## Cronog original (hidden)
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2020 - CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO | [15 empty] | 6.25
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS , DA 1ª DR VITÓRIA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES.
ITEM | SERVIÇO | VALORES DO ITEM |  | EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS
|  | R$ | % | 1º Mês | 2º Mês | 3º Mês | 4º Mês | 5º Mês | 6º Mês | 7º Mês | 8º Mês | 9º Mês | 10º Mês | 11º Mês | 12º Mês
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 24870.434 | 27.71% | 22383.39 | 1243.52 | 1243.51 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24870.43 | -0.004
|  |  |  | 90% | 5% | 5% | [9 empty] | 1 | 1
2 | PROJETOS | 45012.75 | 50.15% | 2250.64 | 2250.64 | 4501.28 | 4501.28 | 6751.91 | 9002.55 | 9002.55 | 4501.28 | 2250.62 | 0 | 0 | 0 | 45012.75 | 0
|  |  |  | 5% | 5% | 10% | 10% | 15% | 20% | 20% | 10% | 5% |  |  |  | 1 | 1
3 | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | 3547.5 | 3.953% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1773.75 | 1419 | 354.75 | 3547.5 | 0
[13 empty] | 50% | 40% | 10% | 1 | 1
5 | DESPESAS GERAIS | 16318 | 18.18% | 1360.92 | 1360.92 | 1360.92 | 1360.92 | 1359.29 | 1359.29 | 1359.29 | 1359.29 | 1359.29 | 1359.29 | 1359.29 | 1359.29 | 16318 | 0
|  |  |  | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 1 | 1
| TOTAL GERAL | 89748.684 | 100%
| VALOR DO SERVIÇO EXECUTADO NO MÊS |  | R$ | 25994.95 | 4855.08 | 7105.71 | 5862.21 | 8111.2 | 10361.84 | 10361.84 | 5860.57 | 3609.91 | 3133.04 | 2778.29 | 1714.04
|  | PORCENTAGEM | % | 28.96% | 5.41% | 7.917% | 6.532% | 9.038% | 11.55% | 11.55% | 6.53% | 4.022% | 3.491% | 3.096% | 1.91%
|  | VALOR ACUMULADO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS | R$ | 25994.95 | 30850.03 | 37955.74 | 43817.95 | 51929.15 | 62290.99 | 72652.83 | 78513.4 | 82123.31 | 85256.35 | 88034.64 | 89748.68
|  | PORCENTAGEM ACUMULADO | % | 28.96% | 34.37% | 42.29% | 48.82% | 57.86% | 69.41% | 80.95% | 87.48% | 91.5% | 94.99% | 98.09% | 100%

## Contrato (hidden)
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS , DA 1ª DR VITÓRIA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES TOMADA DE PREÇO Nº 001/2020
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE PREÇOS UNITÁRIOS
[6 empty] | SEP 88970604 | [5 empty] | 3.3
ITENS | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UND. | QUANT. | P. UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
[6 empty] | (R$) | (R$)
1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS
01.01 | DER | TP 2020/2 | Levantamento Cadastral de Arquitetura e Complementares | m² | 750 | 9.71 | 7282.5 | 750 | 16.19 | 12142.5 | 12142.5 | 0.05
01.02 | DER (5) | 10512 | Equipe topográfica para serviços simples de locação e nivelamento (incluindo equipamento, transporte e profissionais nivel médio) | mês | 0.2 | 17799.07 | 3559.814 | 0.2 | 17799.07 | 3559.81 | 3559.814 | 0.05
01.03 | DER (5) | 99579 | Mobilização e desmobilização de equipe e equipamento de sondagem SPT, inclusive deslocamento na Grande Vitória | und | 1 | 1536.62 | 1536.62 | 1 | 1617.49 | 1617.49 | 1617.49 | 0.05 | 80.8745 | 1536.6155
01.04 | DER (5) | 99587 | Sondagem de simples reconhecimento tipo SPT, incl. deslocamento local do equipamento até 500 m | m | 50 | 117.98 | 5899 | 50 | 124.19 | 6209.58 | 6209.5 | 0.05 | 6.2095 | 117.9805
01.05 | SCORIO (6) | SE 35.05.0700 (B) | Servicos de elaboração de vistorias, laudos tecnicos, atestando as condições da Edificação, quanto a Estabilidade, Salubridade e Habitabilidade. | m² | 750 | 8.79 | 6592.5 | 750 | 9.25 | 6934.2 | 6937.5 | 0.05 | 0.4625 | 8.7875
2 |  |  | PROJETOS | [8 empty] | 0.05 | 0 | 0
02.01 | IOPES (2) |  | Projeto Arquitetônico de Regularização, Reforma e Ampliação | m2 | 750 | 16.04 | 12030 | 750 | 22.92 | 17190 | 17190 | 0.05 | 1.146 | 21.774
02.02 | IOPES (2) |  | Projeto Estrutural , inclusive Fundação | m2 | 750 | 13.25 | 9937.5 | 750 | 13.95 | 10462.5 | 10462.5 | 0.05 | 0.6975 | 13.2525
02.03 | IOPES (2) |  | Projeto Hidrossanitário (água, esgoto, pluvial) | m2 | 750 | 8.2 | 6150 | 750 | 8.63 | 6472.5 | 6472.5 | 0.05 | 0.4315 | 8.1985
02.04 | IOPES (2) |  | Projeto Elétrico | m2 | 750 | 8.86 | 6645 | 750 | 9.33 | 6997.5 | 6997.5 | 0.05 | 0.4665 | 8.8635
02.05 | IOPES (2) |  | Projeto de cabeamento Estruturado (Voz, dados e som) | m2 | 750 | 4.44 | 3330 | 750 | 4.67 | 3502.5 | 3502.5 | 0.05 | 0.2335 | 4.4365
02.06 | IOPES (2) |  | Projeto de Prevenção de Combate a Incêndio | m2 | 750 | 2.25 | 1687.5 | 750 | 2.37 | 1777.5 | 1777.5 | 0.05 | 0.1185 | 2.2515
02.07 | IOPES (2) |  | Projeto de Climatização | m2 | 750 | 3.58 | 2685 | 750 | 3.77 | 2827.5 | 2827.5 | 0.05 | 0.1885 | 3.5815
02.08 | IOPES (2) |  | Projeto SPDA | m2 | 425 | 2.25 | 956.25 | 425 | 2.37 | 1007.25 | 1007.25 | 0.05 | 0.1185 | 2.2515
02.09 | IOPES (2) |  | Projeto Urbanístico e Paisagístico | m2 | 300 | 3.48 | 1044 | 300 | 3.66 | 1098 | 1098 | 0.05 | 0.183 | 3.477
02.10 | IOPES (2) |  | Projeto de Alarme e CFTV | m2 | 250 | 2.19 | 547.5 | 250 | 2.31 | 577.5 | 577.5 | 0.05 | 0.1155 | 2.1945
3 |  |  | ORÇAMENTO | [7 empty] | 0 | 0.05 | 0 | 0
03.01 | IOPES (2) |  | Planilha Orçamentária (PLANILHA DE QUANTITATIVOS, MEMÓRIA DE CALCULO, COMPOSIÇÕES DE CUSTOS, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E COTAÇÕES DE PREÇOS) | m2 | 750 | 4.73 | 3547.5 | 750 | 4.73 | 3547.5 | 3547.5 | 0.05 | 0.2365 | 4.4935
4 |  |  | DESPESAS GERAIS - K2 (INCLUSO DESPESAS LEGAIS) | [8 empty] | 0.05 | 0 | 0
04.01 | MERCADO (3) |  | Despesas Gerais - K2 - De acordo TAC | und | 100 | 163.18 | 16318 | 100 | 163.18 | 16318 | 16318 | 0.05 | 8.159 | 155.021
Total Geral | [6 empty] | 89748.684 |  |  |  | 102245.054
OBS.: | [10 empty] | 12496.37
1) BDI serviços Terceirizados: |  |  | 15.57% |  |  |  |  | R$ 89.748,68 (Oitenta e nove mil setecentos e quarenta e oito reais e sessenta e oito centavos), |  |  | 102241.83
Conforme RESOLUÇÃO TC Nº 329, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019 para o percentual de BDI diferenciado para aquisição de materiais e equipamentos
2) Preço praticado em TABELA REFERENCIAL DE PREÇOS DE PROJETOS Edição 2018 Revisão 00 PROJETO DE DELEGACIAS DE POLÍCIA (preço de venda já incluso o BDI).
3) Preços Adotados:
3.1) Foram adotados preços de mercado, conforme mapa de preços, nos casos da ausência do insumo ou serviços nas tabelas de referência.
4) Encargos Sociais: Variáveis, conforme apropriação da mão de obra (horista/mensalista), limitado aos percentuais adotados nas respectivas tabelas de referência.
5) Preço de tabela do DER acrescido do BDI (1). | [7 empty] | 89748.684
6) Preço de tabela do SCORIO acrescido do BDI (1).
7) k2 - Despesas Gerais de acordo com o TAC - Termo de Ajustamento de Conduta

## 25ª MEDIÇÃO - OUT 2025
| GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO POLÍCIA CIVIL/ES | [7 empty] | MEDIÇÃO
[6 empty] | PRAZO VIGÊNCIA/ DATA CONCLUSÃO |  |  | Nº | PERÍODO |  |  |  |  | 2023-06-14 |  | 2025-06-03
| PLANILHA DE MEDIÇÃO FINAL |  |  |  |  | 34 meses | 2026-04-02 |  | 25 | 01/10/2025 A 14/10/2025 |  |  | 28.45 |  | Prazo de execução |  | 18meses |  | 540
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÕES, REVITALIZAÇÃO DE FACHADAS DO PRÉDIO DA CENTRAL 01 - PCES- CONTRATO Nº 009/2023 E CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2023 | [5 empty] | VALORES ATUAIS | [6 empty] | 9.38
CONTRATADA : VILLA CONSTRUTORA LTDA |  |  | Valor Contratual R$ |  | 5031923.65 | EXECUTADOS ACUMULADOS |  |  | À EXECUTAR | [5 empty] | Publicação Contrato |  | 2023-06-01
LOCAL: Avenida Nossa Senhora da Penha, nº. 2.290, Santa Luiza, Vitória - ES | [12 empty] | 8.97
Itens | Discriminação | Unid | Qtde | Valor Unitário | Total | Qt | Preço total | % | Qt | Preço total | % |  | 14.02 |  | dia subsequente |  | 2023-06-02 | 2025-05-22 | Preço total
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0% |  |  |  | Conclusão |  | 2024-12-15
010101 | Retirada de revestimento antigo em reboco (OBS.: Este serviço depende do item 01.03.03, estimado 60%) | m2 | 798.56 | 10.49 | 8376.89 | 798.56 | 8376.896 | 100% | 0 | 0 | 0% |  | 56.75 | -56.75 | #REF!
010102 | Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes | m2 | 12.18 | 16.79 | 204.5 | 12.18 | 204.4978 | 100% | 0 | 0 | 0% |  | 62.425 | -62.425 | #REF! |  |  |  | 0
010103 | Retirada de esquadrias metálicas | m2 | 40.06 | 10.49 | 420.23 | 40.06 | 420.229 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | #REF! |  |  |  | 0
010104 | Lixamento de parede com pintura antiga para recebimento de nova camada de tinta impermeabilizante. (obs.: Este serviço depende do item 010303 e sua quantidade foi estimada em 100%) | m2 | 532.38 | 4.01 | 2134.84 | 532.38 | 2134.8438 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | #REF! |  |  |  | 1348.563
010105 | Remoção de telha ondulada de fibrocimento, inclusive cumeeira | m2 | 598 | 8 | 4784 | 598 | 4784 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | #REF! |  |  |  | 0
010106 | Retirada de estrutura em madeira do telhado | m2 | 598 | 30.56 | 18274.88 | 598 | 18274.88 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | #REF! |  |  |  | 0
010107 | Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portões | m2 | 348.475 | 18.49 | 6443.3 | 348.4748 | 6443.2991 | 100% |  | 0 | 0% |  |  | 0 | #REF! |  |  |  | 0
010108 | Retirada de caixa de ar refrigerado, em concreto | und | 70 | 27.26 | 1908.2 | 70 | 1908.2 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | #REF! |  |  |  | 0
010109 | Retirada de toldos existentes | m2 | 16.5 | 18.49 | 305.09 | 16.5 | 305.085 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | #REF! |  |  |  | 0
010110 | Remoção de forro de gesso | m2 | 65.5 | 1.83 | 119.87 | 65.5 | 119.865 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | #REF! |  |  |  | 0
010111 | Retirada de ar condicionado | und | 19 | 22.96 | 436.24 | 19 | 436.24 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | #REF! |  |  |  | 91.84
010112 | Demolições e retiradas de eletrocalhas, pontos elétricos em geral, aparelhos elétricos, instalações elétricas, para-raios, telecomunicações e retirada de entulho (01 caçamba estacionária). | cj | 1 | 2723.92 | 2723.92 | 1 | 2723.92 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | #REF! |  |  |  | 0
010113 | Remoção de instalações hidrossanitárias e pluviais em geral, aparelhos e metais sanitários, incluindo prumadas, caixas de passagem, caixas de esgoto e retirada de entulho (01 caçamba estacionária). | cj | 1 | 1575.82 | 1575.82 | 1 | 1575.82 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | #REF! |  |  |  | 0
010114 | Remoção de caixa d´água de polietileno, inclusive tubulação de ligação | und | 2 | 298.31 | 596.62 | 2 | 596.62 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | #REF! |  |  |  | 0
010115 | Demolição manual de concreto armado (EMOP 05.001.033) | m3 | 6.58 | 346.63 | 2280.83 | 6.58 | 2280.8267 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | #REF! |  |  |  | 0
010116 | Demolição de alvenaria | m3 | 49.11 | 62.96 | 3091.97 | 49.11 | 3091.9584 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | #REF! |  |  |  | 0
010117 | Demolição de piso revestido com cerâmica | m2 | 43.23 | 14.69 | 635.05 | 43.23 | 635.0513 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | #REF! |  |  |  | 0
010118 | Demolição de revestimento com azulejos | m2 | 495.78 | 52.46 | 26008.62 | 495.78 | 26008.6228 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | #REF! |  |  |  | 0
010119 | Demolição manual de concreto simples (EMOP 05.001.001) | m3 | 1.55 | 295.89 | 458.63 | 1.55 | 458.6295 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | #REF! |  |  |  | 0
010120 | Demolição de concreto armado, com utilização de rompedor pneumático | m3 | 9.96 | 973.18 | 9692.87 | 9.96 | 9692.8728 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | #REF! |  |  |  | 0
010121 | Retirada de revestimento antigo em reboco | m2 | 178 | 10.49 | 1867.22 | 178 | 1867.22 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | #REF! |  |  |  | 0
010122 | Retirada de vidros quebrados | m2 | 0.6 | 3.7 | 2.22 | 0.6 | 2.22 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | #REF! |  |  |  | 0
010123 | Remoção de ar condicionado tipo Split (condensadoras, evaporadoras, rede frigorígena, remoção dos suportes dos equipamentos, drenos das evaporadoras recolhimento do gás com destinação adequada) | und | 62 | 43.98 | 2726.76 | 62 | 2726.76 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | #REF! |  |  |  | 43.98
010124 | Demolicão de impermeabilizacão com manta asfáltica em laje existente, inclusive camada de regularização e proteção mecânica. | m2 | 239.46 | 30.42 | 7284.37 | 239.46 | 7284.3732 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | #REF! |  |  |  | 0
010125 | Demolição de chapim de granito | m2 | 43.8125 | 16.79 | 735.61 | 43.8125 | 735.6144 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | #REF! |  |  |  | 0
010126 | Corte em alvenaria de bloco cerâmico, com makita e disco diamantado | m | 192 | 71.01 | 13633.92 | 192 | 13633.92 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | #REF! |  |  |  | 0
010127 | Retirada manual de pavimento em paralelepípedos, incluindo empilhamento para reaproveitamento | m2 | 117.4 | 12.59 | 1478.07 | 117.4 | 1478.066 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | #REF! |  |  |  | 0
010128 | Demolição de muro em alvenaria, inclusive estrutura em concreto armado (pilares cintas e vigas) | m3 | 79.14 | 743.61 | 58849.3 | 79.14 | 58849.2954 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | #REF! |  |  |  | 0
010129 | Demolição de piso cimentado inclusive lastro de concreto | m2 | 6.5 | 27.28 | 177.32 | 6.5 | 177.32 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | #REF! |  |  |  | 0
010130 | Retirada de bancada de pia | m2 | 2.95 | 26.04 | 76.82 | 2.95 | 76.82 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | #REF! |  |  |  | 0
010131 | Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta | m2 | 252.2 | 4.01 | 1011.32 | 252.2 | 1011.322 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | #REF! |  |  |  | 0
010132 | Demolição de piso granilite | m2 | 201 | 29.12 | 5853.12 | 201 | 5853.1204 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | #REF! |  |  |  | 0
010133 | Retirada de espelho | m2 | 2.64 | 6.5 | 17.16 | 2.64 | 17.16 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | #REF!
010134 | Demolição de divisória de granito | m2 | 22.14 | 15.53 | 343.83 | 22.14 | 343.83 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | #REF!
010135 | Demolição de piso, soleira, peitoris e escadas em mármore ou granito, exclusive regularização | m2 | 131.65 | 11.23 | 1478.43 | 131.65 | 1478.4314 | 100% | 0 | 0 | 0% | -12 |  | 0 | #REF!
010136 | Remoção de vidro temperado | m2 | 51.5 | 13.77 | 709.16 | 51.5 | 709.155 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | #REF!
010137 | Retirada de divisória tipo painel | m2 | 12 | 23.51 | 282.12 | 12 | 282.12 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | #REF!
010138 | Retirada de rodapé de granito | m | 252.36 | 5.67 | 1430.88 | 252.36 | 1430.8812 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | #REF!
0102 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | #REF!
010201 | Locação de obra com gabarito de madeira | m2 | 6.5 | 12.8 | 83.2 | 6.5 | 83.2 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | #REF!
0103 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | #REF!
010301 | Projeto Executivo das Fachadas ( ACM, Passarelas e Pórtico de entrada) | m2 | 2640 | 3.64 | 9609.6 | 2640 | 9609.6 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | #REF! |  |  |  | 6071.52
010302 | Projeto de Urbanismo (Muros, Calçadas, Canteiros, Acessos) | und | 1 | 3065.34 | 3065.34 | 1 | 3065.34 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | #REF! |  |  |  | 0
010303 | Investigação "in loco" com mapeamento fotográfico do revestimento em fachadas | m2 | 1330.94 | 3.15 | 4192.46 | 1330.94 | 4192.4595 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | #REF! |  |  |  | 625.7475
| SUB TOTAL 01 |  |  |  | 205380.6 | 0 | 205380.5856 | 100% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | #REF! |  |  |  | 8181.6505
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
02 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
020101 | Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m, conforme projeto (1 utilização) | m | 25 | 450.52 | 11263 | 25 | 11263 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
020102 | Rede de água com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (1 utilização) | m | 25 | 62.06 | 1551.5 | 25 | 1551.5 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
020103 | Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. e chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização) | m | 20 | 576.1 | 11522 | 20 | 11522 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
020104 | Cercas de isolamento cor laranja, h=1.20m, fixada em pontaletes de madeira e base em concreto a cada 3m (considerando 2 utilizações) | m | 110 | 7.53 | 828.3 | 110 | 828.3 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
0202 | TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0
020201 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER | m2 | 8 | 282.51 | 2260.08 | 8 | 2260.08 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
020202 | Fornecimento e instalação de proteção para andaime fachadeiro considerando plataforma, rodapé e guarda-corpo em madeira, inclusive entelamento, conforme NR-18 (medido por m2 de fachada) | m2 | 2304.54 | 28.15 | 64872.8 | 2304.54 | 64872.7995 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
020203 | Mobilização e desmobilização de conteiner locado para barracão de obra | und | 6 | 1785.16 | 10710.96 | 6 | 10710.96 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
020204 | Aluguel mensal container para escritório, dim. 6.00x2.40m, c/ banheiro (vaso+lavat+chuveiro e básc), incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tom. elét. e 1 tom.telef. Isolam.térmico(teto e paredes), piso em | ms | 24 | 1153.94 | 27694.56 | 24 | 27694.56 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 2307.88
020205 | Aluguel mensal container para refeitorio, incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tomadas elét. e 1 tomada telef. Isolamento térmico (paredes e teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo des | ms | 24 | 1040.47 | 24971.28 | 24 | 24971.28 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 2080.94
020206 | Aluguel mensal container para vestiário, incl. porta, venezianas de circulação, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | ms | 24 | 867.3 | 20815.2 | 24 | 20815.2 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 867.3
020207 | Aluguel mensal container sanitário, incl porta, básc, 2 ptos luz, 1 pto aterram., 3vasos, 3lavatórios, calha mictório, 6 chuveiros (1 eletrico), torn.,registros, piso comp. Naval pintado, cert NR18 e laudo descontaminação | ms | 24 | 1083.93 | 26014.32 | 24 | 26014.32 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 1083.93
020208 | Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | ms | 48 | 775.03 | 37201.44 | 48 | 37201.44 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 3100.12
020209 | Locação de andaime metálico para trabalho em fachada de edifíco (aluguel de 1 m² por 1 mês) inclusive frete, montagem e desmontagem | m2 | 12032.67 | 25.65 | 308637.99 | 12032.67 | 308637.989 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 20657.2275
020210 | Locação de andaime metálico para fachada - tipo torre (aluguel mensal) | m | 20 | 16.44 | 328.8 | 20 | 328.8 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
020211 | Tapume Telha Metálica Ondulada em aço galvalume 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "PC-ES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas 40cm pint. esmalte sint. (Reaproveitamento 2x) | m | 308.44 | 239.71 | 73936.15 | 308.44 | 73936.1524 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 33799.11
| SUB TOTAL 02 |  |  |  | 622608.38 | 0 | 622608.3809 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 63896.5075
[6 empty] | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
03 | MOVIMENTO DE TERRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
030101 | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | m3 | 66.7857 | 60.1 | 4013.82 | 66.7857 | 4013.8194 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
0302 | REATERRO E COMPACTAÇÃO |  | 0 | [10 empty] | 0
030201 | Aterro com areia em áreas de calçada, inclusive fornecimento e adensamento | m3 | 0.74 | 221.02 | 163.55 | 0.74 | 163.5548 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
030202 | Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm | m3 | 27.1121 | 64.74 | 1755.24 | 27.1121 | 1755.2403 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
0303 | TRANSPORTES | [12 empty] | 0
030301 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | m3 | 310 | 85.54 | 26517.4 | 309.9992 | 26517.4016 | 100% |  |  | 0% | #REF! |  | 0 |  |  |  |  | 1710.8
| SUB TOTAL 03 |  |  |  | 32450.01 | 0 | 32450.0161 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 1710.8
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0% |  |  | 0
04 | ESTRUTURAS |  |  |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
040101 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m3 | 0.68 | 786.16 | 534.59 | 0.684 | 534.5934 | 100% | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
040102 | Fôrma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desfôrma) | m2 | 21.58 | 93.55 | 2018.81 | 20.464 | 1914.4072 | 94.83% | 1.116 | 104.4 | 5.171% |  |  | 104.4
040103 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 203.36 | 13.25 | 2694.52 | 98.3774 | 1303.5 | 48.38% | 104.9826 | 1391.02 | 51.62% |  | 542.51 | 848.51
040104 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 40.64 | 13.78 | 560.02 | 18.3384 | 252.7032 | 45.12% | 22.3016 | 307.32 | 54.88% |  | 1846.01 | -1538.69
040105 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m3 | 3.63 | 871.27 | 3162.71 | 3.63 | 3162.7101 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
040106 | Fornecimento/instalação lona plástica preta, espessura 150 micras | m2 | 954.1 | 6.12 | 5839.09 | 954.1 | 5839.092 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 2267.46
040107 | Armação para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com uso de tela q-138. af_09/2021. | kg | 14.3 | 29.45 | 421.14 | 14.3 | 421.135 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
0402 | SUPER-ESTRUTURA |  | 0 | [10 empty] | 0
40201 | Fôrma chapas de madeira compensada resinada, de 12 mm de espessura, levando-se em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0 cm (incl. material, montagem, escoramento com pontaletes 8x8cm e desf.) | m2 | 274.79 | 157.27 | 43216.22 | 144.79 | 22771.1233 | 52.69% | 130 | 20445.1 | 47.31% |  |  | 20445.1
40202 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 1120.24 | 13.25 | 14843.18 | 419.4132 | 5557.2249 | 37.44% | 700.8268 | 9285.96 | 62.56% |  |  | 9285.96 | 1130.33
040203 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 138.04 | 13.78 | 1902.19 | 116.5624 | 1606.2299 | 84.44% | 21.4776 | 295.96 | 15.56% |  |  | 295.96 | 3000 |  |  |  | 0
040204 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m3 | 7.47 | 988.55 | 7384.47 | 7.47 | 7384.4685 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 433.8 |  |  |  | 0
0403 | RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS |  | 0 | [10 empty] | 0 | 4564.13
040301 | Remoção cuidadosa do concreto afetado, através de escarificação | m3 | 17.03 | 3119.62 | 53127.13 | 11.3 | 35251.706 | 66.35% | 5.73 | 17875.42 | 33.65% |  |  | 17875.42 | 2282.065 |  |  |  | 0
040302 | Retirada de ferragem corroída | kg | 570.33 | 5.5 | 3136.82 | 0 | 0 | 0% | 570.33 | 3136.82 | 100% |  |  | 3136.82
040303 | Limpeza de aço com lixamento e escovamento com escova de aço, até a completa remoção de partículas soltas, materiais indesejáveis e corrosão | m2 | 24.44 | 27.75 | 678.21 | 14.92 | 414.03 | 61.05% | 9.52 | 264.18 | 38.95% |  |  | 264.18
040304 | Aplicação de Sika Top 108 Armatec ou equivalente, nas ferragens a serem recuperadas | m2 | 24.44 | 92.04 | 2249.46 | 14.92 | 1373.2368 | 61.05% | 9.52 | 876.22 | 38.95% |  |  | 876.22
040305 | Recomposição de concreto danificado, com utilização de argamassa Sika Grout ou equivalente | m3 | 0.53 | 8927.27 | 4731.45 | 0.06 | 535.6362 | 11.32% | 0.47 | 4195.82 | 88.68% |  |  | 4195.82
040306 | Fornecimento e lançamento de concreto para grouteamento com adição de pedrisco (50% em peso), utilizando Sikagrout ou produto equivalente, exclusive forma | m3 | 16.5 | 4034.39 | 66567.44 | 13.42 | 54141.5138 | 81.33% | 3.08 | 12425.92 | 18.67% |  |  | 12425.92
040307 | Furo em concreto com broca de vídea, utilizando martelete elétrico, diâmetro de 6,3 a 12,5mm, profundidade até 15 cm. | und | 1506 | 21.24 | 31987.44 | 919 | 19519.56 | 61.02% | 587 | 12467.88 | 38.98% |  |  | 12467.88
040308 | Aplicação de adesivo estrutural base resina epoxi, fluido, Sikadur 32 (consumo=1,67 kg/m² p/ 1mm de esp), Sika ou similar, aplicação:ancoragem de cabos,colagem elementos pre-moldados,fixação de chumbadores,juntas de concretagem | kg | 13.55 | 190.95 | 2587.37 | 13.55 | 2587.3725 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
| SUB TOTAL 04 |  |  |  | 247642.26 | 0 | 164570.2428 | 66.45% | 0 | 83072.02 | 33.55% |  | 83072.02 | 0 |  |  |  |  | 2267.46
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 0
05 | PAREDES E PAINÉIS |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
0501 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA | [12 empty] | 0
050101 | Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na praça de Vitória, posto obra) | m2 | 71.8735 | 91.62 | 6585.05 | 71.8735 | 6585.0501 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 1977.1596
050102 | Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0.5:8, juntas 12mm e espessura das paredes, s/ revestimento, 20cm(bloco comprado praça de Vitória, posto obra) | m2 | 265.6 | 162.26 | 43096.26 | 265.6 | 43096.256 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
0502 | PLACAS E PAINÉIS DIVISÓRIOS |  | 0 | [10 empty] | 0
050201 | Parede com placas de gesso acartonado (drywall), para uso interno com duas faces duplas e estrutura metálica com guias duplas, sem vãos. af_06/2017. | m2 | 24 | 213.03 | 5112.72 | 9.5 | 2023.785 | 39.58% | 14.5 | 3088.94 | 60.42% |  |  | 3088.94
050202 | Divisória de granito branco com 3 cm de espessura, assentada com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, acabamento com borda boleada | m2 | 22.14 | 956.15 | 21169.16 | 22.14 | 21169.161 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
0503 | VERGAS/CONTRAVERGA |  | 0 | [10 empty] | 0
050301 | Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armação e desforma | m | 41.4 | 11.41 | 472.37 | 19.38 | 221.1258 | 46.81% | 22.02 | 251.25 | 53.19% |  |  | 251.25
|  |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0
050401 | Aplicação de tela tipo Belgo Revest ou equivalente, para armadura de argamassa, em encontros de alvenaria com vigas (horizontais) e alvenaria com pilares (verticais), com largura de 25cm e 50cm | m2 | 108 | 51.58 | 5570.64 | 4 | 206.32 | 3.704% | 104 | 5364.32 | 96.3% |  |  | 5364.32
| SUB TOTAL 05 |  |  |  | 82006.2 | 0 | 73301.6979 | 89.39% | 0 | 8704.51 | 10.61% |  |  | 8704.51 |  |  |  |  | 1977.1596
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 0
06 | ESQUADRIAS DE MADEIRA |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
060101 | Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente)com 15 x 3 cm de batente | m | 25.3 | 111.03 | 2809.06 | 5 | 555.15 | 19.76% | 20.3 | 2253.91 | 80.24% |  |  | 2253.91
060201 | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.80 | und | 6 | 1359.57 | 8157.42 | 3 | 4078.71 | 50% | 3 | 4078.71 | 50% |  |  | 4078.71
060202 | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.90 | und | 3 | 1419.66 | 4258.98 | 0 | 0 | 0% | 3 | 4258.98 | 100% |  | 10591.6 | -6332.62
| SUB TOTAL 06 |  |  |  | 15225.46 | 0 | 4633.86 | 30.43% | 0 | 10591.6 | 69.57% |  |  | 10591.6 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 0
07 | ESQUADRIAS METÁLICAS |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
070101 | Porta de ferro, de abrir, tipo chapa lisa, com guarnições | m2 | 3.78 | 295.72 | 1117.82 | 3.784 | 1117.8245 | 100% | [5 empty] | 0
070102 | Gradil em alumínio fixado em vãos de janelas, formado por tubos de 3/4" af_04/2019 | m2 | 32.9 | 631.91 | 20789.84 | 0 | 0 | 0% | 32.9 | 20789.84 | 100% |  |  | 20789.84
070201 | Janela tipo maxim-ar para vidro em alumínio anodizado natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro | m2 | 7.35 | 537.43 | 3950.11 | 0.72 | 386.9496 | 9.796% | 6.63 | 3563.16 | 90.2% |  |  | 3563.16
070202 | Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco | m2 | 15.16 | 1107.85 | 16795.01 | 15.16 | 16795.006 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
070203 | Fornecimento e instalação de Porta corta-fogo para saída de emergência Dim.: 90x210x5cm, conforme ABNT NBR 11742, classe P-120, chapa de aco, tendo marcos, inclusive tres pares de dobradicas com mola, exclusive pintura | und | 1 | 2910.49 | 2910.49 | 1 | 2910.49 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
070204 | Porta de abrir tipo camarão em alumínio anodizado preto com vidro laminado 8mm, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco. | m2 | 16.05 | 2035.31 | 32666.73 | 16.05 | 32666.7255 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
070205 | Báscula para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa inclusive puxador c/ tranca, caixilho e contramarco nas dimensões: 2.00 x 1.00 m | und | 1 | 1144.39 | 1144.39 | 1 | 1144.39 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
070206 | Escada em ferro, degraus em chapa xadrez 3/16", perfil em "u" 152,40 x 5,10mm, inclusive corrimão em tubo de ferro galv. 1 1/2" e pintura | m | 2 | 1281.99 | 2563.98 | 2 | 2563.98 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
070207 | Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro | m2 | 12 | 607.22 | 7286.64 | 12 | 7286.64 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
| SUB TOTAL 07 |  |  |  | 89225.01 | 0 | 64872.0056 | 72.71% | 0 | 24353 | 27.29% |  | 24353 | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
08 | VIDROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
080101 | Vidro fantasia mini-boreal, com 4 mm de espessura | m2 | 3.76 | 354.48 | 1332.84 | 2.31 | 818.8488 | 61.44% | 1.45 | 514 | 38.56% |  |  | 514 |  |  |  |  | 0
080102 | Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, em vidro laminado refletivo esp.8mm, fixados em perfis de alumínio. | m2 | 188.2502 | 1977.09 | 372187.69 | 180.155 | 356182.649 | 95.7% | 8.0952 | 16005.04 | 4.3% |  |  | 16005.04 |  |  |  |  | 0
080103 | Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura | m2 | 20.63 | 368.35 | 7599.06 | 2.25 | 828.7875 | 10.91% | 18.38 | 6770.27 | 89.09% |  |  | 6770.27
080201 | Espelho prata esp. 4 mm de espessura | m2 | 4.8 | 518.43 | 2488.46 | 4.8 | 2488.464 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
| SUB TOTAL 08 |  |  |  | 383608.05 | 0 | 360318.7492 | 93.93% | 0 | 23289.31 | 6.071% |  |  | 23289.31 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
09 | COBERTURA | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
090101 | Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha ondulada de fibrocimento esp. 6mm, com pontaletes e caibros, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas | m2 | 591.5 | 126.29 | 74700.54 | 0 | 0 | 0% | 591.5 | 74700.54 | 100% |  |  | 74700.54 |  |  |  |  | 0
090201 | Cobertura telha termoacústica tipo telha/telha trapezoidal TR40 de aço galvalume esp. 0,5mm, com isolamento em poliisocianurato (PIR) injetado esp.30mm, pré-pintada nas 2 faces cor branco padrão, inclusive acessórios de fixação | m2 | 591.5 | 350.89 | 207551.44 | 591.5 | 207551.435 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
090202 | Fornecimento e instalação de cobertura curva com telha de policarbonato alveolar branco leitoso e=10mm, inclusive estrutura de alumínio branca, calha, rufo e acessórios de fixação/sustenção em aço inoxidável | m2 | 15.3 | 859.27 | 13146.83 | 0 | 0 | 0% | 15.3 | 13146.83 | 100% |  |  | 13146.83
090301 | Rufo de concreto armado Fck=20 MPa, nas dimensões de 30x7 cm, moldado "in loco", inclusive forma e armação e desforma, conforme projeto | m | 132 | 199 | 26268 | 132 | 26268 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
090302 | Chapim de granito cinza andorinha, 30 cm, esp. 2cm, c/ pingadeira dos dois lados | m | 189.25 | 185.05 | 35020.71 | 189.25 | 35020.7125 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
090303 | Calha de concreto armado Fck=15 MPa em "U" nas dimensões de 38 x 56 cm conforme detalhes em projeto | m | 45.5 | 308.03 | 14015.37 | 44.5 | 13707.335 | 97.8% | 1 | 308.03 | 2.198% |  |  | 308.03 |  |  |  |  | 0
| SUB TOTAL 09 |  |  |  | 370702.89 | 0 | 282547.4825 | 76.22% | 0 | 88155.4 | 23.78% |  | 88155.4 | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
10 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
100101 | Índice de imperm.c/ manta asfáltica atendendo NBR 9952, asfalto polimerizado esp.3mm, reforç.c/ filme int. polietileno, regul. base c/ arg.1:4 esp.mín.15mm, proteção mec. arg.1:4 esp.20mm e juntas dilat. | m2 | 313.36 | 346.72 | 108648.18 | 313.36 | 108648.1792 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
100102 | Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer e regul. | m2 | 152.16 | 103.61 | 15765.3 | 152.16 | 15765.2976 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| SUB TOTAL 10 |  |  |  | 124413.48 | 0 | 124413.4768 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
11 | TETOS E FORROS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
110101 | Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, espessura 5 mm | m2 | 7.32 | 15.43 | 112.95 | 0 | 0 | 0% | 7.32 | 112.95 | 100% |  |  | 112.95 |  |  |  |  | 0
110102 | Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, espessura 5 mm, com aplicação de aditivo promotor de aderência | m2 | 78 | 20.67 | 1612.26 | 0 | 0 | 0% | 78 | 1612.26 | 100% |  |  | 1612.26 |  |  |  |  | 0
110201 | Forro de gesso acabamento tipo liso | m2 | 184.02 | 61.84 | 11379.8 | 24.76 | 1531.1584 | 13.46% | 159.26 | 9848.64 | 86.54% |  |  | 9848.64 |  |  |  |  | 0
110202 | Fornecimento e instalação de linha de sombra 3x3cm em forro de gesso | m | 127.27 | 26.17 | 3330.66 | 24.67 | 645.6139 | 19.38% | 102.6 | 2685.04 | 80.62% |  |  | 2685.04
110203 | Forro de fibra mineral em placas de 1250 X 625 mm, E = 15 mm, borda reta, com pintura antimofo, apoiado em perfil de aço galvanizado com 24 mm de base - Instalado | m2 | 201 | 121.78 | 24477.78 | 100.5 | 12238.89 | 50% | 100.5 | 12238.89 | 50% |  |  | 12238.89
110301 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m2 | 78 | 72.71 | 5671.38 | 0 | 0 | 0% | 78 | 5671.38 | 100% |  |  | 5671.38
| SUB TOTAL 11 |  |  |  | 46584.83 | 0 | 14415.6623 | 30.94% | 0 | 32169.16 | 69.06% |  | 32169.16 | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
12 | REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
120101 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm (obs.: Este serviço depende do item 010202 e sua quantidade foi estimada visualmente em 60%) | m2 | 798.56 | 8.17 | 6524.24 | 788.98 | 6445.9666 | 98.8% | 9.58 | 78.27 | 1.2% |  |  | 78.27 |  |  |  |  | 1455.077
120102 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm | m2 | 868.58 | 8.17 | 7096.3 | 380.138 | 3105.7275 | 43.77% | 488.442 | 3990.57 | 56.23% |  |  | 3990.57 |  |  |  |  | 77.2882
120201 | Revestimento em ACM anti-chama esp. 4mm , inclusive estrutura metálica auxiliar e cores conforme projeto | m2 | 2374.64 | 607.12 | 1441691.44 | 2374.6425 | 1441691.43 | 100% |  | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 43566.9312
120202 | Área técnica (Passarela) para Ar-Condicionado tipo Split com Guarda Corpo e Brise em veneziana (H=1,80m) cor a ser definida - Fornecimento, Instalação e Pintura eletrostática | m | 126.58 | 2204.37 | 279029.15 | 126.58 | 279029.1546 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 21161.952
120203 | Porcelanato polido, acabamento acetinado, dim. 60x60cm, ref. de cor CIMENTO CINZA BOLD Potobello/equiv, utilizando dupla colagem de argamassa colante para porcelanato tipo ACIII e rejunte 1mm para porcelanato | m2 | 163.68 | 148.16 | 24250.83 | 163.68 | 24250.8288 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
120204 | Acabamento de alumínio com perfil de canto para arremate das paredes | m | 15 | 20.55 | 308.25 | 6 | 123.3 | 40% | 9 | 184.95 | 60% |  |  | 184.95
120301 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm (obs.: Este serviço depende do item 010202 e sua quantidade foi estimada visualmente em 60%) | m2 | 798.56 | 64.74 | 51698.77 | 798.56 | 51698.7744 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | -2.581 |  |  |  | 11530.194
120302 | Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm | m2 | 163.68 | 38.37 | 6280.4 | 161.099 | 6181.3686 | 98.42% | 2.581 | 99.03 | 1.577% |  |  | 99.03
120303 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m2 | 704.9 | 64.74 | 45635.23 | 401.5365 | 25995.473 | 56.96% | 303.3635 | 19639.75 | 43.04% |  |  | 19639.75 |  |  |  |  | 1392.5574
| SUB TOTAL 12 |  |  |  | 1862514.61 | 0 | 1838522.0235 | 98.71% | 0 | 23992.57 | 1.288% |  | 23992.57 | 0 |  |  |  |  | 79183.9998
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
13 | PISOS INTERNOS E EXTERNOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
130101 | Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 3cm | m2 | 244.23 | 29.52 | 7209.67 | 244.23 | 7209.6696 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
130201 | Porcelanato polido, acabamento acetinado, dim. 60x60cm, ref. de cor CIMENTO CINZA BOLD Potobello/equiv, utilizando dupla colagem de argamassa colante para porcelanato tipo ACIII e rejunte 1mm para porcelanato | m2 | 244.23 | 148.16 | 36185.12 | 244.23 | 36185.1168 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
130202 | Revestimento de piso com placas de borracha plurigoma preto pastilhado ou equivalente, inclusive arremate | m2 | 17.04 | 202.96 | 3458.44 | 0 | 0 | 0% | 17.04 | 3458.44 | 100% |  |  | 3458.44
130203 | Piso têxtil (carpete) em manta (rolo) e = 9 a 10 mm. | m2 | 40.68 | 193.51 | 7871.99 | 40.68 | 7871.9868 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
130204 | Limpeza, estucagem e polimento mecânico de piso de granito | m2 | 141.25 | 48.2 | 6808.25 | 141.25 | 6808.25 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
130301 | Peitoril de granito cinza polido, com pingadeira, esp 2 cm, largura 15 cm | m | 65.6 | 100.76 | 6609.86 | 65.6 | 6609.856 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
130302 | Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm | m | 5.9 | 59.76 | 352.58 | 5.9 | 352.584 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
130303 | Rodapé de granito branco com aresta boleada, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, incl. rejuntamento com cimento branco, dim. 10 x 2.0cm | m | 80.1 | 168.21 | 13473.62 | 80.1 | 13473.621 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
130304 | Rodapé de granito branco , assentado com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, incl. rejuntamento com cimento branco, dim. 25 x 2.0cm | m | 119 | 218.26 | 25972.94 | 50.96 | 11122.5296 | 42.82% | 68.04 | 14850.41 | 57.18% |  |  | 14850.41
| SUB TOTAL 13 |  |  |  | 107942.47 | 0 | 89633.6138 | 83.04% | 0 | 18308.85 | 16.96% |  | 18308.85 | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
14 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
140101 | Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...) | pt | 31 | 115.81 | 3590.11 | 31 | 3590.11 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
140102 | Ponto com registro de pressão (chuveiro, caixa de descarga, etc...) | pt | 3 | 278.76 | 836.28 | 3 | 836.28 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
140103 | Ponto para esgoto primário (vaso sanitário) | pt | 3 | 157.05 | 471.15 | 3 | 471.15 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
140104 | Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...) | pt | 5 | 111.56 | 557.8 | 5 | 557.8 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
140105 | Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha em aço inox | und | 5 | 242.35 | 1211.75 | 5 | 1211.75 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
140106 | Ponto para ralo sifonado, inclusive ralo sifonado 100 x 40 mm c/ grelha em açõ inox | und | 2 | 134.22 | 268.44 | 2 | 268.44 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
140107 | Ponto com registro de gaveta, exclusive registro | pt | 7 | 179.45 | 1256.15 | 7 | 1256.15 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 179.45
140108 | Ponto de válvula de descarga, inclusive válvula de descarga de 50mm (1 1/2"), com acabamento para válvula de descarga Benefit, marca de referência Docol ou equivalente Mod. 00184906 | und | 2 | 1415.76 | 2831.52 | 2 | 2831.52 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
140201 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões | m | 36 | 28.51 | 1026.36 | 36 | 1026.36 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 171.06
140202 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 40mm (1 1/2"), inclusive conexões | m | 4.5 | 41.64 | 187.38 | 4.5 | 187.38 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
140203 | Isolamento térmico flexível em espuma elastomérica para tubo com diâmetro de 25mm, marca de referência armaflex ou similar | m | 36 | 12.73 | 458.28 | 36 | 458.28 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
140204 | Isolamento térmico flexível em espuma elastomérica para tubo com diâmetro de 40mm, marca de referência armaflex ou similar | m | 4.5 | 14.93 | 67.19 | 4.5 | 67.185 | 99.99% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
140205 | Caixa de passagem para condicionamento de ar tipo Split, com saída de dreno único na vertical | und | 9 | 46.79 | 421.11 | 9 | 421.11 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
140301 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões | m | 12 | 28.51 | 342.12 | 12 | 342.12 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
140302 | Tubo de PVC rigido soldável marrom, diâm. 32mm (1"), inclusive conexões | m | 12 | 39.97 | 479.64 | 12 | 479.64 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
140303 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 50mm (11/2"), inclusive conexões | m | 12 | 58.37 | 700.44 | 12 | 700.44 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
140304 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 75mm (21/2"), inclusive conexões | m | 12 | 130.32 | 1563.84 | 12 | 1563.84 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
140401 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 40mm (1 1/2"), inclusive conexões | m | 12 | 41.64 | 499.68 | 12 | 499.68 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
140402 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 50mm (2"), inclusive conexões | m | 36 | 53.91 | 1940.76 | 36 | 1940.76 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
140403 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões | m | 24 | 98.79 | 2370.96 | 24 | 2370.96 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
140404 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 75mm (3"), inclusive conexões | m | 24 | 80.27 | 1926.48 | 24 | 1926.48 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
140405 | Terminal de ventilação em PVC rígido soldável, diam. 50mm | und | 2 | 21.84 | 43.68 | 2 | 43.68 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
140406 | Terminal de ventilação em PVC rígido soldável diam. 75mm | und | 2 | 37.58 | 75.16 | 2 | 75.16 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
140501 | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 1/2" a 1" | m | 12 | 13.41 | 160.92 | 12 | 160.92 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
140502 | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 11/4" a 2" | m | 12 | 20.12 | 241.44 | 12 | 241.44 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
140503 | Abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de tubulações, diâm. 11/4" a 2" | m | 12 | 38.95 | 467.4 | 12 | 467.4 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
140504 | Furo em concreto com martelete ou rompedor pneumático manual para diâmetros menores ou iguais a 1.1/2" | cm | 150 | 4.01 | 601.5 | 150 | 601.5 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
140601 | Grelha hemisférica em ferro fundido, tipo abacaxi, diâmetro 100mm | und | 2 | 50.24 | 100.48 | 2 | 100.48 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
140602 | Prumada de água pluvial- (OBS:Variável, conforme projeto - apenas base de referência) | und | 4 | 1149.53 | 4598.12 | 4 | 4598.12 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 2299.06
140603 | Ponto para dreno de ar condicionado, inclusive conexões, isolamento térmico com espuma elastomérica e descidas até caixa de areia/brita | und | 90 | 234.8 | 21132 | 72 | 16905.6 | 80% | 18 | 4226.4 | 20% |  |  | 4226.4 |  |  |  |  | 939.2
| SUB TOTAL 14 |  |  |  | 50428.14 | 0 | 46201.735 | 91.62% | 0 | 4226.4 | 8.381% |  | 4226.4 | 0 |  |  |  |  | 3588.77
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
150101 | Caixa de passagem 400x400x120mm, chapa 18, com tampa parafusada | und | 2 | 212.14 | 424.28 | 2 | 424.28 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
150102 | Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x2" | und | 2 | 10.11 | 20.22 | 2 | 20.22 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
150201 | Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado nº16, 150x50mm, sem tampa | m | 42 | 82.79 | 3477.18 | 42 | 3477.18 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
150202 | Tampa de encaixe para eletrocalha em chapa de aço galvanizada 18, dim. 150mm | m | 32 | 42.5 | 1360 | 32 | 1360 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
150301 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 3/4" (25mm), inclusive conexões | m | 12 | 19.25 | 231 | 12 | 231 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
150302 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive conexões | m | 12 | 28.66 | 343.92 | 12 | 343.92 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
150303 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1 1/2" (50mm), inclusive conexões | m | 12 | 43.67 | 524.04 | 12 | 524.04 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
150304 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 2" (60mm), inclusive conexões | m | 12 | 52.04 | 624.48 | 12 | 624.48 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
150401 | Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 2.5 mm2 | m | 36 | 8.37 | 301.32 | 36 | 301.32 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
150402 | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 4.0 mm2 | m | 36 | 10.87 | 391.32 | 36 | 391.32 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
150501 | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de eletrodutos diâm. 1/2" a 1" | m | 6 | 13.43 | 80.58 | 6 | 80.58 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
150502 | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de eletroduto diâm. 1 1/4"a 2" | m | 6 | 20.12 | 120.72 | 6 | 120.72 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
150601 | Ponto de refletor para iluminação externa - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões e fio isolado PVC de 2.5mm2 | und | 12 | 219.44 | 2633.28 | 12 | 2633.28 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
150602 | Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa PVC 4x4" (1 und) | und | 35 | 246.54 | 8628.9 | 35 | 8628.9 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
150603 | Ponto padrão de interruptor de 1 tecla simples e 1 tomada dois pólos mais terra 10A/250V - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (19.4m) e caixa PVC 4x2" (1 und) | und | 2 | 264.27 | 528.54 | 2 | 528.54 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
150604 | Ponto padrão de tomada para chuveiro elétrico - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (9.0m), fio isolado PVC de 6.0mm2 (32.5m) e caixa PVC 4x2" (1 und) | und | 2 | 629.14 | 1258.28 | 2 | 1258.28 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
150605 | Ponto padrão de luz na parede - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa pvc 4x2" (1 und) | und | 2 | 219.44 | 438.88 | 2 | 438.88 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
150606 | Ponto padrão de interruptor de 1 tecla simples - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.3m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (8.6m) e caixa PVC 4x2" (1 und) | und | 2 | 151.3 | 302.6 | 2 | 302.6 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
| SUB TOTAL 15 |  |  |  | 21689.54 | 0 | 21689.54 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
16 | OUTRAS INSTALAÇÕES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
160101 | Condutor de cobre nú, seção de 35mm2, inclusive suportes isoladores e acessórios de fixação, conforme projeto | m | 256 | 114.97 | 29432.32 | 256 | 29432.32 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
160102 | Kit completo para solda Exotérmica (Molde HCL 5/8" Ref: TEL905611 / Cartucho n° 115 Ref: TEL 909115 / Alicate Z 201 Ref: TEL 998201), marca de referência Termotécnica ou equivalente | und | 1 | 52.99 | 52.99 | 1 | 52.99 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
160103 | Mastro simples 3mx1.1/2", uma descida, incl. base de fixação, captor, conj.de contraventagem c/abraçadeira p/3 estais em tubo e demais acessórios, excl. cabo de cobre de descida e suportes isoladores, ref.Termotécnica ou equiv. | und | 1 | 1066.64 | 1066.64 | 1 | 1066.64 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
160104 | Aterramento com haste terra 5/8" x 2.40, cabo de cobre nu 35mm2, inclusive caixa de concreto 30 x 30 cm | und | 4 | 878.54 | 3514.16 | 4 | 3514.16 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
160201 | Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 1/4" esp. 9mm | m | 480 | 28.57 | 13713.6 | 480 | 13713.6 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 3442.685
160202 | Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 3/8" esp. 9mm | m | 63 | 34.73 | 2187.99 | 63 | 2187.99 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 1667.04
160203 | Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 1/2" esp. 9mm | m | 480 | 42.88 | 20582.4 | 480 | 20582.4 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 5167.04
160204 | Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 5/8" esp. 9mm | m | 63 | 56.85 | 3581.55 | 63 | 3581.55 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 3069.9
160205 | Emenda de tubos e conexões de cobre por processo de solda - ø 1/4" até 1/2" | und | 60 | 10.55 | 633 | 60 | 633 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 232.1
160206 | Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Hi-Wall (Parede) 220V - Ciclo Frio - Classificação A (Selo PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop | und | 95 | 304.6 | 28937 | 95 | 28937 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
160207 | Instalação de Linha frigorígena para interligação do sistema de climatização incl. acessórios de fixação, fita PVC auto-aderente e cabo PP, exclusive tubos de cobre da linha liquida e sucção, espuma elastomérica flexivel e gás ref | m | 540 | 120.23 | 64924.2 | 540 | 64924.2 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 23985.885
| SUB TOTAL 16 |  |  |  | 168625.85 | 0 | 168625.85 | 100% | 0 | 0 | 0% | #REF! | 0 | 0 |  |  |  |  | 37564.65
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
17 | APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
170101 | Lavatório de louça branca com coluna suspensa, linha Vogue Plus Confort para portadores de necessidades especiais, marca de referencia DECA, Celite ou Ideal Standart, inclusive valvula, sifão e engates, exclusive torneira | und | 4 | 1531.45 | 6125.8 | 4 | 6125.8 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
170102 | Bacia sifonada de louça branca sem abertura frontal para portadores de necessidades especiais, Vogue Plus Conforto - Linha Conforto, mod P510, incl. assento poliester, ref.AP51,marca de ref. Deca ou equivalente, sem abertura front | und | 4 | 3692.5 | 14770 | 4 | 14770 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
170103 | Bacia sifonada de louça branca, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive acessórios | und | 4 | 615.78 | 2463.12 | 4 | 2463.12 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
170104 | Mictório de louça branca com sifão integrado M-715, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive válvula de descarga linha anti-vandalismo, marcas de referência Fabrimar, Docol ou Deca e engates e acessórios crom | und | 2 | 1596.77 | 3193.54 | 1 | 1596.77 | 50% | 1 | 1596.77 | 50% |  |  | 1596.77
170105 | Cuba de semi-encaixe, DECA, REF. L830 cor GE17 ou siimilar, inclusive sifão, engate, válvula e exclusive torneira | und | 4 | 1452.2 | 5808.8 | 4 | 5808.8 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
170201 | Bancada em granito branco esp.2cm, apoiada em cantoneira 1.1/2"x1.1/2"x3/16" c/ tratamento antiferruginoso e pint. esmalte sintético, testeira de 10cm, acab. Semi-boleado excl. roda-banca | m2 | 3.12 | 1035.47 | 3230.67 | 1.85 | 1915.6195 | 59.29% | 1.27 | 1315.05 | 40.71% |  |  | 1315.05 |  |  |  |  | 0
170202 | Rodabancada em granito branco, esp. 2cm, h=10,0cm, acabamento polido com borda boleda, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada e areia, incluindo rejuntamento com cimento branco | m | 11.5 | 142.14 | 1634.61 | 3.56 | 506.0184 | 30.96% | 7.94 | 1128.59 | 69.04% |  |  | 1128.59
170301 | Torneira de pressão com acionamento manual e fechamento automatico, cromada diâm. 1/2", para lavatório, marcas de referência acquapress Fabrimar, presmatic Docol, Deca ou equivalente | und | 8 | 619.44 | 4955.52 | 8 | 4955.52 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
170302 | Registro de gaveta com canopla cromada diam 32mm (11/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 4 | 303 | 1212 | 4 | 1212 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
170303 | Torneira para tanque, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol. | und | 1 | 161.95 | 161.95 | 0 | 0 | 0% | 1 | 161.95 | 100% |  |  | 161.95
170304 | Válvula de descarga com canopla cromada de 40mm (11/2"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 3 | 454.34 | 1363.02 | 0 | 0 | 0% | 3 | 1363.02 | 100% |  |  | 1363.02
170305 | Válvula de Descarga 50mm (1 1/2"), com acabamento para válvula de descarga Benefit, Mod. 00184906, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 4 | 1232.29 | 4929.16 | 2 | 2464.58 | 50% | 2 | 2464.58 | 50% |  |  | 2464.58
170401 | Tanque simples de aço inox Fischer, mod. TQ1-S AISI 304, ou equivalente nas marcas Metalpress ou Mekal, inclusive válvula de metal 1 1/4" e sifão cromado 2", excl. torneira | und | 1 | 2491.35 | 2491.35 | 1 | 2491.35 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
170402 | Ducha manual Acqua jet , linha Aquarius, com registro ref.C 2195, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 7 | 372.07 | 2604.49 | 6 | 2232.42 | 85.71% | 1 | 372.07 | 14.29% |  |  | 372.07
170403 | Cabide simples de um gancho, linha Versailles, ref. 08, acabamento cromado, da Moldenox, Docol ou Deca | und | 8 | 77.74 | 621.92 | 0 | 0 | 0% | 8 | 621.92 | 100% |  |  | 621.92
170404 | Dispenser de plástico ABS branco para sabonete líquido, marcas de referência JSN, Iramax, Sólimp ou equivalente, com reservatório, fixado com parafusos e buchas | und | 8 | 133.35 | 1066.8 | 8 | 1066.8 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
170405 | Porta toalha de papel em inox ref. JSN ou equivalente | und | 6 | 203.52 | 1221.12 | 6 | 1221.12 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
170406 | Saboneteira de parede em metal cromado, incluso fixação. af_01/2020. | un | 2 | 44.02 | 88.04 | 2 | 88.04 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
170407 | Dispenser de aço inox para papel higiênico em rolo de 300 a 400m, com porta cadeado, fixado com parafusos e buchas | und | 6 | 320.21 | 1921.26 | 6 | 1921.26 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
170408 | Reservatorio de polietileno de 10.000 litros, exclusive flanges e torneira de bóia | und | 1 | 7416.24 | 7416.24 | 1 | 7416.24 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
170409 | Reservatório de polietileno de 1000 L, inclusive peça de madeira 6 x 16 cm para apoio, exclusive flanges e torneira de bóia | und | 1 | 1075.5 | 1075.5 | 1 | 1075.5 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
170410 | Torneira de bóia de PVC, diâm. 11/4" (32mm) | und | 2 | 298.85 | 597.7 | 2 | 597.7 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
170501 | Barra de apoio reta em aço inox 304 p/ portadores de necessidades especiais (NBR 9050), largura 80 cm | und | 12 | 198.15 | 2377.8 | 12 | 2377.8 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
170502 | Barra de apoio reta em aço inox 304 p/ portadores de necessidades especiais (NBR 9050), largura 40 cm | und | 12 | 149.43 | 1793.16 | 12 | 1793.16 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
| SUB TOTAL 17 |  |  |  | 73123.57 | 0 | 64099.6179 | 87.66% | 0 | 9023.95 | 12.34% | #REF! | 9023.95 | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
18 | APARELHOS ELÉTRICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
180101 | Refletor de LED 200W, branco frio 6500K, 24.000lm, IP66, Slim, Bivolt, inclusive fotocélula | und | 12 | 425.65 | 5107.8 | 12 | 5107.8 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
180102 | Luminária embutir compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor,aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância nclusive 4 lâmpadas LED T8 9W temp. de cor 5000k - Ref.CE416AL-N - AMES, 6026 - LUMAVI OU EQUIVALENTE | und | 35 | 305.27 | 10684.45 | 35 | 10684.45 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
180103 | Luminária tipo arandela com proteção, IP54, soquete e-27, para uma lâmpada de led tipo bulbo, marca de referência wetzel ou equivalente, inclusive lâmpada | und | 2 | 132.17 | 264.34 | 2 | 264.34 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
180201 | Interruptor de uma tecla simples 10A/250V e uma tomada 3 polos 10A/250V, padrão brasileiro, NBR 14136, linha branca, com placa 4x2" | und | 4 | 70.48 | 281.92 | 4 | 281.92 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
180301 | Fornecimento de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Hi-Wall (Parede) de 12.000 BTU´s 220V - Ciclo Frio - Classificação A (Selo PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop | und | 15 | 1880.4 | 28206 | 14 | 26325.6 | 93.33% | 1 | 1880.4 | 6.667% |  | 50607.57 | -48727.17
180302 | Fornecimento de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Hi-Wall (Parede) de 18.000 BTU´s 220V - Ciclo Frio - Classificação A (Selo PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop | und | 15 | 2705.65 | 40584.75 | 7 | 18939.55 | 46.67% | 8 | 21645.2 | 53.33% |  | 21645.2 | 0
180401 | Chuveiro elétrico tipo ducha Lorenzet ou Corona | und | 2 | 114.07 | 228.14 | 2 | 228.14 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
180402 | Exaustor para banheiro, bivolt, ref.: C 280 A, da Ventokit ou similar - fornecimento e instalação | un | 2 | 461.92 | 923.84 | 2 | 923.84 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| SUB TOTAL 18 |  |  |  | 86281.24 | 0 | 62755.64 | 72.73% | 0 | 23525.6 | 27.27% | #REF! |  | 23525.6 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
19 | PINTURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
190101 | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa à base de PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex | m2 | 435.72 | 15.27 | 6653.44 | 435.72 | 6653.4444 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
190102 | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a duas demãos | m2 | 687.92 | 23.93 | 16461.93 | 687.92 | 16461.9256 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
190103 | Selador acrílico a uma demão, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex | m2 | 1330.94 | 6.4 | 8518.02 | 1330.94 | 8518.016 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 1252.8
190201 | Emassamento de esquadrias de madeira, com duas demãos de massa à base de óleo, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex | m2 | 47.25 | 23.98 | 1133.06 | 47.25 | 1133.055 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
190202 | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, em madeira, a duas demãos | m2 | 47.25 | 32.97 | 1557.83 | 47.25 | 1557.8325 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
190301 | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão, em metal | m2 | 17.62 | 29.19 | 514.33 | 17.62 | 514.3278 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| SUB TOTAL 19 |  |  |  | 34838.61 | 0 | 34838.6013 | 100% | 0 | 0 | 0% | #REF! | 0 | 0 |  |  |  |  | 1252.8
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
20 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
200101 | Regularização para piso de calçadas (apenas compactação com compactador manual) | m2 | 91.06 | 17.01 | 1548.93 | 91.06 | 1548.9306 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
200102 | Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 10x12x30x100 cm , rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 72 | 64.05 | 4611.6 | 72 | 4611.6 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
200103 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. af_07/2016. | m2 | 91 | 155.83 | 14180.53 | 91 | 14180.53 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
200104 | Piso em concreto Fck = 25MPa, espessura de 10 cm, acab. superf. c/ rotoalisador, armado c/ tela Q138, espaçador treliçado , lona plástica, inclusive base 10cm de solo brita 30% | m2 | 150 | 169.14 | 25371 | 150 | 25371 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
200105 | Junta de encontro esp.=1,0cm, profundidade de 10,0 a 15,0cm, com aplicação de isopor e mastique elástico em poliuretano 10x10mm, marca Vedaflex da Vedacit, PU-30 da Quartzolit, Monopol PU-25 da Viapol ou equivalente | m | 82 | 30.08 | 2466.56 | 0 | 0 | 0% | 82 | 2466.56 | 100% |  |  | 2466.56
200106 | Junta de construção/serrada 6,0x18,0mm, c/ tarucel Ø6,0mm e mastique elástico em poliuretano 6x12mm marca Vedaflex-Vedacit, PU-30-Quartzolit, Monopol PU-25-Viapol ou equiv, excl. barra transferência | m | 147.6 | 32.06 | 4732.06 | 0 | 0 | 0% | 147.6 | 4732.06 | 100% |  |  | 4732.06
200107 | Rampa para acesso de veículos em concreto armado Fck = 30MPa, espessura de 15cm, acab. superf. c/ rotoalisador, armada c/ tela Q138 e Q246, espaçador treliçado , lona plástica, inclusive base | m2 | 4.35 | 263.24 | 1145.09 | 4.35 | 1145.094 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
200108 | Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, inclusive lastro de concreto regularizado com 8 cm de espessura | m2 | 25 | 191.53 | 4788.25 | 25 | 4788.25 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
200201 | Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive fornecimento de terra vegetal | m2 | 191.09 | 36.34 | 6944.21 | 191.09 | 6944.2106 | 100% | 0 | 0 | 0% |  | 50 | -50
200202 | Fornecimento e plantio de ixoria, inclusive substrato composto, terra vegetal, adubo orgânico, calcário e fertilizante | und | 200 | 10.8 | 2160 | 200 | 2160 | 100% | 0 | 0 | 0% |  | 1817 | -1817
200203 | Fornecimento e plantio de bela emília, inclusive substrato composto, terra vegetal, adubo orgânico, calcário e fertilizante | und | 400 | 7.62 | 3048 | 400 | 3048 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
200204 | Fornecimento e plantio de árvores ornamentais com altura mínima de 2,5m em cavas de 60x60x80cm | und | 4 | 165.77 | 663.08 | 4 | 663.08 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
200301 | Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins) | m2 | 120 | 1.29 | 154.8 | 120 | 154.8 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
200302 | Limpeza de vidros comum | m2 | 350.96 | 14.66 | 5145.07 | 350.96 | 5145.0736 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
200401 | Conjunto de 03 mastros, para bandeira, em ferro galvanizado, 2 com 7,50m de altura e 1 com 9,0m de altura, nos diâmetros de 4", 3" e 2", inclusive base de concreto, conf. detalhe de projeto | und | 1 | 9030.96 | 9030.96 | 1 | 9030.96 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
200402 | Corrimão em tubo de aço inox, d=1 1/2", com chumbador tipo parabolt, canoplas de acabamento. | m | 12.8 | 106.65 | 1365.12 | 12.8 | 1365.12 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
200403 | Guarda corpo em tubo de aço inox, de 2" e 1", H=1,30M, com montantes à cada 1,50m | m | 12.8 | 309.42 | 3960.58 | 12.8 | 3960.576 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
200404 | Rampa externa em piso cimentado anti-derrapante com ranhuras, na cor cinza claro com friso a cada 10cm, inclusive sarrafo de madeira 2.5x8.0 cm e base em concreto magro sobre terreno compactado, incl. tela Q92 | m2 | 11.77 | 225.53 | 2654.49 | 11.77 | 2654.4881 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
200405 | Pórticos em ACM incl. estrut. metálica p/ fixação , incl. montagem e sist. de trat. e pint. fundo prime epóxi(75µm), esmalte epóxi(125µm) e acab. em esmalte poliuretano(75µm) | m2 | 15 | 1990.57 | 29858.55 | 15 | 29858.55 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
200406 | Fornecimento e instalação de cobertura com telha de policarbonato compacta translúcida e=4mm, inclusive estrutura de alumínio branca, calha e acessórios de fixação/sustentação em aço inoxidável | m2 | 15.16 | 1021.68 | 15488.67 | 15.16 | 15488.6688 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
200501 | Automação para portão de correr, motor de portão 500W, completo | und | 9 | 828.83 | 7459.47 | 6 | 4972.98 | 66.67% | 3 | 2486.49 | 33.33% |  | PAGANDO A GRAMA SOLICITADA | #VALUE!
200502 | Fornecimento e instalação de gradil Nylofor 3D, Belgo ou similar, em painéis de (2,43x2,50)m, fixado por fixadores de poliamida e parafusos em poste (60x40)mm chumbados em mureta (exclusive), conforme projeto | m | 115 | 696.94 | 80148.1 | 115.0012 | 80148.1012 | 100% | [5 empty] | 0
200503 | Portão de correr Nylofor 3D em chapa de aço zincado, c/ pintura eletrostática em poliéster pó, incl. batente em chapa dobrada em aço galv. e parte inferior em alumínio, em perfís búzio quadrado ou lambril, completo | m2 | 77.57 | 1007.92 | 78184.35 | 77.57 | 78184.3544 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
200504 | Portão de abrir duas folhas, Nylofor 3D em chapa aço zincado, c/ pint. eletrost. poliéster pó, incl. batente chapa dobrada aço galv. e trinco c/ porta cadeado/ cadeado e parte inf. em al, perfís búzio quadr. ou lambril, completo | m2 | 6.06 | 763.52 | 4626.93 | 0 | 0 | 0% | 6.06 | 4626.93 | 100% |  | 4626.93 | 0
200505 | Portão de abrir uma folha, Nylofor 3D em chapa aço zincado, c/ pint. eletrost. poliéster pó, incl. batente chapa dobrada aço galv. e trinco c/ porta cadeado/ cadeado e parte inf. em al, perfís búzio quadr. ou lambril, completo | m2 | 15.21 | 770.06 | 11712.61 | 15.21 | 11712.6126 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
200506 | Mureta de alvenaria de blocos concreto 10x20x20cm, com pilares a cada 2,5m, esp. 10cm e h=0.6m, revestido com chapisco, emboço, incl. pilares e cintas | m | 115 | 317.88 | 36556.2 | 115 | 36556.2 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
200507 | Peitoril de granito cinza polido, 21 cm, esp. 2cm inclusive pingadeira nos dois lados | m | 115 | 107.28 | 12337.2 | 115 | 12337.2 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
200508 | Portão abrir 2 folhas em tubo F. G. Ø11/2", perfil L em F. G.11/2"x3/16" e chapa de F. G. n°16 vincada, incl. chumb. e pintura c/ esm. sintético acet. , suvinil ou equiv., s/ fundo anticorrosivo. | m2 | 45 | 1258.28 | 56622.6 | 22.701 | 28564.246 | 50.45% | 22.299 | 28058.35 | 49.55% |  | 28058.35 | 0
200509 | Portão correr em tubo de F. g. Ø 2", barra chata 11/2"x1/4" de F. G. e chapa de ferro galv. vincada n°16, Guia sup.perfil "U" 7,5x4cm, incl. chumb. e pint. c/ esm. sint. acet. , suvinil ou equiv., s/ fundo anticor | m2 | 27.27 | 984.68 | 26852.22 | 18.7524 | 18465.1398 | 68.77% | 8.5176 | 8387.08 | 31.23% |  | 8387.08 | 0 | 9303.1 | 9.4478
200510 | Muro de alvenaria de blocos cerâmicos 10x20x20cm, c/ pilares a cada 3m, esp. 10cm e h=3m, revestido com chapisco e reboco, incl. pilares, cintas e sapatas | m | 160 | 1239.43 | 198308.8 | 160 | 198308.8 | 100% | 0 | 0 | 0% |  | 12.94 | -12.94
200511 | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex | m2 | 970 | 19.61 | 19021.7 | 970 | 19021.7 | 100% | 0 | 0 | 0% |  | 383.8 | -383.8
200512 | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos | m2 | 970 | 29.66 | 28770.2 | 970 | 28770.1996 | 100% |  | 0 | 0% | 480 |  | 0
200513 | Goivete de perfil de alumínio anodizado cor natural 2" x 1" | m | 640 | 44.44 | 28441.6 | 271.7 | 12074.348 | 42.45% | 368.3 | 16367.25 | 57.55% |  | 16367.25 | 0
200601 | Remoção de telha ondulada de fibrocimento, inclusive cumeeira | m2 | 123.71 | 8 | 989.68 | 0 | 0 | 0% | 123.71 | 989.68 | 100% |  | 989.68 | 0
200602 | Demolição de madeiramento de cobertura, para telha ondulada de fibrocimento, sem reaproveitamento | m2 | 123.71 | 5.5 | 680.41 | 0 | 0 | 0% | 123.71 | 680.41 | 100% |  | 680.41 | 0
200603 | Retirada de revestimento antigo em reboco | m2 | 367.6 | 10.49 | 3856.12 | 0 | 0 | 0% | 367.6 | 3856.12 | 100% |  |  | 3856.12
200604 | Demolição de alvenaria | m3 | 6.34 | 62.96 | 399.17 | 0 | 0 | 0% | 6.34 | 399.17 | 100% |  | 399.17 | 0
200605 | Locação de andaime metálico para fachada - tipo torre (aluguel mensal) | m | 36 | 16.44 | 591.84 | 36 | 591.84 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
200606 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | m3 | 38.86 | 85.54 | 3324.08 | 38.86 | 3324.0844 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
200607 | Fôrma chapas de madeira compensada resinada, de 12 mm de espessura, levando-se em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0 cm (incl. material, montagem, escoramento com pontaletes 8x8cm e desf.) | m2 | 42 | 157.27 | 6605.34 | 6.48 | 1019.1096 | 15.43% | 35.52 | 5586.23 | 84.57% |  | 5586.23 | 0
200608 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=20 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m3 | 4.52 | 958.85 | 4334 | 0.394 | 377.7869 | 8.717% | 4.126 | 3956.22 | 91.28% |  | 3956.22 | 0
200609 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 173.6 | 13.25 | 2300.2 | 25.44 | 337.08 | 14.65% | 148.16 | 1963.12 | 85.35% |  | 1963.12 | 0
200610 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 225 | 13.78 | 3100.5 | 0 | 0 | 0% | 225 | 3100.5 | 100% |  | 3100.5 | 0
200611 | Recuperação de concreto estrutural, inclusive retirada do concreto solto, limpeza da ferragem com escova de aço, aplicação de SIKATOP 108 ARMATEK/equivalente e recomposição dos locais danificados com SIKAGROUT/equivalente | m2 | 15.07 | 571.42 | 8611.3 | 0 | 0 | 0% | 15.07 | 8611.3 | 100% |  | 8611.3 | 0
200612 | Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na praça de Vitória, posto obra) | m2 | 25.35 | 91.62 | 2322.57 | 0 | 0 | 0% | 25.35 | 2322.57 | 100% |  | 2322.57 | 0
200613 | Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha ondulada de fibrocimento esp. 6mm, com pontaletes e caibros, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas | m2 | 123.71 | 126.29 | 15623.34 | 0 | 0 | 0% | 123.71 | 15623.34 | 100% |  | 15623.34 | 0
200614 | Cobertura nova de telhas onduladas de fibrocimento 6.0mm, inclusive cumeeiras e acessórios de fixação | m2 | 123.71 | 73.1 | 9043.2 | 0 | 0 | 0% | 123.71 | 9043.2 | 100% |  | 9043.2 | 0
200615 | Rufo de chapa de alumínio esp. 0.5mm, largura de 30cm | m | 50.7 | 63.55 | 3221.99 | 0 | 0 | 0% | 50.7 | 3221.99 | 100% |  | 3221.99 | 0
200616 | Índice de imperm.c/ manta asfáltica atendendo NBR 9952, asfalto polimerizado esp.3mm, reforç.c/ filme int. polietileno, regul. base c/ arg.1:4 esp.mín.15mm, proteção mec. arg.1:4 esp.20mm e juntas dilat. | m2 | 5.84 | 346.72 | 2024.84 | 0 | 0 | 0% | 5.84 | 2024.84 | 100% |  | 2024.84 | 0
200617 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm | m2 | 367.6 | 8.17 | 3003.29 | 0 | 0 | 0% | 367.6 | 3003.29 | 100% |  | 3003.29 | 0
200618 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m2 | 367.6 | 64.74 | 23798.42 | 0 | 0 | 0% | 367.6 | 23798.42 | 100% |  | 23798.42 | 0
200619 | Goivete de perfil de alumínio anodizado cor natural tipo " U ", de 1/2' | m | 50.7 | 12.5 | 633.75 | 0 | 0 | 0% | 50.7 | 633.75 | 100% |  | 633.75 | 0
200620 | Armadura de tela de aço CA-60 (Q-92) Ø 4,20 mm, malha de 15 x 15 cm | m2 | 367.6 | 24.08 | 8851.81 | 0 | 0 | 0% | 367.6 | 8851.81 | 100% |  | 8851.81 | 0
200621 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões | m | 6 | 28.51 | 171.06 | 0 | 0 | 0% | 6 | 171.06 | 100% |  | 171.06 | 0
200622 | Ponto padrão de luz na parede - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa pvc 4x2" (1 und) | und | 8 | 219.44 | 1755.52 | 0 | 0 | 0% | 8 | 1755.52 | 100% |  | 1755.52 | 0
200623 | Luminária LED refletor retangular bivolt, luz branca, 50 W-6000k, ref.: Ultra slim ou equivalente, fixada no muro face externa | und | 8 | 102.8 | 822.4 | 0 | 0 | 0% | 8 | 822.4 | 100% |  | 822.4 | 0
200624 | Mini-Disjuntor monopolar 25 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 1 | 24.82 | 24.82 | 0 | 0 | 0% | 1 | 24.82 | 100% |  | 24.82 | 0
200625 | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa à base de PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex | m2 | 367.6 | 15.27 | 5613.25 | 367.6 | 5613.252 | 100% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0
200626 | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos | m2 | 367.6 | 29.66 | 10903.02 | 367.6 | 10903.016 | 100% | 0 | 0 | 0% |  | 36662.68 | -36662.68 | 47661.484
200627 | Chapim de granito cinza andorinha, 30 cm, esp. 2cm, c/ pingadeira dos dois lados | m | 50.7 | 185.05 | 9382.04 | 0 | 0 | 0% | 50.7 | 9382.04 | 100% |  | 15378.52 | -5996.48 | 19992.076
| SUB TOTAL 20 |  |  |  | 860347.49 | 0 | 683400.9822 | 79.43% | 0 | 176946.52 | 20.57% |  |  | 176946.52 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
21 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
210101 | Armário com portas e gavetas. Revestimento externo em fórmica e interno em laminado melamínico. | m2 | 2.53 | 2283.57 | 5777.43 | 0 | 0 | 0% | 2.53 | 5777.43 | 100% |  |  | 5777.43 |  |  |  |  | 0
210201 | Corrimão em tubo de aço inox, d=1 1/2", com chumbador tipo parabolt, canoplas de acabamento. | m | 3.6 | 106.65 | 383.94 | 3.6 | 383.94 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
210202 | Guarda corpo em tubo de aço inox, de 2" e 1", H=1,30M, com montantes à cada 1,50m | m | 3.6 | 309.42 | 1113.91 | 3.6 | 1113.912 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
210203 | Plataforma elevada de madeira (Palco), inclusive rampa | m2 | 31.42 | 966.82 | 30377.48 | 31.42 | 30377.4844 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
| SUB TOTAL 21 |  |  |  | 37652.76 | 0 | 31875.3364 | 84.66% | 0 | 5777.43 | 15.34% |  |  | 5777.43 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
22 | ABRIGO DE LIXO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
220101 | Alvenaria de blocos de concreto 14x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 14cm | m2 | 18.8 | 95.13 | 1788.44 | 0 | 0 | 0% | 18.8 | 1788.44 | 100% |  |  | 1788.44
220102 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm | m2 | 37.6 | 8.17 | 307.19 | 0 | 0 | 0% | 37.6 | 307.19 | 100% |  |  | 307.19
220103 | Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm | m2 | 18.8 | 38.37 | 721.36 | 0 | 0 | 0% | 18.8 | 721.36 | 100% |  |  | 721.36
220104 | Reboco de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 5mm | m2 | 18.8 | 26.27 | 493.88 | 0 | 0 | 0% | 18.8 | 493.88 | 100% |  |  | 493.88
220105 | Cobogó de concreto 40 x 40 x 10 cm, tipo reto, assentados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, espessura das juntas 15 mm | m2 | 0.64 | 202.71 | 129.73 | 0 | 0 | 0% | 0.64 | 129.73 | 100% |  |  | 129.73
220106 | Tela de proteção das esquadrias em tela de nylon tipo mosquiteiro, inclusive, requadro em alumínio natural anodizado, conforme detalhe de projeto | m2 | 5.47 | 65.03 | 355.71 | 0 | 0 | 0% | 5.47 | 355.71 | 100% |  |  | 355.71
220107 | Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco | m2 | 4.83 | 1107.85 | 5350.92 | 0 | 0 | 0% | 4.83 | 5350.92 | 100% |  |  | 5350.92
220201 | Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha ondulada de fibrocimento esp. 6mm, com pontaletes e caibros, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas | m2 | 6.5 | 126.29 | 820.89 | 0 | 0 | 0% | 6.5 | 820.89 | 100% |  |  | 820.89
220202 | Cobertura nova de telhas onduladas de fibrocimento 8.0mm, inclusive cumeeiras e acessórios de fixação | m2 | 6.5 | 107.01 | 695.57 | 0 | 0 | 0% | 6.5 | 695.57 | 100% |  |  | 695.57
220301 | Cerâmica dim. 30x60cm, forma Slim branca extra, marca de referência Eliane, rejunte antifungo e e antimofo 3mm quartizolit weber, cor gelo., assentada com argamassa ACIII | m2 | 18.8 | 109.86 | 2065.37 | 0 | 0 | 0% | 18.8 | 2065.37 | 100% |  |  | 2065.37
220302 | Pintura com tinta acrílica Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes externas a três demãos | m2 | 18.8 | 29.66 | 557.61 | 18.8 | 557.608 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
220303 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. af_07/2016. | m2 | 5.1 | 155.83 | 794.73 | 5.1 | 794.733 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
220304 | Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm | m | 0.9 | 59.76 | 53.78 | 0.9 | 53.784 | 100% | 0 | 0 | 0% |  | ANDERSON SOLEIRA PORTA TI | #VALUE!
220305 | Porcelanato natural, retificado, dim. 60x60cm, ref. Minimum Cimento, ref. Eliane ou equivalente, utilizando dupla colagem de argamassa ACIII e rejunte 1,5mm para porcelanato, cor cinza platina | m2 | 6.5 | 333.75 | 2169.38 | 6.5 | 2169.375 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
220306 | Regularização para piso de calçadas (apenas compactação com compactador manual) | m2 | 5.1 | 17.01 | 86.75 | 5.1 | 86.751 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
220307 | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa à base de PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex | m2 | 18.8 | 15.27 | 287.08 | 18.8 | 287.076 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
220308 | Rampa externa em piso cimentado anti-derrapante com ranhuras, na cor cinza claro com friso a cada 10cm, inclusive sarrafo de madeira 2.5x8.0 cm e base em concreto magro sobre terreno compactado, incl. tela Q92 | m2 | 5 | 225.53 | 1127.65 | 5 | 1127.65 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
| SUB TOTAL 22 |  |  |  | 17806.04 | 0 | 5076.977 | 28.51% | 0 | 12729.06 | 71.49% |  |  | 12729.06 |  |  |  |  | 0
0
23 | SERVIÇOS EXTRAS | [12 empty] | 0
230101 | Tapume em chapa compensada esp = 6mm (1 uso) | m² | 196.02 | 95.55 | 18729.71 | 196.02 | 18729.711 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
230102 | Estrut. metálica p/ quadra poliesp. coberta constituída por perfis formados a frio, aço estrutural ASTM A-570 G33 (terças) ASTM A-36 (demais perfis) c/ o sistema de trat. e pint conf descrito em notas da planilha. | Kg | 7732.486 | 43.61 | 337213.71 | 7732.486 | 337213.7145 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 262902.4489
230103 | Caixa de areia de alvenaria de blocos de concreto 14x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa em concreto esp. 5cm, lastro concreto esp. 10cm, revestida intern. c/ chapisco e reboco impermeabilizante, incl. escavação e reaterro. | Und | 3 | 818 | 2454 | 3 | 2454 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
230104 | Caixa sifonada especial em alv. bloco concr. 14x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1m. c/ tampa em ferro fundido, lastro conc. esp.10cm, revest. int. c/ chap. e reboco imperm., incl. esc, reaterro e curva curta c/ visita e plug pvc 100mm. | Und | 5 | 912.86 | 4564.3 | 5 | 4564.3 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
230105 | Alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 9cm. | m² | 61.04 | 76.9 | 4693.98 | 61.04 | 4693.976 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
| SUB TOTAL 23 |  |  |  | 367655.7 |  | 367655.7015 | 100% |  | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 262902.4489
0
24 | SERVIÇOS EXTRAS- 2° ADITIVO. | [12 empty] | 0
240101 | Painéis em MDF Louro Freijó Poro- Arauco. | m² | 114.768 | 928.9 | 106608 | 114.768 | 106607.9952 | 100% | 0 | 0 | 0% | 106608 |  | 0
240102 | PLACA ACÚSTICA SUSPENSA TIPO "NUVEM" EM ESPUMA SEMIRRÍGIDA NA COR BRANCA, ESPESSURA 40MM E DIMENSÕES 1200X1200MM, Marca: Divisystem ou Similar. - INSTALADA. | m2 | 31.68 | 1741.04 | 55156.15 | 31.68 | 55156.1472 | 100% | 0 | 0 | 0% | 55156.15 |  | 0
240103 | Pastilha 5X5Cm Acetinada Cor: Matiz Asfáltica- Marca Eliane. | m² | 127.424 | 296.83 | 37823.27 | 127.424 | 37823.2659 | 100% | 0 | 0 | 0% | 37823.27 |  | 0
240104 | Soleira de granito preto são Gabriel esp. 2 cm | m² | 2.3476 | 506.97 | 1190.16 | 2.3476 | 1190.1628 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1190.16 |  | 0
240105 | Torneira de mesa bica móvel 1197 média, marca Deca, Docol, FABRIMAR ou equivalente | und | 1 | 365.1 | 365.1 | 1 | 365.1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 365.1 |  | 0
240106 | Textura acrílica, aplicação manualç em parede, uma demão. AF_09/2016. | m² | 21.144 | 30.88 | 652.93 | 21.144 | 652.9267 | 100% | 0 | 0 | 0% | 652.93 |  | 0
240107 | Vigota pré-moldada TR08644, fornecimento e instalação. | m | 88.4 | 50.37 | 4452.71 | 88.4 | 4452.708 | 100% | 0 | 0 | 0% | 4452.71 |  | 0
240108 | Reinstalação de grades - Delegacia de armas / SPEX | m2 | 30.6 | 149.86 | 4585.72 | 30.6 | 4585.716 | 100% | 0 | 0 | 0% | 4585.72 |  | 0
240109 | Forro de Fibra Mineral em placas 1250x625mm, E= 15mm, COR: Preto- Alcor (Hunter Douglas), Boreal Plus Negro (Isover), Owa ou Similar. | m² | 185.69 | 245.53 | 45592.47 | 185.69 | 45592.4657 | 100% | 0 | 0 | 0% | 45592.47 |  | 0
240110 | Guarita em Fibra de Vidro 1,20x1,20x2,20. | Und | 1 | 7187.7796 | 7187.78 | 1 | 7187.7796 | 100% | 0 | 0 | 0% | 7187.78 |  | 0
240111 | Balcão granito preto absoluto esp.2cm, , acab. Semi-boleado | m² | 1.9604 | 1588.62 | 3114.33 | 1.9604 | 3114.3306 | 100% | 0 | 0 | 0% | 3114.33 |  | 0
240112 | Portinhola tipo vai-vem 80x90cm e Tampão de acesso 80X40cm ambos em madeira louro freijó poro arauco | und | 1 | 1287.41 | 1287.41 | 0 | 0 | 0% | 1 | 1287.41 | 100% | 0 |  | 1287.41
240113 | Barra de apoio reta em aço inox 304 para lavatório p/ portadores de necessidades especiais (NBR 9050), largura 25 cm | und | 8 | 166.83 | 1334.64 | 8 | 1334.64 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1334.64 |  | 0
240114 | Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 40x40x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm | und | 5 | 236.6155 | 1183.08 | 5 | 1183.0776 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1183.08 |  | 0
240115 | Arrancamento e reassentamento de paralelepipedos sobre coxim de areia | m2 | 4 | 52.05 | 208.2 | 4 | 208.1998 | 100% | 0 | 0 | 0% | 208.2 |  | 0
240116 | Bancada em granito preto absoluto esp.2cm, apoiada em cantoneira 1.1/2"x1.1/2"x3/16" c/ tratamento antiferruginoso e pint. esmalte sintético, testeira de 10cm, acab. Semi-boleado excl. roda-banca | m | 1.535 | 1864.33 | 2861.75 | 1.535 | 2861.7465 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2861.75 |  | 0
240117 | Rodabancada em granito preto absoluto, esp. 2cm, h=10,0cm, acabamento polido com borda boleda, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada e areia, incluindo rejuntamento com cimento preto | m2 | 3.92 | 173.04 | 678.32 | 3.92 | 678.3168 | 100% | 0 | 0 | 0% | 678.32 |  | 0
240118 | Acabamento frontal p/ telha termoacústica trapezoidal 40, pintura na cor branca, marcas de referência Perfilor, Metform, Isoeste ou equivalente, inclusive acessório de fixação | m | 91 | 43.11 | 3923.01 | 91 | 3923.01 | 100% | 0 | 0 | 0% | 3923.01 |  | 0
240119 | Película de controle solar FUME G5 Profissional INSULFILM - COLOCADO | m2 | 40 | 160.24 | 6409.6 | 40 | 6409.6 | 100% | 0 | 0 | 0% | 6409.6 |  | 0
| APARELHOS ELÉTRICOS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
240201 | Luminária tipo arandela foco duplo em alumínio, cor preta, dicroica para soquete GU10 REF:40/2, SERRA, DIMLUX OU SIMILAR | Und | 4 | 223.65 | 894.6 | 4 | 894.6 | 100% | 0 | 0 | 0% | 894.6 |  | 0
240202 | Luminária tipo spot quadrado de embutir face plana PAR20 - cor: Preta 13,5X13,5CM | Und | 10 | 186.97 | 1869.7 | 10 | 1869.7 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1869.7 |  | 0
240203 | Luminária /Lustre pendente LED Linear com holofotes - Cor: Preta 120 cm/47" - MARCA: QQLX. | Und | 1 | 2757.58 | 2757.58 | 1 | 2757.58 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2757.58 |  | 0
240204 | Trilho de sobrepor eletrificado com 5 SPOTS, 300CM, Inclusive SPOTS. | Und | 7 | 876.43 | 6135.01 | 7 | 6135.01 | 100% | 0 | 0 | 0% | 6135.01 |  | 0
240205 | Ponto para iluminação de emergência completo, inclusive bloco autônomo de iluminação 2x9W com tomada universal | Und | 2 | 308.9346 | 617.87 | 2 | 617.8691 | 100% | 0 | 0 | 0% | 617.87 |  | 0
240206 | Perfil Linear 6cm com fita de led TC 3.000 K (paineis MDF) | m | 40 | 85.75 | 3430 | 40 | 3430 | 100% | 0 | 0 | 0% | 3430 |  | 0
240207 | Eletroduto de aço galvanizado, diâmetro 85mm (3") | m | 6 | 166.8171 | 1000.9 | 6 | 1000.9028 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1000.9 |  | 0
240208 | Arame galvanizado 12 BWG (0.048 kg/m) | m | 37.6992 | 2.6116 | 98.45 | 37.6992 | 98.455 | 100% | 0 | 0 | 0% | 98.45 |  | 0
240209 | Cabeçote de alumínio de 3" | Und | 1 | 57.9358 | 57.94 | 1 | 57.9358 | 99.99% | 0 | 0 | 0% | 57.94 |  | 0
240210 | Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 3", marca ref. Kanaflex ou equivalente | m | 140 | 53.13 | 7438.2 | 140 | 7438.2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 7438.2 |  | 0
240211 | Caixa para telefone padrão TELEMAR, dim. 1070 x 520 x 500 mm, com tampa de ferro tipo R2, assentada com argamassa de cimento, cal e areia | Und | 10 | 1431.3609 | 14313.61 | 10 | 14313.6085 | 100% | 0 | 0 | 0% | 14313.61 |  | 0
240212 | Ponto para rede lógica em caixa 4" x 2" de PVC rígido c/conector RJ-45, inclusive caixa 4" x 4" em PVC rígido com tampa cega | Und | 15 | 521.3051 | 7819.58 | 15 | 7819.5772 | 100% | 0 | 0 | 0% | 7819.58 |  | 0
240213 | Fornecimento de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Hi-Wall (Piso/Teto) de 60.000 BTU´s 220V - Ciclo Frio - Classificação A (Selo PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop | und | 5 | 10708.2192 | 53541.1 | 5 | 53541.0962 | 100% | 0 | 0 | 0% | 53541.1 |  | 0
240214 | Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Inverter Piso Teto de 60.000 BTU´s 220V Trifásico - Ciclo Frio Classificação A (Selo PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop | und | 5 | 339.2 | 1696 | 5 | 1696 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1696 |  | 0
| SUB TOTAL 24 |  |  |  | 386285.17 |  | 384997.7231 | 99.67% |  | 1287.41 | 0.3333% | 384997.76 |  | 1287.41
[12 empty] | 0 |  | 0
25 | GUARITA - 2 UNIDADES | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0.0014975
| SERVIÇOS PRELIMINARES | [10 empty] | 0 |  | 0
250101 | Locação de obra com gabarito de madeira | m2 | 146.09 | 12.8 | 1869.95 | 146.09 | 1869.952 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1869.95 |  | 0
| MOVIMENTO DE TERRA | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0
| ESCAVAÇÕES | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0
250102 | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | m3 | 132.54 | 60.1 | 7965.65 | 132.54 | 7965.654 | 100% | 0 | 0 | 0% | 7965.65 |  | 0
| REATERRO E COMPACTAÇÃO | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0
250103 | Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm | m3 | 78.42 | 64.74 | 5076.91 | 78.42 | 5076.9108 | 100% | 0 | 0 | 0% | 5076.91 |  | 0
250104 | Aterro manual para regularização do terreno em areia, inclusive adensamento hidráulico e fornecimento do material (máximo de 100m3) | m3 | 4.47 | 221.02 | 987.96 | 4.47 | 987.9594 | 100% | 0 | 0 | 0% | 987.96 |  | 0
| TRANSPORTES | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0
250105 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | m3 | 70.36 | 85.54 | 6018.59 | 70.36 | 6018.5944 | 100% | 0 | 0 | 0% | 6018.59 |  | 0
| ESTRUTURAS | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0
| INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO) | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0
250106 | Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma) | m2 | 93.72 | 99.03 | 9281.09 | 93.72 | 9281.0916 | 100% | 0 | 0 | 0% | 9281.09 |  | 0
250107 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m3 | 4.54 | 786.16 | 3569.17 | 4.54 | 3569.1664 | 100% | 0 | 0 | 0% | 3569.17 |  | 0
250108 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 147 | 13.25 | 1947.75 | 147 | 1947.75 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1947.75 |  | 0
250109 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 148.82 | 13.78 | 2050.74 | 148.82 | 2050.7396 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2050.74 |  | 0
250110 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1") | kg | 2970.86 | 14.82 | 44028.15 | 2970.86 | 44028.1452 | 100% | 0 | 0 | 0% | 44028.15 |  | 0
250111 | Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando lançamento MANUAL para INFRA-ESTRUTURA (5% de perdas já incluído no custo) | m3 | 55.08 | 898.84 | 49508.11 | 55.08 | 49508.1072 | 100% | 0 | 0 | 0% | 49508.11 |  | 0
| SUPER-ESTRUTURA | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0
250112 | Forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | m2 | 79.48 | 157.27 | 12499.82 | 79.48 | 12499.8196 | 100% | 0 | 0 | 0% | 12499.82 |  | 0
250113 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 111.24 | 13.25 | 1473.93 | 111.24 | 1473.93 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1473.93 |  | 0
250114 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 264.22 | 13.78 | 3640.95 | 264.22 | 3640.9516 | 100% | 0 | 0 | 0% | 3640.95 |  | 0
250115 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1") | kg | 514.82 | 14.82 | 7629.63 | 514.82 | 7629.6324 | 100% | 0 | 0 | 0% | 7629.63 |  | 0
250116 | Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas já incluído no custo) (6% de taxa p/ concr. bombeavel) | m3 | 7.02 | 849.28 | 5961.95 | 7.02 | 5961.9456 | 100% | 0 | 0 | 0% | 5961.95 |  | 0
| PAREDES E PAINÉIS | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0
| VERGAS/CONTRAVERGA | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0
250117 | Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armação e desforma | m | 6.4 | 11.41 | 73.02 | 6.4 | 73.024 | 100% | 0 | 0 | 0% | 73.02 |  | 0
| ALVENARIA DE VEDAÇÃO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0
250118 | Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, esp. das juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na fábrica, posto obra) | m2 | 117.45 | 91.62 | 10760.77 | 117.45 | 10760.769 | 100% | 0 | 0 | 0% | 10760.77 |  | 0
| ESQUADRIAS METÁLICAS | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0
| ESQUADRIAS METÁLICAS (M2) | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0
250119 | Janela tipo maxim-ar para vidro em alumínio preto, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro (J1) | m2 | 0.84 | 537.43 | 451.44 | 0.84 | 451.4412 | 100% | 0 | 0 | 0% | 451.44 |  | 0
250120 | Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco (P1) | m2 | 2.52 | 1107.85 | 2791.78 | 2.52 | 2791.782 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2791.78 |  | 0
250121 | Porta de abrir em alumínio preto, linha 25, com visor (60x85)cm, em vidro laminado espelhado cor prata esp 4mm completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco (P2)- exceto vidro | m2 | 3.36 | 411.74 | 1383.45 | 3.36 | 1383.4464 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1383.45 |  | 0
250122 | Brise horizontal em aluminio anodizado natural com suporte em estrutura metálica, acabamento pintura epóxi branca, SM84(60°), perfuração T-2, REF.: Sulmetais, Hunter Douglas, Lumbrise ou equivalente. | m2 | 4.1 | 571.52 | 2343.23 | 4.1 | 2343.232 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2343.23 |  | 0
| FERRAGENS | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0
250123 | Fornecimento e instalação de PORTEIRO ELETRONICO+ FECHADURA+ FONTE 12V 7A+BATERIA 7A Pessoas - Guarita 1 e Guarita 2 | und | 2 | 1974.94 | 3949.88 | 2 | 3949.88 | 100% | 0 | 0 | 0% | 3949.88 |  | 0
| VIDROS | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0
| VIDROS PARA ESQUADRIAS | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0
250124 | Vidro laminado refletivo na cor prata , com 4 mm de espessura | m2 | 1.86 | 1148.97 | 2137.08 | 1.86 | 2137.0842 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2137.08 |  | 0
250125 | Fornecimento e instalação de esquadria em aluminio anodizado cor preto, com vidro laminado refletivo cinza, esp.8mm plano, calçado em todo perfil com borracha 3m , 4mm de espessura. | m2 | 33.55 | 1977.09 | 66331.37 | 33.55 | 66331.3695 | 100% | 0 | 0 | 0% | 66331.37 |  | 0
250126 | Marquise em esquadria em aluminio anodizado cor preto, vidro laminado 10mm incolor instalado sobre guarniçoes de borracha e colado com silicone structural Glazing, com cabo de aço 19mm, 6x4 WARRINGTON-SEALE - AACI,TORÇÃO regularà direita, pré formado, lubrificado, resistencia IPS. | m2 | 20.34 | 1977.09 | 40214.01 | 0 | 0 | 0% | 20.34 | 40214.01 | 100% | 0 |  | 40214.01
| ESPELHOS | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0
250127 | Espelho prata esp. 4 mm de espessura | m2 | 1.2 | 518.43 | 622.12 | 1.2 | 622.116 | 100% | 0 | 0 | 0% | 622.12 |  | 0
| COBERTURA | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0
| ESTRUTURA | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0
250128 | Fornecimento e montagem de estrutura metálica para cobertura Guarita, inclusive sistema de tratamento de superficie e pintura. | KG | 9373.04 | 42.41 | 397510.63 | 7767.9 | 329436.639 | 82.87% | 1605.14 | 68073.991 | 17.13% | 329436.639 | 68073.991 | 530.5353
| TELHADO | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0
250129 | Cobert. telha termoacust tipo forro aço galvalume TR40, e=0.43mm, pint. face. sup. branco,face inf. plana revest. Pelicula PVC Text., incl. acess. fix. nucleo isolante poliisocianurato "PIR" (inj cont) e=30mm, ref.Multitelha, Sto André | m2 | 146.09 | 337.49 | 49303.91 | 146.09 | 49303.9141 | 100% | 0 | 0 | 0% | 49303.91 |  | 0
| RUFOS E CALHAS | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0
250130 | Rufo de chapa de alumínio esp. 0.5mm, largura de 30cm | m | 47.28 | 69.11 | 3267.52 | 47.28 | 3267.5208 | 100% | 0 | 0 | 0% | 3267.52 |  | 0
250131 | Calha de chapa de alumínio esp. 0.5mm, largura de 40cm | m | 28.04 | 169.38 | 4749.42 | 28.04 | 4749.4152 | 100% | 0 | 0 | 0% | 4749.42 |  | 0
| IMPERMEABILIZAÇÃO | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0
250132 | Índice de imperm.c/ manta asfáltica atendendo NBR 9952, asfalto polimerizado esp.3mm, reforç.c/ filme int. polietileno, regul. base c/ arg.1:4 esp.mín.15mm, proteção mec. arg.1:4 esp.20mm e juntas dilat. | m2 | 21.66 | 346.72 | 7509.96 | 21.66 | 7509.9552 | 100% | 0 | 0 | 0% | 7509.96 |  | 0
| TETOS E FORROS | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0
| REBAIXAMENTOS | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0
250133 | Forro de gesso acabamento tipo liso | m2 | 16.26 | 61.84 | 1005.52 | 16.26 | 1005.5184 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1005.52 |  | 0
250134 | Forro PVC branco L = 20 cm, frisado, estruturado por perfis de aço galvanizado e tirantes rígidos fabricado de acordo com a NBR-14285, colocado | m2 | 96.16 | 104.46 | 10044.87 | 96.16 | 10044.8736 | 100% | 0 | 0 | 0% | 10044.87 |  | 0
| REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0
| REVESTIMENTO COM ARGAMASSA | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0
250135 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm | m2 | 271.4 | 8.17 | 2217.34 | 271.4 | 2217.338 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2217.34 |  | 0
| REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0
250136 | Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm | m2 | 152.68 | 38.37 | 5858.33 | 152.68 | 5858.3316 | 100% | 0 | 0 | 0% | 5858.33 |  | 0
250137 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m2 | 112.84 | 64.74 | 7305.26 | 112.84 | 7305.2616 | 100% | 0 | 0 | 0% | 7305.26 |  | 0
| ACABAMENTOS | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0
250138 | Cerâmica retificada, acabamento brilhante, dim. 33x61cm, ref. de cor OVIEDO PURO BRANCO Biancogres/equiv. assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com argamassapre-fabricada para rejunte | m2 | 24.72 | 148.16 | 3662.52 | 24.72 | 3662.5152 | 100% | 0 | 0 | 0% | 3662.52 |  | 0
250139 | Revestimento em ACM anti-chama esp. 4mm , inclusive estrutura metálica auxiliar e cores conforme projeto | m2 | 283.6 | 607.12 | 172179.23 | 283.6 | 172179.232 | 100% | 0 | 0 | 0% | 172179.23 |  | 0
250140 | Acabamento de perfil "U" em alumínio anodizado fosco 1/2" | m | 10.44 | 23.51 | 245.44 | 10.44 | 245.4444 | 100% | 0 | 0 | 0% | 245.44 |  | 0
| PISOS INTERNOS E EXTERNOS | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0
| LASTRO DE CONTRAPISO | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
250141 | Lastro de concreto não estrutural, espessura de 6 cm | m2 | 10.76 | 63.89 | 687.46 | 10.76 | 687.4564 | 100% | 0 | 0 | 0% | 687.46 |  | 0
250142 | Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 3cm | m2 | 16.26 | 29.52 | 480 | 16.26 | 479.9952 | 100% | 0 | 0 | 0% | 480 |  | 0
| ACABAMENTOS | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0
250143 | Piso de cimentado camurçado executado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, esp. 3.0cm | m2 | 16.26 | 120.94 | 1966.48 | 16.26 | 1966.4844 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1966.48 |  | 0
250144 | Junta plástica 17 x 3 mm, para pisos corridos, inclusive fornecimento e colocação | m | 9.6 | 11.74 | 112.7 | 0 | 0 | 0% | 9.6 | 112.7 | 100% | 0 |  | 112.7
250145 | Porcelanato natural retificado, acabamento acetinado, dim. 60x60cm, ref. Cemento Avório PEI-5, Biancogres, Portobelo, Eliane/equiv, utilizando dupla colagem de argamassa colante para porcelanato tipo ACIII e rejunte e rejunte 1mm para porcelanato cor corda/platina | m2 | 16.26 | 148.16 | 2409.08 | 16.26 | 2409.0816 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2409.08 |  | 0
| DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0
250146 | Rodapé de granito branco siena esp. 2cm, h=10cm, assentado com argamassa de cimento colante, incl. rejuntamento com cimento colante | m | 11.28 | 168.21 | 1897.41 | 11.28 | 1897.4088 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1897.41 |  | 0
250147 | Rodapé de granito Preto São Gabriel esp. 2cm, h=40cm, assentado com argamassa de cimento colante, incl. rejuntamento com cimento colante | m | 37.84 | 183.02 | 6925.48 | 37.84 | 6925.4768 | 100% | 0 | 0 | 0% | 6925.48 |  | 0
250148 | Soleira de granito branco siena esp. 2 cm e largura de 15 cm | m | 16.22 | 66.55 | 1079.44 | 16.22 | 1079.441 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1079.44 |  | 0
250149 | Tabeira em concreto camurçado larg.=15cm | m | 4.8 | 10.99 | 52.75 | 4.8 | 52.752 | 100% | 0 | 0 | 0% | 52.75 |  | 0
250150 | Peitoril em granito branco siena com pingadeira, 15cm, esp. 2cm | m | 24.44 | 174 | 4252.56 | 24.44 | 4252.56 | 100% | 0 | 0 | 0% | 4252.56 |  | 0
| INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0
| REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS SOLDÁVEIS DE PVC | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0
250151 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões | m | 34.2 | 28.51 | 975.04 | 34.2 | 975.042 | 100% | 0 | 0 | 0% | 975.04 |  | 0
250152 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN 32mm (1"), inclusive conexões | m | 7.6 | 39.97 | 303.77 | 7.6 | 303.772 | 100% | 0 | 0 | 0% | 303.77 |  | 0
250153 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 40mm (1.1/4"), inclusive conexões | m | 5.6 | 41.64 | 233.18 | 5.6 | 233.184 | 100% | 0 | 0 | 0% | 233.18 |  | 0
| REDE DE ÁGUA FRIA - CONEXÕES SOLDÁVEIS DE PVC | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0
250154 | Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 25mm (3/4") | und | 2 | 25.45 | 50.9 | 2 | 50.9 | 100% | 0 | 0 | 0% | 50.9 |  | 0
250155 | Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 32mm x 1" | und | 4 | 38.8 | 155.2 | 4 | 155.2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 155.2 |  | 0
| REDE DE ÁGUA FRIA - TORNEIRAS, REGISTROS, VÁLVULAS E METAIS | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0
250156 | Registro de gaveta bruto diam. 25mm (1") | und | 2 | 99.26 | 198.52 | 2 | 198.52 | 100% | 0 | 0 | 0% | 198.52 |  | 0
250157 | Registro de gaveta bruto diam. 32mm (11/4") | und | 2 | 142.4 | 284.8 | 2 | 284.8 | 100% | 0 | 0 | 0% | 284.8 |  | 0
250158 | Registro de gaveta bruto diam. 40mm (11/2") | und | 2 | 147.83 | 295.66 | 2 | 295.66 | 100% | 0 | 0 | 0% | 295.66 |  | 0
250159 | Registro de gaveta com canopla cromada diam. 25mm (1"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 4 | 246.58 | 986.32 | 4 | 986.32 | 100% | 0 | 0 | 0% | 986.32 |  | 0
250160 | Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...) | und | 6 | 115.81 | 694.86 | 6 | 694.86 | 100% | 0 | 0 | 0% | 694.86 |  | 0
| REDE DE ÁGUA FRIA - OUTROS APARELHOS | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0
250161 | Reservatório de polietileno de 500 L, inclusive adaptadores com flanges de PVC e torneira de bóia de 3/4" | und | 2 | 951.36 | 1902.72 | 2 | 1902.72 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1902.72 |  | 0
| REDE DE ESGOTO - TUBOS DE PVC - ESGOTO E PLUVIAL | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0
250162 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 40mm (1 1/2"), inclusive conexões | m | 1 | 41.64 | 41.64 | 1 | 41.64 | 100% | 0 | 0 | 0% | 41.64 |  | 0
250163 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 50mm (2"), inclusive conexões | m | 9 | 53.91 | 485.19 | 9 | 485.19 | 100% | 0 | 0 | 0% | 485.19 |  | 0
250164 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões | m | 18.9 | 98.79 | 1867.13 | 18.9 | 1867.131 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1867.13 |  | 0
250165 | Tubo PVC rígido drenagem pluvial série reforçada no diâmetro de 100mm incluindo escavação e aterro com areia. | m | 31 | 139.95 | 4338.45 | 31 | 4338.45 | 100% | 0 | 0 | 0% | 4338.45 |  | 0
| REDE DE ESGOTO - TUBOS DE PVC - VENTILAÇÃO | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0
250166 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 50mm (2"), inclusive conexões | m | 9 | 53.91 | 485.19 | 9 | 485.19 | 100% | 0 | 0 | 0% | 485.19 |  | 0
| REDE DE ESGOTO - CAIXAS EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA - ESGOTO E PLUVIAL | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0
250167 | Caixa de inspeção em alv. bloco concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa de ferro fundido 40x40cm, lastro de concreto esp.10cm, revest. interno c/ chapisco e reboco impermeabiliz, incl. escavação, reaterro e enchimento | und | 4 | 705.63 | 2822.52 | 4 | 2822.52 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2822.52 |  | 0
250168 | Caixa de drenagem, em alv. Bloco conc 9x19x39cm, dim 60x60cm, c/ tampa em ferro fundido, lastro de brita com 50cm de espessura, conforme detalhe em projeto | und | 6 | 889.36 | 5336.16 | 6 | 5336.16 | 100% | 0 | 0 | 0% | 5336.16 |  | 0
| REDE DE ESGOTO - CAIXAS DE PVC / EQUIPAMENTOS | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0
250169 | Caixa sifonada em PVC, diâm. 150mm, com grelha e porta grelha quadrados, em aço inox | und | 4 | 151.71 | 606.84 | 4 | 606.84 | 100% | 0 | 0 | 0% | 606.84 |  | 0
250170 | Ralo hemisférico (formato abacaxi) em ferro fundido diâmetro 4" (100mm) | und | 4 | 50.24 | 200.96 | 4 | 200.96 | 100% | 0 | 0 | 0% | 200.96 |  | 0
250171 | Ponto de válvula de descarga, inclusive válvula (sem acabamento) | und | 2 | 1415.76 | 2831.52 | 0 | 0 | 0% | 2 | 2831.52 | 100% | 0 |  | 2831.52
250172 | Ponto para esgoto primário (vaso sanitário) | und | 2 | 157.05 | 314.1 | 2 | 314.1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 314.1 |  | 0
250173 | Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...) | und | 4 | 111.56 | 446.24 | 4 | 446.24 | 100% | 0 | 0 | 0% | 446.24 |  | 0
| DRENAGEM DA CLIMATIZAÇÃO | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0
250174 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões | m | 4 | 28.51 | 114.04 | 4 | 114.04 | 100% | 0 | 0 | 0% | 114.04 |  | 0
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0
| QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0
250175 | Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 24 divisões modulares, com barramento | und | 2 | 763.07 | 1526.14 | 2 | 1526.14 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1526.14 |  | 0
| CAIXAS DE PASSAGEM | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0
250176 | Caixa octogonal de 4x4", em PVC, ref. Tigreflex ou equivalente | und | 34 | 15.01 | 510.34 | 34 | 510.34 | 100% | 0 | 0 | 0% | 510.34 |  | 0
250177 | Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x2" | und | 42 | 11 | 462 | 42 | 462 | 100% | 0 | 0 | 0% | 462 |  | 0
250178 | Caixa de passagem 300x300x120mm, chapa 18, com tampa parafusada | und | 2 | 178.07 | 356.14 | 2 | 356.14 | 100% | 0 | 0 | 0% | 356.14 |  | 0
| ELETRODUTOS E CONEXÕES DE PVC | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0
250179 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 3/4" (25mm), inclusive conexões | m | 348 | 19.25 | 6699 | 348 | 6699 | 100% | 0 | 0 | 0% | 6699 |  | 0
250180 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive conexões | m | 40 | 28.66 | 1146.4 | 40 | 1146.4 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1146.4 |  | 0
250181 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 2" (60mm), inclusive conexões | m | 120 | 52.04 | 6244.8 | 120 | 6244.8 | 100% | 0 | 0 | 0% | 6244.8 |  | 0
| CHAVES, FUSIVEIS E DISJUNTORES | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0
250182 | Mini-Disjuntor monopolar 16A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 12 | 26.99 | 323.88 | 12 | 323.88 | 100% | 0 | 0 | 0% | 323.88 |  | 0
250183 | Mini-Disjuntor monopolar 20A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 8 | 26.99 | 215.92 | 8 | 215.92 | 100% | 0 | 0 | 0% | 215.92 |  | 0
250184 | Mini-Disjuntor bipolar 20A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 2 | 80.18 | 160.36 | 2 | 160.36 | 100% | 0 | 0 | 0% | 160.36 |  | 0
250185 | Mini-Disjuntor monopolar 40A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 4 | 29.4 | 117.6 | 4 | 117.6 | 100% | 0 | 0 | 0% | 117.6 |  | 0
250186 | Interruptor Diferencial Bipolar DR 40A, 30mA – 6kA, referência Siemens, Schneider, WEG ou equivalente | und | 2 | 137.46 | 274.92 | 2 | 274.92 | 100% | 0 | 0 | 0% | 274.92 |  | 0
250187 | Dispositivo de proteção contra surto (DPS) bipolar, 40kA, 275Vca, referência Siemens, Steck, Clamper ou equivalente | und | 2 | 210.89 | 421.78 | 2 | 421.78 | 100% | 0 | 0 | 0% | 421.78 |  | 0
| FIOS E CABOS | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0
250188 | Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 2.5 mm2 | m | 422.4 | 8.37 | 3535.49 | 422.4 | 3535.488 | 100% | 0 | 0 | 0% | 3535.49 |  | 0
250189 | Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 4.0 mm2 | m | 2764.2 | 10.87 | 30046.85 | 2764.2 | 30046.854 | 100% | 0 | 0 | 0% | 30046.85 |  | 0
250190 | Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 10.0 mm2 | m | 480 | 21.67 | 10401.6 | 480 | 10401.6 | 100% | 0 | 0 | 0% | 10401.6 |  | 0
| OUTRAS INSTALAÇÕES | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0
| INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0
250191 | Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 1/4" esp. 9mm | m | 15 | 28.57 | 428.55 | 15 | 428.55 | 100% | 0 | 0 | 0% | 428.55 |  | 0
250192 | Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 3/8" esp. 9mm | m | 15 | 34.73 | 520.95 | 15 | 520.95 | 100% | 0 | 0 | 0% | 520.95 |  | 0
250193 | Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Hi-Wall (Parede) 220V - Ciclo Frio - Classificação A (Selo PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop | und | 2 | 304.6 | 609.2 | 2 | 609.2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 609.2 |  | 0
250194 | Instalação de Linha frigorígena para interligação do sistema de climatização incl. acessórios de fixação, fita PVC auto-aderente e cabo PP, exclusive tubos de cobre da linha liquida e sucção, espuma elastomérica flexivel e gás refrigerante | m | 15 | 120.23 | 1803.45 | 15 | 1803.45 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1803.45 |  | 0
| INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0
250195 | Ponto para rede lógica em caixa 4" x 2" de PVC rígido c/conector RJ-45, inclusive caixa 4" x 4" em PVC rígido com tampa cega | und | 34 | 509.08 | 17308.72 | 34 | 17308.72 | 100% | 0 | 0 | 0% | 17308.72 |  | 0
250196 | Fornecimento e instalação de Mini Rack de Parede Padrão 19" - 12 U´s x 570mm | und | 2 | 742.11 | 1484.22 | 2 | 1484.22 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1484.22 |  | 0
| APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0
| LOUÇAS | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0
250197 | Bacia sifonada de louça branca, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive acessórios | und | 2 | 615.78 | 1231.56 | 2 | 1231.56 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1231.56 |  | 0
250198 | Lavatório de louça branca sem coluna, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive sifão, válvula e engates cromados, exclusive torneira | und | 2 | 529.35 | 1058.7 | 2 | 1058.7 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1058.7 |  | 0
| BANCADAS | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0
250199 | Bancada em granito branco esp.2cm, apoiada em cantoneira 1.1/2"x1.1/2"x3/16" c/ tratamento antiferruginoso e pint. esmalte sintético, testeira de 10cm, acab. Semi-boleado excl. roda-banca | m2 | 5.84 | 1035.47 | 6047.14 | 5.84 | 6065.1439 | 100.3% |  |  | 0% | 6047.14 |  | 0
250200 | Rodabancada em granito branco, esp. 2cm, h=10,0cm, acabamento polido com borda boleda, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada e areia, incluindo rejuntamento com cimento branco | m | 4.86 | 142.14 | 690.8 | 4.86 | 690.8004 | 100% | 0 | 0 | 0% | 690.8 |  | 0
| TORNEIRAS, REGISTROS, VÁLVULAS E METAIS | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0
250201 | Torneira de pressão com acionamento manual e fechamento automatico, cromada diâm. 1/2", para lavatório, marcas de referência acquapress Fabrimar, presmatic Docol, Deca ou equivalente | und | 2 | 619.44 | 1238.88 | 2 | 1238.88 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1238.88 |  | 0
250202 | Torneira de mesa, bica alta móvel, cromada 1/2", modelo 1167, linha flex, ref.: Deca, Fabrimar, Docol ou equivalente | und | 2 | 225.75 | 451.5 | 2 | 451.5 | 100% | 0 | 0 | 0% | 451.5 |  | 0
| OUTROS APARELHOS | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0
250203 | Cuba de embutir D=30cm em aço inox, Ref.: Tramontina, Docol, Strake ou equivalente | und | 2 | 445.34 | 890.68 | 2 | 890.68 | 100% | 0 | 0 | 0% | 890.68 |  | 0
250204 | Ducha manual Acqua jet , linha Aquarius, com registro ref.C 2195, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 2 | 372.07 | 744.14 | 2 | 744.14 | 100% | 0 | 0 | 0% | 744.14 |  | 0
250205 | Dispenser de plástico ABS branco para sabonete líquido, marcas de referência JSN, Iramax, Sólimp ou equivalente, com reservatório, fixado com parafusos e buchas | und | 4 | 77.74 | 310.96 | 4 | 310.96 | 100% | 0 | 0 | 0% | 310.96 |  | 0
250206 | Porta toalha de papel em inox ref. JSN ou equivalente | und | 4 | 133.35 | 533.4 | 4 | 533.4 | 100% | 0 | 0 | 0% | 533.4 |  | 0
250207 | Porta papel higiênico do tipo plástico ABS Rolão de 300 a 400m dimensões de referência 27,5x27x12cm | und | 2 | 151.43 | 302.86 | 2 | 302.86 | 100% | 0 | 0 | 0% | 302.86 |  | 0
| APARELHOS ELÉTRICOS | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0
| LUMINÁRIAS | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0
250208 | Luminária embutir compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor,aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância nclusive 4 lâmpadas LED T8 9W temp. de cor 5000k - Ref.CE416AL-N - AMES, 6026 - LUMAVI OU EQUIVALENTE | und | 8 | 305.27 | 2442.16 | 8 | 2442.16 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2442.16 |  | 0
250209 | Luminária arandela tipo tartaruga, de sobrepor, com 1 lâmpada led de 6 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_02/2020 | und | 4 | 134.76 | 539.04 | 4 | 539.04 | 100% | 0 | 0 | 0% | 539.04 |  | 0
250210 | Projetor externo de LED potência 50W, vida útil superior a 25.000 h, IP 66, temperatura de cor entre 5000K e 6500K (branco frio), ref. PBF 50 589 cód. 11193, marcas de referência Briwax, Brilia, Led Star, Kian ou equivalente | und | 22 | 191.87 | 4221.14 | 22 | 4221.14 | 100% | 0 | 0 | 0% | 4221.14 |  | 0
| INTERRUPTORES E TOMADAS | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0
250211 | Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, com placa 4x2" | und | 36 | 47.99 | 1727.64 | 36 | 1727.64 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1727.64 |  | 0
250212 | Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 20A/250V, com placa 4x2" | und | 2 | 57.6 | 115.2 | 2 | 115.2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 115.2 |  | 0
250213 | Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2" | und | 2 | 70.48 | 140.96 | 2 | 140.96 | 100% | 0 | 0 | 0% | 140.96 |  | 0
250214 | Interruptor de duas teclas simples 10A/250V, com placa 4x2" | und | 2 | 105.31 | 210.62 | 2 | 210.62 | 100% | 0 | 0 | 0% | 210.62 |  | 0
250215 | Sensor de presença com fotocélula, fixação em parede - fornecimento e instalação. af_02/2020 | und | 4 | 150.53 | 602.12 | 4 | 602.12 | 100% | 0 | 0 | 0% | 602.12 |  | 0
| AR REFRIGERADO | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0
250216 | Fornecimento de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Hi-Wall (Parede) de 9.000 BTU´s 220V - Ciclo Frio - Classificação A (Selo PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop | und | 2 | 2671.21 | 5342.42 | 2 | 5342.42 | 100% | 0 | 0 | 0% | 5342.42 |  | 0
| PINTURA | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0
| SOBRE PAREDES E FORROS | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0
250217 | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa à base de PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex | m2 | 16.26 | 15.27 | 248.29 | 16.26 | 248.2902 | 100% | 0 | 0 | 0% | 248.29 |  | 0
250218 | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex | m2 | 112.84 | 21.33 | 2406.88 | 112.84 | 2406.8772 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2406.88 |  | 0
250219 | Pintura com tinta látex PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador, em paredes e forros, a três demãos | m2 | 16.26 | 32.42 | 527.15 | 16.26 | 527.1492 | 100% | 0 | 0 | 0% | 527.15 |  | 0
250220 | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a duas demãos | m2 | 112.84 | 23.93 | 2700.26 | 112.84 | 2700.2612 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2700.26 |  | 8.36
| SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0
| DIVERSOS EXTERNOS | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0
250221 | Cancela de controle de acesso e de saída | und | 4 | 30377.63 | 121510.52 | 4 | 121510.52 | 100% | 0 | 0 | 0% | 121510.52 |  | 0
| SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0
| DIVERSOS INTERNOS | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0
250222 | Porta tipo Alçapão 70x70cm para acesso a área técnica em ferro com pintura na cor branco | und | 2 | 186.99 | 373.98 | 2 | 373.98 | 100% | 0 | 0 | 0% | 373.98 |  | 0
| TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PÓS OBRA | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0
250223 | Limpeza geral da obra | m2 | 146.09 | 14.08 | 2056.95 | 146.09 | 2056.9472 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2056.95 |  | 0
| SUB TOTAL 25 |  |  |  | 1248527.02 |  | 1137312.8097 | 91.09% |  | 111232.221 | 8.909% | 1137294.799 |  | 111232.221
0
|  |  | VALOR CONTRATADO |  |  | ACUMULADO TOTAL |  |  | SALDO A EXECUTAR |  |  |  |  | 0
| TOTAL GERAL |  | 7543565.38 |  |  | 6886199.431 |  | 91.29% | 657365.949 |  | 8.714% |  | 645055.596
[9 empty] | 7543565.38 | [9 empty] | 1254155.3568
[13 empty] | 7928469.52 | [5 empty] | 0.0118
7241356.27
687113.25

## Memoria 1 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO POLÍCIA CIVIL/ES
POLÍCIA CIVIL
OBJETO: ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE REGULARIZAÇÃO E REFORMA DA 1ª DR VITÓRIA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES - CONT Nº 100/2020 E TP Nº 001/2020
CONTRATADA: DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA.
MEMÓRIA DE CÁLCULO - 1ª MEDIÇÃO
ITEM | DESCRIÇÃO DO ÍTEM | UND | QUANTIDADE |  |  |  | MEDIÇÃO 01 |  | MEDIÇÃO 02 | MEDIÇÃO 03 | MEDIÇÃO 04
[7 empty] | No periodo | Acumulado | ACUMULADO | ACUMULADO | ACUMULADO
#REF! | #REF!
TABELA PREÇOS 2021 - LABOR/DER-ES
#REF! | #REF! | UND | Área total da edificação | Arquitura (A) | Relat. Vistoria (Hidrossan., Elét, Estrut) - (B) | TOTAL EXECUTADO (A+B) (m²) | 434.808 | 434.808 | 0 | 0 | 0 | Arquitura (50 %) | Hidros-sanitário (10%) - Vist. c/ Parecer | Elétrico (10%)- Vist. c/ Parecer | Estrutural (20%)- Vist.a c/ Parecer
| Divisão proporcional de 100% do serviço a executar |  |  | 60% | 40% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Serviços executados até esta medição |  |  | 60% | 0%
| Área da Edificação Existente: Ver quadro de áreas do levantamento de Arquitetura - Anexo 02 | [10 empty] | 5.11 | 2.23 | 2.23 | 0 | 9.57
| Área Pavimento térreo (1º pavimento) | m² | 437.52 | [8 empty] | 53.4% | 23.3% | 23.3% | 0 | 100%
| Área Pavimento Superior (2º pavimento) | m² | 287.16 | [11 empty] | 0 | 0
| Total: | m² | 724.68 | 434.808 | 0 | 434.808 | 434.808 | 434.808 |  |  |  | 4.55 | 1.99 | 1.99 | 0 | 8.53
| Ver produto do serviço fornecido e entregue no Anexo 01 : Levantamento Cadastral de Arquitetura e Relatório de Vistoria | [10 empty] | 53.34% | 23.33% | 23.33% | 0 | 100%
Notas:
1- Área da edificação existente consta no levantamento de Arquitetura (Anexo 02). Quantidade levantada através do levantamento de medidas efetuados no local e atráves do sistema de desenho em cad que fornece a área da arquitetura.
2- O percentual previsto para os levantamentos no local das instalações existentes por especialidade foram distribuida em: a) Arquitetura: 60% da área total da edificação; b) Relat. de vistoria: Hidrossanitário, Elétrico e Estrutura: 40% da área total da edificação;
3- Os relatórios de vistorias referente à situação das instalações de especialidades descrita na alínea "b", serão efetuados após aprovação do estudo preliminar do lay-out /arquitetura para a reforma e ampliação do prédio existente. Será fornecido relatório de vistoria, a ser elaborado pelos profissionais de cada especialidade referente aos projetos complementares, contendo as informações pertinentes, para fim de avaliação geral da situação existente e nível de intervenção de obra pretendida.
| TOTAL | [5 empty] | 434.808 | 434.808
#REF! | #REF! | UND | Total |  |  | TOTAL EXECU-TADO | 0.2 | 0.2
| Serviço executado. Ver Produto do serviço no Anexo 02 | mês | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2
| TOTAL | [5 empty] | 0.2 | 0.2
#REF! | #REF!
#REF! | #REF! | UND | Total Contrato (A) | Total Item 4 (B) | Valor Liquido= (A-B) | TOTAL EXECU-TADO | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0
| Vtl= Valor total do contrato excluído o item 4 | R$ | 89748.684 | #REF! | #REF! |  |  |  | 0 | 0 | 0
| V1l = Valor da 1ª Medição excluído item 4 | R$ |  | 0 | #REF!
| F =Fator ou percentual de produtividade realizada até a 1ª Medição = 100*(V1l /Vtl) |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
| TOTAL | [5 empty] | #REF! | #REF!

## Memoria 2 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO POLÍCIA CIVIL/ES
POLÍCIA CIVIL
OBJETO: ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE REGULARIZAÇÃO E REFORMA DA 1ª DR VITÓRIA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES - CONT Nº 100/2020 E TP Nº 001/2020
CONTRATADA: DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA.
MEMÓRIA DE CÁLCULO - 2ª MEDIÇÃO (01/04/2021 A 31/05/2021)
ITEM | DESCRIÇÃO DO ÍTEM | UND | QUANTIDADE |  |  |  | MEDIÇÃO 02 |  | MEDIÇÃO 02 | MEDIÇÃO 03 | MEDIÇÃO 04
[7 empty] | No periodo | Acumulado | ACUMULADO | ACUMULADO | ACUMULADO
#REF! | #REF!
TABELA PREÇOS 2021 - LABOR/DER-ES
#REF! | #REF! | UND | Área total a computar para fim de medição | Arquitura (A) |  | TOTAL EXECUTADO (A+B) (m²) | 289.872 | 724.68 | 0 | 0 | 0 | Arquitura (50 %) | Hidros-sanitário (10%) - Vist. c/ Parecer | Elétrico (10%)- Vist. c/ Parecer | Estrutural (20%)- Vist.a c/ Parecer
| Área construída da Edificação Existente | [10 empty] | 5.11 | 2.23 | 2.23 | 0 | 9.57
| Área Pavimento térreo (1º pavimento)= | m² | 437.52 | [8 empty] | 53.4% | 23.3% | 23.3% | 0 | 100%
| Área Pavimento Superior (2º pavimento)= | m² | 287.16 | [11 empty] | 0 | 0
| Total construída= |  | 724.68 | 724.68 |  | 724.68 |  | 724.68
| Acumulado até a medição anterior: | m² | 434.808 | 434.808 |  | 434.808 | [5 empty] | 4.55 | 1.99 | 1.99 | 0 | 8.53
| Medir na 2ª medição | m² | 289.872 | 289.872 |  | 289.872 | 289.872 | 724.68
Notas: 1- Área da edificação existente consta no levantamento de Arquitetura e Relatório de Vistoria de arquitetura (Anexo 01). Quantidade levantada através do levantamento de medidas efetuados no local e atráves do sistema de desenho em cad que fornece a área da arquitetura. 2- Produtos gerados: a) Levantamento cadastral de arquitetura - Anexo 01 b) Relatório de Vistoria de arquitetura - Anexo 02
| TOTAL | [5 empty] | 289.872 | 724.68
#REF! | #REF! | UND | Total |  |  | TOTAL EXECU-TADO | 0.2 | 0.2
| Serviço executado . Ver Produto do serviço no Anexo 02 da 1ª medição | mês | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2
1ª medição
| TOTAL | [5 empty] | 0.2 | 0.2
#REF! | #REF! | UND | Área total a computar para fim de medição |  | Relat. Vistoria (Hidrossan., Inc, Elet/outros, Estrut, climat) - (B) | TOTAL EXECUTADO (A+B) (m²) | 750 | 750
| Área construída da Edificação Existente | [10 empty] | 5.11 | 2.23 | 2.23 | 0 | 9.57
| Área Pavimento térreo (1º pavimento)= | m² | 437.52 | [8 empty] | 53.4% | 23.3% | 23.3% | 0 | 100%
| Área Pavimento Superior (2º pavimento)= | m² | 287.16 | [11 empty] | 0 | 0
| Total construída= |  | 724.68
Área do compartimento reservatórios - Cobertura
| Área técnica de reservatórios não é computada no levantamento cadastral de arquitetura, mas tal área foi motivo de levantamento e vistorias/relatórios referente as instalações existentes (disciplinas complementares) = (6,05x 4,55 )=27,52m², além de ter sido efetuado o relatório sobre as instalações de ar condicionado. Medido para este item até o limite do quantitativo contratadode 750m² , resultando no quantitatvo de 25,32m². | m² | 25.32
| Total executado até a 2ª medição: | m² | 750 |  | 750 | 750 | [5 empty] | 4.55 | 1.99 | 1.99 | 0 | 8.53
| Acumulado até a medição anterior: |  | 0 |  | 0 | 0
| Medir na 2ª medição |  | 750 |  | 750 | 750 | 750 | 750
Notas: 1- Área da edificação existente consta no levantamento de Arquitetura (Anexo 01). Quantidade levantada através do levantamento de medidas efetuados no local e atráves do sistema de desenho em cad que fornece a área da arquitetura. A área do compartimento reservatório na cobertura é de (6,05x 4,55)=27,52m², Ver planta da cobertura ( Anexo 01), tendo sido medido para este item até o total previsto de quantitativo no item. 2- Produtos gerados e constam: Anexo 03 - Relatórios de Vistorias sobre a situação das instalações existentes referentes as seguintes disciplinas: a) Instalações hidrosanitárias e de combate a incendio: Anexo 3a b) Instalações Elétricas, de Cabeamento Estruturado, Alarme, CFTV e SPDA : Anexo 3b c) Estrutura da edificação: Anexo 3c d) Climatização: Anexo 3d
| TOTAL | [5 empty] | 750 | 750
#REF! | #REF!
| TOTAL | [5 empty] | 0 | 0
#REF! | #REF!
#REF! | #REF! | UND | Total Contrato (A) | Total Item 4 (B) | Valor Liquido= (A-B) | TOTAL EXECU-TADO | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0
| Vtl= Valor total do contrato excluído o item 4 | R$ | 89748.684 | 16318 | 73430.684 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| V1l = Valor da 2ª Medição excluído item 4 | R$ |  | 0 | #REF!
| F =Fator ou percentual de produtividade realizada na 2ª Medição = 100*(V1l /Vtl) |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| Acumulado até a medição anterior: | und |  |  |  | #REF!
| Acumulado total até a 2ª medição | und |  |  |  | #REF! |  | #REF!
| TOTAL | [5 empty] | #REF! | #REF!

## Memoria 3 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
POLÍCIA CIVIL
OBJETO: ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE REGULARIZAÇÃO E REFORMA DA 1ª DR VITÓRIA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES - CONT Nº 100/2020 E TP Nº 001/2020
CONTRATADA: DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA.
MEMÓRIA DE CÁLCULO - 3ª MEDIÇÃO (01/06/2021 A 30/09/2021)
ITEM | DESCRIÇÃO DO ÍTEM | UND | QUANTIDADE |  |  |  | MEDIÇÃO 03 |  | MEDIÇÃO 02 | MEDIÇÃO 03 | MEDIÇÃO 04
[7 empty] | No periodo | Acumulado | ACUMULADO | ACUMULADO | ACUMULADO
#REF! | #REF!
TABELA PREÇOS 2021 - LABOR/DER-ES
#REF! | #REF! | UND | Área total a computar para fim de medição | Arquitura (A) |  | TOTAL EXECUTADO (A+B) (m²) | 0 | 724.68 | 0 | 0 | 0 | Arquitura (50 %) | Hidros-sanitário (10%) - Vist. c/ Parecer | Elétrico (10%)- Vist. c/ Parecer | Estrutural (20%)- Vist.a c/ Parecer
| Área construída da Edificação Existente | [10 empty] | 5.11 | 2.23 | 2.23 | 0 | 9.57
| Área Pavimento térreo (1º pavimento)= | m² | 437.52 | [8 empty] | 53.4% | 23.3% | 23.3% | 0 | 100%
| Área Pavimento Superior (2º pavimento)= | m² | 287.16 | [11 empty] | 0 | 0
| Total construída= |  | 724.68 | 724.68 |  | 724.68 |  | 724.68
| Acumulado até a medição anterior (1ª medição) : | m² | 434.808 | 434.808 |  | 434.808 | [5 empty] | 4.55 | 1.99 | 1.99 | 0 | 8.53
| Medido na 2ª medição | m² | 289.872 | 289.872 |  | 289.872 |  | 724.68
Notas: 1- Área da edificação existente consta no levantamento de Arquitetura e Relatório de Vistoria de arquitetura (Anexo 01). Quantidade levantada através do levantamento de medidas efetuados no local e atráves do sistema de desenho em cad que fornece a área da arquitetura. 2- Produtos gerados: a) Levantamento cadastral de arquitetura - Anexo 01 b) Relatório de Vistoria de arquitetura - Anexo 02
| TOTAL | [5 empty] | 0 | 724.68
#REF! | #REF! | UND | Total Contratado |  |  | TOTAL EXECU-TADO | 0 | 0.2
| Serviço executado . Ver Produto do serviço no Anexo 02 da 1ª medição | mês | 0.2 |  |  | 0.2 |  | 0.2
| TOTAL | [5 empty] | 0 | 0.2
#REF! | #REF! | UND | Total Contra-tado |  |  | TOTAL EXECU-TADO | 1 | 1
3ª medição
| Serviço executado . Ver Produto do serviço no Anexo 04-A da 3ª medição | #REF! | #REF! |  |  | 1 | 1 | 1
| TOTAL | [5 empty] | 1 | 1
#REF! | #REF! | #REF! | Total Contra-tado |  |  | TOTAL EXECU-TADO | 41.19 | 41.19
| Serviço executado . Ver Produto do serviço no Anexo 04-A da 3ª medição | m | #REF!
| SP 01 | m |  |  |  | 10.14 | 10.14 | 10.14
| SP 02 | m |  |  |  | 11.54 | 11.54 | 11.54
| SP 03 | m |  |  |  | 8.93 | 8.93 | 8.93
| SP 04 | m |  |  |  | 10.58 | 10.58 | 10.58
| TOTAL | [5 empty] | 41.19 | 41.19
#REF! | #REF! | UND | Área total a computar para fim de medição |  | Relat. Vistoria (Hidrossan., Inc, Elet/outros, Estrut, climat) - (B) | TOTAL EXECUTADO (A+B) (m²) | 0 | 750
| Área construída da Edificação Existente | [10 empty] | 5.11 | 2.23 | 2.23 | 0 | 9.57
| Área Pavimento térreo (1º pavimento)= | m² | 437.52 | [8 empty] | 53.4% | 23.3% | 23.3% | 0 | 100%
| Área Pavimento Superior (2º pavimento)= | m² | 287.16 | [11 empty] | 0 | 0
| Total construída= |  | 724.68
Área do compartimento reservatórios - Cobertura
| Área técnica de reservatórios não é computada no levantamento cadastral de arquitetura, mas tal área foi motivo de levantamento e vistorias/relatórios referente as instalações existentes (disciplinas complementares) = (6,05x 4,55 )=27,52m², além de ter sido efetuado o relatório sobre as instalações de ar condicionado. Medido para este item até o limite do quantitativo contratadode 750m² , resultando no quantitatvo de 25,32m². | m² | 25.32
| Total executado até a 2ª medição: | m² | 750 |  | 750 | 750 | [5 empty] | 4.55 | 1.99 | 1.99 | 0 | 8.53
| Acumulado até a medição anterior (1ª Medição): |  | 0 |  | 0 | 0
| Medir na 2ª medição |  | 750 |  | 750 | 750 |  | 750
Notas: 1- Área da edificação existente consta no levantamento de Arquitetura (Anexo 01). Quantidade levantada através do levantamento de medidas efetuados no local e atráves do sistema de desenho em cad que fornece a área da arquitetura. A área do compartimento reservatório na cobertura é de (6,05x 4,55)=27,52m², Ver planta da cobertura ( Anexo 01), tendo sido medido para este item até o total previsto de quantitativo no item. 2- Produtos gerados e constam: Anexo 03 - Relatórios de Vistorias sobre a situação das instalações existentes referentes as seguintes disciplinas: a) Instalações hidrosanitárias e de combate a incendio: Anexo 3a b) Instalações Elétricas, de Cabeamento Estruturado, Alarme, CFTV e SPDA : Anexo 3b c) Estrutura da edificação: Anexo 3c d) Climatização: Anexo 3d
| TOTAL | [5 empty] | 0 | 0
#REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | Total Contra-tado |  |  | TOTAL EXECU-TADO | 724.68 | 724.68
|  | #REF! | #REF!
Serviço executado . Ver Produto do serviço no Anexo 04-B da 3ª medição
| 1º Pavimento | #REF! | 437.52 |  |  | 437.52 | 437.52 | 437.52
| 2º Pavimento | #REF! | 287.16 |  |  | 287.16 | 287.16 | 287.16
Nota: 1- Medição de Praxe = Área total construída do Projeto Excutivo de Arquitetura
| TOTAL | [5 empty] | 724.68 | 724.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! | #REF! | #REF! | Total Contratado |  |  | TOTAL EXECU-TADO | 0 | 0
| Serviço executado . Ver Produto do serviço no Anexo 02-B da 3ª medição | m2 | #REF!
Prédio da Delegacia
| Parte da edificação em um pavimento: 1º pavimento: | m2 | 437.52 |  |  | 437.52 | 437.52 | 437.52
| Esta área da edificação necessitou ser totalmente redimensionada com uma nova estrutura de concreto armado e nova fundação. A parede frontal existente foi mantida porém esta recebendo reforço estrutural, sendo executado lajes de piso. Também está sendo projetado estrtura e fundação de lementos externos a edificação como: subestação, casa de lixo, muros e muretas, etc. Para a solução proposta foi necessário modelar todo o projeto da estrutura/fundação existente esta parte do prédio, efetuar investigações no local para verificar e comparar o projeto original da estrutura com a situação efetivamente executada, efetuar todo o cálculo estrutura na condição existente para avaliar a necessidade ou não dos reforços estruturais ou de nova estrtura e fundação. |  |  |  |  | 0 | 0
| Parte da edificação em dois pavimento: 1º e 2º Pavimento: | m2 | 287.16 |  |  | 287.16 | 287.16 | 287.16
| Esta área da edificação existente necessitou de estudo e reavaliação de toda a estrutura de concreto armado, sendo efetuado reforços estruturais para receber as novas cargas de projeto dos ambientes cujos usos foram alterados (sobrecarga maior que o projeto original) , tais como:almoxarifados/arquivos, novos sanitários, etc. Também foram necessarios elaborar adequações e reforços estruturais envolvendo intervenções de projeto para aberuras de Shafts, furos em laje e vigas para passem de tubulações, e para solucionar problemas relacionados as deformações em peças estruturais que impactaram em trincas e manifestações patologicas de descolamentos de estrutura com alvenarias. Para a solução proposta foi necessário modelar todo o projeto da estrutura/fundação existente esta parte do prédio, efetuar investigações no local para verificar e comparar o projeto original da estrutura com a situação efetivamente executada, efetuar todo o cálculo estrutural na condição existente para avaliar a necessidade ou não dos reforços estruturais ou de nova estrutura e fundação. |  |  |  |  | 0 | 0
| Cobertura do 2º pavimento - área do reservatório (reforços de paredes e nova laje de apoio da area dos reservatórios), platibandas etc |  | 25.32 |  |  | 25.32 | 25.32
| Área técnica de reservatórios que recebeu projeto de estrutura de concreto armado para nova laje de apoio dos reservátórios) = (6,05x 4,55 )=27,52m², além de ter sido executado o projeto de elemento como efetuado o relatório sobre as instalações de ar condicionado. Medido para este item até o limite do quantitativo contratadode 750m² , resultando no quantitatvo de 25,32m². | m² |  |  |  | 0 | 0
| Total a medir |  | 750 |  |  | 750 | 750
Nota: 1- Medição de Praxe = Área da edificação que foi totalmente modelada e redimensionada para efetuar os reforço em estrtura de concreto armado e de novas estruturas de concreto armado.
| TOTAL | [5 empty] | 750 | 724.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! | #REF! | #REF! | Total Contra-tado |  |  | TOTAL EXECU-TADO | 724.68 | 724.68
|  | m2 | #REF!
Serviço executado . Ver Produto do serviço no Anexo 04-C da 3ª medição
| 1º Pavimento | #REF! | 437.52 |  |  | 437.52 | 437.52 | 437.52
| 2º Pavimento | #REF! | 287.16 |  |  | 287.16 | 287.16 | 287.16
Nota: 1- Medição de Praxe = Área total construída do Projeto Excutivo de Arquitetura
| TOTAL | [5 empty] | 724.68 | 724.68
#REF! | #REF! | #REF! | Total Contra-tado |  |  | TOTAL EXECU-TADO | 724.68 | 724.68
|  | m2 | #REF!
Serviço executado . Ver Produto do serviço no Anexo 04-D da 3ª medição
| 1º Pavimento | m2 | 437.52 |  |  | 437.52 | 437.52 | 437.52
| 2º Pavimento | m2 | 287.16 |  |  | 287.16 | 287.16 | 287.16
Nota: 1- Medição de Praxe = Área total construída do Projeto Excutivo de Arquitetura
| TOTAL | [5 empty] | 724.68 | 724.68
#REF! | #REF! | #REF! | Total Contra-tado |  |  | TOTAL EXECU-TADO | 724.68 | 724.68
|  | m2 | #REF!
Serviço executado . Ver Produto do serviço no Anexo 04-E da 3ª medição
| 1º Pavimento | m2 | 437.52 |  |  | 437.52 | 437.52 | 437.52
| 2º Pavimento | m2 | 287.16 |  |  | 287.16 | 287.16 | 287.16
Nota: 1- Medição de Praxe = Área total construída do Projeto Excutivo de Arquitetura
| TOTAL | [5 empty] | 724.68 | 724.68
#REF! | #REF! | #REF! | Total Contra-tado |  |  | TOTAL EXECU-TADO | 724.68 | 724.68
| Serviço executado . Ver Produto do serviço no Anexo 04-F da 3ª medição | m2 | #REF!
| 1º Pavimento | m2 | 437.52 |  |  | 437.52 | 437.52 | 437.52
| 2º Pavimento | m2 | 287.16 |  |  | 287.16 | 287.16 | 287.16
Nota: 1- Medição de Praxe = Área total construída do Projeto Executivo de Arquitetura
| TOTAL | [5 empty] | 724.68 | 724.68
#REF! | #REF! | #REF! | Total Contra-tado |  |  | TOTAL EXECU-TADO | 724.68 | 724.68
|  | m2 | #REF!
Serviço executado . Ver Produto do serviço no Anexo 04-G da 3ª medição
| 1º Pavimento | m2 | 437.52 |  |  | 437.52 | 437.52 | 437.52
| 2º Pavimento | m2 | 287.16 |  |  | 287.16 | 287.16 | 287.16
Nota: 1- Medição de Praxe = Área total construída do Projeto Executivo de Arquitetura
| TOTAL | [5 empty] | 724.68 | 724.68
#REF! | #REF! | #REF! | Total Contra-tado | Projeto é composto de: |  | TOTAL EXECU-TADO | 262.512 | 262.512
|  |  |  | Relatório de Análise de Risco do SPDA (60%) | Projeto para implanta-ção do Sistema (40%)
| Total contratado | m2 | #REF!
Serviço executado . Ver Produto do serviço no Anexo 04-H da 3ª medição
| Total da Area de Projeto = Área de Cobertura da Edificação. |  | 437.52 | 60% | 0%
| Total Executado = 60% Área de Cobertura da Edificação . Nota: O resultado do Relatório de Análise de Risco indicou pela não necessidade de implantação do Sistema de SPDA. | m2 |  | 262.512 | 0 | 262.512 | 262.512 | 262.512 | [9 empty] | 287,16 m2 (área do segundo pavimento).
1- Medição de Praxe = Relatório de Análise de Risco do SPDA e Projeto Caso o Relatório seja favorável a implantação do referido sistema = = Área total da Cobertura da Edificação= a área de projeção da edificação do (ver quadro de área do projeto de arquitetura executivo). O resultado do Relatório de Análise de Risco indicou pela não necessidade de implantação do Sistema de SPDA, e conforme norma o projeto de SPDA inclui o item de fundamental importância que é o relatório de análise de risco, motivo esse que está sendo considerado que a quantidade a ser medida representa o percentual de 60% do total da area levantada.
| TOTAL | [5 empty] | 262.512 | 262.512
#REF! | #REF! |  | Total Contratado |  |  | TOTAL EXECU-TADO | 0 | 0
| Serviço executado . Ver Produto do serviço no Anexo 02-I da 3ª medição |  | #REF!
|  |  | Área executada (m²) | C(m) | L(m)
| A1 = Area total do terreno |  | 589.24 |  |  |  | 0 | 0
| A2 = Área da calçada |  | 109.7291 | 24.09 | 1.5
| A1 + A2 = |  | 698.9691 | 28.45 | 2.44
|  |  |  | 2.89 | 1.445
| A3 = Área do 1º pavimento da edificação |  | 437.52
| Aup =Área de urbanização e paisagismo = (A1 + A2 ) - A3= |  | 261.4491
[7 empty] | 0 | 0
| 1- Medição de Praxe =A urb= (A1-A2)-A3 , sendo Área total do terreno somado a área do passeio/calçada subtraídas da área construida do 1º pavimento da edificação, resultará na área livre do terreno a urbanizar e ou ajardinar. . | A urb = | 589.24 |  |  |  | 0 | 0
| TOTAL |  | 589.24 |  |  | 0 | 0 | 0
#REF! | #REF! | #REF! | Total Contra-tado |  |  | TOTAL EXECU-TADO | #REF! | #REF!
|  | m2 | #REF!
Area de intervenção do proieto:
1º Pavimento
| Hall Espera= | m² | 37.85
| Recepção= | m² | 10.31
| Circulação Público= | m² | 11.99
| Circulação Funcionários= | m² | 22.39
| Circulação 01= | m² | 6.72
| Circulação 02= | m² | 5.73
| Circulação/Receção de Ocorrência/PM= | m² | 16.16
| Embarque e desembarque= | m² | 47
| Fachada Frontal 1 (19,2m de comprimento x 2m de largura para faixa de proteção/observação) | m² | 71.225
| Fachada Frontal/Lateral 2 (7,80 m de comprimento x 4 de largura média de recuo do prédio) | m² | 31.4
| Pátio Descoberto/ Fachada Lateral | m² | 48.5
| Total 1º pavimento | m² | 309.275
2º Pavimento
| Espera= | m² | 22.62
| Recepção= | m² | 7.27
| Circulação Geral= | m² | 33.07
| Área Técnica | m² | 102.02
| Total 2º pavimento | m² | 164.98
| Total 1º + 2º Pavimento | m² | 474.255
| Quantidade a ser medida na 3ª medição = até o limite da área contratada |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
1- Medição de Praxe = Área de intervenção do projeto ( ver croqui Anexo 4I-a e b)
| TOTAL | [5 empty] | #REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF! | UND | Total Contra-tado | Total Item 4 (B) | Valor Liquido= (A-B) | TOTAL EXECU-TADO | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0
| Vtl= Valor total do contrato excluído o item 4 | R$ | 89748.684 | 16318 | 73430.684 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| V1l = Valor da 3ª Medição excluído item 4 | R$ |  |  | #REF!
| F =Fator ou percentual de produtividade realizada na 3ª Medição = 100*(V1l /Vtl) |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| Acumulado até a medição anterior: | und |  |  |  | #REF!
| Acumulado total até a 3ª medição | und |  |  |  | #REF! |  | #REF!
| TOTAL | [5 empty] | #REF! | #REF!
#REF!

## Memoria 4 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
POLÍCIA CIVIL
OBJETO: ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE REGULARIZAÇÃO E REFORMA DA 1ª DR VITÓRIA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES - CONT Nº 100/2020 E TP Nº 001/2020
CONTRATADA: DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA.
MEMÓRIA DE CÁLCULO - 4ª MEDIÇÃO (12/09/2021 A 31/10/2021)
ITEM | DESCRIÇÃO DO ÍTEM | UND | QUANTIDADE |  |  |  | MEDIÇÃO 04 |  | MEDIÇÃO 02 | MEDIÇÃO 03 | MEDIÇÃO 04
[7 empty] | No periodo | Acumulado | ACUMULADO | ACUMULADO | ACUMULADO
#REF! | #REF!
TABELA PREÇOS 2021 - LABOR/DER-ES
#REF! | #REF! | UND | Área total a computar para fim de medição | Arquitura (A) |  | TOTAL EXECUTADO (A+B) (m²) | 0 | 724.68 | 0 | 0 | 0 | Arquitura (50 %) | Hidros-sanitário (10%) - Vist. c/ Parecer | Elétrico (10%)- Vist. c/ Parecer | Estrutural (20%)- Vist.a c/ Parecer
| Área construída da Edificação Existente | [10 empty] | 5.11 | 2.23 | 2.23 | 0 | 9.57
| Área Pavimento térreo (1º pavimento)= | m² | 437.52 | [8 empty] | 53.4% | 23.3% | 23.3% | 0 | 100%
| Área Pavimento Superior (2º pavimento)= | m² | 287.16 | [11 empty] | 0 | 0
| Total construída= |  | 724.68 | 724.68 |  | 724.68 |  | 724.68
| Acumulado até a medição anterior (1ª medição) : | m² | 434.808 | 434.808 |  | 434.808 | [5 empty] | 4.55 | 1.99 | 1.99 | 0 | 8.53
| Medido na 2ª medição | m² | 289.872 | 289.872 |  | 289.872 |  | 724.68
Notas: 1- Área da edificação existente consta no levantamento de Arquitetura e Relatório de Vistoria de arquitetura (Anexo 01). Quantidade levantada através do levantamento de medidas efetuados no local e atráves do sistema de desenho em cad que fornece a área da arquitetura. 2- Produtos gerados: a) Levantamento cadastral de arquitetura - Anexo 01 b) Relatório de Vistoria de arquitetura - Anexo 02
| TOTAL | [5 empty] | 0 | 724.68
#REF! | #REF! | UND | Total Contratado |  |  | TOTAL EXECU-TADO | 0 | 0.2
| Serviço executado . Ver Produto do serviço no Anexo 02 da 1ª medição | mês | 0.2 |  |  | 0.2 |  | 0.2
| TOTAL | [5 empty] | 0 | 0.2
#REF! | #REF! | UND | Total Contra-tado |  |  | TOTAL EXECU-TADO | 0 | 1
3ª medição
| Serviço executado . Ver Produto do serviço no Anexo 04-A da 3ª medição | #REF! | #REF! |  |  | 1 |  | 1
| TOTAL | [5 empty] | 0 | 1
#REF! | #REF! | #REF! | Total Contra-tado |  |  | TOTAL EXECU-TADO | 0 | 41.19
| Serviço executado . Ver Produto do serviço no Anexo 04-A da 3ª medição | m | #REF!
| SP 01 | m |  |  |  | 10.14 |  | 10.14
| SP 02 | m |  |  |  | 11.54 |  | 11.54
| SP 03 | m |  |  |  | 8.93 |  | 8.93
| SP 04 | m |  |  |  | 10.58 |  | 10.58
| TOTAL | [5 empty] | 0 | 41.19
#REF! | #REF! | UND | Área total a computar para fim de medição |  | Relat. Vistoria (Hidrossan., Inc, Elet/outros, Estrut, climat) - (B) | TOTAL EXECUTADO (A+B) (m²) | 0 | 750
| Área construída da Edificação Existente | [10 empty] | 5.11 | 2.23 | 2.23 | 0 | 9.57
| Área Pavimento térreo (1º pavimento)= | m² | 437.52 | [8 empty] | 53.4% | 23.3% | 23.3% | 0 | 100%
| Área Pavimento Superior (2º pavimento)= | m² | 287.16 | [11 empty] | 0 | 0
| Total construída= |  | 724.68
Área do compartimento reservatórios - Cobertura
| Área técnica de reservatórios não é computada no levantamento cadastral de arquitetura, mas tal área foi motivo de levantamento e vistorias/relatórios referente as instalações existentes (disciplinas complementares) = (6,05x 4,55 )=27,52m², além de ter sido efetuado o relatório sobre as instalações de ar condicionado. Medido para este item até o limite do quantitativo contratadode 750m² , resultando no quantitatvo de 25,32m². | m² | 25.32
| Total executado até a 2ª medição: | m² | 750 |  | 750 | 750 | [5 empty] | 4.55 | 1.99 | 1.99 | 0 | 8.53
| Acumulado até a medição anterior (1ª Medição): |  | 0 |  | 0 | 0
| Medir na 2ª medição |  | 750 |  | 750 | 750 |  | 750
Notas: 1- Área da edificação existente consta no levantamento de Arquitetura (Anexo 01). Quantidade levantada através do levantamento de medidas efetuados no local e atráves do sistema de desenho em cad que fornece a área da arquitetura. A área do compartimento reservatório na cobertura é de (6,05x 4,55)=27,52m², Ver planta da cobertura ( Anexo 01), tendo sido medido para este item até o total previsto de quantitativo no item. 2- Produtos gerados e constam: Anexo 03 - Relatórios de Vistorias sobre a situação das instalações existentes referentes as seguintes disciplinas: a) Instalações hidrosanitárias e de combate a incendio: Anexo 3a b) Instalações Elétricas, de Cabeamento Estruturado, Alarme, CFTV e SPDA : Anexo 3b c) Estrutura da edificação: Anexo 3c d) Climatização: Anexo 3d
| TOTAL | [5 empty] | 0 | 0
#REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | Total Contra-tado |  |  | TOTAL EXECU-TADO | 0 | 724.68
|  | #REF! | #REF!
Serviço executado . Ver Produto do serviço no Anexo 04-B da 3ª medição
| 1º Pavimento | #REF! | 437.52 |  |  | 437.52 |  | 437.52
| 2º Pavimento | #REF! | 287.16 |  |  | 287.16 |  | 287.16
Nota: 1- Medição de Praxe = Área total construída do Projeto Excutivo de Arquitetura
| TOTAL | [5 empty] | 0 | 724.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! | #REF! | #REF! | Total Contratado |  |  | TOTAL EXECU-TADO | 750 | 724.68
| Serviço executado . Ver Produto do serviço no Anexo 3-A da 4ª medição | m2 | #REF!
Prédio da Delegacia
| Parte da edificação em um pavimento: 1º pavimento: | m2 | 437.52 |  |  | 437.52 | 437.52 | 437.52
| Esta área da edificação necessitou ser totalmente redimensionada com uma nova estrutura de concreto armado e nova fundação. A parede frontal existente foi mantida porém esta recebendo reforço estrutural, sendo executado lajes de piso. Também está sendo projetado estrtura e fundação de lementos externos a edificação como: subestação, casa de lixo, muros e muretas, etc. Para a solução proposta foi necessário modelar todo o projeto da estrutura/fundação existente esta parte do prédio, efetuar investigações no local para verificar e comparar o projeto original da estrutura com a situação efetivamente executada, efetuar todo o cálculo estrutura na condição existente para avaliar a necessidade ou não dos reforços estruturais ou de nova estrtura e fundação. |  |  |  |  | 0 | 0
| Parte da edificação em dois pavimento: 1º e 2º Pavimento: | m2 | 287.16 |  |  | 287.16 | 287.16 | 287.16
| Esta área da edificação existente necessitou de estudo e reavaliação de toda a estrutura de concreto armado, sendo efetuado reforços estruturais para receber as novas cargas de projeto dos ambientes cujos usos foram alterados (sobrecarga maior que o projeto original) , tais como:almoxarifados/arquivos, novos sanitários, etc. Também foram necessarios elaborar adequações e reforços estruturais envolvendo intervenções de projeto para aberuras de Shafts, furos em laje e vigas para passem de tubulações, e para solucionar problemas relacionados as deformações em peças estruturais que impactaram em trincas e manifestações patologicas de descolamentos de estrutura com alvenarias. Para a solução proposta foi necessário modelar todo o projeto da estrutura/fundação existente esta parte do prédio, efetuar investigações no local para verificar e comparar o projeto original da estrutura com a situação efetivamente executada, efetuar todo o cálculo estrutural na condição existente para avaliar a necessidade ou não dos reforços estruturais ou de nova estrutura e fundação. |  |  |  |  | 0 | 0
| Cobertura do 2º pavimento - área do reservatório (reforços de paredes e nova laje de apoio da area dos reservatórios), platibandas etc |  | 25.32 |  |  | 25.32 | 25.32
| Área técnica de reservatórios que recebeu projeto de estrutura de concreto armado para nova laje de apoio dos reservátórios) = (6,05x 4,55 )=27,52m², além de ter sido executado o projeto de elemento como efetuado o relatório sobre as instalações de ar condicionado. Medido para este item até o limite do quantitativo contratadode 750m² , resultando no quantitatvo de 25,32m². | m² |  |  |  | 0 | 0
| Total a medir |  | 750 |  |  | 750 | 750
Nota: 1- Medição de Praxe = Área da edificação que foi totalmente modelada e redimensionada para efetuar os reforço em estrtura de concreto armado e de novas estruturas de concreto armado.
| TOTAL | [5 empty] | 750 | 724.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! | #REF! | #REF! | Total Contra-tado |  |  | TOTAL EXECU-TADO | 0 | 724.68
|  | m2 | #REF!
Serviço executado . Ver Produto do serviço no Anexo 04-C da 3ª medição
| 1º Pavimento | #REF! | 437.52 |  |  | 437.52 |  | 437.52
| 2º Pavimento | #REF! | 287.16 |  |  | 287.16 |  | 287.16
Nota: 1- Medição de Praxe = Área total construída do Projeto Excutivo de Arquitetura
| TOTAL | [5 empty] | 0 | 724.68
#REF! | #REF! | #REF! | Total Contra-tado |  |  | TOTAL EXECU-TADO | 0 | 724.68
|  | m2 | #REF!
Serviço executado . Ver Produto do serviço no Anexo 04-D da 3ª medição
| 1º Pavimento | m2 | 437.52 |  |  | 437.52 |  | 437.52
| 2º Pavimento | m2 | 287.16 |  |  | 287.16 |  | 287.16
Nota: 1- Medição de Praxe = Área total construída do Projeto Excutivo de Arquitetura
| TOTAL | [5 empty] | 0 | 724.68
#REF! | #REF! | #REF! | Total Contra-tado |  |  | TOTAL EXECU-TADO | 0 | 724.68
|  | m2 | #REF!
Serviço executado . Ver Produto do serviço no Anexo 04-E da 3ª medição
| 1º Pavimento | m2 | 437.52 |  |  | 437.52 |  | 437.52
| 2º Pavimento | m2 | 287.16 |  |  | 287.16 |  | 287.16
Nota: 1- Medição de Praxe = Área total construída do Projeto Excutivo de Arquitetura
| TOTAL | [5 empty] | 0 | 724.68
#REF! | #REF! | #REF! | Total Contra-tado |  |  | TOTAL EXECU-TADO | 0 | 724.68
| Serviço executado . Ver Produto do serviço no Anexo 04-F da 3ª medição | m2 | #REF!
| 1º Pavimento | m2 | 437.52 |  |  | 437.52 |  | 437.52
| 2º Pavimento | m2 | 287.16 |  |  | 287.16 |  | 287.16
Nota: 1- Medição de Praxe = Área total construída do Projeto Executivo de Arquitetura
| TOTAL | [5 empty] | 0 | 724.68
#REF! | #REF! | #REF! | Total Contra-tado |  |  | TOTAL EXECU-TADO | 0 | 724.68
|  | m2 | #REF!
Serviço executado . Ver Produto do serviço no Anexo 04-G da 3ª medição
| 1º Pavimento | m2 | 437.52 |  |  | 437.52 |  | 437.52
| 2º Pavimento | m2 | 287.16 |  |  | 287.16 |  | 287.16
Nota: 1- Medição de Praxe = Área total construída do Projeto Executivo de Arquitetura
| TOTAL | [5 empty] | 0 | 724.68
#REF! | #REF! | #REF! | Total Contra-tado | Projeto é composto de: |  | TOTAL EXECU-TADO | 0 | 262.512
|  |  |  | Relatório de Análise de Risco do SPDA (60%) | Projeto para implanta-ção do Sistema (40%)
| Total contratado | m2 | #REF!
Serviço executado . Ver Produto do serviço no Anexo 04-H da 3ª medição
| Total da Area de Projeto = Área de Cobertura da Edificação. |  | 437.52 | 60% | 0%
| Total Executado = 60% Área de Cobertura da Edificação . Nota: O resultado do Relatório de Análise de Risco indicou pela não necessidade de implantação do Sistema de SPDA. | m2 |  | 262.512 | 0 | 262.512 |  | 262.512 | [9 empty] | 287,16 m2 (área do segundo pavimento).
1- Medição de Praxe = Relatório de Análise de Risco do SPDA e Projeto Caso o Relatório seja favorável a implantação do referido sistema = = Área total da Cobertura da Edificação= a área de projeção da edificação do (ver quadro de área do projeto de arquitetura executivo). O resultado do Relatório de Análise de Risco indicou pela não necessidade de implantação do Sistema de SPDA, e conforme norma o projeto de SPDA inclui o item de fundamental importância que é o relatório de análise de risco, motivo esse que está sendo considerado que a quantidade a ser medida representa o percentual de 60% do total da area levantada.
| TOTAL | [5 empty] | 0 | 262.512
#REF! | #REF! |  | Total Contratado |  |  | TOTAL EXECU-TADO | 261.4491 | 261.4491
| Serviço executado . Ver Produto do serviço no Anexo 3-B da 4ª medição |  | #REF!
Ver Planta de Implantação- ARQ 01/09 e ARQE-DET ESQ 04-04- Constando da Urbanização ( pisos externos e calçada cidadão, detalhes de gradis e muros portões, etc) e Paisagismo da àrea externa Plantas de Detalhes 17, 22 e 23 em A3 - Bancos externos, Bicicletário, Caa de Lixo
|  |  | Área executada (m²) | C(m) | L(m) | A2(m2) = C x L
| A1 = Area total do terreno |  | 589.24 |  |  |  |  | 0
| A2 = Área da calçada |  | 109.7291 | 24.09 | 1.5 | 36.135
|  |  |  | 28.45 | 2.44 | 69.418
|  |  |  | 2.89 | 1.445 | 4.1761
109.7291
| A1 + A2 = |  | 698.9691
| A3 = Área do 1º pavimento da edificação |  | 437.52
| Aup =Área de urbanização e paisagismo = (A1 + A2 ) - A3= |  | 261.4491 |  |  |  | 261.4491 | 261.4491
[7 empty] | 0 | 0
| 1- Medição de Praxe Área total do terreno somado a área do passeio/calçada subtraídas da área construida do 1º pavimento da edificação, resultará na área livre do terreno a urbanizar e ou ajardinar. . | [6 empty] | 0
| TOTAL |  | 0 |  |  | 219.4581 | 261.4491 | 261.4491
#REF! | #REF! | #REF! | Total Contra-tado |  |  | TOTAL EXECU-TADO | 0 | #REF!
|  | m2 | #REF!
Area de intervenção do proieto:
1º Pavimento
| Hall Espera= | m² | 37.85
| Recepção= | m² | 10.31
| Circulação Público= | m² | 11.99
| Circulação Funcionários= | m² | 22.39
| Circulação 01= | m² | 6.72
| Circulação 02= | m² | 5.73
| Circulação/Receção de Ocorrência/PM= | m² | 16.16
| Embarque e desembarque= | m² | 47
| Fachada Frontal 1 (19,2m de comprimento x 2m de largura para faixa de proteção/observação) | m² | 71.225
| Fachada Frontal/Lateral 2 (7,80 m de comprimento x 4 de largura média de recuo do prédio) | m² | 31.4
| Pátio Descoberto/ Fachada Lateral | m² | 48.5
| Total 1º pavimento | m² | 309.275
2º Pavimento
| Espera= | m² | 22.62
| Recepção= | m² | 7.27
| Circulação Geral= | m² | 33.07
| Área Técnica | m² | 102.02
| Total 2º pavimento | m² | 164.98
| Total 1º + 2º Pavimento | m² | 474.255
| Quantidade a ser medida na 3ª medição = até o limite da área contratada |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF!
1- Medição de Praxe = Área de intervenção do projeto ( ver croqui Anexo 4I-a e b)
| TOTAL | [5 empty] | 0 | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF! | UND | Total Contra-tado | Total Item 4 (B) | Valor Liquido= (A-B) | TOTAL EXECU-TADO | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0
| Vtl= Valor total do contrato excluído o item 4 | R$ | 89748.684 | 16318 | 73430.684 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| V1l = Valor da 4ª Medição excluído item 4 | R$ |  |  | #REF!
| F =Fator ou percentual de produtividade realizada na 43ª Medição = 100*(V1l /Vtl) |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| Acumulado até a medição anterior: | und |  |  |  | #REF!
| Acumulado total até a 4ª medição | und |  |  |  | #REF! |  | #REF!
| TOTAL | [5 empty] | #REF! | #REF!
#REF!

## contagem prazo (hidden)
| DATA | PRAZO EXECUÇÃO (DIAS) | PRAZO VIGÊNCIA(DIAS)
O INÍCIO | 2021-01-14 | 360
540
|  | 2022-01-09 | 2022-07-08
Formulas:
PRAZO VIGÊNCIA(DIAS) = B2+[PRAZO VIGÊNCIA(DIAS), row above]