## Cronog original (hidden)
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2020 - CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO | [15 empty] | 6.25
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS , DA 1ª DR VITÓRIA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES.
ITEM | SERVIÇO | VALORES DO ITEM |  | EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS
|  | R$ | % | 1º Mês | 2º Mês | 3º Mês | 4º Mês | 5º Mês | 6º Mês | 7º Mês | 8º Mês | 9º Mês | 10º Mês | 11º Mês | 12º Mês
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 24870.434 | 27.71% | 22383.39 | 1243.52 | 1243.51 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24870.43 | -0.004
|  |  |  | 90% | 5% | 5% | [9 empty] | 1 | 1
2 | PROJETOS | 45012.75 | 50.15% | 2250.64 | 2250.64 | 4501.28 | 4501.28 | 6751.91 | 9002.55 | 9002.55 | 4501.28 | 2250.62 | 0 | 0 | 0 | 45012.75 | 0
|  |  |  | 5% | 5% | 10% | 10% | 15% | 20% | 20% | 10% | 5% |  |  |  | 1 | 1
3 | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | 3547.5 | 3.953% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1773.75 | 1419 | 354.75 | 3547.5 | 0
[13 empty] | 50% | 40% | 10% | 1 | 1
5 | DESPESAS GERAIS | 16318 | 18.18% | 1360.92 | 1360.92 | 1360.92 | 1360.92 | 1359.29 | 1359.29 | 1359.29 | 1359.29 | 1359.29 | 1359.29 | 1359.29 | 1359.29 | 16318 | 0
|  |  |  | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 1 | 1
| TOTAL GERAL | 89748.684 | 100%
| VALOR DO SERVIÇO EXECUTADO NO MÊS |  | R$ | 25994.95 | 4855.08 | 7105.71 | 5862.21 | 8111.2 | 10361.84 | 10361.84 | 5860.57 | 3609.91 | 3133.04 | 2778.29 | 1714.04
|  | PORCENTAGEM | % | 28.96% | 5.41% | 7.917% | 6.532% | 9.038% | 11.55% | 11.55% | 6.53% | 4.022% | 3.491% | 3.096% | 1.91%
|  | VALOR ACUMULADO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS | R$ | 25994.95 | 30850.03 | 37955.74 | 43817.95 | 51929.15 | 62290.99 | 72652.83 | 78513.4 | 82123.31 | 85256.35 | 88034.64 | 89748.68
|  | PORCENTAGEM ACUMULADO | % | 28.96% | 34.37% | 42.29% | 48.82% | 57.86% | 69.41% | 80.95% | 87.48% | 91.5% | 94.99% | 98.09% | 100%

## Contrato (hidden)
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS , DA 1ª DR VITÓRIA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES TOMADA DE PREÇO Nº 001/2020
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE PREÇOS UNITÁRIOS
[6 empty] | SEP 88970604 | [5 empty] | 3.3
ITENS | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UND. | QUANT. | P. UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
[6 empty] | (R$) | (R$)
1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS
01.01 | DER | TP 2020/2 | Levantamento Cadastral de Arquitetura e Complementares | m² | 750 | 9.71 | 7282.5 | 750 | 16.19 | 12142.5 | 12142.5 | 0.05
01.02 | DER (5) | 10512 | Equipe topográfica para serviços simples de locação e nivelamento (incluindo equipamento, transporte e profissionais nivel médio) | mês | 0.2 | 17799.07 | 3559.814 | 0.2 | 17799.07 | 3559.81 | 3559.814 | 0.05
01.03 | DER (5) | 99579 | Mobilização e desmobilização de equipe e equipamento de sondagem SPT, inclusive deslocamento na Grande Vitória | und | 1 | 1536.62 | 1536.62 | 1 | 1617.49 | 1617.49 | 1617.49 | 0.05 | 80.8745 | 1536.6155
01.04 | DER (5) | 99587 | Sondagem de simples reconhecimento tipo SPT, incl. deslocamento local do equipamento até 500 m | m | 50 | 117.98 | 5899 | 50 | 124.19 | 6209.58 | 6209.5 | 0.05 | 6.2095 | 117.9805
01.05 | SCORIO (6) | SE 35.05.0700 (B) | Servicos de elaboração de vistorias, laudos tecnicos, atestando as condições da Edificação, quanto a Estabilidade, Salubridade e Habitabilidade. | m² | 750 | 8.79 | 6592.5 | 750 | 9.25 | 6934.2 | 6937.5 | 0.05 | 0.4625 | 8.7875
2 |  |  | PROJETOS | [8 empty] | 0.05 | 0 | 0
02.01 | IOPES (2) |  | Projeto Arquitetônico de Regularização, Reforma e Ampliação | m2 | 750 | 16.04 | 12030 | 750 | 22.92 | 17190 | 17190 | 0.05 | 1.146 | 21.774
02.02 | IOPES (2) |  | Projeto Estrutural , inclusive Fundação | m2 | 750 | 13.25 | 9937.5 | 750 | 13.95 | 10462.5 | 10462.5 | 0.05 | 0.6975 | 13.2525
02.03 | IOPES (2) |  | Projeto Hidrossanitário (água, esgoto, pluvial) | m2 | 750 | 8.2 | 6150 | 750 | 8.63 | 6472.5 | 6472.5 | 0.05 | 0.4315 | 8.1985
02.04 | IOPES (2) |  | Projeto Elétrico | m2 | 750 | 8.86 | 6645 | 750 | 9.33 | 6997.5 | 6997.5 | 0.05 | 0.4665 | 8.8635
02.05 | IOPES (2) |  | Projeto de cabeamento Estruturado (Voz, dados e som) | m2 | 750 | 4.44 | 3330 | 750 | 4.67 | 3502.5 | 3502.5 | 0.05 | 0.2335 | 4.4365
02.06 | IOPES (2) |  | Projeto de Prevenção de Combate a Incêndio | m2 | 750 | 2.25 | 1687.5 | 750 | 2.37 | 1777.5 | 1777.5 | 0.05 | 0.1185 | 2.2515
02.07 | IOPES (2) |  | Projeto de Climatização | m2 | 750 | 3.58 | 2685 | 750 | 3.77 | 2827.5 | 2827.5 | 0.05 | 0.1885 | 3.5815
02.08 | IOPES (2) |  | Projeto SPDA | m2 | 425 | 2.25 | 956.25 | 425 | 2.37 | 1007.25 | 1007.25 | 0.05 | 0.1185 | 2.2515
02.09 | IOPES (2) |  | Projeto Urbanístico e Paisagístico | m2 | 300 | 3.48 | 1044 | 300 | 3.66 | 1098 | 1098 | 0.05 | 0.183 | 3.477
02.10 | IOPES (2) |  | Projeto de Alarme e CFTV | m2 | 250 | 2.19 | 547.5 | 250 | 2.31 | 577.5 | 577.5 | 0.05 | 0.1155 | 2.1945
3 |  |  | ORÇAMENTO | [7 empty] | 0 | 0.05 | 0 | 0
03.01 | IOPES (2) |  | Planilha Orçamentária (PLANILHA DE QUANTITATIVOS, MEMÓRIA DE CALCULO, COMPOSIÇÕES DE CUSTOS, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E COTAÇÕES DE PREÇOS) | m2 | 750 | 4.73 | 3547.5 | 750 | 4.73 | 3547.5 | 3547.5 | 0.05 | 0.2365 | 4.4935
4 |  |  | DESPESAS GERAIS - K2 (INCLUSO DESPESAS LEGAIS) | [8 empty] | 0.05 | 0 | 0
04.01 | MERCADO (3) |  | Despesas Gerais - K2 - De acordo TAC | und | 100 | 163.18 | 16318 | 100 | 163.18 | 16318 | 16318 | 0.05 | 8.159 | 155.021
Total Geral | [6 empty] | 89748.684 |  |  |  | 102245.054
OBS.: | [10 empty] | 12496.37
1) BDI serviços Terceirizados: |  |  | 15.57% |  |  |  |  | R$ 89.748,68 (Oitenta e nove mil setecentos e quarenta e oito reais e sessenta e oito centavos), |  |  | 102241.83
Conforme RESOLUÇÃO TC Nº 329, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019 para o percentual de BDI diferenciado para aquisição de materiais e equipamentos
2) Preço praticado em TABELA REFERENCIAL DE PREÇOS DE PROJETOS Edição 2018 Revisão 00 PROJETO DE DELEGACIAS DE POLÍCIA (preço de venda já incluso o BDI).
3) Preços Adotados:
3.1) Foram adotados preços de mercado, conforme mapa de preços, nos casos da ausência do insumo ou serviços nas tabelas de referência.
4) Encargos Sociais: Variáveis, conforme apropriação da mão de obra (horista/mensalista), limitado aos percentuais adotados nas respectivas tabelas de referência.
5) Preço de tabela do DER acrescido do BDI (1). | [7 empty] | 89748.684
6) Preço de tabela do SCORIO acrescido do BDI (1).
7) k2 - Despesas Gerais de acordo com o TAC - Termo de Ajustamento de Conduta

## 24ª MEDIÇÃO -OUT 2025
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO POLÍCIA CIVIL/ES
PRAZO VIGÊNCIA
| PLANILHA DE MEDIÇÃO - ULTIMA |  |  |  |  | 36 meses | 2026-03-11
Objeto: CONTRATO de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA PREDIAL, NO TÉRREO E 1º ANDAR - PRÉDIO CENTRAL 02 - POLÍCIA CIVIL – PCES, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS. | [5 empty] | PERÍODO | 01/10/2025 a 27/10/2025
CONTRATADA : VILLA CONSTRUTORA LTDA |  |  | Valor Contratual R$ |  | 3360294.43 | EXECUTADOS ACUMULADOS
LOCAL: Avenida Nossa Senhora da Penha, nº. 2.290, Santa Luiza, Vitória - ES
Itens | Discriminação | Unid | Qtde | Valor Unitário | Total | Qt | Preço total | %
01 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | [6 empty] | 0%
010101 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER | m2 | 8 | 334.13 | 2673.04 | 8 | 2673.04 | 100%
010102 | Tapume de chapa de aço galvanizado Nr.26 USG, pintada, com 2.0m de altura, considerando utilização de 2 vezes (com requadro de madeira 2.5 x 5.0 cm e pontalete 8 x 8 cm a cada 1m)(com utilização 2 vezes da madeira) | m | 112.5 | 271.21 | 30511.13 | 112.5 | 30511.13 | 100%
010103 | Aluguel mensal container para escritório, sem banheiro, dim. 6.00x2.40m, incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tomadas elét. e 1 tomada telef. Isolamento térmico (teto e paredes), piso em comp. Naval, cert | mês | 24 | 1213.54 | 29124.96 | 24 | 29124.96 | 100%
010104 | Mobilização e desmobilização de conteiner locado para barracão de obra | und | 5 | 1736.59 | 8682.95 | 5 | 8682.95 | 100%
010105 | Aluguel mensal container para refeitorio, incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tomadas elét. e 1 tomada telef. Isolamento térmico (paredes e teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo des | ms | 24 | 1240.42 | 29770.08 | 24 | 29770.08 | 100%
010106 | Aluguel mensal container para vestiário, incl. porta, venezianas de circulação, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | ms | 24 | 880.7 | 21136.8 | 24 | 21136.8 | 100%
010107 | Aluguel mensal container sanitário, incl porta, básc, 2 ptos luz, 1 pto aterram., 3vasos, 3lavatórios, calha mictório, 6 chuveiros (1 eletrico), torn.,registros, piso comp. Naval pintado, cert NR18 e laudo descontaminação | ms | 24 | 1281.77 | 30762.48 | 24 | 30762.48 | 100%
010108 | Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | ms | 24 | 880.7 | 21136.8 | 24 | 21136.8 | 100%
010109 | Retirada e recolocação de Tapume de chapa de aço galvanizado h=2,00m, incl. recomposição do requadro em estrutura de madeira e acessórios de fixação, exclusive chapa | m2 | 50 | 81.96 | 4098 | 50 | 4098 | 100%
010110 | Cercas de isolamento cor laranja, h=1.20m, fixada em pontaletes de madeira e base em concreto a cada 3m (considerando 2 utilizações) | m | 100 | 8.72 | 872 | 100 | 872 | 100%
010111 | Locação de andaime metálico para fachada - tipo torre (aluguel mensal) | m | 288 | 15.92 | 4584.96 | 288 | 4584.96 | 100%
| SUB TOTAL 01 |  |  |  | 183353.2 | 0 | 183353.2 | 100%
[6 empty] | 0 |  | 0%
2 | REFORMA E ADEQUAÇÕES PREDIAIS - 1º ANDAR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES
010101 | Demolição de piso revestido com cerâmica | m2 | 360 | 13.97 | 5029.2 | 360.003 | 5029.2019 | 100%
010102 | Demolição de revestimento com azulejos | m2 | 126 | 49.9 | 6287.4 | 126.0021 | 6287.4048 | 100%
010103 | Retirada de revestimento antigo em reboco | m2 | 1175 | 9.98 | 11726.5 | 1175 | 11726.5 | 100%
010104 | Demolição de alvenaria | m3 | 37.0949 | 59.89 | 2221.62 | 37.09 | 2221.6201 | 100%
010105 | Demolição manual de concreto simples (EMOP 05.001.001) | m3 | 15.66 | 281.43 | 4407.19 | 15.66 | 4407.1938 | 100%
010106 | Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes | m2 | 55 | 15.96 | 877.8 | 55 | 877.8 | 100%
010107 | Retirada de esquadrias metálicas | m2 | 28.5 | 9.98 | 284.43 | 28.5 | 284.43 | 100%
010108 | Retirada de aparelhos sanitários | und | 15 | 20.65 | 309.75 | 15 | 309.75 | 100%
010109 | Retirada de bancada de pia | m2 | 35 | 24.79 | 867.65 | 35 | 867.65 | 100%
010110 | Apicoamento de superfície com revestimento em argamassa | m2 | 350 | 9.98 | 3493 | 350 | 3493 | 100%
010111 | Retirada de divisórias com reaproveitamento | m2 | 310 | 38.58 | 11959.8 | 235.89 | 9100.6362 | 76.09%
010112 | Retirada de pontos elétricos (luminárias, interruptores e tomadas) | und | 255 | 10.93 | 2787.15 | 255 | 2787.15 | 100%
010113 | Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta | m2 | 450 | 3.78 | 1701 | 450 | 1701 | 100%
010114 | Retirada de forro em PVC | m2 | 18 | 6.71 | 120.78 | 18 | 120.78 | 100%
010115 | Retirada de rodapé de madeira ou cerâmica | m | 268 | 2.32 | 621.76 | 268 | 621.76 | 100%
010116 | Remoção de forro de gesso | m2 | 359.9656 | 1.75 | 629.94 | 359.97 | 629.9375 | 100%
010117 | Retirada de caixas/quadros elétricos | und | 15 | 14.83 | 222.45 | 15 | 222.45 | 100%
010118 | Demolição de divisória de granito | m2 | 15 | 14.78 | 221.7 | 15 | 221.7 | 100%
010119 | Retirada de caixa de hidrante de parede | und | 1 | 40.25 | 40.25 | 1 | 40.25 | 100%
010120 | Retirada de rodapé em granilite | m | 201.3692 | 8.12 | 1635.12 | 201.37 | 1635.12 | 100%
010121 | Retirada de caixa de ar refrigerado, em concreto | und | 5 | 25.93 | 129.65 | 5 | 129.65 | 100%
010122 | Retirada de armário de madeira, sem reaproveitamento | m2 | 22 | 29.95 | 658.9 | 22 | 658.9 | 100%
010123 | Demolição de piso, soleira, peitoris e escadas em mármore ou granito, exclusive regularização | m2 | 20.292 | 10.69 | 216.92 | 20.29 | 216.9201 | 100%
010124 | Retirada de tubos de PVC de Esgoto e Água aparentes | m | 105 | 7.12 | 747.6 | 105 | 747.6 | 100%
010125 | Remoção de ar condicionado tipo Split | und | 5 | 27.9 | 139.5 | 5 | 139.5 | 100%
010126 | Retirada de fios e cabos | m | 4500 | 2.63 | 11835 | 4500 | 11835 | 100%
010127 | Retirada de eletrodutos | m | 445 | 4 | 1780 | 445 | 1780 | 100%
010128 | Retirada de suporte metálico de ar condicionado | und | 5 | 8.8 | 44 | 5 | 44 | 100%
010129 | Demolição de piso granilite | m2 | 323.399 | 27.7 | 8958.15 | 323.4 | 8958.15 | 100%
010130 | Demolição de placas de revestimento PAVIFLEX ou equivalente | m2 | 15 | 8.3 | 124.5 | 15 | 124.5 | 100%
010131 | Remoção de revestimento de pisos com forração textil | m2 | 135 | 1.99 | 268.65 | 135 | 268.65 | 100%
010132 | Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portões | m2 | 10 | 17.59 | 175.9 | 10 | 175.9 | 100%
010133 | Remoção de ventilador de teto | und | 3 | 4.81 | 14.43 | 3 | 14.43 | 100%
010134 | Retirada de quadro de distribuição, inclusive disjuntores, para até 24 disjuntores | und | 6 | 97.45 | 584.7 | 6 | 584.7 | 100%
010135 | Retirada de torneiras e registros | und | 8 | 10.93 | 87.44 | 8 | 87.44 | 100%
010136 | Remoção de vidro temperado | m2 | 12.5 | 13.93 | 174.13 | 12.5 | 174.125 | 100%
010137 | Retirada de canaleta sistema x, inclusive tampa, conexões e acessórios | m | 140 | 8.74 | 1223.6 | 140 | 1223.6 | 100%
010138 | Retirada de linhas frigorígenas | m | 6 | 4 | 24 | 6 | 24 | 100%
010139 | Retirada de ar condicionado | und | 4 | 21.86 | 87.44 | 4 | 87.44 | 100%
010140 | Remoção de piso de madeira (assoalho e barrote), de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017. | m2 | 30 | 20.41 | 612.3 | 30 | 612.3 | 100%
010141 | Retirada de goivete de perfil de alumínio anodizado cor natural tipo " U ", de 1/2" | m | 105 | 3.53 | 370.65 | 105 | 370.65 | 100%
010201 | Projeto hidrossanitário e drenagem do ar condicionado | m2 | 780 | 9.55 | 7449 | 780 | 7449 | 100%
010202 | Projeto do Sistema de Exaustão | m2 | 780 | 4.16 | 3244.8 | 780 | 3244.8 | 100%
| SUB TOTAL 01 |  |  |  | 94395.75 | 0 | 91536.5894 | 96.97%
0
02 | MOVIMENTO DE TERRA
020101 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | m3 | 550 | 78.06 | 42933 | 550 | 42933 | 100%
| SUB TOTAL 02 |  |  |  | 42933 | 0 | 42933 | 100%
0
03 | ESTRUTURAS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
030101 | Recuperação de concreto estrutural, inclusive retirada do concreto solto, limpeza da ferragem com escova de aço, aplicação de SIKATOP 108 ARMATEK/equivalente e recomposição dos locais danificados com SIKAGROUT/equivalente | m2 | 45 | 583.18 | 26243.1 | 42.81 | 24965.9358 | 95.13%
| SUB TOTAL 03 |  |  |  | 26243.1 | 0 | 24965.9358 | 95.13%
[6 empty] | 0 |  | 0%
04 | PAREDES E PAINÉIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
040101 | Divisória de granito com 3 cm de espessura, assentada com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, na cor cinza | m2 | 22.5 | 513.2 | 11547 | 22.5 | 11547 | 100%
040201 | Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armação e desforma | m | 137.55 | 10.86 | 1493.793 | 63.9 | 693.954 | 46.46%
040301 | Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na praça de Vitória, posto obra) | m2 | 309.825 | 83.24 | 25789.833 | 309.825 | 25789.83 | 100%
040302 | Parede com placas de gesso acartonado (drywall), para uso interno, com duas faces duplas e estrutura metálica com guias duplas, com vãos. af_06/2017_p. | m2 | 285 | 262.72 | 74875.2 | 285.0013 | 74875.2 | 100%
040303 | Isolamento acústico c/ painel em lã de vidro e = 50mm (isover-santa marina ref psi - 30/50mm ou similar) | m2 | 285 | 64.34 | 18336.9 | 285.0013 | 18336.9 | 100%
040401 | Entelamento corretivo de superfície com trinca por retração ou dilatação, revestida com argamassa de cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:3, largura da tela 10cm | m | 150 | 31.27 | 4690.5 | 50 | 1563.5 | 33.33%
| SUB TOTAL 04 |  |  |  | 136733.226 | 0 | 132806.384 | 97.13%
0
05 | ESQUADRIAS DE MADEIRA |  |  |  |  | 0 |  | 0%
050101 | Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.60 x 2.10 m | und | 6 | 435.65 | 2613.9 | 6 | 2613.9 | 100%
050102 | Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.80 x 2.10 m | und | 26 | 435.65 | 11326.9 | 26 | 11326.9 | 100%
050103 | Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15 x 3 cm de batente, nas dimensões de 0.90 x 2.10 m | und | 1 | 435.65 | 435.65 | 1 | 435.65 | 100%
050104 | Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15 x 3 cm de batente, nas dimensões de 1.00 x 2.10 m | und | 2 | 493.58 | 987.16 | 2 | 987.16 | 100%
050201 | Prendedor de porta, cromado, fixação com parafuso, no piso ou rodapé | und | 28 | 73.82 | 2066.96 | 28 | 2066.96 | 100%
050301 | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.:0.60 x | und | 6 | 1101.8 | 6610.8 | 6 | 6610.8 | 100%
050302 | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.80 | und | 26 | 1121.86 | 29168.36 | 26 | 29168.36 | 100%
050303 | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.:1.00 x | und | 2 | 1210.43 | 2420.86 | 2 | 2420.86 | 100%
050401 | Porta mad. de lei p/pintura c/ barra de apoio, incl. alizares, dobradiças e fechadura int. latão crom. marca de ref. La Fonte, excl. marco, dimensões 0.90 x 2.10 m | und | 1 | 1886.91 | 1886.91 | 1 | 1886.91 | 100%
050501 | Fornecimento e instalação de Placa de proteção em aço inox 304 de impacto para portas de acordo com a NBR9050, esp.: 0.8mm, Dim.: 40x90cm, fixada com adesivo de contato | und | 2 | 137.12 | 274.24 | 2 | 274.24 | 100%
| SUB TOTAL 05 |  |  |  | 57791.74 | 0 | 57791.74 | 100%
0
06 | ESQUADRIAS METÁLICAS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
060101 | Báscula para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro | m2 | 5.1 | 834.52 | 4256.05 | 5.1 | 4256.052 | 100%
060102 | Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco | m2 | 6.5 | 1299.15 | 8444.48 | 6.5 | 8444.475 | 100%
060103 | Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro | m2 | 9 | 712.54 | 6412.86 | 9 | 6412.86 | 100%
060104 | Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento | m2 | 85 | 418.06 | 35535.1 | 85 | 35535.1 | 100%
| SUB TOTAL 06 |  |  |  | 54648.49 | 0 | 54648.487 | 100%
0
07 | VIDROS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
070101 | Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura | m2 | 10 | 352.9 | 3529 | 9 | 3176.1 | 90%
070102 | Vidro fantasia mini-boreal, com 4 mm de espessura | m2 | 1.5 | 398.17 | 597.26 | 1.5 | 597.255 | 100%
070103 | Mola hidraulica de piso para porta de vidro temperado. af_01/2021. | un | 24 | 900.32 | 21607.68 | 24 | 21607.68 | 100%
070104 | Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador - Rev 01_10/2021 | m2 | 40.32 | 745.63 | 30063.8 | 40.32 | 30063.8016 | 100%
070105 | Puxador para porta em vidro temperado, fixado na porta - fornecimento e instalação. af_01/2020 | un | 48 | 365.07 | 17523.36 | 12 | 4380.84 | 25%
070106 | Visor em aluminio com vidro temperado 6mm | m2 | 21.48 | 297.7 | 6394.6 | 21.48 | 6394.596 | 100%
070201 | Espelho prata esp. 4 mm de espessura | m2 | 5.76 | 551.99 | 3179.46 | 5.76 | 3179.4624 | 100%
| SUB TOTAL 07 |  |  |  | 82895.16 | 0 | 69399.735 | 83.72%
0
08 | TETOS E FORROS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
080101 | Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, espessura 5 mm, com aplicação de aditivo promotor de aderência | m2 | 775 | 19.65 | 15228.75 | 0 | 0 | 0%
080201 | Forro de gesso acabamento tipo liso | m2 | 65 | 66.15 | 4299.75 | 65 | 4299.75 | 100%
080202 | Forro de fibra mineral em placas de 1250 X 625 mm, E = 15 mm, borda reta, com pintura antimofo, apoiado em perfil de aço galvanizado com 24 mm de base - Instalado | m2 | 710 | 168.48 | 119620.8 | 710 | 119620.8 | 100%
080203 | Fornecimento e instalação de linha de sombra 3x3cm em forro de gesso | m | 110 | 19.84 | 2182.4 | 98.87 | 1961.5808 | 89.88%
| SUB TOTAL 08 |  |  |  | 141331.7 | 0 | 125882.1308 | 89.07%
0
09 | REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
090101 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm | m2 | 1575 | 7.19 | 11324.25 | 1303.19 | 9369.9361 | 82.74%
090201 | Acabamento de alumínio com perfil de canto para arremate das paredes | m | 30 | 19.63 | 588.9 | 0 | 0
090202 | Pastilha cerâmica branca 5 x 5 cm, assentada com argamassa de cimento colante e rejunte pré-fabricado, marcas de referência Atlas, Jatobá, NGK ou equivalentwe | m2 | 155 | 243.86 | 37798.3 | 155 | 37798.3 | 100%
090203 | Roda parede em granito branco 7x2cm, com acabamento abaulado nos dois lados | m | 150 | 91.72 | 13758 | 124.91 | 11456.7452 | 83.27%
090204 | Porcelanato polido, acabamento acetinado, dim. 60x60cm, ref. de cor CIMENTO CINZA BOLD Potobello/equiv, utilizando dupla colagem de argamassa colante para porcelanato tipo ACIII e rejunte 1mm para porcelanato | m2 | 520 | 139.42 | 72498.4 | 445.754 | 62147.02 | 85.72%
090301 | Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm | m2 | 675 | 35.03 | 23645.25 | 583.148 | 20427.6744 | 86.39%
090302 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m2 | 900 | 59.73 | 53757 | 706.41 | 42193.8693 | 78.49%
| SUB TOTAL 09 |  |  |  | 213370.1 | 0 | 183393.545 | 85.95%
0
10 | PISOS INTERNOS E EXTERNOS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
100101 | Regularização de base p/ revestimento , com argamassa de cimento e areia no traço 1:5 | m3 | 38.75 | 790.87 | 30646.21 | 38.75 | 30646.2125 | 100%
100201 | Porcelanato polido, acabamento acetinado, dim. 60x60cm, ref. de cor CIMENTO CINZA BOLD Potobello/equiv, utilizando dupla colagem de argamassa colante para porcelanato tipo ACIII e rejunte 1mm para porcelanato | m2 | 775 | 139.42 | 108050.5 | 775 | 108050.5 | 100%
100301 | Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm | m | 8.5 | 57.86 | 491.81 | 8.5 | 491.81 | 100%
100302 | Rodapé de granito branco com aresta boleada, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, incl. rejuntamento com cimento branco, dim. 7 x 2.0cm | m | 570 | 83.34 | 47503.8 | 570 | 47503.8 | 100%
100303 | Peitoril de granito cinza andorinha polido c/ pingadeira L= 15cm ESP. 2cm | m | 115 | 82.5 | 9487.5 | 115 | 9487.5 | 100%
100304 | Peitoril de granito branco polido, esp 2 cm, largura 19 cm | m | 31.41 | 118.97 | 3736.85 | 31.41 | 3736.8477 | 100%
| SUB TOTAL 10 |  |  |  | 199916.67 | 0 | 199916.6702 | 100%
0
11 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
110101 | Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...) | pt | 60 | 117.52 | 7051.2 | 60 | 7051.2 | 100%
110102 | Ponto com registro de pressão (chuveiro, caixa de descarga, etc...) | pt | 3 | 261.84 | 785.52 | 3 | 785.52 | 100%
110103 | Ponto para esgoto primário (vaso sanitário) | pt | 12 | 137.97 | 1655.64 | 12 | 1655.64 | 100%
110104 | Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...) | pt | 19 | 107.05 | 2033.95 | 19 | 2033.95 | 100%
110105 | Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha em aço inox | und | 16 | 250.73 | 4011.68 | 16 | 4011.68 | 100%
110106 | Ponto para ralo sifonado, inclusive ralo sifonado 100 x 40 mm c/ grelha em açõ inox | und | 3 | 113.17 | 339.51 | 3 | 339.51 | 100%
110107 | Ponto de válvula de descarga, inclusive válvula e acabamento anti-vandalismo cromado referência Docol, Fabrimar e Deca | und | 1 | 881.16 | 881.16 | 0 | 0 | 0%
110108 | Ponto com registro de gaveta, exclusive registro | pt | 15 | 184.05 | 2760.75 | 15 | 2760.75 | 100%
110201 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões | m | 34 | 29.15 | 991.1 | 34 | 991.1 | 100%
110202 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 40mm (1 1/2"), inclusive conexões | m | 30 | 40.91 | 1227.3 | 30 | 1227.3 | 100%
110203 | Isolamento térmico flexível em espuma elastomérica para tubo com diâmetro de 25mm, marca de referência armaflex ou similar | m | 34 | 17.78 | 604.52 | 33.6 | 597.408 | 98.82%
110204 | Isolamento térmico flexível em espuma elastomérica para tubo com diâmetro de 40mm, marca de referência armaflex ou similar | m | 30 | 36.71 | 1101.3 | 30 | 1101.3 | 100%
110205 | Caixa de passagem para condicionamento de ar tipo Split, com saída de dreno único na vertical | und | 10 | 28.89 | 288.9 | 10 | 288.9 | 100%
110301 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 20mm (1/2"), inclusive conexões | m | 12 | 24.21 | 290.52 | 12 | 290.52 | 100%
110302 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões | m | 12 | 29.15 | 349.8 | 12 | 349.8 | 100%
110303 | Tubo de PVC rigido soldável marrom, diâm. 32mm (1"), inclusive conexões | m | 12 | 41.57 | 498.84 | 12 | 498.84 | 100%
110304 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 50mm (11/2"), inclusive conexões | m | 12 | 65.78 | 789.36 | 12 | 789.36 | 100%
110305 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 60mm (2"), inclusive conexões | m | 12 | 96.32 | 1155.84 | 12 | 1155.84 | 100%
110306 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 75mm (21/2"), inclusive conexões | m | 12 | 137.81 | 1653.72 | 12 | 1653.72 | 100%
110401 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 40mm (1 1/2"), inclusive conexões | m | 12 | 40.91 | 490.92 | 12 | 490.92 | 100%
110402 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 50mm (2"), inclusive conexões | m | 12 | 53.82 | 645.84 | 12 | 645.84 | 100%
110403 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões | m | 12 | 85.96 | 1031.52 | 12 | 1031.52 | 100%
110404 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 75mm (3"), inclusive conexões | m | 12 | 77.94 | 935.28 | 12 | 935.28 | 100%
110405 | Terminal de ventilação em PVC rígido soldável, diam. 50mm | und | 3 | 17.94 | 53.82 | 0 | 0 | 0%
110406 | Terminal de ventilação em PVC rígido soldável diam. 75mm | und | 5 | 26.62 | 133.1 | 0 | 0 | 0%
110501 | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 1/2" a 1" | m | 152 | 12.76 | 1939.52 | 152 | 1939.52 | 100%
110502 | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 11/4" a 2" | m | 19 | 19.12 | 363.28 | 19 | 363.28 | 100%
110503 | Abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de tubulações, diâm. 11/4" a 2" | m | 186 | 37.05 | 6891.3 | 186 | 6891.3 | 100%
110504 | Furo em concreto com martelete ou rompedor pneumático manual para diâmetros menores ou iguais a 1.1/2" | cm | 21 | 4.15 | 87.15 | 21 | 87.15 | 100%
| SUB TOTAL 11 |  |  |  | 41042.34 | 0 | 39967.148 | 97.38%
0
12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
120101 | Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 44 disj. DIN, c/barram trif. 150A barra. neutro e terra, fab. em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch yale, Ref. QDETG II-44DIN-CEMAR ou equiv. | und | 5 | 2143.14 | 10715.7 | 1 | 2143.14 | 20%
120201 | Caixa de passagem 400x400x120mm, chapa 18, com tampa parafusada | und | 1 | 229.49 | 229.49 | 1 | 229.49
120202 | Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x2" | und | 156 | 10.68 | 1666.08 | 156 | 1666.08 | 100%
120301 | Duto em alumínio aparente duplo (73 x 45)mm, inclusive tampa ranhurada DT 15040.00, Branco ref.: DT 14441.00 DUTOTEC ou equivalente | m | 780 | 252.97 | 197316.6 | 780 | 197316.6 | 100%
120302 | Tampa Terminal ABS perfil 45, cor branco ref DT 49540 marca DUTOTEC ou equivalente | und | 67 | 18.13 | 1214.71 | 67 | 1214.71 | 100%
120303 | Saída horizontal para eletroduto de 1 1/2" | und | 78 | 13.01 | 1014.78 | 72 | 936.72 | 92.31%
120304 | Caixa de derivação para canaleta metálica 45mm ref. DT 53440.00 | und | 14 | 124.24 | 1739.36 | 14 | 1739.36 | 100%
120305 | Porta equipamento 3 blocos cor branca DT 66844.10 marca DUTOTEC ou equivalente | und | 187 | 40.47 | 7567.89 | 187 | 7567.89 | 100%
120306 | Tomada retangular tipo bloco, cor branca, ref. DUTOTEC DT 99233.10 ou equivalente | und | 263 | 24.1 | 6338.3 | 263 | 6338.3 | 100%
120307 | Tomada cor branca ref. DUTOTEC DX 99233.20 ou equivalente | und | 29 | 24.1 | 698.9 | 29 | 698.9 | 100%
120308 | Interruptor de uma tecla simples cor branca ref DX 99331.00 DUTOTEC ou equivalente | und | 44 | 29.58 | 1301.52 | 44 | 1301.52 | 100%
120309 | Interruptor de uma tecla simples cor branca ref. DX 99330.00 DUTOTEC ou equivalente | und | 22 | 26.11 | 574.42 | 22 | 574.42 | 100%
120310 | Bloco cego ref DX 99200.00, DUTOTEC ou equivalente | und | 368 | 8.43 | 3102.24 | 368 | 3102.24 | 100%
120311 | Curva horizontal 90º, cor branca, ref DT 35440.00, DUTOTEC ou equivalente | und | 67 | 125.67 | 8419.89 | 67 | 8419.89 | 100%
120312 | Curva Vertical 90, cor branca, ref DT 37440.00 DUTOTEC ou equivalente | und | 77 | 107.89 | 8307.53 | 77 | 8307.53 | 100%
120313 | Curva vertical interna cor branca, ranhurada, ref. DT 38046.60 DUTOTEC ou equivalente | und | 211 | 66.3 | 13989.3 | 211 | 13989.3 | 100%
120314 | Adaptador para porta equipamento PLUS para duto de 45mm ref. 66945.00 ou equivalente | und | 325 | 27.24 | 8853 | 325 | 8853 | 100%
120315 | Curva de inversão para eletrocalha metálica, 200x100mm, galvanizada | und | 3 | 120.01 | 360.03 | 3 | 360.03 | 100%
120316 | Suporte de fixação de eletrocalha de 200x100mm, no teto, através de gancho vertical (1 und), porca sextavada e arruela 1/4" (2 und), vergalhão rosca total 1/4" (h=30cm), e parabolt de 1/4" (1und) | und | 98 | 47.55 | 4659.9 | 98 | 4659.9 | 100%
120317 | Septo para eletrocalha metálica lisa, pintura eletrostática de fábrica na cor branca em chapa de aço galvanizado (chapa 18), H= 100mm , 3M. | m | 140 | 37.09 | 5192.6 | 140 | 5192.6 | 100%
120318 | TÊ horizontal 90º para eletrocalha metálica 200x100mm, galvanizada, ref. MEGA MG 2570 ou equivalente | und | 10 | 181.5 | 1815 | 10 | 1815 | 100%
120319 | Saída horizontal para eletroduto de 3/4" | und | 78 | 12.48 | 973.44 | 78 | 973.44 | 100%
120320 | Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado nº16, 200x100mm, sem tampa | m | 140 | 168.83 | 23636.2 | 140 | 23636.2 | 100%
120321 | Tampa de encaixe para eletrocalha em chapa de aço galvanizada 18, dim. 200mm | und | 140 | 75.41 | 10557.4 | 140 | 10557.4 | 100%
120322 | Saída horizontal para eletroduto de 2" | und | 5 | 15.67 | 78.35 | 5 | 78.35 | 100%
120323 | Curva horizontal 90º para eletrocalha metálica, 200x100mm, galvanizada, ref. MEGA MG 2510 | und | 14 | 144.18 | 2018.52 | 14 | 2018.52 | 100%
120324 | Junção simples para eletrocalha metálica 200x100mm, galvanizada, ref. Mega MG 2760 ou equivalente | und | 98 | 17.88 | 1752.24 | 98 | 1752.24 | 100%
120401 | Conector split bolt para cabo de 25 mm2 | und | 6 | 23.65 | 141.9 | 6 | 141.9 | 100%
120402 | Conector split bolt para cabo de 16 mm2 | und | 3 | 23.11 | 69.33 | 3 | 69.33 | 100%
120403 | Conector split bolt para cabo de 70 mm2 | und | 4 | 45.05 | 180.2 | 4 | 180.2 | 100%
120404 | Bucha e arruela de alumínio fundido diâmetro 20mm (3/4") | und | 402 | 2.6 | 1045.2 | 402 | 1045.2 | 100%
120405 | Bucha e arruela de alumínio fundido diâmetro 40mm (1 1/2") | und | 10 | 8.11 | 81.1 | 10 | 81.1 | 100%
120406 | Bucha e arruela de alumínio fundido diâmetro 80mm (3") | und | 6 | 27.41 | 164.46 | 6 | 164.46 | 100%
120501 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 3/4" (25mm), inclusive conexões | m | 12 | 20.03 | 240.36 | 12 | 240.36 | 100%
120502 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive conexões | m | 12 | 30.07 | 360.84 | 12 | 360.84 | 100%
120503 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1 1/2" (50mm), inclusive conexões | m | 12 | 44.33 | 531.96 | 12 | 531.96 | 100%
120504 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 2" (60mm), inclusive conexões | m | 12 | 55.67 | 668.04 | 12 | 668.04 | 100%
120505 | Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 2", marca ref. Kanaflex ou equivalente | m | 86.5 | 28.13 | 2433.25 | 86.5 | 2433.245 | 100%
120506 | Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 1.1/2", marca ref. Kanaflex ou equivalente | m | 87 | 27.2 | 2366.4 | 87 | 2366.4 | 100%
120601 | Mini-Disjuntor monopolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 83 | 26.3 | 2182.9 | 2 | 52.6 | 2.41%
120602 | Mini-Disjuntor bipolar 25 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 33 | 72.1 | 2379.3 | 0 | 0
120603 | Disjuntor DR bipolar 30A, corrente nominal 30 mA | und | 3 | 220.18 | 660.54 | 0 | 0
120604 | Mini-Disjuntor tripolar 80 A, curva C - 5KA 240VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 5 | 213.51 | 1067.55 | 0 | 0
120605 | Mini-Disjuntor bipolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 9 | 72.1 | 648.9 | 0 | 0
120701 | Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 2.5 mm2 | m | 14300 | 8.25 | 117975 | 14300 | 117975 | 100%
120702 | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 4.0 mm2 | m | 1760 | 11.37 | 20011.2 | 1760 | 20011.2 | 100%
120703 | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 16.0 mm2 | m | 140 | 31.76 | 4446.4 | 140 | 4446.4 | 100%
120704 | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 25.0 mm2 | m | 560 | 44.25 | 24780 | 560 | 24780 | 100%
120801 | Parafuso tipo lentilha 1/4" x 1/2" com porca e arruela | und | 750 | 0.45 | 337.5 | 750 | 337.5 | 100%
120901 | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de eletrodutos diâm. 1/2" a 1" | m | 485 | 12.77 | 6193.45 | 485 | 6193.45 | 100%
120902 | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de eletroduto diâm. 1 1/4"a 2" | m | 17 | 19.12 | 325.04 | 17 | 325.04 | 100%
121001 | Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa PVC 4x4" (1 und) | und | 147 | 247.44 | 36373.68 | 147 | 36373.68 | 100%
121002 | Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.5m) e caixa pvc 4x2" (1 und) | und | 48 | 252.16 | 12103.68 | 48 | 12103.68 | 100%
121003 | Ponto padrão de ventilador no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (21.6m) e caixa PVC 4x4" (1 und) | und | 1 | 291.99 | 291.99 | 0 | 0 | 0%
121004 | Ponto padrão de interruptor de 1 tecla simples e 1 tomada dois pólos mais terra 10A/250V - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (19.4m) e caixa PVC 4x2" (1 und) | und | 15 | 265.65 | 3984.75 | 15 | 3984.75 | 100%
121005 | Ponto de antena de TV - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.0m), cabo coaxial 67 Ohms (4.5m) e caixa PVC 4x2" (1 und) | und | 3 | 115.63 | 346.89 | 0 | 0
121006 | Ponto padrão de tomada para chuveiro elétrico - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (9.0m), fio isolado PVC de 6.0mm2 (32.5m) e caixa PVC 4x2" (1 und) | und | 3 | 675.66 | 2026.98 | 3 | 2026.98 | 100%
121007 | Ponto padrão de tomada para ar refrigerado - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (6.0m), fio isolado PVC de 4.0mm2 (21.6m) e caixa PVC 4x2" (1 und) | und | 9 | 377.51 | 3397.59 | 9 | 3397.59 | 100%
| SUB TOTAL 12 |  |  |  | 571909.77 | 0 | 555733.675 | 97.17%
0
13 | OUTRAS INSTALAÇÕES | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
130101 | Cabo telefônico CI, diâmetro do condutor 50mm, 50 pares | m | 50 | 54.97 | 2748.5 | 0 | 0 | 0%
130201 | Hidrante de parede, com abrigo em chapa, 60x90x17cm, com suporte e mangueira 20m 63mm, adaptador rosca fêmea e engate rápido, esguicho em latão regulavel, registro globo angular 45º/ 63mm | und | 1 | 2160.69 | 2160.69 | 1 | 2160.69 | 100%
130202 | Extintor de incêndio de água pressurizada capacidade 2A (10L), inclusive suporte para fixação e EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC Fotoluminescente | und | 3 | 284.48 | 853.44 | 3 | 853.44 | 100%
130203 | Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade 2A-20B:C (6 kg), inclusive suporte para fixação, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC fotoluminescente | und | 3 | 309.65 | 928.95 | 3 | 928.95 | 100%
130204 | Ponto para iluminação de emergência completo, inclusive bloco autônomo de iluminação 2x9W com tomada universal | und | 10 | 285.2 | 2852 | 10 | 2852 | 100%
130205 | Placa de sinalização de segurança contra incêndio fotoluminescente (tipos "S") dim. 13x26cm, conforme projeto | und | 14 | 31.42 | 439.88 | 14 | 439.88 | 100%
130206 | Placa de sinalização de segurança contra incêndio fotoluminescente (tipos "E") dim. 20x20cm, conforme projeto | und | 7 | 33.28 | 232.96 | 7 | 232.96 | 100%
130207 | Cotovelo 90° de ferro galvanizado ø 65 mm (2.1/2") | und | 1 | 102.2 | 102.2 | 1 | 102.2 | 100%
130301 | Certificação avulsa dos pontos com emissão de relatório do equipamento de teste mais de 101 pontos | und | 268 | 28.45 | 7624.6 | 268 | 7624.6 | 100%
130302 | Porta equipamentos 3 blocos RJ 45, ABS cor branco, erf DT 66440.00 ref.DUTOTEC ou equivalente | und | 139 | 59.54 | 8276.06 | 139 | 8276.06 | 100%
130303 | Conector RJ 45 Keystone, cor branca, ref. QM 99044.00 DUTOTEC ou equivalente | und | 268 | 38.43 | 10299.24 | 268 | 10299.24 | 100%
130304 | Voice panel categoria 3 de 19" 50 pares | und | 1 | 344.76 | 344.76 | 1 | 344.76 | 100%
130305 | Guia de Cabos Fechado Horizontal Padrão 19" - 1 U´s, inclusive fixação em Rack 19" | und | 14 | 39.56 | 553.84 | 14 | 553.84 | 100%
130306 | Patch cord utp rj-45 nas duas pontas cat.6, - 2,50m para aplicações de voz e dados, na área de trabalho. | und | 536 | 80.58 | 43190.88 | 536 | 43190.88 | 100%
130307 | Bandeja Fixação Dupla 1 U x 500mm carga máxima 20kg, inclusive fixação em Rack 19" | und | 2 | 161 | 322 | 2 | 322 | 100%
130308 | Calha com 8 Tomadas 20A, inclusive fixação em rack padrão 19", com chicote de 2 metros de comprimento | und | 2 | 131.69 | 263.38 | 2 | 263.38 | 100%
130309 | Fornecimento e instalação de Rack de Piso Fechado Padrão 19" - 44 U´s x 670mm | und | 1 | 3212.21 | 3212.21 | 1 | 3212.21 | 100%
130310 | Velcro Rolo 20mm - Preto | m | 60 | 8.07 | 484.2 | 60 | 484.2 | 100%
130311 | Abraçadeira de nylon 200mm preta | und | 100 | 1.66 | 166 | 100 | 166 | 100%
130312 | Etiqueta BROTHER M231/TZEFX-251 24mm Preto/Branco | und | 5 | 160.4 | 802 | 5 | 802 | 100%
130313 | Fornecimento e instalação de Cabo de rede par trançado 4 pares Categoria 6 | m | 7504 | 6.57 | 49301.28 | 7504 | 49301.28 | 100%
130314 | Patch Panel 48 Portas RJ45/IDC Cat.6, inclusive fixação em Rack 19" | und | 6 | 637.32 | 3823.92 | 6 | 3823.92 | 100%
130315 | Switch 48 portas RJ-45 10/100 + 2 10/100/1000, inclusive fixação em Rack 19" | und | 6 | 4942.37 | 29654.22 | 6 | 29654.22 | 100%
130316 | Painel de Fechamento Frontal 1 U, inclusive fixação em Rack 19" | und | 17 | 21.31 | 362.27 | 17 | 362.27 | 100%
130317 | No Break 1400VA (980W) Senoidal, tensão de entrada: 120V e tensão de saida: 120V, Interface Port DB-9 RS-232, SmartSlot, USB, inclusive fixação em rack 19" | und | 1 | 4471.61 | 4471.61 | 1 | 4471.61 | 100%
130401 | Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 1/4" esp. 9mm | m | 65 | 29.42 | 1912.3 | 65 | 1912.3 | 100%
130402 | Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 3/8" esp. 9mm | m | 30 | 41.01 | 1230.3 | 30 | 1230.3 | 100%
130403 | Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 1/2" esp. 9mm | m | 65 | 52.24 | 3395.6 | 65 | 3395.6 | 100%
130404 | Emenda de tubos e conexões de cobre por processo de solda - ø 1/4" até 1/2" | und | 27 | 16.34 | 441.18 | 27 | 441.18 | 100%
130405 | Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Hi-Wall (Parede) de 12.000 BTU´s 220V - Ciclo Frio - Classificação A (Selo PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop | und | 8 | 322.84 | 2582.72 | 8 | 2582.72 | 100%
130406 | Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Hi-Wall (Parede) de 18.000 BTU´s 220V - Ciclo Frio - Classificação A (Selo PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop | und | 5 | 322.84 | 1614.2 | 5 | 1614.2 | 100%
130407 | Instalação de Linha frigorígena para interligação do sistema de climatização incl. acessórios de fixação, fita PVC auto-aderente e cabo PP, exclusive tubos de cobre da linha liquida e sucção, espuma elastomérica flexivel e gás ref | m | 95 | 111.25 | 10568.75 | 95 | 10568.75 | 100%
130408 | Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 5/8" esp. 9mm | m | 30 | 64.38 | 1931.4 | 30 | 1931.4 | 100%
130409 | Emenda de tubos e conexões de cobre por processo de solda - ø 5/8" até 7/8" | und | 6 | 26.93 | 161.58 | 6 | 161.58 | 100%
130410 | Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Hi-Wall (Parede) de 24.000 BTU´s 220V - Ciclo Frio - Classificação A (Selo PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop | und | 6 | 322.84 | 1937.04 | 6 | 1937.04 | 100%
130411 | Conjunto split com capacidade nominal de 24.000BTU/h composto de unidade evaporadora tipo HiWall e unidade condensadora com descarga frontal. Fabricante: Elgin-Modelo: HWQI24B2IA/HWQE24B2NA | und | 6 | 3501.82 | 21010.92 | 6 | 21010.92 | 100%
130412 | Conjunto split com capacidade nominal de 18.000BTU/h composto de unidade evaporadora tipo HiWall e unidade condensadora com descarga frontal. Fabricante: Elgin-Modelo: HAFI18B2FA/HAFE18B2NA | und | 5 | 2673.32 | 13366.6 | 5 | 13366.6 | 100%
130413 | Conjunto split com capacidade nominal de 12.000BTU/h composto de unidade evaporadora tipo HiWall e unidade condensadora com descarga frontal - Fabricante: Elgin-Modelo: HAFI12B2FA/HAFE12B2NA | und | 8 | 1857.93 | 14863.44 | 8 | 14863.44 | 100%
130501 | Fornecimento e Instalação do Sistema de Exaustão | pt | 19 | 716.66 | 13616.54 | 19 | 13616.54 | 100%
130601 | Instalação de gás em tubo galv. NBR 5590-classe pesada 20mm (3/4"), inclusive conexões | m | 30 | 128.11 | 3843.3 | 5 | 640.55 | 16.67%
| SUB TOTAL 13 |  |  |  | 265946.96 |  | 259995.71 | 97.76%
0
14 | APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
140101 | Cuba louça de embutir redonda, 30cm, L-41, completa, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, incl. válvula e sifão, exclusive torneira | und | 13 | 419.36 | 5451.68 | 13 | 5451.68 | 100%
140102 | Lavatório de louça branca com coluna suspensa, linha Vogue Plus Confort para portadores de necessidades especiais, marca de referencia DECA, Celite ou Ideal Standart, inclusive valvula, sifão e engates, exclusive torneira | und | 1 | 1166.67 | 1166.67 | 1 | 1166.67 | 100%
140103 | Bacia sanitária de louça branca, com caixa acoplada duplo acionamento, marca de ref. Deca Linha Ravena ou equivalente, inclusive assento plástico e acessórios de fixação | und | 16 | 1189.35 | 19029.6 | 16 | 19029.6 | 100%
140104 | Bacia sifonada de louça branca sem abertura frontal para portadores de necessidades especiais, Vogue Plus Conforto - Linha Conforto, mod P510, incl. assento poliester, ref.AP51,marca de ref. Deca ou equivalente, sem abertura front | und | 1 | 2637.65 | 2637.65 | 1 | 2637.65 | 100%
140105 | Dispenser de plástico ABS branco para sabonete líquido, marcas de referência JSN, Iramax, Sólimp ou equivalente, com reservatório, fixado com parafusos e buchas | und | 12 | 125.8 | 1509.6 | 12 | 1509.6 | 100%
140106 | Porta toalha de papel em inox ref. JSN ou equivalente | und | 12 | 210.76 | 2529.12 | 12 | 2529.12 | 100%
140107 | Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação. af_01/2020. | un | 14 | 45.75 | 640.5 | 14 | 640.5 | 100%
140108 | Saboneteira de parede em metal cromado, incluso fixação. af_01/2020. | un | 3 | 44.83 | 134.49 | 3 | 134.49 | 100%
140201 | Bancada em granito branco esp.2cm, apoiada em cantoneira 1.1/2"x1.1/2"x3/16" c/ tratamento antiferruginoso e pint. esmalte sintético, testeira de 5cm, acab. Semi-boleado excl. roda-banca | m2 | 10.45 | 889.82 | 9298.62 | 10.45 | 9298.619 | 100%
140202 | Rodabancada em granito branco, esp. 2cm, h=10,0cm, acabamento polido com borda boleda, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada e areia, incluindo rejuntamento com cimento branco | m | 31.73 | 118.69 | 3766.03 | 31.73 | 3766.0337 | 100%
140301 | Torneira para tanque, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol. | und | 1 | 163.39 | 163.39 | 1 | 163.39 | 100%
140302 | Torneira de parede articulável acabamento cromado, marcas de ref. Fabrimar, Deca, Docol ou equivalente | und | 3 | 418.85 | 1256.55 | 3 | 1256.55 | 100%
140303 | Torneira de pressão com acionamento manual e fechamento automatico, cromada diâm. 1/2", para lavatório, marcas de referência acquapress Fabrimar, presmatic Docol, Deca ou equivalente | und | 12 | 655.23 | 7862.76 | 12 | 7862.76 | 100%
140304 | Registro de pressão com canopla cromada diam. 15mm (1/2"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 3 | 139.1 | 417.3 | 3 | 417.3 | 100%
140305 | Registro de gaveta com canopla cromada diam 32mm (11/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 15 | 279.44 | 4191.6 | 15 | 4191.6 | 100%
140401 | Tanque simples de aço inox Fischer, mod. TQ1-S AISI 304, ou equivalente nas marcas Metalpress ou Mekal, inclusive válvula de metal 1 1/4" e sifão cromado 2", excl. torneira | und | 1 | 2031.37 | 2031.37 | 1 | 2031.37 | 100%
140402 | Ducha manual Acqua jet , linha Aquarius, com registro ref.C 2195, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 14 | 366.5 | 5131 | 14 | 5131 | 100%
140403 | Cabide simples de um gancho, linha Versailles, ref. 08, acabamento cromado, da Moldenox, Docol ou Deca | und | 5 | 89.38 | 446.9 | 5 | 446.9 | 100%
140404 | Cuba em aço inox nº 02(dim.560x340x150)mm, marcas de referência Franke, Strake, tramontina, inclusive válvula de metal 31/2" e sifão cromado 1 x 1/2", excl. torneira | und | 3 | 603.26 | 1809.78 | 3 | 1809.78 | 100%
140501 | Barra de apoio reta em aço inox 304 p/ portadores de necessidades especiais (NBR 9050), largura 80 cm | und | 3 | 223.1 | 669.3 | 3 | 669.3 | 100%
140502 | Barra de apoio reta em aço inox 304 p/ portadores de necessidades especiais (NBR 9050), largura 40 cm | und | 3 | 156.56 | 469.68 | 3 | 469.68 | 100%
| SUB TOTAL 14 |  |  |  | 70613.59 | 0 | 70613.5927 | 100%
0
15 | APARELHOS ELÉTRICOS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
150101 | Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, com placa 4x2" | und | 19 | 47.42 | 900.98 | 19 | 900.98 | 100%
150102 | Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 20A/250V, com placa 4x2" | und | 13 | 55.73 | 724.49 | 13 | 724.49 | 100%
150103 | Interruptor de uma tecla simples 10A/250V e uma tomada 3 polos 10A/250V, padrão brasileiro, NBR 14136, linha branca, com placa 4x2" | und | 15 | 77.05 | 1155.75 | 15 | 1155.75 | 100%
150201 | Ventilador de teto base madeira sem alojamento para luminária, ref. Tron ou equivalente, com comando de interruptor simples, sem dimer para regulagem de velocidade | und | 1 | 352.32 | 352.32 | 0 | 0 | 0%
150301 | Chuveiro elétrico tipo ducha Lorenzet ou Corona | und | 3 | 129.17 | 387.51 | 3 | 387.51 | 100%
150401 | Luminária embutir compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor,aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância nclusive 4 lâmpadas LED T8 9W temp. de cor 5000k - Ref.CE416AL-N - AMES, 6026 - LUMAVI OU EQUIVALENTE | und | 147 | 333.7 | 49053.9 | 147 | 49053.9 | 100%
| SUB TOTAL 15 |  |  |  | 52574.95 | 0 | 52222.63 | 99.33%
0
16 | PINTURA | 0 |  |  |  | 0 |  | 0%
160101 | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex | m2 | 1289.9431 | 19.66 | 25360.2813 | 1289.9431 | 25360.2813 | 100%
160102 | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos | m2 | 1289.9431 | 26.16 | 33744.9115 | 1289.9426 | 33744.8984 | 100%
160201 | Pintura com verniz brilhante, linha Premium, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, em madeira, a três demãos | m2 | 170 | 36.72 | 6242.4 | 170 | 6242.4 | 100%
| SUB TOTAL 16 |  |  |  | 65347.5928 | 0 | 65347.5798 | 100%
17 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
170101 | Limpeza geral da obra (edificação) | m2 | 775 | 12.31 | 9540.25 | 775 | 9540.25 | 100%
170201 | Escada tipo marinheiro de tubo de ferro 1" e 3/4", com h=4.20m, para acesso a caixa d'água, inclusive pintura em esmalte sintético, conforme detalhe em projeto | und | 1 | 2491.72 | 2491.72 | 0 | 0 | 0%
| SUB TOTAL 17 |  |  |  | 12031.97 | 0 | 9540.25 | 79.29%
0
18 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
180101 | Armário com portas e gavetas. Revestimento externo em fórmica e interno em laminado melamínico. | m2 | 7.9 | 2092.91 | 16533.99 | 7.9 | 16533.989 | 100%
180201 | Corrimão em tubo de aço inox, d=1 1/2", com chumbador tipo parabolt, canoplas de acabamento. | m | 7 | 111.47 | 780.29 | 7 | 780.29 | 100%
180202 | Alçapão de visita à caixa d´água de chapa de ferro, inclusive dobradiça, marco, alizar e fechadura e pintura | und | 1 | 651.88 | 651.88 | 1 | 651.88 | 100%
180203 | Rampa | m2 | 8.8 | 183.9 | 1618.32 | 8.796 | 1618.32 | 100%
180204 | Guarda corpo em tubo de aço inox, de 2" e 1", H=1,30M, com montantes à cada 1,50m, conf. projeto | m | 5 | 387.31 | 1936.55 | 5 | 1936.55 | 100%
| SUB TOTAL 18 |  |  |  | 21521.03 | 0 | 21521.029 | 100%
03 | REFORMA E ADEQUAÇÕES PREDIAIS - TÉRREO
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0 | 0 |  | 0%
010101 | Demolição de piso revestido com cerâmica | m2 | 293.4079 | 13.97 | 4098.9084 | 293.41 | 4098.91 | 100%
010102 | Demolição de revestimento com azulejos | m2 | 55 | 49.9 | 2744.5 | 55 | 2744.5 | 100%
010103 | Retirada de revestimento antigo em reboco | m2 | 244.08 | 9.98 | #REF! | 244.08 | 2435.95 | #REF!
010104 | Demolição de alvenaria | m3 | 16.323 | 59.89 | 977.5827 | 16.3199 | 977.58 | 100%
010105 | Demolição manual de concreto simples (EMOP 05.001.001) | m3 | 10.5 | 281.43 | 2955.015 | 10.5 | 2955.015 | 100%
010106 | Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes | m2 | 13.64 | 15.96 | 217.6944 | 13.64 | 217.6944 | 100%
010107 | Retirada de esquadrias metálicas | m2 | 4.89 | 9.98 | 48.8022 | 4.89 | 48.8022 | 100%
010108 | Retirada de aparelhos sanitários | und | 15 | 20.65 | 309.75 | 15 | 309.75 | 100%
010109 | Retirada de bancada de pia | m2 | 0.95 | 24.79 | 23.5505 | 0.95 | 23.5505 | 100%
010110 | Retirada de divisórias com reaproveitamento | m2 | 158.8 | 38.58 | 6126.504 | 158.8 | 6126.504 | 100%
010111 | Retirada de pontos elétricos (luminárias, interruptores e tomadas) | und | 108 | 10.93 | 1180.44 | 108 | 1180.44 | 100%
010112 | Retirada de rodapé de madeira ou cerâmica | m | 102 | 2.32 | 236.64 | 102 | 236.64 | 100%
010113 | Remoção de forro de gesso | m2 | 385 | 1.75 | 673.75 | 385 | 673.75 | 100%
010114 | Retirada de caixas/quadros elétricos | und | 5 | 14.83 | 74.15 | 5 | 74.15 | 100%
010115 | Retirada de caixa de hidrante de parede | und | 1 | 40.25 | 40.25 | 1 | 40.25 | 100%
010116 | Retirada de rodapé em granilite | m | 51.9 | 8.12 | 421.428 | 51.9 | 421.428 | 100%
010117 | Demolição de piso, soleira, peitoris e escadas em mármore ou granito, exclusive regularização | m2 | 3 | 10.69 | 32.07 | 3 | 32.07 | 100%
010118 | Retirada de tubos de PVC de Esgoto e Água aparentes | m | 24 | 7.12 | 170.88 | 24 | 170.88 | 100%
010119 | Remoção de ar condicionado tipo Split | und | 1 | 27.9 | 27.9 | 1 | 27.9 | 100%
010120 | Retirada de fios e cabos | m | 2220 | 2.63 | 5838.6 | 2220 | 5838.6 | 100%
010121 | Retirada de eletrodutos | m | 370 | 4 | 1480 | 370 | 1480 | 100%
010122 | Retirada de suporte metálico de ar condicionado | und | 5 | 8.8 | 44 | 5 | 44 | 100%
010123 | Demolição de piso granilite | m2 | 172.52 | 27.7 | 4778.804 | 172.52 | 4778.804 | 100%
010124 | Retirada de quadro de distribuição, inclusive disjuntores, para até 24 disjuntores | und | 5 | 97.45 | 487.25 | 5 | 487.25 | 100%
010125 | Retirada de torneiras e registros | und | 8 | 10.93 | 87.44 | 8 | 87.44 | 100%
010126 | Remoção de vidro temperado | m2 | 6.5 | 13.93 | 90.545 | 6.5 | 90.545 | 100%
010127 | Retirada de canaleta sistema x, inclusive tampa, conexões e acessórios | m | 198 | 8.74 | 1730.52 | 198 | 1730.52 | 100%
010128 | Retirada de linhas frigorígenas | m | 6 | 4 | 24 | 6 | 24 | 100%
010129 | Remoção de piso de madeira (assoalho e barrote), de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017. | m2 | 9 | 20.41 | 183.69 | 9 | 183.69 | 100%
010130 | Remoção de estrutura metálica | m2 | 55 | 52.77 | 2902.35 | 55 | 2902.35 | 100%
010131 | Retirada de armário de madeira, sem reaproveitamento | m2 | 1.5 | 29.95 | 44.925 | 1.5 | 44.925 | 100%
010201 | Projeto hidrossanitário e drenagem do ar condicionado | m2 | 343 | 9.55 | 3275.65 | 343 | 3275.65 | 100%
010202 | Projeto do Sistema de Exaustão | m2 | 343 | 4.16 | 1426.88 | 343 | 1426.88 | 100%
| SUB TOTAL 01 |  |  |  | #REF! | 0 | 45190.4181 | 350.9%
02 | MOVIMENTO DE TERRA
020101 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | m3 | 165 | 78.06 | 12879.9 | 165 | 12879.9 | 100%
| SUB TOTAL 02 |  |  |  | 12879.9 | 0 | 12879.9 | 100%
0
03 | ESTRUTURAS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
030101 | Recuperação de concreto estrutural, inclusive retirada do concreto solto, limpeza da ferragem com escova de aço, aplicação de SIKATOP 108 ARMATEK/equivalente e recomposição dos locais danificados com SIKAGROUT/equivalente | m2 | 1 | 583.18 | 583.18 | 1 | 583.18 | 100%
| SUB TOTAL 03 |  |  |  | 583.18 | 0 | 583.18 | 100%
0
04 | PAREDES E PAINÉIS | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
040101 | Divisória de granito com 3 cm de espessura, assentada com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, na cor cinza | m2 | 30 | 513.2 | 15396 | 30 | 15396 | 100%
040201 | Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armação e desforma | m | 92.27 | 10.86 | 1002.05 | 22.8 | 247.608 | 24.71%
040301 | Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na praça de Vitória, posto obra) | m2 | 145 | 83.24 | 12069.8 | 145 | 12069.8 | 100%
040302 | Parede com placas de gesso acartonado (drywall), para uso interno, com duas faces duplas e estrutura metálica com guias duplas, com vãos. af_06/2017_p. | m2 | 115 | 262.72 | 30212.8 | 61.36 | 16120.4992 | 53.36%
040303 | Isolamento acústico c/ painel em lã de vidro e = 50mm (isover-santa marina ref psi - 30/50mm ou similar) | m2 | 115 | 64.34 | 7399.1 | 61.36 | 3947.9024 | 53.36%
040401 | Entelamento corretivo de superfície com trinca por retração ou dilatação, revestida com argamassa de cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:3, largura da tela 10cm | m | 66 | 31.27 | 2063.82 | 4 | 125.08 | 6.061%
| SUB TOTAL 04 |  |  |  | 68143.57 | 0 | 47906.8896 | 70.3%
| 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
05 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0%
050101 | Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.60 x 2.10 m | und | 4 | 435.65 | 1742.6 | 4 | 1742.6 | 100%
050102 | Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.80 x 2.10 m | und | 12 | 435.65 | 5227.8 | 12 | 5227.8 | 100%
050103 | Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15 x 3 cm de batente, nas dimensões de 0.90 x 2.10 m | und | 1 | 435.65 | 435.65 | 1 | 435.65 | 100%
050201 | Prendedor de porta, cromado, fixação com parafuso, no piso ou rodapé | und | 12 | 73.82 | 885.84 | 12 | 885.84 | 100%
050301 | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.:0.60 x | und | 4 | 1101.8 | 4407.2 | 4 | 4407.2 | 100%
050302 | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.80 | und | 12 | 1121.86 | 13462.32 | 12 | 13462.32 | 100%
050401 | Porta mad. de lei p/pintura c/ barra de apoio, incl. alizares, dobradiças e fechadura int. latão crom. marca de ref. La Fonte, excl. marco, dimensões 0.90 x 2.10 m | und | 1 | 1886.91 | 1886.91 | 1 | 1886.91 | 100%
050501 | Fornecimento e instalação de Placa de proteção em aço inox 304 de impacto para portas de acordo com a NBR9050, esp.: 0.8mm, Dim.: 40x90cm, fixada com adesivo de contato | und | 2 | 137.12 | 274.24 | 2 | 274.24 | 100%
| SUB TOTAL 05 |  |  |  | 28322.56 | 0 | 28322.56 | 100%
0
06 | ESQUADRIAS METÁLICAS
060101 | Báscula para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro | m2 | 0.16 | 834.52 | 133.5232 | 0.16 | 133.5232 | 100%
060102 | Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco | m2 | 6.48 | 1299.15 | 8418.492 | 6.48 | 8418.492 | 100%
060103 | Porta de ferro, de abrir, tipo chapa lisa, com guarnições | m2 | 2.52 | 300.95 | 758.394 | 2.52 | 758.394 | 100%
| SUB TOTAL 06 |  |  |  | 9310.4092 | 0 | 9310.4092 | 100%
0
07 | VIDROS
070101 | Vidro fantasia mini-boreal, com 4 mm de espessura | m2 | 0.16 | 398.17 | 63.71 | 0.16 | 63.7072
070102 | Mola hidraulica de piso para porta de vidro temperado. af_01/2021. | un | 10 | 900.32 | 9003.2 | 10 | 9003.2
070103 | Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador - Rev 01_10/2021 | m2 | 20 | 745.63 | 14912.6 | 20 | 14912.6 | 100%
070104 | Puxador para porta em vidro temperado, fixado na porta - fornecimento e instalação. af_01/2020 | un | 20 | 365.07 | 7301.4 | 12 | 4380.84 | 60%
070105 | Visor em aluminio com vidro temperado 6mm | m2 | 10 | 297.7 | 2977 | 10 | 2977
070106 | Painéis em vidro temperado incolor 10mm, fixo com portas de abrir e fixados com suporte spider (conexões em aço inox) com tubos em inox para sustentação - fornecimento e instalação | m2 | 7.5 | 889.84 | 6673.8 | 7.5 | 6673.8 | 100%
070201 | Espelho prata esp. 4 mm de espessura | m2 | 20 | 551.99 | 11039.8 | 20 | 11039.8 | 100%
| SUB TOTAL 07 |  |  |  | 51971.51 | 0 | 49050.9472 | 94.38%
08 | TETOS E FORROS
080101 | Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, espessura 5 mm, com aplicação de aditivo promotor de aderência | m2 | 490 | 19.65 | 9628.5 | 0 | 0
080201 | Forro de gesso acabamento tipo liso | m2 | 110 | 66.15 | 7276.5 | 91 | 6019.65 | 82.73%
080202 | Fornecimento e instalação de linha de sombra 3x3cm em forro de gesso | m | 75 | 19.84 | 1488 | 75 | 1488 | 100%
080203 | Forro de fibra mineral em placas de 1250 X 625 mm, E = 15 mm, borda reta, com pintura antimofo, apoiado em perfil de aço galvanizado com 24 mm de base - Instalado | m2 | 380 | 168.48 | 64022.4 | 380 | 64022.4 | 100%
| SUB TOTAL 08 |  |  |  | 82415.4 | 0 | 71530.05 | 86.79%
09 | REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS
090101 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm | m2 | 970 | 7.19 | 6974.3 | 857.7286 | 6167.0689 | 88.43%
090201 | Acabamento de alumínio com perfil de canto para arremate das paredes | m | 25 | 19.63 | 490.75 | 0 | 0
090202 | Pastilha cerâmica branca 5 x 5 cm, assentada com argamassa de cimento colante e rejunte pré-fabricado, marcas de referência Atlas, Jatobá, NGK ou equivalentwe | m2 | 175 | 243.86 | 42675.5 | 175 | 42675.5 | 100%
090203 | Roda parede em granito branco 7x2cm, com acabamento abaulado nos dois lados | m | 170 | 91.72 | 15592.4 | 170 | 15592.4 | 100%
090204 | Porcelanato polido, acabamento acetinado, dim. 60x60cm, ref. de cor CIMENTO CINZA BOLD Potobello/equiv, utilizando dupla colagem de argamassa colante para porcelanato tipo ACIII e rejunte 1mm para porcelanato | m2 | 295 | 139.42 | 41128.9 | 295 | 41128.9 | 100%
090301 | Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm | m2 | 470 | 35.03 | 16464.1 | 470 | 16464.1 | 100%
090302 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m2 | 500 | 59.73 | 29865 | 500 | 29865 | 100%
| SUB TOTAL 09 |  |  |  | 153190.95 | 0 | 151892.9689 | 99.15%
10 | PISOS INTERNOS E EXTERNOS
100101 | Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 3cm | m2 | 407 | 25.38 | 10329.66 | 407 | 10329.66 | 100%
100201 | Porcelanato polido, acabamento acetinado, dim. 60x60cm, ref. de cor CIMENTO CINZA BOLD Potobello/equiv, utilizando dupla colagem de argamassa colante para porcelanato tipo ACIII e rejunte 1mm para porcelanato | m2 | 320 | 139.42 | 44614.4 | 320 | 44614.4 | 100%
100202 | Piso em concreto fck=25MPa, esp.=12 cm, armado c/ tela Q138, concret camada única traço bombeável c/ brita n. 1, acab. sup. c/ rotoalisador, juntas c/ corte serra diamant. preench. c/ mastique, base 5cm brita 1 e resina endur. | m2 | 189.97 | 150.09 | 28512.6 | 189.97 | 28512.5973 | 100%
100203 | Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento polido mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm | m2 | 70 | 143.91 | 10073.7 | 70 | 10073.7 | 100%
100204 | Fornecimento e instalação de Piso vinilico em manta 2mm, linha IQ Optima ref. 3242857 cor azul - Tarkett Fademac ou equivalente | m2 | 87 | 389.24 | 33863.88 | 87 | 33863.88 | 100%
100205 | Piso elevado com estrutura em aço, composto por pedestais e longarinas af_09/2020 | m2 | 19.5 | 477.36 | 9308.52 | 0 | 0
100301 | Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm | m | 10.5 | 57.86 | 607.53 | 10.5 | 607.53 | 100%
100302 | Rodapé de granito branco com aresta boleada, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, incl. rejuntamento com cimento branco, dim. 7 x 2.0cm | m | 250 | 83.34 | 20835 | 250 | 20835 | 100%
100303 | Peitoril de granito cinza andorinha polido c/ pingadeira L= 15cm ESP. 2cm | m | 8.4 | 82.5 | 693 | 8.4 | 693 | 100%
| SUB TOTAL 10 |  |  |  | 158838.29 | 0 | 149529.7673 | 94.14%
11 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
110101 | Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...) | pt | 54 | 117.52 | 6346.08 | 54 | 6346.08 | 100%
110102 | Ponto com registro de pressão (chuveiro, caixa de descarga, etc...) | pt | 2 | 261.84 | 523.68 | 2 | 523.68 | 100%
110103 | Ponto para esgoto primário (vaso sanitário) | pt | 10 | 137.97 | 1379.7 | 10 | 1379.7 | 100%
110104 | Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...) | pt | 12 | 107.05 | 1284.6 | 12 | 1284.6 | 100%
110105 | Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha em aço inox | und | 10 | 250.73 | 2507.3 | 10 | 2507.3 | 100%
110106 | Ponto para ralo sifonado, inclusive ralo sifonado 100 x 40 mm c/ grelha em açõ inox | und | 2 | 113.17 | 226.34 | 2 | 226.34 | 100%
110107 | Ponto de válvula de descarga, inclusive válvula e acabamento anti-vandalismo cromado referência Docol, Fabrimar e Deca | und | 1 | 881.16 | 881.16 | 0 | 0 | 0%
110108 | Ponto com registro de gaveta, exclusive registro | pt | 10 | 184.05 | 1840.5 | 10 | 1840.5 | 100%
110201 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões | m | 25 | 29.15 | 728.75 | 25 | 728.75 | 100%
110202 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 40mm (1 1/2"), inclusive conexões | m | 45 | 40.91 | 1840.95 | 45 | 1840.95 | 100%
110203 | Isolamento térmico flexível em espuma elastomérica para tubo com diâmetro de 25mm, marca de referência armaflex ou similar | m | 25 | 17.78 | 444.5 | 25 | 444.5 | 100%
110204 | Isolamento térmico flexível em espuma elastomérica para tubo com diâmetro de 40mm, marca de referência armaflex ou similar | m | 45 | 36.71 | 1651.95 | 45 | 1651.95 | 100%
110205 | Caixa de passagem para condicionamento de ar tipo Split, com saída de dreno único na vertical | und | 8 | 28.89 | 231.12 | 8 | 231.12 | 100%
110301 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 20mm (1/2"), inclusive conexões | m | 12 | 24.21 | 290.52 | 12 | 290.52 | 100%
110302 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões | m | 12 | 29.15 | 349.8 | 12 | 349.8 | 100%
110303 | Tubo de PVC rigido soldável marrom, diâm. 32mm (1"), inclusive conexões | m | 12 | 41.57 | 498.84 | 12 | 498.84 | 100%
110304 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 50mm (11/2"), inclusive conexões | m | 12 | 65.78 | 789.36 | 12 | 789.36 | 100%
110305 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 60mm (2"), inclusive conexões | m | 12 | 96.32 | 1155.84 | 12 | 1155.84 | 100%
110306 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 75mm (21/2"), inclusive conexões | m | 12 | 137.81 | 1653.72 | 12 | 1653.72 | 100%
110401 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 40mm (1 1/2"), inclusive conexões | m | 12 | 40.91 | 490.92 | 12 | 490.92 | 100%
110402 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 50mm (2"), inclusive conexões | m | 12 | 53.82 | 645.84 | 12 | 645.84 | 100%
110403 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões | m | 12 | 85.96 | 1031.52 | 12 | 1031.52 | 100%
110404 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 75mm (3"), inclusive conexões | m | 12 | 77.94 | 935.28 | 12 | 935.28 | 100%
110405 | Terminal de ventilação em PVC rígido soldável diam. 75mm | und | 5 | 26.62 | 133.1 | 0 | 0 | 0%
110501 | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 1/2" a 1" | m | 115 | 12.76 | 1467.4 | 115 | 1467.4 | 100%
110502 | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 11/4" a 2" | m | 40 | 19.12 | 764.8 | 40 | 764.8 | 100%
110503 | Abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de tubulações, diâm. 11/4" a 2" | m | 10 | 37.05 | 370.5 | 10 | 370.5 | 100%
110504 | Furo em concreto com martelete ou rompedor pneumático manual para diâmetros menores ou iguais a 1.1/2" | cm | 100 | 4.15 | 415 | 100 | 415 | 100%
110601 | Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 100mm incluindo escavação e aterro com areia | m | 70 | 71.14 | 4979.8 | 70 | 4979.8 | 100%
110602 | Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 150mm incluindo escavação e aterro com areia | m | 30 | 116.58 | 3497.4 | 30 | 3497.4 | 100%
110701 | Caixa de areia em alv. de bloco de concreto 9x19x39, dim. 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa em ferro fundido, lastro de concreto esp. 10cm, revest. int. c/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavação e reaterro | und | 4 | 789.4 | 3157.6 | 4 | 3157.6 | 100%
110702 | Caixa sifonada especial em alv. bloco concr. 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1m. c/ tampa em ferro fundido, lastro conc. esp.10cm, revest. int. c/ chap. e reboco imperm., incl. esc, reaterro e curva curta c/ visita e plug pvc 100mm | und | 5 | 887.93 | 4439.65 | 5 | 4439.65 | 100%
110703 | Caixa de gordura em alv. bloco 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1.0m, c/ tampa de ferro fundido, lastro concr. esp. 10cm, revest. intern. c/ chapisco e reboco impermeab., escavação, reaterro e parede int. em concreto | und | 3 | 841.93 | 2525.79 | 3 | 2525.79 | 100%
| SUB TOTAL 11 |  |  |  | 49479.31 | 0 | 48465.05 | 97.95%
12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
120101 | Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 44 disj. DIN, c/barram trif. 150A barra. neutro e terra, fab. em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch yale, Ref. QDETG II-44DIN-CEMAR ou equiv. | und | 3 | 2143.14 | 6429.42 | 3 | 6429.42 | 100%
120201 | Caixa de passagem 400x400x120mm, chapa 18, com tampa parafusada | und | 1 | 229.49 | 229.49 | 1 | 229.49 | 100%
120202 | Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x2" | und | 76 | 10.68 | 811.68 | 76 | 811.68 | 100%
120301 | Duto em alumínio aparente duplo (73 x 45)mm, inclusive tampa ranhurada DT 15040.00, Branco ref.: DT 14441.00 DUTOTEC ou equivalente | m | 280 | 252.97 | 70831.6 | 280 | 70831.6 | 100%
120302 | Tampa Terminal ABS perfil 45, cor branco ref DT 49540 marca DUTOTEC ou equivalente | und | 33 | 18.13 | 598.29 | 33 | 598.29 | 100%
120303 | Saída horizontal para eletroduto de 1 1/2" | und | 38 | 13.01 | 494.38 | 38 | 494.38 | 100%
120304 | Caixa de derivação para canaleta metálica 45mm ref. DT 53440.00 | und | 10 | 124.24 | 1242.4 | 10 | 1242.4 | 100%
120305 | Porta equipamento 3 blocos cor branca DT 66844.10 marca DUTOTEC ou equivalente | und | 103 | 40.47 | 4168.41 | 103 | 4168.41 | 100%
120306 | Tomada retangular tipo bloco, cor branca, ref. DUTOTEC DT 99233.10 ou equivalente | und | 129 | 24.1 | 3108.9 | 129 | 3108.9 | 100%
120307 | Tomada cor branca ref. DUTOTEC DX 99233.20 ou equivalente | und | 34 | 24.1 | 819.4 | 34 | 819.4 | 100%
120308 | Interruptor de uma tecla simples cor branca ref DX 99331.00 DUTOTEC ou equivalente | und | 12 | 29.58 | 354.96 | 12 | 354.96 | 100%
120309 | Interruptor de uma tecla simples cor branca ref. DX 99330.00 DUTOTEC ou equivalente | und | 13 | 26.11 | 339.43 | 13 | 339.43 | 100%
120310 | Bloco cego ref DX 99200.00, DUTOTEC ou equivalente | und | 125 | 8.43 | 1053.75 | 125 | 1053.75 | 100%
120311 | Curva horizontal 90º, cor branca, ref DT 35440.00, DUTOTEC ou equivalente | und | 35 | 125.67 | 4398.45 | 35 | 4398.45 | 100%
120312 | Curva Vertical 90, cor branca, ref DT 37440.00 DUTOTEC ou equivalente | und | 40 | 107.89 | 4315.6 | 40 | 4315.6 | 100%
120313 | Curva vertical interna cor branca, ranhurada, ref. DT 38046.60 DUTOTEC ou equivalente | und | 115 | 66.3 | 7624.5 | 115 | 7624.5 | 100%
120314 | Adaptador para porta equipamento PLUS para duto de 45mm ref. 66945.00 ou equivalente | und | 177 | 27.24 | 4821.48 | 177 | 4821.48 | 100%
120315 | Curva de inversão para eletrocalha metálica, 200x100mm, galvanizada | und | 4 | 120.01 | 480.04 | 4 | 480.04 | 100%
120316 | Suporte de fixação de eletrocalha de 200x100mm, no teto, através de gancho vertical (1 und), porca sextavada e arruela 1/4" (2 und), vergalhão rosca total 1/4" (h=30cm), e parabolt de 1/4" (1und) | und | 52 | 47.55 | 2472.6 | 52 | 2472.6 | 100%
120317 | Septo para eletrocalha metálica lisa, pintura eletrostática de fábrica na cor branca em chapa de aço galvanizado (chapa 18), H= 100mm , 3M. | m | 75 | 37.09 | 2781.75 | 75 | 2781.75 | 100%
120318 | TÊ horizontal 90º para eletrocalha metálica 200x100mm, galvanizada, ref. MEGA MG 2570 ou equivalente | und | 1 | 181.5 | 181.5 | 1 | 181.5 | 100%
120319 | Saída horizontal para eletroduto de 3/4" | und | 35 | 12.48 | 436.8 | 35 | 436.8 | 100%
120320 | Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado nº16, 200x100mm, sem tampa | m | 75 | 168.83 | 12662.25 | 75 | 12662.25 | 100%
120321 | Tampa de encaixe para eletrocalha em chapa de aço galvanizada 18, dim. 200mm | und | 75 | 75.41 | 5655.75 | 75 | 5655.75 | 100%
120322 | Curva horizontal 90º para eletrocalha metálica, 200x100mm, galvanizada, ref. MEGA MG 2510 | und | 4 | 144.18 | 576.72 | 4 | 576.72 | 100%
120323 | Junção simples para eletrocalha metálica 200x100mm, galvanizada, ref. Mega MG 2760 ou equivalente | und | 25 | 17.88 | 447 | 25 | 447 | 100%
120401 | Conector split bolt para cabo de 25 mm2 | und | 4 | 23.65 | 94.6 | 4 | 94.6 | 100%
120402 | Conector split bolt para cabo de 16 mm2 | und | 3 | 23.11 | 69.33 | 3 | 69.33 | 100%
120403 | Conector split bolt para cabo de 70 mm2 | und | 4 | 45.05 | 180.2 | 4 | 180.2 | 100%
120404 | Bucha e arruela de alumínio fundido diâmetro 20mm (3/4") | und | 198 | 2.6 | 514.8 | 198 | 514.8 | 100%
120405 | Bucha e arruela de alumínio fundido diâmetro 40mm (1 1/2") | und | 10 | 8.11 | 81.1 | 10 | 81.1 | 100%
120406 | Bucha e arruela de alumínio fundido diâmetro 80mm (3") | und | 5 | 27.41 | 137.05 | 5 | 137.05 | 100%
120501 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 3/4" (25mm), inclusive conexões | m | 12 | 20.03 | 240.36 | 12 | 240.36 | 100%
120502 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive conexões | m | 12 | 30.07 | 360.84 | 12 | 360.84 | 100%
120503 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1 1/2" (50mm), inclusive conexões | m | 12 | 44.33 | 531.96 | 12 | 531.96 | 100%
120504 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 2" (60mm), inclusive conexões | m | 12 | 55.67 | 668.04 | 12 | 668.04 | 100%
120505 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 2" (60mm), inclusive conexões | m | 86 | 28.13 | 2419.18 | 86 | 2419.18 | 100%
120506 | Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 1.1/2", marca ref. Kanaflex ou equivalente | m | 20 | 27.2 | 544 | 20 | 544 | 100%
120601 | Mini-Disjuntor monopolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 36 | 26.3 | 946.8 | 36 | 946.8 | 100%
120602 | Mini-Disjuntor bipolar 25 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 17 | 72.1 | 1225.7 | 17 | 1225.7 | 100%
120603 | Disjuntor DR bipolar 30A, corrente nominal 30 mA | und | 2 | 220.18 | 440.36 | 2 | 440.36 | 100%
120604 | Mini-Disjuntor tripolar 80 A, curva C - 5KA 240VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 3 | 213.51 | 640.53 | 3 | 640.53 | 100%
120605 | Mini-Disjuntor bipolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 16 | 72.1 | 1153.6 | 16 | 1153.6 | 100%
120701 | Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 2.5 mm2 | m | 7050 | 8.25 | 58162.5 | 7050 | 58162.5 | 100%
120702 | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 4.0 mm2 | m | 2000 | 11.37 | 22740 | 2000 | 22740 | 100%
120703 | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 16.0 mm2 | m | 75 | 31.76 | 2382 | 75 | 2382 | 100%
120704 | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 25.0 mm2 | m | 300 | 44.25 | 13275 | 300 | 13275 | 100%
120801 | Parafuso tipo lentilha 1/4" x 1/2" com porca e arruela | und | 500 | 0.45 | 225 | 500 | 225 | 100%
120901 | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de eletrodutos diâm. 1/2" a 1" | m | 280 | 12.77 | 3575.6 | 280 | 3575.6 | 100%
120902 | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de eletroduto diâm. 1 1/4"a 2" | m | 15 | 19.12 | 286.8 | 15 | 286.8 | 100%
121001 | Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa PVC 4x4" (1 und) | und | 104 | 247.44 | 25733.76 | 104 | 25733.76 | 100%
121002 | Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.5m) e caixa pvc 4x2" (1 und) | und | 32 | 252.16 | 8069.12 | 32 | 8069.12 | 100%
121003 | Ponto padrão de ventilador no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (21.6m) e caixa PVC 4x4" (1 und) | und | 1 | 291.99 | 291.99 | 0 | 0 | 0%
121004 | Ponto padrão de interruptor de 1 tecla simples e 1 tomada dois pólos mais terra 10A/250V - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (19.4m) e caixa PVC 4x2" (1 und) | und | 10 | 265.65 | 2656.5 | 10 | 2656.5 | 100%
121005 | Ponto de antena de TV - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.0m), cabo coaxial 67 Ohms (4.5m) e caixa PVC 4x2" (1 und) | und | 3 | 115.63 | 346.89 | 0 | 0 | 0%
121006 | Ponto padrão de tomada para chuveiro elétrico - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (9.0m), fio isolado PVC de 6.0mm2 (32.5m) e caixa PVC 4x2" (1 und) | und | 2 | 675.66 | 1351.32 | 2 | 1351.32 | 100%
121007 | Ponto padrão de tomada para ar refrigerado - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (6.0m), fio isolado PVC de 4.0mm2 (21.6m) e caixa PVC 4x2" (1 und) | und | 1 | 377.51 | 377.51 | 0 | 0 | 0%
| Sub Total 12 |  |  |  | 287058.99 | 0 | 286042.6 | 99.65%
0
13 | OUTRAS INSTALAÇÕES |  |  |  |  | 0
130101 | Cabo telefônico CI, diâmetro do condutor 50mm, 50 pares | m | 50 | 54.97 | 2748.5 | 0 | 0 | 0%
130102 | Caixa de telefone em chapa de aço padrão TELEBRAS do tipo CIE-7 1500x1500x150 mm | und | 1 | 3081.24 | 3081.24 | 0 | 0 | 0%
130103 | Organização de caixa de telefone em chapa de aço padrão TELEBRAS, inclusive substituição de Bloco de engate, bastidor e anéis guia. | und | 1 | 3643.4 | 3643.4 | 1 | 3643.4 | 100%
130104 | Cabo telefônico ctp-apl-50 50 pares instalado em entrada de edificação - fornecimento e instalação | m | 50 | 32.94 | 1647 | 0 | 0 | 0%
130201 | Hidrante de parede, com abrigo em chapa, 60x90x17cm, com suporte e mangueira 20m 63mm, adaptador rosca fêmea e engate rápido, esguicho em latão regulavel, registro globo angular 45º/ 63mm | und | 1 | 2160.69 | 2160.69 | 1 | 2160.69 | 100%
130202 | Extintor de incêndio de água pressurizada capacidade 2A (10L), inclusive suporte para fixação e EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC Fotoluminescente | und | 5 | 284.48 | 1422.4 | 5 | 1422.4 | 100%
130203 | Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade 2A-20B:C (6 kg), inclusive suporte para fixação, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC fotoluminescente | und | 5 | 309.65 | 1548.25 | 5 | 1548.25 | 100%
130204 | Ponto para iluminação de emergência completo, inclusive bloco autônomo de iluminação 2x9W com tomada universal | und | 7 | 285.2 | 1996.4 | 7 | 1996.4 | 100%
130205 | Placa de sinalização de segurança contra incêndio fotoluminescente (tipos "S") dim. 13x26cm, conforme projeto | und | 9 | 31.42 | 282.78 | 9 | 282.78 | 100%
130206 | Placa de sinalização de segurança contra incêndio fotoluminescente (tipos "E") dim. 20x20cm, conforme projeto | und | 6 | 33.28 | 199.68 | 6 | 199.68 | 100%
130207 | Cotovelo 90° de ferro galvanizado ø 65 mm (2.1/2") | und | 1 | 102.2 | 102.2 | 1 | 102.2 | 100%
130301 | Certificação avulsa dos pontos com emissão de relatório do equipamento de teste mais de 101 pontos | und | 151 | 28.45 | 4295.95 | 151 | 4295.95 | 100%
130302 | Porta equipamentos 3 blocos RJ 45, ABS cor branco, erf DT 66440.00 ref.DUTOTEC ou equivalente | und | 77 | 59.54 | 4584.58 | 77 | 4584.58 | 100%
130303 | Conector RJ 45 Keystone, cor branca, ref. QM 99044.00 DUTOTEC ou equivalente | und | 151 | 38.43 | 5802.93 | 151 | 5802.93 | 100%
130304 | Voice panel categoria 3 de 19" 50 pares | und | 1 | 344.76 | 344.76 | 1 | 344.76 | 100%
130305 | Guia de Cabos Fechado Horizontal Padrão 19" - 1 U´s, inclusive fixação em Rack 19" | und | 10 | 39.56 | 395.6 | 10 | 395.6 | 100%
130306 | Patch cord utp rj-45 nas duas pontas cat.6, - 2,50m para aplicações de voz e dados, na área de trabalho. | und | 302 | 80.58 | 24335.16 | 302 | 24335.16 | 100%
130307 | Bandeja Fixação Dupla 1 U x 500mm carga máxima 20kg, inclusive fixação em Rack 19" | und | 2 | 161 | 322 | 2 | 322 | 100%
130308 | Calha com 8 Tomadas 20A, inclusive fixação em rack padrão 19", com chicote de 2 metros de comprimento | und | 2 | 131.69 | 263.38 | 2 | 263.38 | 100%
130309 | Fornecimento e instalação de Rack de Piso Fechado Padrão 19" - 44 U´s x 670mm | und | 1 | 3212.21 | 3212.21 | 0.1 | 321.221 | 10%
130310 | Velcro Rolo 20mm - Preto | m | 60 | 8.07 | 484.2 | 60 | 484.2 | 100%
130311 | Abraçadeira de nylon 200mm preta | und | 100 | 1.66 | 166 | 100 | 166 | 100%
130312 | Etiqueta BROTHER M231/TZEFX-251 24mm Preto/Branco | und | 5 | 160.4 | 802 | 5 | 802 | 100%
130313 | Fornecimento e instalação de Cabo de rede par trançado 4 pares Categoria 6 | m | 4228 | 6.57 | 27777.96 | 4228 | 27777.96 | 100%
130314 | Painel de Fechamento Frontal 1 U, inclusive fixação em Rack 19" | und | 25 | 21.31 | 532.75 | 25 | 532.75 | 100%
130315 | No Break 1400VA (980W) Senoidal, tensão de entrada: 120V e tensão de saida: 120V, Interface Port DB-9 RS-232, SmartSlot, USB, inclusive fixação em rack 19" | und | 1 | 4471.61 | 4471.61 | 1 | 4471.61 | 100%
130316 | Switch 48 portas RJ-45 10/100 + 2 10/100/1000, inclusive fixação em Rack 19" | und | 4 | 4942.37 | 19769.48 | 4 | 19769.48 | 100%
130317 | Patch Panel 48 Portas RJ45/IDC Cat.6, inclusive fixação em Rack 19" | und | 4 | 637.32 | 2549.28 | 4 | 2549.28 | 100%
130401 | Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 1/4" esp. 9mm | m | 60 | 29.42 | 1765.2 | 60 | 1765.2 | 100%
130402 | Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 3/8" esp. 9mm | m | 40 | 41.01 | 1640.4 | 40 | 1640.4 | 100%
130403 | Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 1/2" esp. 9mm | m | 35 | 52.24 | 1828.4 | 35 | 1828.4 | 100%
130404 | Emenda de tubos e conexões de cobre por processo de solda - ø 1/4" até 1/2" | und | 12 | 16.34 | 196.08 | 12 | 196.08 | 100%
130405 | Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Hi-Wall (Parede) de 12.000 BTU´s 220V - Ciclo Frio - Classificação A (Selo PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop | und | 7 | 322.84 | 2259.88 | 7 | 2259.88 | 100%
130406 | Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Hi-Wall (Parede) de 18.000 BTU´s 220V - Ciclo Frio - Classificação A (Selo PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop | und | 1 | 322.84 | 322.84 | 1 | 322.84 | 100%
130407 | Instalação de Linha frigorígena para interligação do sistema de climatização incl. acessórios de fixação, fita PVC auto-aderente e cabo PP, exclusive tubos de cobre da linha liquida e sucção, espuma elastomérica flexivel e gás ref | m | 85 | 111.25 | 9456.25 | 85 | 9456.25 | 100%
130408 | Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 5/8" esp. 9mm | m | 15 | 64.38 | 965.7 | 15 | 965.7 | 100%
130409 | Emenda de tubos e conexões de cobre por processo de solda - ø 5/8" até 7/8" | und | 5 | 26.93 | 134.65 | 5 | 134.65 | 100%
130410 | Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Hi-Wall (Parede) de 24.000 BTU´s 220V - Ciclo Frio - Classificação A (Selo PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop | und | 3 | 322.84 | 968.52 | 3 | 968.52 | 100%
130411 | Conjunto split com capacidade nominal de 24.000BTU/h composto de unidade evaporadora tipo HiWall e unidade condensadora com descarga frontal. Fabricante: Elgin-Modelo: HWQI24B2IA/HWQE24B2NA | und | 3 | 3501.82 | 10505.46 | 3 | 10505.46 | 100%
130412 | Conjunto split com capacidade nominal de 18.000BTU/h composto de unidade evaporadora tipo HiWall e unidade condensadora com descarga frontal. Fabricante: Elgin-Modelo: HAFI18B2FA/HAFE18B2NA | und | 1 | 2673.32 | 2673.32 | 1 | 2673.32 | 100%
130413 | Conjunto split com capacidade nominal de 12.000BTU/h composto de unidade evaporadora tipo HiWall e unidade condensadora com descarga frontal - Fabricante: Elgin-Modelo: HAFI12B2FA/HAFE12B2NA | und | 7 | 1857.93 | 13005.51 | 7 | 13005.51 | 100%
130414 | Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Hi-Wall (Parede) de 9.000 BTU´s 220V - Ciclo Frio - Classificação A (Selo PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop | und | 4 | 322.84 | 1291.36 | 4 | 1291.36 | 100%
130415 | Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Hi-Wall (Parede) de 36.000 BTU´s 220V - Ciclo Frio - Classificação A (Selo PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop | und | 2 | 322.84 | 645.68 | 2 | 645.68 | 100%
130416 | Conjunto split com capacidade nominal de 9.000BTU/h composto de unidade evaporadora tipo HiWall e unidade condensadora com descarga frontal - Fabricante: Elgin-Modelo: HAQI09B2FA/HAQE09BSNA | und | 4 | 1591.64 | 6366.56 | 4 | 6366.56 | 100%
130417 | Fornecimento de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Hi-Wall de 36.000 BTU´s 220V - Modelo Frio, inclusive amortecedores vibra-stop | und | 2 | 6971.31 | 13942.62 | 2 | 13942.62 | 100%
130501 | Fornecimento e Instalação do Sistema de Exaustão | pt | 12 | 716.66 | 8599.92 | 12 | 8599.92 | 100%
130601 | Instalação de gás em tubo galv. NBR 5590-classe pesada 20mm (3/4"), inclusive conexões | m | 7 | 128.11 | 896.77 | 0 | 0 | 0%
| Sub Total 13 |  |  |  | 196407.51 | 0 | 185143.011 | 94.26%
14 | APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS
140101 | Cuba louça de embutir redonda, 30cm, L-41, completa, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, incl. válvula e sifão, exclusive torneira | und | 7 | 419.36 | 2935.52 | 7 | 2935.52 | 100%
140102 | Lavatório de louça branca com coluna suspensa, linha Vogue Plus Confort para portadores de necessidades especiais, marca de referencia DECA, Celite ou Ideal Standart, inclusive valvula, sifão e engates, exclusive torneira | und | 1 | 1166.67 | 1166.67 | 1 | 1166.67 | 100%
140103 | Bacia sanitária de louça branca, com caixa acoplada duplo acionamento, marca de ref. Deca Linha Ravena ou equivalente, inclusive assento plástico e acessórios de fixação | und | 9 | 1189.35 | 10704.15 | 9 | 10704.15 | 100%
140104 | Bacia sifonada de louça branca sem abertura frontal para portadores de necessidades especiais, Vogue Plus Conforto - Linha Conforto, mod P510, incl. assento poliester, ref.AP51,marca de ref. Deca ou equivalente, sem abertura front | und | 1 | 2637.65 | 2637.65 | 1 | 2637.65 | 100%
140105 | Dispenser de plástico ABS branco para sabonete líquido, marcas de referência JSN, Iramax, Sólimp ou equivalente, com reservatório, fixado com parafusos e buchas | und | 8 | 125.8 | 1006.4 | 8 | 1006.4 | 100%
140106 | Porta toalha de papel em inox ref. JSN ou equivalente | und | 8 | 210.76 | 1686.08 | 8 | 1686.08 | 100%
140107 | Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação. af_01/2020. | un | 8 | 45.75 | 366 | 8 | 366 | 100%
140108 | Saboneteira de parede em metal cromado, incluso fixação. af_01/2020. | un | 2 | 44.83 | 89.66 | 2 | 89.66 | 100%
140201 | Bancada em granito branco esp.2cm, apoiada em cantoneira 1.1/2"x1.1/2"x3/16" c/ tratamento antiferruginoso e pint. esmalte sintético, testeira de 5cm, acab. Semi-boleado excl. roda-banca | m2 | 7.5 | 889.82 | 6673.65 | 7.5 | 6673.65 | 100%
140202 | Rodabancada em granito branco, esp. 2cm, h=10,0cm, acabamento polido com borda boleda, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada e areia, incluindo rejuntamento com cimento branco | m | 19.75 | 118.69 | 2344.13 | 19.75 | 2344.1275 | 100%
140301 | Torneira para tanque, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol. | und | 1 | 163.39 | 163.39 | 1 | 163.39 | 100%
140302 | Torneira de parede articulável acabamento cromado, marcas de ref. Fabrimar, Deca, Docol ou equivalente | und | 3 | 418.85 | 1256.55 | 3 | 1256.55 | 100%
140303 | Torneira de pressão com acionamento manual e fechamento automatico, cromada diâm. 1/2", para lavatório, marcas de referência acquapress Fabrimar, presmatic Docol, Deca ou equivalente | und | 9 | 655.23 | 5897.07 | 9 | 5897.07 | 100%
140304 | Registro de pressão com canopla cromada diam. 15mm (1/2"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 2 | 139.1 | 278.2 | 2 | 278.2 | 100%
140305 | Registro de gaveta com canopla cromada diam 32mm (11/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 12 | 279.44 | 3353.28 | 12 | 3353.28 | 100%
140401 | Tanque simples de aço inox Fischer, mod. TQ1-S AISI 304, ou equivalente nas marcas Metalpress ou Mekal, inclusive válvula de metal 1 1/4" e sifão cromado 2", excl. torneira | und | 1 | 2031.37 | 2031.37 | 1 | 2031.37 | 100%
140402 | Ducha manual Acqua jet , linha Aquarius, com registro ref.C 2195, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 10 | 366.5 | 3665 | 10 | 3665 | 100%
140403 | Cabide simples de um gancho, linha Versailles, ref. 08, acabamento cromado, da Moldenox, Docol ou Deca | und | 2 | 89.38 | 178.76 | 2 | 178.76 | 100%
140404 | Cuba em aço inox nº 02(dim.560x340x150)mm, marcas de referência Franke, Strake, tramontina, inclusive válvula de metal 31/2" e sifão cromado 1 x 1/2", excl. torneira | und | 3 | 603.26 | 1809.78 | 3 | 1809.78 | 100%
140501 | Barra de apoio reta em aço inox 304 p/ portadores de necessidades especiais (NBR 9050), largura 80 cm | und | 3 | 223.1 | 669.3 | 3 | 669.3 | 100%
140502 | Barra de apoio reta em aço inox 304 p/ portadores de necessidades especiais (NBR 9050), largura 40 cm | und | 3 | 156.56 | 469.68 | 3 | 469.68 | 100%
| Sub Total 14 |  |  |  | 49382.29 |  | 49382.2875 | 100%
15 | APARELHOS ELÉTRICOS
150101 | Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, com placa 4x2" | und | 18 | 47.42 | 853.56 | 18 | 853.56 | 100%
150102 | Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 20A/250V, com placa 4x2" | und | 14 | 55.73 | 780.22 | 14 | 780.22 | 100%
150103 | Interruptor de uma tecla simples 10A/250V e uma tomada 3 polos 10A/250V, padrão brasileiro, NBR 14136, linha branca, com placa 4x2" | und | 10 | 77.05 | 770.5 | 10 | 770.5 | 100%
150201 | Ventilador de teto base madeira sem alojamento para luminária, ref. Tron ou equivalente, com comando de interruptor simples, sem dimer para regulagem de velocidade | und | 1 | 352.32 | 352.32 | 0 | 0 | 0%
150301 | Chuveiro elétrico tipo ducha Lorenzet ou Corona | und | 2 | 129.17 | 258.34 | 2 | 258.34 | 100%
150401 | Luminária embutir compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor,aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância nclusive 4 lâmpadas LED T8 9W temp. de cor 5000k - Ref.CE416AL-N - AMES, 6026 - LUMAVI OU EQUIVALENTE | und | 104 | 333.7 | 34704.8 | 104 | 34704.8 | 100%
| Sub Total 15 |  |  |  | 37719.74 |  | 37367.42 | 99.07%
16 | PINTURA
160101 | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex | m2 | 500 | 19.66 | 9830 | 500 | 9830 | 100%
160102 | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos | m2 | 500 | 26.16 | 13080 | 500 | 13080 | 100%
160201 | Pintura com verniz brilhante, linha Premium, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, em madeira, a três demãos | m2 | 82 | 36.72 | 3011.04 | 82 | 3011.04 | 100%
| Sub Total 16 |  |  |  | 25921.04 |  | 25921.04 | 100%
17 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
170101 | Limpeza geral da obra (edificação) | m2 | 490 | 12.31 | 6031.9 | 490 | 6031.9 | 100%
170201 | Escada tipo marinheiro de tubo de ferro 1" e 3/4", com h=4.20m, para acesso a caixa d'água, inclusive pintura em esmalte sintético, conforme detalhe em projeto | und | 1 | 2491.72 | 2491.72 | 0 | 0 | 0%
| Sub Total 17 |  |  |  | 8523.62 | 0 | 6031.9
0
18 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS |  |  |  |  | 0
180101 | Armário com portas e gavetas. Revestimento externo em fórmica e interno em laminado melamínico. | m2 | 12 | 2092.91 | 25114.92 | 12 | 25114.92 | 100%
180201 | Fornecimento de catraca, tipo Pedestal Mecânica Bidirecional, da Ponto System ou similar, inclusive frete. | und | 5 | 1962.01 | 9810.05 | 5 | 9810.05 | 100%
| Sub Total 18 |  |  |  | 34924.97 |  | 34924.97
19 | SERVIÇOS PLANILHADOS 1º ADITIVO
190101 | Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 12X15X30CM cm, rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 153.91 | 62.91 | 9682.48 | 153.91 | 9682.4781 | 100%
190102 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. | m² | 237.79 | 145.49 | 34596.07 | 237.79 | 34596.0671 | 100%
190103 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ SICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 | H | 1512 | 26.73 | 40415.76 | 1512 | 40415.76 | 100%
190104 | Índice de imperm.c/ manta asfáltica atendendo NBR 9952, asfalto polimerizado esp.3mm, reforç.c/ filme int. polietileno, regul. base c/ arg.1:4 esp.mín.15mm, proteção mec. arg.1:4 esp.20mm e juntas dilat. | m² | 216.092 | 288.11 | 62258.27 | 216.092 | 62258.2661 | 100%
190105 | Vedação de buracos na laje (Composição adaptada) | m² | 43.2 | 122.13 | 5276.02 | 43.2 | 5276.016 | 100%
190106 | Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm. | m² | 104.8 | 132.95 | 13933.16 | 104.8 | 13933.16 | 100%
190107 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1") | Kg | 109.782 | 14.06 | 1543.53 | 109.782 | 1543.5349 | 100%
190108 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | Kg | 93.1146 | 13.3 | 1238.42 | 93.1146 | 1238.4236 | 100%
190109 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | Kg | 24.9773 | 15.3 | 382.15 | 24.9773 | 382.1521 | 100%
190110 | Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, em vidro laminado refletivo esp.8mm, fixados em perfis de alumínio. | m² | 58.089 | 1977.09 | 114847.18 | 58.089 | 114847.181 | 100%
190111 | Fôrma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desfôrma). | m² | 10.5895 | 109.92 | 1164 | 10.5895 | 1163.9978 | 100%
190112 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m³ | 0.6951 | 751.28 | 522.21 | 0.6951 | 522.2147 | 100%
190113 | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade. | m³ | 1.026 | 57.16 | 58.65 | 1.026 | 58.65 | 100%
190114 | Reaterro de valas, exclusive compactação. | m³ | 0.99509 | 7.91 | 7.87 | 0.99509 | 7.87 | 100%
190115 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 61.2516 | 127.49 | 7808.97 | 61.2516 | 7808.9665 | 100%
190116 | Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 demãos. | m² | 101.5911 | 52.17 | 5300.01 | 101.5911 | 5300.0077 | 100%
190117 | DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021. | m² | 8.19 | 697.38 | 5711.54 | 0 | 0 | 0%
190118 | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021. | Und | 1 | 1534.39 | 1534.39 | 0 | 0 | 0%
190119 | Caixa de areia em alv. de bloco de concreto 9x19x39, dim. 80x80cm e Hmáx=1m, c/ tampa em ferro fundido, lastro de concreto esp. 10cm, revest. int. c/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavação e reaterro. | Und | 11 | 1860.7 | 20467.7 | 11 | 20467.7 | 100%
190120 | Caixa sifonada especial em alv. bloco concr. 9x19x39cm, dim. 80x80cm e Hmáx=1m. c/ tampa em ferro fundido, lastro conc. esp.10cm, revest. int. c/ chap. e reboco imperm., incl. esc, reaterro e curva curta c/ visita e plug pvc 100mm. | Und | 4 | 1992.75 | 7971 | 4 | 7971 | 100%
| SUB TOTAL 38 |  | 0 | 0 | 334719.38 |  | 327473.4457 | 97.84%
20 | SERVIÇOS NÃO PLANILHADOS 2° ADITIVO |  |  |  |  | 0
200101 | Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 40x40x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm | und | 13 | 194.88 | 2533.44 | 13 | 2533.44 | 100%
200102 | Arrancamento e reassentamento de paralelepipedos sobre coxim de areia | m2 | 402.5 | 40.18 | 16172.45 | 402.5 | 16172.45 | 100%
200103 | Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 3", marca ref. Kanaflex ou equivalente | m | 485 | 46.07 | 22343.95 | 485 | 22343.95 | 100%
200104 | Caixa para telefone padrão TELEMAR, dim. 1070 x 520 x 500 mm, com tampa de ferro tipo R2, assentada com argamassa de cimento, cal e areia | Und | 2 | 1242.47 | 2484.94 | 2 | 2484.94 | 100%
200105 | Fornecimento e montagem de estrutura metálica para fixação de esquadrias, inclusive sistema de tratamento de superficie e pintura. (academia e auditório) | kg | 395 | 49.83 | 19682.85 | 395 | 19682.85 | 100%
200106 | Projetor externo de LED potência 200W, vida útil superior a 25.000 h, IP 65, temperatura de cor entre 5000K e 6500K (branco frio), cód. 435185, Ultra ou 11356, marcas de referência Brilia, Led Star, Kian ou equivalente | und | 12 | 409.04 | 4908.48 | 12 | 4908.48 | 100%
200107 | Luminária plafon redondo Ref. PLAFON TASCHIBRA DOWNLIGHT LED MAX 25W REDONDO EMBUTIR ou equivalente - fornecimento e instalação (Central 01 e 02) | und | 23 | 311.06 | 7154.38 | 23 | 7154.38 | 100%
200108 | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 300.0 mm2-Entrada | m | 320 | 530.86 | 169875.2 | 320 | 169875.2 | 100%
200109 | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 95.0 mm2 - alimentação do QDLF-1 e QDLF-2 (Primeiro Pavimento); QDGBT (Térreo);Terceiro andar | m | 288 | 161.92 | 46632.96 | 288 | 46632.96 | 100%
200110 | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 50 mm2 -QDLF-1; QDLF-2; QDLF-2 para QDAC-2 (Primeiro Pavimento) QDGBT (Térreo); Segundo andar; Terceiro andar | m | 152 | 89.43 | 13593.36 | 152 | 13593.36 | 100%
200111 | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 35.0 mm2 -QDGBT para QD-AC (Térreo) | m | 44 | 64.13 | 2821.72 | 44 | 2821.72 | 100%
200112 | Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 4", marca ref. Kanaflex ou equivalente | m | 120 | 62.91 | 7549.2 | 120 | 7549.2 | 100%
200113 | Painel geral de baixa tensão QGBT (1400x800x400)mm completo conforme diagrama unifilar e normas ABNT NBRIEC 60439-1 N°DO PROJETO: ELE0226C; N°DA PRANCHA: 01/01 | und | 1 | 21346.18 | 21346.18 | 1 | 21346.18 | 100%
200114 | QDGBT - Quadro de distribuição geral do térreo, completo conforme diagrama unifilar e normas ABNT NBR IEC 60439-1 N°DO PROJETO: ELE0226B; N°DA PRANCHA: 03/04 | und | 1 | 26624.58 | 26624.58 | 1 | 26624.58 | 100%
200115 | QD-AC - Quadro de distribuição ar condicionado do térreo, completo conforme diagrama unifilar e normas ABNT NBR IEC 60439-1 N°DO PROJETO: ELE0226B; N°DA PRANCHA: 04/04 | und | 1 | 18706.98 | 18706.98 | 1 | 18706.98 | 100%
200116 | QDLF-1 - Quadro de distribuição geral do 1º Pavimento, completo conforme diagrama unifilar e normas ABNT NBR IEC 60439-1 N°DO PROJETO: ELE0226; N°DA PRANCHA: 02/05 | und | 1 | 23985.38 | 23985.38 | 1 | 23985.38 | 100%
200117 | QDLF-2 - Quadro de distribuição geral do 1º Pavimento, completo conforme diagrama unifilar e normas ABNT NBR IEC 60439-1 N°DO PROJETO: ELE0226; N°DA PRANCHA: 03/05 | und | 1 | 23985.38 | 23985.38 | 1 | 23985.38 | 100%
200118 | QDAC-1 - Quadro de distribuição ar condicionado do 1º Pavimento, completo conforme diagrama unifilar e normas ABNT NBR IEC 60439-1 N°DO PROJETO: ELE0226B; N°DA PRANCHA: 04/05 | und | 1 | 20026.58 | 20026.58 | 1 | 20026.58 | 100%
200119 | QDAC-2 - Quadro de distribuição ar condicionado do 1º Pavimento, completo conforme diagrama unifilar e normas ABNT NBR IEC 60439-1 N°DO PROJETO: ELE0226B; N°DA PRANCHA: 04/05 | und | 1 | 16067.78 | 16067.78 | 1 | 16067.78 | 100%
200120 | QPGERADOR - Quadro geral do 2º Pavimento, completo conforme diagrama unifilar e normas ABNT NBR | und | 1 | 2211.98 | 2211.98 | 1 | 2211.98 | 100%
200121 | QDG-2º PAV. - Quadro de distribuição geral do 2º Pavimento, completo conforme diagrama unifilar e normas ABNT NBR IEC 60439-1 | und | 1 | 6830.58 | 6830.58 | 1 | 6830.58 | 100%
200122 | QDG-3º PAV. - Quadro de distribuição geral do 3º Pavimento, completo conforme diagrama unifilar e normas ABNT NBR IEC 60439-1 | und | 1 | 6830.58 | 6830.58 | 1 | 6830.58 | 100%
200123 | Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 1.5 mm2 | m | 1900 | 6.63 | 12597 | 1900 | 12597 | 100%
200124 | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 6.0 mm2 | m | 2300 | 14.75 | 33925 | 2300 | 33925 | 100%
200125 | Porta em chapa galvanizada lisa, dupla, 1,55mm, tipo giro, 1 folha, requadro em cantoneira 11/4"x3/16", barra chata 1"x3/16" com puxador, fechadura tetra anti-furto com 3 ferrolhos móveis e gonzo 1". - (Portas do cofre, recepção/entrada delegacia de armas e cozinha) | m2 | 17.25 | 1281.41 | 22104.3225 | 17.25 | 22104.3225 | 100%
200126 | Bancada em granito preto São Gabriel esp.2cm, apoiada em cantoneira 1.1/2"x1.1/2"x3/16" c/ tratamento antiferruginoso e pint. esmalte sintético, acab. semi-boleado excl. roda-banca (recepção de entrada e delegacia de armas) | m2 | 11.51 | 675.7 | 7777.307 | 11.51 | 7777.307 | 100%
200127 | Piso em placas de granito branco siena polido, esp. 2 cm, assentados e rejuntados com argamassa pré-fabricada. Escada acesso conselho | m2 | 14.0934 | 523.84 | 7382.6867 | 14.0934 | 7382.6867 | 100%
200128 | Revestimento em ACM anti-chama esp. 4mm , inclusive estrutura metálica auxiliar e cores conforme projeto | m2 | 540 | 607.12 | 327844.8 | 540 | 327844.8 | 100%
200129 | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão, em metal | m2 | 230.4 | 24.83 | 5720.832 | 230.4 | 5720.832 | 100%
200130 | Piso em placas de granito preto são gabriel polido, esp. 2 cm, assentados e rejuntados com argamassa pré-fabricada (muretas) | m2 | 5.73 | 372.27 | 2133.1071 | 5.73 | 2133.1071 | 100%
200131 | Porta em madeira de lei, de correr, lisa inclusive batente e ferragens. | m2 | 8.19 | 891.03 | 7297.5357 | 8.19 | 7297.5357 | 100%
| SUB TOTAL 39 |  | 0 | 0 | 909151.521 |  | 909151.521 | 100%
2002 | SISTEMA DE EXAUSTÃO |  |  |  |  | 0
200201 | Renovador de ar compacto para parede, dotado de filtro M5, 127V/F+N - 17W, modelo SPLITVENT, fabricante SICFLUX ou equivalente, conforme projeto. | und | 1 | 547.98 | 547.98 | 1 | 547.98 | 100%
200202 | Difusor com regulador de vazão redondo, diâm. 100mm, em plástico, modelo RVA 100, marca de referência SICFLUX | und | 62 | 130.22 | 8073.64 | 62 | 8073.64 | 100%
200203 | Ventilador turbo axial em linha diam. 200mm, vazão de ar livre de 1.040 m3/h- 127V/F+N - 90W, modelo Maxx 200, marca de referência Sicflux ou equivalente, conforme projeto | und | 4 | 843.55 | 3374.2 | 4 | 3374.2 | 100%
200204 | Ventilador turbo axial em linha diam. 100mm, vazão de ar livre de 248 m3/h- 127V/F+N - 90W, modelo Maxx 100, marca de referência Sicflux ou equivalente, conforme projeto | und | 2 | 567.81 | 1135.62 | 2 | 1135.62 | 100%
200205 | Gabinete de ventilação metálico com filtro G4+M5 - colarinho circular diâm. 250mm - vazão de ar 1290m3/h, para pressão estática 10mmCA, 220V/F+N+T - 173W Modelo: FH250, Fabricante SICFLUX ou equivalente | und | 2 | 5587.71 | 11175.42 | 2 | 11175.42 | 100%
200206 | Grelha de alumínio aletas fixas e inclinadas 150x150mm, Modelo AR-A, Fabricante TROX ou equivalente. | und | 1 | 201.91 | 201.91 | 1 | 201.91 | 100%
200207 | Gabinete plástico com filtro G4+M5 - colarinho diâm. 200mm - FABRICANTE SICFLUX MODELO: FILBOXRED 200 ou equivalente | und | 2 | 1524.31 | 3048.62 | 2 | 3048.62 | 100%
200208 | Grelha de alumínio aletas fixas e inclinadas 350x150mm, Modelo AR-A, Fabricante TROX ou equivalente. | und | 1 | 270.86 | 270.86 | 1 | 270.86 | 100%
200209 | Fornecimento e instalação de grelha de porta indevassável em alumínio anodizado, dupla moldura, dim. 325 x 325mm | und | 1 | 456.28 | 456.28 | 1 | 456.28 | 100%
200210 | Exaustor compacto de forro diâm. 100mm, ref.: Sonora 11, com grelha circular de plástico diâm. 100mm ref. S100, da SICFLUX ou similar - fornecimento e instalação | un | 3 | 341.31 | 1023.93 | 3 | 1023.93 | 100%
200211 | Duto flexível de polietileno/PVC, estruturado com arame de aço, diâm. 100mm | m | 58 | 53.07 | 3078.06 | 58 | 3078.06 | 100%
200212 | Tubo PVC Rígido soldável, dn 100 mm, fornecido e instalado em condutor horizontal fixado na laje do teto com fita perfurada metálica a cada metro | m | 12 | 121.19 | 1454.28 | 12 | 1454.28 | 100%
200213 | Duto de ar confeccionado em chapa de aço galvanizado, com sistema de vedação estanque, montado com sistema flangeado e isolado termicamente com manta de lã de rocha - chapa bitola #26 | kg | 662 | 179.07 | 118544.34 | 662 | 118544.34 | 100%
| SUB TOTAL 39 |  | 0 | 0 | 152385.14 |  | 152385.14 | 100%
|  |  | VALOR CONTRATADO |  |  | ACUMULADO TOTAL
| TOTAL GERAL |  | #REF! |  |  | 4870055.1572 |  | #REF!

## Memoria 1 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO POLÍCIA CIVIL/ES
POLÍCIA CIVIL
OBJETO: ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE REGULARIZAÇÃO E REFORMA DA 1ª DR VITÓRIA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES - CONT Nº 100/2020 E TP Nº 001/2020
CONTRATADA: DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA.
MEMÓRIA DE CÁLCULO - 1ª MEDIÇÃO
ITEM | DESCRIÇÃO DO ÍTEM | UND | QUANTIDADE |  |  |  | MEDIÇÃO 01 |  | MEDIÇÃO 02 | MEDIÇÃO 03 | MEDIÇÃO 04
[7 empty] | No periodo | Acumulado | ACUMULADO | ACUMULADO | ACUMULADO
#REF! | #REF!
TABELA PREÇOS 2021 - LABOR/DER-ES
#REF! | #REF! | UND | Área total da edificação | Arquitura (A) | Relat. Vistoria (Hidrossan., Elét, Estrut) - (B) | TOTAL EXECUTADO (A+B) (m²) | 434.808 | 434.808 | 0 | 0 | 0 | Arquitura (50 %) | Hidros-sanitário (10%) - Vist. c/ Parecer | Elétrico (10%)- Vist. c/ Parecer | Estrutural (20%)- Vist.a c/ Parecer
| Divisão proporcional de 100% do serviço a executar |  |  | 60% | 40% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Serviços executados até esta medição |  |  | 60% | 0%
| Área da Edificação Existente: Ver quadro de áreas do levantamento de Arquitetura - Anexo 02 | [10 empty] | 5.11 | 2.23 | 2.23 | 0 | 9.57
| Área Pavimento térreo (1º pavimento) | m² | 437.52 | [8 empty] | 53.4% | 23.3% | 23.3% | 0 | 100%
| Área Pavimento Superior (2º pavimento) | m² | 287.16 | [11 empty] | 0 | 0
| Total: | m² | 724.68 | 434.808 | 0 | 434.808 | 434.808 | 434.808 |  |  |  | 4.55 | 1.99 | 1.99 | 0 | 8.53
| Ver produto do serviço fornecido e entregue no Anexo 01 : Levantamento Cadastral de Arquitetura e Relatório de Vistoria | [10 empty] | 53.34% | 23.33% | 23.33% | 0 | 100%
Notas:
1- Área da edificação existente consta no levantamento de Arquitetura (Anexo 02). Quantidade levantada através do levantamento de medidas efetuados no local e atráves do sistema de desenho em cad que fornece a área da arquitetura.
2- O percentual previsto para os levantamentos no local das instalações existentes por especialidade foram distribuida em: a) Arquitetura: 60% da área total da edificação; b) Relat. de vistoria: Hidrossanitário, Elétrico e Estrutura: 40% da área total da edificação;
3- Os relatórios de vistorias referente à situação das instalações de especialidades descrita na alínea "b", serão efetuados após aprovação do estudo preliminar do lay-out /arquitetura para a reforma e ampliação do prédio existente. Será fornecido relatório de vistoria, a ser elaborado pelos profissionais de cada especialidade referente aos projetos complementares, contendo as informações pertinentes, para fim de avaliação geral da situação existente e nível de intervenção de obra pretendida.
| TOTAL | [5 empty] | 434.808 | 434.808
#REF! | #REF! | UND | Total |  |  | TOTAL EXECU-TADO | 0.2 | 0.2
| Serviço executado. Ver Produto do serviço no Anexo 02 | mês | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2
| TOTAL | [5 empty] | 0.2 | 0.2
#REF! | #REF!
#REF! | #REF! | UND | Total Contrato (A) | Total Item 4 (B) | Valor Liquido= (A-B) | TOTAL EXECU-TADO | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0
| Vtl= Valor total do contrato excluído o item 4 | R$ | 89748.684 | #REF! | #REF! |  |  |  | 0 | 0 | 0
| V1l = Valor da 1ª Medição excluído item 4 | R$ |  | 0 | #REF!
| F =Fator ou percentual de produtividade realizada até a 1ª Medição = 100*(V1l /Vtl) |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
| TOTAL | [5 empty] | #REF! | #REF!

## Memoria 2 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO POLÍCIA CIVIL/ES
POLÍCIA CIVIL
OBJETO: ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE REGULARIZAÇÃO E REFORMA DA 1ª DR VITÓRIA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES - CONT Nº 100/2020 E TP Nº 001/2020
CONTRATADA: DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA.
MEMÓRIA DE CÁLCULO - 2ª MEDIÇÃO (01/04/2021 A 31/05/2021)
ITEM | DESCRIÇÃO DO ÍTEM | UND | QUANTIDADE |  |  |  | MEDIÇÃO 02 |  | MEDIÇÃO 02 | MEDIÇÃO 03 | MEDIÇÃO 04
[7 empty] | No periodo | Acumulado | ACUMULADO | ACUMULADO | ACUMULADO
#REF! | #REF!
TABELA PREÇOS 2021 - LABOR/DER-ES
#REF! | #REF! | UND | Área total a computar para fim de medição | Arquitura (A) |  | TOTAL EXECUTADO (A+B) (m²) | 289.872 | 724.68 | 0 | 0 | 0 | Arquitura (50 %) | Hidros-sanitário (10%) - Vist. c/ Parecer | Elétrico (10%)- Vist. c/ Parecer | Estrutural (20%)- Vist.a c/ Parecer
| Área construída da Edificação Existente | [10 empty] | 5.11 | 2.23 | 2.23 | 0 | 9.57
| Área Pavimento térreo (1º pavimento)= | m² | 437.52 | [8 empty] | 53.4% | 23.3% | 23.3% | 0 | 100%
| Área Pavimento Superior (2º pavimento)= | m² | 287.16 | [11 empty] | 0 | 0
| Total construída= |  | 724.68 | 724.68 |  | 724.68 |  | 724.68
| Acumulado até a medição anterior: | m² | 434.808 | 434.808 |  | 434.808 | [5 empty] | 4.55 | 1.99 | 1.99 | 0 | 8.53
| Medir na 2ª medição | m² | 289.872 | 289.872 |  | 289.872 | 289.872 | 724.68
Notas: 1- Área da edificação existente consta no levantamento de Arquitetura e Relatório de Vistoria de arquitetura (Anexo 01). Quantidade levantada através do levantamento de medidas efetuados no local e atráves do sistema de desenho em cad que fornece a área da arquitetura. 2- Produtos gerados: a) Levantamento cadastral de arquitetura - Anexo 01 b) Relatório de Vistoria de arquitetura - Anexo 02
| TOTAL | [5 empty] | 289.872 | 724.68
#REF! | #REF! | UND | Total |  |  | TOTAL EXECU-TADO | 0.2 | 0.2
| Serviço executado . Ver Produto do serviço no Anexo 02 da 1ª medição | mês | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2
1ª medição
| TOTAL | [5 empty] | 0.2 | 0.2
#REF! | #REF! | UND | Área total a computar para fim de medição |  | Relat. Vistoria (Hidrossan., Inc, Elet/outros, Estrut, climat) - (B) | TOTAL EXECUTADO (A+B) (m²) | 750 | 750
| Área construída da Edificação Existente | [10 empty] | 5.11 | 2.23 | 2.23 | 0 | 9.57
| Área Pavimento térreo (1º pavimento)= | m² | 437.52 | [8 empty] | 53.4% | 23.3% | 23.3% | 0 | 100%
| Área Pavimento Superior (2º pavimento)= | m² | 287.16 | [11 empty] | 0 | 0
| Total construída= |  | 724.68
Área do compartimento reservatórios - Cobertura
| Área técnica de reservatórios não é computada no levantamento cadastral de arquitetura, mas tal área foi motivo de levantamento e vistorias/relatórios referente as instalações existentes (disciplinas complementares) = (6,05x 4,55 )=27,52m², além de ter sido efetuado o relatório sobre as instalações de ar condicionado. Medido para este item até o limite do quantitativo contratadode 750m² , resultando no quantitatvo de 25,32m². | m² | 25.32
| Total executado até a 2ª medição: | m² | 750 |  | 750 | 750 | [5 empty] | 4.55 | 1.99 | 1.99 | 0 | 8.53
| Acumulado até a medição anterior: |  | 0 |  | 0 | 0
| Medir na 2ª medição |  | 750 |  | 750 | 750 | 750 | 750
Notas: 1- Área da edificação existente consta no levantamento de Arquitetura (Anexo 01). Quantidade levantada através do levantamento de medidas efetuados no local e atráves do sistema de desenho em cad que fornece a área da arquitetura. A área do compartimento reservatório na cobertura é de (6,05x 4,55)=27,52m², Ver planta da cobertura ( Anexo 01), tendo sido medido para este item até o total previsto de quantitativo no item. 2- Produtos gerados e constam: Anexo 03 - Relatórios de Vistorias sobre a situação das instalações existentes referentes as seguintes disciplinas: a) Instalações hidrosanitárias e de combate a incendio: Anexo 3a b) Instalações Elétricas, de Cabeamento Estruturado, Alarme, CFTV e SPDA : Anexo 3b c) Estrutura da edificação: Anexo 3c d) Climatização: Anexo 3d
| TOTAL | [5 empty] | 750 | 750
#REF! | #REF!
| TOTAL | [5 empty] | 0 | 0
#REF! | #REF!
#REF! | #REF! | UND | Total Contrato (A) | Total Item 4 (B) | Valor Liquido= (A-B) | TOTAL EXECU-TADO | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0
| Vtl= Valor total do contrato excluído o item 4 | R$ | 89748.684 | 16318 | 73430.684 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| V1l = Valor da 2ª Medição excluído item 4 | R$ |  | 0 | #REF!
| F =Fator ou percentual de produtividade realizada na 2ª Medição = 100*(V1l /Vtl) |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| Acumulado até a medição anterior: | und |  |  |  | #REF!
| Acumulado total até a 2ª medição | und |  |  |  | #REF! |  | #REF!
| TOTAL | [5 empty] | #REF! | #REF!

## Memoria 3 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
POLÍCIA CIVIL
OBJETO: ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE REGULARIZAÇÃO E REFORMA DA 1ª DR VITÓRIA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES - CONT Nº 100/2020 E TP Nº 001/2020
CONTRATADA: DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA.
MEMÓRIA DE CÁLCULO - 3ª MEDIÇÃO (01/06/2021 A 30/09/2021)
ITEM | DESCRIÇÃO DO ÍTEM | UND | QUANTIDADE |  |  |  | MEDIÇÃO 03 |  | MEDIÇÃO 02 | MEDIÇÃO 03 | MEDIÇÃO 04
[7 empty] | No periodo | Acumulado | ACUMULADO | ACUMULADO | ACUMULADO
#REF! | #REF!
TABELA PREÇOS 2021 - LABOR/DER-ES
#REF! | #REF! | UND | Área total a computar para fim de medição | Arquitura (A) |  | TOTAL EXECUTADO (A+B) (m²) | 0 | 724.68 | 0 | 0 | 0 | Arquitura (50 %) | Hidros-sanitário (10%) - Vist. c/ Parecer | Elétrico (10%)- Vist. c/ Parecer | Estrutural (20%)- Vist.a c/ Parecer
| Área construída da Edificação Existente | [10 empty] | 5.11 | 2.23 | 2.23 | 0 | 9.57
| Área Pavimento térreo (1º pavimento)= | m² | 437.52 | [8 empty] | 53.4% | 23.3% | 23.3% | 0 | 100%
| Área Pavimento Superior (2º pavimento)= | m² | 287.16 | [11 empty] | 0 | 0
| Total construída= |  | 724.68 | 724.68 |  | 724.68 |  | 724.68
| Acumulado até a medição anterior (1ª medição) : | m² | 434.808 | 434.808 |  | 434.808 | [5 empty] | 4.55 | 1.99 | 1.99 | 0 | 8.53
| Medido na 2ª medição | m² | 289.872 | 289.872 |  | 289.872 |  | 724.68
Notas: 1- Área da edificação existente consta no levantamento de Arquitetura e Relatório de Vistoria de arquitetura (Anexo 01). Quantidade levantada através do levantamento de medidas efetuados no local e atráves do sistema de desenho em cad que fornece a área da arquitetura. 2- Produtos gerados: a) Levantamento cadastral de arquitetura - Anexo 01 b) Relatório de Vistoria de arquitetura - Anexo 02
| TOTAL | [5 empty] | 0 | 724.68
#REF! | #REF! | UND | Total Contratado |  |  | TOTAL EXECU-TADO | 0 | 0.2
| Serviço executado . Ver Produto do serviço no Anexo 02 da 1ª medição | mês | 0.2 |  |  | 0.2 |  | 0.2
| TOTAL | [5 empty] | 0 | 0.2
#REF! | #REF! | UND | Total Contra-tado |  |  | TOTAL EXECU-TADO | 1 | 1
3ª medição
| Serviço executado . Ver Produto do serviço no Anexo 04-A da 3ª medição | #REF! | #REF! |  |  | 1 | 1 | 1
| TOTAL | [5 empty] | 1 | 1
#REF! | #REF! | #REF! | Total Contra-tado |  |  | TOTAL EXECU-TADO | 41.19 | 41.19
| Serviço executado . Ver Produto do serviço no Anexo 04-A da 3ª medição | m | #REF!
| SP 01 | m |  |  |  | 10.14 | 10.14 | 10.14
| SP 02 | m |  |  |  | 11.54 | 11.54 | 11.54
| SP 03 | m |  |  |  | 8.93 | 8.93 | 8.93
| SP 04 | m |  |  |  | 10.58 | 10.58 | 10.58
| TOTAL | [5 empty] | 41.19 | 41.19
#REF! | #REF! | UND | Área total a computar para fim de medição |  | Relat. Vistoria (Hidrossan., Inc, Elet/outros, Estrut, climat) - (B) | TOTAL EXECUTADO (A+B) (m²) | 0 | 750
| Área construída da Edificação Existente | [10 empty] | 5.11 | 2.23 | 2.23 | 0 | 9.57
| Área Pavimento térreo (1º pavimento)= | m² | 437.52 | [8 empty] | 53.4% | 23.3% | 23.3% | 0 | 100%
| Área Pavimento Superior (2º pavimento)= | m² | 287.16 | [11 empty] | 0 | 0
| Total construída= |  | 724.68
Área do compartimento reservatórios - Cobertura
| Área técnica de reservatórios não é computada no levantamento cadastral de arquitetura, mas tal área foi motivo de levantamento e vistorias/relatórios referente as instalações existentes (disciplinas complementares) = (6,05x 4,55 )=27,52m², além de ter sido efetuado o relatório sobre as instalações de ar condicionado. Medido para este item até o limite do quantitativo contratadode 750m² , resultando no quantitatvo de 25,32m². | m² | 25.32
| Total executado até a 2ª medição: | m² | 750 |  | 750 | 750 | [5 empty] | 4.55 | 1.99 | 1.99 | 0 | 8.53
| Acumulado até a medição anterior (1ª Medição): |  | 0 |  | 0 | 0
| Medir na 2ª medição |  | 750 |  | 750 | 750 |  | 750
Notas: 1- Área da edificação existente consta no levantamento de Arquitetura (Anexo 01). Quantidade levantada através do levantamento de medidas efetuados no local e atráves do sistema de desenho em cad que fornece a área da arquitetura. A área do compartimento reservatório na cobertura é de (6,05x 4,55)=27,52m², Ver planta da cobertura ( Anexo 01), tendo sido medido para este item até o total previsto de quantitativo no item. 2- Produtos gerados e constam: Anexo 03 - Relatórios de Vistorias sobre a situação das instalações existentes referentes as seguintes disciplinas: a) Instalações hidrosanitárias e de combate a incendio: Anexo 3a b) Instalações Elétricas, de Cabeamento Estruturado, Alarme, CFTV e SPDA : Anexo 3b c) Estrutura da edificação: Anexo 3c d) Climatização: Anexo 3d
| TOTAL | [5 empty] | 0 | 0
#REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | Total Contra-tado |  |  | TOTAL EXECU-TADO | 724.68 | 724.68
|  | #REF! | #REF!
Serviço executado . Ver Produto do serviço no Anexo 04-B da 3ª medição
| 1º Pavimento | #REF! | 437.52 |  |  | 437.52 | 437.52 | 437.52
| 2º Pavimento | #REF! | 287.16 |  |  | 287.16 | 287.16 | 287.16
Nota: 1- Medição de Praxe = Área total construída do Projeto Excutivo de Arquitetura
| TOTAL | [5 empty] | 724.68 | 724.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! | #REF! | #REF! | Total Contratado |  |  | TOTAL EXECU-TADO | 0 | 0
| Serviço executado . Ver Produto do serviço no Anexo 02-B da 3ª medição | m2 | #REF!
Prédio da Delegacia
| Parte da edificação em um pavimento: 1º pavimento: | m2 | 437.52 |  |  | 437.52 | 437.52 | 437.52
| Esta área da edificação necessitou ser totalmente redimensionada com uma nova estrutura de concreto armado e nova fundação. A parede frontal existente foi mantida porém esta recebendo reforço estrutural, sendo executado lajes de piso. Também está sendo projetado estrtura e fundação de lementos externos a edificação como: subestação, casa de lixo, muros e muretas, etc. Para a solução proposta foi necessário modelar todo o projeto da estrutura/fundação existente esta parte do prédio, efetuar investigações no local para verificar e comparar o projeto original da estrutura com a situação efetivamente executada, efetuar todo o cálculo estrutura na condição existente para avaliar a necessidade ou não dos reforços estruturais ou de nova estrtura e fundação. |  |  |  |  | 0 | 0
| Parte da edificação em dois pavimento: 1º e 2º Pavimento: | m2 | 287.16 |  |  | 287.16 | 287.16 | 287.16
| Esta área da edificação existente necessitou de estudo e reavaliação de toda a estrutura de concreto armado, sendo efetuado reforços estruturais para receber as novas cargas de projeto dos ambientes cujos usos foram alterados (sobrecarga maior que o projeto original) , tais como:almoxarifados/arquivos, novos sanitários, etc. Também foram necessarios elaborar adequações e reforços estruturais envolvendo intervenções de projeto para aberuras de Shafts, furos em laje e vigas para passem de tubulações, e para solucionar problemas relacionados as deformações em peças estruturais que impactaram em trincas e manifestações patologicas de descolamentos de estrutura com alvenarias. Para a solução proposta foi necessário modelar todo o projeto da estrutura/fundação existente esta parte do prédio, efetuar investigações no local para verificar e comparar o projeto original da estrutura com a situação efetivamente executada, efetuar todo o cálculo estrutural na condição existente para avaliar a necessidade ou não dos reforços estruturais ou de nova estrutura e fundação. |  |  |  |  | 0 | 0
| Cobertura do 2º pavimento - área do reservatório (reforços de paredes e nova laje de apoio da area dos reservatórios), platibandas etc |  | 25.32 |  |  | 25.32 | 25.32
| Área técnica de reservatórios que recebeu projeto de estrutura de concreto armado para nova laje de apoio dos reservátórios) = (6,05x 4,55 )=27,52m², além de ter sido executado o projeto de elemento como efetuado o relatório sobre as instalações de ar condicionado. Medido para este item até o limite do quantitativo contratadode 750m² , resultando no quantitatvo de 25,32m². | m² |  |  |  | 0 | 0
| Total a medir |  | 750 |  |  | 750 | 750
Nota: 1- Medição de Praxe = Área da edificação que foi totalmente modelada e redimensionada para efetuar os reforço em estrtura de concreto armado e de novas estruturas de concreto armado.
| TOTAL | [5 empty] | 750 | 724.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! | #REF! | #REF! | Total Contra-tado |  |  | TOTAL EXECU-TADO | 724.68 | 724.68
|  | m2 | #REF!
Serviço executado . Ver Produto do serviço no Anexo 04-C da 3ª medição
| 1º Pavimento | #REF! | 437.52 |  |  | 437.52 | 437.52 | 437.52
| 2º Pavimento | #REF! | 287.16 |  |  | 287.16 | 287.16 | 287.16
Nota: 1- Medição de Praxe = Área total construída do Projeto Excutivo de Arquitetura
| TOTAL | [5 empty] | 724.68 | 724.68
#REF! | #REF! | #REF! | Total Contra-tado |  |  | TOTAL EXECU-TADO | 724.68 | 724.68
|  | m2 | #REF!
Serviço executado . Ver Produto do serviço no Anexo 04-D da 3ª medição
| 1º Pavimento | m2 | 437.52 |  |  | 437.52 | 437.52 | 437.52
| 2º Pavimento | m2 | 287.16 |  |  | 287.16 | 287.16 | 287.16
Nota: 1- Medição de Praxe = Área total construída do Projeto Excutivo de Arquitetura
| TOTAL | [5 empty] | 724.68 | 724.68
#REF! | #REF! | #REF! | Total Contra-tado |  |  | TOTAL EXECU-TADO | 724.68 | 724.68
|  | m2 | #REF!
Serviço executado . Ver Produto do serviço no Anexo 04-E da 3ª medição
| 1º Pavimento | m2 | 437.52 |  |  | 437.52 | 437.52 | 437.52
| 2º Pavimento | m2 | 287.16 |  |  | 287.16 | 287.16 | 287.16
Nota: 1- Medição de Praxe = Área total construída do Projeto Excutivo de Arquitetura
| TOTAL | [5 empty] | 724.68 | 724.68
#REF! | #REF! | #REF! | Total Contra-tado |  |  | TOTAL EXECU-TADO | 724.68 | 724.68
| Serviço executado . Ver Produto do serviço no Anexo 04-F da 3ª medição | m2 | #REF!
| 1º Pavimento | m2 | 437.52 |  |  | 437.52 | 437.52 | 437.52
| 2º Pavimento | m2 | 287.16 |  |  | 287.16 | 287.16 | 287.16
Nota: 1- Medição de Praxe = Área total construída do Projeto Executivo de Arquitetura
| TOTAL | [5 empty] | 724.68 | 724.68
#REF! | #REF! | #REF! | Total Contra-tado |  |  | TOTAL EXECU-TADO | 724.68 | 724.68
|  | m2 | #REF!
Serviço executado . Ver Produto do serviço no Anexo 04-G da 3ª medição
| 1º Pavimento | m2 | 437.52 |  |  | 437.52 | 437.52 | 437.52
| 2º Pavimento | m2 | 287.16 |  |  | 287.16 | 287.16 | 287.16
Nota: 1- Medição de Praxe = Área total construída do Projeto Executivo de Arquitetura
| TOTAL | [5 empty] | 724.68 | 724.68
#REF! | #REF! | #REF! | Total Contra-tado | Projeto é composto de: |  | TOTAL EXECU-TADO | 262.512 | 262.512
|  |  |  | Relatório de Análise de Risco do SPDA (60%) | Projeto para implanta-ção do Sistema (40%)
| Total contratado | m2 | #REF!
Serviço executado . Ver Produto do serviço no Anexo 04-H da 3ª medição
| Total da Area de Projeto = Área de Cobertura da Edificação. |  | 437.52 | 60% | 0%
| Total Executado = 60% Área de Cobertura da Edificação . Nota: O resultado do Relatório de Análise de Risco indicou pela não necessidade de implantação do Sistema de SPDA. | m2 |  | 262.512 | 0 | 262.512 | 262.512 | 262.512 | [9 empty] | 287,16 m2 (área do segundo pavimento).
1- Medição de Praxe = Relatório de Análise de Risco do SPDA e Projeto Caso o Relatório seja favorável a implantação do referido sistema = = Área total da Cobertura da Edificação= a área de projeção da edificação do (ver quadro de área do projeto de arquitetura executivo). O resultado do Relatório de Análise de Risco indicou pela não necessidade de implantação do Sistema de SPDA, e conforme norma o projeto de SPDA inclui o item de fundamental importância que é o relatório de análise de risco, motivo esse que está sendo considerado que a quantidade a ser medida representa o percentual de 60% do total da area levantada.
| TOTAL | [5 empty] | 262.512 | 262.512
#REF! | #REF! |  | Total Contratado |  |  | TOTAL EXECU-TADO | 0 | 0
| Serviço executado . Ver Produto do serviço no Anexo 02-I da 3ª medição |  | #REF!
|  |  | Área executada (m²) | C(m) | L(m)
| A1 = Area total do terreno |  | 589.24 |  |  |  | 0 | 0
| A2 = Área da calçada |  | 109.7291 | 24.09 | 1.5
| A1 + A2 = |  | 698.9691 | 28.45 | 2.44
|  |  |  | 2.89 | 1.445
| A3 = Área do 1º pavimento da edificação |  | 437.52
| Aup =Área de urbanização e paisagismo = (A1 + A2 ) - A3= |  | 261.4491
[7 empty] | 0 | 0
| 1- Medição de Praxe =A urb= (A1-A2)-A3 , sendo Área total do terreno somado a área do passeio/calçada subtraídas da área construida do 1º pavimento da edificação, resultará na área livre do terreno a urbanizar e ou ajardinar. . | A urb = | 589.24 |  |  |  | 0 | 0
| TOTAL |  | 589.24 |  |  | 0 | 0 | 0
#REF! | #REF! | #REF! | Total Contra-tado |  |  | TOTAL EXECU-TADO | #REF! | #REF!
|  | m2 | #REF!
Area de intervenção do proieto:
1º Pavimento
| Hall Espera= | m² | 37.85
| Recepção= | m² | 10.31
| Circulação Público= | m² | 11.99
| Circulação Funcionários= | m² | 22.39
| Circulação 01= | m² | 6.72
| Circulação 02= | m² | 5.73
| Circulação/Receção de Ocorrência/PM= | m² | 16.16
| Embarque e desembarque= | m² | 47
| Fachada Frontal 1 (19,2m de comprimento x 2m de largura para faixa de proteção/observação) | m² | 71.225
| Fachada Frontal/Lateral 2 (7,80 m de comprimento x 4 de largura média de recuo do prédio) | m² | 31.4
| Pátio Descoberto/ Fachada Lateral | m² | 48.5
| Total 1º pavimento | m² | 309.275
2º Pavimento
| Espera= | m² | 22.62
| Recepção= | m² | 7.27
| Circulação Geral= | m² | 33.07
| Área Técnica | m² | 102.02
| Total 2º pavimento | m² | 164.98
| Total 1º + 2º Pavimento | m² | 474.255
| Quantidade a ser medida na 3ª medição = até o limite da área contratada |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
1- Medição de Praxe = Área de intervenção do projeto ( ver croqui Anexo 4I-a e b)
| TOTAL | [5 empty] | #REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF! | UND | Total Contra-tado | Total Item 4 (B) | Valor Liquido= (A-B) | TOTAL EXECU-TADO | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0
| Vtl= Valor total do contrato excluído o item 4 | R$ | 89748.684 | 16318 | 73430.684 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| V1l = Valor da 3ª Medição excluído item 4 | R$ |  |  | #REF!
| F =Fator ou percentual de produtividade realizada na 3ª Medição = 100*(V1l /Vtl) |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| Acumulado até a medição anterior: | und |  |  |  | #REF!
| Acumulado total até a 3ª medição | und |  |  |  | #REF! |  | #REF!
| TOTAL | [5 empty] | #REF! | #REF!
#REF!

## Memoria 4 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
POLÍCIA CIVIL
OBJETO: ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE REGULARIZAÇÃO E REFORMA DA 1ª DR VITÓRIA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES - CONT Nº 100/2020 E TP Nº 001/2020
CONTRATADA: DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA.
MEMÓRIA DE CÁLCULO - 4ª MEDIÇÃO (12/09/2021 A 31/10/2021)
ITEM | DESCRIÇÃO DO ÍTEM | UND | QUANTIDADE |  |  |  | MEDIÇÃO 04 |  | MEDIÇÃO 02 | MEDIÇÃO 03 | MEDIÇÃO 04
[7 empty] | No periodo | Acumulado | ACUMULADO | ACUMULADO | ACUMULADO
#REF! | #REF!
TABELA PREÇOS 2021 - LABOR/DER-ES
#REF! | #REF! | UND | Área total a computar para fim de medição | Arquitura (A) |  | TOTAL EXECUTADO (A+B) (m²) | 0 | 724.68 | 0 | 0 | 0 | Arquitura (50 %) | Hidros-sanitário (10%) - Vist. c/ Parecer | Elétrico (10%)- Vist. c/ Parecer | Estrutural (20%)- Vist.a c/ Parecer
| Área construída da Edificação Existente | [10 empty] | 5.11 | 2.23 | 2.23 | 0 | 9.57
| Área Pavimento térreo (1º pavimento)= | m² | 437.52 | [8 empty] | 53.4% | 23.3% | 23.3% | 0 | 100%
| Área Pavimento Superior (2º pavimento)= | m² | 287.16 | [11 empty] | 0 | 0
| Total construída= |  | 724.68 | 724.68 |  | 724.68 |  | 724.68
| Acumulado até a medição anterior (1ª medição) : | m² | 434.808 | 434.808 |  | 434.808 | [5 empty] | 4.55 | 1.99 | 1.99 | 0 | 8.53
| Medido na 2ª medição | m² | 289.872 | 289.872 |  | 289.872 |  | 724.68
Notas: 1- Área da edificação existente consta no levantamento de Arquitetura e Relatório de Vistoria de arquitetura (Anexo 01). Quantidade levantada através do levantamento de medidas efetuados no local e atráves do sistema de desenho em cad que fornece a área da arquitetura. 2- Produtos gerados: a) Levantamento cadastral de arquitetura - Anexo 01 b) Relatório de Vistoria de arquitetura - Anexo 02
| TOTAL | [5 empty] | 0 | 724.68
#REF! | #REF! | UND | Total Contratado |  |  | TOTAL EXECU-TADO | 0 | 0.2
| Serviço executado . Ver Produto do serviço no Anexo 02 da 1ª medição | mês | 0.2 |  |  | 0.2 |  | 0.2
| TOTAL | [5 empty] | 0 | 0.2
#REF! | #REF! | UND | Total Contra-tado |  |  | TOTAL EXECU-TADO | 0 | 1
3ª medição
| Serviço executado . Ver Produto do serviço no Anexo 04-A da 3ª medição | #REF! | #REF! |  |  | 1 |  | 1
| TOTAL | [5 empty] | 0 | 1
#REF! | #REF! | #REF! | Total Contra-tado |  |  | TOTAL EXECU-TADO | 0 | 41.19
| Serviço executado . Ver Produto do serviço no Anexo 04-A da 3ª medição | m | #REF!
| SP 01 | m |  |  |  | 10.14 |  | 10.14
| SP 02 | m |  |  |  | 11.54 |  | 11.54
| SP 03 | m |  |  |  | 8.93 |  | 8.93
| SP 04 | m |  |  |  | 10.58 |  | 10.58
| TOTAL | [5 empty] | 0 | 41.19
#REF! | #REF! | UND | Área total a computar para fim de medição |  | Relat. Vistoria (Hidrossan., Inc, Elet/outros, Estrut, climat) - (B) | TOTAL EXECUTADO (A+B) (m²) | 0 | 750
| Área construída da Edificação Existente | [10 empty] | 5.11 | 2.23 | 2.23 | 0 | 9.57
| Área Pavimento térreo (1º pavimento)= | m² | 437.52 | [8 empty] | 53.4% | 23.3% | 23.3% | 0 | 100%
| Área Pavimento Superior (2º pavimento)= | m² | 287.16 | [11 empty] | 0 | 0
| Total construída= |  | 724.68
Área do compartimento reservatórios - Cobertura
| Área técnica de reservatórios não é computada no levantamento cadastral de arquitetura, mas tal área foi motivo de levantamento e vistorias/relatórios referente as instalações existentes (disciplinas complementares) = (6,05x 4,55 )=27,52m², além de ter sido efetuado o relatório sobre as instalações de ar condicionado. Medido para este item até o limite do quantitativo contratadode 750m² , resultando no quantitatvo de 25,32m². | m² | 25.32
| Total executado até a 2ª medição: | m² | 750 |  | 750 | 750 | [5 empty] | 4.55 | 1.99 | 1.99 | 0 | 8.53
| Acumulado até a medição anterior (1ª Medição): |  | 0 |  | 0 | 0
| Medir na 2ª medição |  | 750 |  | 750 | 750 |  | 750
Notas: 1- Área da edificação existente consta no levantamento de Arquitetura (Anexo 01). Quantidade levantada através do levantamento de medidas efetuados no local e atráves do sistema de desenho em cad que fornece a área da arquitetura. A área do compartimento reservatório na cobertura é de (6,05x 4,55)=27,52m², Ver planta da cobertura ( Anexo 01), tendo sido medido para este item até o total previsto de quantitativo no item. 2- Produtos gerados e constam: Anexo 03 - Relatórios de Vistorias sobre a situação das instalações existentes referentes as seguintes disciplinas: a) Instalações hidrosanitárias e de combate a incendio: Anexo 3a b) Instalações Elétricas, de Cabeamento Estruturado, Alarme, CFTV e SPDA : Anexo 3b c) Estrutura da edificação: Anexo 3c d) Climatização: Anexo 3d
| TOTAL | [5 empty] | 0 | 0
#REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | Total Contra-tado |  |  | TOTAL EXECU-TADO | 0 | 724.68
|  | #REF! | #REF!
Serviço executado . Ver Produto do serviço no Anexo 04-B da 3ª medição
| 1º Pavimento | #REF! | 437.52 |  |  | 437.52 |  | 437.52
| 2º Pavimento | #REF! | 287.16 |  |  | 287.16 |  | 287.16
Nota: 1- Medição de Praxe = Área total construída do Projeto Excutivo de Arquitetura
| TOTAL | [5 empty] | 0 | 724.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! | #REF! | #REF! | Total Contratado |  |  | TOTAL EXECU-TADO | 750 | 724.68
| Serviço executado . Ver Produto do serviço no Anexo 3-A da 4ª medição | m2 | #REF!
Prédio da Delegacia
| Parte da edificação em um pavimento: 1º pavimento: | m2 | 437.52 |  |  | 437.52 | 437.52 | 437.52
| Esta área da edificação necessitou ser totalmente redimensionada com uma nova estrutura de concreto armado e nova fundação. A parede frontal existente foi mantida porém esta recebendo reforço estrutural, sendo executado lajes de piso. Também está sendo projetado estrtura e fundação de lementos externos a edificação como: subestação, casa de lixo, muros e muretas, etc. Para a solução proposta foi necessário modelar todo o projeto da estrutura/fundação existente esta parte do prédio, efetuar investigações no local para verificar e comparar o projeto original da estrutura com a situação efetivamente executada, efetuar todo o cálculo estrutura na condição existente para avaliar a necessidade ou não dos reforços estruturais ou de nova estrtura e fundação. |  |  |  |  | 0 | 0
| Parte da edificação em dois pavimento: 1º e 2º Pavimento: | m2 | 287.16 |  |  | 287.16 | 287.16 | 287.16
| Esta área da edificação existente necessitou de estudo e reavaliação de toda a estrutura de concreto armado, sendo efetuado reforços estruturais para receber as novas cargas de projeto dos ambientes cujos usos foram alterados (sobrecarga maior que o projeto original) , tais como:almoxarifados/arquivos, novos sanitários, etc. Também foram necessarios elaborar adequações e reforços estruturais envolvendo intervenções de projeto para aberuras de Shafts, furos em laje e vigas para passem de tubulações, e para solucionar problemas relacionados as deformações em peças estruturais que impactaram em trincas e manifestações patologicas de descolamentos de estrutura com alvenarias. Para a solução proposta foi necessário modelar todo o projeto da estrutura/fundação existente esta parte do prédio, efetuar investigações no local para verificar e comparar o projeto original da estrutura com a situação efetivamente executada, efetuar todo o cálculo estrutural na condição existente para avaliar a necessidade ou não dos reforços estruturais ou de nova estrutura e fundação. |  |  |  |  | 0 | 0
| Cobertura do 2º pavimento - área do reservatório (reforços de paredes e nova laje de apoio da area dos reservatórios), platibandas etc |  | 25.32 |  |  | 25.32 | 25.32
| Área técnica de reservatórios que recebeu projeto de estrutura de concreto armado para nova laje de apoio dos reservátórios) = (6,05x 4,55 )=27,52m², além de ter sido executado o projeto de elemento como efetuado o relatório sobre as instalações de ar condicionado. Medido para este item até o limite do quantitativo contratadode 750m² , resultando no quantitatvo de 25,32m². | m² |  |  |  | 0 | 0
| Total a medir |  | 750 |  |  | 750 | 750
Nota: 1- Medição de Praxe = Área da edificação que foi totalmente modelada e redimensionada para efetuar os reforço em estrtura de concreto armado e de novas estruturas de concreto armado.
| TOTAL | [5 empty] | 750 | 724.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! | #REF! | #REF! | Total Contra-tado |  |  | TOTAL EXECU-TADO | 0 | 724.68
|  | m2 | #REF!
Serviço executado . Ver Produto do serviço no Anexo 04-C da 3ª medição
| 1º Pavimento | #REF! | 437.52 |  |  | 437.52 |  | 437.52
| 2º Pavimento | #REF! | 287.16 |  |  | 287.16 |  | 287.16
Nota: 1- Medição de Praxe = Área total construída do Projeto Excutivo de Arquitetura
| TOTAL | [5 empty] | 0 | 724.68
#REF! | #REF! | #REF! | Total Contra-tado |  |  | TOTAL EXECU-TADO | 0 | 724.68
|  | m2 | #REF!
Serviço executado . Ver Produto do serviço no Anexo 04-D da 3ª medição
| 1º Pavimento | m2 | 437.52 |  |  | 437.52 |  | 437.52
| 2º Pavimento | m2 | 287.16 |  |  | 287.16 |  | 287.16
Nota: 1- Medição de Praxe = Área total construída do Projeto Excutivo de Arquitetura
| TOTAL | [5 empty] | 0 | 724.68
#REF! | #REF! | #REF! | Total Contra-tado |  |  | TOTAL EXECU-TADO | 0 | 724.68
|  | m2 | #REF!
Serviço executado . Ver Produto do serviço no Anexo 04-E da 3ª medição
| 1º Pavimento | m2 | 437.52 |  |  | 437.52 |  | 437.52
| 2º Pavimento | m2 | 287.16 |  |  | 287.16 |  | 287.16
Nota: 1- Medição de Praxe = Área total construída do Projeto Excutivo de Arquitetura
| TOTAL | [5 empty] | 0 | 724.68
#REF! | #REF! | #REF! | Total Contra-tado |  |  | TOTAL EXECU-TADO | 0 | 724.68
| Serviço executado . Ver Produto do serviço no Anexo 04-F da 3ª medição | m2 | #REF!
| 1º Pavimento | m2 | 437.52 |  |  | 437.52 |  | 437.52
| 2º Pavimento | m2 | 287.16 |  |  | 287.16 |  | 287.16
Nota: 1- Medição de Praxe = Área total construída do Projeto Executivo de Arquitetura
| TOTAL | [5 empty] | 0 | 724.68
#REF! | #REF! | #REF! | Total Contra-tado |  |  | TOTAL EXECU-TADO | 0 | 724.68
|  | m2 | #REF!
Serviço executado . Ver Produto do serviço no Anexo 04-G da 3ª medição
| 1º Pavimento | m2 | 437.52 |  |  | 437.52 |  | 437.52
| 2º Pavimento | m2 | 287.16 |  |  | 287.16 |  | 287.16
Nota: 1- Medição de Praxe = Área total construída do Projeto Executivo de Arquitetura
| TOTAL | [5 empty] | 0 | 724.68
#REF! | #REF! | #REF! | Total Contra-tado | Projeto é composto de: |  | TOTAL EXECU-TADO | 0 | 262.512
|  |  |  | Relatório de Análise de Risco do SPDA (60%) | Projeto para implanta-ção do Sistema (40%)
| Total contratado | m2 | #REF!
Serviço executado . Ver Produto do serviço no Anexo 04-H da 3ª medição
| Total da Area de Projeto = Área de Cobertura da Edificação. |  | 437.52 | 60% | 0%
| Total Executado = 60% Área de Cobertura da Edificação . Nota: O resultado do Relatório de Análise de Risco indicou pela não necessidade de implantação do Sistema de SPDA. | m2 |  | 262.512 | 0 | 262.512 |  | 262.512 | [9 empty] | 287,16 m2 (área do segundo pavimento).
1- Medição de Praxe = Relatório de Análise de Risco do SPDA e Projeto Caso o Relatório seja favorável a implantação do referido sistema = = Área total da Cobertura da Edificação= a área de projeção da edificação do (ver quadro de área do projeto de arquitetura executivo). O resultado do Relatório de Análise de Risco indicou pela não necessidade de implantação do Sistema de SPDA, e conforme norma o projeto de SPDA inclui o item de fundamental importância que é o relatório de análise de risco, motivo esse que está sendo considerado que a quantidade a ser medida representa o percentual de 60% do total da area levantada.
| TOTAL | [5 empty] | 0 | 262.512
#REF! | #REF! |  | Total Contratado |  |  | TOTAL EXECU-TADO | 261.4491 | 261.4491
| Serviço executado . Ver Produto do serviço no Anexo 3-B da 4ª medição |  | #REF!
Ver Planta de Implantação- ARQ 01/09 e ARQE-DET ESQ 04-04- Constando da Urbanização ( pisos externos e calçada cidadão, detalhes de gradis e muros portões, etc) e Paisagismo da àrea externa Plantas de Detalhes 17, 22 e 23 em A3 - Bancos externos, Bicicletário, Caa de Lixo
|  |  | Área executada (m²) | C(m) | L(m) | A2(m2) = C x L
| A1 = Area total do terreno |  | 589.24 |  |  |  |  | 0
| A2 = Área da calçada |  | 109.7291 | 24.09 | 1.5 | 36.135
|  |  |  | 28.45 | 2.44 | 69.418
|  |  |  | 2.89 | 1.445 | 4.1761
109.7291
| A1 + A2 = |  | 698.9691
| A3 = Área do 1º pavimento da edificação |  | 437.52
| Aup =Área de urbanização e paisagismo = (A1 + A2 ) - A3= |  | 261.4491 |  |  |  | 261.4491 | 261.4491
[7 empty] | 0 | 0
| 1- Medição de Praxe Área total do terreno somado a área do passeio/calçada subtraídas da área construida do 1º pavimento da edificação, resultará na área livre do terreno a urbanizar e ou ajardinar. . | [6 empty] | 0
| TOTAL |  | 0 |  |  | 219.4581 | 261.4491 | 261.4491
#REF! | #REF! | #REF! | Total Contra-tado |  |  | TOTAL EXECU-TADO | 0 | #REF!
|  | m2 | #REF!
Area de intervenção do proieto:
1º Pavimento
| Hall Espera= | m² | 37.85
| Recepção= | m² | 10.31
| Circulação Público= | m² | 11.99
| Circulação Funcionários= | m² | 22.39
| Circulação 01= | m² | 6.72
| Circulação 02= | m² | 5.73
| Circulação/Receção de Ocorrência/PM= | m² | 16.16
| Embarque e desembarque= | m² | 47
| Fachada Frontal 1 (19,2m de comprimento x 2m de largura para faixa de proteção/observação) | m² | 71.225
| Fachada Frontal/Lateral 2 (7,80 m de comprimento x 4 de largura média de recuo do prédio) | m² | 31.4
| Pátio Descoberto/ Fachada Lateral | m² | 48.5
| Total 1º pavimento | m² | 309.275
2º Pavimento
| Espera= | m² | 22.62
| Recepção= | m² | 7.27
| Circulação Geral= | m² | 33.07
| Área Técnica | m² | 102.02
| Total 2º pavimento | m² | 164.98
| Total 1º + 2º Pavimento | m² | 474.255
| Quantidade a ser medida na 3ª medição = até o limite da área contratada |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF!
1- Medição de Praxe = Área de intervenção do projeto ( ver croqui Anexo 4I-a e b)
| TOTAL | [5 empty] | 0 | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF! | UND | Total Contra-tado | Total Item 4 (B) | Valor Liquido= (A-B) | TOTAL EXECU-TADO | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0
| Vtl= Valor total do contrato excluído o item 4 | R$ | 89748.684 | 16318 | 73430.684 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| V1l = Valor da 4ª Medição excluído item 4 | R$ |  |  | #REF!
| F =Fator ou percentual de produtividade realizada na 43ª Medição = 100*(V1l /Vtl) |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| Acumulado até a medição anterior: | und |  |  |  | #REF!
| Acumulado total até a 4ª medição | und |  |  |  | #REF! |  | #REF!
| TOTAL | [5 empty] | #REF! | #REF!
#REF!

## contagem prazo (hidden)
| DATA | PRAZO EXECUÇÃO (DIAS) | PRAZO VIGÊNCIA(DIAS)
O INÍCIO | 2021-01-14 | 360
540
|  | 2022-01-09 | 2022-07-08
Formulas:
PRAZO VIGÊNCIA(DIAS) = B2+[PRAZO VIGÊNCIA(DIAS), row above]