## 27ª MEDIÇÃO
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO-POLÍCIA CIVIL
Objeto: Contratação de empresa para execução da obra Reforma, Adequação e Ampliação da 1ª Delegacia Regional de Vitória/ES, com fornecimento de mão-de-obra e materiais.
CONTRATADA: VILLA CONSTRUTORA LTDA
E-DOCS 2022-Q4C3Z | [6 empty] | ORDEM DE SERVIÇO: 26/06/2023
CONCORRÊNCIA Nº: 003/2022 | [6 empty] | PRAZO: 29 meses
CONTRATO PCES: 009/2023 | [6 empty] | TÉRMINO: 26.11.2025
[7 empty] | ACUMULADO TOTAL |  |  | À EXECUTAR
REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | QUANTIDADE | PREÇO TOTAL | QUANT | TOTAL | % | QUANT | TOTAL | %
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 276251.9167 | 0 | 276252.8009 | 100% | 0 | 0 | 0%
0101 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  |  | 182048.6475 | 0 | 182049.1852 | 100% | 0 | 0 | 0%
'010101 | LABOR - 010209 - 1 | Demolição de alvenaria | m3 | 62.73 | 116.44 | 7304.2812 | 116.44 | 7304.2812 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'010102 | COMPOSIÇÃO - 2018.000001 | Retirada de paredes divisórias de painel e em gesso acartonado, sem reaproveitamento | m2 | 27.99 | 406.26 | 11371.2174 | 406.26 | 11371.2174 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'010103 | LABOR - 010224 - 1 | Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portões | m2 | 18.42 | 123.33 | 2271.7386 | 123.33 | 2271.7386 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'010104 | COMPOSIÇÃO - 2018.000240 | Retirada de vidros das esquadrias | m2 | 3.69 | 74.81 | 276.0489 | 74.81 | 276.0489 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'010105 | LABOR - 010219 - 1 | Demolição manual de concreto armado (EMOP 05.001.033) | m3 | 345.47 | 61.7 | 21315.499 | 61.7 | 21315.499 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'010106 | LABOR - 010211 - 1 | Demolição de concreto armado, com utilização de rompedor pneumático | m3 | 996.93 | 74.31 | 74081.8683 | 74.31 | 74081.8683 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'010107 | LABOR - 010216 - 1 | Retirada de meio-fio de concreto | m | 1.46 | 98.85 | 144.321 | 98.85 | 144.321 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'010108 | LABOR - 010201 - 1 | Demolição de piso cimentado inclusive lastro de concreto | m2 | 27.18 | 261.5 | 7107.57 | 261.5 | 7107.57 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'010109 | LABOR - 010223 - 1 | Retirada de aparelhos sanitários | und | 21.63 | 12 | 259.56 | 12 | 259.56 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'010110 | LABOR - 010225 - 1 | Retirada de bancada de pia | m2 | 25.96 | 8.49 | 220.4004 | 8.49 | 220.4004 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'010111 | COMPOSIÇÃO - 2018.000244 | Remoção de armários sob bancada, incl. elementos p/ fixação | m2 | 4.33 | 29.67 | 128.4711 | 29.67 | 128.4711 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'010112 | LABOR - 010286 - 1 | Demolição de divisória de granito | m2 | 15.47 | 2.97 | 45.9459 | 2.97 | 45.9459 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'010113 | LABOR - 010215 - 1 | Retirada de esquadrias metálicas | m2 | 1.46 | 71.84 | 104.8864 | 71.84 | 104.8864 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'010114 | COMPOSIÇÃO - 2018.000241 | Retirada de persianas | m2 | 4.61 | 49.95 | 230.2695 | 49.95 | 230.2695 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'010115 | LABOR - 010214 - 1 | Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes | m2 | 16.72 | 53.55 | 895.356 | 53.55 | 895.356 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'010116 | LABOR - 010280 - 1 | Remoção de cobertura em telha metálica, exclusive estrutura | m2 | 9.08 | 408.64 | 3710.4512 | 408.64 | 3710.4512 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'010117 | COMPOSIÇÃO - 2018.000242 | Remoção de estrutura metálica para telhado com retirada de solda e corte de peças por meio de lixadeira, sem reaproveitamento | m2 | 9.41 | 408.64 | 3845.3024 | 408.7 | 3845.867 | 100% | 0 | 0 |  | -0.06
'010118 | LABOR - 010264 - 1 | Demolição de piso granilite(Incluindo contrapiso) | m2 | 29.01 | 158.78 | 4606.2078 | 158.78 | 4606.2078 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'010119 | LABOR - 010331 - 1 | Demolição de piso, soleira, peitoris e escadas em mármore ou granito, exclusive regularização | m2 | 11.2 | 114.02 | 1277.024 | 114.02 | 1277.024 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'010120 | LABOR - 010202 - 1 | Demolição de piso revestido com cerâmica (Incluindo contrapiso) | m2 | 14.63 | 406.93 | 5953.3859 | 406.93 | 5953.3859 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'010121 | LABOR - 010404 - 1 | Corte e destocamento de árvores com diâmetro superior a 30 cm | und | 137.44 | 1 | 137.44 | 1 | 137.44 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'010122 | COMPOSIÇÃO - 2018.000002 | Corte e destocamento de árvores com diâmetro superior a 30 cm | m | 19.48 | 7.8 | 151.944 | 7.8 | 151.944 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'010123 | COMPOSIÇÃO - 2018.000003 | Retirada de corrimão, guarda-corpo e tubos metálicos, chumbados e/ou fixados em estrutura | m | 13.19 | 15.6 | 205.764 | 15.6 | 205.764 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'010124 | COMPOSIÇÃO - 2018.000243 | Remoção de caixa d´água de polietileno, inclusive tubulação de ligação | und | 297.25 | 2 | 594.5 | 2 | 594.5 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'010125 | COMPOSIÇÃO - 2018.000245 | Remoção de ar condicionado tipo Split (condensadoras, evaporadoras, rede frigorígena, recolhimento do gás com destinação adequada) | und | 42.25 | 16 | 676 | 16 | 676 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'010126 | COMPOSIÇÃO - 2018.000259 | Retirada de ventilador de teto | und | 45.8 | 2 | 91.6 | 2 | 91.6 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'010127 | LABOR - 010266 - 1 | Remoção de forro de gesso | m2 | 1.83 | 351.35 | 642.9705 | 351.35 | 642.9705 | 100% | 0 | 0 |  | 0
010128 | LABOR - 010230 - 1 | Retirada de pintura antiga a base de PVA | m2 | 6.72 | 566.15 | 3804.528 | 566.146 | 3804.5011 | 100% | 0.004 | 0 | 0.0007065% | 0.004
'010129 | LABOR - 010206 - 1 | Demolição de revestimento com azulejos (Incluindo emboço) | m2 | 52.27 | 466.23 | 24369.8421 | 466.23 | 24369.8421 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'010130 | SINAPI - 97640 - 50 | Remoção de forros de drywall, pvc e fibromineral, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 | m2 | 2.07 | 135.77 | 281.0439 | 135.77 | 281.0439 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'010131 | COMPOSIÇÃO - 2018.000263 | Desmontagem e retirada de redes de dutos de ar condicionado e grelhas de insuflamento existentes e desativados | cj | 447.17 | 1 | 447.17 | 1 | 447.17 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'010132 | COMPOSIÇÃO - 2018.000264 | Demolições e retiradas de eletrocalhas, pontos de elétricos em geral etc, instalações elétricas, telecomunicações. | cj | 5496.04 | 1 | 5496.04 | 1 | 5496.04 | 100% | 0 | 0 |  | 0
0102 | LIMPEZA |  |  |  |  | 6286.0204 | 0 | 6286.0204 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0
'010201 | DER-ES - EDIFICAÇÕES - 2018.000267 | Limpeza geral das áreas internas após demolição da edificação a reformar. (Serviço a ser realizado após as demolições para dar início à construção) | m2 | 7.37 | 852.92 | 6286.0204 | 852.92 | 6286.0204 | 100% | 0 | 0 |  | 0
0103 | LOCAÇÃO |  |  |  |  | 37567.3142 | 0 | 37567.3142 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0
'010301 | LABOR - 010501 - 2 | Locação de obra com gabarito de madeira | m2 | 13.34 | 986.13 | 13154.9742 | 986.13 | 13154.9742 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'010302 | LABOR - 010512 - 1 | Equipe topográfica para serviços simples de locação e nivelamento (incluindo equipamento, transporte e profissionais nivel médio) | mês | 24412.34 | 1 | 24412.34 | 1 | 24412.34 | 100% | 0 | 0 |  | 0
0104 | TRANSPORTES |  |  |  |  | 50349.9346 | 0 | 50350.2811 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0
'010401 | SINAPI - 100947 - 20 | Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 2.31 | 156.3 | 361.053 | 156.45 | 361.3995 | 100.1% | 0 | 0 |  | -0.15
'010402 | LABOR - 030304 - 2 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | m3 | 81.76 | 611.41 | 49988.8816 | 611.41 | 49988.8816 | 100% | 0 | 0 |  | 0
02 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | 257432.289 |  | 230955.049 | 89.71% | 0 | 26477.24 | 10.29% | 0
0201 | PLACA DE OBRA E TAPUME |  |  |  |  | 24604.6595 | 0 | 24604.6595 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0
'020101 | LABOR - 020305 - 3 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER | m2 | 349.99 | 8 | 2799.92 | 8 | 2799.92 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'020102 | LABOR - 020350 - 3 | Tapume Telha Metálica Ondulada em aço galvalume 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "DER-ES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x) | m | 270.83 | 62.1 | 16818.543 | 62.1 | 16818.543 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'020103 | COMPOSIÇÃO - 2018.000237 | Retirada e recolocação de tapume em telha metálica h=2,20m, incl. recomposição do requadro em estrutura de madeira e acessórios de fixação, exclusive telhas | m | 147.67 | 30.05 | 4437.4835 | 30.05 | 4437.4835 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'020104 | LABOR - 280510 - 1 | Cercas de isolamento cor laranja, h=1.20m, fixada em pontaletes de madeira e base em concreto a cada 3m (considerando 2 utilizações) | m | 9.13 | 60.1 | 548.713 | 60.1 | 548.713 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'0202 | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | 164411.685 | 0 | 138891.325 | 84.48% | 0 | 25520.36 | 15.52% | 0
'020201 | LABOR - 020355 - 1 | Aluguel mensal container sanitário, incl porta, básc, 2 ptos luz, 1 pto aterram., 3vasos, 3lavatórios, calha mictório, 6 chuveiros (1 eletrico), torn.,registros, piso comp. Naval pintado, cert NR18 e laudo descontaminação (Sanitário / Vestiário) | ms | 1342.61 | 25 | 33565.25 | 19 | 25509.59 | 76% | 6 | 8055.66 | 24% | 6
'020202 | LABOR - 020356 - 1 | Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | ms | 922.5 | 25 | 23062.5 | 20 | 18450 | 80% | 5 | 4612.5 | 20% | 5
'020203 | LABOR - 020343 - 3 | Aluguel mensal container para escritório, sem banheiro, dim. 6.00x2.40m, incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tomadas elét. e 1 tomada telef. Isolamento térmico (teto e paredes), piso em comp. Naval, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | mês | 1271.14 | 25 | 31778.5 | 20 | 25422.8 | 80% | 5 | 6355.7 | 20% | 5
'020204 | LABOR - 020353 - 1 | Aluguel mensal container para refeitorio, incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tomadas elét. e 1 tomada telef. Isolamento térmico (paredes e teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | ms | 1299.3 | 25 | 32482.5 | 20 | 25986 | 80% | 5 | 6496.5 | 20% | 5
020205 | LABOR - 020344 - 2 | Mobilização e desmobilização de conteiner locado para barracão de obra | und | 1819.02 | 4 | 7276.08 | 4 | 7276.08 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'020206 | LABOR - 020712 - 1 | Rede de água com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (1 utilização) | m | 61.83 | 25 | 1545.75 | 25 | 1545.75 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'020207 | LABOR - 020713 - 2 | Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. e chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização) | m | 846.42 | 20 | 16928.4 | 20 | 16928.4 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'020208 | COMPOSIÇÃO - 2018.000273 | Rede de esgoto, inclusive tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 15m, conforme projeto (1 utilização) | m | 298.92 | 15 | 4483.8 | 15 | 4483.8 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'020209 | LABOR - 020710 - 2 | Reservatório de poliestileno de 500L, incl. suporte em madeira de 7x12cm e 5x7cm, elevado de 4m, conf. projeto (1 utilização) | und | 3534.72 | 1 | 3534.72 | 1 | 3534.72 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'020210 | LABOR - 020808 - 2 | Galpão para serraria e carpintaria área 12.00m2, em peças de madeira 8x8cm e contraventamento de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e cabo de alimentação da máquina, conf. projeto (2 utilizações) | m2 | 193.82 | 12 | 2325.84 | 12 | 2325.84 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'020211 | LABOR - 020809 - 2 | Galpão para corte e armação com área de 6.00m2, de peças de madeira 8x8cm e contraventamento de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e cabo de alimentação da máquina, conf. projeto (2 utilizações) | m2 | 260.6 | 6 | 1563.6 | 6 | 1563.6 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'020212 | LABOR - 020803 - 2 | Barracão para depósito de cimento área de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (2 utilizações) | m2 | 538.05 | 10.9 | 5864.745 | 10.9 | 5864.745 | 100% | 0 | 0 |  | 0
0203 | ANDAIMES |  |  |  |  | 66634.7445 | 0 | 65677.8645 | 98.56% | 0 | 956.88 | 1.436% | 0
'020301 | LABOR - 020346 - 1 | Locação de andaime metálico para fachada - tipo torre (aluguel mensal) | m | 16.68 | 672 | 11208.96 | 672 | 11208.96 | 100% | 0 | 0 |  | 0
020302 | LABOR - 020339 - 1 | Locação de andaime metálico para trabalho em fachada de edifíco (aluguel de 1 m² por 1 mês) inclusive frete, montagem e desmontagem | m2 | 26.58 | 1039.65 | 27633.897 | 1003.65 | 26677.017 | 96.54% | 36 | 956.88 | 3.463% | 36
'020303 | LABOR - 020348 - 3 | Fornecimento e instalação de proteção para andaime fachadeiro considerando plataforma, rodapé e guarda-corpo em madeira, inclusive entelamento, conforme NR-18 (medido por m2 de fachada) | m2 | 30.65 | 906.75 | 27791.8875 | 906.75 | 27791.8875 | 100% | 0 | 0 |  | 0
0204 | DIVERSOS |  |  |  |  | 1781.2 | 0 | 1781.2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0
'020401 | LABOR - 280502 - 2 | Cavalete de madeira de lei para sinalização, inclusive pintura em esmalte sintético fosco, fundo amarelo e inscrição "TRECHO EM OBRA" na cor preta, comprimento de 1,50m e altura de 1,00m | und | 422.84 | 4 | 1691.36 | 4 | 1691.36 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'020402 | LABOR - 280506 - 1 | Cone sinalizador de PVC H = 75cm (com uma reutilização) | und | 22.46 | 4 | 89.84 | 4 | 89.84 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'03 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | 88604.8404 |  | 89070.817 | 100.5% | 0 | 0 | 0% | 0
'0301 | ESCAVAÇÕES |  |  |  |  | 12884.9784 | 0 | 13350.7759 | 103.6% | 0 | 0 | 0% | 0
030101 | LABOR - 030101 - 1 | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | m3 | 59.88 | 215.18 | 12884.9784 | 222.9589 | 13350.7759 | 103.6% | 0 | 0 |  | -7.7789
'0302 | REATERRO E COMPACTAÇÃO |  |  |  |  | 59997.342 | 0 | 59997.5211 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0
030201 | LABOR - 030206 - 2 | Aterro manual para regularização do terreno em areia, inclusive adensamento hidráulico e fornecimento do material (máximo de 100m3) | m3 | 198.96 | 224.7 | 44706.312 | 224.7009 | 44706.4911 | 100% | 0 | 0 |  | -0.0009
030202 | LABOR - 030209 - 1 | Aterro com areia em áreas de calçada, inclusive fornecimento e adensamento | m3 | 172.78 | 88.5 | 15291.03 | 88.5 | 15291.03 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'0303 | ESGOTAMENTO DE VALAS |  |  |  |  | 15722.52 | 0 | 15722.52 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0
'030301 | COMPOSIÇÃO - 2018.000228 | Esgotamento com moto-bomba autoescovante, inclusive tubulação flexível para lançamento nos bueiros existentes (undxmês) | und | 3930.63 | 4 | 15722.52 | 4 | 15722.52 | 100% | 0 | 0 |  | 0
04 | ESTRUTURAS |  |  |  |  | 605624.3034 | 0 | 610218.1131 | 100.8% | 0 | -4586.4572 | -0.7573% | 0
0401 | INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO) |  |  |  |  | 147905.5818 | 0 | 152660.9882 | 103.2% | 0 | -4757.5696 | -3.217% | 0
'040101 | LABOR - 040238 - 2 | Fôrma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desfôrma) | m2 | 115.16 | 275.46 | 31721.9736 | 290.816 | 33490.3706 | 105.6% | -15.356 | -1768.397 | -5.575% | -15.356 |  |  | 306.172
'040102 | LABOR - 040246 - 1 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 16.03 | 1352.32 | 21677.6896 | 1361.8819 | 21830.967 | 100.7% | -9.5619 | -153.2774 | -0.7071% | -9.5619
'040103 | LABOR - 040243 - 1 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 13.93 | 1884.66 | 26253.3138 | 2088.2419 | 29089.209 | 110.8% | -203.5819 | -2835.8952 | -10.8% | -203.5819
'040104 | LABOR - 040245 - 1 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1") | kg | 14.73 | 907.16 | 13362.4668 | 907.16 | 13362.4668 | 100% | 0 | 0 |  | 0
040105 | LABOR - 040253 - 1 | Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando lançamento MANUAL para INFRA-ESTRUTURA (5% de perdas já incluído no custo) | m3 | 709.12 | 67.35 | 47759.232 | 67.347 | 47757.1046 | 100% | 0 | 0 |  | 0.003
'040106 | LABOR - 040231 - 1 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m3 | 716.24 | 8.76 | 6274.2624 | 8.7599 | 6274.2266 | 100% | 0 | 0 |  | 5e-05
'040107 | COMPOSIÇÃO - 2018.000229 | Fornecimento/instalação lona plástica preta, espessura 150 micras | m2 | 5.26 | 162.86 | 856.6436 | 162.86 | 856.6436 | 100% | 0 | 0 |  | 0
0402 | SUPER-ESTRUTURA |  |  |  |  | 212600.3902 | 0 | 212608.7678 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0
040201 | LABOR - 040337 - 2 | Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforçada com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | m2 | 135.39 | 682.28 | 92373.8892 | 682.2837 | 92374.3901 | 100% | 0 | 0 |  | -0.0037
040202 | LABOR - 040333 - 1 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 16.03 | 642.53 | 10299.7559 | 642.525 | 10299.6758 | 100% | 0 | 0 |  | 0.005
'040203 | LABOR - 040328 - 1 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 13.93 | 2011.57 | 28021.1701 | 2011.57 | 28021.1701 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'040204 | LABOR - 040332 - 1 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa, diâmetro de 12.5 a 25.0mm | kg | 14.73 | 2680.94 | 39490.2462 | 2680.94 | 39490.2462 | 100% | 0 | 0 |  | 0
040205 | LABOR - 040331 - 1 | Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas já incluído no custo) (6% de taxa p/ concr. bombeavel) | m3 | 633.56 | 55.84 | 35377.9904 | 55.8425 | 35379.5965 | 100% | 0 | 0 |  | -0.002535
'040206 | LABOR - 040817 - 1 | Fornecimento e lançamento de concreto para grouteamento com adição de pedrisco (50% em peso), utilizando Sikagrout ou produto equivalente, exclusive forma | m3 | 4291.06 | 1.64 | 7037.3384 | 1.6415 | 7043.6892 | 100.1% | 0 | 0 |  | -0.00148
0403 | ESTRUTURA METÁLICA |  |  |  |  | 92937.2175 | 0 | 92937.2175 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0
'040301 | COMPOSIÇÃO - 2018.000277 | Estrut. metálica constituída por perfis formados a frio, aço estrutural ASTM A-572 GR.50 (terças) ASTM A-36 (demais perfis) c/ o sistema de trat. e pint conf projeto:a. preparação de superfície: jateamento abrasivo ao padrão Sa 2.1/2 conforme norma SIS 05 5900; b. fundo: primer epóxi rico em alumínio, espessura de 80 micra; acabamento: esmalte epóxi, espessura de 80 micra; | kg | 42.75 | 2173.97 | 92937.2175 | 2173.97 | 92937.2175 | 100% | 0 | 0 |  | 0
0404 | DIVERSOS |  |  |  |  | 25434.4085 | 0 | 25434.8359 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0
'040401 | COMPOSIÇÃO - 21AA.000012 | Furo em concreto com broca de vídea, utilizando martelete elétrico, diâmetro de 6,3 a 12,5mm, profundidade até 15 cm. | und | 21.4 | 1092 | 23368.8 | 1092 | 23368.8 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'040402 | COMPOSIÇÃO - 21AA.000013 | Ancoragem de barras de aço, com adesivo estrutural tipo Sikadur 32, (consumo=1,67 kg/m² p/ 1mm de esp). | Kg | 200.35 | 10.31 | 2065.6085 | 10.3121 | 2066.0359 | 100% | 0 | 0 |  | -0.0021334
0405 | ESTAQUEAMENTO |  |  |  |  | 88326.33 | 0 | 88326.33 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0
'040501 | LABOR - 040112 - 1 | Mobilização e desmobilização de equipamento para cravação de estacas trilho | und | 8445.45 | 1 | 8445.45 | 1 | 8445.45 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'040502 | COMPOSIÇÃO - 2018.000231 | Fornecimento e cravação de estacas metálicas, tipo trilho - TR 37, incluindo perdas, testes, cortes, emendas, chapa de topo e confecção de ponta | m | 272.67 | 144 | 39264.48 | 144 | 39264.48 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'040503 | COMPOSIÇÃO - 2018.000232 | Fornecimento e cravação de estacas metálicas, tipo trilho - TR 45, incluindo perdas, testes, cortes, emendas, chapa de topo e confecção de ponta | m | 307.7 | 132 | 40616.4 | 132 | 40616.4 | 100% | 0 | 0 |  | 0
0406 | ESCORAMENTOS |  |  |  |  | 12496.429 | 0 | 12326.3855 | 98.64% | 0 | 170.0435 | 1.361% | 0
'040601 | COMPOSIÇÃO - 2018.000238 | Escoramento metálico em parede de alvenaria existente | m2 | 79.09 | 108.1 | 8549.629 | 105.95 | 8379.5855 | 98.01% | 2.15 | 170.0435 | 1.989% | 2.15
'040602 | ORSE - 7629 | Escoramento metálico para lajes e vigas, com montagem e desmontagem | m2 | 17.94 | 220 | 3946.8 | 220 | 3946.8 | 100% | 0 | 0 |  | 0
0407 | RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS |  |  |  |  | 25923.9464 | 0 | 25923.5881 | 100% | 0 | 1.0689 | 0.004123% | 0
040701 | LABOR - 040802 - 1 | Remoção cuidadosa do concreto afetado, através de escarificação (considerando esp. escarificada de 5cm) | m2 | 155.46 | 32.56 | 5061.7776 | 32.5585 | 5061.5444 | 100% | 0.0015 | 0.23319 | 0.004607% | 0.0015
'040702 | LABOR - 040806 - 1 | Limpeza de aço com lixamento e escovamento com escova de aço, até a completa remoção de partículas soltas, materiais indesejáveis e corrosão | m2 | 27.64 | 32.56 | 899.9584 | 32.5585 | 899.9169 | 100% | 0.0015 | 0.04146 | 0.004607% | 0.0015
'040703 | LABOR - 040807 - 1 | Aplicação de Sika Top 108 Armatec ou equivalente, nas ferragens a serem recuperadas | m2 | 83.6 | 32.56 | 2722.016 | 32.5685 | 2722.7266 | 100% | 0 | 0 |  | -0.0085
'040704 | LABOR - 040809 - 3 | Recomposição de concreto danificado, com utilização de argamassa Sika Grout ou equivalente (considerando esp. 5cm) | m2 | 529.49 | 32.56 | 17240.1944 | 32.5585 | 17239.4002 | 100% | 0.0015 | 0.79424 | 0.004607% | 0.0015
05 | PAREDES E PAINÉIS |  |  |  |  | 361990.005 | 0 | 363324.0714 | 100.4% | 0 | -1333.5667 | -0.3684% | 0
0501 | PLACAS E PAINÉIS DIVISÓRIOS |  |  |  |  | 17625.153 | 0 | 16937.438 | 96.1% | 0 | 687.715 | 3.902% | 0
'050101 | COMPOSIÇÃO - 2018.000052 | Divisória de granito SIENA com 3 cm de espessura, assentada com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, acabamento com borda boleada | m2 | 982.45 | 17.94 | 17625.153 | 17.24 | 16937.438 | 96.1% | 0.7 | 687.715 | 3.902% | 0.7
0502 | VERGAS/CONTRAVERGA |  |  |  |  | 25518.1991 | 0 | 27539.4808 | 107.9% | 0 | -2021.2817 | -7.921% | 0
050201 | COMPOSIÇÃO - 2018.000084 | Vergas, contravergas e pilares de contraventamento em concreto armado fck 20 MPa, preparo com betoneira (consumo/m3: forma tabua reg = 7,2 m2, aço CA 50 ate 3/8 = 60,0 kg) | m3 | 2146.19 | 11.89 | 25518.1991 | 12.8318 | 27539.4808 | 107.9% | -0.9418 | -2021.2817 | -7.921% | -0.9418
0503 | ALVENARIA ESTRUTURAL |  |  |  |  | 15825.7099 | 0 | 15825.7099 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0
'050301 | LABOR - 050501 - 1 | Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm | m2 | 130.91 | 120.89 | 15825.7099 | 120.89 | 15825.7099 | 100% | 0 | 0 |  | 0
0504 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA |  |  |  |  | 76452.0184 | 0 | 76452.3714 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0
050401 | COMPOSIÇÃO - 2018.000227 | Alvenaria de blocos de concreto 14x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 4.5 MPa, assent. c/ arg. de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 14cm | m2 | 88.24 | 866.41 | 76452.0184 | 866.414 | 76452.3714 | 100% | 0 | 0 |  | -0.004
0505 | GESSO ACARTONADO |  |  |  |  | 208190.5814 | 0 | 208190.5814 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0
'050501 | COMPOSIÇÃO - 2018.000224 | Parede c/ placas de gesso acarton. (drywall) -122,2/75/600/1X11,1OSB+1X12,5ST-1X11,1OSB+1X12,5ST/LM 50,constituída de placas ST/OSB+/OSB/ST (painel estrutural OSB Home Plus/Standart), incl. isolamento com lã mineral (Tipo 01) | m2 | 333.77 | 605.86 | 202217.8922 | 605.86 | 202217.8922 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'050502 | COMPOSIÇÃO - 2018.000225 | Parede c/ placas de gesso acarton. (drywall) -122,2/75/600/1X11,1OSB+1X12,5RU-1X11,1OSB+1X12,5ST/LM 50,[RU/OSB+/OSB/ST] (painel estrutural OSB Home Plus/Resistente à umidade/Standart), incl. isolamento com lã mineral (Tipo 02) | m2 | 341.46 | 12.86 | 4391.1756 | 12.86 | 4391.1756 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'050503 | COMPOSIÇÃO - 2018.000226 | Parede c/ placas de gesso acarton. (drywall) -122,2/75/600/1X11,1OSB+1X12,5RU-1X11,1OSB+1X12,5RU/LM 50,[RU/OSB+/OSB/RU] (painel estrutural OSB Home Plus/Resistente à umidade), incl. isolamento com lã mineral (Tipo 03) | m2 | 349.12 | 4.53 | 1581.5136 | 4.53 | 1581.5136 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'0506 | DIVERSOS |  |  |  |  | 18378.3432 | 0 | 18378.4899 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0
'050601 | COMPOSIÇÃO - 2018.000262 | Aplicação de tela soldada galvanizada tipo Belgofix ou equivalente, malha 15x15 largura 7.5cmx50cm de comprimento entre pilar e alvenaria | und | 5.11 | 1274 | 6510.14 | 1274 | 6510.14 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'050602 | ORSE - 11733 | Aplicação de tela tipo Belgo Revest ou equivalente, para armadura de argamassa, em encontros de alvenaria com vigas (horizontais) e alvenaria com pilares (verticais), com largura de 25cm e 50cm | m2 | 56.44 | 210.28 | 11868.2032 | 210.2826 | 11868.3499 | 100% | 0 | 0 |  | -0.0026
'06 | ESQUADRIAS DE MADEIRA |  |  |  |  | 81829.77 | 0 | 81829.77 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0
'0601 | MARCOS E ALIZARES |  |  |  |  | 30015.2 | 0 | 30015.2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0
060101 | COMPOSIÇÃO - 2018.000246 | Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente)com 15 x 3 cm de batente - P60 | und | 494.47 | 4 | 1977.88 | 4 | 1977.88 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'060102 | COMPOSIÇÃO - 2018.000247 | Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente)com 15 x 3 cm de batente - P80 | und | 515.09 | 9 | 4635.81 | 9 | 4635.81 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'060103 | COMPOSIÇÃO - 2018.000248 | Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente)com 15 x 3 cm de batente - P90 | und | 525.38 | 5 | 2626.9 | 5 | 2626.9 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'060104 | COMPOSIÇÃO - 2018.000249 | Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15 x 3 cm de batente sem rebaixo para instalar, completo de kit porta de porta de correr, batente lateral e suporte superior do trilho - PM100M | und | 763.48 | 1 | 763.48 | 1 | 763.48 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'060105 | COMPOSIÇÃO | Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 13 x 3 cm de batente - para portas a serem instaladas em gesso acartonado | und | 372.9 | 28 | 10441.2 | 28 | 10441.2 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'060106 | COMPOSIÇÃO - 2018.000250 | Alizar de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) de 5 x 1,5 cm - P60 | und | 194.67 | 4 | 778.68 | 4 | 778.68 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'060107 | COMPOSIÇÃO - 2018.000251 | Alizar de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) de 5 x 1,5 cm - P80 | und | 202.8 | 37 | 7503.6 | 37 | 7503.6 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'060108 | COMPOSIÇÃO - 2018.000252 | Alizar de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) de 5 x 1,5 cm - P90 | und | 210.89 | 5 | 1054.45 | 5 | 1054.45 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'060109 | COMPOSIÇÃO - 2018.000253 | Alizar de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) de 5 x 1,5 cm - para porta de correr - P100 | und | 233.2 | 1 | 233.2 | 1 | 233.2 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'0602 | PORTAS DE MADEIRA |  |  |  |  | 48253.25 | 0 | 48253.25 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0
'060201 | COMPOSIÇÃO - 2018.000007 | PM.060 - 1 folha de abrir, 60x210cm, madeira esp. 35mm sarraf lisa (angelim pedra ou peroba mica), batente em madeira de lei 5cm, com fechad tipo alavanca e dobrad latão cromado (3.1/2"x2.1/2") marca de ref La Fonte | und | 874.76 | 4 | 3499.04 | 4 | 3499.04 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'060202 | COMPOSIÇÃO - 2018.000009 | PM.080 - 1 folha de abrir, 80x210cm, madeira esp. 35mm sarraf lisa (angelim pedra ou peroba mica), batente em madeira de lei 5cm. com fechad tipo alavanca e dobrad latão cromado (3.1/2"x2.1/2") marca de ref La Fonte | und | 934.18 | 9 | 8407.62 | 9 | 8407.62 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'060203 | COMPOSIÇÃO - 2018.000010 | PM.090 - 1 folha de abrir, 90x210cm, madeira esp. 35mm sarraf lisa (angelim pedra ou peroba mica), batente em madeira de lei 5cm. Inclusive fechadura, ferragens, barra de apoio e chapa de aço inox | und | 1442.73 | 5 | 7213.65 | 5 | 7213.65 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'060204 | COMPOSIÇÃO - 2018.000012 | PM 100 - Porta de correr, 100x210cm, 1 folha, em madeira esp. 35mm lisa em angelim pedra ou peroba mica, inclusive trilho, fechadura, ferragens, barra de apoio e chapa de aço inox | und | 1022.66 | 1 | 1022.66 | 1 | 1022.66 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'060205 | COMPOSIÇÃO - 2018.000013 | PM 080GA - Porta de abrir fixada com espuma expansiva, 80x210cm, 1 folha, em madeira esp. 35mm lisa em angelim pedra ou peroba mica, inclusive fechadura e dobradiças | und | 934.18 | 28 | 26157.04 | 28 | 26157.04 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'060206 | COMPOSIÇÃO - 2018.000014 | PM 090GA - Porta de abrir fixada com espuma expansiva, 90x210cm, 1 folha, em madeira esp. 35mm lisa em angelim pedra ou peroba mica, inclusive fechadura e dobradiças | und | 976.62 | 2 | 1953.24 | 2 | 1953.24 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'0603 | DIVERSOS |  |  |  |  | 3561.32 | 0 | 3561.32 | 100% |  | 0 | 0% | 0
'060301 | LABOR - 061123 - 1 | Prendedor de porta, cromado, fixação com parafuso, no piso ou rodapé | und | 72.68 | 49 | 3561.32 | 49 | 3561.32 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'07 | ESQUADRIAS METÁLICAS |  |  |  |  | 309490.9383 | 0 | 309519.2383 | 100% |  | -28.3 | -0.009144% | 0
'0701 | PORTA EM ALUMINIO |  |  |  |  | 9063.075 | 0 | 9063.075 | 100% |  | 0 | 0% | 0
070101 | COMPOSIÇÃO - 2018.000044 | Porta de abrir em alumínio anodizado preto, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco | m2 | 707.5 | 12.81 | 9063.075 | 12.81 | 9063.075 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'0702 | BÁSCULAS EM ALUMÍNIO |  |  |  |  | 15189.8103 | 0 | 15189.8103 | 100% |  | 0 | 0% | 0
'070201 | COMPOSIÇÃO - 2018.000045 | Báscula para vidro em alumínio anodizado preto, linha 25, completa, com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro | m2 | 707.49 | 21.47 | 15189.8103 | 21.47 | 15189.8103 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'0703 | JANELAS E VISORES |  |  |  |  | 34497.892 | 0 | 34526.192 | 100.1% |  | -28.3 | -0.08203% | 0
'070301 | COMPOSIÇÃO - 2018.000016 | Esquadria em alumínio, 2 módulos, tipo 1 fixo e 1 correr, perfil série 25 em alumínio anodizado preto e vidro 6mm refletivo de baixa emissividade na cor prata, fixado com borracha preta EPDM, exclusive vidro | m2 | 707.5 | 19.22 | 13598.15 | 19.26 | 13626.45 | 100.2% | -0.04 | -28.3 | -0.2081% | -0.04
'070302 | COMPOSIÇÃO - 2018.000017 | Visor em aluminio anodizado preto, para vidro temperado 6mm transparente liso com caixilho 1 folha fixa, fixado com borracha preta EPDM. | m2 | 680.91 | 15.4 | 10486.014 | 15.4 | 10486.014 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'070303 | COMPOSIÇÃO - 2018.000018 | Esquadria em alumínio 90x60cm, tipo veneziana, perfil série 25 em alumínio anodizado preto | m2 | 1157.72 | 2.28 | 2639.6016 | 2.28 | 2639.6016 | 100% | 0 | 0 |  | 0
070304 | DER-ES - EDIFICAÇÕES - 071701 | Estrutura em caixilho de alumínio preto, perfil linha 25, completa, dim. 115x375 cm para instalação de visor/proteção sobre balcão de atendimento para fechamento em policarbonato compacto transparente, esp 8mm, painel medindo 100 x 375 cm, excluindo o painel de policarbonato | m2 | 574.16 | 13.54 | 7774.1264 | 13.54 | 7774.1264 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'0704 | PELE DE VIDRO |  |  |  |  | 98393.64 | 0 | 98393.64 | 100% |  | 0 | 0% | 0
'070401 | COMPOSIÇÃO - 2018.000019 | Pele de vidro 880x80cm tipo Structural Glazing, c/ estrutura em perfil de alumínio cor preto, vidro laminado 8mm cor prata, marca de referência Cebrace - cool lite KNT 140, com 2 módulos fixos e 12 módulos tipo Maxi-ar.Conf projet | und | 19153.88 | 1 | 19153.88 | 1 | 19153.88 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'070402 | COMPOSIÇÃO - 2018.000020 | Pele de vidro 1140x120cm tipo Structural Glazing, c/ estrutura em perfil de alumínio cor preto,vidro laminado 8mm prata, marca de referência Cebrace - cool lite KNT 140, com 2 módulos fixos e 16 módulos tipo Maxi-ar. Conf projeto. | und | 22660.32 | 2 | 45320.64 | 2 | 45320.64 | 100% | 0 | 0 |  | 0
070403 | COMPOSIÇÃO - 2018.000258 | Pele de vidro 180x400cm tipo Structural Glazing, c/ estrutura em perfil de alumínio cor preto, vidro laminado 8mm cor prata, marca refea Cebrace - cool lite KNT 140, com 2 módulos fixos e 4 módulos tipo Maxi-ar conf. proj. | und | 16959.56 | 2 | 33919.12 | 2 | 33919.12 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'0705 | GRADIS |  |  |  |  | 68254.035 | 0 | 68254.035 | 100% |  | 0 | 0% | 0
'070501 | COMPOSIÇÃO - 2018.000022 | PG100 - Portão de abrir (1 folha) em gradil Nylofor 3D 100x250cm (todo o conjunto na cor preto). [Ver especificação completa em projeto] | und | 2886.91 | 2 | 5773.82 | 2 | 5773.82 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'070502 | COMPOSIÇÃO - 2018.000023 | PG200 - Portão de abrir (2 folhas) em gradil Nylofor 3D 200X250cm(todo o conjunto na cor preto). [Ver especificação completa em projeto] | und | 5707.38 | 1 | 5707.38 | 1 | 5707.38 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'070503 | COMPOSIÇÃO - 2018.000024 | PG250 - Portão de correr (1 folha) em gradil Nylofor 3D 250x250cm (todo o conjunto na cor preto), inclusive motor de abertura. [Ver especificação completa em projeto] | und | 6531.91 | 1 | 6531.91 | 1 | 6531.91 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'070504 | COMPOSIÇÃO - 2018.000025 | PG400 - Portão de correr (1 folha) em gradil Nylofor 3d belgo bekaert, fixados a estrutura de perfil metálico (40x60mm) esp. 1,4mm com parafusos tipo allen m6 (6mm) e fixadores de poliamida, incluindo motor de abertura automatiz | und | 10138.35 | 1 | 10138.35 | 1 | 10138.35 | 100% | 0 | 0 |  | 0
070505 | COMPOSIÇÃO - 2018.000026 | PG400A - Portão de correr (2 folhas) em gradil Nylofor 3d belgo bekaert, fixados a estrutura de perfil metálico (40x60mm) esp. 1,4mm com parafusos tipo allen m6 (6mm) e fixadores de poliamida, incluindo motor de abertura automatiz | und | 10670.96 | 1 | 10670.96 | 1 | 10670.96 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'070506 | COMPOSIÇÃO - 2018.000257 | Gradil Nylofor 3D, malha 20x5cm, Ø 5mm 250x243 cm, pintura branca, verde e preta, Belgo ou similar, inclusive postes (secção 60x40mm e h=3,20m) e acessórios. Fornecimento e instalação. | m2 | 463.49 | 63.5 | 29431.615 | 63.5 | 29431.615 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'0706 | GRADES |  |  |  |  | 76176.6256 | 0 | 76176.6256 | 100% |  | 0 | 0% | 0
'070601 | COMPOSIÇÃO - 2018.000027 | Portão com 1 folha de abrir, 100x210cm, partes fixas para fechamentos do vão total (laterais e até o teto), com medidas variáveis nas laterais e altura total de 3,19m. Confeccionado com requadro em barra chata 1.3/4x5/16" fechamento horizontal em vergalhão 1", completo de suporte para ferrolho e ferrolho em vergalhão de aço galvanizado 1", dobradiças alongadas com abertura de 180º (gonzo 5/8") conforme detalhe em projeto, exclusive pintura | m2 | 1274.56 | 22.91 | 29200.1696 | 22.91 | 29200.1696 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'070602 | COMPOSIÇÃO - 2018.000028 | PG150 - Portão com 1 folha de abrir, 150x210cm, com requadro em tubo de ferro galvanizado [Ver descrição completa nas Notas de Planilha] | und | 3389.64 | 1 | 3389.64 | 1 | 3389.64 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'070603 | DER-ES - EDIFICAÇÕES | Grade de proteção em barra chata de aço galvanizado 1.1/2x1/4", tipo sanduiche, com barras verticais em tubo de aço galvanizado dim. 1/2" espaçadas a cada 12cm, chumbados em alvenaria na parte interna do vão, conforme detalhe do p | m2 | 598.72 | 72.8 | 43586.816 | 72.8 | 43586.816 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'0707 | BRISE E TELA PROTEÇÃO |  |  |  |  | 7915.8604 | 0 | 7915.8604 | 100% |  | 0 | 0% | 0
070701 | COMPOSIÇÃO - 2018.000085 | Brise em chapa de alumínio, mod. 84f 45°, ref. Lumibrise ou equiv, painel (alum) 0,48mm e porta-painel (Aluzinc) 0,43mm, incl acessórios de fixação, pintura e tratamento com tinta epóxi | m2 | 285 | 14.86 | 4235.1 | 14.86 | 4235.1 | 100% | 0 | 0 | #REF! | 0
'070702 | COMPOSIÇÃO - 2018.000087 | Estrut. metálica p/ fixação de brises em laje em tubo de aço dim. 70x50 e cant. de ferro 1.1/4"x 3/16", incl. montagem e sist. de trat. e pint. fundo prime epóxi(75µm), esmalte epóxi(125µm) e acab. em esmalte poliuretano(75µm) | m2 | 203.53 | 14.86 | 3024.4558 | 14.86 | 3024.4558 | 100% | 0 | 0 | #REF! | 0
'070703 | COMPOSIÇÃO - 2018.000086 | Tela de proteção das esquadrias em tela de nylon tipo mosquiteiro, inclusive, requadro em alumínio natural anodizado, conforme detalhe de projeto | m2 | 64.47 | 10.18 | 656.3046 | 10.18 | 656.3046 | 100% | 0 | 0 | #REF! | 0
'08 |  | VIDROS E ESPELHOS |  |  |  | 62515.4759 | 0 | 54770.3251 | 87.61% |  | 7745.1508 | 12.39% | 0
'0801 | VIDROS |  |  |  |  | 49095.2929 | 0 | 49095.2929 | 100% |  | 0 | 0% | 0
080101 | COMPOSIÇÃO - 2018.000221 | Vidro 6mm refletivo de baixa emissividade na cor prata, fixado com borracha preta edpm - fornecimento e instalação. | m2 | 714.01 | 51.19 | 36550.1719 | 51.19 | 36550.1719 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'080102 | SINAPI - 102179 - 14 | Instalação de vidro temperado, e = 6 mm, encaixado em perfil u. af_01/2021_p | m2 | 509.55 | 24.62 | 12545.121 | 24.62 | 12545.121 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'0802 | ESPELHOS |  |  |  |  | 5675.0322 | 0 | 5675.0322 | 100% |  | 0 | 0% | 0
080201 | LABOR - 080203 - 1 | Espelho prata esp. 4 mm sobre caixa de compensado colado revestido com fórmica e fixado com parafuso cromado e bucha, dim. 1,80 x 0,40m, conforme detalhe em projeto | m2 | 826.06 | 6.87 | 5675.0322 | 6.87 | 5675.0322 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'0803 | POLICARBONATO |  |  |  |  | 7745.1508 | 0 | 0 | 0% |  | 7745.1508 | 100% | 0
080301 | COMPOSIÇÃO - 21AA.000004 | Placa de policarbonato em cristal compacto, com espessura de 8mm. Fornecimento e colocação. | m2 | 572.02 | 13.54 | 7745.1508 | 0 | 0 |  | 13.54 | 7745.1508 | 100% | 13.54
'09 | COBERTURA |  |  |  |  | 329372.7095 | 0 | 322762.5317 | 97.99% |  | 6610.1778 | 2.007% | 0
'0901 | ESTRUTURA PARA TELHADO |  |  |  |  | 202446.9 | 0 | 202446.9 | 100% |  | 0 | 0% | 0
090101 | COMPOSIÇÃO - 2018.000277 | Estrut. metálica constituída por perfis formados a frio, aço estrutural ASTM A-572 GR.50 (terças) ASTM A-36 (demais perfis) c/ o sistema de trat. e pint conf projeto: a. preparação de superfície: jateamento abrasivo ao padrão Sa 2.1/2 conforme norma SIS 05 5900; b. fundo: primer epóxi rico em alumínio, espessura de 80 micra; acabamento: esmalte epóxi, espessura de 80 micra; | kg | 42.75 | 4735.6 | 202446.9 | 4735.6 | 202446.9 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'0902 | TELHADO |  |  |  |  | 93624.3028 | 0 | 93624.3028 | 100% |  | 0 | 0% | 0
090201 | COMPOSIÇÃO - 2018.000081 | Cobertura em telha termoacustica (telha/telha) em aço galvalume trapez. 40, e=0,5mm(telha superior) e 0,43mm (inferior),pint. face. sup. e infer. cor branca, incl. pingadeira e acess. fix. nucleo em PIR (injeção contínua), e=30mm marca refencia ref. Termoroof PIR - Santo Andre; Panissol, Metform e ou Dânica (Área de telha a ser executada) | m2 | 282.52 | 331.39 | 93624.3028 | 331.39 | 93624.3028 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'0903 | RUFOS E CALHAS |  |  |  |  | 11629.6932 | 0 | 5019.5154 | 43.16% | 0 | 6610.1778 | 56.84% | 0
'090301 | LABOR - 090301 - 2 | Rufo de concreto armado Fck=15 MPa, nas dimensões de 30x5 cm, moldado "in loco" | m | 135.51 | 48.78 | 6610.1778 | 0 | 0 |  | 48.78 | 6610.1778 | 100% | 48.78
'090302 | LABOR - 090302 - 1 | Rufo de chapa metálica nº 26 com largura de 30 cm | m | 50.14 | 100.11 | 5019.5154 | 100.11 | 5019.5154 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'0904 | PINGADEIRAS E CHAPINS |  |  |  |  | 21671.8135 | 0 | 21671.8135 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0
'090401 | COMPOSIÇÃO - 2018.000083 | Chapim em granito polido Siena, esp.: 2 cm, com pingadeira dos dois lados, conforme detalhe | m | 119.45 | 181.43 | 21671.8135 | 181.43 | 21671.8135 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'10 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | 91151.918 | 0 | 74384.5562 | 81.61% | 0 | 16767.3096 | 18.39% | 0
'1001 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE ÁREAS MOLHADAS |  |  |  |  | 10654.798 | 0 | 10654.798 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0
'100101 | COMPOSIÇÃO - 2018.000109 | Impermeabilização com 4 demãos de resina termoplástica estruturada em pontos críticos com tela de poliéster consumo 4.0kg/m2 | m2 | 60.2 | 176.99 | 10654.798 | 176.99 | 10654.798 | 100% | 0 | 0 |  | 0
1002 | IMPERMEABILIZAÇÃO CALHAS, LAJES DESCOBERTAS, BALDRAMES, PAREDES E JARDINEIRAS |  |  |  |  | 63729.8104 | 0 | 63729.7582 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0
'100201 | LABOR - 100208 - 1 | Índice de imperm.c/ manta asfáltica atendendo NBR 9952, asfalto polimerizado esp.3mm, reforç.c/ filme int. polietileno, regul. base c/ arg.1:4 esp.mín.15mm, proteção mec. arg.1:4 esp.20mm e juntas dilat. | m2 | 252.32 | 242.54 | 61197.6928 | 242.54 | 61197.6928 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'100202 | COMPOSIÇÃO - 2018.000129 | Camada separadora com manta geotêxtil 150g/m2 | m2 | 10.44 | 242.54 | 2532.1176 | 242.535 | 2532.0654 | 100% | 0 | 0 |  | 0.005
'1003 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE MARQUISES E RUFOS DE CONCRETO |  |  |  |  | 16767.3096 | 0 | 0 | 0% | 0 | 16767.3096 | 100% | 0
'100301 | COMPOSIÇÃO - 2018.000261 | Impermeabilização de superfície com manta asfáltica protegida com ardósia, esp.: 3mm | m2 | 81.72 | 205.18 | 16767.3096 | 0 | 0 |  | 205.18 | 16767.3096 | 100% | 205.18
'11 | TETOS E FORROS |  |  |  |  | 125138.1907 | 0 | 115732.7947 | 92.48% | 0 | 9405.396 | 7.516% | 0
'1101 | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA |  |  |  |  | 11277.6664 | 0 | 1872.2704 | 16.6% | 0 | 9405.396 | 83.4% | 0
110101 | LABOR - 110101 - 1 | Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, espessura 5 mm | m2 | 13.78 | 140.83 | 1940.6374 | 23.38 | 322.1764 | 16.6% | 117.45 | 1618.461 | 83.4% | 117.45
'110102 | LABOR - 110302 - 1 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m2 | 66.3 | 140.83 | 9337.029 | 23.38 | 1550.094 | 16.6% | 117.45 | 7786.935 | 83.4% | 117.45
'1102 | REBAIXAMENTOS |  |  |  |  | 113860.5243 | 0 | 113860.5243 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0
'110201 | SINAPI - 96114 - 56 | Forro em drywall, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação. af_05/2017_p | m2 | 92.6 | 59.71 | 5529.146 | 59.71 | 5529.146 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'110202 | COMPOSIÇÃO - 2018.000132 | Forro modular em fibra mineral, em placas de 625x1250x13mm, apoiadas em um sistema de suspensão, composto por: perfis T principais, perfis T secundários,cantoneiras e tirantes, modelo Encore, Marca de Referencia Armstrong ou equiv | m2 | 174.17 | 516.74 | 90000.6058 | 516.74 | 90000.6058 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'110203 | COMPOSIÇÃO - 2018.000133 | Acabamento de perímetro para forro mineral removível, em perfil "L" em aço galvanizado, na cor branca | m | 25.65 | 714.65 | 18330.7725 | 714.65 | 18330.7725 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'12 | REVESTIMENTO DE PAREDE |  |  |  |  | 239945.1406 | 0 | 239944.8175 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0
'1201 | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA |  |  |  |  | 112356.589 | 0 | 112356.2659 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0
120101 | LABOR - 120301 - 1 | Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm | m2 | 34.49 | 492.5 | 16986.325 | 492.5001 | 16986.3284 | 100% | 0 | 0 |  | -0.0001
120102 | LABOR - 120101 - 1 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm | m2 | 7.09 | 1886.71 | 13376.7739 | 1886.7021 | 13376.7179 | 100% | 0 | 0 |  | 0.0079
120103 | LABOR - 120303 - 1 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m2 | 58.81 | 1394.21 | 81993.4901 | 1394.2054 | 81993.2196 | 100% | 0 | 0 |  | 0.0046
'1202 | ACABAMENTOS |  |  |  |  | 127588.5516 | 0 | 127588.5516 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0
120201 | LABOR - 120222 - 2 | Pastilha cerâmica branca 5 x 5 cm, assentada com argamassa de cimento colante e rejuntada com cimento branco, marcas de referência Atlas, Jatobá, NGK ou equivalente | m2 | 251.69 | 313.5 | 78904.815 | 313.5 | 78904.815 | 100% | 0 | 0 |  | 0
120202 | COMPOSIÇÃO - 2018.000079 | Cerâmica dim. 30x60cm, forma Slim branca extra, marca de referência Eliane, rejunte antifungo e e antimofo 3mm quartizolit weber, cor gelo., assentada com argamassa ACIII | m2 | 104.42 | 466.23 | 48683.7366 | 466.23 | 48683.7366 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'13 | PISOS INTERNOS E EXTERNOS |  |  |  |  | 350844.4411 | 0 | 349137.0562 | 99.51% | 0 | 1713.525 | 0.4884% | 0
'1301 | LASTRO DE CONTRAPISO |  |  |  |  | 15546.0291 | 0 | 15546.0291 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0
'130101 | LABOR - 130103 - 1 | Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 3cm | m2 | 24.99 | 622.09 | 15546.0291 | 622.09 | 15546.0291 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'1302 | ACABAMENTOS |  |  |  |  | 152470.1752 | 0 | 150756.6502 | 98.88% | 0 | 1713.525 | 1.124% | 0
'130201 | COMPOSIÇÃO - 2018.000070 | Porcelanato natural, retificado, dim. 60x60cm, ref. Minimum Cimento, ref. Eliane ou equivalente, utilizando dupla colagem de argamassa ACIII e rejunte 1,5mm para porcelanato, cor cinza platina | m2 | 258.31 | 66.81 | 17257.6911 | 66.81 | 17257.6911 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'130202 | COMPOSIÇÃO - 2018.000071 | Porcelanato natural, retificado, dim. 90x90cm, ref. Minimum Cimento, ref Eliane ou equivalente, utilizando dupla colagem de argamassa tipo ACIII e rejunte 1,5mm para porcelanato, cor cinza platina | m2 | 233.32 | 508.28 | 118591.8896 | 508.28 | 118591.8896 | 100% | 0 | 0 |  | 0
130203 | COMPOSIÇÃO - 2018.000072 | Piso elevado, modulação 60x60cm, removíveis em chapa de aço superior lisa, soldada a uma peça inferior estampada, com proteção em pintura epóxi apoiadas em pedestais telescópicos de aço fixado no piso, ref. Hunter Douglas ou equiv | m2 | 456.94 | 3.75 | 1713.525 | 0 | 0 |  | 3.75 | 1713.525 | 100% | 3.75
130204 | COMPOSIÇÃO - 2018.000076 | Piso em concreto estrutural vibrado (e=8cm) om acabamento polido, FCK>=40Mpa, armado com tela eletroldada Q196, juntas preenchidas com mastique, sobre base de brita graduada de 12cm CBR>60 PN, apoiada em sub-leito CBR>10 PN | m2 | 229.87 | 64.85 | 14907.0695 | 64.85 | 14907.0695 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'1303 | DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS |  |  |  |  | 90843.9298 | 0 | 90843.9298 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0
130301 | COMPOSIÇÃO - 2018.000029 | Rodapé de granito SIENA esp. 2cm, h=10cm, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, incl. rejuntamento com cimento branco | m | 95.3 | 793.25 | 75596.725 | 793.25 | 75596.725 | 100% | 0 | 0 | #REF! | 0
'130302 | COMPOSIÇÃO - 2018.000046 | Prateleira em granito SIENA esp. 2cm e largura de 45cm, fixadas na parede com cantoneiras | m | 443.77 | 1.38 | 612.4026 | 1.38 | 612.4026 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'130303 | COMPOSIÇÃO - 2018.000047 | SG1 - Soleira reta em granito SIENA, largura de 15cm, espessura de 2cm | m | 100.17 | 14 | 1402.38 | 14 | 1402.38 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'130304 | COMPOSIÇÃO - 2018.000048 | SG2 - Soleira inclinada em granito SIENA, largura de 15cm, espessura de 2cm | m | 100.17 | 6.9 | 691.173 | 6.9 | 691.173 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'130305 | COMPOSIÇÃO - 2018.000049 | SG3 - Soleira/ tirabox de granito cinza, espessura 3 cm e altura de 10 cm, conforme detalhe em projeto | m | 116.41 | 1.8 | 209.538 | 1.8 | 209.538 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'130306 | COMPOSIÇÃO - 2018.000050 | SG4 - Soleira reta em granito SIENA, largura de 13cm, espessura de 2cm | m | 89.34 | 0.8 | 71.472 | 0.8 | 71.472 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'130307 | COMPOSIÇÃO - 2018.000051 | Peitoril em granito SIENA, largura de 15cm, espessura de 2cm | m | 120.34 | 101.88 | 12260.2392 | 101.88 | 12260.2392 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'1304 | SINALIZAÇÃO TÁTIL |  |  |  |  | 3478.3049 | 0 | 3478.3049 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0
'130401 | LABOR - 130103 - 1 | Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 3cm | m2 | 24.99 | 28.05 | 700.9695 | 28.05 | 700.9695 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'130402 | COMPOSIÇÃO - 2018.000078 | Limpeza / varrição de piso para instalação de ladrilho hidráulico, inclusive remoção de material | m2 | 3.48 | 28.05 | 97.614 | 28.05 | 97.614 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'130403 | LABOR - 200253 - 1 | Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro | m2 | 83.5 | 28.05 | 2342.175 | 28.05 | 2342.175 | 100% | 0 | 0 |  | 0
130404 | DER-ES - EDIFICAÇÕES - 101737 | Piso podotátil de borracha 25x25cm (e=7mm) fixado com adesivo acrílico | m2 | 318.44 | 1.06 | 337.5464 | 1.06 | 337.5464 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'1305 | PÁTIO DESCOBERTO |  |  |  |  | 8477.8 | 0 | 8477.8 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0
130501 | COMPOSIÇÃO - 2018.000077 | Piso em concreto pré-moldado tipo Concregrama, modelo Pavi-Grade marca de referência Ecopisos, dimensões: 60 x 45cm, espessura 9cm, consumo 3,7pç/m2, peso 28kg/pç, área verde aproximada de 64%. | m2 | 151.3 | 48.5 | 7338.05 | 48.5 | 7338.05 | 100% | 0 | 0 |  | 0
130502 | SINAPI - 98503 - 45 | Plantio de grama em pavimento concregrama. af_05/2018 | m2 | 23.5 | 48.5 | 1139.75 | 48.5 | 1139.75 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'1306 | CALÇADAS E RAMPAS |  |  |  |  | 59760.9001 | 0 | 59760.9001 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0
130601 | COMPOSIÇÃO - 2018.000076 | Piso em concreto estrutural vibrado (e=8cm) om acabamento polido, FCK>=40Mpa, armado com tela eletroldada Q196, juntas preenchidas com mastique, sobre base de brita graduada de 12cm CBR>60 PN, apoiada em sub-leito CBR>10 PN | m2 | 229.87 | 28.05 | 6447.8535 | 28.05 | 6447.8535 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'130602 | COMPOSIÇÃO - 2018.000260 | Piso em concreto estrutural vibrado (e=10cm) c/ acabam desempenado, FCK>=40Mpa, armado c/ tela eletroldada Q196, juntas preenchidas c/ mastique, sobre base de brita graduada (e=12cm) CBR>60 PN, apoiada em subleito CBR>10PN | m2 | 241.07 | 155.18 | 37409.2426 | 155.18 | 37409.2426 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'130603 | LABOR - 200202 - 1 | Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm , rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 61.95 | 256.72 | 15903.804 | 256.72 | 15903.804 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'1307 | JUNTAS DE DILATAÇÃO |  |  |  |  | 20267.302 | 0 | 20273.4421 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0
'130701 | DER-ES - EDIFICAÇÕES - 98575 | Tratamento de junta de dilatação, com tarugo de polietileno e 0,5x1,0cm de aplicação de mastique elástico Sikaflex 1A, conforme detalhe de projeto | m | 36.81 | 3.3 | 121.473 | 3.3 | 121.473 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'130702 | COMPOSIÇÃO - 2018.000293 | Junta de dilatação com isopor 20 mm | m2 | 11.75 | 59.82 | 702.885 | 59.8206 | 702.8915 | 100% | 0 | 0 |  | -0.000555
'130703 | DER-ES - EDIFICAÇÕES - 040705 | Junta de movimentação do piso porcelanato e contrapiso, dim. 5x0,5cm, considerando 4cm de isopor e 1cm de mastique elástico Sikaflex 1A ou equivalente, conforme detalhe em projeto de arquitetura | m | 27.48 | 308.25 | 8470.71 | 308.4732 | 8476.8435 | 100.1% | 0 | 0 |  | -0.2232
'130704 | DER-ES - EDIFICAÇÕES - 040705 | Junta de dilação 2x1 cm com tarucel de 20mm e mastique elástico, Sikaflex 1A cinza ou equivalente. | m | 50.54 | 217.1 | 10972.234 | 217.1 | 10972.234 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'14 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  |  | 123113.4495 | 0 | 123134.2361 | 100% | 0 | -20.298 | -0.01649% | 0
'1401 | ENTRADA DE ÁGUA |  |  |  |  | 546.61 | 0 | 546.61 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0
140101 | COMPOSIÇÃO - 2018.000053 | Padrão de entrada d'água com caixa termoplástica para hidrômetro de 3/4""-padrão 1a da CESAN. instalado em calçada. inclusive tubulação, conexões, registro, tubo camisa e caixa com tampa transparente. conferir detalhe | und | 546.61 | 1 | 546.61 | 1 | 546.61 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'1402 | TUBULAÇÃO DE LIGAÇÃO DE CAIXAS |  |  |  |  | 8184.448 | 0 | 8184.448 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0
'140201 | LABOR - 140903 - 1 | Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 100mm incluindo escavação e aterro com areia | m | 70.04 | 72.1 | 5049.884 | 72.1 | 5049.884 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'140202 | LABOR - 140904 - 1 | Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 150mm incluindo escavação e aterro com areia | m | 114.78 | 15.8 | 1813.524 | 15.8 | 1813.524 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'140203 | LABOR - 140905 - 1 | Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 200mm incluindo escavação e aterro com areia | m | 188.72 | 7 | 1321.04 | 7 | 1321.04 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'1403 | CAIXAS EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA |  |  |  |  | 12381.768 | 0 | 12381.768 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0
'140301 | LABOR - 141110 - 2 | Caixa de inspeção em alv. bloco concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa de ferro fundido 40x40cm, lastro de concreto esp.10cm, revest. interno c/ chapisco e reboco impermeabiliz, incl. escavação, reaterro e enchimento | und | 785.58 | 4 | 3142.32 | 4 | 3142.32 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'140302 | LABOR - 141112 - 2 | Caixa sifonada especial em alv. bloco concr. 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1m. c/ tampa em ferro fundido, lastro conc. esp.10cm, revest. int. c/ chap. e reboco imperm., incl. esc, reaterro e curva curta c/ visita e plug pvc 100mm | und | 874.28 | 2 | 1748.56 | 2 | 1748.56 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'140303 | LABOR - 141113 - 3 | Caixa de gordura em alv. bloco 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1.0m, c/ tampa de ferro fundido, lastro concr. esp. 10cm, revest. intern. c/ chapisco e reboco impermeab., escavação, reaterro e parede int. em concreto | und | 828.98 | 1 | 828.98 | 1 | 828.98 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'140304 | COMPOSIÇÃO - 2018.000015 | Caixa de areia sifonada em alv. bloco concr. 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1m. c/ tampa em ferro fundido, lastro conc. esp.10cm, revest. int. c/ chap. e reboco imperm., incl. esc, reaterro e curva curta c/ visita e plug pvc 100mm | und | 874.28 | 1 | 874.28 | 1 | 874.28 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'140305 | COMPOSIÇÃO - 2018.000055 | Caixa de gordura pequena (capacidade: 19 l), circular, em PVC, diâmetro interno= 0,3 m | und | 556.8 | 1 | 556.8 | 1 | 556.8 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'140306 | COMPOSIÇÃO - 2018.000054 | Caixa p/ abrigo das torneiras de jardim em alvenaria de bl. de concreto 9x19x39cm, dimen. internas 40x40x50cm, c/revest. interno em chapisco e reboco imperm., tampa fofo 40x40cm e lastro de brita 5cm, completa | und | 404.8 | 2 | 809.6 | 2 | 809.6 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'140307 | LABOR - 141111 - 2 | Caixa de areia em alv. de bloco de concreto 9x19x39, dim. 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa em ferro fundido, lastro de concreto esp. 10cm, revest. int. c/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavação e reaterro | und | 777.26 | 4 | 3109.04 | 4 | 3109.04 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'140308 | COMPOSIÇÃO - 2018.000056 | Canaleta de concreto (dim.:32x100x38 cm) com grelha de concreto larg= 24 cm | m | 305.16 | 4.3 | 1312.188 | 4.3 | 1312.188 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'1404 | REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS SOLDÁVEIS DE PVC |  |  |  |  | 16257.3288 | 0 | 16257.7581 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0
'140401 | LABOR - 141410 - 1 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões | m | 28.7 | 242.17 | 6950.279 | 242.167 | 6950.1929 | 100% | 0.003 | 0 | 0.001239% | 0.003
140402 | LABOR - 141411 - 1 | Tubo de PVC rigido soldável marrom, diâm. 32mm (1"), inclusive conexões | m | 40.93 | 26.65 | 1090.7845 | 26.649 | 1090.7436 | 100% | 0.001 | 0 | 0.003752% | 0.001
'140403 | LABOR - 141413 - 1 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 50mm (11/2"), inclusive conexões | m | 64.77 | 55.69 | 3607.0413 | 55.692 | 3607.1708 | 100% | 0 | 0 |  | -0.002
140404 | LABOR - 141414 - 1 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 60mm (2"), inclusive conexões | m | 94.84 | 48.6 | 4609.224 | 48.6045 | 4609.6508 | 100% | 0 | 0 |  | -0.0045
'1405 | LABOR - 141414 - 1LABOR - 141414 - 1 |  |  |  |  | 357.79 | 0 | 357.79 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0
'140501 | LABOR - 141522 - 1 | Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 25mm (3/4") | und | 22.94 | 1 | 22.94 | 1 | 22.94 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'140502 | LABOR - 141523 - 1 | Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 32mm (1") | und | 30.41 | 3 | 91.23 | 3 | 91.23 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'140503 | LABOR - 141525 - 1 | Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 50mm (1 1/2") | und | 47.42 | 2 | 94.84 | 2 | 94.84 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'140504 | LABOR - 141526 - 1 | Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 60mm (2") | und | 74.39 | 2 | 148.78 | 2 | 148.78 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'1406 | REDE DE ÁGUA FRIA - REGISTROS E VÁLVULAS |  |  |  |  | 9680.21 | 0 | 9680.21 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0
140601 | LABOR - 170320 - 1 | Registro de gaveta bruto diam. 20mm (3/4") | und | 73.05 | 1 | 73.05 | 1 | 73.05 | 100% | 0 | 0 |  | 0
140602 | LABOR - 170321 - 1 | Registro de gaveta bruto diam. 25mm (1") | und | 92.83 | 2 | 185.66 | 2 | 185.66 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'140603 | LABOR - 170323 - 1 | Registro de gaveta bruto diam. 40mm (11/2") | und | 145.53 | 1 | 145.53 | 1 | 145.53 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'140604 | LABOR - 170324 - 1 | Registro de gaveta bruto diam. 50mm (2") | und | 224.95 | 3 | 674.85 | 3 | 674.85 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'140605 | LABOR - 170328 - 1 | Registro de gaveta com canopla cromada, diam. 20mm (3/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 152.47 | 31 | 4726.57 | 31 | 4726.57 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'140606 | LABOR - 170329 - 1 | Registro de gaveta com canopla cromada diam. 25mm (1"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 203.06 | 1 | 203.06 | 1 | 203.06 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'140607 | LABOR - 170317 - 1 | Registro de pressão com canopla cromada diam. 20mm (3/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 142.04 | 7 | 994.28 | 7 | 994.28 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'140608 | COMPOSIÇÃO - 2018.000057 | Válvula de descarga para mictório, marca Pressmatic Docol ou similar, com adaptadores soldáveis para registro | und | 401.65 | 1 | 401.65 | 1 | 401.65 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'140609 | LABOR - 170346 - 1 | Válvula de descarga com canopla cromada de 40mm (11/2"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 467.7 | 4 | 1870.8 | 4 | 1870.8 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'140610 | COMPOSIÇÃO - 2018.000058 | Registro de esfera em PVC, roscável, diâm. 3/4" | und | 50.4 | 3 | 151.2 | 3 | 151.2 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'140611 | LABOR - 170309 - 1 | Torneira para jardim de 3/4" marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 126.78 | 2 | 253.56 | 2 | 253.56 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'1407 | REDE DE ESGOTO - TUBOS DE PVC |  |  |  |  | 20921.1622 | 0 | 20921.2215 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0
'140701 | LABOR - 141906 - 1 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 40mm (1 1/2"), inclusive conexões | m | 40.28 | 35.84 | 1443.6352 | 35.8406 | 1443.6574 | 100% | 0 | 0 |  | -0.00055
'140702 | LABOR - 141907 - 1 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 50mm (2"), inclusive conexões | m | 53 | 127.62 | 6763.86 | 127.6215 | 6763.9395 | 100% | 0 | 0 |  | -0.0015
'140703 | LABOR - 141908 - 1 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 75mm (3"), inclusive conexões | m | 76.74 | 8.33 | 639.2442 | 8.33 | 639.2442 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'140704 | LABOR - 141909 - 1 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões | m | 84.64 | 115.52 | 9777.6128 | 115.5195 | 9777.5705 | 100% | 0 | 0 |  | 0.0005
'140705 | LABOR - 141910 - 1 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 150mm (6"), inclusive conexões | m | 130.12 | 16.5 | 2146.98 | 16.5 | 2146.98 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'140706 | COMPOSIÇÃO - 2018.000059 | Terminal de ventilação em PVC rígido soldável, diam. 50mm | und | 17.66 | 7 | 123.62 | 7 | 123.62 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'140707 | ORSE - 7594 | Terminal de ventilação em PVC rígido soldável diam. 75mm | und | 26.21 | 1 | 26.21 | 1 | 26.21 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'1408 | CAIXAS DE PVC / EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 4358.67 | 0 | 4358.67 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0
'140801 | COMPOSIÇÃO - 2018.000061 | Caixa sifonada de PVC, dim. 150x150x50mm, com grelha e porta grelha em aço inox | und | 154.78 | 11 | 1702.58 | 11 | 1702.58 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'140802 | COMPOSIÇÃO - 2018.000062 | Caixa sifonada de PVC, dim. 100x100x50mm, com grelha e porta grelha em aço inox | und | 114.54 | 16 | 1832.64 | 16 | 1832.64 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'140803 | COMPOSIÇÃO - 2018.000063 | Caixa sifonada de PVC 150x150x50mm, com tampa cega | und | 101.53 | 1 | 101.53 | 1 | 101.53 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'140804 | COMPOSIÇÃO - 2018.000064 | Ralo sifonado em PVC 100x40mm, com grelha e porta grelha em aço inox | und | 89.41 | 3 | 268.23 | 3 | 268.23 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'140805 | COMPOSIÇÃO - 2018.000065 | Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, diam. 100mm | und | 52.77 | 5 | 263.85 | 5 | 263.85 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'140806 | COMPOSIÇÃO - 2018.000067 | Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, diam. 150mm | und | 94.92 | 2 | 189.84 | 2 | 189.84 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'1409 | RESERVATÓRIOS |  |  |  |  | 10174.42 | 0 | 10174.42 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0
'140901 | LABOR - 142120 - 1 | Torneira de bóia de PVC, diâm. 1" (25mm) | und | 126.46 | 1 | 126.46 | 1 | 126.46 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'140902 | LABOR - 170528 - 3 | Reservatório de polietileno de 5.000 L, inclusive peça de madeira 6 x 16 cm para apoio, exclusive flanges e torneira de bóia | und | 5023.98 | 2 | 10047.96 | 2 | 10047.96 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'1410 | REDES DE DRENOS DE AR CONDICIONADO |  |  |  |  | 34792.999 | 0 | 34792.999 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0
141001 | LABOR - 141410 - 1 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões | m | 28.7 | 110.75 | 3178.525 | 110.75 | 3178.525 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'141002 | LABOR - 141906 - 1 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 40mm (1 1/2"), inclusive conexões | m | 40.28 | 160.4 | 6460.912 | 160.4 | 6460.912 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'141003 | COMPOSIÇÃO - 2018.000068 | Isolamento térmico flexível em espuma elastomérica para tubo com diâmetro de 25mm, marca de referência armaflex ou similar | m | 95.96 | 110.65 | 10617.974 | 110.65 | 10617.974 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'141004 | COMPOSIÇÃO - 2018.000069 | Isolamento térmico flexível em espuma elastomérica para tubo com diâmetro de 40mm, marca de referência armaflex ou similar | m | 134.34 | 108.2 | 14535.588 | 108.2 | 14535.588 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'1411 | ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS (INCLUSIVE PREPARO E APLICAÇÃO DE ARGAMASSA) |  |  |  |  | 5458.0435 | 0 | 5478.3415 | 100.4% | 0 | -20.298 | -0.3719% | 0
'141101 | LABOR - 142201 - 1 | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 1/2" a 1" | m | 12.56 | 43.15 | 541.964 | 43.15 | 541.964 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'141102 | LABOR - 142205 - 1 | Abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de tubulações, diâm. 11/4" a 2" | m | 36.48 | 92.8 | 3385.344 | 92.8 | 3385.344 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'141103 | LABOR - 142206 - 1 | Abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de tubulações, diâm. 2 1/2"a 4" | m | 53.06 | 28 | 1485.68 | 28 | 1485.68 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'141104 | LABOR - 142801 - 1 | Furo em concreto com martelete ou rompedor pneumático manual para diâmetros menores ou iguais a 1.1/2" | cm | 4.09 | 2.25 | 9.2025 | 2.85 | 11.6565 | 126.7% | -0.6 | -2.454 | -26.67% | -0.6
'141105 | LABOR - 142802 - 1 | Furo em concreto com martelete ou rompedor pneumático manual para diâmetros maiores 1.1/2" e menores ou iguais a 3" | cm | 6.53 | 3 | 19.59 | 4.2 | 27.426 | 140% | -1.2 | -7.836 | -40% | -1.2
'141106 | LABOR - 142803 - 1 | Furo em concreto com martelete ou rompedor pneumático manual para diâmetros maiores 3" e menores ou iguais a 4" | cm | 8.34 | 1.95 | 16.263 | 3.15 | 26.271 | 161.5% | -1.2 | -10.008 | -61.54% | -1.2
'15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 617302.705 | 0 | 605604.005 | 98.1% | 0 | 11698.7 | 1.895% | 0
'1501 | ENTRADA DE ENERGIA |  |  |  |  | 170585.39 | 0 | 158691.73 | 93.03% | 0 | 11893.66 | 6.972% | 0
'150101 | LABOR - 151433 - 1 | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 15KV, seção de 25,0mm2 | m | 106.99 | 60 | 6419.4 | 60 | 6419.4 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'150102 | COMPOSIÇÃO - 2018.000123 | Cabo seção de 185,0mm2 - classe 2 EPR 90º -1000V | m | 226.2 | 40 | 9048 | 40 | 9048 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'150103 | LABOR - 151335 - 2 | Disjuntor Compacto em caixa moldada tripolar 400 A, 65KA 220/240V / 36KA 380/415V 35KA 440/460V 25KA 600V (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 1633.7 | 2 | 3267.4 | 2 | 3267.4 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'150104 | LABOR - 160318 - 1 | Cabo de cobre nú 35mm2, ref. TEL 5735, marca de referência Termotécnica ou equivalente | m | 68.23 | 12 | 818.76 | 12 | 818.76 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'150105 | LABOR - 151413 - 1 | Cabo de cobre nú, seção de 25.0 mm2 | m | 50.88 | 35 | 1780.8 | 35 | 1780.8 | 100% | 0 | 0 |  | 0
150106 | COMPOSIÇÃO - 2018.000124 | Caixa de passagem de alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm dimensões de 50x50x70cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm | und | 435.54 | 5 | 2177.7 | 5 | 2177.7 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'150107 | LABOR - 151135 - 1 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 4" (110mm), inclusive conexões | m | 147.45 | 12 | 1769.4 | 12 | 1769.4 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'150108 | LABOR - 151141 - 1 | Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 4", marca ref. Kanaflex ou equivalente | m | 61.95 | 13 | 805.35 | 13 | 805.35 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'150109 | COMPOSIÇÃO - 2018.000125 | Eletroduto de ferro galvanizado, diâm. 4" | m | 224.41 | 6 | 1346.46 | 6 | 1346.46 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'150110 | LABOR - 151406 - 1 | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 16.0 mm2 | m | 31.28 | 10 | 312.8 | 10 | 312.8 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'150111 | LABOR - 150610 - 2 | Caixa de aterramento de concreto simples, nas dimensões de 30x30x25cm, com revest. int. em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita esp. 5 cm, incl. haste 5/8"x2400mm | und | 383.51 | 4 | 1534.04 | 4 | 1534.04 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'150112 | LABOR - 151506 - 1 | Haste de terra tipo COPPERWELD - 5/8" x 2.40m | und | 284.31 | 2 | 568.62 | 2 | 568.62 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'150113 | COMPOSIÇÃO - 2018.000126 | Cabo seção de 185,0mm2 - classe 5 EPR 90º -1000V | m | 257.9 | 60 | 15474 | 60 | 15474 | 100% | 0 | 0 |  | 0
150114 | COMPOSIÇÃO - 2018.000127 | Cruzeta de madeira de 2,44 m e ferragens para fixação | und | 714.07 | 2 | 1428.14 | 0 | 0 |  | 2 | 1428.14 | 100% | 2
'150115 | COMPOSIÇÃO - 2018.000134 | Curva de ferro galvanizado diâm. 4" | und | 703.13 | 2 | 1406.26 | 2 | 1406.26 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'150116 | COMPOSIÇÃO - 2018.000135 | Poste de concreto 11m/600kgf | und | 4503.38 | 1 | 4503.38 | 1 | 4503.38 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'150117 | LABOR - 150906 - 1 | Arame galvanizado 12 BWG (0.048 kg/m) | m | 2.28 | 21 | 47.88 | 21 | 47.88 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'150118 | COMPOSIÇÃO - 2018.000137 | Luva em aço galvanizado diâm.4'' (110mm) | und | 180.44 | 60 | 10826.4 | 2 | 360.88 | 3.333% | 58 | 10465.52 | 96.67% | 58
'150119 | LABOR - 150931 - 1 | Isolador de pino para 15 KV | und | 62.11 | 4 | 248.44 | 4 | 248.44 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'150120 | COMPOSIÇÃO - 2018.000138 | Conjunto entrada de energia com dois cômodos (um para entrada em MT e outro para saída em BT) conforme descrição na prancha 02/05 com trafo a óleo mineral ou envirotemp trifásico 150kva em subestação tipo pedestal completa de acessórios e tensões primárias 13,8/13,2/12,6/12/11,4/10,8kv e secundárias 127/220v, chave porta fusível na saida de 400a com 3nh retardado de 350a , estrutura de proteção grau de proteção ip54 e placas de identificação, padrão EDP | und | 97584.74 | 1 | 97584.74 | 1 | 97584.74 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'150121 | COMPOSIÇÃO - 2018.000139 | Mufla unipolar com isolamento para 15kv e com dispositivo p/ fixação em cruzeta | und | 607.35 | 4 | 2429.4 | 4 | 2429.4 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'150122 | COMPOSIÇÃO - 2018.000140 | Mureta de medição elétrica usando argamassa com cimento, areia e cal hidratada dimensões (c=2,10m)x(a=2,50m)e(p=0,30m) com revestimentos em chapisco e reboco, com emassamento e pintura acrílicos 3 demãos pingadeira em granito cinza comprimento 2,40m e profundidade 0,30cm com caixas de medição em kWh, tc e para disjuntor de 3x300A,exclusive o mesmo | und | 6608.58 | 1 | 6608.58 | 1 | 6608.58 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'150123 | COMPOSIÇÃO - 2018.000141 | Placas de identificação das fases (1,2,3 e R) em alumínio | und | 22.43 | 8 | 179.44 | 8 | 179.44 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'1502 | ELETRODUTOS, ELETROCALHAS,PERFILADOS, CANALETAS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 134041.74 | 0 | 134236.7 | 100.1% | 0 | -194.96 | -0.1454% | 0
'150201 | LABOR - 151126 - 1 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 3/4" (25mm), inclusive conexões | m | 19.72 | 320 | 6310.4 | 320 | 6310.4 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'150202 | LABOR - 151127 - 1 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive conexões | m | 29.61 | 43 | 1273.23 | 43 | 1273.23 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'150203 | LABOR - 151130 - 1 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 2" (60mm), inclusive conexões | m | 54.81 | 16 | 876.96 | 16 | 876.96 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'150204 | LABOR - 151139 - 1 | Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 2", marca ref. Kanaflex ou equivalente | m | 27.7 | 104 | 2880.8 | 104 | 2880.8 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'150205 | LABOR - 151140 - 1 | Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 3", marca ref. Kanaflex ou equivalente | m | 45.36 | 80 | 3628.8 | 80 | 3628.8 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'150206 | LABOR - 150850 - 1 | Saída horizontal para eletroduto de 3/4" | und | 12.29 | 100 | 1229 | 100 | 1229 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'150207 | LABOR - 150851 - 1 | Saída horizontal para eletroduto de 1" | und | 12.78 | 18 | 230.04 | 18 | 230.04 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'150208 | LABOR - 141215 - 1 | Tubo de aço galvanizado, inclusive conexões, diâm. 50mm (2") | m | 199.8 | 36 | 7192.8 | 36 | 7192.8 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'150209 | LABOR - 150836 - 2 | Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado nº16, 200x100mm, sem tampa | m | 166.24 | 117 | 19450.08 | 117 | 19450.08 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'150210 | LABOR - 151132 - 1 | Eletroduto flexível corrugado 3/4" , marca de referência TIGRE | m | 10.05 | 213 | 2140.65 | 213 | 2140.65 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'150211 | LABOR - 150861 - 1 | Tampa de encaixe para eletrocalha em chapa de aço galvanizada 18, dim. 200mm | und | 74.24 | 117 | 8686.08 | 117 | 8686.08 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'150212 | LABOR - 141211 - 1 | Tubo de aço galvanizado, inclusive conexões, diâm. 20mm (3/4") | m | 87.73 | 82 | 7193.86 | 82 | 7193.86 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'150213 | LABOR - 150884 - 1 | Suporte de fixação de eletrocalha de 200x100mm, no teto, através de gancho vertical (1 und), porca sextavada e arruela 1/4" (4 und), vergalhão rosca total 1/4" (h=60cm), cantoneira ZZ (1 und) e parafuso e bucha S8 (2 und) | und | 50.61 | 58 | 2935.38 | 58 | 2935.38 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'150214 | LABOR - 141212 - 1 | Tubo de aço galvanizado, inclusive conexões, diâm. 25mm (1") | m | 116.06 | 12 | 1392.72 | 12 | 1392.72 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'150215 | LABOR - 141214 - 1 | Tubo de aço galvanizado, inclusive conexões, diâm. 40mm (11/2") | m | 171.15 | 10 | 1711.5 | 10 | 1711.5 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'150216 | COMPOSIÇÃO - 2018.000142 | Abraçadeira em aço para amarração de eletrodutos, tipo D, com 1.1/2" e cunha de fixação | und | 12.87 | 7 | 90.09 | 7 | 90.09 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'150217 | COMPOSIÇÃO - 2018.000143 | Abraçadeira em aço para amarração de eletrodutos, tipo D, com 3" e cunha de fixação | und | 24.37 | 8 | 194.96 | 16 | 389.92 | 200% | -8 | -194.96 | -100% | -8
'150218 | LABOR - 151131 - 1 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 3" (85mm), inclusive conexões | m | 98.52 | 10 | 985.2 | 10 | 985.2 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'150219 | COMPOSIÇÃO - 2018.000144 | Abraçadeira em aço para amarração de eletrodutos, tipo D, com 3/4" e cunha de fixação | und | 10.26 | 37 | 379.62 | 37 | 379.62 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'150220 | LABOR - 150875 - 1 | Curva horizontal 90º para eletrocalha metálica, 200x100mm, galvanizada, ref. MEGA MG 2510 | und | 141.96 | 14 | 1987.44 | 14 | 1987.44 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'150221 | LABOR - 150870 - 1 | TÊ horizontal 90º para eletrocalha metálica 200x100mm, galvanizada, ref. MEGA MG 2570 ou equivalente | und | 178.7 | 7 | 1250.9 | 7 | 1250.9 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'150222 | LABOR - 160322 - 1 | Abraçadeira tipo "D" com cunha, diâmetro 1", ref. TEL-095, marca de referência Termotécnica ou equivalente | und | 6.78 | 8 | 54.24 | 8 | 54.24 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'150223 | COMPOSIÇÃO - 2018.000145 | Abraçadeira em aço para amarração de eletrodutos, tipo D, com 2" e cunha de fixação | und | 15.61 | 34 | 530.74 | 34 | 530.74 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'150224 | COMPOSIÇÃO - 2018.000146 | Perfilado em chapa de aço 38x38mm sem tampa e terminações com sistema de sustentação a cada 1,5m | m | 80.84 | 44 | 3556.96 | 44 | 3556.96 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'150225 | LABOR - 150852 - 1 | Saída horizontal para eletroduto de 2" | und | 15.43 | 14 | 216.02 | 14 | 216.02 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'150226 | COMPOSIÇÃO - 2018.000147 | Canaleta em alumínio dupla divisão com septo, 111x40mm com tampa ref. Engeduto ED 114/2 PBR e acessórios de fixação | m | 199.1 | 213 | 42408.3 | 213 | 42408.3 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'150227 | COMPOSIÇÃO - 2018.000148 | Curva interna em alumínio ref. Engeduto CI90 114/2 PBR | und | 73.74 | 32 | 2359.68 | 32 | 2359.68 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'150228 | COMPOSIÇÃO - 2018.000149 | Curva externa em alumínio ref. Engeduto CE90 114/2 PBR | und | 80.34 | 9 | 723.06 | 9 | 723.06 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'150229 | COMPOSIÇÃO - 2018.000150 | Curva "L" em alumínio ref. Engeduto CL90 114/2 PBR | und | 80.34 | 16 | 1285.44 | 16 | 1285.44 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'150230 | COMPOSIÇÃO - 2018.000151 | Terminal em alumínio ref. Engeduto TR 114/2 PBR | und | 21.84 | 58 | 1266.72 | 58 | 1266.72 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'150231 | COMPOSIÇÃO - 2018.000152 | Terminal de saída de eletroduto em alumínio ref. Engeduto TRSE 114/2 PBR | und | 33.35 | 21 | 700.35 | 21 | 700.35 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'150232 | LABOR - 150880 - 1 | Suporte de fixação de eletroduto no teto, através de fita metálica perfurada (Walsiwa) ou equiv (1,30m), cursor (1 und), h=60cm, suporte "Y" (1 und), parafuso e bucha S8 (1 und) | und | 27.53 | 324 | 8919.72 | 324 | 8919.72 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'1503 | CAIXAS DE PASSAGEM DIVERSAS |  |  |  |  | 8235.06 | 0 | 8235.06 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0
'150301 | LABOR - 150628 - 1 | Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x2" | und | 10.52 | 154 | 1620.08 | 154 | 1620.08 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'150302 | LABOR - 150629 - 1 | Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x4" | und | 15.49 | 9 | 139.41 | 9 | 139.41 | 100% | 0 | 0 |  | 0
'150303 | COMPOSIÇÃO - 2018.000153 | Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x4", com tampa | und | 37.34 | 1 | 37.34 | 1 | 37.34 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'150304 | COMPOSIÇÃO - 2018.000154 | Caixa de passagem em alumínio com tampa 4x4" | und | 56.34 | 2 | 112.68 | 2 | 112.68 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'150305 | LABOR - 150636 - 3 | Caixa sextavada em PVC de 3x3x1 1/2", marca de referência Tigreflex | und | 12.33 | 156 | 1923.48 | 156 | 1923.48 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'150306 | COMPOSIÇÃO - 2018.000155 | Caixa de passagem 400x400x200mm, em alumínio com tampa parafusada | und | 580.75 | 1 | 580.75 | 1 | 580.75 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'150307 | COMPOSIÇÃO - 2018.000156 | Caixa de ligação de alumínio silício, tipo conduletes, no formato "C" , inclusive tampa, diâmetro 3/4" | und | 25.84 | 1 | 25.84 | 1 | 25.84 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'150308 | COMPOSIÇÃO - 2018.000157 | Caixa de passagem em alumínio com tampa 150x150mm | und | 91.89 | 36 | 3308.04 | 36 | 3308.04 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'150309 | COMPOSIÇÃO - 2018.000158 | Caixa de ligação de alumínio silício, tipo conduletes, no formato "LB" , inclusive tampa, diâmetro 3/4" | und | 29.84 | 6 | 179.04 | 6 | 179.04 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'150310 | LABOR - 150803 - 4 | Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES, sem rosca, no formato T, inclusive tampa com vedação, diâmetro 3/4" | und | 30.84 | 10 | 308.4 | 10 | 308.4 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'1504 | INTERRUPTORES, TOMADAS E CHAVE SELETORA |  |  |  |  | 36330.57 | 0 | 36330.57 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
'150401 | LABOR - 180204 - 1 | Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2" | und | 41.37 | 16 | 661.92 | 16 | 661.92 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'150402 | LABOR - 180205 - 2 | Interruptor de duas teclas simples 10A/250V, com placa 4x2" | und | 70.55 | 18 | 1269.9 | 18 | 1269.9 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'150403 | LABOR - 180206 - 1 | Interruptor de uma tecla paralelo 10A/250V, com placa 4x2" | und | 50.37 | 12 | 604.44 | 12 | 604.44 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'150404 | COMPOSIÇÃO - 2018.000159 | Interruptor paralelo em placa 4x2" 2 seções 10A-250V | und | 43.9 | 4 | 175.6 | 4 | 175.6 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'150405 | COMPOSIÇÃO - 2018.000160 | Interruptor paralelo simples três teclas em placa 4x2" 10A-250V | und | 55.4 | 1 | 55.4 | 1 | 55.4 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'150406 | COMPOSIÇÃO - 2018.000161 | Chave seletora 3 posições (0,1 e 2) | und | 84.13 | 2 | 168.26 | 2 | 168.26 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'150407 | COMPOSIÇÃO - 2018.000162 | Rele fotoelétrico interno e externo bivolt 1000W, de conector, com base | und | 95.48 | 2 | 190.96 | 2 | 190.96 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'150408 | LABOR - 180201 - 5 | Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, com placa 4x2" | und | 46.69 | 64 | 2988.16 | 64 | 2988.16 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'150409 | COMPOSIÇÃO - 2018.000163 | 2 tomadas padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, com placa 4x4" | und | 84.21 | 21 | 1768.41 | 21 | 1768.41 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'150410 | LABOR - 180202 - 3 | Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 20A/250V, com placa 4x2" | und | 54.88 | 20 | 1097.6 | 20 | 1097.6 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'150411 | LABOR - 180212 - 2 | Interruptor de três teclas simples 10A/250V, c/ placa 4x2" | und | 99.72 | 1 | 99.72 | 1 | 99.72 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'150412 | COMPOSIÇÃO - 2018.000164 | Tampa para canaleta Engeduto T114/2, com um interruptor simples 1 tecla 10A/250V | und | 195.44 | 4 | 781.76 | 4 | 781.76 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'150413 | COMPOSIÇÃO - 2018.000166 | Tampa para canaleta Engeduto T114/2, com um interruptor simples 2 teclas 10A/250V | und | 245.18 | 16 | 3922.88 | 16 | 3922.88 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'150414 | COMPOSIÇÃO - 2018.000216 | Interruptor paralelo em placa 4x2" 1 seção e uma simples 10A-250V | und | 36.81 | 1 | 36.81 | 1 | 36.81 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'150415 | COMPOSIÇÃO - 2018.000217 | Interruptor paralelo em placa 4x2" 2 seções e uma simples 10A-250V | und | 69.2 | 1 | 69.2 | 1 | 69.2 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'150416 | COMPOSIÇÃO - 2018.000167 | Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, instalada em placa de alumínio Engeduto T114/2 | und | 156.38 | 53 | 8288.14 | 53 | 8288.14 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'150417 | COMPOSIÇÃO - 2018.000168 | Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 20A/250V, instalada em placa de alumínio Engeduto T114/2 | und | 161.12 | 2 | 322.24 | 2 | 322.24 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'150418 | COMPOSIÇÃO - 2018.000169 | 2 tomadas padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, instaladas em placa de alumínio Engeduto T114/2 | und | 259.03 | 53 | 13728.59 | 53 | 13728.59 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'150419 | COMPOSIÇÃO - 2018.000170 | 2 tomadas padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 20A/250V com placa 4x4" | und | 100.58 | 1 | 100.58 | 1 | 100.58 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'1505 | FIOS E CABOS |  |  |  |  | 188794.42 | 0 | 188794.42 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
'150501 | LABOR - 151402 - 1 | Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 2.5 mm2 | m | 8.12 | 6679 | 54233.48 | 6679 | 54233.48 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'150502 | LABOR - 151406 - 1 | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 16.0 mm2 | m | 31.28 | 102 | 3190.56 | 102 | 3190.56 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'150503 | LABOR - 151405 - 1 | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 10.0 mm2 | m | 20.4 | 201 | 4100.4 | 201 | 4100.4 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'150504 | COMPOSIÇÃO - 2018.000171 | Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolação em PVC/A, antichama BWF-B, 1 condutor, 450/750V, seção nominal 50mm2 | m | 75.3 | 24 | 1807.2 | 24 | 1807.2 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'150505 | LABOR - 151418 - 1 | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 4.0 mm2 | m | 12.16 | 3815 | 46390.4 | 3815 | 46390.4 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'150506 | COMPOSIÇÃO - 2018.000172 | Cabo de cobre flexível #95mm2 - classe 5 EPR 90º - 1000V | m | 129.83 | 96 | 12463.68 | 96 | 12463.68 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'150507 | COMPOSIÇÃO - 2018.000173 | Cabo de cobre flexível #35mm2 - classe 5 EPR 90º - 1000V | m | 52.63 | 292 | 15367.96 | 292 | 15367.96 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'150508 | COMPOSIÇÃO - 2018.000174 | Cabo de cobre flexível #25mm2 - classe 5 EPR 90º - 1000V | m | 38.93 | 116 | 4515.88 | 116 | 4515.88 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'150509 | COMPOSIÇÃO - 2018.000175 | Cabo PP 3x2,5mm² com plugs 2P+T, 10A - 250V macho e fêmea para ligação de luminárias embutidas | und | 50.84 | 138 | 7015.92 | 138 | 7015.92 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'150510 | COMPOSIÇÃO - 2018.000176 | Cabo PP 3x2,5mm² com plugs 2P+T, 10A - 250V macho e fêmea para ligação de luminárias sobrepostas | und | 36.96 | 20 | 739.2 | 20 | 739.2 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'150511 | LABOR - 151417 - 1 | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 2.5 mm2 | m | 9.26 | 240 | 2222.4 | 240 | 2222.4 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'150512 | LABOR - 151419 - 2 | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 6 mm2 | m | 15.21 | 322 | 4897.62 | 322 | 4897.62 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'150513 | LABOR - 151403 - 1 | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 4.0 mm2 | m | 11.2 | 2635 | 29512 | 2635 | 29512 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'150514 | LABOR - 151404 - 1 | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 6.0 mm2 | m | 14.52 | 161 | 2337.72 | 161 | 2337.72 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'1506 | DISJUNTORES E DISPOSITIVOS DIFERENCIAIS RESIDUAIS E PROTEÇÃO DE SURTOS |  |  |  |  | 11978.38 | 0 | 11978.38 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
'150601 | DER-ES - EDIFICAÇÕES - 151336 | Disjuntor DR bipolar 16A a 25A, corrente nominal 30 mA | und | 175.67 | 1 | 175.67 | 1 | 175.67 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'150602 | LABOR - 151301 - 2 | Mini-Disjuntor monopolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 25.9 | 11 | 284.9 | 11 | 284.9 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'150603 | LABOR - 151302 - 2 | Mini-Disjuntor monopolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 25.9 | 55 | 1424.5 | 55 | 1424.5 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'150604 | LABOR - 151303 - 2 | Mini-Disjuntor monopolar 25 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 25.9 | 14 | 362.6 | 14 | 362.6 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'150605 | LABOR - 151317 - 3 | Mini-Disjuntor monopolar 50 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 29.12 | 3 | 87.36 | 3 | 87.36 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'150606 | LABOR - 151307 - 2 | Mini-Disjuntor bipolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 70.99 | 27 | 1916.73 | 27 | 1916.73 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'150607 | LABOR - 151321 - 2 | Mini-Disjuntor bipolar 25 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 70.99 | 7 | 496.93 | 7 | 496.93 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'150608 | LABOR - 151330 - 2 | Mini-Disjuntor tripolar 63 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 180.01 | 1 | 180.01 | 1 | 180.01 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'150609 | LABOR - 151331 - 3 | Mini-Disjuntor tripolar 80 A, curva C - 5KA 240VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 210.23 | 1 | 210.23 | 1 | 210.23 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'150610 | LABOR - 151314 - 2 | Disjuntor Compacto em caixa moldada tripolar 100 A, curva C - 15KA 240VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 508.77 | 2 | 1017.54 | 2 | 1017.54 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'150611 | LABOR - 151334 - 2 | Disjuntor Compacto em caixa moldada tripolar 200 A, 50KA 220/240V / 25KA 380/415V 20KA/440V (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 1300.31 | 1 | 1300.31 | 1 | 1300.31 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'150612 | LABOR - 151337 - 1 | Dispositivo de proteção contra surto (DPS) bipolar, tensão nominal máxima 275VCA, corente de surto máxima 40KA. | und | 226.08 | 20 | 4521.6 | 20 | 4521.6 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'1507 | LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 39617.34 | 0 | 39617.34 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
'150701 | COMPOSIÇÃO - 2018.000177 | Luminária tipo tartaruga, corpo em alumínio injetado, borracha de vedação, difusor em vidro prensado e grade frontal de proteção, fornecido com soquete E-27 e 01 lâmpada compacta LED 10w, ref.: EX02-S1E27, marca de ref. Lumidec | und | 337.28 | 3 | 1011.84 | 3 | 1011.84 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'150702 | LABOR - 181003 - 3 | Luminaria embutir compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas LED T8 9W temp. de cor 5000k c/ 60cm - REF. CE216AL-N - AMES, 901 - LUMAVI OU EQUIVALENTE | und | 182.12 | 55 | 10016.6 | 55 | 10016.6 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'150703 | LABOR - 181007 - 3 | Luminária embutir compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor,aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância nclusive 4 lâmpadas LED T8 9W temp. de cor 5000k - Ref.CE416AL-N - AMES, 6026 - LUMAVI OU EQUIVALENTE | und | 328.57 | 50 | 16428.5 | 50 | 16428.5 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'150704 | COMPOSIÇÃO - 2018.000178 | Luminária LED refletor retangular bivolt, luz branca, 50 W-6000k, ref.: Ultra slim ou equivalente, fixada em platibanda face externa | und | 106.82 | 8 | 854.56 | 8 | 854.56 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'150705 | COMPOSIÇÃO - 2018.000179 | Luminária LED refletor retangular bivolt, luz branca, 30W-6000k, ref.: Ultra slim ou equivalente, fixada em platibanda face externa | und | 99.86 | 4 | 399.44 | 4 | 399.44 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'150706 | COMPOSIÇÃO - 2018.000180 | Luminária plafon redondo, refletor em alumínio com vidro fosco diâmetro 30cm, para 2 lâmpadas LED 10W, base E27,completa | und | 187.98 | 31 | 5827.38 | 31 | 5827.38 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'150707 | LABOR - 160613 - 2 | Ponto para iluminação de emergência completo, inclusive bloco autônomo de iluminação 2x9W com tomada universal | und | 280.82 | 11 | 3089.02 | 11 | 3089.02 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'150708 | COMPOSIÇÃO - 2018.000181 | Luminária hermética IP-65 com 2 duas lâmpadas 18W-6000k uso sobrepor sustentada por 2 ganchos curtos sob perfilado 38x38mm | und | 497.5 | 4 | 1990 | 4 | 1990 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'1508 | QUADROS ELÉTRICOS |  |  |  |  | 17192.44 | 0 | 17192.44 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
'150801 | COMPOSIÇÃO - 2018.000182 | Quadro de sobrepor para 28 circuitos com barramentos trifásico+neutro+terra - 100A sem disjuntores norma DIN | und | 821.19 | 1 | 821.19 | 1 | 821.19 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'150802 | LABOR - 151904 - 2 | Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 44 disj. DIN, c/barram trif. 100A barra. neutro e terra, fab. em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch yale, Ref. QDTN II-44DIN-CEMAR ou equiv | und | 1070.14 | 3 | 3210.42 | 3 | 3210.42 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'150803 | COMPOSIÇÃO - 2018.000184 | Quadro de sobrepor para 70 circuitos com barramentos trifásico+neutro+terra-225A sem disjuntores norma DIN | und | 2264.59 | 1 | 2264.59 | 1 | 2264.59 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'150804 | COMPOSIÇÃO - 2018.000218 | Quadro geral de baixa tensão composto de painel, barramentos de cobre, isoladores, placa em acrílico, disjuntores de baixa tensão norma Nema caixa moldada, dispositivos de proteção contra surtos e disjuntor tripolar norma Din | und | 10896.24 | 1 | 10896.24 | 1 | 10896.24 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'1509 | DIVERSOS |  |  |  |  | 10527.365 | 0 | 10527.365 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
'150901 | LABOR - 030101 - 1 | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | m3 | 59.88 | 33 | 1976.04 | 33 | 1976.04 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'150902 | LABOR - 030210 - 1 | Aterro compactado utilizando compactador de placa vibratória com reaproveitamento do material | m3 | 30.84 | 23.5 | 724.74 | 23.5 | 724.74 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'150903 | LABOR - 150701 - 1 | Envelopamento de concreto simples com consumo mínimo de cimento de 250kg/m3, inclusive escavação para profundidade mínima do eletroduto de 50 cm, de 25 x 25 cm, para 1 eletroduto | m | 58.52 | 99 | 5793.48 | 99 | 5793.48 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'150904 | LABOR - 150702 - 1 | Envelopamento de concreto simples com consumo mínimo de cimento de 250kg/m3, inclusive escavação para profundidade mínima do eletroduto de 50 cm, de 25 x 30 cm, para 2 eletrodutos | m | 70.22 | 24.75 | 1737.945 | 24.75 | 1737.945 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'150905 | LABOR - 142201 - 1 | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 1/2" a 1" | m | 12.56 | 23.5 | 295.16 | 23.5 | 295.16 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'16 | OUTRAS INSTALAÇÕES |  |  |  |  | 169917.85 | 0 | 166906.01 | 98.23% | 0 | 3011.84 | 1.773% | 0 | 0 | 166906.01
'1601 | INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO |  |  |  |  | 3193.41 | 0 | 3193.41 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
160101 | EXTINTORES | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
16010101 | LABOR - 160606 - 4 | Extintor de incêndio de gás carbônico CO2 5 B:C (6 Kg), inclusive suporte para fixação, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC fotoluminescente | und | 724.59 | 1 | 724.59 | 1 | 724.59 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'16010102 | LABOR - 160605 - 4 | Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade 2A-20B:C (6 kg), inclusive suporte para fixação, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC fotoluminescente | und | 304.9 | 5 | 1524.5 | 5 | 1524.5 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
160102 | ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA E SINALIZAÇÃO | ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA E SINALIZAÇÃO |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
16010201 | COMPOSIÇÃO - 2018.000214 | Placa de sinalização de segurança contra incêndio fotoluminescente (tipos "S") dim. 13x26cm, conforme projeto | und | 30.94 | 22 | 680.68 | 22 | 680.68 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'16010202 | DER-ES - EDIFICAÇÕES - 2018.000215 | Placa de sinalização de segurança contra incêndio fotoluminescente (tipos "E") dim. 20x20cm, conforme projeto | und | 43.94 | 6 | 263.64 | 6 | 263.64 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'1602 | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO |  |  |  |  | 128094.83 | 0 | 128094.83 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
'160201 | CAIXAS DE PASSAGEM EMBUTIR E SOBREPOR EM PAREDES E SOLO | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
'16020101 | LABOR - 150628 - 1 | Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x2" | und | 10.52 | 20 | 210.4 | 20 | 210.4 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'16020102 | LABOR - 150629 - 1 | Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x4" | und | 15.49 | 16 | 247.84 | 16 | 247.84 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'16020103 | LABOR - 160108 - 3 | Caixa de telefone em chapa de aço padrão TELEBRAS do tipo CIE-2 200x200x120mm | und | 173.6 | 4 | 694.4 | 4 | 694.4 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'16020104 | COMPOSIÇÃO - 2018.000187 | Caixa de sobrepor CD-05 (80x80x15cm) padrão Brasil Telecom | und | 891.03 | 2 | 1782.06 | 2 | 1782.06 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'16020105 | COMPOSIÇÃO - 2018.000155 | Caixa de passagem 400x400x200mm, em alumínio com tampa parafusada | und | 580.75 | 1 | 580.75 | 1 | 580.75 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
16020106 | LABOR - 160111 - 1 | Caixa para telefone padrão TELEMAR, dim. 1070 x 520 x 500 mm, com tampa de ferro tipo R2, assentada com argamassa de cimento, cal e areia | und | 1223.35 | 1 | 1223.35 | 1 | 1223.35 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'160202 | ELETRODUTOS, CANALETAS, ELETROCALHAS E CONEXÕES | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
'16020201 | LABOR - 151126 - 1 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 3/4" (25mm), inclusive conexões | m | 19.72 | 57 | 1124.04 | 57 | 1124.04 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'16020202 | LABOR - 151127 - 1 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive conexões | m | 29.61 | 42 | 1243.62 | 42 | 1243.62 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'16020203 | LABOR - 151129 - 1 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1 1/2" (50mm), inclusive conexões | m | 43.65 | 40 | 1746 | 40 | 1746 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'16020204 | LABOR - 151130 - 1 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 2" (60mm), inclusive conexões | m | 54.81 | 66 | 3617.46 | 66 | 3617.46 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'16020205 | LABOR - 150860 - 1 | Tampa de encaixe para eletrocalha em chapa de aço galvanizada 18, dim. 150mm | und | 58.38 | 114 | 6655.32 | 114 | 6655.32 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'16020206 | LABOR - 151132 - 1 | Eletroduto flexível corrugado 3/4" , marca de referência TIGRE | m | 10.05 | 35 | 351.75 | 35 | 351.75 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'16020207 | LABOR - 151131 - 1 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 3" (85mm), inclusive conexões | m | 98.52 | 10 | 985.2 | 10 | 985.2 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
16020208 | LABOR - 150835 - 2 | Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado nº16, 150x50mm, sem tampa | m | 111.81 | 114 | 12746.34 | 114 | 12746.34 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'16020209 | COMPOSIÇÃO - 2018.000188 | Tê horizontal 90º para eletrocalha metálica 150x50mm, galvanizada | und | 81.76 | 1 | 81.76 | 1 | 81.76 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'16020210 | COMPOSIÇÃO - 2018.000189 | Curva horizontal 90º para eletrocalha metálica, 150x50mm, galvanizada, ref. Mega MG 2510 | und | 84.44 | 13 | 1097.72 | 13 | 1097.72 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'16020211 | COMPOSIÇÃO - 2018.000190 | Curva horizontal inversa 90º para eletrocalha 150x50mm | und | 86.27 | 3 | 258.81 | 3 | 258.81 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'16020212 | COMPOSIÇÃO - 2018.000192 | Suporte de fixação de eletrocalha 150x50mm, no teto, através suspenção vert. (1und), porca sextavada e arruela 1/4" (4und), vergalhão rosca total 1/4" (h=150cm), cantoneira zz (1und) e parafuso e bucha s8 (2und) uso a cada 1,5m | und | 56.99 | 76 | 4331.24 | 76 | 4331.24 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'16020213 | COMPOSIÇÃO - 2018.000142 | Abraçadeira em aço para amarração de eletrodutos, tipo D, com 1.1/2" e cunha de fixação | und | 12.87 | 8 | 102.96 | 8 | 102.96 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'16020214 | COMPOSIÇÃO - 2018.000145 | Abraçadeira em aço para amarração de eletrodutos, tipo D, com 2" e cunha de fixação | und | 15.61 | 17 | 265.37 | 17 | 265.37 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'16020215 | COMPOSIÇÃO - 2018.000143 | Abraçadeira em aço para amarração de eletrodutos, tipo D, com 3" e cunha de fixação | und | 24.37 | 24 | 584.88 | 24 | 584.88 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'16020216 | LABOR - 150850 - 1 | Saída horizontal para eletroduto de 3/4" | und | 12.29 | 22 | 270.38 | 22 | 270.38 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'16020217 | LABOR - 150851 - 1 | Saída horizontal para eletroduto de 1" | und | 12.78 | 9 | 115.02 | 9 | 115.02 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'16020218 | LABOR - 150852 - 1 | Saída horizontal para eletroduto de 2" | und | 15.43 | 6 | 92.58 | 6 | 92.58 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'16020219 | LABOR - 150880 - 1 | Suporte de fixação de eletroduto no teto, através de fita metálica perfurada (Walsiwa) ou equiv (1,30m), cursor (1 und), h=60cm, suporte "Y" (1 und), parafuso e bucha S8 (1 und) | und | 27.53 | 76 | 2092.28 | 76 | 2092.28 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'160203 | CABOS | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
16020301 | COMPOSIÇÃO - 2018.000185 | Cabo telefônico CTP-APL-50 30 pares (uso externo) | m | 25.79 | 111 | 2862.69 | 111 | 2862.69 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'16020302 | LABOR - 160851 - 2 | Fornecimento e instalação de Cabo de rede par trançado 4 pares Categoria 6 | m | 6.48 | 4737 | 30695.76 | 4737 | 30695.76 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
16020303 | LABOR - 160126 - 1 | Cabo telefônico CI, diâmetro do condutor 50mm, 50 pares | m | 54.13 | 12 | 649.56 | 12 | 649.56 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'160204 | PLACAS/ESPELHOS | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
'16020401 | LABOR - 160872 - 1 | Espelho 4" x 2" com conector RJ 45 fêmea CAT. 6 | und | 35.58 | 14 | 498.12 | 14 | 498.12 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'16020402 | LABOR - 160873 - 1 | Espelho 4" x 4" com 2 conectores RJ 45 fêmea CAT. 6 | und | 56.45 | 34 | 1919.3 | 34 | 1919.3 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'16020403 | COMPOSIÇÃO - 2018.000193 | Tampa canaleta T114/2 ref. Engeduto com 01 furo e 01 conector RJ45 Cat6 fêmea | und | 135.47 | 1 | 135.47 | 1 | 135.47 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'16020404 | COMPOSIÇÃO - 2018.000194 | Tampa canaleta T114/2 ref. Engeduto com 02 furos e 02 conectores RJ45 Cat6 fêmea | und | 203.77 | 52 | 10596.04 | 52 | 10596.04 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'160205 | EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
16020501 | LABOR - 160816 - 2 | Fornecimento e instalação de Rack de Piso Fechado Padrão 19" - 44 U´s x 670mm | und | 3162.79 | 1 | 3162.79 | 1 | 3162.79 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'16020502 | COMPOSIÇÃO - 2018.000195 | Bandeja fixa para rack, 1Ux19"x500mm | und | 176.01 | 2 | 352.02 | 2 | 352.02 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'16020503 | LABOR - 160843 - 1 | Patch Panel 24 Portas RJ45/IDC Cat.6, inclusive fixação em Rack 19" | und | 391.53 | 5 | 1957.65 | 5 | 1957.65 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'16020504 | LABOR - 160825 - 2 | Guia de Cabos Fechado Horizontal Padrão 19" - 1 U´s, inclusive fixação em Rack 19" | und | 38.94 | 17 | 661.98 | 17 | 661.98 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'16020505 | LABOR - 160847 - 1 | Patch Cord Gigalan Extra Flexível CAT 6 U/UTP RJ-45 - 1,50 m | und | 43.06 | 190 | 8181.4 | 190 | 8181.4 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'16020506 | COMPOSIÇÃO - 2018.000196 | Régua com 8 tomadas 2P+T, 10 A | und | 198.78 | 1 | 198.78 | 1 | 198.78 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'16020507 | COMPOSIÇÃO - 2018.000197 | Bandeja fixa para rack, 2Ux19"x500mm | und | 138.32 | 2 | 276.64 | 2 | 276.64 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'16020508 | LABOR - 160864 - 1 | Switch 24 portas RJ-45 10/100 + 2 10/100/1000, inclusive fixação em Rack 19" | und | 1627.77 | 6 | 9766.62 | 6 | 9766.62 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'16020509 | COMPOSIÇÃO - 2018.000199 | Patch cord Cat 6 - 2,5 m | und | 81.67 | 82 | 6696.94 | 82 | 6696.94 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'16020510 | COMPOSIÇÃO - 2018.000200 | Voice panel 50 portas | und | 941.21 | 2 | 1882.42 | 2 | 1882.42 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'16020511 | COMPOSIÇÃO - 2018.000201 | Bloco de engate rápido BER-10 pares com proteção Minipei e bastidor em aço inox | und | 91.71 | 8 | 733.68 | 8 | 733.68 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'16020512 | COMPOSIÇÃO - 2018.000202 | Anel guia base 02-40mm | und | 13.3 | 8 | 106.4 | 8 | 106.4 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
16020513 | LABOR - 160870 - 1 | Certificação avulsa dos pontos com emissão de relatório do equipamento de teste mais de 101 pontos | und | 28.02 | 152 | 4259.04 | 152 | 4259.04 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'1603 | INSTALAÇÕES DE CFTV ,CATV,ALARMES SENSORIAL E DE BARREIRA |  |  |  |  | 38629.61 | 0 | 35617.77 | 92.2% | 0 | 3011.84 | 7.797% | 0 | 0
'160301 | CAIXAS DE PASSAGEM | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
'16030101 | LABOR - 150628 - 1 | Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x2" | und | 10.52 | 27 | 284.04 | 27 | 284.04 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'16030102 | LABOR - 150629 - 1 | Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x4" | und | 15.49 | 4 | 61.96 | 4 | 61.96 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'16030103 | COMPOSIÇÃO - 2018.000156 | Caixa de ligação de alumínio silício, tipo conduletes, no formato "C" , inclusive tampa, diâmetro 3/4" | und | 25.84 | 1 | 25.84 | 1 | 25.84 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'16030104 | COMPOSIÇÃO - 2018.000158 | Caixa de ligação de alumínio silício, tipo conduletes, no formato "LB" , inclusive tampa, diâmetro 3/4" | und | 29.84 | 8 | 238.72 | 8 | 238.72 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'16030105 | LABOR - 150803 - 4 | Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES, sem rosca, no formato T, inclusive tampa com vedação, diâmetro 3/4" | und | 30.84 | 12 | 370.08 | 12 | 370.08 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'160302 | ELETRODUTOS E CONEXÕES | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
'16030201 | LABOR - 151132 - 1 | Eletroduto flexível corrugado 3/4" , marca de referência TIGRE | m | 10.05 | 52 | 522.6 | 52 | 522.6 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'16030202 | LABOR - 151126 - 1 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 3/4" (25mm), inclusive conexões | m | 19.72 | 16 | 315.52 | 16 | 315.52 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'16030203 | LABOR - 151127 - 1 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive conexões | m | 29.61 | 2 | 59.22 | 2 | 59.22 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'16030204 | LABOR - 151128 - 1 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1 1/4" (40mm), inclusive conexões | m | 36.58 | 40 | 1463.2 | 40 | 1463.2 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'16030205 | LABOR - 141211 - 1 | Tubo de aço galvanizado, inclusive conexões, diâm. 20mm (3/4") | m | 87.73 | 62 | 5439.26 | 62 | 5439.26 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'16030206 | COMPOSIÇÃO - 2018.000144 | Abraçadeira em aço para amarração de eletrodutos, tipo D, com 3/4" e cunha de fixação | und | 10.26 | 45 | 461.7 | 45 | 461.7 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'16030207 | LABOR - 150880 - 1 | Suporte de fixação de eletroduto no teto, através de fita metálica perfurada (Walsiwa) ou equiv (1,30m), cursor (1 und), h=60cm, suporte "Y" (1 und), parafuso e bucha S8 (1 und) | und | 27.53 | 64 | 1761.92 | 64 | 1761.92 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'160303 | CABOS | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
16030301 | LABOR - 160851 - 2 | Fornecimento e instalação de Cabo de rede par trançado 4 pares Categoria 6 | m | 6.48 | 1427 | 9246.96 | 1427 | 9246.96 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'16030302 | COMPOSIÇÃO - 2018.000203 | Cabo manga 4x26AWG uso em sistema de alarme sensorial | m | 12.54 | 427 | 5354.58 | 427 | 5354.58 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'16030303 | COMPOSIÇÃO - 2018.000204 | Cabo RGE-06 com 90% de malha uso em CATV (antena ou cabo) por assinatura | m | 7.71 | 143 | 1102.53 | 143 | 1102.53 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
16030304 | COMPOSIÇÃO - 2018.000205 | Cabo 2x22AWG uso em sistema de travamento de fechaduras | m | 8.34 | 45 | 375.3 | 45 | 375.3 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
16030305 | LABOR - 160870 - 1 | Certificação avulsa dos pontos com emissão de relatório do equipamento de teste mais de 101 pontos | und | 28.02 | 56 | 1569.12 | 56 | 1569.12 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'160304 | PLACAS/ESPELHOS | PLACAS/ESPELHOS |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
'16030401 | LABOR - 160872 - 1 | Espelho 4" x 2" com conector RJ 45 fêmea CAT. 6 | und | 35.58 | 18 | 640.44 | 18 | 640.44 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'16030402 | COMPOSIÇÃO - 2018.000219 | Espelho 4x4" em PVC com 01 conector F uso em cabo de CATV | und | 48.26 | 3 | 144.78 | 3 | 144.78 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
160305 | EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS | EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
16030501 | LABOR - 160843 - 1 | Patch Panel 24 Portas RJ45/IDC Cat.6, inclusive fixação em Rack 19" | und | 391.53 | 1 | 391.53 | 1 | 391.53 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
16030502 | LABOR - 160825 - 2 | Guia de Cabos Fechado Horizontal Padrão 19" - 1 U´s, inclusive fixação em Rack 19" | und | 38.94 | 1 | 38.94 | 1 | 38.94 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
16030503 | LABOR - 160847 - 1 | Patch Cord Gigalan Extra Flexível CAT 6 U/UTP RJ-45 - 1,50 m | und | 43.06 | 26 | 1119.56 | 26 | 1119.56 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
16030504 | COMPOSIÇÃO - 2018.000195 | Bandeja fixa para rack, 1Ux19"x500mm | und | 176.01 | 2 | 352.02 | 2 | 352.02 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
16030505 | COMPOSIÇÃO - 2018.000206 | Kit Central de Alarme de Barreira monitorável, com 1 par de sensores IVA 5080 AT, 2 controles remotos, 1 bateria selada 12V-7A, 1 sirene 120db ref. INTELBRÁS Anm 24NET ou equivalente | und | 666.57 | 1 | 666.57 | 1 | 666.57 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
16030506 | COMPOSIÇÃO - 2018.000207 | Sensor ativo de Barreira alcance máximo de 80m ref. INTELBRÁS IVA 5080 AT ou equivalente | und | 341.26 | 10 | 3412.6 | 10 | 3412.6 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'16030507 | COMPOSIÇÃO - 2018.000208 | Central de Alarme sensorial monitorável com até 12 zonas ref. Active-8 Ultra (Modular) da JFL ou equivalente | und | 648.9 | 1 | 648.9 | 0 | 0 |  | 1 | 648.9 | 100% | 1
'16030508 | COMPOSIÇÃO - 2018.000209 | Sensor Passivo Infravermelho PET digital com tecnologia de barramento ref. JFL DSL-510 BUS ou equivalente | und | 171.11 | 3 | 513.33 | 0 | 0 |  | 3 | 513.33 | 100% | 3
'16030509 | COMPOSIÇÃO - 2018.000210 | Teclado LCD para alarme com fio para centrais monitoráveis ref. JFL TEC-300 ou equivalente | und | 308.55 | 2 | 617.1 | 0 | 0 |  | 2 | 617.1 | 100% | 2
'16030510 | COMPOSIÇÃO - 2018.000211 | Sirene piezoelétrica com tecnologia de barramento ref JFL SIR-215-BUS ou equivalente | und | 145.9 | 2 | 291.8 | 0 | 0 |  | 2 | 291.8 | 100% | 2
16030511 | COMPOSIÇÃO - 2018.000196 | Régua com 8 tomadas 2P+T, 10 A | und | 198.78 | 1 | 198.78 | 1 | 198.78 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'16030512 | COMPOSIÇÃO - 2018.000212 | Kit comando de fechadura eletrônica com 1 receptora de sinal 1 canal JFL, uma fonte auxiliar entrada 127V e saída 12V/2AH e 1 controle remoto 433MHz | und | 313.57 | 3 | 940.71 | 0 | 0 |  | 3 | 940.71 | 100% | 3
'17 | APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS |  |  |  |  | 114097.9931 | 0 | 114097.9931 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 114097.9931
'1701 | LOUÇAS |  |  |  |  | 55586.43 | 0 | 55586.43 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
'170101 | LABOR - 170136 - 3 | Bacia sanitária de louça branca, com caixa acoplada duplo acionamento, marca de ref. Deca Linha Ravena ou equivalente, inclusive assento plástico e acessórios de fixação | und | 1171.06 | 12 | 14052.72 | 12 | 14052.72 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'170102 | LABOR - 170126 - 6 | Bacia sifonada de louça branca sem abertura frontal para portadores de necessidades especiais, Vogue Plus Conforto - Linha Conforto, mod P510, incl. assento poliester, ref.AP51,marca de ref. Deca ou equivalente, sem abertura frontal | und | 2597.07 | 5 | 12985.35 | 5 | 12985.35 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'170103 | LABOR - 170127 - 3 | Mictório de louça branca com sifão integrado M-715, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive válvula de descarga linha anti-vandalismo, marcas de referência Fabrimar, Docol ou Deca e engates e acessórios cromados | und | 1746.28 | 1 | 1746.28 | 1 | 1746.28 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'170104 | LABOR - 170133 - 1 | Cuba louça branca oval, de embutir, Mod. L37, marca de ref. Deca incl. válvula e sifão, exclusive torneira. | und | 423.98 | 1 | 423.98 | 1 | 423.98 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'170105 | COMPOSIÇÃO - 2018.000033 | Cuba Semi-encaixe, quadrada, de louça branca, 420mmx420mmx150mm, código L800.17, marca de referência Deca | und | 1436.83 | 9 | 12931.47 | 9 | 12931.47 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
170106 | COMPOSIÇÃO - 2018.000034 | Lavatório suspenso de louça branca, dim.395x295MM, MODELO IZZY, CÓD. L15.17, marca de referência Deca ou eq., inclusive válvula, sifão e engates cromados | und | 1011.03 | 5 | 5055.15 | 5 | 5055.15 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
170107 | COMPOSIÇÃO - 2018.000080 | Bacia turca com caixa de descarga de embutir Montana ou equivalente | und | 2097.87 | 4 | 8391.48 | 4 | 8391.48 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'1702 | BANCADAS |  |  |  |  | 20936.4431 | 0 | 20936.4431 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
'170201 | COMPOSIÇÃO - 2018.000035 | Bancada em granito polido Siena, esp.: 2 cm, conforme detalhe. | m2 | 680.05 | 23.08 | 15695.554 | 23.08 | 15695.554 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'170202 | COMPOSIÇÃO - 2018.000037 | Rodabancada em granito SIENA, esp. 2cm, h=10,0cm, acabamento polido com borda boleda, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada e areia, incluindo rejuntamento com cimento branco | m | 82.7 | 31.25 | 2584.375 | 31.25 | 2584.375 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'170203 | COMPOSIÇÃO - 2018.000036 | Rodabancada inferior (saia) em granito SIENA, esp. 2cm, h=10,0cm, acabamento polido com borda boleda, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada e areia, incluindo rejuntamento com cimento branco | m | 63.91 | 32.51 | 2077.7141 | 32.51 | 2077.7141 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'170204 | COMPOSIÇÃO - 2018.000038 | Cantoneiras em perfil "L" de ferro galvanizado 1.1/2" x 1,1/2" x 3/16", chumbada em alvenaria, pintada com tinta esmalte sintético brilhante Suvinil cor gelo sobre duas demãos de supergalvite | und | 72.35 | 8 | 578.8 | 8 | 578.8 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'1703 | TORNEIRAS |  |  |  |  | 10696.56 | 0 | 10696.56 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
170301 | COMPOSIÇÃO - 2018.000039 | Torneira de pia de cozinha, bancada, saída lateral, tubo alto móvel, 1/4 de volta, com arejador móvel, cromada, linha Aquarius 1168-A, marca de ref. Fabrimar ou equivalente | und | 395.02 | 2 | 790.04 | 2 | 790.04 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
170302 | COMPOSIÇÃO - 2018.000040 | Torneira pressão cromada para lavatório, linha Pressmatic, cod. 446106, marcas de referência Docol ou equivalente | und | 389.84 | 5 | 1949.2 | 5 | 1949.2 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
170303 | COMPOSIÇÃO - 2018.000041 | Torneira pressão cromada para lavatório, linha Logicamatic, cod. 652806, marcas de referência Docol ou equivalente | und | 641.98 | 12 | 7703.76 | 12 | 7703.76 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'170304 | COMPOSIÇÃO - 2018.000042 | Torneira de tanque e jardim, cromada, linha Aquarius, código 1128-A, marca de referência Fabrimar ou equivalente | und | 126.78 | 2 | 253.56 | 2 | 253.56 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'1704 | OUTROS APARELHOS |  |  |  |  | 26878.56 | 0 | 26878.56 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
'170401 | LABOR - 170519 - 1 | Ducha manual Acqua jet , linha Aquarius, com registro ref.C 2195, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 360.86 | 17 | 6134.62 | 17 | 6134.62 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'170402 | COMPOSIÇÃO - 2018.000030 | Chuveiro comum, 3 temperaturas, 5500w, 110v, tipo Maxi Ducha marca de referência Lorenzetti | und | 139.92 | 3 | 419.76 | 3 | 419.76 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'170403 | COMPOSIÇÃO - 2018.000031 | Dispenser para papel higiênico em plástico ABS, tipo rolão para 300 metros, cor branco | und | 135.16 | 17 | 2297.72 | 17 | 2297.72 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'170404 | LABOR - 170504 - 2 | Dispenser de plástico ABS branco para sabonete líquido, marcas de referência JSN, Iramax, Sólimp ou equivalente, com reservatório, fixado com parafusos e buchas | und | 123.87 | 18 | 2229.66 | 18 | 2229.66 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'170405 | COMPOSIÇÃO - 2018.000032 | Dispenser para papel toalha interfolhado, duas dobras, em plástico ABS, cor branca | und | 98.58 | 18 | 1774.44 | 18 | 1774.44 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'170406 | LABOR - 170530 - 2 | Cuba em aço inox nº 02(dim.560x340x150)mm, marcas de referência Franke, Strake, tramontina, inclusive válvula de metal 31/2" e sifão cromado 1 x 1/2", excl. torneira | und | 593.99 | 2 | 1187.98 | 2 | 1187.98 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'170407 | LABOR - 170514 - 1 | Tanque simples de aço inox Fischer, mod. TQ1-S AISI 304, ou equivalente nas marcas Metalpress ou Mekal, inclusive válvula de metal 1 1/4" e sifão cromado 2", excl. torneira | und | 2000.12 | 2 | 4000.24 | 2 | 4000.24 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
170408 | LABOR - 170603 - 1 | Barra de apoio reta em aço inox 304 p/ portadores de necessidades especiais (NBR 9050), largura 80 cm | und | 219.67 | 7 | 1537.69 | 7 | 1537.69 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'170409 | DER-ES - EDIFICAÇÕES - 170606 | Barra de apoio "U" em aço inox 304 Ø1.1/4" p/ lavatório L51 - Deca ou equivalente, p/ portadores de necessidades especiais (NBR 9050) | und | 480.2 | 10 | 4802 | 10 | 4802 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'170410 | LABOR - 170602 - 1 | Barra de apoio reta em aço inox 304 p/ portadores de necessidades especiais (NBR 9050), largura 60 cm | und | 178.57 | 5 | 892.85 | 5 | 892.85 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
170411 | COMPOSIÇÃO - 2018.000223 | Dispositivo de sinalização de emergência | und | 320.32 | 5 | 1601.6 | 5 | 1601.6 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'18 | CLIMATIZAÇÃO |  |  |  |  | 284066.406 | 0 | 284066.406 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 284066.406
'1801 | LINHA FRIGORÍGENA |  |  |  |  | 74329.06 | 0 | 74329.06 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
'180101 | COMPOSIÇÃO - 2018.000089 | Inst. linha frigorígena p/ interlig.do sist. climat.(equip. de 9 e 12k btus) incl. acess.de fix, fita PVC auto-aderente, cabo PP, tubos de cobre (linha liquida e sucção) e espuma elast. flex.(diam.1/4" e 3/8"), incl. gás ref R410 | m | 125.6 | 520.2 | 65337.12 | 520.2 | 65337.12 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'180102 | COMPOSIÇÃO - 2018.000090 | Inst.de linha frigorígena p/ interlig.do sist.de climat.(equip. 18k btus) incl. acess.de fix, fita PVC auto-aderente, cabo PP, tubos de cobre (linha liquida e sucção) e espuma elast. flex.(diam.1/4" e 1/2"), incl. gás ref R410 | m | 142.8 | 19 | 2713.2 | 19 | 2713.2 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'180103 | COMPOSIÇÃO - 2018.000091 | Inst. linha frigorígena p/ interlig.do sist. climat.(equip. de 24 e 30k btus) incl. acess.de fix, fita PVC auto-aderente, cabo PP, tubos de cobre (linha liquida e sucção) e esp. elast. flex.(diam.1/4" e 5/8"), incl. gás ref R410 | m | 153.14 | 41 | 6278.74 | 41 | 6278.74 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'1802 | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO (EVAPORADORA E CONDENSADORA) |  |  |  |  | 82865.66 | 0 | 82865.66 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
'180201 | COMPOSIÇÃO - 2018.000096 | Conjunto split com capacidade nominal de 9.000BTU/h composto de unidade evaporadora tipo HiWall e unidade condensadora com descarga frontal - Fabricante: Elgin-Modelo: HAQI09B2FA/HAQE09BSNA | und | 2067.49 | 18 | 37214.82 | 18 | 37214.82 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'180202 | COMPOSIÇÃO - 2018.000095 | Conjunto split com capacidade nominal de 12.000BTU/h composto de unidade evaporadora tipo HiWall e unidade condensadora com descarga frontal - Fabricante: Elgin-Modelo: HAFI12B2FA/HAFE12B2NA | und | 2314.99 | 12 | 27779.88 | 12 | 27779.88 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'180203 | COMPOSIÇÃO - 2018.000094 | Conjunto split com capacidade nominal de 18.000BTU/h composto de unidade evaporadora tipo HiWall e unidade condensadora com descarga frontal. Fabricante: Elgin-Modelo: HAFI18B2FA/HAFE18B2NA | und | 3436.7 | 1 | 3436.7 | 1 | 3436.7 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'180204 | COMPOSIÇÃO - 2018.000093 | Conjunto split com capacidade nominal de 24.000BTU/h composto de unidade evaporadora tipo HiWall e unidade condensadora com descarga frontal. Fabricante: Elgin-Modelo: HWQI24B2IA/HWQE24B2NA | und | 3501.82 | 2 | 7003.64 | 2 | 7003.64 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'180205 | COMPOSIÇÃO - 2018.000092 | Conjunto split com capacidade nominal de 30.000BTU/h composto de unidade evaporadora tipo HiWall e unidade condensadora com descarga frontal. Fabricante: Elgin - modelo: HWFI30B2IA/HWFE30B2IA | und | 7430.62 | 1 | 7430.62 | 1 | 7430.62 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'1803 | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO (EVAPORADORA) |  |  |  |  | 3828.74 | 0 | 3828.74 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
180301 | COMPOSIÇÃO - 2018.000101 | Instalação de unidade evaporadora 9.000Btu's - tipo: hiwall, exclusive circuitos frigorígenos | und | 112.61 | 18 | 2026.98 | 18 | 2026.98 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'180302 | COMPOSIÇÃO - 2018.000100 | Instalação de unidade evaporadora 12.000Btu's - tipo: hiwall, exclusive circuitos frigorígenos | und | 112.61 | 12 | 1351.32 | 12 | 1351.32 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'180303 | COMPOSIÇÃO - 2018.000099 | Instalação de unidade evaporadora 18.000Btu's - tipo: hiwall, exclusive circuitos frigorígenos | und | 112.61 | 1 | 112.61 | 1 | 112.61 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'180304 | COMPOSIÇÃO - 2018.000098 | Instalação de unidade evaporadora 24.000Btu's - tipo: hiwall, exclusive circuitos frigorígenos | und | 112.61 | 2 | 225.22 | 2 | 225.22 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'180305 | COMPOSIÇÃO - 2018.000097 | Instalação de unidade evaporadora 24.000Btu's - tipo: hiwall, exclusive circuitos frigorígenos | und | 112.61 | 1 | 112.61 | 1 | 112.61 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'1804 | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO (CONDENSADORA) |  |  |  |  | 17034.34 | 0 | 17034.34 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
'180401 | COMPOSIÇÃO - 2018.000108 | Instalação de unidade condensadora 9.000Btu/h, exclusive circuitos frigorígenos, isolamento, suportes, gás refrigerante e acessórios | und | 501.01 | 18 | 9018.18 | 18 | 9018.18 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'180402 | COMPOSIÇÃO - 2018.000106 | Instalação de unidade condensadora 12.000Btu/h, exclusive circuitos frigorígenos, isolamento, suportes, gás refrigerante e acessórios | und | 501.01 | 12 | 6012.12 | 12 | 6012.12 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'180403 | COMPOSIÇÃO - 2018.000104 | Instalação de unidade condensadora 18.000Btu/h, exclusive circuitos frigorígenos, isolamento, suportes, gás refrigerante e acessórios | und | 501.01 | 1 | 501.01 | 1 | 501.01 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'180404 | COMPOSIÇÃO - 2018.000103 | Instalação de unidade condensadora 24.000Btu/h, exclusive circuitos frigorígenos, isolamento, suportes, gás refrigerante e acessórios | und | 501.01 | 2 | 1002.02 | 2 | 1002.02 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'180405 | COMPOSIÇÃO - 2018.000102 | Instalação de unidade condensadora 30.000Btu/h, exclusive circuitos frigorígenos, isolamento, suportes, gás refrigerante e acessórios | und | 501.01 | 1 | 501.01 | 1 | 501.01 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'1805 | SISTEMA DE EXAUSTÃO |  |  |  |  | 98188.47 | 0 | 98188.47 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
180501 | COMPOSIÇÃO - 2018.000110 | Ventilador de exaustão compacto, com rolamento, 127/220V Pot.: 0,05kw , vazão de 130m3/h . Fabricante OTAM S&P Modelo: Silent200 ou equivalente | und | 335.88 | 10 | 3358.8 | 10 | 3358.8 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'180502 | COMPOSIÇÃO - 2018.000111 | Ventilador de exaustão compacto, com rolamento, 220V Pot.: 0,29kw, vazão descarga livre - 2020m3/h Fabricante Otam S&P Modelo: Mixvent TD 2000x315 ou equivalente | und | 4533.62 | 2 | 9067.24 | 2 | 9067.24 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'180503 | COMPOSIÇÃO - 2018.000112 | Gabinete para filtro G4+F5 - 500x250 - colarinho diâm. 315mm - FABRICANTE OTAM S&P MODELO: MFL-C 315 ou equivalente | und | 1861.63 | 2 | 3723.26 | 2 | 3723.26 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'180504 | COMPOSIÇÃO - 2018.000113 | Duto flexível de polietileno/PVC, estruturado com arame de aço, diâm. 100mm | m | 89.49 | 51 | 4563.99 | 51 | 4563.99 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'180505 | COMPOSIÇÃO - 2018.000114 | Tubo de PVC, linha leve, inclusive acessórios, diâm. 150mm | m | 130.12 | 16 | 2081.92 | 16 | 2081.92 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'180506 | COMPOSIÇÃO | Tubo PVC Rígido soldável, dn 100 mm, fornecido e instalado em condutor horizontal fixado na laje do teto com fita perfurada metálica a cada metro | m | 112.17 | 40 | 4486.8 | 40 | 4486.8 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'180507 | COMPOSIÇÃO - 2018.000116 | Veneziana de alumínio, tam. 600x150mm, modelo GR, marca de referência Disfustherm ou equivalente | und | 221.32 | 2 | 442.64 | 2 | 442.64 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'180508 | COMPOSIÇÃO - 2018.000117 | Difusor com regulador de vazão redondo, diâm. 100mm, em plástico, modelo BOC 100, marca de referência OTAM S&P | und | 85.78 | 34 | 2916.52 | 34 | 2916.52 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'180509 | COMPOSIÇÃO - 2018.000118 | Colarinho de lona - conexão flexível entre o ventilador e o duto | m | 66.19 | 5 | 330.95 | 5 | 330.95 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'180510 | COMPOSIÇÃO - 2018.000120 | Duto de ar confeccionado em chapa de aço galvanizado, com sistema de vedação estanque, montado com sistema flangeado e isolado termicamente com manta de lã de rocha - chapa bitola #26 | kg | 165.74 | 170 | 28175.8 | 170 | 28175.8 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'180511 | COMPOSIÇÃO - 2018.000120 | Duto de ar confeccionado em chapa de aço galvanizado, com sistema de vedação estanque, montado com sistema flangeado e isolado termicamente com manta de lã de rocha - chapa bitola #24 | kg | 166.13 | 235 | 39040.55 | 235 | 39040.55 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'1806 | DIVERSOS |  |  |  |  | 7820.136 | 0 | 7820.136 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
'180601 | COMPOSIÇÃO - 2018.000121 | Caixa de passagem para condicionamento de ar tipo Split, com saída de dreno único na vertical | und | 37.14 | 34 | 1262.76 | 34 | 1262.76 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
180602 | COMPOSIÇÃO - 2018.000122 | Base para apoio de condensadoras em alvenaria com blocos de concreto estrutural cheio 19x19x39cm, espessura 19cm, assentados com argamassa traço 1:4 (cimento e areia) preparo manual | m2 | 241.08 | 27.2 | 6557.376 | 27.2 | 6557.376 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'19 | PINTURA |  |  |  |  | 119889.1515 | 0 | 119889.1515 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 119889.1515
'1901 | SOBRE PAREDES E FORROS |  |  |  |  | 111708.549 | 0 | 111708.549 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
190101 | LABOR - 190101 - 1 | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa à base de PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex | m2 | 13.96 | 2613.98 | 36491.1608 | 2613.98 | 36491.1608 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'190102 | LABOR - 190104 - 1 | Pintura com tinta látex PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador em paredes e forros, a três demãos | m2 | 25.3 | 59.71 | 1510.663 | 59.71 | 1510.663 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
190103 | LABOR - 190106 - 1 | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos | m2 | 25.76 | 2571.72 | 66247.5072 | 2571.72 | 66247.5072 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
190104 | COMPOSIÇÃO - 2018.000186 | Pintura com tinta epóxi sobre piso e parede em concreto polido, Intergard 2005 - ref. Internacional ou equiv., a três demãos, com aplicador de selador a base de epóxi, 1 demão | m2 | 60.04 | 111.94 | 6720.8776 | 111.94 | 6720.8776 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
190105 | COMPOSIÇÃO - 2018.000254 | Pintura impermeabilizante com Acquella, referência Vedacit incolor | m2 | 31.58 | 23.38 | 738.3404 | 23.38 | 738.3404 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'1902 | SOBRE CONCRETO OU BLOCOS CERÂMICOS APARENTES |  |  |  |  | 258.038 | 0 | 258.038 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
190201 | LABOR - 190204 - 1 | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em cobogós de concreto, a duas demãos | m2 | 31.7 | 8.14 | 258.038 | 8.14 | 258.038 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'1903 | SOBRE MADEIRA |  |  |  |  | 4388.16 | 0 | 4388.16 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
190301 | LABOR - 190306 - 2 | Pintura com verniz filtro solar fosco, linha Premium, em madeira, a três demãos, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex | m2 | 26.12 | 168 | 4388.16 | 168 | 4388.16 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'1904 | SOBRE METAL |  |  |  |  | 777.6808 | 0 | 777.6808 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
'190401 | LABOR - 190417 - 1 | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão, em metal | m2 | 24.44 | 31.82 | 777.6808 | 31.82 | 777.6808 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'1905 | SOBRE MUROS E FACHADAS |  |  |  |  | 2756.7237 | 0 | 2756.7237 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
'190501 | LABOR - 190111 - 1 | Textura acrílica Permalit nobre 222, sobre uma demão de Permaselor, marca de referência Ibratin, em paredes, a uma demão (Muro - conforme especificação) | m2 | 54.24 | 6.94 | 376.4256 | 6.94 | 376.4256 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'190502 | LABOR - 190123 - 2 | Textura acrílica fina, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, aplicação de uma demão com utilização de rolo de lã para textura, sobre selador acrílico (Fachada - conforme especificação) | m2 | 17.31 | 137.51 | 2380.2981 | 137.51 | 2380.2981 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'20 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 282831.5142 | 0 | 279267.4342 | 98.74% | 0 | 3564.08 | 1.26% | 0 | 0 | 279267.4342
'2001 | PLATAFORMA ELEVATÓRIA |  |  |  |  | 82516.68 | 0 | 82516.68 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
200101 | COMPOSIÇÃO - 2018.000043 | Plataforma elevatória semicabinada, (90x140cm), carga 275kg, com porta de acesso unilateral, (desníveis até 4m). Marcasde ref. Montelle Elevadores, Thyssenkrupp ou Mercury. | und | 82516.68 | 1 | 82516.68 | 1 | 82516.68 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'2002 | DIVERSOS INTERNOS |  |  |  |  | 34158.6582 | 0 | 34158.6582 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
'200201 | COMPOSIÇÃO - 2018.000073 | Guarda corpo h=1.10m, com corrimão duplo, h=90 e h=70cm, em tubo de aço inox. 1.1/2", chumbado em estrutura a cada 1.25. | m | 1396.05 | 7.7 | 10749.585 | 7.7 | 10749.585 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'200202 | LABOR - 200576 - 1 | Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 cm, gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação | und | 938.64 | 1 | 938.64 | 1 | 938.64 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'200203 | COMPOSIÇÃO | Alçapão de visita ao barrilete de chapa de ferro, inclusive dobradiça, marco, alizar e fechadura e pintura, dim. 0,80x0,80m, conforme detalhe | und | 844.23 | 3 | 2532.69 | 3 | 2532.69 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'200204 | COMPOSIÇÃO - 21AA.000040 | Armário com portas e gavetas. Revestimento externo em fórmica e interno em laminado melamínico, conforme projeto. | m2 | 2060.71 | 8.22 | 16939.0362 | 8.22 | 16939.0362 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'200205 | COMPOSIÇÃO | Corrimão em aço inox ø=1 1/2", duplo, h=90cm | m | 361.29 | 8.3 | 2998.707 | 8.3 | 2998.707 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'2003 | DIVERSOS EXTERNOS |  |  |  |  | 18044.08 | 0 | 14480 | 80.25% | 0 | 3564.08 | 19.75% | 0 | 0
200301 | COMPOSIÇÃO - 2018.000075 | Bicicletário em tubo de aço inox 2" fixado por flange e chumbador mecânico | und | 874.23 | 11 | 9616.53 | 11 | 9616.53 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
200302 | COMPOSIÇÃO - 2018.000128 | Letra caixa em aço inox - h=25cm | und | 137.08 | 26 | 3564.08 | 0 | 0 |  | 26 | 3564.08 | 100% | 26
'200303 | COMPOSIÇÃO - 21AA.000057 | Conjunto de mastro p/ três bandeiras inclusive base de concreto armado e pintura. | und | 4863.47 | 1 | 4863.47 | 1 | 4863.47 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'2004 | REVESTIMENTO EM ACM |  |  |  |  | 147483.936 | 0 | 147483.936 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
200401 | COMPOSIÇÃO - 2018.000220 | Revestimento em placa de alumínio composto (inclusive estrutura de fixação), 4mm, linha Arch, cores conforme especificado em projeto, marca referencia Projeto Alumínio ou equivalente. Fornecimento e instalação (Quantitativo de cores conforme memória de cálculo) | m2 | 647.2 | 227.88 | 147483.936 | 227.88 | 147483.936 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'2005 | PAISAGISMO |  |  |  |  | 628.16 | 0 | 628.16 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
'200501 | LABOR - 200326 - 1 | Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive fornecimento de terra vegetal | m2 | 32 | 19.63 | 628.16 | 19.63 | 628.16 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'21 | TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |  |  |  |  | 8931.3477 | 0 | 8810.6315 | 98.65% | 0 | 120.7162 | 1.352% | 0 | 0 | 8810.6315
'2101 | LIMPEZA PÓS OBRA |  |  |  |  | 8931.3477 | 0 | 8810.6315 | 98.65% | 0 | 120.7162 | 1.352% | 0 | 0
'210101 | LABOR - 200401 - 2 | Limpeza geral da obra (edificação) | m2 | 12.13 | 708.62 | 8595.5606 | 708.62 | 8595.5606 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
'210102 | LABOR - 200402 - 1 | Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins) | m2 | 1.21 | 277.51 | 335.7871 | 177.7445 | 215.0709 | 64.05% | 99.7655 | 120.7162 | 35.95% | 99.7655 | 120.7162
22 | SERVIÇOS NOVOS ADICIONADOS |  |  |  |  | 42739.0806 | 0 | 42739.0806 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
2201 | [5 empty] | 42739.0806 | 0 | 42739.0806 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 42739.0806
220101 | SINAPI/98671 | PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 | m2 | 252.42 | 14 | 3533.88 | 14 | 3533.88 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
220102 | LABOR-010259 | Remoção Rodapé de madeira - h=10cm | m | 2.33 | 449.84 | 1048.1272 | 449.84 | 1048.1272 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
220103 | LABOR-130315 | Rodapé de mármore ou granito, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, incl. rejuntamento com cimento branco, h=7cm | m | 51.34 | 280.35 | 14393.169 | 280.35 | 14393.169 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
220104 | LABOR-190114 | Selador acrílico a uma demão, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex | m2 | 5.93 | 283.38 | 1680.4434 | 283.38 | 1680.4434 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
220105 | Composição | Concertina Dupla, em aço galvanizado, espiral de Ø = 450 mm, 5 clipes p/espiral, lâmina de 30mm e fio interno = 2,75mm, inclusive instalação | m | 45.41 | 56 | 2542.96 | 56 | 2542.96 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
220106 | LABOR-071701 | Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro | m² | 716.5 | 5.12 | 3668.48 | 5.12 | 3668.48 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
220107 | Composição | Película Prata Espelhada-Sala de reconhecimento | m² | 56.84 | 3 | 170.52 | 3 | 170.52 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
220108 | LABOR-160713 | Porta de correr de chapa galvanizada nº 14 - pintura com esmalte sintetico acetinado sobre zarcão, com tela quebra chama em malha 2 a 5mm | m² | 640.45 | 20.784 | 13311.1128 | 20.784 | 13311.1128 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
220109 | SINAPI-100434 | CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m | 78.99 | 9 | 710.91 | 9 | 710.91 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
220110 | SINAPI-89511 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | M | 63.21 | 2.5 | 158.025 | 2.5 | 158.025 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
220111 | SINAPI-89526 | CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UND | 64.42 | 2 | 128.84 | 2 | 128.84 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
220112 | Composição | Chapa de aço para proteção da cela | m2 | 275.22 | 5.06 | 1392.6132 | 5.06 | 1392.6132 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 4943081.4362 |  | TOTAL ACUMULADO |  | % | TOTAL À EXECUTAR |  | %
[7 empty] | 4862416.8892 |  | 98.37% | 81145.5135 |  | 1.642%
16676.5

## MEMÓRIA 27ª medição
MEMÓRIA DE CÁLCULO
REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA 1ª DELEGACIA REGIONAL DE VITORIA/ES
Vitória, 05 de Junho de 2024.
Cliente | Valor atual | Base | Municipio | Tipo de Obra | Mês | Med | Contratada |  | Contrato | O/S | Data Início | Término | Prazo
PC-ES | 4627849.63 | 2022-02-01 | Vitória | Reforma | 01/12/2024 - 31/12/2024 | 17ª | VILLA CONSTRUTORA |  | 009/2023 | 008/2023 | 2023-06-26 | 2024-08-19 | 420
ITEM | DESCRIÇÃO | [8 empty] | UND | Quant. Contratada |  | Saldo atual
PLANILHA
010101 | Demolição de alvenaria | [8 empty] | m³ | 116.44 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  |  | Comp. (m) | Altura (m) | Larg ( m) | Qtd ( unid)
1ª medição | 1º Pavimento:
| Repouso |  | 15.49 | 2.7 | 0.15 | 1 | 6.2734
| Sala detentos/armários circulação |  | 16.89 | 2.7 | 0.15 | 1 | 6.8404
| Apoio/ Circulação |  | 1.5 | 2.7 | 0.15 | 1 | 0.6075
| Apoio/ Vestiário/sala delegado |  | 12.74 | 2.7 | 0.15 | 1 | 5.1597
| Vestiário/fachada |  | 1.5 | 2.7 | 0.25 | 1 | 1.0125
|  |  | 1.3 | 2.7 | 0.15 | 1 | 0.5265
| Recepção/patio coberto / circulação |  | 4.77 | 2.7 | 0.15 | 1 | 1.9318
| Recepção/balcão |  | 7.4 | 1.1 | 0.15 | 1 | 1.221
2º Pavimento:
| Salas 01/escada |  | 3.12 | 1.2 | 0.15 | 1 | 0.5616
| Salas 01/Fachada frontal |  | 2.22 | 1.2 | 0.15 | 1 | 0.3996
| Copa /Circulação |  | 1.4 | 2.7 | 0.3 | 1 | 1.134
| Copa/vestiários / sala 9 |  | 4.14 | 2.7 | 0.15 | 1 | 1.6767
| Circulação/sala 09 |  | 0.6 | 2.7 | 0.15 | 1 | 0.243
| WC Masc/Fem com cicrlações e sala 03 |  | 8.72 | 2.7 | 0.2 | 1 | 4.7088
| WC x sala 08 x tanque |  | 6.15 | 2.7 | 0.15 | 1 | 2.4907
| Vazio x novas básculas |  | 0.9 | 0.7 | 0.15 | 1 | 0.0945
Cobertura:
| Platibanda telhado (hmédia = 1,85m) - Lado direito |  | 23.67 | 1.85 | 0.15 | 1 | 6.5684
2ª medição | Muro/Divisa fundos e lado direito do predio de 1 pavimento
| Demolição de muro existente |  | 26.8 | 5.83 | 0.15 | 1 | 23.4366
1º Pavimento:
| Lixo |  | 3.17 | 3 | 0.15 | 1 | 1.4265
| WC FEM / Circulação |  | 6.39 | 2.7 | 0.15 | 1 | 2.5879
2º Pavimento:
| Platibanda telhado (hmédia = 1,85m) |  | 65.85 | 1.85 | 0.15 | 1 | 18.2734
| Caixa d'água |  | 20.2 | 3.1 | 0.15 | 1 | 9.393
|  |  | 12.4 | 1.5 | 0.3 | 1 | 5.58
19ª medição | Térreo
| Alvenaria externa paredão frontal esquerda |  | 5.1 | 2 | 0.15 | 1 | 1.53
| Wc Masc/Fem. do PM/GM |  | 3.14 | 2 | 0.15 | 1 | 0.942
| PM/GM |  | 3.99 | 1.8 | 0.15 | 1 | 1.0773
| Wc Acess. Masc/Fem. |  | 3.5 | 3.13 | 0.15 | 1 | 1.6432
1º pavimento
| Banheiros Wc Masc/ Wc Fem (2ª Pavimento) - Prancha 03/05 - Levantamento cadastral |  | 3.04 | 2.9 | 0.15 | 1 | 1.3224
| Parede final do corredor/ wc sala 8 (2ª Pavimento) - Prancha 03/05 (Levantamento cadastral) |  | 1.1 | 2.9 | 0.15 | 1 | 0.4785
| Vestiário - Prancha 03/05 (Levantamento cadastral) |  | 2.25 | 2.9 | 0.15 | 1 | 0.97875
|  |  | 2.23 | 2.9 | 0.15 | 1 | 0.97005
| Sanitários Vestiário e Sala 09 - Prancha 03/05 (Levantamento cadastral) |  | 1.8 | 2.9 | 0.15 | 1 | 0.783
| Sanitários Vestiário e Sala 09 - Prancha 03/05 (Levantamento cadastral) |  | 1.8 | 2.9 | 0.15 | 1 | 0.783
| Prisma de ventilação (deslocamento alvenaria) |  | 4.8 | 1.85 | 0.15 | 1 | 1.332
| Caixa dágua |  | 20 | 3.1 | 0.15 | 1 | 9.3
| Vão PM080 da Sala dos Investigadores/Teleflagrante |  | 0.8 | 2.1 | 0.15 | 1 | 0.252
Total Executado= | [6 empty] | 123.54
Medido até a última medição = | [6 empty] | 102.1478
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 21.3922
010102 | Retirada de paredes divisórias de painel e em gesso acartonado, sem reaproveitamento | [8 empty] | m² | 406.26 |  | -5.5094
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  |  | Comp. (m) | Altura (m) | Larg ( m) | Qtd ( unid)
1º Pavimento:
| Almoxarifado 02 |  | 19.74 | 2.76 |  | 1 | 54.4824
| Circulação interna incluindo portas |  | 1.9 | 2.9 |  | 2 | 11.02
| Apoio Administ x Administ |  | 2.3 | 2.9 |  | 1 | 6.67
| Recepção x Apoio Administ |  | 2.52 | 2.9 |  | 1 | 7.308
| Área Técnica |  | 5.15 | 2.7 |  | 1 | 13.905
| DML |  | 5.25 | 2.7 |  | 1 | 14.175
| Sala Investigadores |  | 7.15 | 2.7 |  | 1 | 19.305
| Administração / Apoio Administrativo |  | 11.41 | 2.7 |  | 1 | 30.807
| Recepção |  | 1.5 | 2.7 |  | 1 | 4.05
| Cartório 2º Plantão |  | 7.64 | 2.7 |  | 1 | 20.628
| Cartório 1º Plantão |  | 7.93 | 2.7 |  | 1 | 21.411
| Sala Delegado |  | 7.48 | 2.7 |  | 1 | 20.196
2º Pavimento:
| Circulação |  | 21.1 | 2.7 |  | 1 | 56.97
| Salas (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07,08, 09) |  | 48.46 | 2.7 |  | 1 | 130.842
Total Executado= | [6 empty] | 411.7694
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 411.7694
010103 | Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portões | [8 empty] | m² | 123.33 |  | -1.578
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  |  | Comp. (m) | Altura (m) | Larg ( m) | Qtd ( unid)
1ª Medição | 1º Pavimento:
| Gradil ( entre a edificação de 2 pavto e a edificação 1 pavto) - sobre peitoril |  | 1.95 | 2 |  | 1 | 3.9
| Portão correr de grade e parte fixa superior (entre a edif de 2 pavto e a edif 1 pavto) |  | 1.72 | 2.7 |  | 1 | 4.644
| Celas grade/portão ( incluindo perfil I de fechamento superior) |  | 8.75 | 2.6 |  | 1 | 22.75
| Celas grade teto |  | 9.54 | 2.55 |  | 1 | 24.327
| Poço Ventilação |  | 0.73 | 2.65 |  | 2 | 3.869
| Grade de fechamento sobre porta de acesso principal da Delegacia |  | 2.4 | 0.7 |  | 1 | 1.68
| BA055 ( grades básculas) |  | 0.55 | 0.5 |  | 4 | 1.1
| BA055 - (Banheiro wc masc) |  | 0.55 | 0.8 |  | 1 | 0.44
| JA194B ( grades) |  | 11.7 | 0.8 |  | 1 | 9.36
| JA200 (recepção /espera) |  | 2 | 1.2 |  | 2 | 4.8
2º Pavimento:
| BA055 |  | 0.55 | 0.5 |  | 8 | 2.2
| BA055 ( voltadas para o poço ventilação) |  | 0.55 | 0.9 |  | 2 | 0.99
| JA1080 |  | 10.8 | 1.2 |  | 2 | 25.92
| JA200 |  | 2 | 1.2 |  | 1 | 2.4
Cobertura:
| Galpão - Fechamento lateral entre desníveis d epanos de cobertura metálica |  | 9.4 | 1.5 |  | 1 | 14.1
2ª medição | 1º Pavimento:
| Gradil de proteção do padrão de agua |  | 2.2 | 0.4 |  | 1 | 0.88
2º Pavimento:
| Guarda corpo - Vazio (ao lado da escada e wc) |  | 1.29 | 1.2 |  | 1 | 1.548
Total Executado= | [6 empty] | 124.908
Medido até a última medição = | [6 empty] | 122.48
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 2.428
010104 | Retirada de vidros das esquadrias | [8 empty] | m² | 74.81 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  |  | Comp. (m) | Altura (m) | Larg ( m) | Qtd ( unid)
1º Pavimento:
| BA055 |  | 0.55 | 0.5 |  | 4 | 1.1
| BA055 - (Banheiro wc masc) |  | 0.55 | 0.8 |  | 1 | 0.44
| JA194B |  | 11.7 | 0.8 |  | 1 | 9.36
| JA200 (recepção /espera) |  | 2 | 1.2 |  | 2 | 4.8
| PA236 - porta pricipal de acesso a espera/recepção |  | 2.36 | 2.7 |  | 1 | 6.372
| VA100 (sala investigadores) |  | 1 | 1.5 |  | 1 | 1.5
| V100 |  | 1 | 1.2 |  | 2 | 2.4
2º Pavimento:
| BA055 |  | 0.55 | 0.5 |  | 8 | 2.2
| BA055 ( voltadas para o poço ventilação) |  | 0.55 | 0.9 |  | 2 | 0.99
| JA1080 |  | 10.8 | 1.2 |  | 2 | 25.92
| JA176 ( fachada frontal - escada) |  | 1.76 | 4 |  | 1 | 7.04
| JA200 |  | 2 | 1.2 |  | 1 | 2.4
| PV-120 ( sala 01 x escada) |  | 1.2 | 2.8 |  | 1 | 3.36
| Painel fixo vidro até o teto (sala 01 x escada) |  | 0.58 | 2.8 |  | 1 | 1.624
| Painel fixo vidro sobre peitoril (sala 01 x escada) |  | 3.12 | 1.7 |  | 1 | 5.304
Total Executado= | [6 empty] | 74.81
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 74.81
010105 | Demolição manual de concreto armado (EMOP 05.001.033) | [8 empty] | m³ | 61.7 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  |  | Comp. (m) | Altura (m) | Larg ( m) | Qtd ( unid)
2ª Medição | 1º Pavimento:
| Bancos cela 01 |  | 3.6 | 0.15 | 0.45 |  | 0.243
| Bancos cela 02 |  | 4.22 | 0.15 | 0.45 |  | 0.28485
| Bancos cela 03 |  | 3.65 | 0.15 | 0.45 |  | 0.24638
| Bancos cela 04 |  | 4.05 | 0.15 | 0.45 |  | 0.27337
| Parede laterais das celas |  | 5.11 | 2.6 | 0.15 |  | 1.9929
| Parede laterais das celas |  | 2.63 | 2.6 | 0.25 |  | 1.7095
| Casa de Lixo: | [5 empty] | 0
| Laje (piso e teto) |  | 0.87 | 0.12 | 2.3 | 2 | 0.48024
| Pilares |  | 0.2 | 2.3 | 0.2 | 2 | 0.184
| Vigas piso e teto |  | 5.47 | 0.15 | 0.6 | 2 | 0.9846
Pátio:
| Laje piso (pátio, almoxarifado e celas- L1, L2,L3, L7,L8, L10, L16, L17,L18, LP (ver projeto estrutural da Edificação existente e novo projeto estrutural), a demolição inclui a faixa da altura das vigas dentro das lajes |  | 19.49 | 0.12 | 21.8 | -20.39 | 30.5958
19ª medição | Pátio coberto + almoxarifado + celas |  | 17.4 | 0.13 | 9.25 | 20.9235 | 20.9235
| L1 (edif. Existente) |  |  | 0.08 |  | 13.65 | 1.092
| L2 (edif. Existente) |  |  | 0.08 |  | 23.97 | 1.9176
| L3 (edif. Existente) |  |  | 0.08 |  | 11.87 | 0.9496
| L6 (edif. Existente) |  |  | 0.08 |  | 8.21 | 0.6568
Total Executado= | [6 empty] | 62.5342
Medido até a última medição = | [6 empty] | 36.9947
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 25.5395
010106 | Demolição manual de concreto armado (EMOP 05.001.033) | [8 empty] | m³ | 74.31 |  | -0.001526
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  |  | Comp. (m) | Altura (m) | Larg ( m) | Qtd ( unid)
2ª Medição | 1º Pavimento ( ou pav térreo):
| Cortes/ demoliçôes de trechos das lajes de piso, para viabilizar o restante das demolições no processo manual manual na área do piso do pátio, almoxarifado e celas ( L1, L2,L3, L7,L8, L10, L16, L17,L18, LP) (ver projeto estrutural da Edificação existente e novo projeto estrutural), inclusive na faixa da altura de vigas/fundações existentes que poderão permanecer demolição, cujas nova lajes serão executadas. |  | 19.49 | 0.12 | 21.8 | 0.4 | 20.3943
| Lajes piso existente de L4, L5, L6, L9, para passagem de tubulação de esgoto e agua pluvial que terá posterior recomposição da laje conforme existente ( ver projeto hidrossanitário) |  | 5.36 | 0.12 | 10 | 1 | 6.432
| Rasgos em Lajes de piso existentes (L4, L13, L15, L19, L20) para passagem de instalações de esgoto, drenos de ar condicionado, e eletrica para posterior recomposição conforme existente |  | 15 | 0.12 | 0.4 | 1 | 0.72
| Parte de Laje de piso existente de L21 para instalar a plataforma elevatória e L22 para novas instalaÇões sanitarias dos banheiros |  | 14 | 0.12 | 1 | 1 | 1.68
| Parte das Lajes de piso L11 e L14 para reforço de vigas e de laje - futura sala do arquivo |  | 10 | 0.12 | 3.2 | 1 | 3.84
| V17 - fundação |  | 7.035 | 0.15 | 0.48 |  | 0.50652
| V1 - fundação | V1 - fundação | 9.58 | 0.15 | 0.48 |  | 0.68976
| V3 - fundação | V3 - fundação | 9.333 | 0.15 | 0.48 |  | 0.67198
| V9 - fundação | V9 - fundação | 4.566 | 0.15 | 0.48 |  | 0.32875
| VT1 - fundação | VT1 - fundação | 3.4 | 0.4 | 0.48 |  | 0.6528
| VT2 - fundação | VT2 - fundação | 1.8 | 0.4 | 0.48 |  | 0.3456
| V16 - fundação | V16 - fundação | 17.6 | 0.15 | 0.48 |  | 1.2672
| PAR1 (antiga piscina) | PAR1 (antiga piscina) | 4.6 | 0.15 | 1.5 |  | 1.035
| PAR4 (antiga piscina) | PAR4 (antiga piscina) | 5 | 0.15 | 1.5 |  | 1.125
| PAR5 (antiga piscina) | PAR5 (antiga piscina) | 5 | 0.15 | 1.5 |  | 1.125
| PAR2 (antiga piscina) | PAR2 (antiga piscina) | 3.15 | 0.15 | 1.5 |  | 0.70875
| B1 - bloco existente | B1 - bloco existente | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  | 0.216
| B2- bloco existente | B2- bloco existente | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  | 0.216
| B10 - bloco existente | B10 - bloco existente | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  | 0.216
| B11- bloco existente | B11- bloco existente | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  | 0.216
| B24 - bloco existente | B24 - bloco existente | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  | 0.216
| B25- bloco existente | B25- bloco existente | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  | 0.216
| 2º Pavimento ( piso do pavimento superior): | [5 empty] | 0
| V1 ( Galpão fundos) |  | 9.58 | 0.12 | 0.6 |  | 0.68976
| V10 ( Galpão lateral com vizinho) - viga executada em toda a extenção da divisa |  | 17.136 | 0.12 | 0.6 |  | 1.2338
| Pilares paredes de fundos e lateral do galpão |  | 0.2 | 0.4 | 4.4 | 5 | 1.76
| Parte de Laje de piso do pavimento superior (2º pav) existente de L19 para instalar a plataforma elevatória - Estimado 5 pilares altura de piso até o nivel do petoril |  | 1.7 | 1.52 | 0.12 |  | 0.31008
| Abertura de Shaft na laje L4 do piso do pavimento superior (2º pav) - 0,45x2,60m |  | 0.45 | 2.6 | 0.12 |  | 0.1404
Cobertura:
| Calha sobre galpão |  | 17.36 | 0.6 | 1.05 | 0.15 | 4.2966
| Calha interna telhado principal | Calha interna telhado principal | 17.36 | 0.6 | 1 | 0.15 | 4.1664
| Calha externa telhado principal | Calha externa telhado principal | 22.53 | 0.6 | 1 | 0.15 | 5.4072
| Cinta superior da platibanda lateral sobre galpão | Cinta superior da platibanda lateral sobre galpão | 17.36 | 0.15 | 0.6 |  | 1.5624
| Cinta superior da platibanda fundos sobre galpão | Cinta superior da platibanda fundos sobre galpão | 9.59 | 0.15 | 0.6 |  | 0.8631
| Cinta superior platibanda interna telhado principal | Cinta superior platibanda interna telhado principal | 18.27 | 0.15 | 0.6 |  | 1.6443
| Cinta superior platibanda fundos telhado principal | Cinta superior platibanda fundos telhado principal | 14.51 | 0.15 | 0.4 |  | 0.8706
| Cinta superior da platibanda poço ventilação- telhado principal | Cinta superior da platibanda poço ventilação- telhado principal | 4.88 | 0.15 | 0.4 |  | 0.2928
| Cinta superior platibanda lateral externa telhado principal | Cinta superior platibanda lateral externa telhado principal | 23.5 | 0.15 | 0.4 |  | 1.41
| Cinta superior platibanda frontal telhado principal | Cinta superior platibanda frontal telhado principal | 9.82 | 0.15 | 0.4 |  | 0.5892
| Pilares das platibandas da cobertura do 2º pavimento | Pilares das platibandas da cobertura do 2º pavimento | 0.15 | 0.4 | 1.85 | 16 | 1.776
| Laje apoio caixa d´água |  |  | 0.16 | 11.92 |  | 1.9072
| Apoio caixas d´água |  | 3.1 | 0.25 | 0.83 | 4 | 2.573
Total Executado= | [6 empty] | 74.3115
Medido até a última medição = | [6 empty] | 74.3115
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 0
010107 | Retirada de meio-fio de concreto | [8 empty] | m | 98.85 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  |  | Comp. (m) | Altura (m) | Larg ( m) | Qtd ( unid)
1ª medição | Área externa:
| Calçada com rua |  | 17.3 |  |  |  | 17.3
2ª Medição | Calçada com rua |  | 12 |  |  |  | 12
5ª Medição
| Canteiro em volta da edificação Calçada entre rua e edficação |  | 69.55 |  |  |  | 69.55
Total Executado= | [6 empty] | 98.85
Medido até a última medição = | [6 empty] | 29.3
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 69.55
010108 | Demolição de piso cimentado inclusive lastro de concreto | [8 empty] | m² | 261.5 |  | 88.6695
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  |  | Comp. (m) | Altura (m) | Larg ( m) | Qtd ( unid)
1ª Medição | Área externa:
| Calçada com rua |  | 17.3 |  | 0.6 |  | 10.38
| Trecho calçada |  | 6 |  | 6 |  | 36
2ª Medição | Trecho calçada |  | 6.05 |  | 6.81 |  | 41.2005
5ª Medição | Trecho calçada |  | 15.5 |  | 5.5 |  | 85.25
Total Executado= | [6 empty] | 172.8305
Medido até a última medição = | [6 empty] | 87.5805
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 85.25
010109 | Retirada de aparelhos sanitários | [8 empty] | unid | 12 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  |  | Comp. (m) | Altura (m) | Larg ( m) | Qtd ( unid)
1ª Medição
| Retirada de vasos sanitários - 1º pavimento |  |  |  |  | 3 | 3
| Retirada de tanque - 1º pavimento DML |  |  |  |  | 1 | 1
| Retirada de vasos sanitários - 2º pavimento |  |  |  |  | 5 | 5
| Retirada de tanque - 2º pavimento DML |  |  |  |  | 1 | 1
2ª Medição | Retirada de vasos sanitários - 1º pavimento |  |  |  |  | 2 | 2
0
Total Executado= | [6 empty] | 12
Medido até a última medição = | [6 empty] | 10
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 2
010110 | Retirada de bancada de pia | [8 empty] | m² | 8.49 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  |  | Área. (m²) | Altura (m) | Larg ( m) | Qtd ( unid)
1ª Medição | 1º Pavimento:
| Sanitário Detentos |  | 0.86 |  |  | 1 | 0.86
| Apoio |  | 0.98 |  |  | 1 | 0.98
| WC Masc |  | 0.4 |  |  | 1 | 0.4
| WC Fem |  | 0.41 |  |  | 1 | 0.41
| WC Fem |  | 0.68 |  |  | 1 | 0.68
2º Pavimento:
| Banheiro sala 08 |  | 0.22 |  |  | 1 | 0.22
| Bancada da circulação |  | 0.6 |  |  | 1 | 0.6
| Copa |  | 0.55 |  |  | 1 | 0.55
| Dep. Drogas |  | 0.41 |  |  | 1 | 0.41
| WC Delegado |  | 0.4 |  |  | 1 | 0.4
| WC Masc |  | 0.65 |  |  | 1 | 0.65
| WC Fem |  | 0.65 |  |  | 1 | 0.65
2ª Medição | 1º Pavimento:
| Debaixo da escada |  | 0.95 |  |  | 1 | 0.95
| WC Masc |  | 0.73 |  |  | 1 | 0.73
Total Executado= | [6 empty] | 8.49
Medido até a última medição = | [6 empty] | 6.81
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 1.68
010111 | Remoção de armários sob bancada, incl. elementos p/ fixação | [8 empty] | m² | 29.67 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  |  | Comp. (m) | Altura (m) | Larg ( m) | Qtd ( unid)
1ª Medição | 1º Pavimento:
| Armário tipo escaninho - Circulação interna parede que faz divisa com o Repouso 2 |  | 2.35 | 2.9 | 0.4 | 1 | 6.815
| Apoio - ( SOB BANCADA DE PIA) |  | 2.1 | 0.7 | 0.6 | 1 | 1.47
| Apoio - ( SOB BANCADA DE PIA) |  | 1.7 | 1.3 | 0.4 |  | 2.21
| Vestiário |  | 2.6 | 2.5 | 0.4 | 1 | 6.5
| Balcão Recepção tampo/armário |  | 7.4 | 0.8 | 0.4 | 1 | 5.92
| Balcão Recepção - tampo |  | 8.1 | 0 | 0.55 | 1 | 4.455
2º Pavimento:
| Copa - ( SOB BANCADA DE PIA) |  | 1.15 | 0.7 | 0.6 | 1 | 0.805
| Copa - ( SOBRE BANCADA DE PIA) |  | 1.15 | 1.3 | 0.4 | 1 | 1.495
Total Executado= | [6 empty] | 29.67
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 29.67
010112 | Demolição de divisória de granito | [8 empty] | m² | 2.97 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  |  | Comp. (m) | Altura (m) | Larg ( m) | Qtd ( unid)
1ª Medição | 1º Pavimento:
| Sanitário Detentos |  | 1.65 | 1.8 |  | 1 | 2.97
Total Executado= | [6 empty] | 2.97
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 2.97
010113 | Retirada de esquadrias metálicas | [8 empty] | m² | 71.84 |  | -0.002
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  |  | Comp. (m) | Altura (m) | Larg ( m) | Qtd ( unid)
1ª Medição | 1º Pavimento:
| Portão casa de lixo |  | 0.7 | 2 |  | 1 | 1.4
| Portão correr _ acesso a edificação 1 pavto |  | 3 | 2.4 |  | 1 | 7.2
| BA055 |  | 0.55 | 0.5 |  | 4 | 1.1
| BA055 - (Banheiro wc masc) |  | 0.55 | 0.8 |  | 1 | 0.44
| JA194B |  | 11.7 | 0.8 |  | 1 | 9.36
| JA200 (recepção /espera) |  | 2 | 1.2 |  | 2 | 4.8
| VA100 (sala investigadores) |  | 1 | 1.5 |  | 1 | 1.5
| PA236 - porta principal de acesso a espera/recepção |  | 2.36 | 2.7 |  | 1 | 6.372
2º Pavimento:
| BA055 |  | 0.55 | 0.5 |  | 8 | 2.2
| BA055 ( voltadas para o poço ventilação) |  | 0.55 | 0.9 |  | 2 | 0.99
| JA1080 |  | 10.8 | 1.2 |  | 2 | 25.92
| JA176 ( fachada frontal - escada) |  | 1.76 | 4 |  | 1 | 7.04
| JA200 |  | 2 | 1.2 |  | 1 | 2.4
Cobertura:
| Alçapão acesso à caixa dágua da cobertura sobre o 2º pavimento |  | 0.8 | 0.8 |  | 1 | 0.64
| Portinhola acesso ente caixa dágua e cobertura do 2º pavimento |  | 0.6 | 0.8 |  | 1 | 0.48
Total Executado= | [6 empty] | 71.842
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 71.842
010114 | Retirada de persianas | [8 empty] | m² | 49.95 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  |  | Comp. (m) | Altura (m) | Larg ( m) | Qtd ( unid)
1ª Medição | 1º Pavimento:
| JA194B |  | 12 | 1.1 |  | 1 | 13.2
2º Pavimento:
| JA1080 ( janelas e básculas) |  | 11.1 | 1.5 |  | 2 | 33.3
| JA200 ( janelas e básculas) |  | 2.3 | 1.5 |  | 1 | 3.45
Total Executado= | [6 empty] | 49.95
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 49.95
010115 | Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes | [8 empty] | m² | 53.55 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  |  | Comp. (m) | Altura (m) | Larg ( m) | Qtd ( unid)
1ª Medição | 1º Pavimento:
| PM60 |  | 0.6 | 2.1 |  | 2 | 2.52
| PM80 |  | 0.8 | 2.1 |  | 3 | 5.04
| PM80GA |  | 0.8 | 2.1 |  | 9 | 15.12
| PM90GA |  | 0.9 | 2.1 |  | 1 | 1.89
2º Pavimento:
| PM60 |  | 0.6 | 2.1 |  | 3 | 3.78
| PM80 |  | 0.8 | 2.1 |  | 4 | 6.72
| PM80GA |  | 0.8 | 2.1 |  | 9 | 15.12
2ª Medição | 1º Pavimento:
| PM80 |  | 0.8 | 2.1 |  | 2 | 3.36
Total Executado= | [6 empty] | 53.55
Medido até a última medição = | [6 empty] | 50.19
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 3.36
010116 | Remoção de cobertura em telha metálica, exclusive estrutura | [8 empty] | m² | 408.64 |  | -0.064
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  |  | Comp. (m) | Altura (m) | Larg ( m) | Área ( m²)
1ª Medição | Cobertura principal - área medida em projeto- 2º pavimento |  |  |  |  | 228.7 | 228.7
| Cobertura sobre o poço de ventilação |  | 1.31 |  | 3.8 |  | 4.978
| Cobertura 1 -Galpão (frente) |  | 5.1 |  | 9.21 |  | 46.971
| Cobertura 2 -Galpão (fundos) |  | 12.75 |  | 8.96 |  | 114.24
| Galpão - Fechamento vertical entre desníveis de panos de cobertura metálica |  | 9.21 |  | 1.5 |  | 13.815
Total Executado= | [6 empty] | 408.704
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 408.704
010117 | Remoção de estrutura metálica para telhado com retirada de solda e corte de peças por meio de lixadeira, sem reaproveitamento | [8 empty] | m² | 408.64 |  | -0.064
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  |  | Comp. (m) | Altura (m) | Larg ( m) | Área ( m²)
1ª Medição | Cobertura principal - área medida em projeto- 2º pavimento |  |  |  |  | 228.7 | 228.7
| Cobertura sobre o poço de ventilação |  | 1.31 |  | 3.8 |  | 4.978
| Cobertura 1 -Galpão (frente) |  | 5.1 |  | 9.21 |  | 46.971
| Cobertura 2 -Galpão (fundos) |  | 12.75 |  | 8.96 |  | 114.24
| Galpão - Fechamento vertical entre desníveis de panos de cobertura metálica |  | 9.21 |  | 1.5 |  | 13.815
Total Executado= | [6 empty] | 408.704
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 408.704
010118 | Demolição de piso granilite(Incluindo contrapiso) | [8 empty] | m² | 158.78 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  |  | Comp. (m) | Altura (m) | Larg ( m) | Área ( m²)
2ª Medição | 1º Pavimento:
| Pátio Coberto |  |  | 0.06 |  | 112.73 | 112.73
| Almoxarifado 02 |  |  | 0.06 |  | 23.04 | 23.04
| Celas |  |  | 0.06 |  | 23.01 | 23.01
Total Executado= | [6 empty] | 158.78
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 158.78
010119 | Demolição de piso, soleira, peitoris e escadas em mármore ou granito, exclusive regularização | [8 empty] | m² | 114.02 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Área ( m²) | Comp. (m) | Altura (m) | Larg ( m) | Qtd ( unid)
1ª Medição | 1º Pavimento:
Piso
| Hall / Espera | 62.17 |  |  |  | 1 | 62.17
| Recepção | 12.92 |  |  |  | 1 | 12.92
Peitoris
| JA194B | 1.76 |  |  |  | 1 | 1.76
| JA200 | 0.34 |  |  |  | 2 | 0.68
| BA55 | 0.17 |  |  |  | 5 | 0.85
| V100 | 0.12 |  |  |  | 1 | 0.12
| VA100 | 0.12 |  |  |  | 1 | 0.12
Soleiras
| PA236 | 0.23 |  |  |  | 1 | 0.23
| P60 | 0.06 |  |  |  | 2 | 0.12
| P80 | 0.08 |  |  |  | 9 | 0.72
| P80GA | 0.08 |  |  |  | 9 | 0.72
| P90 | 0.09 |  |  |  | 1 | 0.09
| P100 | 0.1 |  |  |  | 1 | 0.1
2º Pavimento:
Peitoris
| JA180 | 0.26 |  |  |  | 1 | 0.26
| JA200 | 0.34 |  |  |  | 2 | 0.68
| JA1140 | 1.94 |  |  |  | 2 | 3.88
| BA55 | 0.09 |  |  |  | 1 | 0.09
| BA55 | 0.17 |  |  |  | 8 | 1.36
| BA80 | 0.22 |  |  |  | 1 | 0.22
| BA80 | 0.14 |  |  |  | 8 | 1.12
| BA80A | 0.14 |  |  |  | 1 | 0.14
| V100 | 0.12 |  |  |  | 9 | 1.08
Soleiras
| P60 | 0.1 |  |  |  | 3 | 0.3
| P80 | 0.08 |  |  |  | 15 | 1.2
| P90 | 0.09 |  |  |  | 3 | 0.27
| P100 | 0.1 |  |  |  | 1 | 0.1
Chapim
|  | 8.9 |  |  |  | 1 | 8.9
3º Pavimento:
Chapim
|  | 13.82 |  |  |  | 1 | 13.82
Total Executado= | [6 empty] | 114.02
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 114.02
010120 | Demolição de piso revestido com cerâmica | [8 empty] | m² | 406.93 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Área ( m²) | Comp. (m) | Altura (m) | Larg ( m) | Qtd ( unid)
1ª Medição | 1º Pavimento:
| Sala Investigadores | 12.64 |  |  |  |  | 12.64
| Administração | 7.42 |  |  |  |  | 7.42
| Apoio Administrativo | 4.1 |  |  |  |  | 4.1
| Área Técnica | 2.56 |  |  |  |  | 2.56
| DML | 2.63 |  |  |  |  | 2.63
| Circulação interna (3 corredores) | 35.28 |  |  |  |  | 35.28
| Sala Detentos 01 | 5.14 |  |  |  |  | 5.14
| Sanitário Detentos | 9.85 |  |  |  |  | 9.85
| Repouso | 9.93 |  |  |  |  | 9.93
| Repouso 01 | 5.26 |  |  |  |  | 5.26
| Apoio | 4.38 |  |  |  |  | 4.38
| Vestiário | 5.28 |  |  |  |  | 5.28
| Sala do Delegado | 15 |  |  |  |  | 15
| Cartório 1º Plantão | 15.64 |  |  |  |  | 15.64
| Cartório 2º Plantão | 15.68 |  |  |  |  | 15.68
| WC Fem | 4.12 |  |  |  |  | 4.12
| WC Masc | 4.16 |  |  |  |  | 4.16
2º Pavimento:
| Sala 01 | 27.3 |  |  |  |  | 27.3
| Sala 02 | 19.61 |  |  |  |  | 19.61
| Sala 03 | 19.52 |  |  |  |  | 19.52
| Sala 04 | 19.35 |  |  |  |  | 19.35
| Sala 05 | 19.73 |  |  |  |  | 19.73
| Sala 06 | 18.9 |  |  |  |  | 18.9
| Sala 07 | 19.35 |  |  |  |  | 19.35
| Sala 08 | 20.06 |  |  |  |  | 20.06
| WC sala 08 | 1.63 |  |  |  |  | 1.63
| Sala 09 | 19.86 |  |  |  |  | 19.86
| Lavabo | 1.77 |  |  |  |  | 1.77
| Pia | 1.61 |  |  |  |  | 1.61
| Copa | 7.04 |  |  |  |  | 7.04
| Vestiário | 5.28 |  |  |  |  | 5.28
| Dep. Drogas | 2.11 |  |  |  |  | 2.11
| WC Delegado | 1.98 |  |  |  |  | 1.98
| Vazio | 1.78 |  |  |  |  | 1.78
| WC Fem | 4.9 |  |  |  |  | 4.9
| WC Masc | 5.08 |  |  |  |  | 5.08
| Circulação | 31 |  |  |  |  | 31
Total Executado= | [6 empty] | 406.93
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 406.93
010122 | Demolição de bicicletário em tubo de ferro galvanizado 1" e ferro liso 1/2" | [8 empty] | m | 7.8 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Área ( m²) | Comp. (m) | Altura (m) | Larg ( m) | Qtd ( unid)
1ª Medição | Área externa:
| 3 suportes tubulares |  | 2.6 |  |  | 3 | 7.8
Total Executado= | [6 empty] | 7.8
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 7.8
010123 | Retirada de corrimão, guarda-corpo e tubos metálicos, chumbados e/ou fixados em estrutura | [8 empty] | m | 15.6 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Área ( m²) | Comp. (m) | Altura (m) | Larg ( m) | Qtd ( unid)
1ª Medição
| Guarda corpo de escada |  | 5.45 | 1.1 |  |  | 5.45
| Corrimão escada |  | 10.15 |  |  |  | 10.15
Total Executado= | [6 empty] | 15.6
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 15.6
010124 | Remoção de caixa d´água de polietileno, inclusive tubulação de ligação | [8 empty] | unid | 2 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Área ( m²) | Comp. (m) | Altura (m) | Larg ( m) | Qtd ( unid)
2ª Medição | Cobertura:
| Caixa D' água |  |  |  |  | 2 | 2
Total Executado= | [6 empty] | 2
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 2
010125 | Remoção de ar condicionado tipo Split (condensadoras, evaporadoras, rede frigorígena, recolhimento do gás com destinação adequada) | [8 empty] | unid | 16 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Área ( m²) | Comp. (m) | Altura (m) | Larg ( m) | Qtd ( unid)
1ª Medição | 1º Pavimento:
| Hall / Recepção |  |  |  |  | 2 | 2
| Cartório 2º Plantão |  |  |  |  | 1 | 1
| Cartório 1º Plantão |  |  |  |  | 1 | 1
| Sala delegado |  |  |  |  | 1 | 1
| Repouso |  |  |  |  | 1 | 1
| Sala investigadores |  |  |  |  | 1 | 1
2º Pavimento:
| Salas 1 a 9 |  |  |  |  | 9 | 9
Total Executado= | [6 empty] | 16
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 16
010126 | Retirada de ventilador de teto | [8 empty] | unid | 2 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Área ( m²) | Comp. (m) | Altura (m) | Larg ( m) | Qtd ( unid)
1ª Medição | 1º Pavimento:
| Circulação 02 |  |  |  |  | 1 | 1
| Repouso |  |  |  |  | 1 | 1
Total Executado= | [6 empty] | 2
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 2
010127 | Remoção de forro de gesso | [8 empty] | m² | 351.35 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Área ( m²) | Comp. (m) | Altura (m) | Larg ( m) | Qtd ( unid)
1ª Medição | 1º Pavimento:
| WC Masc | 4.16 |  |  |  |  | 4.16
| WC Fem | 4.12 |  |  |  |  | 4.12
| Circulação 01 | 16.06 |  |  |  |  | 16.06
| Cartório 2º Plantão | 15.68 |  |  |  |  | 15.68
| Cartório 1º Plantão | 15.64 |  |  |  |  | 15.64
| Sala delegado | 15 |  |  |  |  | 15
| Apoio | 4.38 |  |  |  |  | 4.38
| Vestiário | 5.68 |  |  |  |  | 5.68
| Adminstrativo | 11.52 |  |  |  |  | 11.52
| Circulação 02 | 10.03 |  |  |  |  | 10.03
| Repouso | 15.19 |  |  |  |  | 15.19
| DML 01 | 2.63 |  |  |  |  | 2.63
| Sala técnica | 2.63 |  |  |  |  | 2.63
| Vestiário detentos | 14.99 |  |  |  |  | 14.99
| Sala investigadores | 12.64 |  |  |  |  | 12.64
2º Pavimento:
| Sala 01 | 27.3 |  |  |  |  | 27.3
| WC Masc | 5.08 |  |  |  |  | 5.08
| WC Fem | 4.9 |  |  |  |  | 4.9
| Sala 02 | 19.61 |  |  |  |  | 19.61
| Sala 03 | 19.52 |  |  |  |  | 19.52
| Sala 04 | 19.35 |  |  |  |  | 19.35
| Sala 05 | 19.73 |  |  |  |  | 19.73
| Sala 06 | 18.9 |  |  |  |  | 18.9
| Sala 07 | 19.35 |  |  |  |  | 19.35
| Sala 08 c/ WC | 21.7 |  |  |  |  | 21.7
| Sala 09 c/ WC | 21.84 |  |  |  |  | 21.84
| Dep. Drogas | 2.11 |  |  |  |  | 2.11
| DML | 1.61 |  |  |  |  | 1.61
Total Executado= | [6 empty] | 351.35
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 351.35
010128 | Retirada de pintura antiga a base de PVA | [8 empty] | m² | 566.15 |  | -0.0043
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | M2 | A (m2) | P (m)
10ª Medição | 1º Pavimento:
| Parede frontal |  | 18.1 | 2.9 |  |  | 52.49
| Descontos | PA236 | 2.36 | 2.1 | 1 |  | -2.956
| Apoio/ Vestiário |  | 5.11 | 2.9 |  |  | 14.819
2º Pavimento:
| Parede frontal |  | 18.1 | 2.9 |  |  | 52.49
| Descontos | PA236 | 2.36 | 2.1 | 1 |  | -2.956
| Copa |  | 5.88 | 2.9 |  |  | 17.052
| Vestiário |  | 6.98 | 2.9 |  |  | 20.242
| Dep. Drogas |  | 5.85 | 2.9 |  |  | 16.965
| WC Delegado |  | 5.8 | 2.9 |  |  | 16.82
11ª Medição | 1º Pavimento:
| Parede fundos |  | 14.51 | 2.9 |  |  | 42.079
| Muro rua Tito Machado |  | 3.48 | 5.63 |  |  | 19.5924
| Detentos |  | 10.01 | 2.9 |  |  | 29.029
| Repouso |  | 11.05 | 2.9 |  |  | 32.045
2º Pavimento:
| Parede fundos |  | 14.51 | 2.9 |  |  | 42.079
0
12ª Medição | 1º Pavimento:
| Parede divisa Pátio coberto |  | 18.32 | 2.9 |  |  | 53.128
| Parede divisa Rua Tito Machado |  | 13.37 | 2.9 |  |  | 38.773
| Descontos | JA194B | 11.7 | 1.2 | 1 |  | -12.04
2º Pavimento:
| Parede divisa pátio coberto |  | 18.32 | 2.9 |  |  | 53.128
| Descontos | JA1080 | 10.8 | 1.2 | 2 |  | -21.92
| Parede divisa Rua Tito Machado |  | 13.37 | 2.9 |  |  | 38.773
| Descontos | JA1080 | 10.8 | 1.2 | 2 |  | -21.92
0
13ª Medição | 1º Pavimento:
| Fachada |  | 17.13 | 5.63 |  |  | 96.4419
| Descontos | P400 | 4 | 2.5 | 1 |  | -8
Total Executado= | [6 empty] | 566.1543
Medido até a última medição = | [6 empty] | 566.1543
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 0
010129 | Demolição de revestimento com azulejos | [8 empty] | m² | 466.23 |  | -0.0031
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Área ( m²) | Comp. (m) | Altura (m) | Larg ( m) | Desconto portas/ básculas
1ª Medição | 1º Pavimento:
| WC Fem (copa) |  | 4.4 | 3.13 |  | -1.26 | 12.512
| WC Masc (copa) |  | 4.06 | 3.13 |  | -1.26 | 11.4478
| Copa 1º Pav / Lavabo |  | 13.73 | 3.13 |  | -4.2 | 38.7749
| Banhº ASG |  | 7.79 | 3.13 |  | -1.26 | 23.1227
| WC Acess. Unissex |  | 7.43 | 3.13 |  | -1.74 | 21.5159
| Banheiro Funcionário M |  | 10.76 | 3.13 |  | -1.68 | 31.9988
| Banheiro Funcionário F |  | 11.01 | 3.13 |  | -1.68 | 32.7813
| Depósito Material de Limpeza 01 |  | 8.22 | 3.13 |  | -1.68 | 24.0486
| Copa |  | 7.56 | 3.13 |  | -1.28 | 22.3828
| WC Delegado |  | 5.4 | 3.13 |  | -1.9 | 15.002
| WC Acess. Fem |  | 7.7 | 3.13 |  | -2.53 | 21.571
| WC Acess. Masc |  | 7.65 | 3.13 |  | -2.53 | 21.4145
2º Pavimento:
| WC Aces. Masc |  | 9.28 | 2.83 |  | -2.53 | 23.7324
| WC Aces. Fem |  | 8.93 | 2.83 |  | -2.53 | 22.7419
| WC Delegado |  | 5.8 | 2.83 |  | -1.9 | 14.514
| Copa |  | 15.96 | 2.83 |  | -4.98 | 40.1868
| Depósito Material de Limpeza 02 |  | 6.27 | 2.83 |  | -1.7 | 16.0441
| WC Masc |  | 7.74 | 2.83 |  | -2.53 | 19.3742
| WC Fem |  | 10.01 | 2.83 |  | -2.53 | 25.7983
| WC Adjunto |  | 5.49 | 2.83 |  | -1.26 | 14.2767
2ª Medição | 1º Pavimento:
| Casa de Lixo |  | 6.66 | 2.14 |  | -1.26 | 12.9924
Total Executado= | [6 empty] | 466.2331
Medido até a última medição = | [6 empty] | 453.24
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 12.9931
010130 | Remoção de forros de drywall, pvc e fibromineral, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 | [8 empty] | m² | 135.77 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Área ( m²) | Comp. (m) | Altura (m) | Larg ( m)
1ª Medição | 1º Pavimento:
| Almoxarifado | 23.04 |  |  |  |  | 23.04
| Pátio Coberto | 112.73 |  |  |  |  | 112.73
Total Executado= | [6 empty] | 135.77
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 135.77
010131 | Desmontagem e retirada de redes de dutos de ar condicionado e grelhas de insuflamento existentes e desativados | [8 empty] | CJ | 1 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Área ( m²) | Comp. (m) | Altura (m) | Larg ( m) | Qtd ( unid)
1ª Medição | 1º Pavimento:
| Dutos de ar, grelhas |  |  |  |  | 1 | 1
Total Executado= | [6 empty] | 1
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 1
010132 | Demolições e retiradas de eletrocalhas, pontos de elétricos em geral etc, instalações elétricas, telecomunicações. | [8 empty] | CJ | 1 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Área ( m²) | Comp. (m) | Altura (m) | Larg ( m) | Qtd ( unid)
1ª Medição | 1º e 2º pavimentos |  |  |  |  | 1 | 1
Total Executado= | [6 empty] | 1
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 1
010201 | Limpeza geral das áreas internas após demolição da edificação a reformar. | [8 empty] | m² | 852.92 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Área ( m²) | Comp. (m) | Altura (m) | Larg ( m) | Qtd ( unid)
1ª Medição | 1º e 2º pavimentos | 708.62 |  |  |  |  | 708.62
19ª medição | Térreo
| Alvenaria externa paredão frontal esquerda | 5.1 | 2 | 0.15 |  |  | 10.2
| Wc Masc/Fem. do PM/GM | 3.14 | 2 | 0.15 |  |  | 6.28
| PM/GM | 3.99 | 1.8 | 0.15 |  |  | 7.182
| Wc Acess. Masc/Fem. | 3.5 | 3.13 | 0.15 |  |  | 10.955
1º pavimento
| Banheiros Wc Masc/ Wc Fem (2ª Pavimento) - Prancha 03/05 - Levantamento cadastral | 3.04 | 2.9 | 0.15 |  |  | 8.816
| Parede final do corredor/ wc sala 8 (2ª Pavimento) - Prancha 03/05 (Levantamento cadastral) | 1.1 | 2.9 | 0.15 |  |  | 3.19
| Vestiário - Prancha 03/05 (Levantamento cadastral) | 2.25 | 2.9 | 0.15 |  |  | 6.525
|  | 2.23 | 2.9 | 0.15 |  |  | 6.467
| Sanitários Vestiário e Sala 09 - Prancha 03/05 (Levantamento cadastral) | 1.8 | 2.9 | 0.15 |  |  | 5.22
| Sanitários Vestiário e Sala 09 - Prancha 03/05 (Levantamento cadastral) | 1.8 | 2.9 | 0.15 |  |  | 5.22
| Prisma de ventilação (deslocamento alvenaria) | 4.8 | 1.85 | 0.15 |  |  | 8.88
| Caixa dágua | 20 | 3.1 | 0.15 |  |  | 62
| Vão PM080 da Sala dos Investigadores/Teleflagrante | 0.8 | 2.1 | 0.15 |  |  | 1.68
Total Executado= | [6 empty] | 851.235
Medido até a última medição = | [6 empty] | 708.62
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 144.3
010301 | Locação de obra com gabarito de madeira | [8 empty] | m² | 986.13
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Área ( m²) | Comp. (m) | Altura (m) | Larg ( m) | Qtd ( unid)
1ª Medição | Pátio Descoberto |  | 21 |  | 9 |  | 189
3ª Medição | Área total (interno e externo) | 797.13 |  |  |  |  | 797.13
Total Executado= | [6 empty] | 986.13
Medido até a última medição = | [6 empty] | 189
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 797.13
010302 | Equipe topográfica para serviços simples de locação e nivelamento (incluindo equipamento, transporte e profissionais nivel médio) | [8 empty] | unid | 1 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Equivalente no mês | Comp. (m) | Altura (m) | Larg ( m) | Qtd ( dias)
2ª Medição | Conferência da topografia primitiva e Levantamento dos níveis do terreno após a limpeza do terreno e remoção de vegetação existente e remoção de toda a capa vegetal para aferição e conferência do volume de movimento de terra na cota de projeto. | 0.14 |  |  |  | 3 | 0.14
| Conferência de locação das fundaçãoes | 0.23 |  |  |  | 5 | 0.23
3ª Medição | Definição de níveis após conclusão de fundações e serviços de aterro para aferição de quantitativos de aterro ou reaterro referente a elevação de níveis de terreno. | 0.14 |  |  |  | 3 | 0.14
| Conferencia dos pontos de fundação da area de ampliação | 0.14 |  |  |  | 3 | 0.14
| Conferencia dos pontos do muro | 0.23 |  |  |  | 3 | 0.23
4ª Medição
| Conferencia dos pontos dos pilares | 0.12 |  |  |  |  | 0.12
Total Executado= | [6 empty] | 1
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0.88
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 0.12
010401 | Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020 | [8 empty] | txkm | 156.3 |  | 0.054984
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Peso (Kg) | Peso. ( ton) | Qtd ( unid) |  | DMT ( km)
| Adotado peso ar split 18000 BTU´s (evaporadora + condensadora) | 37.6 | 0.0376 | 16 |  | 30 | 18.048
| Grades Celas - 4 unidades | Peso (kg/m) | Comp (m) | Peso total(ton) | Qtd. Celas | DMT ( km)
| Requadro | 2.77 | 186.84 | 0.51755 | 4 | 30 | 62.1056
| Fechamento vertical | 3.85 | 164.7 | 0.6341 | 4 | 30 | 76.0914
| Total | [5 empty] | 156.245
Total Executado= | [6 empty] | 156.245
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 156.245
010402 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | [8 empty] | m³ | 611.41 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Volume ( m³) | Comp. (m) | Área (m²) | Esp ( m) | Empolamento
1ª Medição | Materiais provenientes das demolições
| Demolição de alvenaria | 41.45 |  |  |  | 1.3 | 53.885
| Retirada de paredes divisórias de painel e em gesso acartonado, sem reaproveitamento |  |  | 411.77 | 0.09 | 1.3 | 48.1771
| Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portões |  |  | 122.48 | 0.05 | 1 | 6.124
| Retirada de vidros das esquadrias |  |  | 74.81 | 0.01 | 1.3 | 0.97253
| Demolição de piso cimentado inclusive lastro de concreto |  |  | 46.38 | 0.12 | 1.3 | 7.2353
| Remoção de cobertura em telha metálica, exclusive estrutura |  |  | 408.64 | 0.04 | 1.3 | 21.2493
| Remoção de estrutura metálica para telhado com retirada de solda e corte de peças por meio de lixadeira, sem reaproveitamento |  |  | 408.64 | 0.15 | 1.3 | 79.6848
| Demolição de piso, soleira, peitoris e escadas em mármore ou granito, exclusive regularização |  |  | 114.02 | 0.05 | 1.3 | 7.4113
| Demolição de piso revestido com cerâmica |  |  | 406.93 | 0.05 | 1.3 | 26.4505
| Remoção de forro de gesso |  |  | 351.35 | 0.05 | 1.3 | 22.8378
| Demolição de revestimento com azulejos |  |  | 453.24 | 0.05 | 1.3 | 29.4606
2ª Medição | Demolição de alvenaria | 60.7 |  |  |  | 1.3 | 78.91
| Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portões |  |  | 2.43 | 0.05 | 1.3 | 0.15795
| Demolição manual de concreto armado (EMOP 05.001.033) | 36.99 |  |  |  | 1.3 | 48.087
| Demolição de piso granilite |  |  | 158.78 | 0.06 | 1.3 | 12.3848
| Retirada de caixa d´ água de polietileno, inclusive tubulação de ligação | 1.5 |  |  |  | 1.3 | 1.95
| Demolição de concreto armado, com utilização de rompedor pneumático | 74.31 |  |  |  | 1.3 | 96.603
4ª Medição
| Entulho referente a escavação para fundação | 17.986 |  |  |  | 1.3 | 23.3818
10ª Medição | Entulho inerente à obra | [5 empty] | 23.38
19ª medição | Térreo
| Alvenaria externa paredão frontal esquerda |  | 5.1 | 2 | 0.15 |  | 1.53
| Wc Masc/Fem. do PM/GM |  | 3.14 | 2 | 0.15 |  | 0.942
| PM/GM |  | 3.99 | 1.8 | 0.15 |  | 1.0773
| Wc Acess. Masc/Fem. |  | 3.5 | 3.13 | 0.15 |  | 1.6432
1º pavimento
| Banheiros Wc Masc/ Wc Fem (2ª Pavimento) - Prancha 03/05 - Levantamento cadastral |  | 3.04 | 2.9 | 0.15 |  | 1.3224
| Parede final do corredor/ wc sala 8 (2ª Pavimento) - Prancha 03/05 (Levantamento cadastral) |  | 1.1 | 2.9 | 0.15 |  | 0.4785
| Vestiário - Prancha 03/05 (Levantamento cadastral) |  | 2.25 | 2.9 | 0.15 |  | 0.97875
|  |  | 2.23 | 2.9 | 0.15 |  | 0.97005
| Sanitários Vestiário e Sala 09 - Prancha 03/05 (Levantamento cadastral) |  | 1.8 | 2.9 | 0.15 |  | 0.783
| Sanitários Vestiário e Sala 09 - Prancha 03/05 (Levantamento cadastral) |  | 1.8 | 2.9 | 0.15 |  | 0.783
| Prisma de ventilação (deslocamento alvenaria) |  | 4.8 | 1.85 | 0.15 |  | 1.332
| Caixa dágua |  | 20 | 3.1 | 0.15 |  | 9.3
| Vão PM080 da Sala dos Investigadores/Teleflagrante |  | 0.8 | 2.1 | 0.15 |  | 0.252
Total Executado= | [6 empty] | 609.7349
Medido até a última medição = | [6 empty] | 588.3427
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 23.07
020101 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER | [8 empty] | m² | 8 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Área ( m²) | Comp. (m) | Altura (m) | Larg ( m) | Qtd ( unid)
2ª medição | Placa de obra |  | 4 | 2 |  |  | 8
Total Executado= | [6 empty] | 8
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 8
020102 | Tapume Telha Metálica Ondulada em aço galvalume 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "DER-ES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitame | [8 empty] | m | 50.18 |  | -21.74
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Área ( m²) | Comp. (m) | Altura (m) | Larg ( m) | Qtd ( unid)
| Perímetro da obra |  | 60 |  |  |  | 60
19ª medição | Perímetro da obra |  | 11.92 |  |  |  | 11.92
Total Executado= | [6 empty] | 71.92
Medido até a última medição = | [6 empty] | 60
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 11.92
020103 | Retirada e recolocação de tapume em telha metálica h=2,20m, incl. recomposição do requadro em estrutura de madeira e acessórios de fixação, exclusive telhas | [8 empty] | m | 30.05 |  | 18.05
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Área ( m²) | Comp. (m) | Altura (m) | Larg ( m) | Qtd ( unid)
2ª medição | Movimentação de máquinas |  | 6 | 2 |  |  | 12
Total Executado= | [6 empty] | 12
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 12
020104 | Cercas de isolamento cor laranja, h=1.20m, fixada em pontaletes de madeira e base em concreto a cada 3m (considerando 2 utilizações) | [8 empty] | m | 60.1 |  | 9.18
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Área ( m²) | Comp. (m) | Altura (m) | Larg ( m) | Qtd ( unid)
2ª Medição | Prisma de ventilação ( 2º Pvto) |  | 3.9 |  |  |  | 3.9
| Escada de acesso |  | 7.32 |  |  |  | 7.32
5ª Medição | Recolocação das cercas que devido ao tempo foram se deteriorando
| Prisma de ventilação ( 2º Pvto) |  | 3.9 |  |  |  | 3.9
| Escada de acesso |  | 7.32 |  |  |  | 7.32
| Acesso do Guincho |  | 1 |  |  |  | 1
| Laje da Caixa d'água |  | 5 |  |  |  | 5
6ª Medição
| Acesso a laje tecnica |  | 5.58 |  |  |  | 5.58
| Beiral da laje tecnica |  | 9 |  |  |  | 9
| Acesso a area nova | [5 empty] | 7.9
Total Executado= | [6 empty] | 50.92
Medido até a última medição = | [6 empty] | 28.44
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 22.48
020201 | Aluguel mensal container sanitário, incl porta, básc, 2 ptos luz, 1 pto aterram., 3vasos, 3lavatórios, calha mictório, 6 chuveiros (1 eletrico), torn.,registros, piso comp. Naval pintado, cert NR18 e laudo descontaminação | [8 empty] | mês | 14 |  | -5
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Área ( m²) | Comp. (m) | Altura (m) | Larg ( m) | Qtd ( unid)
1ª Medição | Sanitário |  |  |  |  | 1 | 1
2ª Medição | Sanitário |  |  |  |  | 1 | 1
3ª Medição | Sanitário |  |  |  |  | 1 | 1
4ª Medição | Sanitário |  |  |  |  | 1 | 1
5ª Medição | Sanitário |  |  |  |  | 1 | 1
6ª Medição | Sanitário |  |  |  |  | 1 | 1
7ª Medição | Sanitário |  |  |  |  | 1 | 1
8ª Medição | Sanitário |  |  |  |  | 1 | 1
9ª Medição | Sanitário |  |  |  |  | 2 | 2
10ª Medição | Sanitário |  |  |  |  | 1 | 1
11ª Medição | Sanitário |  |  |  |  | 1 | 1
12ª Medição | Sanitário |  |  |  |  | 1 | 1
13ª Medição | Sanitário |  |  |  |  | 1 | 1
19ª medição | Sanitário 14ª medição |  |  |  |  | 1 | 1
| Sanitário 15ª medição |  |  |  |  | 1 | 1
| Sanitário 17ª medição |  |  |  |  | 1 | 1
| Sanitário 18ª medição |  |  |  |  | 1 | 1
| Sanitário 19ª medição |  |  |  |  | 1 | 1
Total Executado= | [6 empty] | 19
Medido até a última medição = | [6 empty] | 14
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 5
020202 | Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | [8 empty] | mês | 14 |  | -5
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Área ( m²) | Comp. (m) | Altura (m) | Larg ( m) | Qtd ( unid)
1ª Medição | Sanitário |  |  |  |  | 1 | 1
2ª Medição | Sanitário |  |  |  |  | 1 | 1
3ª Medição | Sanitário |  |  |  |  | 1 | 1
4ª Medição | Sanitário |  |  |  |  | 1 | 1
5ª Medição | Sanitário |  |  |  |  | 1 | 1
6ª Medição | Sanitário |  |  |  |  | 1 | 1
7ª Medição | Sanitário |  |  |  |  | 1 | 1
8ª Medição | Sanitário |  |  |  |  | 1 | 1
9ª Medição | Sanitário |  |  |  |  | 2 | 2
10ª Medição | Sanitário |  |  |  |  | 1 | 1
11ª Medição | Sanitário |  |  |  |  | 1 | 1
12ª Medição | Sanitário |  |  |  |  | 1 | 1
13ª Medição | Sanitário |  |  |  |  | 1 | 1
19ª medição | Sanitário 14ª medição |  |  |  |  | 1 | 1
| Sanitário 15ª medição |  |  |  |  | 1 | 1
| Sanitário 17ª medição |  |  |  |  | 1 | 1
| Sanitário 18ª medição |  |  |  |  | 1 | 1
| Sanitário 19ª medição |  |  |  |  | 1 | 1
Total Executado= | [6 empty] | 19
Medido até a última medição = | [6 empty] | 14
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 5
020203 | Aluguel mensal container para escritório, sem banheiro, dim. 6.00x2.40m, incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tomadas elét. e 1 tomada telef. Isolamento térmico (teto e paredes), piso em comp. Naval, cert | [8 empty] | mês | 14 |  | -5
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Área ( m²) | Comp. (m) | Altura (m) | Larg ( m) | Qtd ( unid)
1ª Medição | Sanitário |  |  |  |  | 1 | 1
2ª Medição | Sanitário |  |  |  |  | 1 | 1
3ª Medição | Sanitário |  |  |  |  | 1 | 1
4ª Medição | Sanitário |  |  |  |  | 1 | 1
5ª Medição | Sanitário |  |  |  |  | 1 | 1
6ª Medição | Sanitário |  |  |  |  | 1 | 1
7ª Medição | Sanitário |  |  |  |  | 1 | 1
8ª Medição | Sanitário |  |  |  |  | 1 | 1
9ª Medição | Sanitário |  |  |  |  | 2 | 2
10ª Medição | Sanitário |  |  |  |  | 1 | 1
11ª Medição | Sanitário |  |  |  |  | 1 | 1
12ª Medição | Sanitário |  |  |  |  | 1 | 1
13ª Medição | Sanitário |  |  |  |  | 1 | 1
19ª medição | Sanitário 14ª medição |  |  |  |  | 1 | 1
| Sanitário 15ª medição |  |  |  |  | 1 | 1
| Sanitário 17ª medição |  |  |  |  | 1 | 1
| Sanitário 18ª medição |  |  |  |  | 1 | 1
| Sanitário 19ª medição |  |  |  |  | 1 | 1
Total Executado= | [6 empty] | 19
Medido até a última medição = | [6 empty] | 14
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 5
020204 | Aluguel mensal container para refeitorio, incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tomadas elét. e 1 tomada telef. Isolamento térmico (paredes e teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo des | [8 empty] | mês | 14 |  | -5
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Área ( m²) | Comp. (m) | Altura (m) | Larg ( m) | Qtd (unid)
1ª Medição | Sanitário |  |  |  |  | 1 | 1
2ª Medição | Sanitário |  |  |  |  | 1 | 1
3ª Medição | Sanitário |  |  |  |  | 1 | 1
4ª Medição | Sanitário |  |  |  |  | 1 | 1
5ª Medição | Sanitário |  |  |  |  | 1 | 1
6ª Medição | Sanitário |  |  |  |  | 1 | 1
7ª Medição | Sanitário |  |  |  |  | 1 | 1
8ª Medição | Sanitário |  |  |  |  | 1 | 1
9ª Medição | Sanitário |  |  |  |  | 2 | 2
10ª Medição | Sanitário |  |  |  |  | 1 | 1
11ª Medição | Sanitário |  |  |  |  | 1 | 1
12ª Medição | Sanitário |  |  |  |  | 1 | 1
13ª Medição | Sanitário |  |  |  |  | 1 | 1
19ª medição | Sanitário 14ª medição |  |  |  |  | 1 | 1
| Sanitário 15ª medição |  |  |  |  | 1 | 1
| Sanitário 17ª medição |  |  |  |  | 1 | 1
| Sanitário 18ª medição |  |  |  |  | 1 | 1
| Sanitário 19ª medição |  |  |  |  | 1 | 1
Total Executado= | [6 empty] | 19
Medido até a última medição = | [6 empty] | 14
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 5
020205 | Mobilização e desmobilização de conteiner locado para barracão de obra | [8 empty] | unid | 4 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Área ( m²) | Comp. (m) | Altura (m) | Larg ( m) | Qtd ( unid)
1ª medição | Mobilização dos conteineres |  |  |  |  | 2 | 2
26ª Medição | Desmobilização dos conteineres |  |  |  |  | 2 | 2
Total Executado= | [6 empty] | 4
Medido até a última medição = | [6 empty] | 2
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 2
020206 | Rede de água com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (1 utilização) | [8 empty] | m | 25 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Área ( m²) | Comp. (m) | Altura (m) | Larg ( m) | Qtd ( unid)
2ª medição | Canteiro de obras |  | 25 |  |  |  | 25
Total Executado= | [6 empty] | 25
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 25
020207 | Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. e chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização) | [8 empty] | m | 20 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Área ( m²) | Comp. (m) | Altura (m) | Larg ( m) | Qtd ( unid)
2ª medição | Canteiro de obras |  | 20 |  |  |  | 20
Total Executado= | [6 empty] | 20
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 20
020208 | Rede de esgoto, inclusive tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 15m, conforme projeto (1 utilização) | [8 empty] | m | 15 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Área ( m²) | Comp. (m) | Altura (m) | Larg ( m) | Qtd ( unid)
2ª medição | Canteiro de obras |  | 15 |  |  |  | 15
Total Executado= | [6 empty] | 15
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 15
020209 | Reservatório de poliestileno de 500L, incl. suporte em madeira de 7x12cm e 5x7cm, elevado de 4m, conf. projeto (1 utilização) | [8 empty] | unid | 1 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Área ( m²) | Comp. (m) | Altura (m) | Larg ( m) | Qtd ( unid)
2ª medição | Canteiro de obras |  |  |  |  | 1 | 1
Total Executado= | [6 empty] | 1
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 1
020210 | Galpão para serraria e carpintaria área 12.00m2, em peças de madeira 8x8cm e contraventamento de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e cabo de alimentação da máquina, conf. projeto (2 utilizações) | [8 empty] | m² | 12 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Área ( m²) | Comp. (m) | Altura (m) | Larg ( m) | Qtd ( unid)
6ª medição | Local de carpintaria | 12 |  |  |  |  | 12
Total Executado= | [6 empty] | 12
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 12
020211 | Galpão para corte e armação com área de 6.00m2, de peças de madeira 8x8cm e contraventamento de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e cabo de alimentação da máquina, conf. projeto (2 utilizações) | [8 empty] | m² | 6 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Área ( m²) | Comp. (m) | Altura (m) | Larg ( m) | Qtd ( unid)
6ª medição | Local para corte e dobra de ferragem | 6 |  |  |  |  | 6
Total Executado= | [6 empty] | 6
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 6
020212 | Barracão para depósito de cimento área de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (2 utilizações) | [8 empty] | m² | 10.9 |  | -0.3
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Área ( m²) | Comp. (m) | Altura (m) | Larg ( m) | Qtd ( unid)
2ª medição | Barração cimento |  | 4 |  | 2.8 | 1 | 11.2
Total Executado= | [6 empty] | 11.2
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 11.2
020301 | Locação de andaime metálico para fachada - tipo torre (aluguel mensal) | [8 empty] | m | 672 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Área ( m²) | Comp. (m) | Altura (m) | Larg ( m) | Qtd (unid)
1ª Medição | Demolição das calhas |  | 22 |  |  | 1 | 22
2ª Medição | Forma, aço e concreto das calhas |  | 40 |  |  | 1 | 40
3ª Medição | Forma, aço e concreto das vigas da platibanda |  | 120 |  |  | 1 | 120
4ª Medição | Alvenaria da caixa d'agua |  | 10 |  |  | 1 | 10
5ª Medição | Alvenaria muro lateral |  | 15 |  |  | 1 | 25
| Alvenaria muros patio de ampliação |  | 35 |  |  | 1 | 35
6ª Medição | Alvenaria interna |  | 36 |  |  | 1 | 36
7ª Medição | Alvenaria interna |  | 36 |  |  |  | 36 | [6 empty] | A
8º Medição | Alvenaria externa |  | 36 |  |  |  | 36 | [6 empty] | A
19ª medição | Mês 10/2024 - Fachada |  | 3 | 8 |  | 2 | 48
| Mês 11/2024 - Fachada |  | 3 | 8 |  | 2 | 48
| Mês 12/2024 - Fachada |  | 3 | 8 |  | 2 | 48
| Mês 01/2025 - Fachada |  | 3 | 8 |  | 2 | 48
| Mês 02/2025 - Fachada |  | 3 | 8 |  | 2 | 48
20ª medição | Mês 03/2025 - Fachada |  | 3 | 8 |  | 2 | 48
21ª medição | Mês 04/2025 - Fachada |  | 3 | 8 |  | 1 | 24
Total Executado= | [6 empty] | 672
Medido até a última medição = | [6 empty] | 648
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 24
020302 | Locação de andaime metálico para trabalho em fachada de edifíco (aluguel de 1 m² por 1 mês) inclusive frete, montagem e desmontagem | [8 empty] | m | 1039.65 |  | 0.02
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Área ( m²) | Comp. (m) | Altura (m) | Larg ( m) | Qtd (mês)
3ª Medição | Fachada 01 |  | 24.3 | 8.5 |  | 1 | 206.55
| Fachada 02 |  | 20 | 7 |  | 1 | 140
7ª Medição | Fachada 01 |  | 24.3 | 8.5 |  | 1
| Fachada 02 |  | 20 | 7 |  | 1
9ª Medição | Fachada 01 |  | 14 | 9 |  | 1 | 126
Fachada 02
10ª Medição | Fachada 01 |  | 14 | 9 |  | 1 | 126
Fachada 02
11ª Medição | Fachada 01 |  | 6 | 9 |  | 1 | 54
| Fachada 02 |  | 4 | 4.5 |  | 1 | 18
13ª Medição | Fachada 01 |  | 14 | 9 |  | 1 | 126
15ª Medição | Fachada 01 |  | 14 | 9 |  | 1 | 126
16ª Medição | Fachada 02 |  | 9 | 9 |  | 1 | 81
17ª Medição | Fachada 02 |  | 4.51 | 8 |  | 1 | 36.08
Total Executado= | [6 empty] | 1039.63
Medido até a última medição = | [6 empty] | 1003.55
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 36.08
020303 | Fornecimento e instalação de proteção para andaime fachadeiro considerando plataforma, rodapé e guarda-corpo em madeira, inclusive entelamento, conforme NR-18 (medido por m2 de fachada) | [8 empty] | m | 906.75 |  | 69.75
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Área ( m²) | Comp. (m) | Altura (m) | Larg ( m) | Qtd (mês)
15ª Medição | Fachada 01 |  | 14 | 9 |  | 1 | 126
0
16ª Medição | Fachada 02 |  | 9 | 9 |  | 1 | 81
0
17ª Medição | Fachada 02 |  | 14 | 9 |  | 1 | 126
0
18ª Medição | Fachada 02 |  | 14 | 9 |  | 1 | 126
19ª Medição | Fachada 02 |  | 14 | 9 |  | 1 | 126
20ª Medição | Fachada 01 |  | 14 | 9 |  | 1 | 126
21ª Medição | Fachada 01 |  | 14 | 9 |  | 1 | 126
22ª Medição | Fachada 01 |  | 14 | 9 |  | 1 | 69.75
Total Executado= | [6 empty] | 837
Medido até a última medição = | [6 empty] | 711
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 126
020401 | Cavalete de madeira de lei para sinalização, inclusive pintura em esmalte sintético fosco, fundo amarelo e inscrição "TRECHO EM OBRA" na cor preta, comprimento de 1,50m e altura de 1,00m | [8 empty] | unid | 4 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Área ( m²) | Comp. (m) | Altura (m) | Larg ( m) | Qtd ( unid)
3ª Medição | Área externa ( rua) |  |  |  |  | 4 | 4
Total Executado= | [6 empty] | 4
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 4
020402 | Cone sinalizador de PVC H = 75cm (com uma reutilização) | [8 empty] | unid | 4 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Área ( m²) | Comp. (m) | Altura (m) | Larg ( m) | Qtd ( unid)
1ª Medição | Área externa ( rua) |  |  |  |  | 4 | 4
Total Executado= | [6 empty] | 4
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 4
030101 | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | [8 empty] | m³ | 215.18 |  | 0.00315
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Área ( m²) | Comp. (m) | Altura (m) | Larg ( m) | Qtd ( unid)
2ª Medição | Térreo 1º Pavimento ( Reforço)
Prancha 01 e 2/10
Vigas
| V1 |  | 3.87 | 0.65 | 0.35 | 1 | 0.88043
| V2 |  | 3.87 | 0.65 | 0.35 | 1 | 0.88043
Prancha 01/25
3ª Medição | Area de Ampliação (fundação)
| BL01, 02, 03, 04, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 E 16 |  | 1 | 1 | 1 | 15 | 48.74
| BL05, 06, 07, 08 |  | 1.46 | 1 | 1 | 4 | 18.19
| Viga 01 |  | 8.7 | 0.5 | 0.2 | 1 | 5.23
| Viga 02 |  | 4.63 | 0.5 | 0.2 | 1 | 2.99
| Viga 03 |  | 5.2 | 0.5 | 0.2 | 1 | 3.3
| Viga 04 |  | 3.84 | 0.5 | 0.3 | 1 | 2.81
| Viga 05 |  | 4.95 | 0.5 | 0.3 | 1 | 3.48
| Viga 06 |  | 8.84 | 0.5 | 0.2 | 1 | 5.3
| Viga 07 |  | 8.77 | 0.5 | 0.2 | 1 | 5.26
| Viga 08 |  | 8.77 | 0.5 | 0.2 | 1 | 5.26
| Viga 09 |  | 4.7 | 0.5 | 0.2 | 1 | 3.03
| Viga 10 |  | 4.7 | 0.5 | 0.2 | 1 | 3.03
| Viga 11 |  | 4.7 | 0.5 | 0.2 | 1 | 3.03
| Viga 12 |  | 16.02 | 0.5 | 0.2 | 1 | 9.25
| Viga 13 |  | 3.12 | 0.5 | 0.2 | 1 | 2.16
| Viga 14 |  | 5.9 | 0.5 | 0.2 | 1 | 3.69
| Viga 15 |  | 3.12 | 0.5 | 0.2 | 1 | 2.16
| Viga 16 |  | 5.6 | 0.5 | 0.2 | 1 | 3.52
| Viga 17 |  | 17.28 | 0.5 | 0.2 | 1 | 9.94
| Viga 18 |  | 0.67 | 0.5 | 0.2 | 1 | 0.81
| Viga 19 |  | 1.95 | 0.5 | 0.15 | 1 | 1.44
| Viga 20 |  | 1.95 | 0.5 | 0.15 | 1 | 1.44
| Viga 133 e 134 |  | 5.35 | 0.5 | 0.3 | 1 | 3.72
| Viga V9 |  | 4.3 | 0.5 | 0.2 | 1 | 2.81
Térreo 1º Pavimento ( Reforço)
Prancha 01 e 2/10
Vigas
| V3 |  | 7.84 | 0.6 | 0.15 | 1 | 2.28
| V4 |  | 3.34 | 0.6 | 0.15 | 1 | 0.97
| V5 |  | 1.73 | 0.6 | 0.15 | 1 | 0.5
| V6 |  | 1.5 | 0.6 | 0.15 | 1 | 0.44
4ª Medição
| Prancha 01/25 |  | 17.59 |  |  |  | 17.59
5ª Medição
| V21 | [5 empty] | 10
9ª Medição | Sapata corrida muro lateral - V25/V26 |  | 10.11 | 0.9 | 0.7 | 1 | 7.077
| Sapata corrida muro frontal - V24 |  | 9.06 | 0.9 | 0.7 | 1 | 6.342
11ª Medição | Sapata corrida mureta frontal - V22 |  | 3.5 | 0.9 | 0.7 | 1 | 2.45
| Sapata corrida mureta lateral - V23 |  | 3.52 | 0.9 | 0.7 | 1 | 2.464
12ª Medição | Sapata corrida mureta em arco - V26 |  | 10.09 | 0.9 | 0.7 | 1 | 7.063
13ª Medição | Saldo | [5 empty] | 5.65
22ª Medição | Tubulação de elétrica e lógica | [5 empty] | 7.78
Total Executado= | [6 empty] | 215.1769
Medido até a última medição = | [6 empty] | 215.1769
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 0
030201 | Aterro manual para regularização do terreno em areia, inclusive adensamento hidráulico e fornecimento do material (máximo de 100m3) | [8 empty] | M² | 224.7 |  | -0.0001
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  |  | V esc (m3) | V concreto (m3) | V concreto magro(m3)
4ª Medição | Fundações
Prancha 01/25
| Blocos ( topo = +1,76) | [13 empty] | 26.17 | 100
| B1=B2=B3=B4=B9=B10=B11=B12=B13=B14=B15=B16=BLp1=BLp2=BLp3 |  | 48.735 | 5.145 | 0.3675 |  | 43.2225 | [7 empty] | 7
| B5=B6=B7=B8 |  | 18.1944 | 2.8616 | 0.2044 |  | 15.1284
Prancha 02/25
Vigas térreo (+1,91)
| V1 |  | 5.23 | 0.87 | 0.09 |  | 4.27
| V2 |  | 2.99 | 0.46 | 0.05 |  | 2.48
| V3 |  | 3.3 | 0.52 | 0.05 |  | 2.73
| V4 |  | 2.81 | 0.58 | 0.06 |  | 2.17
| V5 |  | 3.48 | 0.74 | 0.07 |  | 2.67
| V6 |  | 5.3 | 0.88 | 0.09 |  | 4.33
| V7 |  | 5.26 | 0.88 | 0.09 |  | 4.29
| V8 |  | 5.26 | 0.88 | 0.09 |  | 4.29
| V9 |  | 3.03 | 0.47 | 0.05 |  | 2.51
| V10 |  | 3.03 | 0.47 | 0.05 |  | 2.51
| V11 |  | 3.03 | 0.47 | 0.05 |  | 2.51
| V12 |  | 9.25 | 1.6 | 0.16 |  | 7.49
| V13 |  | 2.16 | 0.31 | 0.03 |  | 1.82
| V14 |  | 3.69 | 0.59 | 0.06 |  | 3.04
| V15 |  | 2.16 | 0.31 | 0.03 |  | 1.82
| V16 |  | 3.52 | 0.56 | 0.06 |  | 2.9
| V133 e V134 |  | 3.72 | 0.8 | 0.08 |  | 2.84
| V17 |  | 9.94 | 1.73 | 0.17 |  | 8.04
| V18 |  | 0.81 | 0.07 | 0.01 |  | 0.73
| V19 |  | 1.44 | 0.15 | 0.01 |  | 1.28
| V20 |  | 1.44 | 0.15 | 0.01 |  | 1.28
| VIGA =V9 = portão correr acesso embarque e desembarque |  | 2.81 | 0.43 | 0.04 |  | 2.34
Muros:
Muro trecho estaqueado - Prancha 02/25
| V21 |  | 7.36 | 1 | 0.1 |  | 6.26
Reforço -1º Pavimento do predio existente de 2 pavimentos
Prancha 01 e 2/10
Vigas
| V1 |  | 1.13 | 0.35 | 0.03 |  | 0.75
| V2 |  | 1.13 | 0.35 | 0.03 |  | 0.75
| V3 |  | 2.28 | 0.71 | 0.06 |  | 1.51
| V4 |  | 0.97 | 0.3 | 0.03 |  | 0.64 | [6 empty] | 137.2209
| V5 |  | 0.5 | 0.16 | 0.01 |  | 0.33 | [6 empty] | 5
| V6 |  | 0.44 | 0.14 | 0.01 |  | 0.29 | [6 empty] | 32.29
5ª Medição
| Lajes terreo Ampliação LI a L11 |  | 5 |  |  |  | 5
9ª Medição
| Lajes terreo Ampliação LI a L11 |  | 23 |  |  |  | 23
| Muros frontal/lateral - V24/V25/V26 | [5 empty] | 9.29
11ª Medição
| Saldo |  | 3.1 |  |  |  | 3.1
19ª Medição | Edificação nova | [5 empty] | 17.392
| Edificação existente | [5 empty] | 7.2272
| Áreas de vigas e elementos estruturais de fundações que foram demolidas, com utilização de rompedor pneumático (1º Pavimento) | [5 empty] | 22.47
Total Executado= | [6 empty] | 224.7001
Medido até a última medição = | [6 empty] | 177.6109
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 47.0892
040101 | Fôrma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desfôrma) | [8 empty] | M² | 275.46 |  | -0.006
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd ( Kg) | Comp. (m) | H (m) | Larg ( m) | Qtd ( unid)
3ª Medição | Térreo 1º Pavimento ( Reforço)
Prancha 01 e 2/10
Vigas
| V1 E V2 |  | 3.87 | 0.6 | 0.15 | 2 | 8.2
| V3 |  | 7.84 | 0.6 | 0.15 | 1 | 8.31
| V4 |  | 3.34 | 0.6 | 0.15 | 1 | 3.54
| V5 |  | 1.73 | 0.6 | 0.15 | 1 | 1.83
| V6 |  | 1.5 | 0.6 | 0.15 | 1 | 1.59
Prancha 01/25
Area de Ampliação (fundação)
| BL01, 02, 03, 04, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 E 16 |  | 1 | 1 | 1 | 15 | 31.5
| BL05, 06, 07, 08 |  | 1.46 | 1 | 1 | 4 | 12.96
4ª Medição
Prancha 02/25
Vigas térreo (+1,91)
| V1 |  | 8.7 | 0.55 | 0.2 | 1 | 9.57
| V2 |  | 4.63 | 0.5 | 0.2 | 1 | 4.63
| V3 |  | 5.2 | 0.5 | 0.2 | 1 | 5.2
| V4 |  | 3.84 | 0.5 | 0.3 | 1 | 3.84
| V5 |  | 4.95 | 0.5 | 0.3 | 1 | 4.95
| V6 |  | 8.84 | 0.5 | 0.2 | 1 | 8.84
| V7 |  | 8.77 | 0.5 | 0.2 | 1 | 8.77
| V8 |  | 8.77 | 0.5 | 0.2 | 1 | 8.77
| V9 |  | 4.7 | 0.5 | 0.2 | 1 | 4.7
| V10 |  | 4.7 | 0.5 | 0.2 | 1 | 4.7
| V11 |  | 4.7 | 0.5 | 0.2 | 1 | 4.7
| V12 |  | 16.02 | 0.5 | 0.2 | 1 | 16.02
| V13 |  | 3.12 | 0.5 | 0.2 | 1 | 3.12
| V14 |  | 5.9 | 0.5 | 0.2 | 1 | 5.9
| V15 |  | 3.12 | 0.5 | 0.2 | 1 | 3.12
| V16 |  | 5.6 | 0.5 | 0.2 | 1 | 5.6
| V133 e V134 |  | 5.35 | 0.5 | 0.3 | 1 | 5.35
| V17 |  | 17.28 | 0.5 | 0.2 | 1 | 17.28
| V18 |  | 0.67 | 0.5 | 0.2 | 1 | 0.67
| V19 |  | 1.95 | 0.5 | 0.15 | 1 | 1.95
| V20 |  | 1.95 | 0.5 | 0.15 | 1 | 1.95
| sapatas corridas |  | 28.86 | 0.7 | 0.9 | 4 | 51.948
| Desconto serviço não executado | [5 empty] | -61.3
5ª Medição
| V21 |  | 13.28 | 0.55 | 0.15 | 1 | 14.608
| Complemento da 4º Medição | [5 empty] | 6.51
9ª Medição
| Sapata corrida muro lateral - V25/V26 |  | 10.11 | 0.9 | 0.7 | 1 | 20.22
| Sapata corrida muro frontal - V24 |  | 9.06 | 0.9 | 0.7 | 1 | 18.12
12ª Medição | Sapata corrida mureta frontal - V22 |  | 3.5 | 0.9 | 0.7 | 1 | 6.3
| Sapata corrida mureta lateral - V23 |  | 3.52 | 0.9 | 0.7 | 1 | 6.336
| Sapata corrida mureta em arco - V26 |  | 5.74 | 0.9 | 0.7 | 1 | 10.332
19ª Medição | Lajes subestação |  | 3.7 | 0.12 |  |  | 0.444
|  |  | 4.9 | 0.12 |  |  | 0.588
| Fundação muro vizinho |  | 3.3 | 1.15 |  |  | 3.8
Total Executado= | [6 empty] | 275.466
Medido até a última medição = | [6 empty] | 270.634
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 4.832
040102 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | [8 empty] | Kg | 1352.32 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd ( Kg) | Comp. (m) | Per (m) | Larg ( m) | Qtd ( unid)
3ª Medição | Prancha 01/25
| Blocos de Fundação | 69 |  |  |  |  | 69
Prancha 11/25
| Vigas de reforço terreo (V1, V2 e V3) | 81.9 |  |  |  |  | 81.9
Prancha 18/25 a 21/25
| Lajes | 364.3 |  |  |  |  | 364.3
4ª Medição | Prancha 02/10 a 06/10
| Infra Estrutura - Reforço e adequações | 242.91 |  |  |  |  | 242.91
Prancha 12/25 a 13/25
| Vigas V9 a V16 e V18 a V26 | 303.6 |  |  |  |  | 303.6
5ª Medição | Prancha - 03/10 | 70.14 |  |  |  |  | 70.14
| Prancha - 04/10 | 72.49 |  |  |  |  | 72.49
| Prancha - 05/10 | 26 |  |  |  |  | 26
| Prancha - 06/10 | 58.47 |  |  |  |  | 18.47
| Recomposições de lajes após execução de rasgos/demolições para passagem tubulações | 100 |  |  |  |  | 50
| Desconto | [5 empty] | -132.72
9ª Medição | Sapata corrida muro frontal - V24 | 21.8 |  |  |  |  | 21.8
| Sapata corrida muro lateral - V25 | 13.9 |  |  |  |  | 13.9
| Sapata corrida muro lateral - V26 | 14.4 |  |  |  |  | 14.4
12ª Medição | Sapata corrida mureta frontal - V22 | 12.02 |  |  |  |  | 12.02
| Sapata corrida mureta lateral - V23 | 12.46 |  |  |  |  | 12.46
| Sapata corrida mureta em arco - V26 | 15.42 |  |  |  |  | 15.42
19ª Medição | Laje 1 | 12.55 |  |  |  |  | 12.55
| Laje 2 | 21.02 |  |  |  |  | 21.02
| Laje 3 | 14.33 |  |  |  |  | 14.33
| Laje 4 | 43.84 |  |  |  |  | 43.84
| Muro vizinho | 4.49 |  |  |  |  | 4.49
Total Executado= | [6 empty] | 1352.32
Medido até a última medição = | [6 empty] | 1256.09
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 96.23
040103 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | [8 empty] | Kg | 1884.66 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd ( Kg) | Comp. (m) | Per (m) | Larg ( m) | Qtd ( unid)
3ª Medição | Prancha 01/25
| Blocos de Fundação | 225.6 |  |  |  |  | 225.6
Prancha 11/25
| Vigas de reforço terreo (V1, V2 e V3) | 189.9 |  |  |  |  | 189.9
Prancha 18/25 a 21/25
| Lajes | 878.6 |  |  |  |  | 878.6
4ª Medição | Prancha 02/10 a 06/10
| Infra Estrutura - Reforço e adequações | 128 |  |  |  |  | 128
5ª Medição | Prancha - 03/10 | 75.9 |  |  |  |  | 80.9
| Recomposições de lajes após execução de rasgos/demolições para passagem tubulações | 94.6 |  |  |  |  | 44.6
7ª Medição | Reforma da Existente
| Infra Estrutura - Reforço e adequações (validado) | 121.7 |  |  |  |  | 121.7
9ª Medição | Infra Estrutura - Reforço e adequações (medição Douglas) | 195.23 |  |  |  |  | 195.23
| Sapata corrida muro frontal - V24 | 6.7 |  |  |  |  | 6.7
| Sapata corrida muro lateral - V25 | 4.5 |  |  |  |  | 4.5
| Sapata corrida muro lateral - V26 | 3.3 |  |  |  |  | 3.3
12ª Medição
| Saldo | [5 empty] | 5.63
Total Executado= | [6 empty] | 1884.66
Medido até a última medição = | [6 empty] | 1879.03
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 5.63
040104 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1") | [8 empty] | Kg | 907.16 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd ( Kg) | Comp. (m) | Per (m) | Larg ( m) | Qtd ( unid)
3ª Medição | Prancha 11/25
| Vigas de reforço terreo (V1, V2 e V3) | 285.5 |  |  |  |  | 285.5
Prancha 21/25
| Lajes | 26.8 |  |  |  |  | 26.8
4ª Medição | Prancha 02/10 a 06/10
| Infra Estrutura - Reforço e adequações | 257.16 |  |  |  |  | 257.16
5ª Medição | Prancha 12/25 a 13/25
| Vigas V9 a V16 e V18 a V26 | 123 |  |  |  |  | 123
| Prancha - 12/25 - V9 a V16 e V18 a V20 | 133.84 |  |  |  |  | 121
7ª Medição | Reforma da Existente
| Infra Estrutura - Reforço e adequações | 86.38 |  |  |  |  | 86.38
19ª Medição | Muro vizinho | 7.32 |  |  |  |  | 7.32
Total Executado= | [6 empty] | 907.16
Medido até a última medição = | [6 empty] | 899.84
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 7.32
040105 | Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando lançamento MANUAL para INFRA-ESTRUTURA (5% de perdas já incluído no custo) | [8 empty] | m³ | 67.35 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Área ( m3) | Comp. (m) | Esp (m) | Larg ( m) | Qtd ( unid)
3ª Medição | Térreo 1º Pavimento ( Reforço)
Prancha 01 e 2/10
Vigas
| V1 E V2 |  | 3.87 | 0.6 | 0.15 | 2 | 0.6966
| V3 |  | 7.84 | 0.6 | 0.15 | 1 | 0.7056
| V4 |  | 3.34 | 0.6 | 0.15 | 1 | 0.3006
| V5 |  | 1.73 | 0.6 | 0.15 | 1 | 0.1557
| V6 |  | 1.5 | 0.6 | 0.15 | 1 | 0.135
Prancha 01/25
Area de Ampliação (fundação)
| BL01, 02, 03, 04, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 E 16 |  | 1 | 1 | 1 | 15 | 15
| BL05, 06, 07, 08 |  | 1.46 | 1 | 1 | 4 | 5.84
Prancha 01/10
Reforços de laje
| Lajes | 105.6 |  | 0.12 |  |  | 12.672
4ª Medição | Prancha 02/25
Vigas térreo
| V1 |  | 8.7 | 0.5 | 0.2 | 1 | 0.87
| V2 |  | 4.63 | 0.5 | 0.2 | 1 | 0.463
| V3 |  | 5.2 | 0.5 | 0.2 | 1 | 0.52
| V4 |  | 3.84 | 0.5 | 0.3 | 1 | 0.576
| V5 |  | 4.95 | 0.5 | 0.3 | 1 | 0.7425
| V6 |  | 8.84 | 0.5 | 0.2 | 1 | 0.884
| V7 |  | 8.77 | 0.5 | 0.2 | 1 | 0.877
| V8 |  | 8.77 | 0.5 | 0.2 | 1 | 0.877
| V9 |  | 4.7 | 0.5 | 0.2 | 1 | 0.47
| V10 |  | 4.7 | 0.5 | 0.2 | 1 | 0.47
| V11 |  | 4.7 | 0.5 | 0.2 | 1 | 0.47
| V12 |  | 16.02 | 0.5 | 0.2 | 1 | 1.602
| V13 |  | 3.12 | 0.5 | 0.2 | 1 | 0.312
| V14 |  | 5.9 | 0.5 | 0.2 | 1 | 0.59
| V15 |  | 3.12 | 0.5 | 0.2 | 1 | 0.312
| V16 |  | 5.6 | 0.5 | 0.2 | 1 | 0.56
| V133 e V134 |  | 5.35 | 0.5 | 0.3 | 1 | 0.8025
| V17 |  | 17.28 | 0.5 | 0.2 | 1 | 1.728
| V18 |  | 0.67 | 0.5 | 0.2 | 1 | 0.067
| V19 |  | 1.95 | 0.5 | 0.15 | 1 | 0.14625
| V20 |  | 1.95 | 0.5 | 0.15 | 1 | 0.14625
| Desconto | [5 empty] | -1.99
5ª Medição | V21 |  | 13.28 | 0.5 | 0.15 | 1 | 0.996
| Lajes L1 A L11 | [5 empty] | 9.17
9ª Medição |  |  |  | Seção (m2)
| Sapata corrida muro lateral - V25/V26 |  | 10.11 | 0.3 |  | 1 | 3.033
10ª Medição |  |  |  | Seção (m2)
| Sapata corrida muro frontal - V24 |  | 0 | 0.3 |  | 1 | 2.48
19ª Medição | Térreo | [5 empty] | 4.33
| Muro do vizinho | [5 empty] | 0.34
Total Executado= | [6 empty] | 67.35
Medido até a última medição = | [6 empty] | 62.68
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 4.67
040106 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | [8 empty] | m³ | 8.76 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  |  | Comp. (m) | Esp (m) | Larg ( m) | Qtd ( unid)
3ª Medição | Térreo 1º Pavimento ( Reforço)
Prancha 01 e 2/10
Vigas
| V1 E V2 |  | 3.87 | 0.6 | 0.15 | 2 | 0.05805
| V3 |  | 7.84 | 0.6 | 0.15 | 1 | 0.0588
| V4 |  | 3.34 | 0.6 | 0.15 | 1 | 0.02505
| V5 |  | 1.73 | 0.6 | 0.15 | 1 | 0.012975
| V6 |  | 1.5 | 0.6 | 0.15 | 1 | 0.01125
Prancha 01/25
Area de Ampliação (fundação)
| BL01, 02, 03, 04, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 E 16 |  | 1 | 1 | 1 | 15 | 0.75
| BL05, 06, 07, 08 |  | 1.46 | 1 | 1 | 4 | 0.292
Prancha 01/10
Reforços de laje
| Lajes | 105.6 |  |  |  |  | 5.28
4ª Medição
Prancha 02/25
Vigas térreo (+1,91)
| V1 |  | 8.7 | 0.2 | 0.05 | 1 | 0.087
| V2 |  | 4.63 | 0.2 | 0.05 | 1 | 0.0463
| V3 |  | 5.2 | 0.2 | 0.05 | 1 | 0.052
| V4 |  | 3.84 | 0.3 | 0.05 | 1 | 0.0576
| V5 |  | 4.95 | 0.3 | 0.05 | 1 | 0.07425
| V6 |  | 8.84 | 0.2 | 0.05 | 1 | 0.0884
| V7 |  | 8.77 | 0.2 | 0.05 | 1 | 0.0877
| V8 |  | 8.77 | 0.2 | 0.05 | 1 | 0.0877
| V9 |  | 4.7 | 0.2 | 0.05 | 1 | 0.047
| V10 |  | 4.7 | 0.2 | 0.05 | 1 | 0.047
| V11 |  | 4.7 | 0.2 | 0.05 | 1 | 0.047
| V12 |  | 16.02 | 0.2 | 0.05 | 1 | 0.1602
| V13 |  | 3.12 | 0.2 | 0.05 | 1 | 0.0312
| V14 |  | 5.9 | 0.2 | 0.05 | 1 | 0.059
| V15 |  | 3.12 | 0.2 | 0.05 | 1 | 0.0312
| V16 |  | 5.6 | 0.2 | 0.05 | 1 | 0.056
| V133 e V134 |  | 5.35 | 0.3 | 0.05 | 1 | 0.08025
| V17 |  | 17.28 | 0.2 | 0.05 | 1 | 0.1728
| V18 |  | 0.67 | 0.2 | 0.05 | 1 | 0.0067
| V19 |  | 1.95 | 0.15 | 0.05 | 1 | 0.014625
| V20 |  | 1.95 | 0.15 | 0.05 | 1 | 0.014625
| V21 |  | 13.28 | 0.15 | 0.05 | 1 | 0.0996
9ª Medição
| Sapata corrida muro lateral - V25/V26 |  | 10.11 | 0.05 | 0.7 |  | 0.35
| Sapatas corrida muro frontal |  | 14.35 | 0.05 | 0.7 |  | 0.50225
Total Executado= | [6 empty] | 8.76
Medido até a última medição = | [6 empty] | 7.9363
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 0.85555
040107 | Fornecimento/instalação lona plástica preta, espessura 150 micras | [8 empty] | unid | 162.86 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Área ( m²) | Comp. (m) | Altura (m) | Larg ( m) | Qtd ( unid)
5ª medição | L1 | 14.28 |  |  |  | 1 | 14.28
| L2 | 3.18 |  |  |  | 1 | 3.18
| L3 | 4.2 |  |  |  | 1 | 4.2
| L4 | 18.38 |  |  |  | 1 | 18.38
| L5 | 23.6 |  |  |  | 1 | 23.6
| L6 | 27.72 |  |  |  | 1 | 27.72
| L7 | 24.06 |  |  |  | 1 | 24.06
| L8 | 20.83 |  |  |  | 1 | 20.83
| L9 | 3.75 |  |  |  | 1 | 3.75
| L10 | 3.27 |  |  |  | 1 | 3.27
| L11 | 1.46 |  |  |  | 1 | 1.46
19ª Medição | Lajes subestação | 18.13 |  |  |  | 1 | 18.13
Total Executado= | [6 empty] | 162.86
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 162.86
0402 | SUPER-ESTRUTURA
040201 | Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforçada com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | [8 empty] | m² | 682.28 |  | 0.0004
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Área ( m²) | Comp. (m) | Per (m) | Larg ( m) | Qtd ( unid)
2ª Medição | Prancha 07/10 a 10/10
| Calha - fachada externa lateral esquerda - Fundo |  | 20.48 |  | 1 | 1 | 20.48
| Calha - fachada externa lateral esquerda - paredes |  | 20.48 | 1.35 |  | 1 | 27.648
| Calha - lateral direita limite com prédio 1 pavimento - Fundo |  | 18.43 |  | 1 | 1 | 18.43
| Calha - lateral direita limite com prédio 1 pavimento - paredes |  | 18.43 | 1.35 |  | 1 | 24.8805
3ª Medição
| PC3 |  | 1.3 | 1.1 |  | 1 | 1.43
| PC1, PC2, PC4 A PC16 |  | 1.3 | 0.8 |  | 15 | 15.6
| VG1 |  | 18.42 |  | 0.3 | 2 | 11.052
| VG2 |  | 2.99 |  | 0.3 | 2 | 1.794
| VG3 |  | 19.98 |  | 0.3 | 2 | 11.988
4ª Medição
Edificação existente
Prancha 09/10
Pilares Platibanda
| PCD1=PCD2=PCD3=PCD4 |  | 3.1 | 0.2 | 0.3 | 4 | 12.4
| V1 e V2 |  | 0.4 | 4.2 | 0.15 | 2 | 6.96
| V3 e V4 |  | 0.4 | 5.73 | 0.15 | 2 | 9.408
| Complemento pilares da cobertura |  | 0.5 | 1.1 | 0.15 | 3 | 3.75
Prancha 10/10
| Vigas Platibanda | 54.57 |  |  |  |  | 54.57
Prancha 10/10
| Reforço Vigas do piso do 2º pavimento |  | 75 |  | 0.08 | 1 | 6
| Reforço Vigas do teto do 2º pavimento |  | 61.79 |  | 0.08 | 1 | 4.9432
5ª Medição | Muro 1=Muro 8 |  | 2.65 | 0.15 | 0.25 | 2 | 4.24
| Muro 2 = Muro 4 = Muro 5 = Muro 7 |  | 2.65 | 0.15 | 0.25 | 4 | 8.48
| Muro 3 = Muro 6 |  | 2.65 | 0.15 | 0.25 | 2 | 4.24
| PILARES - Níível topo bloco de fundação (+1,76m) até nível +4,41m |  | 2.65 | 0.15 | 0.25 | 2 | 4.24
| P17 = P19 |  | 3 | 0.2 | 0.3 | 2 | 6
Pilares - Prancha 07/25
| P06 - Nível topo bloco de fundação (+1,76m) até nível +5,32m |  | 3.56 | 0.2 | 0.3 | 1 | 3.56
| P08 - Nível topo bloco de fundação (+1,76m) até nível +6,42m |  | 3 | 0.2 | 0.3 | 1 | 3
Pilares - Prancha 08/25
| P18 - Nível topo bloco de fundação (+1,76m) até nível +6,42m |  | 3 | 0.2 | 0.3 | 1 | 3
| P20 - Nível topo bloco de fundação (+1,76m) até nível +5,32m |  | 3.56 | 0.2 | 0.2 | 1 | 2.848
| P21 - Nível topo bloco de fundação (+1,76m) até nível +6,42m |  | 3 | 0.2 | 0.2 | 1 | 2.4
| P22 - Nível topo bloco de fundação (+1,76m) até nível +7,44m |  | 3 | 0.2 | 0.2 | 1 | 2.4
Pilares - Prancha 09/25
| P23 - Nível topo bloco de fundação (+1,76m) até nível +7,44m |  | 3 | 0.2 | 0.2 | 1 | 2.4
| P24 - Nível topo bloco de fundação (+1,76m) até nível +8,76m |  | 3 | 0.2 | 0.2 | 1 | 2.4
| P25 - Nível topo bloco de fundação (+1,76m) até nível +8,76m |  | 3 | 0.2 | 0.2 | 1 | 2.4
Pilares - Prancha 10/25
| P26 - Nível topo bloco de fundação (+1,76m) até nível +8,76m |  | 3 | 0.2 | 0.2 | 1 | 2.4
Vigas superior - Muro
| V10 |  | 13.28 | 0.15 | 0.3 | 1 | 7.968
| Complemento calhas | [5 empty] | 21.4
| Viga topo - platibanda Calha |  | 38.91 | 0.15 | 0.3 | 1 | 29.1825
| Calha - fundo e frente - fechamento |  |  | 0.65 | 0.85 | 4 | 6
6ª Medição | Vigas - segundo piso (+5,32)
| V1 |  | 3.93 | 0.15 | 0.4 | 1 | 3.7335
| V2 |  | 1.1 | 0.15 | 0.4 | 1 | 1.045
| V3 |  | 8.77 | 0.2 | 0.5 | 1 | 10.524
| V4 |  | 8.83 | 0.2 | 0.5 | 1 | 10.596
| V5 |  | 16.2 | 0.2 | 0.5 | 1 | 19.44
| V6 |  | 10.6 | 0.2 | 0.5 | 1 | 12.72
| V7 |  | 16.9 | 0.2 | 0.5 | 1 | 20.28
| V8 |  | 3.2 | 0.15 | 0.4 | 1 | 3.04
| V9 |  | 5 | 0.2 | 0.5 | 1 | 6
| V11 |  | 3.93 | 0.15 | 0.4 | 1 | 3.7335
| V14 |  | 8.67 | 0.2 | 0.5 | 1 | 10.404
| L1 | 10.43 |  |  |  |  | 10.43
| L2 | 24.06 |  |  |  |  | 24.06
| L3 | 8.45 |  |  |  |  | 8.45
| L4 | 1.71 |  |  |  |  | 1.71
| L5 | 27.98 |  |  |  |  | 27.98
| L6 | 19.09 |  |  |  |  | 19.09
7ª Medição | Prancha 16/25 - Cobertura plano 1
| V1 |  | 9.58 | 0.2 | 0.4 | 1 | 9.58
| V2 |  | 1.4 | 0.15 | 0.445 | 1 | 1.456
| V3 |  | 1.4 | 0.15 | 0.445 | 1 | 1.456
| V4 |  | 9.43 | 0.2 | 0.4 | 1 | 9.43
| V5 |  | 10.73 | 0.2 | 0.4 | 1 | 10.73
| V6 |  | 1.8 | 0.15 | 0.275 | 1 | 1.26
| V7 |  | 1.8 | 0.15 | 0.275 | 1 | 1.09
9ª Medição | Prancha 09/10 - cobertura
| Bases cx dágua | 1.26 |  | 8.4 | 0.15 | 2 | 2.52
| Fundo bases | 4.41 |  |  |  | 2 | 8.82
Pilares - Prancha 06/25
| P17=P19 - Nível (+5,32m) até +6,42m |  | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 2 | 2.2
| P18 - Nível (+5,32m) até +6,42m |  | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 1 | 1.1
| P8 - Nível (+5,32m) até +6,42m |  | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 1 | 0.88
| P21=P22=P23 - Nível (+5,32m) até +6,42m |  | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 3 | 2.64
| P27=P28=P29=P30 - Nível (+5,32m) até +6,42m |  | 1.1 | 0.15 | 0.26 | 4 | 3.608
Prancha 04/25
Vigas - cobertura plano 02 (+7,72)
| V1 |  | 8.74 | 0.2 | 0.4 | 1 | 8.74
Prancha 05/25
Vigas - cobertura plano 03 (+8,76)
| V1 |  | 8.74 | 0.2 | 0.4 | 1 | 8.49
| V2 | inclinada | 6.116 | 0.2 | 0.4 | 1 | 6.116
| V3 | inclinada | 6.116 | 0.2 | 0.4 | 1 | 6.366
11ª Medição | Saldo | [5 empty] | 25
0
0
12ª Medição | Saldo | [5 empty] | 14.75
0
| Banco - Cela 01 | 0.24 | 2.1 |  |  | 1 | 0.504
| Banco - Cela 02 | 0.24 | 2.67 |  |  | 1 | 0.6408
| Banco - Cela 03 | 0.24 | 1.35 |  |  | 1 | 0.324
| Banco - Cela 04 | 0.24 | 1.35 |  |  | 1 | 0.324
| Banco hall/espera 2 | 0.24 | 4.17 |  |  | 1 | 1.0008
| Banco PM/GM | 0.24 | 1.8 |  |  | 1 | 0.432
| Casa lixo - PL01 = PL03 | 2.03 | 0.3 | 0.14 |  | 2 | 2.3548
| Casa lixo - PL02 = PL04 | 1.96 | 0.3 | 0.14 |  | 2 | 2.2736
| Casa lixo - Laje | 0.12 | 4.92 | 3.85 |  | 1 | 4.4404
| Muro vizinho - pilar | 2.5 | 0.25 | 0.15 |  | 1 | 0.625
0
Total Executado= | [6 empty] | 682.2796
Medido até a última medição = | [6 empty] | 669.3602
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 12.9194
040202 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | [8 empty] | Kg | 462.53 |  | -180.01
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd ( Kg) | Comp. (m) | Per (m) | Larg ( m) | Qtd ( unid)
3ª Medição
Prancha 07/10 a 10/10
| Calhas | 108.9 |  |  |  |  | 108.9
Prancha 06/25 a 25/25
| Pilares, Vigas e Lajes | 365 |  |  |  |  | 365
4ª Medição
Prancha - 10/10'Cobertura - novas calhas
| V1, V2, V3, V4 - Platibanda caixa dágua | 54.44 |  |  |  |  | 54.44
6ª Medição
Segundo piso
| Vigas e Lajes | 54.43 |  |  |  |  | 54.43
19ª Medição | Bancos das celas | 14.69 |  |  |  |  | 14.69
| Bancos hall | 14.78 |  |  |  |  | 14.78
| Casa de lixo | 30.3 |  |  |  |  | 30.3
Total Executado= | [6 empty] | 642.54
Medido até a última medição = | [6 empty] | 582.77
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 59.77
040203 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | [8 empty] | Kg | 2011.57 |  | 162.75
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd ( Kg) | Comp. (m) | Per (m) | Larg ( m) | Qtd ( unid)
2ª Medição | Prancha 07/10
| Cobertura - Calhas | 592 |  |  |  |  | 592
3ª Medição
Prancha 06/25 a 25/25
| Pilares, Vigas e Lajes | 732.6 |  |  |  |  | 732.6
4ª Medição
| PILARES | [5 empty] | 120.4
5ª Medição
| Completmento das calhas (vigas/pilares) | 70.1 |  |  |  |  | 70.1
6ª Medição
Segundo piso
| Vigas e Lajes | 198.58 |  |  |  |  | 198.58
9ª Medição | Pilares - Prancha 09/25
| P23 (+5,32m) até nível +7,44m | 6.8 | 0.17 | 17 | 2.89 |  | 3.91
| P24 (+5,32m) até nível +8,76m | 8.3 | 0.17 | 17 | 2.89 |  | 5.41
| P25 (+5,32m) até nível +8,76m | 8.3 | 0.17 | 17 | 2.89 |  | 5.41
Pilares - Prancha 10/25
| P26 (+5,32m) até nível +8,76m | 8.3 | 0.17 | 17 | 2.89 |  | 5.41
| P27=P29 - Nível +5,32m até nível +6,58m | 1.9 |  |  | 2 |  | 3.8
| P28=P30 - Nível +5,32m até nível +6,72m | 2.1 |  |  | 2 |  | 4.2
Prancha 04/25
Vigas - cobertura plano 02 (+7,72)
| V1 | 4.1 |  |  | 1 |  | 4.1
Prancha 05/25
Vigas - cobertura plano 03 (+8,76)
| V1 | 4.1 |  |  | 1 |  | 4.1
| V2 | 1.1 |  |  | 1 |  | 1.1
| V3 | 9 |  |  | 1 |  | 9
11ª Medição | Prancha 10/10
| Apoios cx d'água | 43.6 |  |  |  |  | 43.6
| Vigas cobertura - obra nova | 89.9 |  |  |  |  | 45.1
Total Executado= | [6 empty] | 1848.82
Medido até a última medição = | [6 empty] | 1760.12
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 88.7
040204 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa, diâmetro de 12.5 a 25.0mm | [8 empty] | Kg | 2680.94 |  | -81.84
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd ( Kg) | Comp. (m) | Per (m) | Larg ( m) | Qtd ( unid)
2ª Medição | Cobertura - Calhas
| Prancha 07/10 | 491.6 |  |  |  |  | 491.6
3ª Medição
Prancha 06/25 a 25/25
| Pilares, Vigas e Lajes | 1228.3 |  |  |  |  | 1228.3
6ª Medição
Segundo piso
| Vigas e Lajes | 162.82 |  |  |  |  | 162.82
9ª Medição | Pilares - Prancha 09/25
| P23 (+5,32m) até nível +7,44m | 46.4 | 5.8 | 4 | 23.2 |  | 23.2
| P24 (+5,32m) até nível +8,76m | 49 | 6.125 | 4 | 24.5 |  | 24.5
| P25 (+5,32m) até nível +8,76m | 49 | 6.125 | 4 | 24.5 |  | 24.5
Pilares - Prancha 10/25
| P26 (+5,32m) até nível +8,76m | 49 | 6.125 | 4 | 24.5 |  | 24.5
| P27=P29 - Nível +5,32m até nível +6,58m | 7.7 |  |  | 2 |  | 15.4
| P28=P30 - Nível +5,32m até nível +6,72m | 7.9 |  |  | 2 |  | 15.8
Prancha 04/25
Vigas - cobertura plano 02 (+7,72)
| V1 | 7.6 |  |  | 1 |  | 7.6
Prancha 05/25
Vigas - cobertura plano 03 (+8,76)
| V1 | 7.6 |  |  | 1 |  | 7.6
| V2 | 4.7 |  |  | 1 |  | 4.7
| V3 | 44.4 |  |  | 1 |  | 44.4
10ª Medição
| Saldo | [5 empty] | 52.02
19ª Medição | Calha cobertura | 573.44 |  |  |  |  | 573.44
| Estrutura casa do lixo | 37.4 |  |  |  |  | 37.4
| Pilar muro vizinho | 25 |  |  |  |  | 25
Total Executado= | [6 empty] | 2762.78
Medido até a última medição = | [6 empty] | 2126.94
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 635.84
040205 | Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas já incluído no custo) (6% de taxa p/ concr. bombeavel) | [8 empty] | m³ | 55.84 |  | -0.000535
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  |  | Comp. (m) | Esp (m) | Larg ( m) | Qtd ( unid)
2ª Medição | Cobertura - Calhas
| Calha - fachada externa lateral esquerda - Fundo |  | 20.48 | 0.2 | 1 | 1 | 4.096
| Calha - fachada externa lateral esquerda - paredes |  | 20.48 | 0.15 | 0.65 | 1 | 1.9968
| Calha - lateral direita limite com prédio 1 pavimento -Fundo |  | 18.43 | 0.2 | 1 | 1 | 3.686
| Calha - lateral direita limite com prédio 1 pavimento - Paredes |  | 18.43 | 0.15 | 0.65 | 1 | 1.7969
3ª Medição | PC3 |  | 1.3 | 1 | 0.55 | 1 | 0.715
| PC1, PC2, PC4 A PC16 |  | 1.3 | 1 | 0.4 | 15 | 7.8
| VG1 |  | 18.42 | 0.3 | 0.15 | 1 | 0.8289
| VG2 |  | 2.99 | 0.3 | 0.15 | 1 | 0.13455
| VG3 |  | 19.98 | 0.3 | 0.15 | 1 | 0.8991
4ª Medição | Cobertura - Caixa dágua - Prancha 09/10
Pilares Platibanda - Nível +8,47m até nível +11,57m
| PCD1=PCD2=PCD3=PCD4 |  | 3.1 | 0.3 | 0.2 | 4 | 0.744
Vigas Platibanda - Nível +11,57m
| V1 |  | 4.2 | 0.4 | 0.15 | 1 | 0.252
| V2 |  | 4.2 | 0.4 | 0.15 | 1 | 0.252
| V3 |  | 5.73 | 0.4 | 0.15 | 1 | 0.3438
| V4 |  | 5.73 | 0.4 | 0.15 | 1 | 0.3438
5ª Medição
| V10 |  | 13.28 | 0.3 | 0.15 | 1 | 0.5976
| Muro 1=Muro 8 |  | 2.65 | 0.25 | 0.15 | 2 | 0.19875
| Muro 2 = Muro 4 = Muro 5 = Muro 7 |  | 2.65 | 0.25 | 0.15 | 4 | 0.3975
| Muro 3 = Muro 6 |  | 2.65 | 0.25 | 0.15 | 2 | 0.19875
| PILAR -Muro com divisa lateral direita / subestação - Níível (+1,76m) até nível + m |  | 2.65 | 0.25 | 0.15 | 2 | 0.19875
| PILARES - Níível topo bloco de fundação (+1,76m) até nível +4,41m |  | 2.65 | 0.25 | 0.15 | 2 | 0.19875
| P17 = P19 |  | 3 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.36
| P06 - Nível topo bloco de fundação (+1,76m) até nível +5,32m |  | 3.56 | 0.3 | 0.2 | 1 | 0.2136
| P08 - Nível topo bloco de fundação (+1,76m) até nível +6,42m |  | 3 | 0.3 | 0.2 | 1 | 0.18
| P18 - Nível topo bloco de fundação (+1,76m) até nível +6,42m |  | 3 | 0.3 | 0.2 | 1 | 0.18
| P20 - Nível topo bloco de fundação (+1,76m) até nível +5,32m |  | 3.56 | 0.2 | 0.2 | 1 | 0.1424
| P21 - Nível topo bloco de fundação (+1,76m) até nível +6,42m |  | 3 | 0.2 | 0.2 | 1 | 0.12
| P22 - Nível topo bloco de fundação (+1,76m) até nível +7,44m |  | 3 | 0.2 | 0.2 | 1 | 0.12
| P23 - Nível topo bloco de fundação (+1,76m) até nível +7,44m |  | 3 | 0.2 | 0.2 | 1 | 0.12
| P24 - Nível topo bloco de fundação (+1,76m) até nível +8,76m |  | 3 | 0.2 | 0.2 | 1 | 0.12
| P25 - Nível topo bloco de fundação (+1,76m) até nível +8,76m |  | 3 | 0.2 | 0.2 | 1 | 0.12
| P26 - Nível topo bloco de fundação (+1,76m) até nível +8,76m |  | 3 | 0.2 | 0.2 | 1 | 0.12
6ª Medição | Vigas - segundo piso (+5,32)
| V1 |  | 3.93 | 0.15 | 0.4 | 1 | 0.2358
| V2 |  | 1.1 | 0.15 | 0.4 | 1 | 0.066
| V3 |  | 8.77 | 0.2 | 0.5 | 1 | 0.877
| V4 |  | 8.33 | 0.2 | 0.5 | 1 | 0.833
| V5 |  | 16.2 | 0.2 | 0.5 | 1 | 1.62
| V6 |  | 10.6 | 0.2 | 0.5 | 1 | 1.06
| V7 |  | 16.9 | 0.2 | 0.5 | 1 | 1.69
| V8 |  | 3.2 | 0.15 | 0.4 | 1 | 0.192
| V9 |  | 5 | 0.2 | 0.5 | 1 | 0.5
| V11 |  | 3.93 | 0.15 | 0.4 | 1 | 0.2358
| V14 |  | 8.67 | 0.2 | 0.5 | 1 | 0.867
| L1 | 10.43 |  | 0.12 |  | 1 | 1.2516
| L2 | 24.06 |  | 0.12 |  | 1 | 2.8872
| L3 | 8.45 |  | 0.12 |  | 1 | 1.014
| L4 | 1.71 |  | 0.12 |  | 1 | 0.2052
| L5 | 27.98 |  | 0.12 |  | 1 | 3.3576
| L6 | 19.09 |  | 0.12 |  | 1 | 2.2908
7ª Medição | Complemento | [5 empty] | 0.73
9ª Medição | Pilares - Prancha 06/25
| P17=P19 - Nível (+5,32m) até +6,42m |  | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 2 | 0.132
| P18 - Nível (+5,32m) até +6,42m |  | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 1 | 0.066
| P8 - Nível (+5,32m) até +6,42m |  | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 1 | 0.044
| P21=P22=P23 - Nível (+5,32m) até +6,42m |  | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 3 | 0.132
| P27=P28=P29=P30 - Nível (+5,32m) até +6,42m |  | 1.1 | 0.15 | 0.26 | 4 | 0.1716
Prancha 04/25
Vigas - cobertura plano 02 (+7,72)
| V1 |  | 8.74 | 0.2 | 0.4 | 1 | 0.6992
Prancha 05/25
Vigas - cobertura plano 03 (+8,76)
| V1 |  | 8.74 | 0.2 | 0.4 | 1 | 0.6992
| V2 | inclinada | 6.116 | 0.2 | 0.4 | 1 | 0.48928
| V3 | inclinada | 6.116 | 0.2 | 0.4 | 1 | 0.48928
12ª medição
| Saldo | [5 empty] | 5.53
Total Executado= | [6 empty] | 55.8405
Medido até a última medição = | [6 empty] | 50.3105
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 5.53
040206 | Fornecimento e lançamento de concreto para grouteamento com adição de pedrisco (50% em peso), utilizando Sikagrout ou produto equivalente, exclusive forma | [8 empty] | kg | 1.64 |  | -0.00148
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd ( Kg) | Comp. (m) | Esp (m) | Larg ( m) | Qtd ( unid)
Prancha 01/10
3ª Medição | Reforço das vigas do piso 2º pavimento |  | 75 | 0.08 | 0.15 |  | 0.9
| Reforço das vigas do teto 2º pavimento |  | 61.79 | 0.08 | 0.15 |  | 0.74148
Total Executado= | [6 empty] | 1.6415
Medido até a última medição =
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 1.6415
0403 | ESTRUTURA METÁLICA
040301 | Estrut. metálica constituída por perfis formados a frio, aço estrutural ASTM A-572 GR.50 (terças) ASTM A-36 (demais perfis) c/ o sistema de trat. e pint conf projeto:a. preparação de superfície: jateamento abrasivo ao padrão Sa 2.1/2 conforme norma SIS 05 5900; b. fundo: primer epóxi rico em alumínio, espessura de 80 micra; acabamento: esmalte epóxi, espessura de 80 micra; | [8 empty] | kg | 2173.97 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd ( Kg) | Comp. (m) | Esp (m) | Larg ( m) | Qtd ( unid)
3ª Medição | Reforço piso 2º pavimento | 2173.97 |  |  |  |  | 2173.97
Total Executado= | [6 empty] | 2173.97
Medido até a última medição =
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 2173.97
040401 | Furo em concreto com broca de vídea, utilizando martelete elétrico, diâmetro de 6,3 a 12,5mm, profundidade até 15 cm. | [8 empty] | kg | 938 |  | -308
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | Esp (m) | Larg ( m) | Qtd ( unid)
3ª Medição | Prancha 02/10 e 03/10
| Fixação dos pilares platibanda | 8 |  |  |  | 16 | 128
| Vigas de Reforço terreo | 1 |  |  |  | 48 | 24
4ª Medição | Prancha 09/10
Cobertura caixa d'água
| Pilares | 4 |  |  |  | 4 | 16
| Paredes de apoio caixa d'água | 11 |  |  |  | 4 | 44
Prancha 08/10
| Lajes das Calha | 8 |  |  |  | 14 | 112
| Platibandada Cobertura - Pilares / Viga superior | 42 |  |  |  | 1 | 42
| Pilares Prisma | 30 |  |  |  | 1 | 30
Prancha 01/10 A 04/10
| Lajes em vigas existentes | 470 |  |  |  | 1 | 470
5ª Medição
| Lajes em vigas existentes | 72 |  |  |  |  | 48
6ª Medição
| Lajes em vigas existentes | 24 |  |  |  |  | 24
7ª Medição
| Paredes celas (furos laje de piso e teto para ancoragem ferragens) | 77 |  |  |  | 2 | 154 | [6 empty] | ADITIVO
| Paredes celas (furos laje de piso para ancoragem ferragens) | 77 |  |  |  |  | 77
| Paredes celas (furos laje de teto para ancoragem ferragens) | 77 |  |  |  |  | 77
Total Executado= | [6 empty] | 1246
Medido até a última medição = | [6 empty] | 1092
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 154
040402 | Ancoragem de barras de aço, com adesivo estrutural tipo Sikadur 32, (consumo=1,67 kg/m² p/ 1mm de esp). | [8 empty] | kg | 10.31 |  | -0.0021492
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd (FUROS) | Ø BARRA (mm) | H (m) | CONSUMO (KG/m2 P/ 1mm) | ESPESS. FILETE (mm)
3ª Medição | Prancha 02/10 e 03/10
| Fixação dos pilares platibanda | 128 | 12.5 | 0.1 | 1.67 | 3 | 2.5183
| Vigas de Reforço terreo | 28 | 10 | 0.1 | 1.67 | 3 | 0.4407
| Vigas de Reforço terreo | 8 | 5 | 0.1 | 1.67 | 3 | 0.062958
| Vigas de Reforço terreo | 8 | 6.3 | 0.1 | 1.67 | 3 | 0.079326
4ª Medição | Paredes de apoio caixa d'água | 44 | 10 | 0.1 | 1.67 | 3 | 0.69253
| Lajes das Calha x Pilares Inferiores (PC existentes) | 112 | 12.5 | 0.1 | 1.67 | 3 | 2.2035
| Pilares Platibanda Fundo e Frente | 42 | 12.5 | 0.15 | 1.67 | 3 | 1.2395
| Pilares Prisma | 18 | 12.5 | 0.15 | 1.67 | 3 | 0.5312
| Pilares Prisma | 12 | 12.5 | 0.15 | 1.67 | 3 | 0.35414
5ª Medição
| Lajes em vigas existentes | 72 | 12.5 | 0.15 | 1.67 | 3 | 2.12
10ª Medição
| Saldo | [5 empty] | 0.07
Total Executado= | [6 empty] | 10.3121
Medido até a última medição = | [6 empty] | 10.2421
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 0.07
040501 | Mobilização e desmobilização de equipamento para cravação de estacas trilho | [8 empty] | und | 1 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | Esp (m) | Larg ( m) | Qtd ( unid)
3ª Medição | Prancha 01/10
| Mobilização/dsmobilização de equipamento | 1 |  |  |  | 1 | 1
Total Executado= | [6 empty] | 1
Medido até a última medição =
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 1
040502 | Fornecimento e cravação de estacas metálicas, tipo trilho - TR 37, incluindo perdas, testes, cortes, emendas, chapa de topo e confecção de ponta | [8 empty] | m | 144 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | Esp (m) | Larg ( m) | Qtd ( unid)
3ª Medição | Prancha 01/01
| Trilhos (TR37) |  | 12 |  |  | 12 | 144
Total Executado= | [6 empty] | 144
Medido até a última medição =
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 144
040503 | Fornecimento e cravação de estacas metálicas, tipo trilho - TR 45, incluindo perdas, testes, cortes, emendas, chapa de topo e confecção de ponta | [8 empty] | m | 132 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | Esp (m) | Larg ( m) | Qtd ( unid)
3ª Medição | Prancha 01/01
| Trilhos (TR45) |  | 11 |  |  | 12 | 132
Total Executado= | [6 empty] | 132
Medido até a última medição =
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 132
040602 | Escoramento metálico para lajes e vigas, com montagem e desmontagem | [8 empty] | m² | 220 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | Esp (m) | Larg ( m) | Qtd ( unid)
5ª Medição
| Vigas e lajes existentes para execução dos reforços estruturais, conforme croqui | 220 |  |  |  | 1 | 220
Total Executado= | [6 empty] | 220
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 220
0407 | RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS
040701 | Remoção cuidadosa do concreto afetado, através de escarificação (considerando esp. escarificada de 5cm) | [8 empty] | m2 | 32.56 |  | 0.0015
TOTAL
|  | C(m) | H(m) | Nº de pontos | Espessura (m) | Qtd ( unid)
9ª Medição | Estimado para area de peças estruturais com processo de corrosão |  |  |  |  | 7 | 7
| Prancha 01/01 - Reforço Vigas do piso do 2º pavimento | 75 | 0.15 | 1 |  | 11.25 | 11.25
| Prancha 01/01 - Reforço Vigas do teto do 2º pavimento - plano de cobertura | 61.79 | 0.15 | 1 |  | 9.2685 | 9.2685
10ª Medição | Prancha 01/01 - Reforço Vigas do piso do 2º pavimento | 21 | 0.15 | 1 |  | 3.15 | 3.15
11ª Medição | Saldo | [5 empty] | 1.89
Total Executado= | [6 empty] | 32.5585
Medido até a última medição = | [6 empty] | 30.6685
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 1.89
'040702 | Limpeza de aço com lixamento e escovamento com escova de aço, até a completa remoção de partículas soltas, materiais indesejáveis e corrosão | [8 empty] | m2 | 32.56 |  | 0.0015
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  |  | Comp. (m) | Esp (m) | Larg ( m) | Qtd ( unid)
9ª Medição | Estimado para area de peças estruturais com processo de corrosão |  |  |  |  | 7 | 7
| Prancha 01/01 - Reforço Vigas do piso do 2º pavimento | 75 | 0.15 | 1 |  | 11.25 | 11.25
| Prancha 01/01 - Reforço Vigas do teto do 2º pavimento - plano de cobertura | 61.79 | 0.15 | 1 |  | 9.2685 | 9.2685
10ª Medição | Prancha 01/01 - Reforço Vigas do piso do 2º pavimento | 21 | 0.15 | 1 |  | 3.15 | 3.15
11ª Medição | Saldo | [5 empty] | 1.89
Total Executado= | [6 empty] | 32.5585
Medido até a última medição = | [6 empty] | 30.6685
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 1.89
'040703 | Aplicação de Sika Top 108 Armatec ou equivalente, nas ferragens a serem recuperadas | [8 empty] | m2 | 32.56 |  | 0.0015
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  |  | Comp. (m) | Esp (m) | Larg ( m) | Qtd ( unid)
9ª Medição | Estimado para area de peças estruturais com processo de corrosão |  |  |  |  | 7 | 7
| Prancha 01/01 - Reforço Vigas do piso do 2º pavimento | 75 | 0.15 | 1 |  | 11.25 | 11.25
| Prancha 01/01 - Reforço Vigas do teto do 2º pavimento - plano de cobertura | 61.79 | 0.15 | 1 |  | 9.2685 | 9.2685
10ª Medição | Prancha 01/01 - Reforço Vigas do piso do 2º pavimento | 21 | 0.15 | 1 |  | 3.15 | 3.15
11ª Medição | Saldo | [5 empty] | 1.89
Total Executado= | [6 empty] | 32.5585
Medido até a última medição = | [6 empty] | 30.6685
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 1.89
'040704 | Recomposição de concreto danificado, com utilização de argamassa Sika Grout ou equivalente (considerando esp. 5cm) | [8 empty] | m2 | 32.56 |  | 0.0015
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  |  | Comp. (m) | Esp (m) | Larg ( m) | Qtd ( unid)
9ª Medição | Estimado para area de peças estruturais com processo de corrosão |  |  |  |  | 7 | 7
| Prancha 01/01 - Reforço Vigas do piso do 2º pavimento | 75 | 0.15 | 1 |  | 11.25 | 11.25
| Prancha 01/01 - Reforço Vigas do teto do 2º pavimento - plano de cobertura | 61.79 | 0.15 | 1 |  | 9.2685 | 9.2685
10ª Medição | Prancha 01/01 - Reforço Vigas do piso do 2º pavimento | 21 | 0.15 | 1 |  | 3.15 | 3.15
11ª Medição | Saldo | [5 empty] | 1.89
Total Executado= | [6 empty] | 32.5585
Medido até a última medição = | [6 empty] | 30.6685
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 1.89
050101 | Divisória de granito SIENA com 3 cm de espessura, assentada com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, acabamento com borda boleada | [8 empty] | m | 17.94 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Área ( m²) | Comp. (m) | Altura (m) | Larg ( m) | Qtd (mês)
15ª Medição | WC Fem |  | 1.4 | 1.8 |  | 1 | 2.52
18ª Medição | WC Func Masc |  | 1.32 | 1.8 |  | 2 | 3.22
19ª Medição | WC Func Feminino |  | 0.55 | 1.8 |  | 3 | 2.97
|  |  | 1.5 | 1.8 |  | 3 | 8.1
21ª Medição | WC Func Masc |  | 0.59 | 1.8 |  | 2 | 2.124
Total Executado= | [6 empty] | 18.934
Medido até a última medição = | [6 empty] | 16.81
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 2.15
050201 | Vergas, contravergas e pilares de contraventamento em concreto armado fck 20 MPa, preparo com betoneira (consumo/m3: forma tabua reg = 7,2 m2, aço CA 50 ate 3/8 = 60,0 kg) | [8 empty] | m3 | 11.89 |  | -0.9404
|  |  | x | y | z | w |  | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | Esp (m) | Larg ( m) | Qtd ( unid)
3ª Medição | PM060 |  | 1.1 | 0.2 | 0.15 | 3 |  | 0.099
| PM80 |  | 1.2 | 0.2 | 0.15 | 1 |  | 0.036
| PM100 |  | 1.4 | 0.2 | 0.15 | 1 |  | 0.042
| BA80 |  | 1 | 0.2 | 0.15 | 3 |  | 0.09
| BA55 |  | 0.8 | 0.2 | 0.15 | 1 |  | 0.024
4ª Medição
| BA80 |  | 1 | 0.2 | 0.15 | 2 |  | 0.06
6ª Medição | 1º Pavimento
| PM60 |  | 1.2 | 0.15 | 0.2 | 2 |  | 0.072
| PM80 |  | 1.4 | 0.15 | 0.2 | 3 |  | 0.126
| PM90 |  | 1.5 | 0.15 | 0.2 | 1 |  | 0.045
| JA90 |  | 1.5 | 0.15 | 0.2 | 2 |  | 0.09
| BA080 |  | 1.4 | 0.15 | 0.2 | 2 |  | 0.084
| BA120 |  | 2.1 | 0.15 | 0.2 | 2 |  | 0.126
| BA200 |  | 2.6 | 0.15 | 0.2 | 2 |  | 0.156
2º Pavimento
| JA200 |  | 2.6 | 0.15 | 0.2 | 2 |  | 0.156
9ª Medição | 1º Pavimento | L (m) | LATERAL | SUP 1 SUP+INF 2 | H | ESP | Qnt
PORTAS:
| PM080 | 0.8 | 0.3 | 1 | 0.2 | 0.15 | 7 | 0.132
| PM090 | 0.9 | 0.3 | 1 | 0.2 | 0.15 | 3 | 0.09
| PA060B | 0.6 | 0.3 | 1 | 0.2 | 0.15 | 2 | 0.072
| PA090 | 0.9 | 0.3 | 1 | 0.2 | 0.15 | 1 | 0.045
JANELAS:
| JA90 | 0.9 | 0.3 | 2 | 0.2 | 0.15 | 2 | 0.09
| JA100 | 1 | 0.3 | 2 | 0.2 | 0.15 | 2 | 0.192
| JA160 | 1.6 | 0.3 | 2 | 0.2 | 0.15 | 1 | 0.132
BÁSCULAS:
| BA080 | 0.8 | 0.3 | 2 | 0.2 | 0.15 | 5 | 0.42
2º Pavimento
PORTAS:
| PM060 | 0.6 | 0.3 | 1 | 0.2 | 0.15 | 2 | 0.072
| PM060B | 0.6 | 0.3 | 1 | 0.2 | 0.15 | 1 | 0.036
| PM080 | 0.8 | 0.3 | 1 | 0.2 | 0.15 | 1 | 0.042
| PM090 | 0.9 | 0.3 | 1 | 0.2 | 0.15 | 2 | 0.09
| PM100 | 1 | 0.3 | 1 | 0.2 | 0.15 | 1 | 0.048
JANELAS:
| JA180 | 1.8 | 0.3 | 2 | 0.2 | 0.15 | 1 | 0.144
| JA200 | 2 | 0.3 | 2 | 0.2 | 0.15 | 2 | 0.312
BÁSCULAS:
| BA055 | 0.55 | 0.3 | 2 | 0.2 | 0.15 | 2 | 0.138
| BA080 | 0.8 | 0.3 | 2 | 0.2 | 0.15 | 3 | 0.252
| BA080A | 0.8 | 0.3 | 2 | 0.2 | 0.25 | 1 | 0.14
COBOGÓS:
| CV800 | 8.54 | 0.5 | 2 | 0.2 | 0.15 | 2 | 1.1448
11ª Medição | 1º Pavimento | L (m) | LATERAL | SUP 1 SUP+INF 2 | H | ESP | Qnt
PORTÕES
| PA400A | 4.22 | 0.4 | 1 | 0.2 | 0.15 | 1 | 0.1506
JANELAS:
| JA880 | 8.8 | 0.3 | 2 | 0.2 | 0.15 | 1 | 0.564
BÁSCULAS:
| BA120 | 1.5 | 0.3 | 2 | 0.2 | 0.15 | 1 | 0.126
| BA200 | 2 | 0.3 | 2 | 0.2 | 0.15 | 1 | 0.156
| BA300 | 3 | 0.3 | 2 | 0.2 | 0.15 | 1 | 0.216
2º Pavimento
JANELAS:
| JA1140 | 11.4 | 0.3 | 2 | 0.2 | 0.15 | 2 | 1.44
13ª Medição |  | L (m) | LATERAL | SUP 1 SUP+INF 2 | H | ESP | Qnt
| Saldo | [6 empty] | 4.44
20ª Medição | Porta de entrada | [6 empty] | 0.94
Total Executado= | [7 empty] | 12.8304
Medido até a última medição = | [7 empty] | 7.4504
Total Medido Nesta Medição= | [7 empty] | 5.38
050301 | Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm | [8 empty] | m2 | 120.89 |  | -0.0008
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | Esp (m) | H ( m) | Qtd ( unid)
3ª Medição | Parede de apoio de Laje de Caixas d´agua - Cobertura |  | 2.1 |  | 0.8 |  | 1.68
| Platibanda Lateral esquerda ( laje técnica) |  | 11.4 |  | 0.4 | 3 | 13.68
5ª Medição
| Alvenaria das Celas |  | 9.8 |  | 3.13 | 1 | 30.674
7ª Medição
| Alvenaria das Celas internas |  | 6.91 |  | 3.13 | 1 | 21.6283
|  |  | 9.01 |  | 3.13 | 1 | 28.2013
10ª Medição | Visita caixa dágua |  | 3.6 |  | 0.2 | 1 | 0.72
| Apoio de equipamentos Ar condicionado |  | 0.8 |  | 0.4 | 33 | 10.56
| Caixa exaustão na lajes |  | 1 |  | 0.4 | 1 | 2.8
| Saldo | [5 empty] | 5.84
19ª Medição | Cela 01 |  | 2.1 |  | 0.38 |  | 0.798
| Cela 02 |  | 2.67 |  | 0.38 |  | 1.0146
| Cela 03 |  | 1.35 |  | 0.38 |  | 0.513
| Cela 04 |  | 1.35 |  | 0.38 |  | 0.513
| Banco hall/espera 2 |  | 4.17 |  | 0.38 |  | 1.5846
| Banco PM/GM |  | 1.8 |  | 0.38 |  | 0.684
Total Executado= | [6 empty] | 120.8908
Medido até a última medição = | [6 empty] | 115.7836
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 5.1072
504 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA
050401 | Alvenaria de blocos de concreto 14x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 4.5 MPa, assent. c/ arg. de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 14cm | [8 empty] | m2 | 866.41 |  | -0.0071
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | Esp (m) | H ( m) | Qtd ( unid)
3ª Medição | Lateral Esquerda |  | 3.73 |  | 2.5 |  | 9.325
|  |  | 12.66 |  | 4.34 |  | 54.9444
| Lateral Direita |  | 13.28 |  | 2.5 |  | 33.2
| Frontal |  | 2.99 |  | 1.1 |  | 3.289
| Divisa do vizinho |  | 4.58 |  | 1.1 |  | 5.038
| Sala delegado + WC + WC COPA |  | 8.84 |  | 3 |  | 26.52
| WC Masc + Fem + WC Adjunto |  | 17.6 |  | 3 |  | 52.8
5ª Medição
| Platibanda - Caixa dágua, excluido viga superior |  | 20.4 |  | 2.8 |  | 57.12
| Muro lateral direita |  | 13.28 |  | 2.5 |  | 33.2
| Muro lateral esquerda |  | 3.73 |  | 2.5 |  | 9.325
|  |  | 12.66 |  | 3 |  | 37.98
| Copa |  | 1.9 |  | 1.8 |  | 3.42
| WC Fem / WC Masc |  | 5.5 |  | 2.83 |  | 15.565
| Repouso Masculino |  | 5.56 |  | 3.13 |  | 17.4028
| Banhº ASG |  | 3.88 |  | 3.13 |  | 12.1444
| Banheiro Funcion. Masc |  | 5.6 |  | 3.13 |  | 17.528
| Banheiro Funcion. Fem |  | 5.83 |  | 3.13 |  | 18.2479
6ª Medição | Circulação |  | 3.24 |  | 3.13 |  | 10.1412
| Lavabo |  | 2.9 |  | 2.83 |  | 8.207
| Descanso ASG |  | 5.48 |  | 3.13 | 0.67 | 16.4824
| WC Acess. Unissex |  | 6.68 |  | 3.13 |  | 20.9084
| Lateral direita e fundo da área impermeabilizada ( laje técnica) excluido viga superior |  | 19.97 |  | 0.7 |  | 13.979
| PM / GM |  | 4.1 |  | 2.83 |  | 11.603
| Fechamento de janelas |  | 2.1 |  | 0.8 |  | 1.68
|  |  | 1 |  | 0.8 |  | 0.8
|  |  | 2.1 |  | 0.7 |  | 1.47
|  |  | 0.7 |  | 0.6 |  | 0.42
| Platibanda lateral direita e esquerda |  | 29.67 |  | 0.7 |  | 20.769
| WC Delegado 1 |  | 4.9 |  | 3.13 |  | 15.337
| Copa (Predio existente) |  | 2.58 |  | 1.1 |  | 2.838
7ª Medição | Balcão ocorrência |  | 1.75 |  | 0.8 |  | 1.4
| Salas investigadores/repouso fem |  | 9.04 |  | 1.4 |  | 12.656
| Balcão recepção principal |  | 4.5 |  | 0.8 |  | 3.6
| Alvenaria platibanda laje nova |  | 9 |  | 0.6 |  | 5.4
|  |  | 19.3 |  | 0.6 |  | 11.58
8ª Medição | Mureta |  | 1.9 |  | 1.8 |  | 3.42
| Copa |  | 5.28 |  | 2.85 |  | 15.048
| WC Fem / WC Masc |  | 6.15 |  | 2.85 |  | 17.5275
| Lavabo |  | 3.19 |  | 2.85 |  | 9.0915
| Ocorrência |  | 4.06 |  | 0.76 |  | 3.0856
| Ocorrência |  | 6.69 |  | 2.85 |  | 19.0665
| Celas |  | 0.79 |  | 1.2 |  | 0.948
| Celas |  | 17.28 |  | 2.85 |  | 49.248
| Repouso feminino /masculino |  | 7.05 |  | 2.85 |  | 20.0925
| Descontos | [5 empty] | -14.58
Aditivo (9ª medição) | Shaft elétrico 1° pavimento |  | 2.92 |  | 2.8
| Alvenaria térreo |  | 9.28 |  | 4.6
| Wc Assecível 1ªpav |  | 8.41 |  | 2.8
| Wc Assecível 2ºpav |  | 8.41 |  | 2.8
| Alvenaria 1º Pav |  | 8.52 |  | 1.6
19ª Medição | Alvenaria térreo |  | 9.28 |  | 4.6 |  | 42.688
| Wc Assecível 1ªpav |  | 8.41 |  | 2.8 |  | 23.548
| Wc Assecível 2ºpav |  | 8.41 |  | 2.8 |  | 23.548
| Alvenaria 1º Pav |  | 8.52 |  | 1.6 |  | 13.632
| Prisma de ventilação |  | 4.48 |  | 1.85 |  | 8.288
| Platibanda - Caixa dágua, excluido viga superior |  | 20.4 |  | 2.8 |  | 57.12
| Muro do vizinho (R. Tito Machado) |  | 3.33 |  | 2.5 |  | 8.325
Total Executado= | [6 empty] | 866.4171
Medido até a última medição = | [6 empty] | 689.2681
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 177.149
0505 | GESSO ACARTONADO
050501 | Parede c/ placas de gesso acarton. (drywall) -122,2/75/600/1X11,1OSB+1X12,5ST-1X11,1OSB+1X12,5ST/LM 50,constituída de placas ST/OSB+/OSB/ST (painel estrutural OSB Home Plus/Standart), incl. isolamento com lã mineral (Tipo 01) | [8 empty] | m² | 605.86 |  | 1.9607
13ª Medição | 2º Pavimento |  | C(m) | H(m) |  | Qtd ( unid) | TOTAL
| Inteligência estatística |  | 6.88 | 3.13 |  | 1 | 21.5344
| Seção criminal 1 |  | 6.55 | 3.13 |  | 1 | 20.5015
| Seção criminal 2 |  | 6.4 | 3.13 |  | 1 | 20.032
| Manutenção |  | 6.4 | 3.13 |  | 1 | 20.032
| Seção Informática |  | 6.4 | 3.13 |  | 1 | 20.032
| Sala Adjunto |  | 5 | 3.13 |  | 1 | 15.65
| Copa |  | 1.6 | 3.13 |  | 1 | 5.008
| T.I. + Circulaçã |  | 8.16 | 3.13 |  | 1 | 25.5408
| Reunião/Treinamento |  | 11.97 | 3.13 |  | 1 | 37.4661
| Descontos | Porta | 0.8 | 2.1 |  | 1 | -1.68
|  | Visor | 2 | 1.1 |  | 2 | -4.4
| Recepção |  | 2.48 | 0.76 |  | 1 | 1.8848
| Recepção + Circulação |  | 4.62 | 3.13 |  | 1 | 14.4606
| Descontos | Porta | 0.8 | 2.1 |  | 1 | -1.68
|  | Visor | 1 | 1.1 |  | 1 | -1.1
| Dep. Social |  | 3.92 | 3.13 |  | 1 | 12.2696
| Descontos | Porta | 0.8 | 2.1 |  | 1 | -1.68
|  | Visor | 1 | 1.1 |  | 1 | -1.1
| Apoio Admin. |  | 6.4 | 3.13 |  | 1 | 20.032
| Descontos | Porta | 0.8 | 2.1 |  | 1 | -1.68
|  | Visor | 1 | 1.1 |  | 1 | -1.1
| Cartório 1 |  | 6.4 | 3.13 |  | 1 | 20.032
| Descontos | Porta | 0.8 | 2.1 |  | 1 | -1.68
|  | Visor | 1 | 1.1 |  | 1 | -1.1
| Cartório 2 |  | 6.4 | 3.13 |  | 1 | 20.032
| Descontos | Porta | 0.8 | 2.1 |  | 1 | -1.68
|  | Visor | 1 | 1.1 |  | 1 | -1.1
| Sala Delegado |  | 7.91 | 3.13 |  | 1 | 24.7583
0
14ª Medição | 1º Pavimento |  | C(m) | H(m) |  | Qtd ( unid) | TOTAL
| Recepção/Reprografia/Vítima |  | 7.48 | 3.13 |  | 1 | 23.4124
| Arquivo |  | 8.87 | 3.13 |  | 1 | 27.7631
| Descontos | Porta | 0.8 | 2.1 |  | 1 | -1.68
|  | Visor | 2 | 1.1 |  | 1 | -2.2
| Fotografia/Reconhecimento |  | 4.8 | 3.13 |  | 1 | 15.024
| Descontos | Porta | 0.8 | 2.1 |  | 1 | -1.68
| Reprografia |  | 3.96 | 3.13 |  | 1 | 12.3948
| Cartório 03 |  | 7.12 | 3.13 |  | 1 | 22.2856
| Cartório 02 |  | 6.75 | 3.13 |  | 1 | 21.1275
| Cartório 01 |  | 6.75 | 3.13 |  | 1 | 21.1275
| Sala do Delegado + fechamento corredor |  | 7.05 | 3.13 |  | 1 | 22.0665
15ª Medição | 1º Pavimento |  | C(m) | H(m) |  | Qtd ( unid) | TOTAL
| Circulação de conduzidos |  | 21.46 | 3.13 |  | 1 | 67.1698
| Descontos | Porta | 0.8 | 2.1 |  | 1 | 1.68
|  | Báscula | 2 | 0.8 |  | 2 | 3.2
|  |  | 1.2 | 0.8 |  | 2 | 1.92
| Alm 01 |  | 6.75 | 3.13 |  | 1 | 21.1275
| Descontos | Porta | 0.8 | 2.1 |  | 1 | 1.68
| Alm 02 |  | 4.92 | 3.13 |  | 1 | 15.3996
| Descontos | Porta | 0.8 | 2.1 |  | 1 | 1.68
| Repouso Feminino/Masculino |  | 9.98 | 3.13 |  | 1 | 31.2374
| Descontos | Porta | 0.8 | 2.1 |  | 2 | 3.36
19ª Medição | Parede divisória Sala Investigadores/Teleflagrante |  | 2.61 | 3.13 |  | 1 | 8.1693
| Parede interna fosso do elevador |  | 1.34 | 6.23 |  | 1 | 8.3482
Total Executado= | [6 empty] | 603.8993
Medido até a última medição = | [6 empty] | 587.3818
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 16.5175
050502 | Parede c/ placas de gesso acarton. (drywall) -122,2/75/600/1X11,1OSB+1X12,5RU-1X11,1OSB+1X12,5ST/LM 50,[RU/OSB+/OSB/ST] (painel estrutural OSB Home Plus/Resistente à umidade/Standart), incl. isolamento com lã mineral (Tipo 02) | [8 empty] | m² | 12.86 |  | -0.0043
14ª Medição | 1º Pavimento |  | C(m) | H(m) |  | Qtd ( unid) | TOTAL
| DML |  | 2.6 | 3.13 |  | 1 | 8.138
0
15ª Medição | 1º Pavimento |  | C(m) | H(m) |  | Qtd ( unid) | TOTAL
| DML |  | 1.51 | 3.13 |  | 1 | 4.7263
0
Total Executado= | [6 empty] | 12.8643
Medido até a última medição = | [6 empty] | 8.138
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 4.7263
050503 | Parede c/ placas de gesso acarton. (drywall) -122,2/75/600/1X11,1OSB+1X12,5RU-1X11,1OSB+1X12,5RU/LM 50,[RU/OSB+/OSB/RU] (painel estrutural OSB Home Plus/Resistente à umidade), incl. isolamento com lã mineral (Tipo 03) | [8 empty] | m² | 4.53 |  | 0.002
14ª Medição | 2º Pavimento |  | C(m) | H(m) |  | Qtd ( unid) | TOTAL
| Parede WC |  | 1.6 | 2.83 |  | 1 | 4.528
0
Total Executado= | [6 empty] | 4.528
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 4.528
050601 | Aplicação de tela soldada galvanizada tipo Belgofix ou equivalente, malha 15x15 largura 7.5cmx50cm de comprimento entre pilar e alvenaria | [8 empty] | und | 1274 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | Esp (m) | H ( m) | Qtd ( unid)
3ª Medição
| Pilares da platibanda | 70 |  |  |  |  | 70
| Pilares do prédio existente | 568 |  |  |  |  | 568
4ª Medição
| Pilares da caixa d'agua | 64 |  |  |  |  | 64
| Complemento pilares platibanda | 50 |  |  |  |  | 50
5ª Medição
| Muro 2=Muro 3= = Muro 4 = Muro 5 = Muro 6=Muro 7 | 84 |  |  |  |  | 84
| Muro 1= Muro 8 | 14 |  |  |  |  | 14
| P17 = P19 Nível +1,91m até nível +6,42m | 20 |  |  |  |  | 20
| P23 - Nível +1,91m até nível +7,44m | 13 |  |  |  |  | 13
| P24 - Nível t+1,91m até nível +8,76m | 16 |  |  |  |  | 16
| P18 - Nível +1,91m até nível +6,42m | 30 |  |  |  |  | 30
| P25 - Nível +1,91m até nível +8,76m | 16 |  |  |  |  | 16
| P21 - Nível +1,91m até nível +6,42m | 36 |  |  |  |  | 36
| P22 - Nível +1,91m até nível +7,44m | 39 |  |  |  |  | 39
7ª Medição
| Pilares celas | 64 |  |  |  |  | 64
8ª Medição | Pilares 1 pavimento | 45 |  |  |  |  | 45
9ª Medição | Complementos:
| Parede perrpendicular com parede - Térreo | 62 |  |  |  |  | 62
| Parede perrpendicular com parede - 1º pav | 43 |  |  |  |  | 43
10ª Medição | Saldo | [5 empty] | 20
11ª Medição | Saldo | [5 empty] | 20
Total Executado= | [6 empty] | 1274
Medido até a última medição = | [6 empty] | 1254
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 20
050602 | Aplicação de tela tipo Belgo Revest ou equivalente, para armadura de argamassa, em encontros de alvenaria com vigas (horizontais) e alvenaria com pilares (verticais), com largura de 25cm e 50cm | [8 empty] | m² | 210.28 |  | -0.004
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | Esp (m) | H ( m) | Qtd ( face)
4ª Medição
| PCD1=PCD2=PCD3=PCD4 - fachada externa | 4 | 3.1 |  | 0.25 | 2 | 6.2
| V1 | 1 | 4.2 |  | 0.25 | 2 | 2.1
| V2 | 1 | 4.2 |  | 0.25 | 2 | 2.1
| V3 | 1 | 5.43 |  | 0.25 | 2 | 2.715
| V4 | 1 | 5.73 |  | 0.25 | 2 | 2.865
| Calha - fachada externa lateral esquerda - face interna e | 1 | 20.48 |  | 0.25 | 1 | 5.12
| Calha - lateral direita limite com prédio 1 pavimento - face interna e extrena | 1 | 18.43 |  | 0.25 | 1 | 4.6075
| Calha - fundo e frente - fechamento | 1 | 0.85 |  | 0.25 | 1 | 0.2125
| Viga topo - platibanda Calha | 1 | 38.91 |  | 0.25 | 1 | 9.7275
| PC2=PC4=PC6=PC8=PC10=PC12=PC15=PC1=PC5=PC7=PC9=PC1 1=PC13=PC2=PC13(excluida altura de calha e de viga de topo) | 2 | 1.1 |  | 0.25 | 2 | 1.1
| PC16 ( excluida altura de calha e de viga de topo) | 2 | 1.1 |  | 0.25 | 2 | 1.1
7ª Medição
| Alvenarias celas | 1 | 8.57 |  | 0.25 | 1 | 2.1425
8ª Medição |  | 1 | 2.45 |  | 0.25 | 2 | 1.225
| Alvenaria térreo | 1 | 4.8 |  | 0.25 | 2 | 2.4
|  | 1 | 1.32 |  | 0.25 | 2 | 0.66
|  | 1 | 2.47 |  | 0.25 | 2 | 1.235
9ª Medição |  | Comp(m) | H(m) - Tela | Qtd por face | Qtd de faixa de tela
| Wc Assecível 1ªpav | 30 | 0.25 | 2 | 2 |  | 30
Wc Assecível 2ºpav
Alvenaria 1º Pav
Construção de 1 pavimento
Vigas - piso segundo pavimento (+5,32) - voltadas para fachadas e nas platibandas internas ( viga/ou rufo com parede)
| V1 - fachada externa e face interna | 3.93 | 0.25 | 2 | 2 |  | 3.93
| V5 - fachada externa e face interna | 16.2 | 0.25 | 2 | 2 |  | 16.2
| Vigas - cobertura plano 01 (+6,42) | 8.77 | 0.25 | 2 | 2 |  | 8.77
| V1- fachada externa e face interna da platibanda | 1.1 | 0.25 | 1 | 2 |  | 0.55
| V2- fachada externa | 1.1 | 0.25 | 0.32 | 1 |  | 0.088
| V3- fachada externa | 8.83 | 0.25 | 1 | 2 |  | 4.415
| V4- fachada face interna da platibanda | 10.12 | 0.25 | 2 | 2 |  | 10.12
| V5- fachada externa e face interna da platibanda | 1.28 | 0.25 | 1 | 2 |  | 0.64
| V6- fachada externa | 1.28 | 0.25 | 1 | 2 |  | 0.64
V7- fachada externa
| Vigas - cobertura plano 02 (+7,72) | 8.74 | 0.25 | 2 | 2 |  | 8.74
V1
Prancha 05/25
| Vigas - cobertura plano 03 (+8,76) | 8.75 | 0.25 | 2 | 1 |  | 4.375
| V1 | 6.116 | 0.25 | 2 | 1 |  | 3.058
| V2 | 6.116 | 0.25 | 2 | 1 |  | 3.058
V3
Platibandada Cobertura - Pilares / Viga superior
| Pilares Prisma | 2.35 | 0.25 | 2 | 2 |  | 2.35
| Pilares Prisma | 2.15 | 0.25 | 2 | 2 |  | 2.15
| Viga superior - Prisma de Vetilação - Platibanda Fundo | 4.5 | 0.25 | 2 | 2 |  | 4.5
| Viga superior - Platibanda Fundo | 10.63 | 0.25 | 2 | 2 |  | 10.63
| Viga / Rufo Fundos / prisma | 16.65 | 0.25 | 2 | 2 |  | 16.65
10ª Medição
| Saldo | [5 empty] | 33.91
Total Executado= | [6 empty] | 210.284
Medido até a última medição = | [6 empty] | 176.374
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 33.91
'0601 | MARCOS E ALIZARES
060101 | Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente)com 15 x 3 cm de batente - P60 | [8 empty] | und | 4 |  | 0
| Portas de madeira : |  |  |  |  | Qtd ( unid) | TOTAL
PM060
1º Pavimento
| Banheiro ASG |  |  |  |  | 1 | 1
| WC Sala Delegado |  |  |  |  | 1 | 1
2º Pavimento
| WC Delegado |  |  |  |  | 1 | 1
| WC Adjunto |  |  |  |  | 1 | 1
Total Executado= | [6 empty] | 4
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 4
060102 | Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente)com 15 x 3 cm de batente - P80 | [8 empty] | und | 9 |  | 0
9ª Medição | Portas de madeira : |  |  |  |  | Qtd ( unid) | TOTAL
PM080
1º Pavimento
| Desc. ASG |  |  |  |  | 1 | 1
| Ocorrencia /PC |  |  |  |  | 1 | 1
| Circulação 01 |  |  |  |  | 1 | 1
| Investigadores |  |  |  |  | 1 | 1
| Banheiro Funcionário Masculino |  |  |  |  | 1 | 1
| Banheiro Funcionário Feminino |  |  |  |  | 1 | 1
| PM/GM |  |  |  |  | 1 | 1
2º Pavimento
| WC Feminino |  |  |  |  | 1 | 1
22ª Medição | Reconhecimento |  |  |  |  | 1 | 1
Total Executado= | [6 empty] | 9
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 8
060103 | Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente)com 15 x 3 cm de batente - P90 | [8 empty] | und | 5 |  | 0
10ª Medição | [5 empty] | Qtd ( unid) | Total
| PM90 |  |  |  |  | 5 | 5
Total Executado= | [6 empty] | 5
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 5
060104 | Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15 x 3 cm de batente sem rebaixo para instalar, completo de kit porta de porta de correr, batente lateral e suporte superior do trilho - PM100M | [8 empty] | und | 1 |  | 0
18º Medição |  | Área ( m²) | Comp. (m) | Altura (m) | Larg ( m) | Qtd (mês) | TOTAL
| WC Masc (PM100) |  | 1 | 2.1 |  | 1 | 1
Total Executado= | [6 empty] | 1
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 1
060105 | Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 13 x 3 cm de batente - para portas a serem instaladas em gesso acartonado | [8 empty] | und | 28 |  | 0
16º Medição |  | Área ( m²) | Comp. (m) | Altura (m) | Larg ( m) | Qtd (mês) | TOTAL
1º PAVIMENTO
| Cartório 01 |  |  |  |  | 1 | 1
| Cartório 02 |  |  |  |  | 1 | 1
| Cartório 03 |  |  |  |  | 1 | 1
| Sala Delegado |  |  |  |  | 1 | 1
| Circulação Funcionários |  |  |  |  | 1 | 1
17º Medição |  | Área ( m²) | Comp. (m) | Altura (m) | Larg ( m) | Qtd (mês) | TOTAL
1º PAVIMENTO
| DML |  |  |  |  | 1 | 1
| Refeitório |  |  |  |  | 1 | 1
| Alm. 01 |  |  |  |  | 1 | 1
| Alm. 02 |  |  |  |  | 1 | 1
| Reprog. |  |  |  |  | 1 | 1
| Arquivo |  |  |  |  | 1 | 1
| Fotografia/Reconhecimento |  |  |  |  | 1 | 1
2º PAVIMENTO
| Inteligência Estatística |  |  |  |  | 1 | 1
| Seção Criminal 01 |  |  |  |  | 1 | 1
| Seção Criminal 02 |  |  |  |  | 1 | 1
18º Medição |  | Área ( m²) | Comp. (m) | Altura (m) | Larg ( m) | Qtd (mês) | TOTAL
2º PAVIMENTO
| Manuntenção |  |  |  |  | 1 | 1
| Seção Informática |  |  |  |  | 1 | 1
| Sala Adjunto |  |  |  |  | 1 | 1
| Copa |  |  |  |  | 1 | 1
| T.I. |  |  |  |  | 1 | 1
| Reunião/Trein. |  |  |  |  | 1 | 1
| Recepção |  |  |  |  | 1 | 1
| Dep. Social |  |  |  |  | 1 | 1
| Apoio Admin. |  |  |  |  | 1 | 1
| Cart. 02 |  |  |  |  | 1 | 1
| Cart. 01 |  |  |  |  | 1 | 1
| Sala Delegado |  |  |  |  | 1 | 1
| Circulação |  |  |  |  | 1 | 1
Total Executado= | [6 empty] | 28
Medido até a última medição = | [6 empty] | 15
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 13
060106 | Alizar de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) de 5 x 1,5 cm - P60 | [8 empty] | und | 4 |  | 0
18º Medição | 2º PAVIMENTO | Área ( m²) | Comp. (m) | Altura (m) | Larg ( m) | Qtd (mês) | TOTAL
| WC Delegado |  | 1 | 2.1 |  | 1 | 1
| WC Adjunto |  | 1 | 2.1 |  | 1 | 1
20º Medição | 1º PAVIMENTO
| WC ASG |  | 1 | 2.1 |  | 1 | 1
| WC Sala Delegado |  | 1 | 2.1 |  | 1 | 1
Total Executado= | [6 empty] | 4
Medido até a última medição = | [6 empty] | 2
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 2
060107 | Alizar de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) de 5 x 1,5 cm - P80 | [8 empty] | und | 37 |  | 0
18º Medição |  | Área ( m²) | Comp. (m) | Altura (m) | Larg ( m) | Qtd (mês) | TOTAL
| 2º PAVIMENTO | [12 empty] | 1º Pavimento
| Inteligência Estatística |  | 1 | 2.1 |  | 1 | 1 | [6 empty] | DML
| Seção Criminal 01 |  | 1 | 2.1 |  | 1 | 1 | [6 empty] | Refeitório
| Seção Criminal 02 |  | 1 | 2.1 |  | 1 | 1 | [6 empty] | Alm. 01
| Manuntenção |  | 1 | 2.1 |  | 1 | 1 | [6 empty] | Alm. 02
| Seção Informática |  | 1 | 2.1 |  | 1 | 1 | [6 empty] | Reprog.
| Sala Adjunto |  | 1 | 2.1 |  | 1 | 1 | [6 empty] | Sala Delegado
| Copa |  | 1 | 2.1 |  | 1 | 1 | [6 empty] | Cart. 01
| T.I. |  | 1 | 2.1 |  | 1 | 1 | [6 empty] | Cart. 02
| Reunião/Trein. |  | 1 | 2.1 |  | 1 | 1 | [6 empty] | Cart. 03
| Recepção |  | 1 | 2.1 |  | 1 | 1 | [6 empty] | Circulação Conduzidos
| Dep. Social |  | 1 | 2.1 |  | 1 | 1 | [6 empty] | Arquivo
| Apoio Admin. |  | 1 | 2.1 |  | 1 | 1 | [6 empty] | Fotografia / Reconhecimento
| Cart. 02 |  | 1 | 2.1 |  | 1 | 1 | [6 empty] | Desc. ASG
| Cart. 01 |  | 1 | 2.1 |  | 1 | 1 | [6 empty] | Ocorrencia /PC
| Sala Delegado |  | 1 | 2.1 |  | 1 | 1 | [6 empty] | Circulação 01
| Circulação |  | 1 | 2.1 |  | 1 | 1 | [6 empty] | Investigadores
| WC. Fem |  | 1 | 2.1 |  | 1 | 1 | [6 empty] | Banheiro Funcionário Masculino
20º Medição | 1º PAVIMENTO | [12 empty] | Banheiro Funcionário Feminino
| DML |  | 1 | 2.1 |  | 1 | 1 | [6 empty] | PM/GM
| Refeitório |  | 1 | 2.1 |  | 1 | 1
| Alm. 01 |  | 1 | 2.1 |  | 1 | 1
| Alm. 02 |  | 1 | 2.1 |  | 1 | 1
| Reprog. |  | 1 | 2.1 |  | 1 | 1
| Sala Delegado |  | 1 | 2.1 |  | 1 | 1
| Cart. 01 |  | 1 | 2.1 |  | 1 | 1
| Cart. 02 |  | 1 | 2.1 |  | 1 | 1
| Cart. 03 |  | 1 | 2.1 |  | 1 | 1
| Circulação Conduzidos |  | 1 | 2.1 |  | 1 | 1
| Arquivo |  | 1 | 2.1 |  | 1 | 1
| Fotografia / Reconhecimento |  | 1 | 2.1 |  |  | 0
| Desc. ASG |  | 1 | 2.1 |  | 1 | 1
| Ocorrencia /PC |  | 1 | 2.1 |  | 1 | 1
| Circulação 01 |  | 1 | 2.1 |  | 1 | 1
| Investigadores |  | 1 | 2.1 |  | 1 | 1
| Banheiro Funcionário Masculino |  | 1 | 2.1 |  | 1 | 1
| Banheiro Funcionário Feminino |  | 1 | 2.1 |  | 1 | 1
| PM/GM |  | 1 | 2.1 |  | 1 | 1
23º Medição | 2º pavimento |  | 1 | 2.1 |  | 2 | 2
Total Executado= | [6 empty] | 37
Medido até a última medição = | [6 empty] | 17
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 20
060108 | Alizar de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) de 5 x 1,5 cm - P90 | [8 empty] | und | 5 |  | 0
18º Medição | 2º PAVIMENTO | Área ( m²) | Comp. (m) | Altura (m) | Larg ( m) | Qtd (mês) | TOTAL
| WC Acess Fem |  | 1 | 2.1 |  | 1 | 1
| WC Acess Masc |  | 1 | 2.1 |  | 1 | 1
20º Medição | 1º PAVIMENTO
| WC acess. Unissex |  | 1 | 2.1 |  | 1 | 1
| WC acess. Fem |  | 1 | 2.1 |  | 1 | 1
| WC acess. Masc |  | 1 | 2.1 |  | 1 | 1
Total Executado= | [6 empty] | 5
Medido até a última medição = | [6 empty] | 2
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 3
060109 | Alizar de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) de 5 x 1,5 cm - para porta de correr - P100 | [8 empty] | und | 1 |  | 0
23º Medição | 2º PAVIMENTO | Área ( m²) | Comp. (m) | Altura (m) | Larg ( m) | Qtd (mês) | TOTAL
| WC PCD |  |  |  |  | 1 | 1
0
Total Executado= | [6 empty] | 1
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 1
0602 | PORTAS DE MADEIRA
060201 | PM.060 - 1 folha de abrir, 60x210cm, madeira esp. 35mm sarraf lisa (angelim pedra ou peroba mica), batente em madeira de lei 5cm, com fechad tipo alavanca e dobrad latão cromado (3.1/2"x2.1/2") marca de ref La Fonte | [8 empty] | m | 4 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Área ( m²) | Comp. (m) | Altura (m) | Larg ( m) | Qtd (mês)
18ª Medição | 2º PAVIMENTO
| WC Delegado |  | 0.6 | 2.1 |  | 1 | 1
| WC Adjunto |  | 0.6 | 2.1 |  | 1 | 1
20º Medição | 1º PAVIMENTO
| WC ASG |  | 1 | 2.1 |  | 1 | 1
| WC Sala Delegado |  | 1 | 2.1 |  | 1 | 1
Total Executado= | [6 empty] | 4
Medido até a última medição = | [6 empty] | 2
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 2
060202 | PM.080 - 1 folha de abrir, 80x210cm, madeira esp. 35mm sarraf lisa (angelim pedra ou peroba mica), batente em madeira de lei 5cm. com fechad tipo alavanca e dobrad latão cromado (3.1/2"x2.1/2") marca de ref La Fonte | [8 empty] | m | 9 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Área ( m²) | Comp. (m) | Altura (m) | Larg ( m) | Qtd (mês)
18ª Medição | 2º PAVIMENTO
| WC Feminino |  | 0.8 | 2.1 |  | 1 | 1
1º PAVIMENTO
| Desc. ASG |  | 0.8 | 2.1 |  | 1 | 1
| Ocorrencia/PC |  | 0.8 | 2.1 |  | 1 | 1
| Circulação 01 |  | 0.8 | 2.1 |  | 1 | 1
| Investigadores |  | 0.8 | 2.1 |  | 1 | 1
| WC Funcionário Masc |  | 0.8 | 2.1 |  | 1 | 1
| WC Funcionário Fem |  | 0.8 | 2.1 |  | 1 | 1
| PM/GM |  | 0.8 | 2.1 |  | 1 | 1
23ª Medição | Reconhecimento |  | 0.8 | 2.1 |  | 1 | 1
Total Executado= | [6 empty] | 9
Medido até a última medição = | [6 empty] | 1
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 8
060203 | PM.090 - 1 folha de abrir, 90x210cm, madeira esp. 35mm sarraf lisa (angelim pedra ou peroba mica), batente em madeira de lei 5cm. Inclusive fechadura, ferragens, barra de apoio e chapa de aço inox | [8 empty] | m | 5 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Área ( m²) | Comp. (m) | Altura (m) | Larg ( m) | Qtd (mês)
18ª Medição | 2º PAVIMENTO
| WC Acess Fem |  | 0.9 | 2.1 |  | 1 | 1
| WC Acess Masc |  | 0.9 | 2.1 |  | 1 | 1
20º Medição | 1º PAVIMENTO
| WC Acess Fem |  | 0.9 | 2.1 |  | 1 | 1
| WC Acess Masc |  | 0.9 | 2.1 |  | 1 | 1
| WC Acess Unissex |  | 0.9 | 2.1 |  | 1 | 1
Total Executado= | [6 empty] | 5
Medido até a última medição = | [6 empty] | 2
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 3
060205 | PM 080GA - Porta de abrir fixada com espuma expansiva, 80x210cm, 1 folha, em madeira esp. 35mm lisa em angelim pedra ou peroba mica, inclusive fechadura e dobradiças | [8 empty] | m | 28 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Área ( m²) | Comp. (m) | Altura (m) | Larg ( m) | Qtd (mês)
18ª Medição | 2º PAVIMENTO
| Inteligência Estatística |  | 0.8 | 2.1 |  | 1 | 1
| Seção Criminal 01 |  | 0.8 | 2.1 |  | 1 | 1
| Seção Criminal 02 |  | 0.8 | 2.1 |  | 1 | 1
| Manuntenção |  | 0.8 | 2.1 |  | 1 | 1
| Seção Informática |  | 0.8 | 2.1 |  | 1 | 1
| Sala Adjunto |  | 0.8 | 2.1 |  | 1 | 1
| Copa |  | 0.8 | 2.1 |  | 1 | 1
| T.I. |  | 0.8 | 2.1 |  | 1 | 1
| Reunião/Trein. |  | 0.8 | 2.1 |  | 1 | 1
| Recepção |  | 0.8 | 2.1 |  | 1 | 1
| Dep. Social |  | 0.8 | 2.1 |  | 1 | 1
| Apoio Admin. |  | 0.8 | 2.1 |  | 1 | 1
| Cart. 02 |  | 0.8 | 2.1 |  | 1 | 1
| Cart. 01 |  | 0.8 | 2.1 |  | 1 | 1
| Sala Delegado |  | 0.8 | 2.1 |  | 1 | 1
20º Medição | 1º PAVIMENTO
| DML |  | 0.8 | 2.1 |  | 1 | 1
| Refeitório |  | 0.8 | 2.1 |  | 1 | 1
| Alm. 01 |  | 0.8 | 2.1 |  | 1 | 1
| Alm. 02 |  | 0.8 | 2.1 |  | 1 | 1
| Reprog. |  | 0.8 | 2.1 |  | 1 | 1
| Sala Delegado |  | 0.8 | 2.1 |  | 1 | 1
| Cart. 01 |  | 0.8 | 2.1 |  | 1 | 1
| Cart. 02 |  | 0.8 | 2.1 |  | 1 | 1
| Cart. 03 |  | 0.8 | 2.1 |  | 1 | 1
| Circulação Conduzidos |  | 0.8 | 2.1 |  | 1 | 1
| Arquivo |  | 0.8 | 2.1 |  | 1 | 1
| Fotografia / Reconhecimento |  | 0.8 | 2.1 |  | 1 | 1
23ª Medição | Reconhecimento |  | 0.8 | 2.1 |  | 1 | 1
Total Executado= | [6 empty] | 28
Medido até a última medição = | [6 empty] | 27
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 1
060206 | PM 090GA - Porta de abrir fixada com espuma expansiva, 90x210cm, 1 folha, em madeira esp. 35mm lisa em angelim pedra ou peroba mica, inclusive fechadura e dobradiças | [8 empty] | m | 2 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Área ( m²) | Comp. (m) | Altura (m) | Larg ( m) | Qtd (mês)
18ª Medição | 2º PAVIMENTO
| Circulação |  | 0.8 | 2.1 |  | 1 | 1
20ª Medição | 1º PAVIMENTO
| Circulação cartórios |  | 0.8 | 2.1 |  | 1 | 1
Total Executado= | [6 empty] | 2
Medido até a última medição = | [6 empty] | 1
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 1
060301 | Prendedor de porta, cromado, fixação com parafuso, no piso ou rodapé | [8 empty] | unid | 49 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Área ( m²) | Comp. (m) | Altura (m) | Larg ( m) | Qtd (mês)
23ª Medição | PM 060 |  |  |  |  | 4 | 4
| PM 080 |  |  |  |  | 8 | 8
| PM 090 |  |  |  |  | 5 | 5
| PM 0100 |  |  |  |  | 1 | 1
| PM 080 GA |  |  |  |  | 29 | 29
| PM 090 GA |  |  |  |  | 2 | 2
Total Executado= | [6 empty] | 49
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 49
07 | ESQUADRIAS METÁLICAS
0701 | PORTA EM ALUMÍNIO
070101 | Porta de abrir em alumínio anodizado preto, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco | [8 empty] | m | 12.81 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Área ( m²) | Comp. (m) | Altura (m) | Larg ( m) | Qtd (mês)
17ª Medição | 1º PAVIMENTO
| WC Masc Copa |  | 0.6 | 2.1 |  | 1 | 1.26
| WC Fem Copa |  | 0.6 | 2.1 |  | 1 | 1.26
18ª Medição | 1º PAVIMENTO
| Lixo |  | 0.9 | 2.1 |  | 1 | 1.89
2º PAVIMENTO
| DML 01 |  | 0.6 | 2.1 |  | 1 | 1.26
25ª Medição | 1º PAVIMENTO
PA60:
| Banh. Func. Masc |  | 0.6 | 1.7 |  | 1 | 1.02
| Banh. Func. Fem. |  | 0.6 | 1.7 |  | 2 | 2.04
PA60A:
| Banh. Func. Masc |  | 0.6 | 1.7 |  | 1 | 1.02
| Banh. Func. Fem. |  | 0.6 | 1.7 |  | 1 | 1.02
2º PAVIMENTO
PA060
| Banh. Func. Fem. |  | 0.6 | 1.7 |  | 2 | 2.04
Total Executado= | [6 empty] | 12.81
Medido até a última medição = | [6 empty] | 5.67
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 7.14
0702 | BÁSCULAS EM ALUMÍNIO
070201 | Báscula para vidro em alumínio anodizado preto, linha 25, completa, com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro | [8 empty] | m2 | 21.47 |  | 0
12ª Medição |  | m2 | L (m) | H (m) | Qnt
1º PAVIMENTO
| BA080 |  | 0.8 | 0.6 | 3 |  | 1.44
| BA120 |  | 1.5 | 0.8 | 1 |  | 1.2
| BA200 |  | 2 | 0.8 | 2 |  | 3.2
| BA300 |  | 3 | 0.3 | 1 |  | 0.9
2º PAVIMENTO
| BA055 |  | 0.55 | 0.9 | 2 |  | 0.99
| BA080 |  | 0.8 | 0.6 | 2 |  | 0.96
| BA080A |  | 0.8 | 0.8 | 1 |  | 0.64
13ª Medição |  | m2 | L (m) | H (m) | Qnt
1º PAVIMENTO
| BA080 |  | 0.8 | 0.6 | 2 |  | 0.96
| BA120 |  | 1.5 | 0.8 | 1 |  | 1.2
2º PAVIMENTO
| BA055 |  | 0.55 | 0.9 | 2 |  | 0.99
| BA080 |  | 0.8 | 0.6 | 1 |  | 0.48
17ª Medição |  | m2 | L (m) | H (m) | Qnt
1º PAVIMENTO
| BA120 |  | 1.5 | 1.15 | 1 |  | 1.41
| BA200 |  | 2 | 1.15 | 2 |  | 3.2
19ª Medição | 1º Pavimento
| BA80B (fotografia/reconhec.) |  | 0.8 | 1.8 | 1 |  | 1.44
| BA300 (Investigadores) |  | 3 | 0.5 | 1 |  | 1.5
2º Pavimento
| BA080 |  | 0.8 | 0.6 | 2 |  | 0.96
mm | [6 empty] | 21.47
Medido até a última medição = | [6 empty] | 17.57
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 3.9
0703 | JANELAS E VISORES
070301 | Esquadria em alumínio, 2 módulos, tipo 1 fixo e 1 correr, perfil série 25 em alumínio anodizado preto e vidro 6mm refletivo de baixa emissividade na cor prata, fixado com borracha preta EPDM, exclusive vidro | [8 empty] | m2 | 19.22 |  | 0
12ª Medição |  | m2 | L (m) | H (m) | Qnt
1º PAVIMENTO
| JA100 |  | 1 | 1.8 | 2 |  | 3.6
2º PAVIMENTO
| JA200 |  | 2 | 1.2 | 2 |  | 4.8
17ª Medição |  | m2 | L (m) | H (m) | Qnt
1º PAVIMENTO
| JA90 |  | 0.9 | 1.1 | 2 |  | 1.98
| JA160 |  | 1.6 | 1.1 | 1 |  | 1.76
| JA880 |  | 8.8 | 0.8 | 1 |  | 7.04
20ª Medição | Saldo | [5 empty] | 0.04
Total Executado= | [6 empty] | 19.22
Medido até a última medição = | [6 empty] | 19.18
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 0.04
070302 | Visor em aluminio anodizado preto, para vidro temperado 6mm transparente liso com caixilho 1 folha fixa, fixado com borracha preta EPDM. | [8 empty] | m2 | 15.4 |  | 0
17ª Medição |  | m2 | L (m) | H (m) | Qnt
1º PAVIMENTO
| VT100 |  | 1 | 1.1 | 3 |  | 3.3
2º PAVIMENTO
| VT100 |  | 1 | 1.1 | 9 |  | 9.9
| VT200 |  | 2 | 1.1 | 1 |  | 2.2
Total Executado= | [6 empty] | 15.4
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 15.4
070303 | Esquadria em alumínio 90x60cm, tipo veneziana, perfil série 25 em alumínio anodizado preto | [8 empty] | m2 | 2.28 |  | 0
13ª Medição |  | m2 | L (m) | H (m) | Qnt
2º PAVIMENTO
| VA90 |  | 0.9 | 0.6 | 3 |  | 1.62
Prisma ventilação
| VA55 |  | 0.55 | 0.6 | 2 |  | 0.66
Total Executado= | [6 empty] | 2.28
Medido até a última medição = | [6 empty] | 1.62
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 0.66
070304 | Estrutura em caixilho de alumínio preto, perfil linha 25, completa, dim. 115x375 cm para instalação de visor/proteção sobre balcão de atendimento para fechamento em policarbonato compacto transparente, esp 8mm, painel medindo 100 x 375 cm, excluindo o painel de policarbonato | [8 empty] | m2 | 13.54 |  | 0.0045
26ª Medição |  | m2 | L (m) | H (m) | Qnt
2º PAVIMENTO
| Recepção 1 |  | 4.5 | 1.15 |  |  | 5.175
| Recepção 2 |  | 2.48 | 1.15 |  |  | 2.852
| Recepção 3 |  | 4.79 | 1.15 |  |  | 5.5085
Total Executado= | [6 empty] | 13.5355
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 13.5355
0704 | PELE DE VIDRO
070401 | Pele de vidro 880x80cm tipo Structural Glazing, c/ estrutura em perfil de alumínio cor preto, vidro laminado 8mm cor prata, marca de referência Cebrace - cool lite KNT 140, com 2 módulos fixos e 12 módulos tipo Maxi-ar.Conf projet | [8 empty] | und | 1 |  | 0
18ª Medição |  | m2 | L (m) | H (m) | Qnt | %
1º PAVIMENTO
| JA880 |  | 8.8 | 0.8 | 1 | 0.5 | 0.5
22ª Medição | JA880 |  | 8.8 | 0.8 | 1 | 0.5 | 0.5
Total Executado= | [6 empty] | 1
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0.5
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 0.5
070402 | Pele de vidro 1140x120cm tipo Structural Glazing, c/ estrutura em perfil de alumínio cor preto,vidro laminado 8mm prata, marca de referência Cebrace - cool lite KNT 140, com 2 módulos fixos e 16 módulos tipo Maxi-ar. Conf projeto. | [8 empty] | und | 2 |  | 0
18ª Medição |  | m2 | L (m) | H (m) | Qnt | %
1º PAVIMENTO
| JA1140 |  | 11.4 | 1.2 | 2 | 0.5 | 1
22ª Medição | JA1140 |  | 11.4 | 1.2 | 2 | 0.5 | 1
Total Executado= | [6 empty] | 2
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 2
070403 | Pele de vidro 180x400cm tipo Structural Glazing, c/ estrutura em perfil de alumínio cor preto, vidro laminado 8mm cor prata, marca refea Cebrace - cool lite KNT 140, com 2 módulos fixos e 4 módulos tipo Maxi-ar conf. proj. | [8 empty] | und | 2 |  | 0
18ª Medição |  | m2 | L (m) | H (m) | Qnt | % |  | Vidros faltantes colocados;
1º PAVIMENTO
| JA180 |  | 1.8 | 4 | 2 | 0.5 | 1
22ª Medição | JA180 |  | 1.8 | 4 | 2 | 0.5 | 0.5
24ª Medição | JA180 |  | 1.8 | 4 | 2 | 0.25 | 0.5
Total Executado= | [6 empty] | 2
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 2
0705
070501 | PG100 - Portão de abrir (1 folha) em gradil Nylofor 3D 100x250cm (todo o conjunto na cor preto). [Ver especificação completa em projeto] | [8 empty] | unid | 2 |  | 0
|  | m2 | C (m) | H (m) | Qnt | Executado %
22ª Medição | PG 100 |  |  |  | 1 | 100 | 1
23ª Medição | PG 100 |  |  |  | 1 | 100 | 1
Total Executado= | [6 empty] | 2
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 2
070502 | PG200 - Portão de abrir (2 folhas) em gradil Nylofor 3D 200X250cm(todo o conjunto na cor preto). [Ver especificação completa em projeto] | [8 empty] | unid | 1 |  | 0
22ª Medição |  | m2 | C (m) | H (m) | Qnt | Executado %
| PG 200 |  |  |  | 1 | 100 | 1
Total Executado= | [6 empty] | 1
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 1
070503 | PG250 - Portão de correr (1 folha) em gradil Nylofor 3D 250x250cm (todo o conjunto na cor preto), inclusive motor de abertura. [Ver especificação completa em projeto] | [8 empty] | unid | 1 |  | 0
|  | m2 | C (m) | H (m) | Qnt | Executado %
23ª Medição | PG 250 |  |  |  | 1 | 100 | 1
Total Executado= | [6 empty] | 1
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 1
070504 | PG400 - Portão de correr (1 folha) em gradil Nylofor 3d belgo bekaert, fixados a estrutura de perfil metálico (40x60mm) esp. 1,4mm com parafusos tipo allen m6 (6mm) e fixadores de poliamida, incluindo motor de abertura automatiz | [8 empty] | unid | 1 |  | 0
|  | m2 | C (m) | H (m) | Qnt | Executado %
23ª Medição | PG 400 |  |  |  | 1 | 100 | 1
Total Executado= | [6 empty] | 1
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 1
070505 | PG400A - Portão de correr (2 folhas) em gradil Nylofor 3d belgo bekaert, fixados a estrutura de perfil metálico (40x60mm) esp. 1,4mm com parafusos tipo allen m6 (6mm) e fixadores de poliamida, incluindo motor de abertura automatiz | [8 empty] | unid | 1 |  | 0
|  | m2 | C (m) | H (m) | Qnt | Executado %
26ª Medição | Portão garagem |  |  |  | 1 |  | 1
1
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 1
070506 | Gradil Nylofor 3D, malha 20x5cm, Ø 5mm 250x243 cm, pintura branca, verde e preta, Belgo ou similar, inclusive postes (secção 60x40mm e h=3,20m) e acessórios. Fornecimento e instalação. | [8 empty] | m2 | 63.5 |  | 0
22ª Medição |  | m2 | C (m) | H (m) | Qnt | Executado %
| Gradil Muro |  | 63.5 |  |  | 100 | 63.5
Total Executado= | [6 empty] | 63.5
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 63.5
0706 | GRADES
070601 | Portão com 1 folha de abrir, 100x210cm, partes fixas para fechamentos do vão total (laterais e até o teto), com medidas variáveis nas laterais e altura total de 3,19m. Confeccionado com requadro em barra chata 1.3/4x5/16" fechamento horizontal em vergalhão 1", completo de suporte para ferrolho e ferrolho em vergalhão de aço galvanizado 1", dobradiças alongadas com abertura de 180º (gonzo 5/8") conforme detalhe em projeto, exclusive pintura | [8 empty] | m2 | 22.91 |  | 0
22ª Medição |  | m2 | C (m) | H (m) | Qnt | Executado %
| Celas | 22.91 |  |  |  | 1 | 22.91
Total Executado= | [6 empty] | 22.91
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 22.91
070602 | PG150 - Portão com 1 folha de abrir, 150x210cm, com requadro em tubo de ferro galvanizado [Ver descrição completa nas Notas de Planilha] | [8 empty] | unid | 1 |  | 0
18ª Medição |  | m2 | C (m) | H (m) | Qnt | Executado %
| Acesso PM/GM |  | 1.5 | 2.4 | 1 | 0.5 | 0.5
22ª Medição
| Acesso PM/GM |  | 1.5 | 2.4 | 1 | 0.5 | 0.5
Total Executado= | [6 empty] | 1
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 1
070603 | Grade de proteção em barra chata de aço galvanizado 1.1/2x1/4", tipo sanduiche, com barras verticais em tubo de aço galvanizado dim. 1/2" espaçadas a cada 12cm, chumbados em alvenaria na parte interna do vão, conforme detalhe do p | [8 empty] | m2 | 72.8 |  | 0.005
16ª Medição |  | m2 | C (m) | H (m) | Qnt
1º PAVIMENTO
| JA100 (repouso masc e fem) |  | 1 | 1.8 | 2 |  | 3.6
| JA160 (copa) |  | 1.6 | 1.1 | 1 |  | 1.76
| JA880 (cartório 1/2/3 e delegado) |  | 8.8 | 0.8 | 1 |  | 7.04
| BA080 (WCM e Lavabo, WC Masc, acessivel, WC sl) |  | 0.8 | 0.6 | 5 |  | 2.4
| BA120 (recepção) |  | 1.5 | 0.8 | 1 |  | 1.2
| BA200 (PM/PG, Hall/Espera) |  | 2 | 0.8 | 4 |  | 6.4
| BA300 (investigadores |  | 3 | 0.3 | 1 |  | 0.9
2º PAVIMENTO
| JA1140 |  | 11.4 | 1.2 | 2 |  | 27.36
| JA200 (Intel/Estat) |  | 2 | 1.2 | 2 |  | 4.8
| JA180 (escada) |  | 1.8 | 4 | 1 |  | 7.2
| BA055 (copa, dml) |  | 0.55 | 0.9 | 2 |  | 0.99
| BA080 (WC Fem Masc, acessível, wc sl deleg, wc fem) |  | 0.8 | 0.6 | 5 |  | 2.4
| BA080 (copa) |  | 0.8 | 0.8 | 1 |  | 0.64
21ª Medição | Coberturas
| VAZIO VENTILAÇÃO banheiros funcionários na cobertura |  | 2.7 | 0.75 | 1 |  | 2.025
| Janelas de venilação |  | 1.5 | 1 | 2 |  | 3
| VAZIO VENTILAÇÃO REPOUSOS - VA90 |  | 0.9 | 0.4 | 3 |  | 1.08
Total Executado= | [6 empty] | 72.795
Medido até a última medição = | [6 empty] | 66.69
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 6.105
0707 | BRISE E TELA PROTEÇÃO
070701 | Brise em chapa de alumínio, mod. 84f 45°, ref. Lumibrise ou equiv, painel (alum) 0,48mm e porta-painel (Aluzinc) 0,43mm, incl acessórios de fixação, pintura e tratamento com tinta epóxi | [8 empty] | m2 | 14.86 |  | 0
25ª Medição |  | m2 | C (m) | H (m) | Qnt | Executado %
|  | 14.86 |  |  |  | 1 | 14.86
Total Executado= | [6 empty] | 14.86
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 14.86
070702 | Estrut. metálica p/ fixação de brises em laje em tubo de aço dim. 70x50 e cant. de ferro 1.1/4"x 3/16", incl. montagem e sist. de trat. e pint. fundo prime epóxi(75µm), esmalte epóxi(125µm) e acab. em esmalte poliuretano(75µm) | [8 empty] | m2 | 14.86 |  | 0
25ª Medição |  | m2 | C (m) | H (m) | Qnt | Executado %
| Fachada Rua Construtor Camilo Gianórdoli | 14.86 |  |  |  | 1 | 14.86
Total Executado= | [6 empty] | 14.86
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 14.86
070703 | Tela de proteção das esquadrias em tela de nylon tipo mosquiteiro, inclusive, requadro em alumínio natural anodizado, conforme detalhe de projeto | [8 empty] | m2 | 10.18 |  | 0
25ª Medição |  | m2 | C (m) | H (m) | Qnt | Executado %
| Fachada Rua Construtor Camilo Gianórdoli | 10.18 |  |  |  | 1 | 10.18
Total Executado= | [6 empty] | 10.18
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 10.18
0801 | VIDROS
080101 | Vidro 6mm refletivo de baixa emissividade na cor prata, fixado com borracha preta edpm - fornecimento e instalação. | [8 empty] | m2 | 51.19 |  | -11.24
|  | m2 | C (m) | H (m) | Qnt | Executado %
20ª Medição | 1º PAVIMENTO
| BA080 |  | 0.8 | 0.6 | 5 |  | 2.4
| BA120 |  | 1.5 | 0.8 | 4 |  | 4.8
| BA200 |  | 2 | 0.8 | 4 |  | 6.4
| BA300 |  | 3 | 0.3 | 1 |  | 0.9
| JA90 |  | 0.9 | 1.1 | 2 |  | 1.98
| JA100 |  | 1 | 1.8 | 2 |  | 3.6
2º PAVIMENTO
| BA055 |  | 0.55 | 0.9 | 2 |  | 0.99
| BA080 |  | 0.8 | 0.6 | 3 |  | 1.44
| BA080A |  | 0.8 | 0.8 | 1 |  | 0.64
| JA200 |  | 2 | 1.2 | 2 |  | 4.8
22ª Medição | 1º PAVIMENTO
| JA160 |  | 1.6 | 1.1 | 1 |  | 1.76
| JA880 |  | 8.8 | 0.8 | 1 |  | 7.04
2º PAVIMENTO
| JA1140 |  | 11.4 | 1.2 | 1 |  | 13.68
24ª Medição | JA180 |  | 1.8 | 4 | 1 |  | 7.2
| JA200 |  | 2 | 1.2 | 2 |  | 4.8
Total Executado= | [6 empty] | 62.43
Medido até a última medição = | [6 empty] | 27.95
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 34.48
080102 | Instalação de vidro temperado, e = 6 mm, encaixado em perfil u. af_01/2021_p | [8 empty] | m2 | 24.62 |  | 9.22
|  | m2 | C (m) | H (m) | Qnt | Executado %
1º Pavimento
| VT100 |  | 1 | 1.1 | 3 |  | 3.3
2º Pavimento
| VT100 |  | 1 | 1.1 | 9 |  | 9.9
| VT200 |  | 2 | 1.1 | 1 |  | 2.2
Total Executado= | [6 empty] | 15.4
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 15.4
0802 | ESPELHO
080201 | Espelho prata esp. 4 mm sobre caixa de compensado colado revestido com fórmica e fixado com parafuso cromado e bucha, dim. 1,80 x 0,40m, conforme detalhe em projeto | [8 empty] | m2 | 6.87 |  | 0
|  | m2 | C (m) | H (m) | Qnt | Executado %
23ª Medição | 2º Pavimento | 0.84 |  |  |  |  | 0.84
| 1º Pavimento | 4.03 |  |  |  |  | 4.03
24ª Medição | 2º Pavimento | 2 |  |  |  |  | 2
Total Executado= | [6 empty] | 6.87
Medido até a última medição = | [6 empty] | 4.87
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 2
0803 | POLICARBONATO
080301 | Placa de policarbonato em cristal compacto, com espessura de 8mm. Fornecimento e colocação. | [8 empty] | m2 | 13.54 |  | 0
|  | m2 | C (m) | H (m) | Qnt | Executado %
VISOR:
| Recepção 1 |  | 4.5 | 1 | 5.18 |  | 5.18
| Recepção 2 |  | 2.48 | 1 | 2.85 |  | 2.85
| Recepção 3 |  | 4.79 | 1 | 5.51 |  | 5.51
Total Executado= | [6 empty] | 13.54
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 13.54
0901 | ESTRUTURA PARA TELHADO
090101 | Estrut. metálica constituída por perfis formados a frio, aço estrutural ASTM A-572 GR.50 (terças) ASTM A-36 (demais perfis) c/ o sistema de trat. e pint conf projeto: a. preparação de superfície: jateamento abrasivo ao padrão Sa 2.1/2 conforme norma SIS 05 5900; b. fundo: primer epóxi rico em alumínio, espessura de 80 micra; acabamento: esmalte epóxi, espessura de 80 micra; | [8 empty] | kg | 4735.6 |  | 0
|  | Qtd | Comp. (m) | % executado | H(m) | Qtd ( face) | TOTAL
8ª Medição | Telhado 1 pavimento | [5 empty] | 0
9ª Medição | Complementação - estrutura telhado 1º pav | [5 empty] | 3929.04
10ª Medição | Telhado edificação nova (ampliação) | [5 empty] | 711.81
21ª Medição | Marquise Frontal ( conforme projeto 01/01) | [5 empty] | 75.45
| Telhado prisma ventilação | [5 empty] | 6.35
| Telhado ventilação salas repouso | [5 empty] | 12.95
23ª Medição | Telhado marquise
Total Executado= | [6 empty] | 4735.6
Medido até a última medição = | [6 empty] | 4640.85
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 94.75
0902 | TELHADO
090201 | Cobertura em telha termoacustica (telha/telha) em aço galvalume trapez. 40, e=0,5mm(telha superior) e 0,43mm (inferior),pint. face. sup. e infer. cor branca, incl. pingadeira e acess. fix. nucleo em PIR (injeção contínua), e=30mm marca refencia ref. Termoroof PIR - Santo Andre; Panissol, Metform e ou Dânica (Área de telha a ser executada) | [8 empty] | m2 | 331.39 |  | 0
9ª Medição
| Telhado 1º pav | [5 empty] | 245.08
10ª Medição | Telhado edificação nova (ampliação) | [5 empty] | 78.35
21ª Medição | Telhado prisma ventilação | [5 empty] | 4.92
23ª Medição | Telhado marquise | [5 empty] | 3.04
Total Executado= | [6 empty] | 331.39
Medido até a última medição = | [6 empty] | 328.35
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 3.04
0903 | RUFOS E CALHAS
090301 | Rufo de concreto armado Fck=15 MPa, nas dimensões de 30x5 cm, moldado "in loco" | [8 empty] | m2 | 48.78 |  | 5.21
25ª Medição
| Porta de madeira - Recepção das celas |  |  |  | 1414.07 |  | 43.57
| Teste muflas - entrada de energia |  |  |  | 4490.38
Total Executado= | [6 empty] | 43.57
Medido até a última medição = | [6 empty] | 43.57
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 0
090302 | Rufo de chapa metálica nº 26 com largura de 30 cm | [8 empty] | m2 | 100.11 |  | 0
|  | C(m) | H = Parede acima do rufo | L Rufo (m) | Esp Rufo (m)
11ª Medição | Telhado 1º pav | 22.21 | 1.48 | 0.3 | 0.05 |  | 37.65
| Telhado 2º pav | 11.4 | 0.85 | 0.3 | 0.05 |  | 13.68
19ª Medição | Divisa com vizinho - lateral direira e fundos | 41.55 |  |  |  |  | 41.55
| Muros de divisa com vizinho - lateral direita e fundos | 7.23 |  |  |  |  | 7.23
Total Executado= | [6 empty] | 100.11
Medido até a última medição = | [6 empty] | 51.33
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 48.78
090401 | Chapim em granito polido Siena, esp.: 2 cm, com pingadeira dos dois lados, conforme detalhe | [8 empty] | m | 181.43 |  | 0
10ª Medição |  |  | C (m)
| Telhado principal |  | 52 |  |  |  | 52
| Telhado bloco novo |  | 36.17 |  |  |  | 36.17
15ª Medição |  |  | C (m)
| Telhado principal |  | 31.1 |  |  |  | 31.1
19ª Medição | Telhado principal |  | 41.66 |  |  |  | 41.66
| Muro do vizinho (lado esquerdo) |  | 17.17 |  |  |  | 17.17
| Muro do vizinho (R. Tito Machado) |  | 3.33 |  |  |  | 3.33
Total Executado= | [6 empty] | 181.43
Medido até a última medição = | [6 empty] | 119.27
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 62.16
10 | IMPERMEABILIZAÇÃO
1001 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE ÁREAS MOLHADAS
100101 | Impermeabilização com 4 demãos de resina termoplástica estruturada em pontos críticos com tela de poliéster consumo 4.0kg/m2 | [8 empty] | m2 | 176.99 |  | -0.002
12ª Medição |  | m² | A(m²) | P(m²) | H lateral (m)
1º PAVIMENTO
| WC Feminino |  | 1.08 | 4.41 | 0.3 |  | 2.403
| WC Masculino |  | 1.08 | 4.4 | 0.3 |  | 2.4
| Banho ASG |  | 3.22 | 7.77 | 0.3 |  | 5.551
| WC Acess Unissex |  | 2.53 | 7.42 | 0.3 |  | 4.756
| Banh Func M |  | 6.6 | 10.66 | 0.3 |  | 9.798
| Banh Func F |  | 6.85 | 11.01 | 0.3 |  | 10.153
| Dep. Mat. Limpeza 01 |  | 3.78 | 8.12 | 0.3 |  | 6.216
| WC Delegado |  | 1.76 | 5.4 | 0.3 |  | 3.38
| WC Acess Masc |  | 4.12 | 7.65 | 0.3 |  | 6.415
| WC Acess Fem |  | 3.88 | 7.7 | 0.3 |  | 6.19
2º PAVIMENTO
| WC Adjunto |  | 1.82 | 5.45 | 0.3 |  | 3.455
| WC Feminino |  | 5.13 | 10.01 | 0.3 |  | 8.133
| WC Masc Acessível |  | 3.33 | 7.55 | 0.3 |  | 5.595
| Dep. Mat. Limpeza 02 |  | 2.39 | 6.27 | 0.3 |  | 4.271
| WC Delegado |  | 1.98 | 5.8 | 0.3 |  | 3.72
| WC Acess Fem |  | 4.9 | 8.95 | 0.3 |  | 7.585
| WC Acess Masc |  | 5.08 | 9.29 | 0.3 |  | 7.867
13ª Medição |  | m² | A(m²) | P(m²) | H lateral (m)
1º PAVIMENTO
| Copa/Lavabo |  | 6.74 | 13.77 | 0.3 |  | 10.871
| Refeitório/Copa |  | 17.17 | 21.91 | 0.3 |  | 23.743
2º PAVIMENTO
| Copa |  | 12.59 | 16.04 | 0.3 |  | 17.402
18ª Medição |  | m² | A(m²) | P(m²) | H lateral (m)
1º PAVIMENTO
| Lixo |  | 2.28 | 6.66 | 0.3 |  | 4.278
19ª Medição | Fachada lateral (divisa com jardim) |  | 1 | 22.81 |  |  | 22.81
Total Executado= | [6 empty] | 176.992
Medido até a última medição = | [6 empty] | 154.182
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 22.81
1002 | IMPERMEABILIZAÇÃO CALHAS, LAJES DESCOBERTAS, BALDRAMES, PAREDES E JARDINEIRAS
100201 | Índice de imperm.c/ manta asfáltica atendendo NBR 9952, asfalto polimerizado esp.3mm, reforç.c/ filme int. polietileno, regul. base c/ arg.1:4 esp.mín.15mm, proteção mec. arg.1:4 esp.20mm e juntas dilat. | [8 empty] | m² | 242.54 |  | 0.005
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | Esp (m) | H ( m) | Qtd ( face)
5ª Medição
| Calha 01 |  | 18.15 |  | 1.55 |  | 28.1325
| Calha 02 |  | 22.95 |  | 1.55 |  | 35.5725
| Laje de apoio caixa d`água | [5 empty] | 10.5
6ª Medição
| Complemento da area da caixa d`água |  | 22.74 |  |  |  | 22.74
8ª Medição | Iaje descoberta (esquerda) | [5 empty] | 145.59
Total Executado= | [6 empty] | 242.535
Medido até a última medição = | [6 empty] | 96.945
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 145.59
100202 | Camada separadora com manta geotêxtil 150g/m2 | [8 empty] | m² | 242.54 |  | 0.005
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | Esp (m) | H ( m) | Qtd ( face)
7ª Medição
| Calha 01 |  | 18.15 |  | 1.55 |  | 28.1325
| Calha 02 |  | 22.95 |  | 1.55 |  | 35.5725
| Laje de apoio caixa d`água | [5 empty] | 10.5
|  |  | 24.43 | [10 empty] | A
8ª Medição | Iaje descoberta (esquerda) |  | 145.59 |  |  |  | 145.59
| Area da caixa d`água |  | 22.75 |  |  |  | 22.74
Total Executado= | [6 empty] | 242.535
Medido até a última medição = | [6 empty] | 74.205
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 168.33
11 | TETOS E FORROS
1101 | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA
110101 | Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, espessura 5 mm | [8 empty] | m2 | 140.83 |  | 117.45
10ª Medição | 1º Pavimento | m2
| Circulação Celas | 5.73 |  |  |  |  | 5.73
| Cela 01 | 4.62 |  |  |  |  | 4.62
| Cela 02 | 5.53 |  |  |  |  | 5.53
| Cela 03 | 3.75 |  |  |  |  | 3.75
| Cela 04 | 3.75 |  |  |  |  | 3.75
Total Executado= | [6 empty] | 23.38
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 23.38
110102 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | [8 empty] | m2 | 140.83 |  | 117.45
10ª Medição | 1º Pavimento | m2
| Circulação Celas | 5.73 |  |  |  |  | 5.73
| Cela 01 | 4.62 |  |  |  |  | 4.62
| Cela 02 | 5.53 |  |  |  |  | 5.53
| Cela 03 | 3.75 |  |  |  |  | 3.75
| Cela 04 | 3.75 |  |  |  |  | 3.75
Total Executado= | [6 empty] | 23.38
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 23.38
1102 | REBAIXAMENTOS
110201 | Forro em drywall, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação. af_05/2017_p | [8 empty] | m2 | 59.71 |  | 0
18ª Medição | 1º Pavimento | m2
| WC Fem Acessível | 3.86 |  |  |  |  | 3.86
| WC Masc Acessível | 4.12 |  |  |  |  | 4.12
| WCF Copa | 1.08 |  |  |  |  | 1.08
| WCM Copa | 1.08 |  |  |  |  | 1.08
| Banho ASG | 3.22 |  |  |  |  | 3.22
| WC Acssível Unissex | 2.53 |  |  |  |  | 2.53
| Banho Func M | 6.6 |  |  |  |  | 6.6
| Banho Func F | 6.85 |  |  |  |  | 6.85
| DML | 3.99 |  |  |  |  | 3.99
| WC Delegado | 1.76 |  |  |  |  | 1.76
2º Pavimento
| WC Fem Acessível | 4.92 |  |  |  |  | 4.92
| WC Masc Acessível | 5.08 |  |  |  |  | 5.08
| WC Adjunto | 1.83 |  |  |  |  | 1.83
| Banho Func M | 3.33 |  |  |  |  | 3.33
| Banho Func F | 5.13 |  |  |  |  | 5.13
| DML 01 | 2.37 |  |  |  |  | 2.37
| WC Delegado | 1.96 |  |  |  |  | 1.96
Total Executado= | [6 empty] | 59.71
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 59.71
110202 | Forro modular em fibra mineral, em placas de 625x1250x13mm, apoiadas em um sistema de suspensão, composto por: perfis T principais, perfis T secundários,cantoneiras e tirantes, modelo Encore, Marca de Referencia Armstrong ou equiv | [8 empty] | m2 | 516.74 |  | 0
18ª Medição | 1º Pavimento | m2 | Executado %
| Investigadores | 10.66 | 0.5 |  |  |  | 5.33
| Circulação 01 | 6.72 | 0.5 |  |  |  | 3.36
| Repouso Fem | 7.91 | 0.5 |  |  |  | 3.955
| Repouso Masc | 8.43 | 0.5 |  |  |  | 4.215
| Circ Func | 22.39 | 0.5 |  |  |  | 11.195
| Refeitório/Copa | 17.17 | 0.5 |  |  |  | 8.585
| Sala Delegado | 10.67 | 0.5 |  |  |  | 5.335
| Cartório 01 | 10.62 | 0.5 |  |  |  | 5.31
| Cartório 02 | 10.62 | 0.5 |  |  |  | 5.31
| Cartória 03 | 11.62 | 0.5 |  |  |  | 5.81
| Arquivo | 16.2 | 0.5 |  |  |  | 8.1
2º Pavimento
| Inteligência Estatística | 17.31 | 0.5 |  |  |  | 8.655
| Espera | 22.62 | 0.5 |  |  |  | 11.31
| Recepção | 7.27 | 0.5 |  |  |  | 3.635
| Dep. Social | 9.6 | 0.5 |  |  |  | 4.8
| Apoio Adm | 9.6 | 0.5 |  |  |  | 4.8
| Cartório 02 | 9.6 | 0.5 |  |  |  | 4.8
| Cartório 01 | 9.6 | 0.5 |  |  |  | 4.8
| Sala Delegado | 12.54 | 0.5 |  |  |  | 6.27
| Copa | 12.59 | 0.5 |  |  |  | 6.295
| Sala Adjunto | 12.06 | 0.5 |  |  |  | 6.03
| Circulação (03 corredores) | 33.07 | 0.5 |  |  |  | 16.535
| T.I. | 6.16 | 0.5 |  |  |  | 3.08
| Reunião | 17 | 0.5 |  |  |  | 8.5
| Sessão Criminal 02 | 10.2 | 0.5 |  |  |  | 5.1
| Sessão Criminal 01 | 9.6 | 0.5 |  |  |  | 4.8
| Manutenção | 9.6 | 0.5 |  |  |  | 4.8
| Seção Informática | 9.6 | 0.5 |  |  |  | 4.8
19ª Medição | 1º Pavimento | m2 | Executado %
| Investigadores | 10.66 | 0.5 |  |  |  | 5.33
| Circulação 01 | 6.72 | 0.5 |  |  |  | 3.36
| Repouso Fem | 7.91 | 0.5 |  |  |  | 3.955
| Repouso Masc | 8.43 | 0.5 |  |  |  | 4.215
| Circ Func | 22.39 | 0.5 |  |  |  | 11.195
| Refeitório/Copa | 17.17 | 0.5 |  |  |  | 8.585
| Sala Delegado | 10.67 | 0.5 |  |  |  | 5.335
| Cartório 01 | 10.62 | 0.5 |  |  |  | 5.31
| Cartório 02 | 10.62 | 0.5 |  |  |  | 5.31
| Cartória 03 | 11.62 | 0.5 |  |  |  | 5.81
| Arquivo | 16.2 | 0.5 |  |  |  | 8.1
| Circulação publico | 11.99 | 1 |  |  |  | 11.99
| Reprog. | 2.97 | 1 |  |  |  | 2.97
| Almoxarifado 1 | 7.95 | 1 |  |  |  | 7.95
| Almoxarifado 2 | 10.6 | 1 |  |  |  | 10.6
| Circulação conduzidos | 10.51 | 1 |  |  |  | 10.51
| Fotografia reconhecimento | 5.4 | 1 |  |  |  | 5.4
| Vítima | 3.43 | 1 |  |  |  | 3.43
| Reprografia | 4.26 | 1 |  |  |  | 4.26
| Recepção | 10.31 | 1 |  |  |  | 10.31
| Recepção ocorrência | 16.16 | 1 |  |  |  | 16.16
| Ocorrência/PC | 11.98 | 1 |  |  |  | 11.98
| Circulação 03 | 2.3 | 1 |  |  |  | 2.3
2º Pavimento
| Inteligência Estatística | 17.31 | 0.5 |  |  |  | 8.655
| Espera | 22.62 | 0.5 |  |  |  | 11.31
| Recepção | 7.27 | 0.5 |  |  |  | 3.635
| Dep. Social | 9.6 | 0.5 |  |  |  | 4.8
| Apoio Adm | 9.6 | 0.5 |  |  |  | 4.8
| Cartório 02 | 9.6 | 0.5 |  |  |  | 4.8
| Cartório 01 | 9.6 | 0.5 |  |  |  | 4.8
| Sala Delegado | 12.54 | 0.5 |  |  |  | 6.27
| Copa | 12.59 | 0.5 |  |  |  | 6.295
| Sala Adjunto | 12.06 | 0.5 |  |  |  | 6.03
| Circulação (03 corredores) | 33.07 | 0.5 |  |  |  | 16.535
| T.I. | 6.16 | 0.5 |  |  |  | 3.08
| Reunião | 17 | 0.5 |  |  |  | 8.5
| Sessão Criminal 02 | 10.2 | 0.5 |  |  |  | 5.1
| Sessão Criminal 01 | 9.6 | 0.5 |  |  |  | 4.8
| Manutenção | 9.6 | 0.5 |  |  |  | 4.8
| Seção Informática | 9.6 | 0.5 |  |  |  | 4.8
22ª Medição | Copa | 4.18 | 1 |  |  |  | 4.18
| PM/GM | 17.18 | 1 |  |  |  | 17.18
| Escada | 8.46 | 1 |  |  |  | 8.46
23ª Medição | Recepção | 38.03 | 1 |  |  |  | 38.03
Total Executado= | [6 empty] | 516.74
Medido até a última medição = | [6 empty] | 478.71
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 38.03
110203 | Acabamento de perímetro para forro mineral removível, em perfil "L" em aço galvanizado, na cor branca | [8 empty] | m | 714.65 |  | 0
18ª Medição | 1º Pavimento | m2
| Investigadores | 13.37 |  |  |  |  | 13.37
| WC Delegado | 5.4 |  |  |  |  | 5.4
| Repouso Fem | 11.85 |  |  |  |  | 11.85
| Repouso Masc | 12.95 |  |  |  |  | 12.95
| Circ Func | 33.83 |  |  |  |  | 33.83
| Refeitório/Copa | 21.93 |  |  |  |  | 21.93
| Sala Delegado | 14.59 |  |  |  |  | 14.59
| Cartório 01 | 13.5 |  |  |  |  | 13.5
| Cartório 02 | 13.5 |  |  |  |  | 13.5
| Cartória 03 | 14.16 |  |  |  |  | 14.16
| Arquivo | 17.55 |  |  |  |  | 17.55
2º Pavimento
| Inteligência Estatística | 19.22 |  |  |  |  | 19.22
| Espera | 34.34 |  |  |  |  | 34.34
| Recepção | 12.64 |  |  |  |  | 12.64
| Dep. Social | 12.8 |  |  |  |  | 12.8
| Apoio Adm | 13.4 |  |  |  |  | 13.4
| Cartório 02 | 13.4 |  |  |  |  | 13.4
| Cartório 01 | 13.4 |  |  |  |  | 13.4
| Sala Delegado | 14.91 |  |  |  |  | 14.91
| Copa | 15.96 |  |  |  |  | 15.96
| Sala Adjunto | 15.55 |  |  |  |  | 15.55
| Circulação (03 corredores) | 49.9 |  |  |  |  | 49.9
| T.I. | 10.28 |  |  |  |  | 10.28
| Reunião | 15.31 |  |  |  |  | 15.31
| Sessão Criminal 02 | 13.6 |  |  |  |  | 13.6
| Sessão Criminal 01 | 13.4 |  |  |  |  | 13.4
| Manutenção | 13.4 |  |  |  |  | 13.4
| Seção Informática | 12.76 |  |  |  |  | 12.76
19ª Medição | 1º Pavimento | [5 empty] | 0
| Embarque/desembarque/circulação 3 | 30.03 |  |  |  |  | 30.03
| Copa/lavabo | 6.9 |  |  |  |  | 6.9
| Ocorrência PC | 16.27 |  |  |  |  | 16.27
| Circulação/hall espera | 23 |  |  |  |  | 23
| Descanso ASG | 10.73 |  |  |  |  | 10.73
| Circulação Público | 18.73 |  |  |  |  | 18.73
| Circulação conduzidos | 18.77 |  |  |  |  | 18.77
| Almoxarifado 01 | 11.28 |  |  |  |  | 11.28
| Almoxarifado 02 | 13.22 |  |  |  |  | 13.22
| Reprografia | 7.3 |  |  |  |  | 7.3
| Fotografia/reconhecimento | 13.16 |  |  |  |  | 13.16
| Reconhecimento | 17.55 |  |  |  |  | 17.55
| Recepção | 13.55 |  |  |  |  | 13.55
| Reprografia | 8.67 |  |  |  |  | 8.67
| Vítima | 7.49 |  |  |  |  | 7.49
22ª Medição | Hall entrada | 31.1 |  |  |  |  | 31.1
0
0
0
0
Total Executado= | [6 empty] | 714.65
Medido até a última medição = | [6 empty] | 683.55
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 31.1
'1201 | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA
120101 | Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm | [8 empty] | m² | 492.5 |  | 0.0019
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | Esp (m) | H ( m) | Qtd ( face)
4ª Medição
| Sala delegado + WC + WC COPA |  | 8.84 |  | 3.1 | 2 | 54.808
| WC Masc + Fem + WC Adjunto |  | 17.6 |  | 3.1 | 2 | 109.12
6ª Medição
| WC ACES. UNISSEX |  | 3.72 |  | 3.1 | 2 | 23.064
| BANHO FUNC. M e F |  | 17.76 |  | 3.1 | 1 | 55.056
| MURETA DA COPA |  | 2.58 |  | 1.1 | 2 | 5.676
| WC DELEGADO 1 |  | 3.15 |  | 1.5 | 2 | 9.45
| BANHO ASG |  | 3.81 |  | 3.1 | 2 | 23.622
9ª Medição | 1º Pavimento
| WC Fem (copa) |  | 4.4 | 3.13 | 12.512 |  | 12.512
| Descontos | P060 | 1.26
| WC Masc (copa) |  | 4.06 | 3.13 | 11.4478 |  | 11.4478
| Descontos | P060 | 1.26
| Copa 1º Pav / Lavabo |  | 13.73 | 3.13 | 38.7749 |  | 38.7749
| Descontos | P060 | 1.26 | 4.2
|  | P060 | 1.26
|  | P080 | 1.68
| Banheiro Funcionário M |  | 10.76 | 3.13 | 31.9988 |  | 31.9988
| Descontos | P080 | 1.68
| Banheiro Funcionário F |  | 11.01 | 3.13 | 32.7813 |  | 32.7813
| Descontos | P080 | 1.68
| Depósito Material de Limpeza 01 |  | 8.22 | 3.13 | 24.0486 |  | 24.0486
| Descontos | P080 | 1.68
| Copa |  | 7.56 | 3.13 | 22.3828 |  | 22.3828
| Descontos | JA160 | 1.28
| WC Delegado |  | 5.4 | 3.13 | 15.002 |  | 15.002
| Descontos | P060 | 1.26 | 1.9
|  | BA080 | 0.64
| WC Acess. Fem |  | 7.7 | 3.13 | 21.571 |  | 21.571
| Descontos | P090 | 1.89 | 2.53
|  | BA080 | 0.64
| WC Acess. Masc |  | 7.65 | 3.13 | 21.4145 |  | 21.4145
| Descontos | P090 | 1.89 | 2.53
|  | BA080 | 0.64
| Copa 1º Pav / Lavabo |  | 13.73 | 1 | 11.73 |  | 11.73
| Descontos |  | 2
| Refeitório |  | 9.05 | 1 | 8.25 |  | 8.25
| Descontos |  | 0.8
2º Pavimento
| WC Aces. Masc |  | 9.28 | 2.83 | 23.7324 |  | 23.7324
| Descontos | P090 | 1.89 | 2.53
|  | BA080 | 0.64
| WC Aces. Fem |  | 8.93 | 2.83 | 22.7419 |  | 22.7419
| Descontos | P090 | 1.89 | 2.53
|  | BA080 | 0.64
| WC Delegado |  | 5.8 | 2.83 | 14.514 |  | 14.514
| Descontos | P060 | 1.26 | 1.9
|  | BA080 | 0.64
| Copa |  | 15.96 | 2.83 | 40.1868 |  | 40.1868
| Descontos | P060 | 1.26 | 4.98
|  | P080 | 1.68
|  | BA080 | 2.04
| Departamento Material de Limpeza 02 |  | 6.27 | 2.83 | 16.0441 |  | 16.0441
| Descontos | P060 | 1.26 | 1.7
|  | BA055 | 0.44
| WC Masc |  | 7.74 | 2.83 | 19.3742 |  | 19.3742
| Descontos | P090 | 1.89 | 2.53
|  | BA080 | 0.64
| WC Fem |  | 10.01 | 2.83 | 25.7983 |  | 25.7983
| Descontos | P090 | 1.89 | 2.53
|  | BA080 | 0.64
| WC Adjunto |  | 5.49 | 2.83 | 14.2767 |  | 14.2767
| Descontos | P060 | 1.26
| Desconto geral | [5 empty] | -234.11
10ª Medição
| Saldo | [5 empty] | 17.23
Total Executado= | [6 empty] | 492.4981
Medido até a última medição = | [6 empty] | 475.2681
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 17.23
120102 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm | [8 empty] | m² | 1886.71 |  | 48.5765
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | Esp (m) | H ( m) | Qtd ( face)
4ª Medição
| Lateral Esquerda |  | 3.73 |  | 2.5 | 2 | 18.65
|  |  | 12.66 |  | 4.34 | 2 | 109.8888
| Lateral Direita |  | 13.28 |  | 2.5 | 2 | 66.4
| Frontal |  | 2.99 |  | 1.1 | 2 | 6.578
| Divisa do vizinho |  | 4.58 |  | 1.1 | 2 | 10.076
| Sala delegado + WC + WC COPA |  | 8.84 |  | 3 | 2 | 53.04
| WC Masc + Fem + WC Adjunto - 2 pav |  | 17.6 |  | 3 | 2 | 105.6
| Platibanda - Caixa dágua, excluido viga superior |  | 20.4 |  | 3.1 | 2 | 126.48
6ª Medição
| WC ACES. UNISSEX |  | 8.94 |  | 3.1 | 1 | 27.714
| BANHO FUNC. M e F |  | 24.46 |  | 3.1 | 1 | 75.826
| MURETA DA COPA |  | 2.58 |  | 1.1 | 2 | 5.676
| WC DELEGADO 1 |  | 10.85 |  | 3.1 | 1 | 33.635
| BANHO ASG |  | 3.81 |  | 3.1 | 2 | 23.622
| DESC. ASG |  | 13.31 |  | 2.9 | 1 | 38.599
| MURO LATERAL EXTERNO |  | 15.47 |  | 2.5 | 2 | 77.35
7ª Medição | Alvenarias celas |  | 9.01 |  | 3.13 | 1 | 28.2013
| Alvenarias internas cx dágua |  | 15.75 |  | 3.1 | 1 | 48.825
8ª Medição | Laje descoberta |  | 9.2 |  | 1.1 |  | 10.12
| Laje descoberta |  | 17.36 |  | 1.1 |  | 19.096
| Laje descoberta |  | 8.55 |  | 1.1 |  | ,
| Laje descoberta |  | 18.51 |  | 1.1 |  | 20.361
| Copa / Lavabo | [5 empty] | 24.77
| PM / GM | [5 empty] | 17.18
| Embarque / Desembarque / Circulação 03 | [5 empty] | 71.46
| Investigadores | [5 empty] | 13.37
| Circulação celas / Cela 01 | [5 empty] | 26.04
| Cela 03 | [5 empty] | 23.14
| Cela 04 | [5 empty] | 23.14
| Repouso Feminino | [5 empty] | 34.37
| Repouso Masculino | [5 empty] | 37.56
| Circulação 01 | [5 empty] | 37.9
| Ocorrência PC | [5 empty] | 32.92
9ª Medição | 1º Pavimento
| Ocorrência PC |  | 4.91 |  | 0.76 |  | 3.7316
| Cela 02 |  | 10.47 |  | 2.9 |  | 30.363
Cobertura 1 e 2
Predio a construir
| Platibanda frente - nivel de 7,72 até 8,76 |  | 8.95 |  | 1.04 | 1.2 | 11.1696
| Platibanda Fechamento telhado |  | 8.95 |  | 2.4 | 2 | 42.96
| Platibanda lateral esquerda |  | 11.41 |  | 0.5 | 2 | 11.41
| Platibanda lateral direita e fundo da área impermeabilizada ( laje técnica) |  | 19.97 |  | 1.1 | 2 | 43.934
| Vazio de ventilação - area técnica da cobertura 1 |  | 1.8 |  | 1.4 | 2 | 5.04
|  |  | 1.8 |  | 1.4 | 2 | 5.04
| Visita laje técnica |  | 1.1 |  | 1.3 | 2 | 2.86
Edificação existente - 2 pavimentos
| Parede de apoio de Laje de Caixas d´agua - Cobertura |  | 2.1 |  | 0.8 | 4 | 6.72
| Platibanda Prisma Ventilação (interna) |  | 4.48 |  | 1.85 | 2 | 16.576
| Platibanda Prisma ventilaçao (fundo) |  | 4.03 |  | 2.2 | 2 | 17.732
10ª Medição | parede com o vizinho |  | 17.17 |  | 2.9 | 1 | 49.793
| Wc acessivel fem 1° pav |  | 5.83 |  | 2.7 | 1 | 15.741
| Wc acessivel mas 1° pav |  | 5.83 |  | 2.7 | 1 | 15.741
| Wc acessivel fem 2° pav |  | 5.83 |  | 2.7 | 1 | 15.741
| Wc acessivel mas 2° pav |  | 5.83 |  | 2.7 | 1 | 15.741
| Parede plataforma |  | 3.08 |  | 5.6 | 1 | 17.248
| copa |  | 3.36 |  | 2.7 | 1 | 9.072
| Dml |  | 3.76 |  | 2.7 | 1 | 10.152
11ª Medição | Platibanda esquerda 1º pav |  | 6.3 |  | 2.33 | 1 | 14.679
| Apoio equipamento Arcon |  | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 66 | 63.36
| Parede balcão Copa/Refeitório |  | 2.6 | 0.2 | 1.1 | 2 | 5.94
| Parede plataforma |  | 0.27 | 0.2 | 3.1 | 1 | 2.294
| Complemento Parede direita com área técnica |  | 1.7 | 0.2 | 0.25 | 1 | 1.24
| Banco Hall de espera |  | 4.17 |  | 0.35 | 1 | 1.4595
| Muro fundos/vizinho Rua Tito Machado |  | 3.39 |  | 2.5 | 1 | 8.475
[6 empty] | 1 | 0
12ª Medição |  | Qtd | Comp. (m) | Esp (m) | H ( m) | Qtd ( face)
| Parede plataforma 2º pav |  | 1.42 | 0.15 | 2.8 | 2 | 9.218
| Desconto | PPE090 | 0.9 |  | 2.1 | 2 | -3.78
| Parede lateral plataforma 2º pav |  | 0.8 | 0.15 | 1.3 | 2 | 2.71
| Banco cela 01 |  | 2.09 | 0.45 | 0.45 | 1 | 1.3455
| Banco cela 02 |  | 2.66 | 0.45 | 0.45 | 1 | 1.602
| Banco cela 03 |  | 1.55 | 0.45 | 0.45 | 1 | 1.1025
| Banco cela 04 |  | 1.55 | 0.45 | 0.45 | 1 | 1.1025
| Mureta frontal do gradil (V22 e V23) |  | 7 | 0.2 | 0.6 | 2 | 11.44
13ª Medição |  | Qtd | Comp. (m) | Esp (m) | H ( m) | Qtd ( face)
| Mureta em arco do gradil |  | 13.47 | 0.15 | 0.6 | 2 | 20.385
| Desc ASG |  | 10.73 |  | 2.9 | 1 | 31.117
15ª Medição |  | Qtd | Comp. (m) | Esp (m) | H ( m) | Qtd ( face)
| Paredes internas plataforma |  | 6.14 |  | 6.33 | 1 | 38.8662
16ª Medição |  | Qtd | Comp. (m) | Esp (m) | H ( m) | Qtd ( face)
| Muro vizinho Construtor Camilo |  | 3.75 |  | 2.4 | 1 | 9
17ª Medição |  | Qtd | Comp. (m) | Esp (m) | H ( m) | Qtd ( face)
| Casa de lixo |  | 4.63 | 0.15 | 2.4 | 2 | 22.224
Total Executado= | [6 empty] | 1838.1335
Medido até a última medição = | [6 empty] | 1815.9095
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 22.224
120103 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | [8 empty] | m² | 1394.21 |  | -0.0085
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | Esp (m) | H ( m) | Qtd ( face)
4ª Medição
| Platibanda Lateral Esquerda |  | 11.41 |  | 0.5 | 1 | 5.705
| Platibanda lateral direita e fundo da área impermeabilizada ( laje técnica) |  | 19.97 |  | 1.1 | 1 | 21.967
| WC Masc + Fem + WC Adjunto | [5 empty] | 14.91
6ª Medição | WC ACES. UNISSEX (EXTERNO) |  | 1.5 |  | 3.1 | 1 | 4.65
| BANHO FUNC. M e F (EXTERNO) |  | 6.7 |  | 3.1 | 1 | 20.77
| WC DELEGADO 1 (EXTERNO E MEIA PAREDE INTERNA) |  | 4.55 |  | 3.1 | 1 | 14.105
|  |  | 6.3 |  | 1.6 | 1 | 10.08
| BANHO ASG (EXTERNO) |  | 4.27 |  | 3.1 | 1 | 13.237
| DESC. ASG |  | 14.18 |  | 2.9 | 1 | 41.122
| MURO LATERAL EXTERNO |  | 15.47 |  | 2.5 | 2 | 77.35
| Parede de apoio de Laje de Caixas d´agua - Cobertura |  | 2.1 |  | 0.8 | 4 | 6.72
| Platibanda - Caixa dágua |  | 20.4 |  | 3.1 | 1 | 63.24
| Platibanda sobre calhas |  | 38.91 |  | 1.4 | 1 | 54.474
| Platibanda Fundo e frente |  | 15.5 |  | 1.85 | 1 | 28.675
| Circulação |  | 3.24 |  | 3.13 | 1 | 10.1412
| Fechamento de janelas |  | 2.1 |  | 0.8 | 1 | 1.68
|  |  | 1 |  | 0.8 | 1 | 0.8
|  |  | 2.1 |  | 0.7 | 1 | 1.47
|  |  | 0.7 |  | 0.6 | 1 | 0.42
7ª Medição | Alvenarias internas cx dágua |  | 15.75 |  | 3.1 | 1 | 48.825
| Platibanda sobre calhas (externo) |  | 38.91 |  | 1.4 | 1 | 54.474
8ª Medição | Embarque / Desembarque / Circulação 03 | [5 empty] | 71.46
| Investigadores | [5 empty] | 13.37
| Circulação celas / Cela 01 | [5 empty] | 26.04
| Cela 03 | [5 empty] | 23.14
| Cela 04 | [5 empty] | 23.14
| Repouso Feminino | [5 empty] | 34.37
| Repouso Masculino | [5 empty] | 37.56
| Circulação 01 | [5 empty] | 37.9
| Ocorrência PC | [5 empty] | 32.92
| Laje descoberta |  | 9.2 |  | 1.1 |  | 10.12
| Laje descoberta |  | 17.36 |  | 1.1 |  | 19.096
| Laje descoberta |  | 8.55 |  | 1.1 |  | 9.405
| Laje descoberta |  | 18.51 |  | 1.1 |  | 20.361
9ª Medição | 1º Pavimento
| Ocorrência PC |  | 4.91 |  | 0.76 |  | 3.7316
| Cela 02 |  | 10.47 |  | 2.9 |  | 30.363
Cobertura 1 e 2
Predio a construir
| Platibanda frente - nivel de 7,72 até 8,76 |  | 8.95 |  | 1.04 | 1.2 | 11.1696
| Platibanda Fechamento telhado |  | 8.95 |  | 2.4 | 2 | 42.96
| Platibanda lateral esquerda |  | 11.41 |  | 0.5 | 2 | 11.41
| Platibanda lateral direita e fundo da área impermeabilizada ( laje técnica) |  | 19.97 |  | 1.1 | 2 | 43.934
| Vazio de ventilação - area técnica da cobertura 1 |  | 1.8 |  | 1.4 | 2 | 5.04
|  |  | 1.8 |  | 1.4 | 2 | 5.04
| Visita laje técnica |  | 1.1 |  | 1.3 | 2 | 2.86
Edificação existente - 2 pavimentos
| Parede de apoio de Laje de Caixas d´agua - Cobertura |  | 2.1 |  | 0.8 | 4 | 6.72
| Platibanda Prisma Ventilação (interna) |  | 4.48 |  | 1.85 | 2 | 16.576
| Platibanda Prisma ventilaçao (fundo) |  | 4.03 |  | 2.2 | 2 | 17.732
10ª Medição | parede com o vizinho |  | 17.17 |  | 2.9 | 1 | 49.793
| Wc acessivel fem 1° pav |  | 5.83 |  | 2.7 | 1 | 15.741
| Wc acessivel mas 1° pav |  | 5.83 |  | 2.7 | 1 | 15.741
| Wc acessivel fem 2° pav |  | 5.83 |  | 2.7 | 1 | 15.741
| Wc acessivel mas 2° pav |  | 5.83 |  | 2.7 | 1 | 15.741
| Parede plataforma |  | 3.08 |  | 5.6 | 1 | 17.248
| copa |  | 3.36 |  | 2.7 | 1 | 9.072
| Dml |  | 3.76 |  | 2.7 | 1 | 10.152
11ª Medição | Platibanda esquerda 1º pav |  | 6.3 |  | 2.33 | 1 | 14.679
| Apoio equipamento Arcon |  | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 66 | 63.36
| Parede balcão Copa/Refeitório |  | 2.6 | 0.2 | 1.1 | 2 | 5.94
| Parede plataforma |  | 0.27 | 0.2 | 3.1 | 1 | 2.294
| Complemento Parede direita com área técnica |  | 1.7 | 0.2 | 0.25 | 1 | 1.24
| Banco Hall de espera |  | 4.17 |  | 0.35 | 1 | 1.4595
| Muro fundos/vizinho Rua Tito Machado |  | 3.39 |  | 2.5 | 1 | 8.475
[6 empty] | 1 | 0
12ª Medição |  | Qtd | Comp. (m) | Esp (m) | H ( m) | Qtd ( face)
| Parede plataforma 2º pav |  | 1.42 | 0.15 | 2.8 | 2 | 9.218
| Desconto | PPE090 | 0.9 |  | 2.1 | 2 | -3.78
| Parede lateral plataforma 2º pav |  | 0.8 | 0.15 | 1.3 | 2 | 2.71
| Banco cela 01 |  | 2.09 | 0.45 | 0.45 | 1 | 1.3455
| Banco cela 02 |  | 2.66 | 0.45 | 0.45 | 1 | 1.602
| Banco cela 03 |  | 1.55 | 0.45 | 0.45 | 1 | 1.1025
| Banco cela 04 |  | 1.55 | 0.45 | 0.45 | 1 | 1.1025
| Mureta frontal do gradil (V22 e V23) |  | 7 | 0.2 | 0.6 | 2 | 11.44
13ª Medição |  | Qtd | Comp. (m) | Esp (m) | H ( m) | Qtd ( face)
| Mureta em arco do gradil |  | 13.47 | 0.15 | 0.6 | 2 | 20.385
| Desc ASG |  | 10.73 |  | 2.9 | 1 | 31.117
15ª Medição |  | Qtd | Comp. (m) | Esp (m) | H ( m) | Qtd ( face)
| Paredes internas plataforma |  | 3.17 |  | 6.33 | 1 | 20.0661
Total Executado= | [6 empty] | 1394.2185
Medido até a última medição = | [6 empty] | 1374.1524
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 20.0661
1202 | ACABAMENTOS
120201 | Pastilha cerâmica branca 5 x 5 cm, assentada com argamassa de cimento colante e rejuntada com cimento branco, marcas de referência Atlas, Jatobá, NGK ou equivalente | [8 empty] | m2 | 313.5 |  | 0.003
13ª Medição | 1º Pavimento |  |  | P (m) | H revest. (m) | Parede | Total
| Hall/Espera |  |  | 23 | 0.95 |  | 15.45
| Descontos |  |  | 6.4 |  |  | -6.4
| Circulação 01 |  |  | 3.05 | 0.95 |  | 2.8975
14ª Medição | 1º Pavimento |  |  | P (m) | H revest. (m) | Parede | Total
| Copa 1º pav/Lavabo |  |  | 13.73 | 1.1 |  | 15.103
| Descontos |  |  | 2 |  |  | -2
| PM/GM |  |  | 17.83 | 0.05 |  | 0.8915
| Descontos |  |  | 1.6 |  |  | -1.6
1º Pavimento
| Circulação (03 corredores) |  |  | 49.9 | 0.05 |  | 2.495
| Descontos |  |  | 0.57 |  |  | -0.57
19ª Medição | Térreo |  |  |  |  | Desconto
| Copa/lavabo/PMGM |  |  | 26.51 | 1 | 2.2 | 24.31
| recepção+circ. 1 |  |  | 40.45 | 1 | 5.72 | 34.73
| Circulação funcionários |  |  | 33.84 | 1 | 13.61 | 20.23
| Refeitório |  |  | 14.32 | 1 | 0.88 | 13.44
| Reprog/Circ. pub |  |  | 48.26 | 1 | 8.03 | 40.23
| Hall/espera |  |  | 42.67 | 1 | 6.38 | 36.29
| Circ. Conduzidos |  |  | 18.95 | 1 | 3.52 | 15.43
| Wc Delegado 1 |  |  | 5.4 | 1.4 | 0.66 | 6.9
| Escada |  |  | 8.87 | 1 | 1.76 | 7.11
| 1º pav | [5 empty] | 0
| Espera 2 |  |  | 38.75 | 1 | 6.7 | 32.05
| Circulação |  |  | 49.31 | 1 | 19.11 | 30.2
| reuniao/treinamentos |  |  | 15.43 | 1 | 0.88 | 14.55
| Recepção 2 |  |  | 12.64 | 1 | 0.88 | 11.76
Total Executado= | [6 empty] | 313.497
Medido até a última medição = | [6 empty] | 26.267
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 287.23
120202 | Cerâmica dim. 30x60cm, forma Slim branca extra, marca de referência Eliane, rejunte antifungo e e antimofo 3mm quartizolit weber, cor gelo., assentada com argamassa ACIII | [8 empty] | m2 | 466.23 |  | 0.0009
10ª Medição | 1º Pavimento |  |  | P (m) | H revest. (m) | Parede | Área com desconto vãos (m²)
| WC Fem (copa) |  |  | 4.4 | 3.13 |  | 12.512
| Descontos |  | P060 | 1.26
| WC Masc (copa) |  |  | 4.06 | 3.13 |  | 11.4478
| Descontos |  | P060 | 1.26
| Banhº ASG |  |  | 7.79 | 3.13 |  | 23.1227
| Descontos |  | P060 | 1.26
| WC Acess. Unissex |  |  | 7.43 | 3.13 |  | 21.5159
| Descontos |  | P060 | 1.26
| Descontos |  | B060 | 0.48
| Banheiro Funcionário M |  |  | 10.76 | 3.13 |  | 31.9988
| Descontos |  | P080 | 1.68
| Banheiro Funcionário F |  |  | 11.01 | 3.13 |  | 32.7813
| Descontos |  | P080 | 1.68
| Copa |  |  | 7.56 | 3.13 |  | 22.3828
| Descontos |  | JA160 | 1.28
| WC Delegado |  |  | 5.4 | 3.13 |  | 15.002
| Descontos |  | P060 | 1.26
|  |  | BA080 | 0.64
2º Pavimento
| WC Aces. Masc |  |  | 9.28 | 2.83 |  | 23.7324
| Descontos |  | P090 | 1.89
|  |  | BA080 | 0.64
| WC Aces. Fem |  |  | 8.93 | 2.83 |  | 22.7419
| Descontos |  | P090 | 1.89
|  |  | BA080 | 0.64
| WC Delegado |  |  | 5.8 | 2.83 |  | 14.514
| Descontos |  | P060 | 1.26
|  |  | BA080 | 0.64
| Copa |  |  | 15.96 | 2.83 |  | 40.1868
| Descontos |  | P060 | 1.26
|  |  | P080 | 1.68
|  |  | BA080 | 2.04
| WC Masc |  |  | 7.74 | 2.83 |  | 19.3742
| Descontos |  | P090 | 1.89
|  |  | BA080 | 0.64
| WC Fem |  |  | 10.01 | 2.83 |  | 25.7983
| Descontos |  | P090 | 1.89
|  |  | BA080 | 0.64
12ª Medição | 1º Pavimento |  |  | P (m) | H revest. (m) | Parede | Área com desconto vãos (m²)
| WC Acess Fem |  |  | 7.7 | 3.13 |  | 21.571
| Descontos |  | P090 | 1.89
|  |  | BA080 | 0.64
| WC Acess Masc |  |  | 7.65 | 3.13 |  | 23.3045
| Descontos |  | P090 | 1.89
|  |  | BA080 | 0.64
2º Pavimento
| Deposito Material de Limpeza 02 |  |  | 6.27 | 2.83 |  | 16.0441
| Descontos |  | P060 | 1.26
|  |  | BA055 | 0.44
15ª Medição | 1º Pavimento |  |  | P (m) | H revest. (m) | Parede | Total
| Copa 1º Pav/Lavabo |  |  | 13.73 | 3.13 |  | 42.9749
| Descontos |  | P060 | 5.67
2º Pavimento
| WC Adjunto |  |  | 5.49 | 2.83 |  | 15.5367
| Descontos |  | P060 | 1.26
18ª Medição | 1º Pavimento |  |  | P (m) | H revest. (m) | Parede | Total
| Lixo |  |  | 8.2 | 2.6 |  | 21.32
| Descontos |  | P090 | 1.89
| Copa/Refeitório |  |  | 10.22 | 0.35 |  | 3.577
20ª Medição | Saldo | [5 empty] | 4.79
Total Executado= | [6 empty] | 466.2291
Medido até a última medição = | [6 empty] | 466.2291
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 0
13 | PISOS INTERNOS
1301 | LASTRO DE CONTRAPISO
130101 | Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 3cm | [8 empty] | m² | 622.09 |  | 0.11
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | m2 | Comp. (m) | Esp (m) | H ( m) | Qtd ( face)
7ª Medição | Térreo
| Descanso ASG | 7.11 |  |  |  |  | 7.11
| WC Acess. Unissex | 2.53 |  |  |  |  | 2.53
| Banheiro Funcionário M | 6.6 |  |  |  |  | 6.6
| Banheiro Funcionário F | 6.85 |  |  |  |  | 6.85
| Departamento Material de Limpeza 01 | 3.99 |  |  |  |  | 3.99
| WC Delegado | 1.76 |  |  |  |  | 1.76
| Copa 1º Pav | 4.18
| Circulação Funcionários | 22.39 |  |  |  |  | 22.39
| Refeitório / Copa | 17.17 |  |  |  |  | 17.17
| Sala Delegado | 10.67 |  |  |  |  | 10.67
| Cartório 01 | 10.62 |  |  |  |  | 10.62
| Cartório 02 | 10.62 |  |  |  |  | 10.62
| Cartório 03 | 11.62 |  |  |  |  | 11.62
| Circulação Público | 11.99 |  |  |  |  | 11.99
| Circulação Conduzidos | 10.51 |  |  |  |  | 10.51
| Almoxarifado 01 | 7.95 |  |  |  |  | 7.95
| Almoxarifado 02 | 10.6 |  |  |  |  | 10.6
| Reprografia | 2.97 |  |  |  |  | 2.97
1º pav
| WC Aces. Masc | 5.08 |  |  |  |  | 5.08
| WC Aces. Fem | 4.9 |  |  |  |  | 4.9
| WC Delegado | 1.98 |  |  |  |  | 1.98
| Departamento Material de Limpeza 02 | 2.37 |  |  |  |  | 2.37
| WC Masc | 3.32 |  |  |  |  | 3.32
| WC Fem | 5.13 |  |  |  |  | 5.13
| WC Adjunto | 1.81 |  |  |  |  | 1.81
| Inteligência Estatística | 17.31 |  |  |  |  | 17.31
| Espera | 22.62 |  |  |  |  | 22.62
| Recepção | 7.27 |  |  |  |  | 7.27
| Dep. Social | 9.6 |  |  |  |  | 9.6
| Apoio Adm | 9.6 |  |  |  |  | 9.6
| Cartório 02 | 9.6 |  |  |  |  | 9.6
| Cartório 01 | 9.6 |  |  |  |  | 9.6
| Sala Delegado | 12.54 |  |  |  |  | 12.54
| Copa | 12.59 |  |  |  |  | 12.59
| Sala Adjunto | 12.06 |  |  |  |  | 12.06
| Circulação (03 corredores) | 33.07 |  |  |  |  | 33.07
| T.I. | 6.16 |  |  |  |  | 6.16
| Reunião | 17 |  |  |  |  | 17
| Sessão Criminal 02 | 10.2 |  |  |  |  | 10.2
| Sessão Criminal 01 | 9.6 |  |  |  |  | 9.6
| Manutenção | 9.6 |  |  |  |  | 9.6
| Seção Informática | 9.6 |  |  |  |  | 9.6
8ª Medição | Arquivo | 16.4 |  |  |  |  | 16.4
| Fotografia / Reconhecimento | 5.4 |  |  |  |  | 5.4
| Recepção | 10.31 |  |  |  |  | 10.31
| Reprografia | 4.26 |  |  |  |  | 4.26
| Vítima | 3.43 |  |  |  |  | 3.43
| Recepçao | 16.16 |  |  |  |  | 16.16
| Ocorrência | 11.98 |  |  |  |  | 11.98
| circulação 1 | 6.72 |  |  |  |  | 6.72
| Investigadores | 14.84 |  |  |  |  | 14.84
| Repouso Feminino | 12.97 |  |  |  |  | 12.97
| Repouso Masculino | 8.06 |  |  |  |  | 8.06
| Banhº ASG | 3.22 |  |  |  |  | 3.22
9ª Medição | Copa 1º Pav | 4.18 |  |  |  |  | 4.18
| Lavabo | 2.56 |  |  |  |  | 2.56
| WCF | 1.08 |  |  |  |  | 1.08
| PM/PG | 17.18 |  |  |  |  | 17.18
| WCM | 1.08 |  |  |  |  | 1.08
10ª Medição | Wc acess fem 1ºpav | 3.88 |  |  |  |  | 3.88
| Wc acess mas 1ºpav | 4.12 |  |  |  |  | 4.12
| Wc acess fem 2ºpav | 3.88 |  |  |  |  | 3.88
| Wc acess mas 2ºpav | 4.12 |  |  |  |  | 4.12
12ª Medição
| Ocorrência PC | 11.93 |  |  |  |  | 11.93
| Circulação/ Hall de espera | 37.65 |  |  |  |  | 37.65
17ª Medição
| Lixo | 18.01 |  |  |  |  | 18.01
Total Executado= | [6 empty] | 621.98
Medido até a última medição = | [6 empty] | 603.97
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 18.01
1302 | ACABAMENTOS
130201 | Porcelanato natural, retificado, dim. 60x60cm, ref. Minimum Cimento, ref. Eliane ou equivalente, utilizando dupla colagem de argamassa ACIII e rejunte 1,5mm para porcelanato, cor cinza platina | [8 empty] | m² | 66.81 |  | 0
|  |  | x |  |  |  | TOTAL
|  | m2 | A (m²)
13ª Medição | 1º Pavimento
| Banh ASG |  | 3.22 |  |  |  | 3.22
| Descanso ASG |  | 7.11 |  |  |  | 7.11
| WC Acess. Unissex |  | 2.53 |  |  |  | 2.53
| Banh Func M |  | 6.6 |  |  |  | 6.6
| Banh Func F |  | 6.85 |  |  |  | 6.85
| DML 01 |  | 3.99 |  |  |  | 3.99
| WC Delegado |  | 1.76 |  |  |  | 1.76
| WC Acess Fem |  | 3.88 |  |  |  | 3.88
| WC Acess Masc |  | 4.12 |  |  |  | 4.12
| 2º Pavimento | [5 empty] | 0
| WC Acess Fem |  | 5.08 |  |  |  | 5.08
| WC Acess Masc |  | 4.9 |  |  |  | 4.9
| WC Delegado |  | 1.98 |  |  |  | 1.98
| DML 02 |  | 2.37 |  |  |  | 2.37
| WC Fem |  | 3.32 |  |  |  | 3.32
| WC Masc |  | 5.13 |  |  |  | 5.13
| WC Adjunto |  | 1.81 |  |  |  | 1.81
|  | m2 | A (m²) |  |  |  | TOTAL
15ª Medição | 1º Pavimento
| WC Fem (copa) |  | 1.08 |  |  |  | 1.08
| WC Masc (copa) |  | 1.08 |  |  |  | 1.08
Total Executado= | [6 empty] | 66.81
Medido até a última medição = | [6 empty] | 64.65
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 2.16
130202 | Porcelanato natural, retificado, dim. 90x90cm, ref. Minimum Cimento, ref Eliane ou equivalente, utilizando dupla colagem de argamassa tipo ACIII e rejunte 1,5mm para porcelanato, cor cinza platina | [8 empty] | m² | 2 |  | -506.28
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | m2 | Comp. (m) | Esp (m) | H ( m) | Qtd ( face)
11ª Medição | 2º Pavimento
| Sala Adjunto | 12.37 |  |  |  |  | 12.37
| Seção informática | 10.11 |  |  |  |  | 10.11
| Manutenção | 10.19 |  |  |  |  | 10.19
| Seção Criminal | 10.11 |  |  |  |  | 10.11
| Seção criminal | 10.98 |  |  |  |  | 10.98
| Inteligência Estatística | 17.98 |  |  |  |  | 17.98
| TI | 1.2 |  |  |  |  | 1.2
| Reunião/Treinamento | 15.62 |  |  |  |  | 15.62
| Circulação | 12.54 |  |  |  |  | 12.54
| Recepção | 2.63 |  |  |  |  | 2.63
| Espera | 6.82 |  |  |  |  | 6.82
12ª Medição | 1º Pavimento
| Circulação/Hall Espera 01 | 13.18 |  |  |  |  | 13.18
| Circulação Funcionários | 22.39 |  |  |  |  | 22.39
| Refeitório / Copa | 17.17 |  |  |  |  | 17.17
| Sala Delegado | 10.67 |  |  |  |  | 10.67
| Cartório 01 | 10.62 |  |  |  |  | 10.62
| Cartório 02 | 10.62 |  |  |  |  | 10.62
| Cartório 03 | 11.62 |  |  |  |  | 11.62
| Circulação Público | 11.99 |  |  |  |  | 11.99
| Circulação Conduzidos | 10.51 |  |  |  |  | 10.51
| Almoxarifado 01 | 7.95 |  |  |  |  | 7.95
| Almoxarifado 02 | 10.6 |  |  |  |  | 10.6
| Reprografia | 2.97 |  |  |  |  | 2.97
| Arquivo | 16.4 |  |  |  |  | 16.4
| Fotografia / Reconhecimento | 5.4 |  |  |  |  | 5.4
| Recepção | 10.31 |  |  |  |  | 10.31
| Reprografia | 4.26 |  |  |  |  | 4.26
| Vítima | 3.43 |  |  |  |  | 3.43
2º Pavimento
| Espera | 15.8 |  |  |  |  | 15.8
| Recepção | 4.64 |  |  |  |  | 4.64
| Dep. Social | 9.6 |  |  |  |  | 9.6
| Apoio Adm | 9.6 |  |  |  |  | 9.6
| Cartório 02 | 9.6 |  |  |  |  | 9.6
| Cartório 01 | 9.6 |  |  |  |  | 9.6
| Sala Delegado | 12.54 |  |  |  |  | 12.54
| Copa | 12.59 |  |  |  |  | 12.59
| Circulação (03 corredores) | 20.53 |  |  |  |  | 20.53
| T.I. | 4.96 |  |  |  |  | 4.96
| Reunião | 1.38 |  |  |  |  | 1.38
13ª Medição | 1º Pavimento
| Circulação/Hall Espera 01 | 24.67 |  |  |  |  | 24.67
| Recepção celas | 16.16 |  |  |  |  | 16.16
| Circulação 01 | 6.72 |  |  |  |  | 6.72
| Repouso Feminino | 7.91 |  |  |  |  | 7.91
| Repouso Masculino | 8.43 |  |  |  |  | 8.43
14ª Medição | 1º Pavimento
| Copa 1º Pav | 4.18 |  |  |  |  | 4.18
| PM/GM | 17.1 |  |  |  |  | 17.1
| Investigadores | 10.6 |  |  |  |  | 10.6
| Ocorrência PC | 11.03 |  |  |  |  | 11.03
Total Executado= | [6 empty] | 508.28
Medido até a última medição = | [6 empty] | 465.37
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 42.91
130204 | Piso em concreto estrutural vibrado (e=8cm) om acabamento polido, FCK>=40Mpa, armado com tela eletroldada Q196, juntas preenchidas com mastique, sobre base de brita graduada de 12cm CBR>60 PN, apoiada em sub-leito CBR>10 PN | [8 empty] | m² | 64.85 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | m2 | Comp. (m) | Esp (m) | H ( m) | Qtd ( face)
19ª Medição | Cela 01 | 4.62 |  |  |  |  | 4.62
| Cela 02 | 5.73 |  |  |  |  | 5.73
| Cela 03 | 3.75 |  |  |  |  | 3.75
| Cela 04 | 3.75 |  |  |  |  | 3.75
26ª Medição | Embarque/Desembarque | 47 |  |  |  |  | 47
0
Total Executado= | [6 empty] | 64.85
Medido até a última medição = | [6 empty] | 17.85
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 47
1303 | DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS
130301 | Rodapé de granito SIENA esp. 2cm, h=10cm, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, incl. rejuntamento com cimento branco | [8 empty] | m² | 793.25 |  | 0
|  |  | x |  |  |  | TOTAL | Rodapé instalado nas celas conforme planilha e retirada conforme orientação da DEMP
|  | m2 | P (m)
16ª Medição | 1º pavimento
| Circulação 01 |  | 13.7 |  |  |  | 10.8
| Descontos |  | 2.9
| Circulação Funcionários |  | 33.83 |  |  |  | 24.33
| Descontos |  | 9.5
| Banh ASG |  | 7.79 |  |  |  | 7.19
| Descontos |  | 0.6
| WC Acess Unissex |  | 7.43 |  |  |  | 6.53
| Descontos |  | 0.9
| Banh Func. M |  | 10.76 |  |  |  | 9.96
| Descontos |  | 0.8
| Banh Func. F |  | 11.01 |  |  |  | 10.21
| Descontos |  | 0.8
| DML 01 |  | 8.22 |  |  |  | 7.42
| Descontos |  | 0.8
| WC Delegado |  | 5.4 |  |  |  | 4.8
| Descontos |  | 0.6
| Circulação Público |  | 18.73 |  |  |  | 9.69
| Descontos |  | 9.04
| Circulação Conduzidos |  | 18.77 |  |  |  | 16.37
| Descontos |  | 2.4
| WC Acess Masc |  | 7.7 |  |  |  | 6.8
| Descontos |  | 0.9
| WC Acess Fem |  | 7.65 |  |  |  | 6.75
| Descontos |  | 0.9
2º Pavimento
| Espera |  | 34.34 |  |  |  | 29.04
| Descontos |  | 5.3
| Recepção |  | 12.64 |  |  |  | 11.84
| Descontos |  | 0.8
| WC Acess Masc |  | 9.28 |  |  |  | 8.38
| Descontos |  | 0.9
| WC Acess Fem |  | 8.93 |  |  |  | 8.03
| Descontos |  | 0.9
| WC Delegado |  | 5.8 |  |  |  | 5.2
| Descontos |  | 0.6
| DML 02 |  | 6.27 |  |  |  | 5.67
| Descontos |  | 0.6
| WC Masc |  | 7.74 |  |  |  | 6.74
| Descontos |  | 1
| WC Fem |  | 10.01 |  |  |  | 9.21
| Descontos |  | 0.8
| WC Adjunto |  | 5.49 |  |  |  | 4.89
| Descontos |  | 0.6
| Circulação (3 corredores) |  | 49.9 |  |  |  | 35.9
| Descontos |  | 14
17ª Medição | 1º pavimento
| WC Fem (copa) |  | 4.4 |  |  |  | 3.8
| Descontos |  | 0.6
| WC Masc (copa) |  | 4.06 |  |  |  | 3.46
| Descontos |  | 0.6
| Copa 1º Pav |  | 13.73 |  |  |  | 11.73
| Descontos |  | 2
| PM/GM |  | 17.83 |  |  |  | 16.23
| Descontos |  | 1.6
| Ocorrência PC |  | 16.27 |  |  |  | 15.47
| Descontos |  | 0.8
| Circulação/Hall de Espera |  | 23 |  |  |  | 16.6
| Descontos |  | 6.4
| Repouso Fem |  | 11.85 |  |  |  | 11.05
| Descontos |  | 0.8
| Repouso Masc |  | 12.95 |  |  |  | 12.15
| Descontos |  | 0.8
| Descanso ASG |  | 10.73 |  |  |  | 9.93
| Descontos |  | 0.8
| Refeitório/Copa |  | 21.93 |  |  |  | 21.13
| Descontos |  | 0.8
| Reprografia |  | 7.3 |  |  |  | 5.66
| Descontos |  | 1.64
| Arquivo |  | 17.55 |  |  |  | 16.75
| Descontos |  | 0.8
| Fotografia/Reconhecimento |  | 6.84 |  |  |  | 6.04
| Descontos |  | 0.8
18ª Medição | 1º pavimento
| Fotografia/Reconhecimento |  | 6.22 |  |  |  | 6.22
| Reconhecimento |  | 17.55 |  |  |  | 15.95
| Descontos |  | 1.6
| Recepção |  | 13.55 |  |  |  | 12.55
| Descontos |  | 1
| Reprografia |  | 8.67 |  |  |  | 5.87
| Descontos |  | 2.8
| Vítima |  | 7.49 |  |  |  | 4.69
| Descontos |  | 2.8
| Hall/Espera |  | 39.43 |  |  |  | 33.33
| Descontos |  | 6.1
2º pavimento
| Inteligência Estatística |  | 19.22 |  |  |  | 18.42
| Descontos |  | 0.8
| Dep. Social |  | 12.8 |  |  |  | 12
| Descontos |  | 0.8
| Apoio Adm |  | 13.4 |  |  |  | 12.6
| Descontos |  | 0.8
| Cartório 02 |  | 13.4 |  |  |  | 12.6
| Descontos |  | 0.8
| Cartório 01 |  | 13.4 |  |  |  | 12.6
| Descontos |  | 0.8
| Sala Delegado |  | 14.91 |  |  |  | 13.51
| Descontos |  | 1.4
| Sala Adjunto |  | 15.55 |  |  |  | 14.15
| Descontos |  | 1.4
| T.I. |  | 10.28 |  |  |  | 9.48
| Descontos |  | 0.8
| Reunião |  | 15.31 |  |  |  | 14.51
| Descontos |  | 0.8
| Sessão Criminal 02 |  | 13.6 |  |  |  | 12.8
| Descontos |  | 0.8
| Sessão Criminal 01 |  | 13.4 |  |  |  | 12.6
| Descontos |  | 0.8
| Manuntenção |  | 13.4 |  |  |  | 12.6
| Descontos |  | 0.8
| Seção Informática |  | 12.76 |  |  |  | 11.96
| Descontos |  | 0.8
19ª Medição | 1º pavimento
| Investigadores |  | 13.37 |  |  |  | 12.57
| Descontos |  | 0.8
| Sala delegado |  | 14.59 |  |  |  | 13.79
| Descontos |  | 0.8
| Cartório 01 |  | 13.5 |  |  |  | 12.7
| Descontos |  | 0.8
| Cartório 02 |  | 13.5 |  |  |  | 12.7
| Descontos |  | 0.8
| Cartório 03 |  | 14.16 |  |  |  | 13.36
| Descontos |  | 0.8
| Almoxarifado 01 |  | 11.28 |  |  |  | 10.48
| Descontos |  | 0.8
| Almoxarifado 02 |  | 13.22 |  |  |  | 12.42
| Descontos |  | 0.8
22ª Medição | Circulação celas / Cela 01 |  | 9.22 |  |  |  | 9.22
Descontos
| Cela 02 |  | 10.47 |  |  |  | 9.47
| Descontos |  | 1
| Cela 03 |  | 7.98 |  |  |  | 6.98
| Descontos |  | 1
| Cela 04 |  | 7.98 |  |  |  | 6.98
| Descontos |  | 1
25ª Medição | [6 empty] | 0
1º pavimento
| Embarque e desembarque |  | 28.39 |  |  |  | 28.39
0
0
0
Total Executado= | [6 empty] | 793.25
Medido até a última medição = | [6 empty] | 764.86
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 28.39
130302 | Prateleira em granito SIENA esp. 2cm e largura de 45cm, fixadas na parede com cantoneiras | [8 empty] | m² | 1.38 |  | 0
|  |  | x |  |  |  | TOTAL
|  | m2 | Quant.
19ª Medição | 1º Pavimento
| Depósito Material de Limpeza 01 | 0.69 | 2 |  |  |  | 1.38
0
Total Executado= | [6 empty] | 1.38
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 1.38
130303 | SG1 - Soleira reta em granito SIENA, largura de 15cm, espessura de 2cm | [8 empty] | m² | 14 |  | 0
|  |  | x |  |  |  | TOTAL
|  | m2 | A (m²)
13ª Medição | 1º Pavimento
| Banh ASG | PM060 | 0.6 |  |  |  | 0.6
| WC Delegado | PM060 | 0.6 |  |  |  | 0.6
| Banh Func M | PM080 | 0.8 |  |  |  | 0.8
| Banh Func F | PM080 | 0.8 |  |  |  | 0.8
2º Pavimento
| DML 02 | PM060 | 0.6 |  |  |  | 0.6
| WC Delegado | PM060 | 0.6 |  |  |  | 0.6
15ª Medição | 1º Pavimento
| WC Fem (Copa) | PA060B | 0.6 |  |  |  | 0.6
| WC Masc (Copa) | PA060B | 0.6 |  |  |  | 0.6
19ª Medição | 1º Pavimento
| PM/GM | PM080 | 0.8 |  |  |  | 0.8
| DESC. ASG | PM080 | 0.8 |  |  |  | 0.8
| Investigadores 01 | PM080 | 0.8 |  |  |  | 0.8
| Investigadores 02 | PM080 | 0.8 |  |  |  | 0.8
| Circulação | PM080 | 0.8 |  |  |  | 0.8
| WC Aces. Unissex | PM090 | 0.9 |  |  |  | 0.9
| Elevador | PM100 | 1 |  |  |  | 1
2º Pavimento
| WC Masculino | PM090 | 0.9 |  |  |  | 0.9
| Elevador | PM100 | 1 |  |  |  | 1
| Circulação func. | PM100 | 1 |  |  |  | 1
Total Executado= | [6 empty] | 14
Medido até a última medição = | [6 empty] | 5.2
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 8.8
130304 | SG2 - Soleira inclinada em granito SIENA, largura de 15cm, espessura de 2cm | [8 empty] | m² | 6.9 |  | 0
|  |  | x |  |  |  | TOTAL
|  | m2 | A (m²)
13ª Medição | 1º Pavimento
| WC Acess Unissex | PM090 | 0.9 |  |  |  | 0.9
| WC Acess M | PM090 | 0.9 |  |  |  | 0.9
| WC Acess F | PM090 | 0.9 |  |  |  | 0.9
| WC Acess M Interno | PM100 | 1 |  |  |  | 1
2º Pavimento
| WC adjunto | PM060 | 0.6 |  |  |  | 0.6
| WC Acess F Interno | PM080 | 0.8 |  |  |  | 0.8
| WC Acess F | PM090 | 0.9 |  |  |  | 0.9
| WC Acess M | PM090 | 0.9 |  |  |  | 0.9
Total Executado= | [6 empty] | 6.9
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 6.9
130305 | SG3 - Soleira/ tirabox de granito cinza, espessura 3 cm e altura de 10 cm, conforme detalhe em projeto | [8 empty] | m² | 1.8 |  | 0
|  |  | x |  |  |  | TOTAL
|  | m2 | A (m²)
XXª Medição
1.8
0
Total Executado= | [6 empty] | 1.8
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 0
130306 | SG4 - Soleira reta em granito SIENA, largura de 13cm, espessura de 2cm | [8 empty] | m² | 0.8 |  | 0
|  |  | x |  |  |  | TOTAL
|  | m2 | A (m²)
17ª Medição
| PM080 | [5 empty] | 0.8
Total Executado= | [6 empty] | 0.8
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 0.8
130307 | Peitoril em granito SIENA, largura de 15cm, espessura de 2cm | [8 empty] | m² | 101.88 |  | 0
|  |  | x |  |  |  | TOTAL
|  | m2 | A (m²) |  |  | Qtd
13ª Medição | 1º Pavimento
| JA100 |  | 1 |  |  | 2 | 2
| JA160 |  | 1.6 |  |  | 1 | 1.6
| BA080 |  | 0.8 |  |  | 5 | 4
| BA120 |  | 1.5 |  |  | 2 | 3
| BA200 |  | 2 |  |  | 2 | 4
| BA300 |  | 3 |  |  | 1 | 3
2º Pavimento
| JA1140 |  | 11.4 |  |  | 2 | 22.8
| JA200 |  | 2 |  |  | 2 | 4
| BA055 |  | 0.55 |  |  | 2 | 1.1
| BA080 |  | 0.8 |  |  | 1 | 0.8
| BA080A |  | 0.8 |  |  | 1 | 0.8
14ª Medição | 1º Pavimento
| JA90 |  | 0.9 |  |  | 2 | 1.8
16ª Medição | 1º Pavimento
| JA880 |  | 8.8 |  |  | 1 | 8.8
| V100 |  | 1 |  |  | 3 | 3
| BA120 |  | 1.5 |  |  | 1 | 1.5
| BA200 |  | 2 |  |  | 2 | 4
2º Pavimento
| V90 |  | 0.9 |  |  | 3 | 2.7
| V100 |  | 1 |  |  | 9 | 9
| V200 |  | 2 |  |  | 1 | 2
| BA080 |  | 0.8 |  |  | 2 | 1.6
17ª Medição | 2º Pavimento
| JA1140 |  | 11.4 |  |  | 1 | 11.4
| JA180 |  | 1.8 |  |  | 2 | 3.6
18ª Medição
| Saldo | [5 empty] | 5.38
Total Executado= | [6 empty] | 101.88
Medido até a última medição = | [6 empty] | 96.5
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 5.38
1304 | SINALIZAÇÃO TÁTIL
130401 | Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 3cm | [8 empty] | m² | 28.05 |  | 0.31
|  |  | x |  |  |  | TOTAL
|  | m2 | A (m²)
20ª MEDIÇÃO | Calçada | 27.74 |  |  |  |  | 27.74
0
Total Executado= | [6 empty] | 27.74
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 27.74
130402 | Limpeza / varrição de piso para instalação de ladrilho hidráulico, inclusive remoção de material | [8 empty] | m² | 28.05 |  | 0
|  |  | x |  |  |  | TOTAL
|  | m2 | A (m²)
20ª MEDIÇÃO | Calçada | 19 |  |  |  |  | 19
23ª MEDIÇÃO | Calçada | 9.05 |  |  |  |  | 9.05
Total Executado= | [6 empty] | 28.05
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 28.05
130403 | Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro | [8 empty] | m² | 28.05 |  | 0
|  |  | x |  |  |  | TOTAL
|  | m2 | A (m²)
20ª MEDIÇÃO | Calçada | 19 |  |  |  |  | 19
23ª MEDIÇÃO | Calçada | 9.05 |  |  |  |  | 9.05
Total Executado= | [6 empty] | 28.05
Medido até a última medição = | [6 empty] | 28.05
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 0
130404 | Piso podotátil de borracha 25x25cm (e=7mm) fixado com adesivo acrílico | [8 empty] | m² | 1.06 |  | 0
|  |  | x |  |  |  | TOTAL
|  | m2 | A (m²)
25º Medição | 1º Pavimento
| Bebedouro |  | 1.06 |  |  |  | 1.06
0
Total Executado= | [6 empty] | 1.06
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 1.06
1305 | PÁTIO DESCOBERTO
130501 | Piso em concreto pré-moldado tipo Concregrama, modelo Pavi-Grade marca de referência Ecopisos, dimensões: 60 x 45cm, espessura 9cm, consumo 3,7pç/m2, peso 28kg/pç, área verde aproximada de 64%. | [8 empty] | m² | 48.5 |  | 0
|  |  | x |  |  |  | TOTAL
|  | m2 | A (m²)
24ª Medição | 1º Pavimento | [5 empty] | 0
| Pátio Descoberto |  | 48.5 |  |  |  | 48.5
Total Executado= | [6 empty] | 48.5
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 48.5
130502 | Plantio de grama em pavimento concregrama. af_05/2018 | [8 empty] | m² | 48.5 |  | 0
|  |  | x |  |  |  | TOTAL
|  | m2 | A (m²)
26ª Medição | 1º Pavimento
| Pátio Descoberto |  | 48.5 |  |  |  | 48.5
0
Total Executado= | [6 empty] | 48.5
Medido até a última medição = | [6 empty] | 48.5
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 0
1306 | CALÇADAS E RAMPAS
130601 | Piso em concreto estrutural vibrado (e=8cm) om acabamento polido, FCK>=40Mpa, armado com tela eletroldada Q196, juntas preenchidas com mastique, sobre base de brita graduada de 12cm CBR>60 PN, apoiada em sub-leito CBR>10 PN | [8 empty] | m² | 28.05 |  | 0
|  |  | x |  |  |  | TOTAL
|  | m2 | A (m²)
24ª Medição | 1º Pavimento
| Acesso da escada |  | 0.31 |  |  |  | 0.31
| Calçada |  | 27.74 |  |  |  | 27.74
0
Total Executado= | [6 empty] | 28.05
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 28.05
130602 | Piso em concreto estrutural vibrado (e=10cm) c/ acabam desempenado, FCK>=40Mpa, armado c/ tela eletroldada Q196, juntas preenchidas c/ mastique, sobre base de brita graduada (e=12cm) CBR>60 PN, apoiada em subleito CBR>10PN | [8 empty] | m² | 155.18 |  | 0
|  |  | x |  |  |  | TOTAL
|  | m2 | A (m²)
20ª Medição | Calçada | 69 |  |  |  |  | 69
22ª Medição | Calçada | 9.13 |  |  |  |  | 9.13
23ª Medição | Calçada | 77.05 |  |  |  |  | 77.05
Total Executado= | [6 empty] | 155.18
Medido até a última medição = | [6 empty] | 155.18
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 0
130603 | Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm , rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | [8 empty] | m² | 256.72 |  | 0
|  |  | x |  |  |  | TOTAL
|  | m2 | A (m²)
13ª Medição | 1º Pavimento
| Calçada Rua Tito Machado |  | 31.32 |  |  |  | 31.32
14ª Medição | 1º Pavimento
| Jardim calçamento interno |  | 53.91 |  |  |  | 53.91
21ª Medição | Calçada frente |  | 171.49 |  |  |  | 171.49
Total Executado= | [6 empty] | 256.72
Medido até a última medição = | [6 empty] | 31.32
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 225.4
1307 | JUNTAS DE DILATAÇÃO
130701 | Tratamento de junta de dilatação, com tarugo de polietileno e 0,5x1,0cm de aplicação de mastique elástico Sikaflex 1A, conforme detalhe de projeto | [8 empty] | m² | 3.3 |  | 0
|  |  | x |  |  |  | TOTAL
|  | L(m) | H(m)
25ª Medição | 1º Pavimento
| Fundação - entre a sapata corrida da base do gradil com as fundações estaqueadas | 0.2 | 0.4 |  |  |  | 1
| Viga da SC com bloco/viga e pilarete do Muro 8 | 0.2 | 0.4 |  |  |  | 1
| Viga da SC com estrutura da parede frontal do prédio existente | 0.3 | 0.5 |  |  |  | 1.3
Total Executado= | [6 empty] | 3.3
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 3.3
130702 | Junta de dilatação com isopor 20 mm | [8 empty] | m² | 59.82 |  | -0.013
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | m2 | Comp. (m) | L (m) | H ( m) | Qtd ( face)
7ª Medição | ENTRE OS LIMITES COM EDIFICAÇÃO VIZINHA E PRÉDIO A SER REFORMAO DA DELEGACIA
| V1 - nivel +1,91 (prancha 02/25) |  | 9.6 | 0.5 |  | 1 | 4.8
| V9 - nivel +1,91 (prancha 02/25) |  | 9.37 | 0.5 |  | 1 | 4.685
| V12 - nivel +1,91 (prancha 02/25) |  | 17.08 | 0.5 |  | 1 | 8.54
| V13 - nivel +1,91 (prancha 02/25) |  | 3.1 | 0.5 |  | 1 | 1.55
| V17 - nivel +1,91 (prancha 02/25) |  | 18.1 | 0.5 |  | 1 | 9.05
9ª Medição | P20, P23 - nivel +1,91 até nível 5,32m ( cobertura) - Prancha 02/25) |  |  | 0.2 | 3.41 | 2 | 1.36
| P17 - face externa com vizinho - nivel +1,91 até 6,42 - Prancha 02/25 e 03/25) |  |  | 0.3 | 4.51 | 1 | 1.35
| P17 - face interna com delegacia e externa com delegacia - - nivel +1,91 até 6,42 - Prancha 02/25 e 03/25) |  |  | 0.2 | 4.51 | 2 | 1.8
| P26 - face interna com delegacia e externa com delegacia - - nivel +1,91 até 8,76 - Prancha 02/25 e 03/25) |  |  | 0.2 | 6.85 | 2 | 2.74
| P20 e P23 - nivel +1,91 até cobertura nível 5,32 - Prancha 02/25 e 03/25) |  |  | 0.2 | 3.41 | 2 | 2.728
| P24 e P25 - nivel +1,91 até nível 8,76 - Prancha 02/25 e 03/05 |  |  | 0.2 | 6.85 | 4 | 5.48
| V7 - divisa com a delegacia - Prancha 03/25 - nível +5,32 |  | 18.1 | 0.5 |  | 1 | 9.05
| V2 e V3 - Vigas inclinadas com paredes vizinhas (nível 8,76 ao nível 7,72e a parede frontal a permanecer) - Prancha 03/25. |  | 6.7 | 0.5 |  | 2 | 6.7
Total Executado= | [6 empty] | 59.833
Medido até a última medição = | [6 empty] | 28.625
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 31.2
130703 | Junta de movimentação do piso porcelanato e contrapiso, dim. 5x0,5cm, considerando 4cm de isopor e 1cm de mastique elástico Sikaflex 1A ou equivalente, conforme detalhe em projeto de arquitetura | [8 empty] | m | 308.25 |  | 3.505
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | m | Comp. (m) | L (m) | % executado | Qtd
7ª Medição | Conforme indicado e levantado nas plantas de paginação de piso de arquitetura
Térreo
| Junta de bordo |  | 80.97 |  | 0.5 | 1 | 40.485
| Junta de meio |  | 42.7 |  | 0.5 | 1 | 21.35
|  |  | 13.59 |  | 0.5 | 1 | 6.795
|  |  | 10.55 |  | 0.5 | 1 | 5.275
|  |  | 3.76 |  | 0.5 | 1 | 1.88
|  |  | 4.02 |  | 0.5 | 1 | 2.01
|  |  | 13.88 |  | 0.5 | 1 | 6.94
1º Pavimento
| Junta de bordo |  | 83.57 |  | 0.5 | 1 | 41.785
| Junta de meio |  | 12.62 |  | 0.5 | 1 | 6.31
|  |  | 5.83 |  | 0.5 | 1 | 2.915
|  |  | 11.34 |  | 0.5 | 1 | 5.67
18ª Medição | 1º Pavimento
| Junta de bordo |  | 63.5 |  |  | 1 | 63.5
| Junta de meio |  | 22.35 |  |  | 1 | 22.35
2º Pavimento
| Junta de bordo |  | 42 |  |  | 1 | 42
| Junta de meio |  | 35.48 |  |  | 1 | 35.48
Total Executado= | [6 empty] | 304.745
Medido até a última medição = | [6 empty] | 141.415
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 163.33
130704 | Junta de dilação 2x1 cm com tarucel de 20mm e mastique elástico, Sikaflex 1A cinza ou equivalente. | [8 empty] | m | 217.1 |  | 37.42
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | m | Comp. (m) | L (m) | % executado | Qtd
18ª Medição | P20, P23 - nivel +1,91 |  | 16.64 |  |  |  | 16.64
| P17 - nivel +1,91 |  | 17.84 |  |  |  | 17.84
| P26 - nivel +1,92 |  | 14.26 |  |  |  | 14.26
| P24, P25 - nivel +1,91 |  | 29.28 |  |  |  | 29.28
| V7 - nível +5,32 |  | 28.32 |  |  |  | 28.32
| Entre paredes do Banh. ASG com a Descanso ASG e Paredes da sala investigação |  | 16.55 |  |  |  | 16.55
| Entre paredes dos box dos vasos sanitaios da PM/GM |  | 15.52 |  |  |  | 15.52
| V7 - nível +8,72 |  | 12.37 |  |  |  | 12.37
| V2, V3 - nível +8,72 |  | 14.4 |  |  |  | 14.4
| Entre mureta lateral no vível cobertura 1º PAVIMENTO e parede lateral direita edificação existente da delegacia |  | 14.5 |  |  |  | 14.5
Total Executado= | [6 empty] | 179.68
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 179.68
14 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
1401 | ENTRADA DE ÁGUA
140101 | Padrão de entrada d'água com caixa termoplástica para hidrômetro de 3/4""-padrão 1a da CESAN. instalado em calçada. inclusive tubulação, conexões, registro, tubo camisa e caixa com tampa transparente. conferir detalhe | [8 empty] | Und | 1 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | Esp (m) | H ( m) | Qtd ( face)
25ª Medição
| Conforme projeto | 1 |  |  |  |  | 1
Total Executado= | [6 empty] | 1
Medido até a última medição = | [6 empty] | 1
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 0
1402 | TUBULAÇÃO DE LIGAÇÃO DE CAIXAS
140201 | Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 100mm incluindo escavação e aterro com areia | [8 empty] | M | 72.1 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | Esp (m) | H ( m) | Qtd ( face)
4ª Medição
| CE-3 A CE-4 |  | 16 |  |  |  | 16
11ª Medição | Rede de esgoto:
| CES-1 A CE-1 |  | 1.6 |  |  |  | 1.6
| CG-1 A CE-1 |  | 1.1 |  |  |  | 1.1
| CE-1 A CE-2 |  | 15 |  |  |  | 15
| CES-2 A CE-2 |  | 7.85 |  |  |  | 7.85
| CE-3 A CE-4 |  | 14 |  |  |  | 14
12ª Medição | Rede de esgoto:
| CE-2 AO PI DA CESAN |  | 1.4 |  |  |  | 1.4
| CE-4 AO PI DA CESAN |  | 2.15 |  |  |  | 2.15
Rede de drenagem:
| CA-1 A CA-2 |  | 5 |  |  |  | 5
| CA-2 A CAS-1 |  | 8 |  |  |  | 8
Total Executado= | [6 empty] | 72.1
Medido até a última medição = | [6 empty] | 55.55
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 16.55
140202 | Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 150mm incluindo escavação e aterro com areia | [8 empty] | M | 15.8 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | Esp (m) | H ( m) | Qtd ( face)
4ª Medição
| CA-3 A CA-4 |  | 0.8 |  |  |  | 0.8
12ª Medição
| CA-4 A CAS-1 |  | 15 |  |  |  | 15
Total Executado= | [6 empty] | 15.8
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0.8
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 15
140203 | Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 200mm incluindo escavação e aterro com areia | [8 empty] | M | 7 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | Esp (m) | H ( m) | Qtd ( face)
12ª Medição
| CAS-1 A REDE PÚBLICA |  | 7 |  |  |  | 7
Total Executado= | [6 empty] | 7
Medido até a última medição =
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 7
1403 | CAIXA EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA
140301 | Caixa de inspeção em alv. bloco concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa de ferro fundido 40x40cm, lastro de concreto esp.10cm, revest. interno c/ chapisco e reboco impermeabiliz, incl. escavação, reaterro e enchimento | [8 empty] | und | 4 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | Esp (m) | H ( m) | Qtd ( face)
4ª Medição
| CE-3 | 1 |  |  |  |  | 1
11ª Medição | Rede de Esgoto: | 1 |  |  |  |  | 1
| CE-1 | 1 |  |  |  |  | 1
| CE-2 | 1 |  |  |  |  | 1
CE-4
Total Executado= | [6 empty] | 4
Medido até a última medição = | [6 empty] | 1
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 3
140302 | Caixa sifonada especial em alv. bloco concr. 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1m. c/ tampa em ferro fundido, lastro conc. esp.10cm, revest. int. c/ chap. e reboco imperm., incl. esc, reaterro e curva curta c/ visita e plug pvc 100mm | [8 empty] | und | 2 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | Esp (m) | H ( m) | Qtd ( face)
11ª Medição | Rede de Esgoto:
| CES 01 | 1 |  |  |  |  | 1
| CES 02 | 1 |  |  |  |  | 1
Total Executado= | [6 empty] | 2
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 2
140303 | Caixa de gordura em alv. bloco 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1.0m, c/ tampa de ferro fundido, lastro concr. esp. 10cm, revest. intern. c/ chapisco e reboco impermeab., escavação, reaterro e parede int. em concreto | [8 empty] | und | 1 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | Esp (m) | H ( m) | Qtd ( face)
11ª Medição | Rede de Esgoto:
| CG01 | 1 |  |  |  |  | 1
Total Executado= | [6 empty] | 1
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 1
140304 | Caixa de areia sifonada em alv. bloco concr. 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1m. c/ tampa em ferro fundido, lastro conc. esp.10cm, revest. int. c/ chap. e reboco imperm., incl. esc, reaterro e curva curta c/ visita e plug pvc 100mm | [8 empty] | und | 1 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | Esp (m) | H ( m) | Qtd ( face)
11ª Medição | Rede de Drenagem:
| CAS01 | 1 |  |  |  |  | 1
Total Executado= | [6 empty] | 1
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 1
140305 | Caixa de gordura pequena (capacidade: 19 l), circular, em PVC, diâmetro interno= 0,3 m | [8 empty] | und | 1 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | Esp (m) | H ( m) | Qtd ( face)
19ª Medição | Frente a casa do lixo | 1 |  |  |  |  | 1
Total Executado= | [6 empty] | 1
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 1
140306 | Caixa p/ abrigo das torneiras de jardim em alvenaria de bl. de concreto 9x19x39cm, dimen. internas 40x40x50cm, c/revest. interno em chapisco e reboco imperm., tampa fofo 40x40cm e lastro de brita 5cm, completa | [8 empty] | und | 2 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | Esp (m) | H ( m) | Qtd ( face)
12ª Medição
| Jardim | 1 |  |  |  |  | 1
13ª Medição
| Coletor lateral | 1 |  |  |  |  | 1
Total Executado= | [6 empty] | 2
Medido até a última medição = | [6 empty] | 1
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 1
140307 | Caixa de areia em alv. de bloco de concreto 9x19x39, dim. 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa em ferro fundido, lastro de concreto esp. 10cm, revest. int. c/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavação e reaterro | [8 empty] | und | 4 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | Esp (m) | H ( m) | Qtd ( face)
11ª Medição | Rede de Drenagem:
| CA01 a CA04 | 4 |  |  |  |  | 4
Total Executado= | [6 empty] | 4
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 4
140308 | Canaleta de concreto (dim.:32x100x38 cm) com grelha de concreto larg= 24 cm | [8 empty] | und | 4.3 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | Esp (m) | H ( m) | Qtd ( face)
13ª Medição
| Canaleta entrada bem/desemb a CA-3 | 4.3 |  |  |  |  | 4.3
Total Executado= | [6 empty] | 4.3
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 4.3
1404 | REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS SOLDÁVEIS DE PVC
'140401 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões | [8 empty] | m2 | 242.17 |  | 0.003
9ª Medição | Agua fria: | C (m) |  |  |  |  | TOTAL
| 1º Pavimento | 134.169 |  |  |  |  | 134.169
| 2º Pavimento | 57.4665 |  |  |  |  | 57.4665
| Cobertura | 4.0215 |  |  |  |  | 4.0215
18ª Medição | Agua fria: | C (m) |  |  |  |  | TOTAL
| Alimentação | 46.51 |  |  |  |  | 46.51
Total Executado= | [6 empty] | 242.167
Medido até a última medição = | [6 empty] | 195.657
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 46.51
140402 | Tubo de PVC rigido soldável marrom, diâm. 32mm (1"), inclusive conexões | [8 empty] | m2 | 26.65 |  | 0.001
9ª Medição | Agua fria: | C (m) |  |  |  |  | TOTAL
| 1º Pavimento | 5.649 |  |  |  |  | 5.649
| 2º Pavimento | 3.444 |  |  |  |  | 3.444
| Cobertura | 17.556 |  |  |  |  | 17.556
Total Executado= | [6 empty] | 26.649
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 26.649
140403 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 50mm (11/2"), inclusive conexões | [8 empty] | m2 | 55.69 |  | -0.002
9ª Medição | Agua fria: | C (m) |  |  |  |  | TOTAL
| 1º Pavimento | 43.7535 |  |  |  |  | 43.7535
| 2º Pavimento | 1.113 |  |  |  |  | 1.113
| Cobertura | 10.8255 |  |  |  |  | 10.8255
Total Executado= | [6 empty] | 55.692
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 55.692
140404 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 60mm (2"), inclusive conexões | [8 empty] | m2 | 48.6 |  | -0.0045
9ª Medição | Agua fria: | C (m) |  |  |  |  | TOTAL
| 1º Pavimento | 18.1755 |  |  |  |  | 18.1755
| 2º Pavimento | 3.255 |  |  |  |  | 3.255
| Cobertura | 27.174 |  |  |  |  | 27.174
Total Executado= | [6 empty] | 48.6045
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 48.6045
'140501 | Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 25mm (3/4") | [8 empty] | unid | 1 |  | 0
10ª Medição | Alimentação: | [5 empty] | TOTAL
Reservatório Superior
1
Total Executado= | [6 empty] | 1
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 1
'140502 | Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 32mm (1") | [8 empty] | unid | 3 |  | 0
10ª Medição | Agua fria: | [5 empty] | TOTAL
Reservatório Superior
3
Total Executado= | [6 empty] | 3
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 3
'140503 | Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 50mm (1 1/2") | [8 empty] | unid | 2 |  | 0
10ª Medição | Agua fria: | [5 empty] | TOTAL
Reservatório Superior
2
Total Executado= | [6 empty] | 2
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 2
'140504 | Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 60mm (2") | [8 empty] | unid | 2 |  | 0
10ª Medição | Agua fria: | [5 empty] | TOTAL
Reservatório Superior
2
Total Executado= | [6 empty] | 2
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 2
140601 | Registro de gaveta bruto diam. 20mm (3/4") | [8 empty] | unid | 1 |  | 0
9ª Medição | Alimentação: |  |  |  |  | Qt | TOTAL
| Reservatório Superior |  |  |  |  | 1 | 1
Total Executado= | [6 empty] | 1
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 1
140602 | Registro de gaveta bruto diam. 25mm (1") | [8 empty] | unid | 2 |  | 0
9ª Medição | Agua fria: |  |  |  |  | Qt | TOTAL
| Reservatório Superior |  |  |  |  | 2 | 2
Total Executado= | [6 empty] | 2
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 2
140603 | Registro de gaveta bruto diam. 40mm (11/2") | [8 empty] | unid | 1 |  | 0
9ª Medição | Agua fria: |  |  |  |  | Qt | TOTAL
| Reservatório Superior |  |  |  |  | 1 | 1
Total Executado= | [6 empty] | 1
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 1
140604 | Registro de gaveta bruto diam. 50mm (2") | [8 empty] | unid | 3 |  | 0
9ª Medição | Agua fria: |  |  |  |  | Qt | TOTAL
| Reservatório Superior |  |  |  |  | 2 | 2
| 1º Pavimento |  |  |  |  | 1 | 1
Total Executado= | [6 empty] | 3
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 3
140605 | Registro de gaveta com canopla cromada, diam. 20mm (3/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | [8 empty] | unid | 31 |  | 0
9ª Medição | Agua fria: |  |  |  |  | Qt | TOTAL
| 1º Pavimento |  |  |  |  | 19 | 19
| 2º Pavimento |  |  |  |  | 12 | 12
Total Executado= | [6 empty] | 31
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 31
140606 | Registro de gaveta com canopla cromada diam. 25mm (1"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | [8 empty] | unid | 1 |  | 0
9ª Medição | Agua fria: |  |  |  |  | Qt | TOTAL
| 1º Pavimento |  |  |  |  | 1 | 1
Total Executado= | [6 empty] | 1
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 1
140607 | Registro de pressão com canopla cromada diam. 20mm (3/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | [8 empty] | unid | 7 |  | 0
9ª Medição | Agua fria: |  |  |  |  | Qt | TOTAL
| 1º Pavimento |  |  |  |  | 7 | 7
Total Executado= | [6 empty] | 7
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 7
140608 | Válvula de descarga para mictório, marca Pressmatic Docol ou similar, com adaptadores soldáveis para registro | [8 empty] | unid | 1 |  | 0
9ª Medição | Agua fria: |  |  |  |  | Qt | TOTAL
| 1º Pavimento |  |  |  |  | 1 | 1
Total Executado= | [6 empty] | 1
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 1
140609 | Válvula de descarga com canopla cromada de 40mm (11/2"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | [8 empty] | unid | 4 |  | 0
9ª Medição | Agua fria: |  |  |  |  | Qt | TOTAL
| 1º Pavimento |  |  |  |  | 4 | 4
Total Executado= | [6 empty] | 4
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 4
140610 | Registro de esfera em PVC, roscável, diâm. 3/4" | [8 empty] | unid | 3 |  | 0
23ª Medição
| Jardim | [5 empty] | 3
Total Executado= | [6 empty] | 3
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 3
140611 | Torneira para jardim de 3/4" marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | [8 empty] | unid | 2 |  | 0
23ª Medição
| Jardim | [5 empty] | 2
Total Executado= | [6 empty] | 2
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 2
1407 | REDE DE ESGOTO - TUBOS DE PVC
140701 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 40mm (1 1/2"), inclusive conexões | [8 empty] | m | 35.84 |  | -0.00055
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % executado | H ( m) | Qtd ( face)
4ª Medição
Rede de Esgoto:
| 1º Pavimento | 21.06 |  |  |  |  | 21.06
7ª Medição | Rede de Esgoto:
| 1º Pavimento | 14.77 |  | 0.5 |  |  | 7.385
9ª Medição | Rede de Esgoto:
| 2º Pavimento | 14.77 |  | 0.5 |  |  | 7.3956
Total Executado= | [6 empty] | 35.8406
Medido até a última medição = | [6 empty] | 28.445
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 7.3956
140702 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 50mm (2"), inclusive conexões | [8 empty] | m | 127.62 |  | -0.0015
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % executado | H ( m) | Qtd ( face)
4ª Medição
Rede de Esgoto:
| 1º Pavimento | 40.26 |  |  |  |  | 40.26
5ª Medição | Ventilação:
| 1º Pavimento | 18.53 |  |  |  |  | 18.53
7ª Medição | Rede de Esgoto:
| 2º Pavimento | 18.53 |  |  |  |  | 18.53
9ª Medição | Ventilação:
| 1º Pavimento | 19.66 |  |  |  |  | 19.66
| 2º Pavimento | 36.2775 |  |  |  |  | 17.7475
| Cobertura | 12.894 |  |  |  |  | 12.894
Total Executado= | [6 empty] | 127.6215
Medido até a última medição = | [6 empty] | 77.32
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 50.3015
140703 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 50mm (2"), inclusive conexões | [8 empty] | m | 8.33 |  | 0.0035
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % executado | H ( m) | Qtd ( face)
9ª Medição | Ventilação:
| 2º Pavimento | 5.0715 |  |  |  |  | 5.0715
| Cobertura | 3.255 |  |  |  |  | 3.255
Total Executado= | [6 empty] | 8.3265
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 8.3265
140704 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões | [8 empty] | m | 115.52 |  | 0.0005
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % executado | H ( m) | Qtd ( face)
4ª Medição
Rede de Esgoto:
| 1º Pavimento | 41.75 |  |  |  |  | 41.75
5ª Medição | AP-1 - TRECHO VERTICAL E HORIZONTAL | 8 |  |  |  |  | 8
| AP-3 - TRECHO VERTICAL E HORIZONTAL | 6.9 |  |  |  |  | 6.9
| AP-4 - TRECHO VERTICAL E HORIZONTAL | 12.7 |  |  |  |  | 12.7
| AP-5 - TRECHO VERTICAL E HORIZONTAL | 7.5 |  |  |  |  | 7.5
7ª Medição | Rede de Esgoto:
| 2º Pavimento | 25.49 |  | 0.5 |  |  | 12.745
Rede de Esgoto:
9ª Medição
| 2º Pavimento | 25.494 |  | 0.5 |  |  | 12.747
| Cobertura - tubo ventilador | 13.1775 |  |  |  |  | 13.1775
Total Executado= | [6 empty] | 115.5195
Medido até a última medição = | [6 empty] | 89.595
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 25.9245
140705 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 150mm (6"), inclusive conexões | [8 empty] | m | 16.5 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | Esp (m) | H ( m) | Qtd ( face)
5ª Medição
Pluvial/Drenagem:
| AP-2 - TRECHO VERTICAL E HORIZONTAL | 16.5 |  |  |  |  | 16.5
Total Executado= | [6 empty] | 16.5
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 16.5
140706 | Terminal de ventilação em PVC rígido soldável, diam. 50mm | [8 empty] | Unid. | 7 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | Esp (m) | H ( m) | Qtd ( face)
9ª Medição | Ventilação:
| Cobertura | 7 |  |  |  |  | 7
Total Executado= | [6 empty] | 7
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 7
140707 | Terminal de ventilação em PVC rígido soldável diam. 75mm | [8 empty] | Unid. | 1 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | Esp (m) | H ( m) | Qtd ( face)
9ª Medição | Ventilação:
| Cobertura | 1 |  |  |  |  | 1
Total Executado= | [6 empty] | 1
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 1
1408 | CAIXAS DE PVC/EQUIPAMENTOS
140801 | Caixa sifonada de PVC, dim. 150x150x50mm, com grelha e porta grelha em aço inox | [8 empty] | und | 11 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % executado | H ( m) | Qtd ( face)
4ª Medição | Rede de Esgoto:
| 1º Pavimento | 7 |  | 5 |  |  | 5
| 2º Pavimento | 4 |  | 2 |  |  | 2
18ª Medição | Rede de Esgoto:
| 1º Pavimento | 7 |  | 2 |  |  | 2
| 2º Pavimento | 4 |  | 2 |  |  | 2
Total Executado= | [6 empty] | 11
Medido até a última medição = | [6 empty] | 7
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 4
140802 | Caixa sifonada de PVC, dim. 100x100x50mm, com grelha e porta grelha em aço inox | [8 empty] | und | 16 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | Esp (m) | H ( m) | Qtd ( face)
4ª Medição | Rede de Esgoto:
| 1º Pavimento | 10 |  | 7 |  |  | 7
| 2º Pavimento | 6 |  | 3 |  |  | 3
18ª Medição | Rede de Esgoto:
| 1º Pavimento | 10 |  | 3 |  |  | 3
| 2º Pavimento | 6 |  | 3 |  |  | 3
Total Executado= | [6 empty] | 16
Medido até a última medição = | [6 empty] | 10
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 6
140803 | Caixa sifonada de PVC 150x150x50mm, com tampa cega | [8 empty] | m | 1 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | Esp (m) | H ( m) | Qtd ( face)
5ª Medição
| 1º Pavimento | 1 |  |  |  |  | 1
Total Executado= | [6 empty] | 1
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 1
140804 | Ralo sifonado em PVC 100x40mm, com grelha e porta grelha em aço inox | [8 empty] | und | 3 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | Esp (m) | H ( m) | Qtd ( face)
5ª Medição
Rede de Esgoto:
| 1º Pavimento | 3 |  |  |  |  | 3
Total Executado= | [6 empty] | 3
Medido até a última medição =
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 3
140805 | Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, diam. 100mm | [8 empty] | und | 5 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | Esp (m) | H ( m) | Qtd ( face)
18ª Medição | Pluvial/Drenagem
| AP-1 TRECHO VERTICAL E HORIZONTAL | 1 |  |  |  |  | 1
| AP-3 TRECHO VERTICAL E HORIZONTAL | 1 |  |  |  |  | 1
| AP-4 TRECHO VERTICAL E HORIZONTAL | 1 |  |  |  |  | 1
| AP-5 TRECHO VERTICAL E HORIZONTAL | 1 |  |  |  |  | 1
| LAJE DOS RESERVATÓRIOS | 1 |  |  |  |  | 1
Total Executado= | [6 empty] | 5
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 5
140805 | Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, diam. 100mm | [8 empty] | und | 2 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | Esp (m) | H ( m) | Qtd ( face)
18ª Medição | Pluvial/Drenagem
| AP-2 TRECHO VERTICAL E HORIZONTAL | 1 |  |  |  |  | 1
| LAJE DOS RESERVATÓRIOS | 1 |  |  |  |  | 1
Total Executado= | [6 empty] | 2
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 2
'1409 | RESERVATÓRIOS
'140901 | Torneira de bóia de PVC, diâm. 1" (25mm) | [8 empty] | unid | 1 |  | 0
10ª Medição | [6 empty] | TOTAL
1
Total Executado= | [6 empty] | 1
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 1
'140902 | Reservatório de polietileno de 5.000 L, inclusive peça de madeira 6 x 16 cm para apoio, exclusive flanges e torneira de bóia | [8 empty] | unid | 2 |  | 0
10ª Medição | [6 empty] | TOTAL
2
Total Executado= | [6 empty] | 2
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 2
1410 | REDES DE DRENOS DE AR CONDICIONADO
141001 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões | [8 empty] | m | 110.75 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
9ª Medição | ARES-CONDICIONADOS 2º PAVIMENTO | 53.55 |  | 0.5 |  |  | 26.775
| ARES-CONDICIONADOS 1º PAVIMENTO | 53.55 |  | 0.5 |  |  | 26.775
14ª Medição | ARES-CONDICIONADOS 2º PAVIMENTO | 53.55 |  | 0.5 |  |  | 26.775
| ARES-CONDICIONADOS 1º PAVIMENTO | 53.55 |  | 0.5 |  |  | 26.775
19ª Medição | AC Sala Investigadores/Teleflagrante | 3.65 |  | 1 |  |  | 3.65
Total Executado= | [6 empty] | 110.75
Medido até a última medição = | [6 empty] | 107.1
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 3.65
141002 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 40mm (1 1/2"), inclusive conexões | [8 empty] | m | 160.4 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
5ª Medição | ARES-CONDICIONADOS 2º PAVIMENTO | 64.49 |  |  |  |  | 0
| DR-1 | 4.99 |  |  |  |  | 0
| DR-2 | 4.67 |  |  |  |  | 0
| ARES-CONDICIONADOS 1º PAVIMENTO | 85.05 |  | 1 |  |  | 85.05
14ª Medição | ARES-CONDICIONADOS 2º PAVIMENTO | 64.49 |  | 1 |  |  | 64.49
| DR-1 | 4.99 |  | 1 |  |  | 4.99
| DR-2 | 4.67 |  | 1 |  |  | 4.67
| ARES-CONDICIONADOS 1º PAVIMENTO | 85.05 |  | 0 |  |  | 0
19ª Medição | AC Sala Investigadores/Teleflagrante | 1.2 |  | 1 |  |  | 1.2
Total Executado= | [6 empty] | 160.4
Medido até a última medição = | [6 empty] | 159.2
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 1.2
141003 | Isolamento térmico flexível em espuma elastomérica para tubo com diâmetro de 25mm, marca de referência armaflex ou similar | [8 empty] | m | 110.65 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
14ª Medição | ARES-CONDICIONADOS 2º PAVIMENTO | 53.55 |  | 1 |  |  | 53.55
| ARES-CONDICIONADOS 1º PAVIMENTO | 53.55 |  | 0.5 |  |  | 26.775
15ª Medição | ARES-CONDICIONADOS 2º PAVIMENTO | 53.55 |  | 0 |  |  | 0
| ARES-CONDICIONADOS 1º PAVIMENTO | 53.55 |  | 0.5 |  |  | 26.775
19ª Medição | AC Sala Investigadores/Teleflagrante | 3.55 |  | 1 |  |  | 3.55
Total Executado= | [6 empty] | 110.65
Medido até a última medição = | [6 empty] | 107.1
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 3.55
141004 | Isolamento térmico flexível em espuma elastomérica para tubo com diâmetro de 40mm, marca de referência armaflex ou similar | [8 empty] | m | 108.2 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
14ª Medição | ARES-CONDICIONADOS 2º PAVIMENTO | 82.32 |  | 1 |  |  | 82.32
| DR-1 | 3.41 |  | 1 |  |  | 3.41
| DR-2 | 3.41 |  | 1 |  |  | 3.41
| ARES-CONDICIONADOS 1º PAVIMENTO | 17.85 |  | 0 |  |  | 0
15ª Medição | ARES-CONDICIONADOS 2º PAVIMENTO | 82.32 |  | 0 |  |  | 0
| DR-1 | 3.41 |  | 0 |  |  | 0
| DR-2 | 3.41 |  | 0 |  |  | 0
| ARES-CONDICIONADOS 1º PAVIMENTO | 17.85 |  | 1 |  |  | 17.85
19ª Medição | AC Sala Investigadores/Teleflagrante | 1.21 |  | 1 |  |  | 1.21
Total Executado= | [6 empty] | 108.2
Medido até a última medição = | [6 empty] | 106.99
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 1.21
1411 | ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS (INCLUSIVE PREPARO E APLICAÇÃO DE ARGAMASSA)
141101 | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 1/2" a 1" | [8 empty] | m | 43.15 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | Diâmetro | H ( m) | Qtd ( face)
14ª Medição | 1º Pavimento
| Água fria | 11.81 |  | 25 |  |  | 11.81
2º Pavimento
| Água fria | 28.6 |  | 25 |  |  | 28.6
15ª Medição
| Saldo | [5 empty] | 2.74
Total Executado= | [6 empty] | 43.15
Medido até a última medição = | [6 empty] | 40.41
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 2.74
141102 | Abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de tubulações, diâm. 11/4" a 2" | [8 empty] | m | 92.8 |  | 0
|  | Qtd |  |  |  |  | TOTAL
5ª Medição | Rasgos Sanitários - 40mm | 8.95 |  |  |  |  | 8.95
14ª Medição | Rasgos Sanitários
| 40mm - dreno AC | 48.56 |  |  |  |  | 48.56
| 50mm | 29.85 |  |  |  |  | 29.85
15ª Medição
| Saldo | [5 empty] | 5.44
Total Executado= | [6 empty] | 92.8
Medido até a última medição = | [6 empty] | 87.36
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 5.44
141104 | Furo em concreto com martelete ou rompedor pneumático manual para diâmetros menores ou iguais a 1.1/2" | [8 empty] | m | 2.25 |  | 0.6
|  | Qtd | H(m) |  |  |  | TOTAL
15ª Medição | Alimentação e água fria - barrilete | 6 | 0.15 |  |  |  | 0.9
| Alimentação e água fria - 2º pavto | 5 | 0.15 |  |  |  | 0.75
Total Executado= | [6 empty] | 1.65
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 1.65
141105 | Furo em concreto com martelete ou rompedor pneumático manual para diâmetros maiores 1.1/2" e menores ou iguais a 3" | [8 empty] | m | 3 |  | 1.2
|  | Qtd | H(m) |  |  |  | TOTAL
15ª Medição | Alimentação e água fria - barrilete | 1 | 0.15 |  |  |  | 0.15
| Alimentação e água fria - 2º pavto | 1 | 0.15 |  |  |  | 0.15
| Água pluvial/ventilação - barrilete | 2 | 0.15 |  |  |  | 0.3
| Água pluvial/ventilação/TQ - 2º pavto | 8 | 0.15 |  |  |  | 1.2
Total Executado= | [6 empty] | 1.8
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 1.8
141106 | Furo em concreto com martelete ou rompedor pneumático manual para diâmetros maiores 3" e menores ou iguais a 4" | [8 empty] | m | 1.95 |  | 1.2
|  | Qtd | H(m) |  |  |  | TOTAL
15ª Medição | Água pluvial/ventilação - barrilete | 2 | 0.15 |  |  |  | 0.3
| Água pluvial/ventilação/TQ - barrilete | 3 | 0.15 |  |  |  | 0.45
Total Executado= | [6 empty] | 0.75
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 0.75
'15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
1501 | ENTRADA E ENERGIA
150101 | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 15KV, seção de 25,0mm2 | [8 empty] | m | 60 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
21ª Medição | Àrea externa/Técnica |  | 60 |  |  |  | 60
Total Executado= | [6 empty] | 60
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 60
150102 | Cabo seção de 185,0mm2 - classe 2 EPR 90º -1000V | [8 empty] | m | 40 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
22ª Medição
| Area externa |  | 40 |  |  |  | 40
Total Executado= | [6 empty] | 40
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 40
150103 | Disjuntor Compacto em caixa moldada tripolar 400 A, 65KA 220/240V / 36KA 380/415V 35KA 440/460V 25KA 600V (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | [8 empty] | unid | 2 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
21ª Medição | QGBT | 1 |  |  |  |  | 1
| Subestação | 1 |  |  |  |  | 1
Total Executado= | [6 empty] | 2
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 2
150104 | Cabo de cobre nú 35mm2, ref. TEL 5735, marca de referência Termotécnica ou equivalente | [8 empty] | m | 12 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
21ª Medição | Aterramento do prédio | 12 |  |  |  |  | 12
Total Executado= | [6 empty] | 12
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 12
150105 | Cabo de cobre nú, seção de 25.0 mm2 | [8 empty] | m | 35 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
21ª Medição | Aterramento externo | 35 |  |  |  |  | 35
Total Executado= | [6 empty] | 35
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 35
150106 | Caixa de passagem de alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm dimensões de 50x50x70cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm | [8 empty] | m | 5 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
12ª Medição
| CAIXA ENTRADA QGBT | 1 |  |  |  |  | 1
14ª Medição
| CAIXA TRANSFORMADOR | 1 |  |  |  |  | 1
19ª Medição
| CAIXA Subestação | 1 |  |  |  |  | 1
20ª Medição
| CAIXA Subestação | 1 |  |  |  |  | 1
24ª Medição | Caixa Poste | 1 |  |  |  |  | 1
Total Executado= | [6 empty] | 5
Medido até a última medição = | [6 empty] | 4
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 1
150107 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 4" (110mm), inclusive conexões | [8 empty] | m | 12 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
20ª Medição | Área externa | 12 |  | 1 |  |  | 12
Total Executado= | [6 empty] | 12
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 12
150108 | Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 4", marca ref. Kanaflex ou equivalente | [8 empty] | m | 13 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
14ª Medição | Área externa | 13 |  | 1 |  |  | 13
Total Executado= | [6 empty] | 13
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 13
150109 | Eletroduto de ferro galvanizado, diâm. 4" | [8 empty] | m | 6 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
24ª Medição | Entrada elétrica | 6 |  | 1 |  |  | 6
Total Executado= | [6 empty] | 6
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 6
150110 | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 16.0 mm2 | [8 empty] | m | 10 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
21ª Medição | Área externa | 10 |  | 1 |  |  | 10
Total Executado= | [6 empty] | 10
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 10
150111 | Caixa de aterramento de concreto simples, nas dimensões de 30x30x25cm, com revest. int. em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita esp. 5 cm, incl. haste 5/8"x2400mm | [8 empty] | m | 4 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
14ª Medição | Área externa | 4 |  | 1 |  |  | 4
Total Executado= | [6 empty] | 4
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 4
150112 | Haste de terra tipo COPPERWELD - 5/8" x 2.40m | [8 empty] | m | 2 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
20ª Medição | Área externa | 2 |  | 1 |  |  | 2
Total Executado= | [6 empty] | 2
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 2
150114 | Cruzeta de madeira de 2,44 m e ferragens para fixação | [8 empty] | unid | 2 |  | 2
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
0
Total Executado= | [6 empty] | 0
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 0
150115 | Curva de ferro galvanizado diâm. 4" | [8 empty] | unid | 2 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
24ª Medição | Entrada elétrica | 2 |  | 1 |  |  | 2
Total Executado= | [6 empty] | 2
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 2
150116 | Poste de concreto 11m/600kgf | [8 empty] | unid | 1 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
26ª Medição | Retirada do poste antigo | 1 |  |  |  |  | 1
Total Executado= | [6 empty] | 1
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 1
150117 | Arame galvanizado 12 BWG (0.048 kg/m) | [8 empty] | m | 21 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
24ª Medição | Entrada elétrica | 2.28 |  | 1 |  |  | 2.28
25ª Medição | Entrada elétrica | 18.72 |  | 1 |  |  | 18.72
Total Executado= | [6 empty] | 21
Medido até a última medição = | [6 empty] | 2.28
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 18.72
150118 | Luva em aço galvanizado diâm.4'' (110mm) | [8 empty] | unid | 60 |  | 58
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
24ª Medição | Entrada elétrica | 2 |  | 1 |  |  | 2
0
Total Executado= | [6 empty] | 2
Medido até a última medição = | [6 empty] | 2
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 0
150119 | Isolador de pino para 15 KV | [8 empty] | unid | 4 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
24ª Medição | Entrada elétrica | 4 |  | 1 |  |  | 4
Total Executado= | [6 empty] | 4
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 4
150120 | Conjunto entrada de energia com dois cômodos (um para entrada em MT e outro para saída em BT) conforme descrição na prancha 02/05 com trafo a óleo mineral ou envirotemp trifásico 150kva em subestação tipo pedestal completa de acessórios e tensões primárias 13,8/13,2/12,6/12/11,4/10,8kv e secundárias 127/220v, chave porta fusível na saida de 400a com 3nh retardado de 350a , estrutura de proteção grau de proteção ip54 e placas de identificação, padrão EDP | [8 empty] | m | 1 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
20ª Medição | Transformador | 1 |  | 0.5 |  |  | 0.5
21ª Medição | Transformador | 1 |  | 0.15 |  |  | 0.15
23ª Medição | Transformador | 1 |  | 0.15 |  |  | 0.15
25ª Medição | Transformador | 1 |  | 0.2 |  |  | 0.2
Total Executado= | [6 empty] | 1
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0.8
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 0.2
150121 | Mufla unipolar com isolamento para 15kv e com dispositivo p/ fixação em cruzeta | [8 empty] | unid | 4 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
24ª Medição | Entrada elétrica | 4 |  | 1 |  |  | 4
Total Executado= | [6 empty] | 4
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 4
150122 | Mureta de medição elétrica usando argamassa com cimento, areia e cal hidratada dimensões (c=2,10m)x(a=2,50m)e(p=0,30m) com revestimentos em chapisco e reboco, com emassamento e pintura acrílicos 3 demãos | [8 empty] | m | 1 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
18ª Medição | Área externa | 1 |  | 0.5 |  |  | 0.5
21ª Medição | Área externa | 1 |  | 0.5 |  |  | 0.5
Total Executado= | [6 empty] | 1
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 1
150123 | Placas de identificação das fases (1,2,3 e R) em alumínioPlacas de identificação das fases (1,2,3 e R) em alumínio | [8 empty] | unid | 8 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
24ª Medição | Entrada elétrica | 8 |  | 1 |  |  | 8
Total Executado= | [6 empty] | 8
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 8
'1502 | ELETRODUTOS, ELETROCALHAS,PERFILADOS, CANALETAS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS
'150201 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 3/4" (25mm), inclusive conexões | [8 empty] | m | 320 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
13ª Medição | Primeiro Pavimento | 176 |  | 0.4 |  |  | 70.4
| Segundo Pavimento | 144 |  | 0.4 |  |  | 57.6
14ª Medição | Primeiro Pavimento | 176 |  | 0.2 |  |  | 35.2
| Segundo Pavimento | 144 |  | 0.6 |  |  | 86.4
15ª Medição | Primeiro Pavimento | 176 |  | 0.4 |  |  | 70.4
| Segundo Pavimento | 144 |  | 0 |  |  | 0
Total Executado= | [6 empty] | 320
Medido até a última medição = | [6 empty] | 249.6
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 70.4
'150202 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive conexões | [8 empty] | m | 43 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
13ª Medição | Primeiro Pavimento | 17 |  | 0.5 |  |  | 8.5
| Segundo Pavimento | 26 |  | 0.5 |  |  | 13
14ª Medição | Primeiro Pavimento | 17 |  | 0.2 |  |  | 3.4
| Segundo Pavimento | 26 |  | 0.5 |  |  | 13
15ª Medição | Primeiro Pavimento | 17 |  | 0.3 |  |  | 5.1
| Segundo Pavimento | 26 |  | 0 |  |  | 0
Total Executado= | [6 empty] | 43
Medido até a última medição = | [6 empty] | 37.9
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 5.1
150203 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 2" (60mm), inclusive conexões | [8 empty] | m | 16 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
13ª Medição | Primeiro Pavimento | 8 |  | 0.5 |  |  | 4
| Segundo Pavimento | 8 |  | 0.5 |  |  | 4
14ª Medição | Primeiro Pavimento | 8 |  | 0.2 |  |  | 1.6
| Segundo Pavimento | 8 |  | 0.5 |  |  | 4
15ª Medição | Primeiro Pavimento | 8 |  | 0.3 |  |  | 2.4
| Segundo Pavimento | 8 |  |  |  |  | 0
Total Executado= | [6 empty] | 16
Medido até a última medição = | [6 empty] | 13.6
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 2.4
150204 | Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 2", marca ref. Kanaflex ou equivalente | [8 empty] | m | 104 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
15ª Medição | Primeiro Pavimento | 47 |  | 0.5 |  |  | 23.5
| Segundo Pavimento | 57 |  | 0.5 |  |  | 28.5
16ª Medição | Primeiro Pavimento | 47 |  | 0.5 |  |  | 23.5
| Segundo Pavimento | 57 |  | 0.5 |  |  | 28.5
Total Executado= | [6 empty] | 104
Medido até a última medição = | [6 empty] | 52
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 52
150205 | Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 3", marca ref. Kanaflex ou equivalente | [8 empty] | m | 80 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
15ª Medição | Primeiro Pavimento | 50 |  | 0.5 |  |  | 25
| Segundo Pavimento | 30 |  | 0.5 |  |  | 15
16ª Medição | Primeiro Pavimento | 50 |  | 0.5 |  |  | 25
| Segundo Pavimento | 30 |  | 0.5 |  |  | 15
Total Executado= | [6 empty] | 80
Medido até a última medição = | [6 empty] | 40
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 40
'150206 | Saída horizontal para eletroduto de 3/4" | [8 empty] | m | 100 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
13ª Medição | Primeiro Pavimento | 73 |  |  |  |  | 0
| Segundo Pavimento | 27 |  | 0.65 |  |  | 17.55
14ª Medição | Primeiro Pavimento | 73 |  |  |  |  | 0
| Segundo Pavimento | 27 |  | 0.35 |  |  | 9.45
15ª Medição | Primeiro Pavimento | 73 |  | 1 |  |  | 73
| Segundo Pavimento | 27 |  | 0 |  |  | 0
Total Executado= | [6 empty] | 100
Medido até a última medição = | [6 empty] | 27
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 73
'150207 | Saída horizontal para eletroduto de 1" | [8 empty] | m | 18 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
13ª Medição | Primeiro Pavimento | 11 |  |  |  |  | 0
| Segundo Pavimento | 7 |  | 0.6 |  |  | 4.2
14ª Medição | Primeiro Pavimento | 11 |  |  |  |  | 0
| Segundo Pavimento | 7 |  | 0.4 |  |  | 2.8
15ª Medição | Primeiro Pavimento | 11 |  | 1 |  |  | 11
| Segundo Pavimento | 7 |  |  |  |  | 0
Total Executado= | [6 empty] | 18
Medido até a última medição = | [6 empty] | 7
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 11
150208 | Tubo de aço galvanizado, inclusive conexões, diâm. 50mm (2") | [8 empty] | m | 36 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
15ª Medição | Área técnica | 36 |  | 0.7 |  |  | 25.2
16ª Medição | Área técnica | 36 |  | 0.3 |  |  | 10.8
Total Executado= | [6 empty] | 36
Medido até a última medição = | [6 empty] | 25.2
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 10.8
'150209 | Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado nº16, 200x100mm, sem tampa | [8 empty] | m | 117 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
10ª Medição | Primeiro Pavimento | 87 |  | 0.65 |  |  | 56.55
| Segundo Pavimento | 30 |  | 0.35 |  |  | 10.5
11ª Medição | Primeiro Pavimento | 87 |  | 0.35 |  |  | 30.45
| Segundo Pavimento | 30 |  | 0.65 |  |  | 19.5
Total Executado= | [6 empty] | 117
Medido até a última medição = | [6 empty] | 67.05
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 49.95
'150210 | Eletroduto flexível corrugado 3/4" , marca de referência TIGRE | [8 empty] | m | 213 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
10ª Medição | Área externa | 15
| Primeiro Pavimento | 173 |  | 0.25 |  |  | 43.25
| Segundo Pavimento | 25 |  | 0.35 |  |  | 8.75
11ª Medição | Área externa | 15
| Primeiro Pavimento | 173 |  | 0.25 |  |  | 43.25
| Segundo Pavimento | 25 |  | 0.15 |  |  | 3.75
12ª Medição | Área externa | 15
| Primeiro Pavimento | 173 |  | 0.15 |  |  | 25.95
| Segundo Pavimento | 25 |  | 0.15 |  |  | 3.75
13ª Medição | Área externa | 15
| Primeiro Pavimento | 173 |  | 0.1 |  |  | 17.3
| Segundo Pavimento | 25 |  | 0.35 |  |  | 8.75
14ª Medição | Área externa | 15
| Primeiro Pavimento | 173 |  | 0.15 |  |  | 25.95
| Segundo Pavimento | 25
15ª Medição | Área externa | 15
| Primeiro Pavimento | 173 |  | 0.1 |  |  | 17.3
| Segundo Pavimento | 25
16ª Medição | Área externa | 15 |  | 1 |  |  | 15
| Primeiro Pavimento | 173
| Segundo Pavimento | 25
Total Executado= | [6 empty] | 213
Medido até a última medição = | [6 empty] | 198
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 15
150212 | Tubo de aço galvanizado, inclusive conexões, diâm. 20mm (3/4") | [8 empty] | m | 82 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
15ª Medição | Área técnica | 82 |  | 0.4 |  |  | 32.8
16ª Medição | Área técnica | 82 |  | 0.35 |  |  | 28.7
17ª Medição | Área técnica | 82 |  | 0.25 |  |  | 20.5
Total Executado= | [6 empty] | 82
Medido até a última medição = | [6 empty] | 61.5
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 20.5
'150213 | Suporte de fixação de eletrocalha de 200x100mm, no teto, através de gancho vertical (1 und), porca sextavada e arruela 1/4" (4 und), vergalhão rosca total 1/4" (h=60cm), cantoneira ZZ (1 und) e parafuso e bucha S8 (2 und) | [8 empty] | und | 58 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
10ª Medição
| Primeiro Pavimento | 38 |  | 0.5 |  |  | 19
| Segundo Pavimento | 20 |  | 0.5 |  |  | 10
11ª Medição
| Primeiro Pavimento | 38 |  | 0.39474 |  |  | 15
| Segundo Pavimento | 20 |  | 0.4 |  |  | 8
12ª Medição
| Primeiro Pavimento | 38 |  | 0.10526 |  |  | 4
| Segundo Pavimento | 20 |  | 0.1 |  |  | 2
Total Executado= | [6 empty] | 58
Medido até a última medição = | [6 empty] | 52
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 6
'150214 | Tubo de aço galvanizado, inclusive conexões, diâm. 25mm (1") | [8 empty] | m | 12 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
15ª Medição | Área técnica | 12 |  | 0.5 |  |  | 6
16ª Medição | Área técnica | 12 |  | 0.5 |  |  | 6
Total Executado= | [6 empty] | 12
Medido até a última medição = | [6 empty] | 6
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 6
'150215 | Tubo de aço galvanizado, inclusive conexões, diâm. 40mm (11/2") | [8 empty] | m | 10 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
15ª Medição | Área técnica | 10 |  | 0.5 |  |  | 5
16ª Medição | Área técnica | 10 |  | 0.5 |  |  | 5
Total Executado= | [6 empty] | 10
Medido até a última medição = | [6 empty] | 5
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 5
'150216 | Abraçadeira em aço para amarração de eletrodutos, tipo D, com 1.1/2" e cunha de fixação | [8 empty] | unid | 7 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
15ª Medição | Área técnica | 7 |  | 0.5 |  |  | 3.5
16ª Medição | Área técnica | 7 |  | 0.5 |  |  | 3.5
Total Executado= | [6 empty] | 7
Medido até a última medição = | [6 empty] | 3.5
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 3.5
'150217 | Abraçadeira em aço para amarração de eletrodutos, tipo D, com 3" e cunha de fixação | [8 empty] | unid | 8 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
10ª Medição | Primeiro Pavimento | 5 |  |  |  |  | 5
| Segundo Pavimento | 3 |  |  |  |  | 3
Total Executado= | [6 empty] | 8
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 8
150218 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 3" (85mm), inclusive conexões | [8 empty] | unid | 10 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
15ª Medição | Primeiro Pavimento | 5 |  | 0.5 |  |  | 2.5
| Segundo Pavimento | 5 |  | 0.5 |  |  | 2.5
16ª Medição | Primeiro Pavimento | 5 |  | 0.5 |  |  | 2.5
| Segundo Pavimento | 5 |  | 0.5 |  |  | 2.5
Total Executado= | [6 empty] | 10
Medido até a última medição = | [6 empty] | 5
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 5
'150219 | Abraçadeira em aço para amarração de eletrodutos, tipo D, com 3/4" e cunha de fixação | [8 empty] | und | 37 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
10ª Medição
| Área externa | 37 |  |  |  |  | 18
15ª Medição
| Área externa | 37 |  |  |  |  | 19
Total Executado= | [6 empty] | 37
Medido até a última medição = | [6 empty] | 18
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 19
'150220 | Curva horizontal 90º para eletrocalha metálica, 200x100mm, galvanizada, ref. MEGA MG 2510 | [8 empty] | und | 14 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
10ª Medição | Primeiro Pavimento | 9 |  | 0.65 |  |  | 5.85
| Segundo Pavimento | 5 |  | 0.83 |  |  | 4.15
12ª Medição | Primeiro Pavimento | 9 |  | 0.35 |  |  | 3.15
| Segundo Pavimento | 5 |  | 0.17 |  |  | 0.85
Total Executado= | [6 empty] | 14
Medido até a última medição = | [6 empty] | 10
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 4
'150221 | TÊ horizontal 90º para eletrocalha metálica 200x100mm, galvanizada, ref. MEGA MG 2570 ou equivalente | [8 empty] | und | 7 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
10ª Medição | Primeiro Pavimento | 5 |  |  |  |  | 2
| Segundo Pavimento | 2 |  |  |  |  | 2
12ª Medição | Primeiro Pavimento | 5 |  |  |  |  | 3
Total Executado= | [6 empty] | 7
Medido até a última medição = | [6 empty] | 4
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 3
'150222 | Abraçadeira tipo "D" com cunha, diâmetro 1", ref. TEL-095, marca de referência Termotécnica ou equivalente | [8 empty] | und | 8 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
16ª Medição
| Área externa | 8 |  |  |  |  | 8
Total Executado= | [6 empty] | 8
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 8
'150223 | Abraçadeira em aço para amarração de eletrodutos, tipo D, com 2" e cunha de fixação | [8 empty] | und | 34 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
10ª Medição | Área externa | 24
| Primeiro Pavimento | 4 |  |  |  |  | 4
| Segundo Pavimento | 6 |  |  |  |  | 6
16ª Medição | Área externa | 24 |  |  |  |  | 24
| Primeiro Pavimento | 4
| Segundo Pavimento | 6
Total Executado= | [6 empty] | 34
Medido até a última medição = | [6 empty] | 10
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 24
'150224 | Perfilado em chapa de aço 38x38mm sem tampa e terminações com sistema de sustentação a cada 1,5m | [8 empty] | und | 44 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
13ª Medição | Primeiro Pavimento | 44 |  | 0.6 |  |  | 26.4
14ª Medição | Primeiro Pavimento | 44 |  | 0.4 |  |  | 17.6
Total Executado= | [6 empty] | 44
Medido até a última medição = | [6 empty] | 26.4
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 17.6
150225 | Saída horizontal para eletroduto de 2" | [8 empty] | und | 14 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
16ª Medição | Primeiro Pavimento | 14 |  | 0.6 |  |  | 8
17ª Medição | Primeiro Pavimento | 14 |  | 0.4 |  |  | 6
Total Executado= | [6 empty] | 14
Medido até a última medição = | [6 empty] | 8
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 6
'150226 | Canaleta em alumínio dupla divisão com septo, 111x40mm com tampa ref. Engeduto ED 114/2 PBR e acessórios de fixação | [8 empty] | m | 213 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
15ª Medição | Primeiro Pavimento | 84 |  | 0.5 |  |  | 42
| Segundo Pavimento | 129 |  | 0.8 |  |  | 103.2
16ª Medição | Primeiro Pavimento | 84 |  | 0.35 |  |  | 29.4
| Segundo Pavimento | 129 |  | 0.1 |  |  | 12.9
17ª Medição | Primeiro Pavimento | 84 |  |  |  |  | 0
| Segundo Pavimento | 129 |  | 0.1 |  |  | 12.9
21ª Medição | Primeiro Pavimento | 84 |  | 0.15 |  |  | 12.6
0
0
0
Total Executado= | [6 empty] | 213
Medido até a última medição = | [6 empty] | 200.4
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 12.6
'150227 | Curva interna em alumínio ref. Engeduto CI90 114/2 PBR | [8 empty] | und | 32 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
15ª Medição | Primeiro Pavimento | 12 |  | 0.5 |  |  | 6
| Segundo Pavimento | 20 |  | 0.8 |  |  | 16
16ª Medição | Primeiro Pavimento | 12 |  | 0.5 |  |  | 6
| Segundo Pavimento | 20 |  | 0.2 |  |  | 4
Total Executado= | [6 empty] | 32
Medido até a última medição = | [6 empty] | 22
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 10
'150228 | Curva externa em alumínio ref. Engeduto CE90 114/2 PBR | [8 empty] | und | 9 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
15ª Medição | Primeiro Pavimento | 4 |  | 0.5 |  |  | 2
| Segundo Pavimento | 5 |  | 0.8 |  |  | 4
16ª Medição | Primeiro Pavimento | 4 |  | 0.5 |  |  | 2
| Segundo Pavimento | 5 |  | 0.2 |  |  | 1
Total Executado= | [6 empty] | 9
Medido até a última medição = | [6 empty] | 6
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 3
150229 | Curva "L" em alumínio ref. Engeduto CL90 114/2 PBR | [8 empty] | und | 16 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
15ª Medição | Primeiro Pavimento | 3 |  | 0.4 |  |  | 1
| Segundo Pavimento | 13 |  | 0.85 |  |  | 11
16ª Medição | Primeiro Pavimento | 3 |  | 0.6 |  |  | 2
| Segundo Pavimento | 13 |  | 0.14 |  |  | 2
Total Executado= | [6 empty] | 16
Medido até a última medição = | [6 empty] | 12
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 4
'150230 | Terminal em alumínio ref. Engeduto TR 114/2 PBR | [8 empty] | und | 58 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
15ª Medição | Primeiro Pavimento | 23 |  | 0.4 |  |  | 10
| Segundo Pavimento | 35 |  | 0.8 |  |  | 28
16ª Medição | Primeiro Pavimento | 23 |  | 0.6 |  |  | 13
| Segundo Pavimento | 35 |  | 0.2 |  |  | 7
Total Executado= | [6 empty] | 58
Medido até a última medição = | [6 empty] | 38
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 20
150231 | Terminal de saída de eletroduto em alumínio ref. Engeduto TRSE 114/2 PBR | [8 empty] | und | 21 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
15ª Medição | Primeiro Pavimento | 10 |  | 0.5 |  |  | 5
| Segundo Pavimento | 11 |  | 0.85 |  |  | 9
16ª Medição | Primeiro Pavimento | 10 |  | 0.5 |  |  | 5
| Segundo Pavimento | 11 |  | 0.15 |  |  | 2
Total Executado= | [6 empty] | 21
Medido até a última medição = | [6 empty] | 14
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 7
'150232 | Suporte de fixação de eletroduto no teto, através de fita metálica perfurada (Walsiwa) ou equiv (1,30m), cursor (1 und), h=60cm, suporte "Y" (1 und), parafuso e bucha S8 (1 und) | [8 empty] | m | 324 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
13ª Medição | Primeiro Pavimento | 164 |  | 0.45 |  |  | 73.8
| Segundo Pavimento | 160 |  | 0.45 |  |  | 72
14ª Medição | Primeiro Pavimento | 164 |  | 0.3 |  |  | 49.2
| Segundo Pavimento | 160 |  | 0.3 |  |  | 48
15ª Medição | Primeiro Pavimento | 164 |  | 0.25 |  |  | 41
| Segundo Pavimento | 160 |  | 0.25 |  |  | 40
Total Executado= | [6 empty] | 324
Medido até a última medição = | [6 empty] | 243
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 81
'1503 | CAIXAS DE PASSAGEM DIVERSAS
'150301 | Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x2" | [8 empty] | und | 154 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
10ª Medição | Área externa | 1
| Primeiro Pavimento | 110 |  | 0.3 |  |  | 33
| Segundo Pavimento | 43 |  | 0.3 |  |  | 12.9
11ª Medição | Área externa | 1
| Primeiro Pavimento | 110 |  | 0.25 |  |  | 27.5
| Segundo Pavimento | 43 |  | 0.25 |  |  | 10.5
12ª Medição | Área externa | 1
| Primeiro Pavimento | 110 |  | 0.3 |  |  | 33
| Segundo Pavimento | 43 |  | 0.3 |  |  | 12.9
13ª Medição | Área externa | 1
| Primeiro Pavimento | 110 |  | 0.15 |  |  | 17.5
| Segundo Pavimento | 43 |  | 0.15 |  |  | 6.7
Total Executado= | [6 empty] | 154
Medido até a última medição = | [6 empty] | 129.8
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 24.2
'150302 | Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x4" | [8 empty] | und | 9 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
10ª Medição | Área externa
| Primeiro Pavimento | 2 |  | 0.5 |  |  | 1
| Segundo Pavimento | 7 |  | 0.5 |  |  | 3
11ª Medição | Área externa
| Primeiro Pavimento | 2 |  | 0.5 |  |  | 1
| Segundo Pavimento | 7 |  | 0.5 |  |  | 4
Total Executado= | [6 empty] | 9
Medido até a última medição = | [6 empty] | 4
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 5
150303 | Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x4", com tampa | [8 empty] | und | 1 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
15ª Medição | Área técnica | 1 |  | 1 |  |  | 1
Total Executado= | [6 empty] | 1
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 1
150304 | Caixa de passagem em alumínio com tampa 4x4" | [8 empty] | und | 2 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
15ª Medição | Área técnica | 2 |  | 1 |  |  | 2
Total Executado= | [6 empty] | 2
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 2
150305 | Caixa sextavada em PVC de 3x3x1 1/2", marca de referência Tigreflex | [8 empty] | und | 156 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
13ª Medição | Área externa | 1
| Primeiro Pavimento | 91 |  | 0.55 |  |  | 50
| Segundo Pavimento | 64 |  | 0.7 |  |  | 45
14ª Medição | Área externa | 1
| Primeiro Pavimento | 91 |  | 0.25 |  |  | 22
| Segundo Pavimento | 64 |  | 0.3 |  |  | 20
15ª Medição | Área externa | 1 |  | 1 |  |  | 1
| Primeiro Pavimento | 91 |  | 0.2 |  |  | 18
| Segundo Pavimento | 64
Total Executado= | [6 empty] | 156
Medido até a última medição = | [6 empty] | 137
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 19
150306 | Caixa de passagem 400x400x200mm, em alumínio com tampa parafusada | [8 empty] | und | 1 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
15ª Medição | Área técnica | 1 |  | 1 |  |  | 1
Total Executado= | [6 empty] | 1
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 1
150307 | Caixa de ligação de alumínio silício, tipo conduletes, no formato "C" , inclusive tampa, diâmetro 3/4" | [8 empty] | und | 1 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
15ª Medição | Área técnica | 1 |  | 1 |  |  | 1
Total Executado= | [6 empty] | 1
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 1
150308 | Caixa de passagem em alumínio com tampa 150x150mm | [8 empty] | und | 36 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
15ª Medição | Área técnica | 34 |  | 1 |  |  | 34
| Primeiro Pavimento | 2 |  | 1 |  |  | 2
Total Executado= | [6 empty] | 36
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 36
150309 | Caixa de ligação de alumínio silício, tipo conduletes, no formato "LB" , inclusive tampa, diâmetro 3/4" | [8 empty] | und | 6 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
21ª Medição | Área externa | 6 |  | 1 |  |  | 6
|  |  |  | 1 |  |  | 0
Total Executado= | [6 empty] | 6
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 6
150310 | Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES, sem rosca, no formato T, inclusive tampa com vedação, diâmetro 3/4" | [8 empty] | und | 10 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
21ª Medição | Área externa | 10 |  | 1 |  |  | 10
|  |  |  | 1 |  |  | 0
Total Executado= | [6 empty] | 10
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 10
1504 | INTERRUPTORES, TOMADAS E CHAVE SELETORA
150401 | Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2" | [8 empty] | und | 16 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
17ª Medição | Área Externa | 1 |  |  |  |  | 0
| Primeriro Pavimento | 12 |  | 0.5 |  |  | 6
| Segundo Pavimento | 3 |  | 1 |  |  | 3
22ª Medição | Área Externa | 1 |  | 1 |  |  | 1
| Primeriro Pavimento | 12 |  | 0.5 |  |  | 6
Total Executado= | [6 empty] | 16
Medido até a última medição = | [6 empty] | 9
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 7
150402 | Interruptor de duas teclas simples 10A/250V, com placa 4x2" | [8 empty] | und | 18 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
17ª Medição
| Primeriro Pavimento | 11 |  | 0.5 |  |  | 5
| Segundo Pavimento | 7 |  | 1 |  |  | 7
22ª Medição | Primeriro Pavimento | 11 |  | 0.5 |  |  | 6
Total Executado= | [6 empty] | 18
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 18
150403 | Interruptor de uma tecla paralelo 10A/250V, com placa 4x2" | [8 empty] | und | 12 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
17ª Medição
| Primeriro Pavimento | 8 |  | 0.5 |  |  | 4
| Segundo Pavimento | 4 |  | 1 |  |  | 4
22ª Medição | Primeriro Pavimento | 8 |  | 0.5 |  |  | 4
Total Executado= | [6 empty] | 12
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 12
150408 | Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, com placa 4x2" | [8 empty] | und | 64 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
17ª Medição
| Primeriro Pavimento | 43 |  | 0.3 |  |  | 13
| Segundo Pavimento | 21 |  | 1 |  |  | 21
| Primeriro Pavimento | 43 |  | 0.7 |  |  | 30
Total Executado= | [6 empty] | 64
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 64
150409 | 2 tomadas padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, com placa 4x4" | [8 empty] | und | 21 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
17ª Medição
| Primeriro Pavimento | 15 |  | 0.3 |  |  | 4
| Segundo Pavimento | 6 |  | 1 |  |  | 6
22ª Medição | Primeriro Pavimento | 15 |  | 0.7 |  |  | 11
Total Executado= | [6 empty] | 21
Medido até a última medição = | [6 empty] | 10
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 11
150410 | Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 20A/250V, com placa 4x2" | [8 empty] | und | 20 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
17ª Medição
| Primeriro Pavimento | 5 |  | 0.3 |  |  | 2
| Segundo Pavimento | 15 |  | 0.8 |  |  | 12
| Primeriro Pavimento | 5 |  | 0.7 |  |  | 3
| Segundo Pavimento | 15 |  | 0.2 |  |  | 3
Total Executado= | [6 empty] | 20
Medido até a última medição = | [6 empty] | 14
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 6
150411 | Interruptor de três teclas simples 10A/250V, c/ placa 4x2" | [8 empty] | und | 1 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
21ª Medição
| Primeriro Pavimento | 4 |  |  |  |  | 1
0
Total Executado= | [6 empty] | 1
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 1
150412 | Tampa para canaleta Engeduto T114/2, com um interruptor simples 1 tecla 10A/250V | [8 empty] | und | 4 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
21ª Medição
| Segundo Pavimento | 2 |  |  |  |  | 2
22ª Medição | Primeiro Pavimento | 2 |  |  |  |  | 2
Total Executado= | [6 empty] | 4
Medido até a última medição = | [6 empty] | 2
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 2
150413 | Tampa para canaleta Engeduto T114/2, com um interruptor simples 2 teclas 10A/250V | [8 empty] | und | 16 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
21ª Medição | Segundo Pavimento | 9 |  |  |  |  | 9
| Primeiro Pavimento | 7 |  |  |  |  | 7
Total Executado= | [6 empty] | 16
Medido até a última medição = | [6 empty] | 9
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 7
150414 | Interruptor paralelo em placa 4x2" 1 seção e uma simples 10A-250V | [8 empty] | und | 1 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
21ª Medição
| Primeiro Pavimento | 1 |  |  |  |  | 1
Total Executado= | [6 empty] | 1
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 1
150415 | Interruptor paralelo em placa 4x2" 2 seções e uma simples 10A-250V | [8 empty] | und | 1 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
21ª Medição
| Segundo Pavimento | 1 |  |  |  |  | 1
Total Executado= | [6 empty] | 1
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 1
150416 | Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, instalada em placa de alumínio Engeduto T114/2 | [8 empty] | und | 53 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
17ª Medição
| Primeriro Pavimento | 16 |  | 0 |  |  | 0
| Segundo Pavimento | 37 |  | 0.8 |  |  | 29
21ª Medição
| Primeriro Pavimento | 16 |  |  |  |  | 7
| Segundo Pavimento | 37 |  | 0.2 |  |  | 8
22ª Medição | Primeriro Pavimento | 16 |  |  |  |  | 9
Total Executado= | [6 empty] | 53
Medido até a última medição = | [6 empty] | 44
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 9
150418 | 2 tomadas padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, instaladas em placa de alumínio Engeduto T114/2 | [8 empty] | und | 53 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
17ª Medição
| Primeriro Pavimento | 21 |  | 0 |  |  | 0
| Segundo Pavimento | 32 |  | 0.8 |  |  | 25
21ª Medição
| Primeriro Pavimento | 21 |  | 0 |  |  | 16
| Segundo Pavimento | 32 |  | 0.8 |  |  | 7
22ª Medição | Primeriro Pavimento | 21 |  |  |  |  | 5
Total Executado= | [6 empty] | 53
Medido até a última medição = | [6 empty] | 48
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 5
1505 | FIOS E CABOS
150501 | Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 2.5 mm2 | [8 empty] | und | 6679 |  | 0.00474
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
16ª Medição | Área Externa | 155 |  |  |  |  | 0
| Primeriro Pavimento | 3376 |  |  |  |  | 0
| Segundo Pavimento | 3148 |  | 0.4 |  |  | 1259.2
17ª Medição | Área Externa | 155 |  |  |  |  | 0
| Primeriro Pavimento | 3376 |  | 0.4 |  |  | 1350.4
| Segundo Pavimento | 3148 |  | 0.31324 |  |  | 986.0953
18ª Medição | Área Externa | 155 |  |  |  |  | 0
| Primeriro Pavimento | 3376 |  | 0.4 |  |  | 1350.4
| Segundo Pavimento | 3148 |  | 0.3 |  |  | 902.7
21ª Medição | Área Externa | 155 |  | 1 |  |  | 155
| Primeriro Pavimento | 3376 |  | 0.2 |  |  | 675.2
| Segundo Pavimento | 3148 |  | 0.39
Total Executado= | [6 empty] | 6678.9953
Medido até a última medição = | [6 empty] | 5848.7953
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 830.2
150502 | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 16.0 mm2 | [8 empty] | und | 102 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
16ª Medição
| Primeriro Pavimento | 45 |  |  |  |  | 0
| Segundo Pavimento | 57 |  | 0.2 |  |  | 11.4
17ª Medição
| Primeriro Pavimento | 45 |  | 0.5 |  |  | 22.5
| Segundo Pavimento | 57 |  | 0.45 |  |  | 25.65
18ª Medição
| Primeriro Pavimento | 45 |  | 0.4 |  |  | 18
| Segundo Pavimento | 57 |  | 0.25 |  |  | 14.25
20ª Medição | Primeriro Pavimento | 45 |  | 0.1 |  |  | 4.5
| Segundo Pavimento | 57 |  | 0.1 |  |  | 5.7
Total Executado= | [6 empty] | 102
Medido até a última medição = | [6 empty] | 102
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 0
150503 | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 10.0 mm2 | [8 empty] | und | 201 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
17ª Medição
| Primeriro Pavimento | 201 |  | 0.5 |  |  | 100.5
18ª Medição
| Primeriro Pavimento | 201 |  | 0.5 |  |  | 100.5
Total Executado= | [6 empty] | 201
Medido até a última medição = | [6 empty] | 100.5
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 100.5
150504 | Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolação em PVC/A, antichama BWF-B, 1 condutor, 450/750V, seção nominal 50mm2 | [8 empty] | und | 24 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
17ª Medição
| Primeriro Pavimento | 24 |  | 0.6 |  |  | 14
18ª Medição
| Primeriro Pavimento | 24 |  | 0.4 |  |  | 10
Total Executado= | [6 empty] | 24
Medido até a última medição = | [6 empty] | 14
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 10
150505 | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 4.0 mm2 | [8 empty] | und | 3815 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
17ª Medição | Área Externa | 3494 |  |  |  |  | 0
| Primeriro Pavimento | 321 |  | 0.6 |  |  | 192.6
18ª Medição | Área Externa | 3494 |  | 0.2 |  |  | 698.8
| Primeriro Pavimento | 321 |  | 0.2 |  |  | 64.2
21ª Medição | Área Externa | 3494 |  | 0.8 |  |  | 2795.2
| Primeriro Pavimento | 321 |  | 0.2 |  |  | 64.2
Total Executado= | [6 empty] | 3815
Medido até a última medição = | [6 empty] | 955.6
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 2859.4
150506 | Cabo de cobre flexível #95mm2 - classe 5 EPR 90º - 1000V | [8 empty] | und | 96 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
17ª Medição
| Primeriro Pavimento | 96 |  | 0.6 |  |  | 57.6
21ª Medição | Primeriro Pavimento | 96 |  | 0.4 |  |  | 38.4
Total Executado= | [6 empty] | 96
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 96
150507 | Cabo de cobre flexível #35mm2 - classe 5 EPR 90º - 1000V | [8 empty] | und | 292 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
16ª Medição
| Primeriro Pavimento | 180 |  |  |  |  | 0
| Segundo Pavimento | 112 |  | 0.3 |  |  | 33.6
17ª Medição
| Primeriro Pavimento | 180 |  | 0.5 |  |  | 90
| Segundo Pavimento | 112 |  | 0.3 |  |  | 33.6
18ª Medição
| Primeriro Pavimento | 180 |  | 0.1 |  |  | 18
| Segundo Pavimento | 112 |  | 0.4 |  |  | 44.8
21ª Medição
| Primeriro Pavimento | 180 |  | 0.4 |  |  | 72
| Segundo Pavimento | 112 |  |  |  |  | 0
Total Executado= | [6 empty] | 292
Medido até a última medição = | [6 empty] | 220
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 72
150508 | Cabo de cobre flexível #25mm2 - classe 5 EPR 90º - 1000V | [8 empty] | und | 116 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
16ª Medição
| Segundo Pavimento | 116 |  | 0.3 |  |  | 34.8
17ª Medição
| Segundo Pavimento | 116 |  | 0.3 |  |  | 34.8
18ª Medição
| Segundo Pavimento | 116 |  | 0.4 |  |  | 46.4
Total Executado= | [6 empty] | 116
Medido até a última medição = | [6 empty] | 69.6
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 46.4
150509 | Cabo PP 3x2,5mm² com plugs 2P+T, 10A - 250V macho e fêmea para ligação de luminárias embutidas | [8 empty] | und | 138 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
20ª Medição | Área externa | 1 |  |  |  |  | 1
| Primeiro Pavimento | 88 |  |  |  |  | 88
| Segundo Pavimento | 49 |  |  |  |  | 49
Total Executado= | [6 empty] | 138
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 138
150510 | Cabo PP 3x2,5mm² com plugs 2P+T, 10A - 250V macho e fêmea para ligação de luminárias sobrepostas | [8 empty] | und | 20 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
20ª Medição | Área externa | 13 |  |  |  |  | 13
| Primeiro Pavimento | 5 |  |  |  |  | 5
| Segundo Pavimento | 2 |  |  |  |  | 2
Total Executado= | [6 empty] | 20
Medido até a última medição = | [6 empty] | 13
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 7
150511 | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 2.5 mm2 | [8 empty] | und | 240 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
17ª Medição | Área externa | 240 |  | 0.2 |  |  | 48
20ª Medição | Área externa | 240 |  | 0.5 |  |  | 120
21ª Medição | Área externa | 240 |  | 0.3 |  |  | 72
Total Executado= | [6 empty] | 240
Medido até a última medição = | [6 empty] | 48
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 192
150512 | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 6 mm2 | [8 empty] | und | 322 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
17ª Medição | Área externa | 322 |  | 0.2 |  |  | 64.4
20ª Medição | Área externa | 322 |  | 0.5 |  |  | 161
21ª Medição | Área externa | 322 |  | 0.3 |  |  | 96.6
Total Executado= | [6 empty] | 322
Medido até a última medição = | [6 empty] | 64.4
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 257.6
150513 | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 4.0 mm2 | [8 empty] | und | 2635 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
16ª Medição | Área externa | 1747 |  |  |  |  | 0
| Primeiro Pavimento | 366 |  |  |  |  | 0
| Segundo Pavimento | 522 |  | 0.4 |  |  | 208.8
17ª Medição | Área externa | 1747 |  |  |  |  | 0
| Primeiro Pavimento | 366 |  | 0.6 |  |  | 219.6
| Segundo Pavimento | 522 |  | 0.4 |  |  | 208.8
18ª Medição | Área externa | 1747 |  | 0.2 |  |  | 349.4
| Primeiro Pavimento | 366 |  | 0.2 |  |  | 73.2
| Segundo Pavimento | 522 |  | 0.2 |  |  | 104.4
20ª Medição | Área externa | 1747 |  | 0.6 |  |  | 1048.2
| Primeiro Pavimento | 366 |  | 0.2 |  |  | 73.2
| Segundo Pavimento | 522 |  |  |  |  | 0
21ª Medição | Área externa | 1747 |  | 0.2 |  |  | 349.4
| Primeiro Pavimento | 366 |  |  |  |  | 0
| Segundo Pavimento | 522 |  |  |  |  | 0
Total Executado= | [6 empty] | 2635
Medido até a última medição = | [6 empty] | 2285.6
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 349.4
150514 | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 6.0 mm2 | [8 empty] | und | 161 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
17ª Medição | Área externa | 161 |  | 0.2 |  |  | 32.2
21ª Medição | Área externa | 161 |  | 0.8 |  |  | 128.8
Total Executado= | [6 empty] | 161
Medido até a última medição = | [6 empty] | 32.2
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 128.8
1506 | DISJUNTORES E DISPOSITIVOS DIFERENCIAIS RESIDUAIS E PROTEÇÃO DE SURTOS
150601 | Disjuntor DR bipolar 16A a 25A, corrente nominal 30 mA | [8 empty] | und | 1 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
20ª Medição | 1º pavimento | 1 |  |  |  |  | 1
Total Executado= | [6 empty] | 1
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 1
150602 | Mini-Disjuntor monopolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | [8 empty] | und | 11 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
20ª Medição | 1º pavimento | 5 |  |  |  |  | 5
| 2º pavimento | 6 |  |  |  |  | 6
22ª Medição | 1ª pavimento | 1
Total Executado= | [6 empty] | 11
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 11
150603 | Mini-Disjuntor monopolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | [8 empty] | und | 55 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
20ª Medição | 1º pavimento | 29 |  |  |  |  | 29
| 2º pavimento | 26 |  |  |  |  | 26
Total Executado= | [6 empty] | 55
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 55
150604 | Mini-Disjuntor monopolar 25 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | [8 empty] | und | 14 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
20ª Medição | 1º pavimento | 8 |  |  |  |  | 8
| 2º pavimento | 6 |  |  |  |  | 6
Total Executado= | [6 empty] | 14
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 14
150605 | Mini-Disjuntor monopolar 50 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | [8 empty] | und | 3 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
20ª Medição | 1º pavimento | 3 |  |  |  |  | 3
Total Executado= | [6 empty] | 3
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 3
150606 | Mini-Disjuntor bipolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | [8 empty] | und | 27 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
20ª Medição | 1º pavimento | 27 |  |  |  |  | 27
Total Executado= | [6 empty] | 27
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 27
150607 | Mini-Disjuntor bipolar 25 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | [8 empty] | und | 7 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
20ª Medição | 1º pavimento | 7 |  |  |  |  | 7
Total Executado= | [6 empty] | 7
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 7
150608 | Mini-Disjuntor tripolar 63 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | [8 empty] | und | 1 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
20ª Medição | 2º pavimento | 1 |  |  |  |  | 1
Total Executado= | [6 empty] | 1
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 1
150609 | Mini-Disjuntor tripolar 80 A, curva C - 5KA 240VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | [8 empty] | und | 1 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
20ª Medição | 1º pavimento | 1 |  |  |  |  | 1
Total Executado= | [6 empty] | 1
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 1
150610 | Disjuntor Compacto em caixa moldada tripolar 100 A, curva C - 15KA 240VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | [8 empty] | und | 2 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
20ª Medição | 1º pavimento | 1 |  |  |  |  | 1
| 2º pavimento | 1 |  |  |  |  | 1
Total Executado= | [6 empty] | 2
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 2
150611 | Disjuntor Compacto em caixa moldada tripolar 200 A, 50KA 220/240V / 25KA 380/415V 20KA/440V (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | [8 empty] | und | 1 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
20ª Medição | 1º pavimento | 1 |  |  |  |  | 1
Total Executado= | [6 empty] | 1
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 1
150612 | Dispositivo de proteção contra surto (DPS) bipolar, tensão nominal máxima 275VCA, corente de surto máxima 40KA. | [8 empty] | und | 20 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
20ª Medição | 1º pavimento | 12 |  |  |  |  | 12
| 2º pavimento | 8 |  |  |  |  | 8
Total Executado= | [6 empty] | 20
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 20
1507 | LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS
150701 | Luminária tipo tartaruga, corpo em alumínio injetado, borracha de vedação, difusor em vidro prensado e grade frontal de proteção, fornecido com soquete E-27 e 01 lâmpada compacta LED 10w, ref.: EX02-S1E27, marca de ref. Lumidec | [8 empty] | und | 3 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
19ª Medição | Elevador | 3 |  |  |  |  | 3
Total Executado= | [6 empty] | 3
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 3
150702 | Luminaria embutir compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas LED T8 9W temp. de cor 5000k c/ 60cm - REF. CE216AL-N - AMES, 901 - LUMAVI OU EQUIVALENTE | [8 empty] | und | 55 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
19ª Medição | 2 º pavimento | 18 |  |  |  |  | 18
20ª Medição | 1º pavimento | 37 |  |  |  |  | 37
Total Executado= | [6 empty] | 55
Medido até a última medição = | [6 empty] | 18
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 37
150703 | Luminária embutir compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor,aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância nclusive 4 lâmpadas LED T8 9W temp. de cor 5000k - Ref.CE416AL-N - AMES, 6026 - LUMAVI OU EQUIVALENTE | [8 empty] | und | 50 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
19ª Medição | 2º pavimento | 28 |  |  |  |  | 28
20ª Medição | 1º pavimento | 12 |  |  |  |  | 12
21ª Medição | 1º pavimento | 10 |  |  |  |  | 10
Total Executado= | [6 empty] | 50
Medido até a última medição = | [6 empty] | 40
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 10
150704 | Luminária LED refletor retangular bivolt, luz branca, 50 W-6000k, ref.: Ultra slim ou equivalente, fixada em platibanda face externa | [8 empty] | und | 8 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
20ª Medição | externa | 2 |  |  |  |  | 2
23ª Medição | externa | 6 |  |  |  |  | 6
Total Executado= | [6 empty] | 8
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 8
150705 | Luminária LED refletor retangular bivolt, luz branca, 30W-6000k, ref.: Ultra slim ou equivalente, fixada em platibanda face externa | [8 empty] | und | 4 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
21ª Medição | externa | 4 |  |  |  |  | 4
0
Total Executado= | [6 empty] | 4
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 4
150706 | Luminária plafon redondo, refletor em alumínio com vidro fosco diâmetro 30cm, para 2 lâmpadas LED 10W, base E27,completa | [8 empty] | und | 31 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
| 2º pavimento | 11 |  |  |  |  | 11
20ª Medição | 1º pavimento | 20 |  |  |  |  | 20
Total Executado= | [6 empty] | 31
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 31
150707 | Ponto para iluminação de emergência completo, inclusive bloco autônomo de iluminação 2x9W com tomada universal | [8 empty] | und | 11 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
20ª Medição | 2º pavimento | 5 |  |  |  |  | 5
| 1º pavimento | 6 |  |  |  |  | 6
Total Executado= | [6 empty] | 11
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 11
150708 | Luminária hermética IP-65 com 2 duas lâmpadas 18W-6000k uso sobrepor sustentada por 2 ganchos curtos sob perfilado 38x38mm | [8 empty] | und | 4 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
21ª Medição | externa | 4 |  |  |  |  | 4
0
Total Executado= | [6 empty] | 4
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 4
1508 | QUADROS ELÉTRICOS
150801 | Quadro de sobrepor para 28 circuitos com barramentos trifásico+neutro+terra - 100A sem disjuntores norma DIN | [8 empty] | und | 1 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
14ª Medição
| Segundo Pavimento | 1 |  | 0.5 |  |  | 0.5
20ª Medição
| Segundo Pavimento | 1 |  | 0.5 |  |  | 0.5
Total Executado= | [6 empty] | 1
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 1
150802 | Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 44 disj. DIN, c/barram trif. 100A barra. neutro e terra, fab. em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch yale, Ref. QDTN II-44DIN-CEMAR ou equiv | [8 empty] | und | 3 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
14ª Medição | Primeiro Pavimento | 2 |  | 0.5 |  |  | 1
| Segundo Pavimento | 1 |  | 0.5 |  |  | 0.5
22ª Medição | Primeiro Pavimento | 2 |  | 0.5 |  |  | 1
| Segundo Pavimento | 1 |  | 0.5 |  |  | 0.5
Total Executado= | [6 empty] | 3
Medido até a última medição = | [6 empty] | 1
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 2
150803 | Quadro de sobrepor para 70 circuitos com barramentos trifásico+neutro+terra-225A sem disjuntores norma DIN | [8 empty] | und | 1 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
14ª Medição | Primeiro Pavimento | 1 |  | 0.5 |  |  | 0.5
22ª Medição | Primeiro Pavimento | 1 |  | 0.5 |  |  | 0.5
Total Executado= | [6 empty] | 1
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0.5
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 0.5
150804 | Quadro geral de baixa tensão composto de painel, barramentos de cobre, isoladores, placa em acrílico, disjuntores de baixa tensão norma Nema caixa moldada, dispositivos de proteção contra surtos e disjuntor tripolar norma Din | [8 empty] | und | 1 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
13ª Medição
| Primeiro Pavimento | 1 |  | 0.5 |  |  | 0.5
22ª Medição | Primeiro Pavimento | 1 |  | 0.5 |  |  | 0.5
Total Executado= | [6 empty] | 1
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0.5
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 0.5
150901 | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | [8 empty] | und | 33 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
21ª Medição
| Primeiro Pavimento | 33 |  | 1 |  |  | 33
Total Executado= | [6 empty] | 33
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 33
150902 | Aterro compactado utilizando compactador de placa vibratória com reaproveitamento do material | [8 empty] | und | 23.5 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
21ª Medição
| Primeiro Pavimento | 23.5 |  | 1 |  |  | 23.5
Total Executado= | [6 empty] | 23.5
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 23.5
150903 | Envelopamento de concreto simples com consumo mínimo de cimento de 250kg/m3, inclusive escavação para profundidade mínima do eletroduto de 50 cm, de 25 x 25 cm, para 1 eletroduto | [8 empty] | und | 99 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
21ª Medição
| Primeiro Pavimento | 99 |  | 1 |  |  | 99
Total Executado= | [6 empty] | 99
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 99
150904 | Envelopamento de concreto simples com consumo mínimo de cimento de 250kg/m3, inclusive escavação para profundidade mínima do eletroduto de 50 cm, de 25 x 30 cm, para 2 eletrodutos | [8 empty] | und | 24.75 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
21ª Medição
| Primeiro Pavimento | 24.75 |  | 1 |  |  | 24.75
Total Executado= | [6 empty] | 24.75
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 24.75
150905 | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 1/2" a 1" | [8 empty] | und | 23.5 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
21ª Medição
| Primeiro Pavimento | 23.5 |  | 1 |  |  | 23.5
Total Executado= | [6 empty] | 23.5
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 23.5
'16 | OUTRAS INSTALAÇÕES
'1601 | INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO
'160101 | EXTINTORES
16010101 | Extintor de incêndio de gás carbônico CO2 5 B:C (6 Kg), inclusive suporte para fixação, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC fotoluminescente | [8 empty] | unid. | 1 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
25ª Medição | 1º Pavimento
| Embarque e desembarque | 1 |  | 1 |  |  | 1
Total Executado= | [6 empty] | 1
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 1
16010102 | Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade 2A-20B:C (6 kg), inclusive suporte para fixação, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC fotoluminescente | [8 empty] | unid. | 5 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
25ª Medição | 1º Pavimento
| Ocorrência | 1 |  | 1 |  |  | 1
| Corredor Reprografia | 1 |  | 1 |  |  | 1
| Hall/Espera | 1 |  | 1 |  |  | 1
2º Pavimento
| Circulação (escada) | 1 |  | 1 |  |  | 1
| Circulação (sanitários) | 1 |  | 1 |  |  | 1
Total Executado= | [6 empty] | 5
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 5
160102 | ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA E SINALIZAÇÃO
16010201 | Placa de sinalização de segurança contra incêndio fotoluminescente (tipos "S") dim. 13x26cm, conforme projeto | [8 empty] | unid. | 22 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
25ª Medição
| Conforme projeto | 22 |  | 22 |  |  | 22
Total Executado= | [6 empty] | 22
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 22
16010202 | Placa de sinalização de segurança contra incêndio fotoluminescente (tipos "E") dim. 20x20cm, conforme projeto | [8 empty] | unid. | 6 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
25ª Medição
| Conforme projeto | 6 |  | 6 |  |  | 6
Total Executado= | [6 empty] | 6
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 6
'1602 | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO
160201 | CAIXAS DE PASSAGEM EMBUTIR E SOBREPOR EM PAREDES E SOLO
16020101 | Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x2" | [8 empty] | unid. | 20 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
15ª Medição | Primeiro Pavimento | 20 |  | 1 |  |  | 20
Total Executado= | [6 empty] | 20
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 20
16020102 | Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x4" | [8 empty] | unid. | 16 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
15ª Medição | Primeiro Pavimento | 6 |  | 1 |  |  | 6
| Segundo Pavimento | 10 |  | 1 |  |  | 10
Total Executado= | [6 empty] | 16
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 16
16020103 | Caixa de telefone em chapa de aço padrão TELEBRAS do tipo CIE-2 200x200x120mm | [8 empty] | unid. | 4 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
22ª Medição | Primeiro Pavimento | 2 |  | 1 |  |  | 2
| Segundo Pavimento | 2 |  | 1 |  |  | 2
Total Executado= | [6 empty] | 4
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 4
16020105 | Caixa de passagem 400x400x200mm, em alumínio com tampa parafusada | [8 empty] | unid. | 1 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
16ª Medição | Segundo Pavimento | 1 |  | 0.5 |  |  | 0.5
21ª Medição | Segundo Pavimento | 1 |  | 0.5 |  |  | 0.5
Total Executado= | [6 empty] | 1
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 1
16020106 | Caixa para telefone padrão TELEMAR, dim. 1070 x 520 x 500 mm, com tampa de ferro tipo R2, assentada com argamassa de cimento, cal e areia | [8 empty] | unid. | 1 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
15ª Medição | Área externa | 1 |  | 0.5 |  |  | 0.5
24ª Medição | Área externa | 1 |  | 0.5 |  |  | 0.5
Total Executado= | [6 empty] | 1
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 1
'160202 | ELETRODUTOS, CANALETAS, ELETROCALHAS E CONEXÕES
16020201 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 3/4" (25mm), inclusive conexões | [8 empty] | unid. | 57 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
13ª Medição | Primeiro Pavimento | 47 |  | 0.15 |  |  | 7.05
| Segundo Pavimento | 10 |  | 0.55 |  |  | 5.5
14ª Medição | Primeiro Pavimento | 47 |  | 0.2 |  |  | 9.4
| Segundo Pavimento | 10 |  | 0.45 |  |  | 4.5
15ª Medição | Primeiro Pavimento | 47 |  | 0.65 |  |  | 30.55
| Segundo Pavimento | 10 |  |  |  |  | 0
Total Executado= | [6 empty] | 57
Medido até a última medição = | [6 empty] | 26.45
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 30.55
16020202 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive conexões | [8 empty] | unid. | 42 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
13ª Medição | Primeiro Pavimento | 19
| Segundo Pavimento | 23 |  | 0.45 |  |  | 10.35
14ª Medição | Primeiro Pavimento | 19 |  | 0.2 |  |  | 3.8
| Segundo Pavimento | 23 |  | 0.55 |  |  | 12.65
15ª Medição | Primeiro Pavimento | 19 |  | 0.8 |  |  | 15.2
| Segundo Pavimento | 23 |  |  |  |  | 0
Total Executado= | [6 empty] | 42
Medido até a última medição = | [6 empty] | 26.8
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 15.2
16020203 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1 1/2" (50mm), inclusive conexões | [8 empty] | unid. | 40 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
13ª Medição | Primeiro Pavimento | 40 |  | 0.15 |  |  | 6
16ª Medição | Primeiro Pavimento | 40 |  | 0.85 |  |  | 34
Total Executado= | [6 empty] | 40
Medido até a última medição = | [6 empty] | 6
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 34
16020204 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 2" (60mm), inclusive conexões | [8 empty] | unid. | 66 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
13ª Medição | Área externa | 40
| Segundo Pavimento | 26 |  | 0.45 |  |  | 11.7
14ª Medição | Área externa | 40
| Segundo Pavimento | 26 |  | 0.55 |  |  | 14.3
16ª Medição | Área externa | 40 |  | 0.6 |  |  | 24
| Segundo Pavimento | 26
17ª Medição | Área externa | 40 |  | 0.4 |  |  | 16
| Segundo Pavimento | 26
Total Executado= | [6 empty] | 66
Medido até a última medição = | [6 empty] | 50
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 16
16020206 | Eletroduto flexível corrugado 3/4" , marca de referência TIGRE | [8 empty] | unid. | 35 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
13ª Medição | Primeiro Pavimento | 29 |  | 0.6 |  |  | 18
| Segundo Pavimento | 6 |  | 0.6 |  |  | 4
14ª Medição | Primeiro Pavimento | 29 |  | 0.2 |  |  | 6
| Segundo Pavimento | 6 |  | 0.4 |  |  | 2
15ª Medição | Primeiro Pavimento | 29 |  | 0.2 |  |  | 5
| Segundo Pavimento | 6
Total Executado= | [6 empty] | 35
Medido até a última medição = | [6 empty] | 30
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 5
16020207 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 3" (85mm), inclusive conexões | [8 empty] | unid. | 10 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
16ª Medição
| Segundo Pavimento | 10 |  | 0.6 |  |  | 6
17ª Medição
| Segundo Pavimento | 10 |  | 0.4 |  |  | 4
Total Executado= | [6 empty] | 10
Medido até a última medição = | [6 empty] | 6
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 4
16020208 | Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado nº16, 150x50mm, sem tampa | [8 empty] | unid. | 114 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
10ª Medição | Primeiro Pavimento | 88 |  | 0.8 |  |  | 70.4
| Segundo Pavimento | 26 |  | 0.8 |  |  | 20.8
11ª Medição | Primeiro Pavimento | 88 |  | 0.2 |  |  | 17.6
| Segundo Pavimento | 26 |  | 0.2 |  |  | 5.2
Total Executado= | [6 empty] | 114
Medido até a última medição = | [6 empty] | 91.2
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 22.8
16020209 | Tê horizontal 90º para eletrocalha metálica 150x50mm, galvanizada | [8 empty] | unid. | 1 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
10ª Medição
| Segundo Pavimento | 1 |  |  |  |  | 1
Total Executado= | [6 empty] | 1
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 1
16020210 | Curva horizontal 90º para eletrocalha metálica, 150x50mm, galvanizada, ref. Mega MG 2510 | [8 empty] | unid. | 13 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
10ª Medição | Primeiro Pavimento | 11 |  |  |  |  | 11
| Segundo Pavimento | 2 |  |  |  |  | 2
Total Executado= | [6 empty] | 13
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 13
16020211 | Curva horizontal inversa 90º para eletrocalha 150x50mm | [8 empty] | unid. | 3 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
10ª Medição | Primeiro Pavimento | 2 |  |  |  |  | 2
| Segundo Pavimento | 1 |  |  |  |  | 1
Total Executado= | [6 empty] | 3
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 3
16020212 | Suporte de fixação de eletrocalha 150x50mm, no teto, através suspenção vert. (1und), porca sextavada e arruela 1/4" (4und), vergalhão rosca total 1/4" (h=150cm), cantoneira zz (1und) e parafuso e bucha s8 (2und) uso a cada 1,5m | [8 empty] | unid. | 76 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
10ª Medição | Primeiro Pavimento | 58 |  | 0.8 |  |  | 47
| Segundo Pavimento | 18 |  | 0.8 |  |  | 14
11ª Medição | Primeiro Pavimento | 58 |  | 0.2 |  |  | 11
| Segundo Pavimento | 18 |  | 0.2 |  |  | 4
Total Executado= | [6 empty] | 76
Medido até a última medição = | [6 empty] | 61
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 15
16020213 | Abraçadeira em aço para amarração de eletrodutos, tipo D, com 1.1/2" e cunha de fixação | [8 empty] | unid. | 8 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
10ª Medição | Primeiro Pavimento | 2 |  |  |  |  | 2
| Segundo Pavimento | 6 |  |  |  |  | 4
15ª Medição | Primeiro Pavimento | 2
| Segundo Pavimento | 6 |  |  |  |  | 2
Total Executado= | [6 empty] | 8
Medido até a última medição = | [6 empty] | 6
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 2
16020214 | Abraçadeira em aço para amarração de eletrodutos, tipo D, com 2" e cunha de fixação | [8 empty] | unid. | 17 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
10ª Medição | Primeiro Pavimento | 2 |  |  |  |  | 2
| Segundo Pavimento | 15 |  |  |  |  | 12
15ª Medição | Primeiro Pavimento | 2
| Segundo Pavimento | 15 |  |  |  |  | 3
Total Executado= | [6 empty] | 17
Medido até a última medição = | [6 empty] | 14
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 3
16020215 | Abraçadeira em aço para amarração de eletrodutos, tipo D, com 3" e cunha de fixação | [8 empty] | unid. | 24 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
10ª Medição | Primeiro Pavimento | 6 |  |  |  |  | 4
| Segundo Pavimento | 18 |  |  |  |  | 16
15ª Medição | Primeiro Pavimento | 6 |  |  |  |  | 2
| Segundo Pavimento | 18 |  |  |  |  | 2
Total Executado= | [6 empty] | 24
Medido até a última medição = | [6 empty] | 20
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 4
16020216 | Saída horizontal para eletroduto de 3/4" | [8 empty] | unid. | 22 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
15ª Medição | Primeiro Pavimento | 18 |  | 1 |  |  | 18
| Segundo Pavimento | 4 |  | 1 |  |  | 4
Total Executado= | [6 empty] | 22
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 22
16020217 | Saída horizontal para eletroduto de 1" | [8 empty] | unid. | 9 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
15ª Medição | Primeiro Pavimento | 3 |  | 1 |  |  | 3
| Segundo Pavimento | 6 |  | 1 |  |  | 6
Total Executado= | [6 empty] | 9
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 9
16020218 | Saída horizontal para eletroduto de 2" | [8 empty] | unid. | 6 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
15ª Medição | Primeiro Pavimento | 3 |  | 1 |  |  | 3
| Segundo Pavimento | 3 |  | 1 |  |  | 3
Total Executado= | [6 empty] | 6
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 6
16020219 | Suporte de fixação de eletroduto no teto, através de fita metálica perfurada (Walsiwa) ou equiv (1,30m), cursor (1 und), h=60cm, suporte "Y" (1 und), parafuso e bucha S8 (1 und) | [8 empty] | unid. | 76 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
15ª Medição | Primeiro Pavimento | 43 |  | 0.8 |  |  | 32
| Segundo Pavimento | 33 |  | 0.8 |  |  | 26.4
16ª Medição | Primeiro Pavimento | 43 |  | 0.2 |  |  | 11
| Segundo Pavimento | 33 |  | 0.2 |  |  | 6.6
Total Executado= | [6 empty] | 76
Medido até a última medição = | [6 empty] | 58.4
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 17.6
160203 | CABOS
16020301 | Cabo telefônico CTP-APL-50 30 pares (uso externo) | [8 empty] | unid. | 111 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
26ª Medição
| Área externa | 45 |  |  |  |  | 45
| Segundo Pavimento | 66 |  |  |  |  | 66
Total Executado= | [6 empty] | 111
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 111
16020302 | Fornecimento e instalação de Cabo de rede par trançado 4 pares Categoria 6 | [8 empty] | unid. | 4737 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
17ª Medição
| Primeiro Pavimento | 2732 |  | 0.1 |  |  | 273.2
| Segundo Pavimento | 2005 |  | 0.4 |  |  | 802
18ª Medição
| Primeiro Pavimento | 2732 |  | 0.1 |  |  | 273.2
| Segundo Pavimento | 2005 |  | 0.4 |  |  | 802
23ª Medição | Primeiro Pavimento | 2732 |  | 0.8 |  |  | 2185.6
| Segundo Pavimento | 2005 |  | 0.2 |  |  | 401
Total Executado= | [6 empty] | 4737
Medido até a última medição = | [6 empty] | 2150.4
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 2586.6
16020303 | Cabo telefônico CI, diâmetro do condutor 50mm, 50 pares | [8 empty] | unid. | 12 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
26ª Medição
| Segundo Pavimento | 12 |  |  |  |  | 12
0
Total Executado= | [6 empty] | 12
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 12
16020401 | Espelho 4" x 2" com conector RJ 45 fêmea CAT. 6 | [8 empty] | unid. | 14 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
24ª Medição
| Segundo pavimento | 14 |  |  |  |  | 14
0
14
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 14
16020402 | Espelho 4" x 4" com 2 conectores RJ 45 fêmea CAT. 6 | [8 empty] | unid. | 34 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
24ª Medição | Primeiro pavimento | 27 |  |  |  |  | 27
| Segundo pavimento | 7 |  |  |  |  | 7
0
34
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 34
16020403 | Tampa canaleta T114/2 ref. Engeduto com 01 furo e 01 conector RJ45 Cat6 fêmea | [8 empty] | unid. | 1 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
22ª Medição
| Segundo pavimento | [5 empty] | 1
0
1
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 1
16020404 | Tampa canaleta T114/2 ref. Engeduto com 02 furos e 02 conectores RJ45 Cat6 fêmea | [8 empty] | unid. | 52 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
22ª Medição | Primeiro pavimento | [5 empty] | 19
| Segundo pavimento | [5 empty] | 33
Total Executado= | [6 empty] | 52
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 52
160205 | EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS
16020501 | Fornecimento e instalação de Rack de Piso Fechado Padrão 19" - 44 U´s x 670mm | [8 empty] | unid. | 1 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
25ª Medição
Segundo Pavimento
| Conforme projeto | 1 |  | 1 |  |  | 1
Total Executado= | [6 empty] | 1
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 1
16020502 | Bandeja fixa para rack, 1Ux19"x500mm | [8 empty] | unid. | 2 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
25ª Medição
Segundo Pavimento
| Conforme projeto | 2 |  | 1 |  |  | 2
Total Executado= | [6 empty] | 2
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 2
16020503 | Patch Panel 24 Portas RJ45/IDC Cat.6, inclusive fixação em Rack 19" | [8 empty] | unid. | 5 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
25ª Medição
Segundo Pavimento
| Conforme projeto | 5 |  | 5 |  |  | 5
Total Executado= | [6 empty] | 5
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 5
16020504 | Guia de Cabos Fechado Horizontal Padrão 19" - 1 U´s, inclusive fixação em Rack 19" | [8 empty] | unid. | 17 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
25ª Medição
Segundo Pavimento
| Conforme projeto | 17 |  |  |  |  | 17
Total Executado= | [6 empty] | 17
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 17
16020505 | Patch Cord Gigalan Extra Flexível CAT 6 U/UTP RJ-45 - 1,50 m | [8 empty] | unid. | 190 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
25ª Medição | Área externa | 17 |  |  |  |  | 17
| Primeiro Pavimento | 91 |  |  |  |  | 91
| Segundo Pavimento | 82 |  |  |  |  | 82
0
Total Executado= | [6 empty] | 190
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 190
16020506 | Régua com 8 tomadas 2P+T, 10 A | [8 empty] | unid. | 1 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
25ª Medição
| Segundo Pavimento | 1 |  |  |  |  | 1
Total Executado= | [6 empty] | 1
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 1
16020507 | Bandeja fixa para rack, 2Ux19"x500mm | [8 empty] | unid. | 2 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
25ª Medição
| Segundo Pavimento | 2 |  |  |  |  | 2
Total Executado= | [6 empty] | 2
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 2
16020508 | Switch 24 portas RJ-45 10/100 + 2 10/100/1000, inclusive fixação em Rack 19" | [8 empty] | unid. | 6 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
25ª Medição
| Segundo Pavimento | 6 |  |  |  |  | 6
Total Executado= | [6 empty] | 6
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 6
16020509 | Patch cord Cat 6 - 2,5 m | [8 empty] | unid. | 82 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
25ª Medição
| Primeiro Pavimento | 45 |  |  |  |  | 45
| Segundo Pavimento | 37 |  |  |  |  | 37
Total Executado= | [6 empty] | 82
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 82
16020510 | Voice panel 50 portas | [8 empty] | unid. | 2 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
25ª Medição
0
| Segundo Pavimento | 2 |  |  |  |  | 2
Total Executado= | [6 empty] | 2
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 2
16020511 | Bloco de engate rápido BER-10 pares com proteção Minipei e bastidor em aço inox | [8 empty] | unid. | 8 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
25ª Medição
0
| Primeiro Pavimento | 8 |  |  |  |  | 8
Total Executado= | [6 empty] | 8
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 8
16020512 | Anel guia base 02-40mm | [8 empty] | unid. | 8 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
25ª Medição
0
| Primeiro Pavimento | 8 |  |  |  |  | 8
Total Executado= | [6 empty] | 8
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 8
16020513 | Certificação avulsa dos pontos com emissão de relatório do equipamento de teste mais de 101 pontos | [8 empty] | unid. | 152 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
26ª Medição
| Primeiro Pavimento | 70 |  |  |  |  | 70
| Segundo Pavimento | 82 |  |  |  |  | 82
Total Executado= | [6 empty] | 152
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 152
1603 | INSTALAÇÕES DE CFTV ,CATV,ALARMES SENSORIAL E DE BARREIRA
160301 | CAIXAS DE PASSAGEM
16030101 | Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x2" | [8 empty] | unid. | 27 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
16ª Medição
| Primeiro Pavimento | 17 |  | 0.6 |  |  | 10
| Segundo Pavimento | 10 |  | 0.6 |  |  | 6
17ª Medição
| Primeiro Pavimento | 17 |  | 0.4 |  |  | 7
| Segundo Pavimento | 10 |  | 0.4 |  |  | 4
Total Executado= | [6 empty] | 27
Medido até a última medição = | [6 empty] | 16
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 11
16030102 | Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x4" | [8 empty] | unid. | 4 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
16ª Medição
| Primeiro Pavimento | 3 |  | 1 |  |  | 3
| Segundo Pavimento | 1 |  | 1 |  |  | 1
Total Executado= | [6 empty] | 4
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 4
16030103 | Caixa de ligação de alumínio silício, tipo conduletes, no formato "C" , inclusive tampa, diâmetro 3/4" | [8 empty] | unid. | 1 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
21ª Medição
| Área Externa | 1 |  | 1 |  |  | 1
Total Executado= | [6 empty] | 1
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 1
16030104 | Caixa de ligação de alumínio silício, tipo conduletes, no formato "LB" , inclusive tampa, diâmetro 3/4" | [8 empty] | unid. | 8 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
21ª Medição
| Área Externa | 8 |  | 1 |  |  | 8
Total Executado= | [6 empty] | 8
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 8
16030105 | Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES, sem rosca, no formato T, inclusive tampa com vedação, diâmetro 3/4" | [8 empty] | unid. | 12 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
21ª Medição
| Área Externa | 12 |  | 1 |  |  | 12
Total Executado= | [6 empty] | 12
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 12
160302 | ELETRODUTOS E CONEXÕES
16030201 | Eletroduto flexível corrugado 3/4" , marca de referência TIGRE | [8 empty] | unid. | 52 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
16ª Medição
| Área externa | 6 |  | 0.8 |  |  | 4.8
| Primeiro Pavimento | 44 |  | 0.8 |  |  | 35.2
| Segundo Pavimento | 2 |  | 1 |  |  | 2
17ª Medição
| Área externa | 6 |  | 0.2 |  |  | 1.2
| Primeiro Pavimento | 44 |  | 0.2 |  |  | 8.8
| Segundo Pavimento | 2 |  |  |  |  | 0
Total Executado= | [6 empty] | 52
Medido até a última medição = | [6 empty] | 42
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 10
16030202 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 3/4" (25mm), inclusive conexões | [8 empty] | unid. | 16 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
16ª Medição
| Primeiro Pavimento | 4 |  | 1 |  |  | 4
| Segundo Pavimento | 12 |  | 1 |  |  | 12
Total Executado= | [6 empty] | 16
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 16
16030203 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive conexões | [8 empty] | unid. | 2 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
16ª Medição
| Segundo Pavimento | 2 |  | 1 |  |  | 2
Total Executado= | [6 empty] | 2
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 2
16030204 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1 1/4" (40mm), inclusive conexões | [8 empty] | unid. | 40 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
16ª Medição
| Área externa | 40 |  | 0.5 |  |  | 20
17ª Medição
| Área externa | 40 |  | 0.5 |  |  | 20
Total Executado= | [6 empty] | 40
Medido até a última medição = | [6 empty] | 20
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 20
16030205 | Tubo de aço galvanizado, inclusive conexões, diâm. 20mm (3/4") | [8 empty] | unid. | 62 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
16ª Medição
| Área externa | 48 |  | 0.5 |  |  | 24
| Segundo Pavimento | 14 |  | 0.5 |  |  | 7
17ª Medição
| Área externa | 48 |  | 0.5 |  |  | 24
| Segundo Pavimento | 14 |  | 0.5 |  |  | 7
Total Executado= | [6 empty] | 62
Medido até a última medição = | [6 empty] | 31
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 31
16030206 | Abraçadeira em aço para amarração de eletrodutos, tipo D, com 3/4" e cunha de fixação | [8 empty] | unid. | 45 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
16ª Medição
| Área externa | 36 |  | 0.5 |  |  | 18
| Segundo Pavimento | 9 |  | 0.5 |  |  | 4
17ª Medição
| Área externa | 36 |  | 0.5 |  |  | 18
| Segundo Pavimento | 9 |  | 0.5 |  |  | 5
Total Executado= | [6 empty] | 45
Medido até a última medição = | [6 empty] | 22
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 23
16030207 | Suporte de fixação de eletroduto no teto, através de fita metálica perfurada (Walsiwa) ou equiv (1,30m), cursor (1 und), h=60cm, suporte "Y" (1 und), parafuso e bucha S8 (1 und) | [8 empty] | unid. | 64 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
16ª Medição
| Área externa | 38 |  | 0.5 |  |  | 19
| Segundo Pavimento | 26 |  | 0.5 |  |  | 13
17ª Medição
| Área externa | 38 |  | 0.5 |  |  | 19
| Segundo Pavimento | 26 |  | 0.5 |  |  | 13
Total Executado= | [6 empty] | 64
Medido até a última medição = | [6 empty] | 32
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 32
160303 | CABOS
16030301 | Fornecimento e instalação de Cabo de rede par trançado 4 pares Categoria 6 | [8 empty] | unid. | 1427 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
17ª Medição
| Área externa | 191 |  |  |  |  | 0
| Primeiro Pavimento | 1196 |  | 0.35 |  |  | 417.1
| Segundo Pavimento | 40 |  | 0.5 |  |  | 20
18ª Medição
| Área externa | 191 |  | 0.2 |  |  | 38.2
| Primeiro Pavimento | 1196 |  | 0.15 |  |  | 180.9
| Segundo Pavimento | 40 |  | 0.5 |  |  | 20
25ª Medição
| Área externa | 191 |  | 0.8 |  |  | 152.8
| Primeiro Pavimento | 1196 |  | 0.5 |  |  | 598
0
Total Executado= | [6 empty] | 1427
Medido até a última medição = | [6 empty] | 676.2
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 750.8
16030302 | Cabo manga 4x26AWG uso em sistema de alarme sensorial | [8 empty] | unid. | 427 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
21ª Medição
0
| Primeiro Pavimento | 427 |  | 1 |  |  | 427
0
Total Executado= | [6 empty] | 427
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 427
16030303 | Cabo RGE-06 com 90% de malha uso em CATV (antena ou cabo) por assinatura | [8 empty] | unid. | 143 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
21ª Medição
| Primeiro Pavimento | 66 |  | 1 |  |  | 66
| Segundo Pavimento | 77 |  | 1 |  |  | 77
Total Executado= | [6 empty] | 143
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 143
16030304 | Cabo 2x22AWG uso em sistema de travamento de fechaduras | [8 empty] | unid. | 45 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
26ª Medição
| Primeiro pavimento | 45 |  |  |  |  | 45
Total Executado= | [6 empty] | 45
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 45
16030401 | Espelho 4" x 2" com conector RJ 45 fêmea CAT. 6 | [8 empty] | unid. | 18 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
24ª Medição
| Primeiro Pavimento | 8 |  | 1 |  |  | 8
| Segundo Pavimento | 10 |  | 1 |  |  | 10
Total Executado= | [6 empty] | 18
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 18
16030402 | Espelho 4x4" em PVC com 01 conector F uso em cabo de CATV | [8 empty] | unid. | 3 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
24ª Medição
| Primeiro Pavimento | 2 |  | 1 |  |  | 2
| Segundo Pavimento | 1 |  | 1 |  |  | 1
Total Executado= | [6 empty] | 3
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 3
160305 | EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS
16030501 | Patch Panel 24 Portas RJ45/IDC Cat.6, inclusive fixação em Rack 19" | [8 empty] | unid. | 1 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
26ª Medição | Segundo pavimento
|  | 1 |  |  |  |  | 1
Total Executado= | [6 empty] | 1
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 1
16030502 | Guia de Cabos Fechado Horizontal Padrão 19" - 1 U´s, inclusive fixação em Rack 19" | [8 empty] | unid. | 1 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
26ª Medição
| Segundo pavimento | 1 |  |  |  |  | 1
Total Executado= | [6 empty] | 1
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 1
16030503 | Patch Cord Gigalan Extra Flexível CAT 6 U/UTP RJ-45 - 1,50 m | [8 empty] | unid. | 26 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
26ª Medição | Primeiro pavimento | 17 |  |  |  |  | 17
| Segundo pavimento | 9 |  |  |  |  | 9
0
Total Executado= | [6 empty] | 26
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 26
16030504 | Bandeja fixa para rack, 1Ux19"x500mm | [8 empty] | unid. | 2 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
26ª Medição
| Segundo pavimento | 2 |  |  |  |  | 2
0
Total Executado= | [6 empty] | 2
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 2
16030505 | Kit Central de Alarme de Barreira monitorável, com 1 par de sensores IVA 5080 AT, 2 controles remotos, 1 bateria selada 12V-7A, 1 sirene 120db ref. INTELBRÁS Anm 24NET ou equivalente | [8 empty] | unid. | 1 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
26ª Medição
|  | 1 |  |  |  |  | 1
0
Total Executado= | [6 empty] | 1
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 1
16030506 | Sensor ativo de Barreira alcance máximo de 80m ref. INTELBRÁS IVA 5080 AT ou equivalente | [8 empty] | unid. | 10 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
26ª Medição
| Primeiro pavimento | 10 |  |  |  |  | 10
0
Total Executado= | [6 empty] | 10
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 10
16030507 | Central de Alarme sensorial monitorável com até 12 zonas ref. Active-8 Ultra (Modular) da JFL ou equivalente | [8 empty] | unid. | 1 |  | 1
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
0
0
Total Executado= | [6 empty] | 0
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 0
16030508 | Sensor Passivo Infravermelho PET digital com tecnologia de barramento ref. JFL DSL-510 BUS ou equivalente | [8 empty] | unid. | 3 |  | 3
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
0
0
Total Executado= | [6 empty] | 0
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 0
16030509 | Teclado LCD para alarme com fio para centrais monitoráveis ref. JFL TEC-300 ou equivalente | [8 empty] | unid. | 2 |  | 2
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
0
0
Total Executado= | [6 empty] | 0
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 0
16030510 | Sirene piezoelétrica com tecnologia de barramento ref JFL SIR-215-BUS ou equivalente | [8 empty] | unid. | 2 |  | 2
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
0
0
Total Executado= | [6 empty] | 0
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 0
16030511 | Régua com 8 tomadas 2P+T, 10 A | [8 empty] | unid. | 1 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
26ª Medição
| Segundo pavimento | 1 |  |  |  |  | 1
0
Total Executado= | [6 empty] | 1
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 1
'17 | APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS
'1701 | LOUÇAS
170101 | Bacia sanitária de louça branca, com caixa acoplada duplo acionamento, marca de ref. Deca Linha Ravena ou equivalente, inclusive assento plástico e acessórios de fixação | [8 empty] | unid. | 12 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
18ª Medição | 2º Pavimento
| WC Delegado | 1 |  |  |  |  | 1
| WC Adjunto | 1 |  |  |  |  | 1
| WC Fem | 2 |  |  |  |  | 2
21ª Medição | WC masc. 2º pavimento | 1 |  |  |  |  | 1
1º Pavimento
| WC ASG | 1 |  |  |  |  | 1
| WC func. M | 1 |  |  |  |  | 1
| WC func. F | 2 |  |  |  |  | 2
| WC fem copa | 1 |  |  |  |  | 1
| WC masc copa | 1 |  |  |  |  | 1
| WC delegado | 1 |  |  |  |  | 1
Total Executado= | [6 empty] | 12
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 12
170102 | Bacia sifonada de louça branca sem abertura frontal para portadores de necessidades especiais, Vogue Plus Conforto - Linha Conforto, mod P510, incl. assento poliester, ref.AP51,marca de ref. Deca ou equivalente, sem abertura front | [8 empty] | unid. | 5 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
18ª Medição | 2º Pavimento
| WC Acess Fem | 1 |  |  |  |  | 1
| WC Acess Masc | 1 |  |  |  |  | 1
21ª Medição | 1º Pavimento
| WC Acess Fem | 1 |  |  |  |  | 1
| WC Acess Masc | 1 |  |  |  |  | 1
| WC Acess Unissex | 1 |  |  |  |  | 1
Total Executado= | [6 empty] | 5
Medido até a última medição = | [6 empty] | 2
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 3
170103 | Mictório de louça branca com sifão integrado M-715, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive válvula de descarga linha anti-vandalismo, marcas de referência Fabrimar, Docol ou Deca e engates e acessórios cromados | [8 empty] | unid. | 1 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
21ª Medição | 1º Pavimento
0
| WC Func Masc | 1 |  |  |  |  | 1
Total Executado= | [6 empty] | 1
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 1
170105 | Cuba Semi-encaixe, quadrada, de louça branca, 420mmx420mmx150mm, código L800.17, marca de referência Deca | [8 empty] | unid. | 9 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
23ª Medição | 1º pavimento | 5 |  |  |  |  | 5
| 2º pavimento | 4 |  |  |  |  | 4
0
Total Executado= | [6 empty] | 9
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 9
170106 | Lavatório suspenso de louça branca, dim.395x295MM, MODELO IZZY, CÓD. L15.17, marca de referência Deca ou eq., inclusive válvula, sifão e engates cromados | [8 empty] | unid. | 5 |  | 2
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
24ª Medição | 2º Pavimento
| WC Aces. Fem | 1 |  |  |  |  | 1
| WC Aces. Masc | 1 |  |  |  |  | 1
25ª Medição | 1º Pavimento
| WC Acess Unissex | 1 |  |  |  |  | 1
Total Executado= | [6 empty] | 3
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 3
170107 | Bacia turca com caixa de descarga de embutir Montana ou equivalente | [8 empty] | unid. | 4 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
9ª Medição | Celas | 4 |  | 0.5 |  |  | 2
10ª Medição | Celas | 4 |  | 0.5 |  |  | 2
Total Executado= | [6 empty] | 4
Medido até a última medição = | [6 empty] | 2
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 2
1702 | BANCADAS
170201 | Bancada em granito polido Siena, esp.: 2 cm, conforme detalhe. | [8 empty] | unid. | 23.08 |  | 0.2
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | A (m²) |  |  |  | Qtd
15ª Medição | 1º Pavimento
| Lavabo | 0.43 |  |  |  | 1 | 0.43
2º Pavimento
| WC Fem 2º pav | 0.62 |  |  |  | 1 | 0.62
| Dml 02 | 0.98 |  |  |  | 1 | 0.98
16ª Medição | 1º Pavimento
| Copa 1º pav | 0.67 |  |  |  | 1 | 0.67
2º Pavimento
| WC Delegadi 2º pav | 0.32 |  |  |  | 1 | 0.32
22ª Medição | 1º Pavimento
| DML 01 | 0.91 |  |  |  |  | 0.91
| WC Func. M | 0.31 |  |  |  |  | 0.31
| WC Func. F | 0.62 |  |  |  |  | 0.62
| WC ASG | 0.32 |  |  |  |  | 0.32
| WC Delegado | 0.32 |  |  |  |  | 0.32
2º Pavimento
| Copa | 0.78 |  |  |  |  | 0.78
| WC adjunto | 0.54 |  |  |  |  | 0.54
| Balcão ocorrência | 5.07 |  |  |  |  | 5.07
| Balcão recepção | 5.4 |  |  |  |  | 5.4
| Balcão 2º pavimento | 2.34 |  |  |  |  | 2.34
| Banco espera 01 | 1.15 |  |  |  |  | 1.15
| Banco espera 02 | 0.58 |  |  |  |  | 0.58
| Banco PM/GM | 1.52 |  |  |  |  | 1.52
| Balcão copa 1º pavimento | 1.48
Total Executado= | [6 empty] | 22.88
Medido até a última medição = | [6 empty] | 3.02
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 19.86
170202 | Rodabancada em granito SIENA, esp. 2cm, h=10,0cm, acabamento polido com borda boleda, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada e areia, incluindo rejuntamento com cimento branco | [8 empty] | unid. | 31.25 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | C (m) |  |  |  | Qtd
15ª Medição | 1º Pavimento
| Lavabo | 1.79 |  |  |  | 1 | 1.79
2º Pavimento
| WC Fem 2º pav | 2.24 |  |  |  | 1 | 2.24
| Dml 02 | 2.72 |  |  |  | 1 | 2.72
16ª Medição | 1º Pavimento
| Copa 1º pav | 1.8 |  |  |  | 1 | 1.8
2º Pavimento
| WC Delegadi 2º pav | 1.2 |  |  |  | 1 | 1.2
22ª Medição | Bancadas | [5 empty] | 21.5
Total Executado= | [6 empty] | 31.25
Medido até a última medição = | [6 empty] | 9.75
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 21.5
170203 | Rodabancada inferior (saia) em granito SIENA, esp. 2cm, h=10,0cm, acabamento polido com borda boleda, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada e areia, incluindo rejuntamento com cimento branco | [8 empty] | unid. | 32.51 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | C (m) |  |  |  | Qtd
15ª Medição | 1º Pavimento
| Lavabo | 0.95 |  |  |  | 1 | 0.95
2º Pavimento
| WC Fem 2º pav | 1.05 |  |  |  | 1 | 1.05
| Dml 02 | 1.5 |  |  |  | 1 | 1.5
16ª Medição | 1º Pavimento
| Copa 1º pav | 1.96 |  |  |  | 1 | 1.96
2º Pavimento
| WC Delegadi 2º pav | 1.2 |  |  |  | 1 | 1.2
22ª Medição | Bancadas | [5 empty] | 25.85
Total Executado= | [6 empty] | 32.51
Medido até a última medição = | [6 empty] | 6.66
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 25.85
170204 | Cantoneiras em perfil "L" de ferro galvanizado 1.1/2" x 1,1/2" x 3/16", chumbada em alvenaria, pintada com tinta esmalte sintético brilhante Suvinil cor gelo sobre duas demãos de supergalvite | [8 empty] | unid. | 8 |  | 5
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | C (m) |  |  |  | Qtd
15ª Medição | 1º Pavimento
| Lavabo | 1 |  |  |  | 1 | 1
2º Pavimento
| Dml 02 | 1 |  |  |  | 1 | 1
16ª Medição | 2º Pavimento
| WC Delegadi 2º pav | 1 |  |  |  | 1 | 1
Total Executado= | [6 empty] | 3
Medido até a última medição = | [6 empty] | 2
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 1
1703 | TORNEIRA
170301 | Torneira de pia de cozinha, bancada, saída lateral, tubo alto móvel, 1/4 de volta, com arejador móvel, cromada, linha Aquarius 1168-A, marca de ref. Fabrimar ou equivalente | [8 empty] | unid. | 2 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | C (m) |  |  |  | Qtd
24ª Medição | 1º Pavimento
| Copa | 1 |  |  |  | 1 | 1
25ª Medição | 2º Pavimento
| Copa | 1 |  |  |  | 1 | 1
Total Executado= | [6 empty] | 2
Medido até a última medição = | [6 empty] | 1
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 1
170302 | Torneira pressão cromada para lavatório, linha Pressmatic, cod. 446106, marcas de referência Docol ou equivalente | [8 empty] | unid. | 5 |  | 3
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | C (m) |  |  |  | Qtd
24ª Medição | 2º Pavimento
| WC Aces. Fem |  |  |  |  | 1 | 1
| WC Aces. Masc |  |  |  |  | 1 | 1
Total Executado= | [6 empty] | 2
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 2
170303 | Torneira pressão cromada para lavatório, linha Logicamatic, cod. 652806, marcas de referência Docol ou equivalente | [8 empty] | unid. | 12 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | C (m) |  |  |  | Qtd
24ª Medição | 1º Pavimento
| Depósito de Material de Limpeza 01 |  |  |  |  | 1 | 1
| Banheiro Func M |  |  |  |  | 1 | 1
| Banheiro Func F |  |  |  |  | 1 | 1
| Banheiro ASG |  |  |  |  | 1 | 1
| Copa 1º Pav |  |  |  |  | 1 | 1
| Lavabo |  |  |  |  | 1 | 1
| WC Delegado 1º Pav |  |  |  |  | 1 | 1
2º Pavimento
| WC Delegado 2º Pav |  |  |  |  | 1 | 1
| Copa 2º Pav |  |  |  |  | 1 | 1
25ª Medição | WC Fem 2º Pav |  |  |  |  | 1 | 1
| WC Adjunto Pav |  |  |  |  | 1 | 1
| Depósito de Material de Limpeza 02 |  |  |  |  | 1 | 1
Total Executado= | [6 empty] | 12
Medido até a última medição = | [6 empty] | 9
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 3
170304 | Torneira de tanque e jardim, cromada, linha Aquarius, código 1128-A, marca de referência Fabrimar ou equivalente | [8 empty] | unid. | 2 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | C (m) |  |  |  | Qtd
24ª Medição | 1º Pavimento
| Depósito de Material de Limpeza 01 |  |  |  |  | 1 | 1
0
| 2º Pavimento | [5 empty] | 0
| Depósito de Material de Limpeza 02 |  |  |  |  | 1 | 1
Total Executado= | [6 empty] | 2
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 2
1704 | OUTROS APARELHOS
170401 | Ducha manual Acqua jet , linha Aquarius, com registro ref.C 2195, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | [8 empty] | unid. | 17 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | C (m) |  |  |  | Qtd
21ª Medição | 1º Pavimento
| WC Acess Unissex |  | 1 |  |  |  | 1
| WC ASG |  | 1 |  |  |  | 1
| WC Func M |  | 1 |  |  |  | 1
| WC Func F |  | 2 |  |  |  | 2
| WC Fem Copa |  | 1 |  |  |  | 1
| WC Masc Copa |  | 1 |  |  |  | 1
| WC Delegado |  | 1 |  |  |  | 1
| WC Acess Fem |  | 1 |  |  |  | 1
| WC Acess Masc |  | 1 |  |  |  | 1
2º Pavimento
| WC Delegado |  | 1 |  |  |  | 1
| WC Aces. Fem |  | 1 |  |  |  | 1
| WC Aces. Masc |  | 1 |  |  |  | 1
| WC Adjunto |  | 1 |  |  |  | 1
| WC Fem |  | 2 |  |  |  | 2
| WC Masc |  | 1 |  |  |  | 1
Total Executado= | [6 empty] | 17
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 17
170402 | Chuveiro comum, 3 temperaturas, 5500w, 110v, tipo Maxi Ducha marca de referência Lorenzetti | [8 empty] | unid. | 3 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | C (m) |  |  |  | Qtd
21ª Medição | WC ASG |  | 1 |  |  |  | 1
| WC Func M |  | 1 |  |  |  | 1
| WC Func F |  | 1 |  |  |  | 1
Total Executado= | [6 empty] | 3
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 3
170403 | Dispenser para papel higiênico em plástico ABS, tipo rolão para 300 metros, cor branco | [8 empty] | unid. | 17 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | C (m) |  |  |  | Qtd
24ª Medição | 1º Pavimento | [5 empty] | 0
| WC Acess Unissex |  | 1 |  |  |  | 1
| Banheiro ASG |  | 1 |  |  |  | 1
| Banheiro Func M |  | 1 |  |  |  | 1
| Banheiro Func F |  | 2 |  |  |  | 2
| WC Fem Copa |  | 1 |  |  |  | 1
| WC Masc Copa |  | 1 |  |  |  | 1
| WC Delegado |  | 1 |  |  |  | 1
| WC Aces. Fem |  | 1 |  |  |  | 1
| WC Aces. Masc |  | 1 |  |  |  | 1
2º Pavimento
| WC Delegado |  | 1 |  |  |  | 1
| WC Aces. Fem |  | 1 |  |  |  | 1
| WC Aces. Masc |  | 1 |  |  |  | 1
| WC Adjunto |  | 1 |  |  |  | 1
| WC Fem |  | 2 |  |  |  | 2
| WC Masc |  | 1 |  |  |  | 1
0
Total Executado= | [6 empty] | 17
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 17
170404 | Dispenser de plástico ABS branco para sabonete líquido, marcas de referência JSN, Iramax, Sólimp ou equivalente, com reservatório, fixado com parafusos e buchas | [8 empty] | unid. | 18 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | C (m) |  |  |  | Qtd
24ª Medição | 1º Pavimento
| WC Acess Unissex |  |  |  |  | 1 | 1
| Banheiro ASG |  |  |  |  | 1 | 1
| Banheiro Func M |  |  |  |  | 1 | 1
| Banheiro Func F |  |  |  |  | 1 | 1
| Copa |  |  |  |  | 1 | 1
| Lavabo |  |  |  |  | 1 | 1
| WC Delegado |  |  |  |  | 1 | 1
| WC Aces. Fem |  |  |  |  | 1 | 1
| WC Aces. Masc |  |  |  |  | 1 | 1
| Depósito Material de Limpeza 01 |  |  |  |  | 1 | 1
2º Pavimento
| WC Delegado |  |  |  |  | 1 | 1
| WC Aces. Fem |  |  |  |  | 1 | 1
| WC Aces. Masc |  |  |  |  | 1 | 1
| WC Adjunto |  |  |  |  | 1 | 1
| WC Fem |  |  |  |  | 1 | 1
| WC Masc |  |  |  |  | 1 | 1
| Depósito Material de Limpeza 02 |  |  |  |  | 1 | 1
| Copa |  |  |  |  | 1 | 1
Total Executado= | [6 empty] | 18
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 18
170405 | Dispenser para papel toalha interfolhado, duas dobras, em plástico ABS, cor branca | [8 empty] | unid. | 18 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | C (m) |  |  |  | Qtd
24ª Medição | 1º Pavimento
| WC Acess Unissex |  |  |  |  | 1 | 1
| Banheiro ASG |  |  |  |  | 1 | 1
| Banheiro Func M |  |  |  |  | 1 | 1
| Banheiro Func F |  |  |  |  | 1 | 1
| Copa |  |  |  |  | 1 | 1
| Lavabo |  |  |  |  | 1 | 1
| WC Delegado |  |  |  |  | 1 | 1
| WC Aces. Fem |  |  |  |  | 1 | 1
| WC Aces. Masc |  |  |  |  | 1 | 1
| Depósito Material de Limpeza 01 |  |  |  |  | 1 | 1
2º Pavimento
| WC Delegado |  |  |  |  | 1 | 1
| WC Aces. Fem |  |  |  |  | 1 | 1
| WC Aces. Masc |  |  |  |  | 1 | 1
| WC Adjunto |  |  |  |  | 1 | 1
| WC Fem |  |  |  |  | 1 | 1
| WC Masc |  |  |  |  | 1 | 1
| Depósito Material de Limpeza 02 |  |  |  |  | 1 | 1
| Copa |  |  |  |  | 1 | 1
Total Executado= | [6 empty] | 18
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 18
170406 | Cuba em aço inox nº 02(dim.560x340x150)mm, marcas de referência Franke, Strake, tramontina, inclusive válvula de metal 31/2" e sifão cromado 1 x 1/2", excl. torneira | [8 empty] | unid. | 2 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | C (m) |  |  |  | Qtd
24ª Medição | 1º Pavimento
| Copa |  |  |  |  | 1 | 1
2º Pavimento
| Copa |  |  |  |  | 1 | 1
Total Executado= | [6 empty] | 2
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 2
170407 | Tanque simples de aço inox Fischer, mod. TQ1-S AISI 304, ou equivalente nas marcas Metalpress ou Mekal, inclusive válvula de metal 1 1/4" e sifão cromado 2", excl. torneira | [8 empty] | unid. | 2 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | C (m) |  |  |  | Qtd
24ª Medição | 1º Pavimento
| Depósito Material de Limpeza 01 |  |  |  |  | 1 | 1
25ª Medição | 2º Pavimento
| Cozinha |  |  |  |  | 1 | 1
Total Executado= | [6 empty] | 2
Medido até a última medição = | [6 empty] | 1
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 1
170408 | Barra de apoio reta em aço inox 304 p/ portadores de necessidades especiais (NBR 9050), largura 80 cm | [8 empty] | unid. | 7 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | C (m) |  |  |  | Qtd
24ª Medição | 1º Pavimento
| WC Acess Unissex |  |  |  |  | 2 | 2
2º Pavimento
| WC Aces. Fem |  |  |  |  | 1 | 1
| WC Aces. Masc |  |  |  |  | 1 | 1
26ª Medição
1º Pavimento
| WC Acess Unissex |  |  |  |  | 1 | 1
| WC Aces. Fem |  |  |  |  | 1 | 1
| WC Aces. Masc |  |  |  |  | 1 | 1
Total Executado= | [6 empty] | 7
Medido até a última medição = | [6 empty] | 4
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 3
170409 | Barra de apoio "U" em aço inox 304 Ø1.1/4" p/ lavatório L51 - Deca ou equivalente, p/ portadores de necessidades especiais (NBR 9050) | [8 empty] | unid. | 10 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | C (m) |  |  |  | Qtd
24ª Medição
2º Pavimento
| WC Aces. Fem |  |  |  |  | 2 | 2
| WC Aces. Masc |  |  |  |  | 2 | 2
25ª Medição
1º Pavimento
| WC Unissex |  |  |  |  | 2 | 2
| WC Aces. Fem |  |  |  |  | 2 | 2
| WC Aces. Masc |  |  |  |  | 2 | 2
Total Executado= | [6 empty] | 10
Medido até a última medição = | [6 empty] | 4
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 6
170410 | Barra de apoio reta em aço inox 304 p/ portadores de necessidades especiais (NBR 9050), largura 60 cm | [8 empty] | unid. | 5 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | C (m) |  |  |  | Qtd
24ª Medição
1º Pavimento
| WC Acess Unissex |  |  |  |  | 1 | 1
| WC Aces. Fem |  |  |  |  | 1 | 1
| WC Aces. Masc |  |  |  |  | 1 | 1
2º Pavimento
| WC Aces. Fem |  |  |  |  | 1 | 1
| WC Aces. Masc |  |  |  |  | 1 | 1
Total Executado= | [6 empty] | 5
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 5
170411 | Dispositivo de sinalização de emergência | [8 empty] | unid. | 5 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | C (m) |  |  |  | Qtd
26ª Medição
1º Pavimento
| WC Acess Unissex |  |  |  |  | 1 | 1
| WC Aces. Fem |  |  |  |  | 1 | 1
| WC Aces. Masc |  |  |  |  | 1 | 1
2º Pavimento
| WC Aces. Fem |  |  |  |  | 1 | 1
| WC Aces. Masc |  |  |  |  | 1 | 1
Total Executado= | [6 empty] | 5
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 5
18 | CLIMATIZAÇÃO
1801 | LINHA FRIGORÍGENA
180101 | Inst. linha frigorígena p/ interlig.do sist. climat.(equip. de 9 e 12k btus) incl. acess.de fix, fita PVC auto-aderente, cabo PP, tubos de cobre (linha liquida e sucção) e espuma elast. flex.(diam.1/4" e 3/8"), incl. gás ref R410 | [8 empty] | und | 520.2 |  | 0
TOTAL
|  | C(m) | h(m) | % concluido |  | Qnt
14ª Medição | 1ºPavimento
| 9kbtu | 118.56 |  |  |  | 7 | 0
| 12kbtu | 141.12 |  |  |  | 8 | 0
2ºPavimento
| 9kbtu | 170.28 |  | 0.8 |  | 11 | 136.224
| 12kbtu | 80.04 |  | 1 |  | 4 | 80.04
15ª Medição | 1ºPavimento
| 9kbtu | 118.56 |  | 0.8 |  | 7 | 94.848
| 12kbtu | 141.12 |  | 0.8 |  | 8 | 112.896
2ºPavimento
| 9kbtu | 170.28 |  |  |  | 11 | 0
| 12kbtu | 80.04 |  |  |  | 4 | 0
18ª Medição | 1ºPavimento
| 9kbtu | 118.56 |  | 0.2 |  | 7 | 23.712
| 12kbtu | 141.12 |  | 0.2 |  | 8 | 28.224
2ºPavimento
| 9kbtu | 170.28 |  | 0.2 |  | 11 | 34.056
| 12kbtu | 80.04 |  |  |  | 4 | 0
22ª Medição | Sala Investigação/Teleflagrante | 10.2 |  |  |  |  | 10.2
Total Executado= | [6 empty] | 520.2
Medido até a última medição = | [6 empty] | 510
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 10.2
180102 | Inst.de linha frigorígena p/ interlig.do sist.de climat.(equip. 18k btus) incl. acess.de fix, fita PVC auto-aderente, cabo PP, tubos de cobre (linha liquida e sucção) e espuma elast. flex.(diam.1/4" e 1/2"), incl. gás ref R410 | [8 empty] | und | 19 |  | 0
TOTAL
|  | C(m) | h(m) | % concluido |  | Qnt
14ª Medição | 2ºPavimento
| 18kbtu | 19 |  | 0.8 |  | 1 | 15.2
18ª Medição | 2ºPavimento
| 18kbtu | 19 |  | 0.2 |  | 1 | 3.8
Total Executado= | [6 empty] | 19
Medido até a última medição = | [6 empty] | 15.2
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 3.8
180103 | Inst. linha frigorígena p/ interlig.do sist. climat.(equip. de 24 e 30k btus) incl. acess.de fix, fita PVC auto-aderente, cabo PP, tubos de cobre (linha liquida e sucção) e esp. elast. flex.(diam.1/4" e 5/8"), incl. gás ref R410 | [8 empty] | und | 41 |  | 0
TOTAL
|  | C(m) | h(m) | % concluido |  | Qnt
14ª Medição | 1ºPavimento
| 24kbtu | 14.69 |  |  |  | 1 | 0
| 30kbtu | 17.85 |  |  |  | 1 | 0
2ºPavimento
| 24kbtu | 8.46 |  | 0.8 |  | 1 | 6.768
15ª Medição | 1ºPavimento
| 24kbtu | 14.69 |  | 0.8 |  | 1 | 11.752
| 30kbtu | 17.85 |  | 0.8 |  | 1 | 14.28
2ºPavimento
| 24kbtu | 8.46 |  |  |  | 1 | 0
18ª Medição | 1ºPavimento
| 24kbtu | 14.69 |  | 0.2 |  | 1 | 2.938
| 30kbtu | 17.85 |  | 0.2 |  | 1 | 3.57
2ºPavimento
| 24kbtu | 8.46 |  | 0.2 |  | 1 | 1.692
Total Executado= | [6 empty] | 41
Medido até a última medição = | [6 empty] | 32.8
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 8.2
1802 | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO (EVAPORADORA E CONDENSADORA)
180201 | Conjunto split com capacidade nominal de 9.000BTU/h composto de unidade evaporadora tipo HiWall e unidade condensadora com descarga frontal - Fabricante: Elgin-Modelo: HAQI09B2FA/HAQE09BSNA | [8 empty] | und | 18 |  | 0
TOTAL
|  | C(m) | h(m) | % concluido |  | Qnt
22ª Medição
| 2º Pavimento |  |  |  |  | 8 | 8
| 1º Pavimento |  |  |  |  | 10 | 10
Total Executado= | [6 empty] | 18
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 18
180202 | Conjunto split com capacidade nominal de 12.000BTU/h composto de unidade evaporadora tipo HiWall e unidade condensadora com descarga frontal - Fabricante: Elgin-Modelo: HAFI12B2FA/HAFE12B2NA | [8 empty] | und | 12 |  | 0
TOTAL
|  | C(m) | h(m) | % concluido |  | Qnt
22ª Medição
| 2º Pavimento |  |  |  |  | 3 | 3
| 1º Pavimento |  |  |  |  | 9 | 9
Total Executado= | [6 empty] | 12
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 12
180203 | Conjunto split com capacidade nominal de 18.000BTU/h composto de unidade evaporadora tipo HiWall e unidade condensadora com descarga frontal. Fabricante: Elgin-Modelo: HAFI18B2FA/HAFE18B2NA | [8 empty] | und | 1 |  | 0
[7 empty] | TOTAL | Falta 1 Inteligência/estatística
|  | C(m) | h(m) | % concluido |  | Qnt
22ª Medição
| 2º Pavimento |  |  |  |  | 1 | 1
Total Executado= | [6 empty] | 1
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 1
180204 | Conjunto split com capacidade nominal de 24.000BTU/h composto de unidade evaporadora tipo HiWall e unidade condensadora com descarga frontal. Fabricante: Elgin-Modelo: HWQI24B2IA/HWQE24B2NA | [8 empty] | und | 2 |  | 0
TOTAL
|  | C(m) | h(m) | % concluido |  | Qnt
18ª Medição | 1ºPavimento
| Sala PM/GM |  |  |  |  | 1 | 1
22ª Medição | 2º Pavimento |  |  |  |  | 1 | 1
Total Executado= | [6 empty] | 2
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 2
180205 | Conjunto split com capacidade nominal de 30.000BTU/h composto de unidade evaporadora tipo HiWall e unidade condensadora com descarga frontal. Fabricante: Elgin - modelo: HWFI30B2IA/HWFE30B2IA | [8 empty] | und | 1 |  | 0
TOTAL
|  | C(m) | h(m) | % concluido |  | Qnt
22ª Medição
| 1º pavimento |  |  |  |  | 1 | 1
Total Executado= | [6 empty] | 1
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 1
1803 | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO (EVAPORADORA)
180301 | Instalação de unidade evaporadora 9.000Btu's - tipo: hiwall, exclusive circuitos frigorígenos | [8 empty] | und | 18 |  | 0
TOTAL
|  | C(m) | h(m) | % concluido |  | Qnt
24ª Medição | 1º Pavimento
| Descarga ASG |  |  |  |  | 1 | 1
| Repouso Masculino |  |  |  |  | 1 | 1
| Repouso Feminino |  |  |  |  | 1 | 1
| Sala Delegado |  |  |  |  | 1 | 1
| Cartório 01 |  |  |  |  | 1 | 1
| Cartório 02 |  |  |  |  | 1 | 1
2º Pavimento
| Seção Informática |  |  |  |  | 1 | 1
| Manutenção |  |  |  |  | 1 | 1
| Seção Criminal 01 |  |  |  |  | 1 | 1
| Recepção 3 |  |  |  |  | 1 | 1
| Seção Criminal 02 |  |  |  |  | 1 | 1
| Sala Cartório 01 |  |  |  |  | 1 | 1
| Sala Cartório 02 |  |  |  |  | 1 | 1
| Apoio Administração |  |  |  |  | 1 | 1
| Departamento Social |  |  |  |  | 1 | 1
| T.I 01 |  |  |  |  | 1 | 1
| T.I 02 |  |  |  |  | 1 | 1
25ª Medição
1º Pavimento
| Arquivo |  |  |  |  | 1 | 1
0
Total Executado= | [6 empty] | 18
Medido até a última medição = | [6 empty] | 17
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 1
180302 | Instalação de unidade evaporadora 12.000Btu's - tipo: hiwall, exclusive circuitos frigorígenos | [8 empty] | und | 12 |  | 0
TOTAL
|  | C(m) | h(m) | % concluido |  | Qnt
24ª Medição | 1º Pavimento
| Arquivo |  |  |  |  | 1 | 1
| Investigadores |  |  |  |  | 1 | 1
| ALM. 01 |  |  |  |  | 1 | 1
| ALM. 02 |  |  |  |  | 1 | 1
| Copa/ Refeitório |  |  |  |  | 1 | 1
| Cartório 03 |  |  |  |  | 1 | 1
2º Pavimento
| Sala Adjunto |  |  |  |  | 1 | 1
| Copa |  |  |  |  | 1 | 1
| Sala delegado |  |  |  |  | 1 | 1
| Recepção |  |  |  |  | 1 | 1
25ª Medição
1º Pavimento
| Ocorrencia |  |  |  |  | 1 | 1
| Recepção |  |  |  |  | 1 | 1
Total Executado= | [6 empty] | 12
Medido até a última medição = | [6 empty] | 10
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 2
180303 | Instalação de unidade evaporadora 18.000Btu's - tipo: hiwall, exclusive circuitos frigorígenos | [8 empty] | und | 1 |  | 0
TOTAL
|  | C(m) | h(m) | % concluido |  | Qnt
24ª Medição | 1º Pavimento
| Reunião/Treinamento |  |  |  |  | 1 | 1
Total Executado= | [6 empty] | 1
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 1
180304 | Conjunto split com capacidade nominal de 24.000BTU/h composto de unidade evaporadora tipo HiWall e unidade condensadora com descarga frontal. Fabricante: Elgin-Modelo: HWQI24B2IA/HWQE24B2NA | [8 empty] | und | 2 |  | 0
TOTAL
|  | C(m) | h(m) | % concluido |  | Qnt
18ª Medição | 1º Pavimento
| Sala PM/GM |  |  |  |  | 1 | 1
24ª Medição | 2º Pavimento
| Circulação |  |  |  |  | 1 | 1
Total Executado= | [6 empty] | 2
Medido até a última medição = | [6 empty] | 1
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 1
180305 | Instalação de unidade evaporadora 24.000Btu's - tipo: hiwall, exclusive circuitos frigorígenos | [8 empty] | und | 1 |  | 0
TOTAL
|  | C(m) | h(m) | % concluido |  | Qnt
25ª Medição | 1º Pavimento
| Hall/Espera |  |  |  |  | 1 | 1
Total Executado= | [6 empty] | 1
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 1
'1804 | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO (CONDENSADORA)
180401 | Instalação de unidade condensadora 9.000Btu/h, exclusive circuitos frigorígenos, isolamento, suportes, gás refrigerante e acessórios | [8 empty] | und | 18 |  | 0
TOTAL
|  | C(m) | h(m) | % concluido |  | Qnt
24ª Medição | 1º Pavimento
| Descarga ASG |  |  |  |  | 1 | 1
| Repouso Masculino |  |  |  |  | 1 | 1
| Repouso Feminino |  |  |  |  | 1 | 1
| Sala Delegado |  |  |  |  | 1 | 1
| Cartório 01 |  |  |  |  | 1 | 1
| Cartório 02 |  |  |  |  | 1 | 1
2º Pavimento
| Seção Informática |  |  |  |  | 1 | 1
| Manutenção |  |  |  |  | 1 | 1
| Seção Criminal 01 |  |  |  |  | 1 | 1
| Recepção |  |  |  |  | 1 | 1
| Seção Criminal 02 |  |  |  |  | 1 | 1
| Sala Cartório 01 |  |  |  |  | 1 | 1
| Sala Cartório 02 |  |  |  |  | 1 | 1
| Apoio Administração |  |  |  |  | 1 | 1
| Departamento Social |  |  |  |  | 1 | 1
| T.I 01 |  |  |  |  | 1 | 1
| T.I 02 |  |  |  |  | 1 | 1
25ª Medição
1º Pavimento
| Arquivo |  |  |  |  | 1 | 1
Total Executado= | [6 empty] | 18
Medido até a última medição = | [6 empty] | 17
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 1
180402 | Instalação de unidade condensadora 12.000Btu/h, exclusive circuitos frigorígenos, isolamento, suportes, gás refrigerante e acessórios | [8 empty] | und | 12 |  | 0
TOTAL
|  | C(m) | h(m) | % concluido |  | Qnt
24ª Medição | 1º Pavimento
| Arquivo |  |  |  |  | 1 | 1
| Investigadores |  |  |  |  | 1 | 1
| ALM. 01 |  |  |  |  | 1 | 1
| ALM. 02 |  |  |  |  | 1 | 1
| Copa/ Refeitório |  |  |  |  | 1 | 1
| Cartório 03 |  |  |  |  | 1 | 1
2º Pavimento
| Sala Adjunto |  |  |  |  | 1 | 1
| Copa |  |  |  |  | 1 | 1
| Sala delegado |  |  |  |  | 1 | 1
| Recepção |  |  |  |  | 1 | 1
25ª Medição
1º Pavimento
| Ocorrencia |  |  |  |  | 1 | 1
| Recepção |  |  |  |  | 1 | 1
Total Executado= | [6 empty] | 12
Medido até a última medição = | [6 empty] | 10
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 2
180403 | Instalação de unidade condensadora 18.000Btu/h, exclusive circuitos frigorígenos, isolamento, suportes, gás refrigerante e acessórios | [8 empty] | und | 1 |  | 0
TOTAL
|  | C(m) | h(m) | % concluido |  | Qnt
24ª Medição | 1º Pavimento
| Reunião/Treinamento |  |  |  |  | 1 | 1
Total Executado= | [6 empty] | 1
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 1
180404 | Instalação de unidade condensadora 24.000Btu/h, exclusive circuitos frigorígenos, isolamento, suportes, gás refrigerante e acessórios | [8 empty] | und | 2 |  | 0
TOTAL
|  | C(m) | h(m) | % concluido |  | Qnt
24ª Medição | 1º Pavimento
| Sala PM/GM |  |  |  |  | 1 | 1
2º Pavimento
| Circulação |  |  |  |  | 1 | 1
Total Executado= | [6 empty] | 2
Medido até a última medição = | [6 empty] | 1
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 1
180405 | Instalação de unidade condensadora 30.000Btu/h, exclusive circuitos frigorígenos, isolamento, suportes, gás refrigerante e acessórios | [8 empty] | und | 1 |  | 0
TOTAL
|  | C(m) | h(m) | % concluido |  | Qnt
18ª Medição | 1ºPavimento
| Hall/Recepção |  |  |  |  | 1 | 1
Total Executado= | [6 empty] | 1
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 1
1805 | SISTEMA DE EXAUSTÃO
180501 | Ventilador de exaustão compacto, com rolamento, 127/220V Pot.: 0,05kw , vazão de 130m3/h . Fabricante OTAM S&P Modelo: Silent200 ou equivalente | [8 empty] | und | 10 |  | 0
TOTAL
|  | m | h(m) | % concluido |  | Qnt
25ª Medição
| Conforme projeto climatização |  |  |  |  | 10 | 10
Total Executado= | [6 empty] | 10
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 10
180502 | Ventilador de exaustão compacto, com rolamento, 220V Pot.: 0,29kw, vazão descarga livre - 2020m3/h Fabricante Otam S&P Modelo: Mixvent TD 2000x315 ou equivalente | [8 empty] | und | 2 |  | 0
TOTAL
|  | m | h(m) | % concluido |  | Qnt
18ª Medição | 1ºPavimento |  |  |  |  | 1 | 1
| 2ºPavimento |  |  |  |  | 1 | 1
Total Executado= | [6 empty] | 2
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 2
180503 | Gabinete para filtro G4+F5 - 500x250 - colarinho diâm. 315mm - FABRICANTE OTAM S&P MODELO: MFL-C 315 ou equivalente | [8 empty] | und | 2 |  | 0
TOTAL
|  | m | h(m) | % concluido |  | Qnt
18ª Medição | 1ºPavimento |  |  |  |  | 1 | 1
| 2ºPavimento |  |  |  |  | 1 | 1
Total Executado= | [6 empty] | 2
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 2
180504 | Duto flexível de polietileno/PVC, estruturado com arame de aço, diâm. 100mm | [8 empty] | und | 51 |  | 0
TOTAL
|  | m | h(m) | % concluido |  | Qnt
17ª Medição | 1ºPavimento | 21 |  | 0.6 |  |  | 12.6
| 2ºPavimento | 30 |  | 0.6 |  |  | 18
18ª Medição | 1ºPavimento | 21 |  | 0.2 |  |  | 4.2
| 2ºPavimento | 30 |  | 0.2 |  |  | 6
21ª Medição | 1ºPavimento | 21 |  | 0.2 |  |  | 4.2
| 2ºPavimento | 30 |  | 0.2 |  |  | 6
Total Executado= | [6 empty] | 51
Medido até a última medição = | [6 empty] | 40.8
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 10.2
180505 | Tubo de PVC, linha leve, inclusive acessórios, diâm. 150mm | [8 empty] | und | 16 |  | 0
TOTAL
|  | m | h(m) | % concluido |  | Qnt
17ª Medição | 1ºPavimento | 7 |  | 0.6 |  |  | 4.2
| 2ºPavimento | 9 |  | 0.6 |  |  | 5.4
18ª Medição | 1ºPavimento | 7 |  | 0.2 |  |  | 1.4
| 2ºPavimento | 9 |  | 0.2 |  |  | 1.8
21ª Medição | 1ºPavimento | 7 |  | 0.2 |  |  | 1.4
| 2ºPavimento | 9 |  | 0.2 |  |  | 1.8
Total Executado= | [6 empty] | 16
Medido até a última medição = | [6 empty] | 12.8
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 3.2
180506 | Tubo PVC Rígido soldável, dn 100 mm, fornecido e instalado em condutor horizontal fixado na laje do teto com fita perfurada metálica a cada metro | [8 empty] | und | 40 |  | 0
TOTAL
|  | m | h(m) | % concluido |  | Qnt
17ª Medição | 1ºPavimento | 15 |  | 0.6 |  |  | 9
| 2ºPavimento | 25 |  | 0.6 |  |  | 15
18ª Medição | 1ºPavimento | 15 |  | 0.2 |  |  | 3
| 2ºPavimento | 25 |  | 0.2 |  |  | 5
21ª Medição | 1ºPavimento | 15 |  | 0.2 |  |  | 3
| 2ºPavimento | 25 |  | 0.2 |  |  | 5
Total Executado= | [6 empty] | 40
Medido até a última medição = | [6 empty] | 32
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 8
180507 | Veneziana de alumínio, tam. 600x150mm, modelo GR, marca de referência Disfustherm ou equivalente | [8 empty] | und | 2 |  | 0
TOTAL
|  | m | h(m) | % concluido |  | Qnt
21ª Medição
| 2ºPavimento |  |  |  |  | 2 | 2
Total Executado= | [6 empty] | 2
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 2
180508 | Difusor com regulador de vazão redondo, diâm. 100mm, em plástico, modelo BOC 100, marca de referência OTAM S&P | [8 empty] | und | 34 |  | 0
TOTAL
|  | m | h(m) | % concluido |  | Qnt
17ª Medição | 1ºPavimento | 15 |  | 0.6 |  |  | 9
| 2ºPavimento | 25 |  | 0.6 |  |  | 15
18ª Medição | 1ºPavimento | 15 |  | 0.2 |  |  | 3
| 2ºPavimento | 25 |  | 0.2 |  |  | 5
21ª Medição | 1ºPavimento | [5 empty] | 21
| 2ºPavimento | [5 empty] | 13
Total Executado= | [6 empty] | 34
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 34
180510 | Duto de ar confeccionado em chapa de aço galvanizado, com sistema de vedação estanque, montado com sistema flangeado e isolado termicamente com manta de lã de rocha - chapa bitola #26 | [8 empty] | und | 170 |  | 0
TOTAL
|  | Kg | h(m) | % concluido |  | Qnt
15ª Medição | 1ºPavimento | 90
| 2ºPavimento | 80 |  | 0.2 |  |  | 16
16ª Medição | 1ºPavimento | 90 |  | 0.9 |  |  | 81
| 2ºPavimento | 80 |  | 0.7 |  |  | 56
18ª Medição | 1ºPavimento | 90 |  | 0.1 |  |  | 9
| 2ºPavimento | 80 |  | 0.1 |  |  | 8
Total Executado= | [6 empty] | 170
Medido até a última medição = | [6 empty] | 153
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 17
180511 | Duto de ar confeccionado em chapa de aço galvanizado, com sistema de vedação estanque, montado com sistema flangeado e isolado termicamente com manta de lã de rocha - chapa bitola #24 | [8 empty] | und | 235 |  | 0
TOTAL
|  | Kg | h(m) | % concluido |  | Qnt
15ª Medição | 1ºPavimento | 125
| 2ºPavimento | 110 |  | 0.2 |  |  | 22
16ª Medição | 1ºPavimento | 125 |  | 0.9 |  |  | 112.5
| 2ºPavimento | 110 |  | 0.7 |  |  | 77
18ª Medição | 1ºPavimento | 125 |  | 0.1 |  |  | 12.5
| 2ºPavimento | 110 |  | 0.1 |  |  | 11
Total Executado= | [6 empty] | 235
Medido até a última medição = | [6 empty] | 211.5
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 23.5
1806 | DIVERSOS
180601 | Caixa de passagem para condicionamento de ar tipo Split, com saída de dreno único na vertical | [8 empty] | und | 34 |  | 1
TOTAL
|  | C(m) |  |  |  | Qnt
15ª Medição | 30k btu | 1 |  |  |  | 1 | 1
| 24k btu | 2 |  |  |  | 2 | 2
| 18k btu | 1 |  |  |  | 1 | 1
| 12k btu | 12 |  |  |  | 12 | 12
| 9kbtu | 17 |  |  |  | 17 | 17
Total Executado= | [6 empty] | 33
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 33
180602 | Base para apoio de condensadoras em alvenaria com blocos de concreto estrutural cheio 19x19x39cm, espessura 19cm, assentados com argamassa traço 1:4 (cimento e areia) preparo manual | [8 empty] | und | 27.2 |  | 0.8
TOTAL
|  | C(m) | h(m) | Bases (Qnt) |  | Qnt
| 30k btu | 1 | 0.4 | 2 |  | 1 | 0.8
| 24k btu | 1 | 0.4 | 2 |  | 2 | 1.6
| 18k btu | 1 | 0.4 | 2 |  | 1 | 0.8
| 12k btu | 1 | 0.4 | 2 |  | 12 | 9.6
| 9kbtu | 1 | 0.4 | 2 |  | 17 | 13.6
Total Executado= | [6 empty] | 26.4
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 26.4
19 | PINTURA
1901 | SOBRE PAREDES E FORRO
190101 | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa à base de PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex | [8 empty] | und | 2613.98 |  | -0.0028
|  |  | A(m²) | P(m) | H(m) | Qnt | Total
12º Medição | 1º Pavimento
| Embarque/Desembarque/Circ02 |  |  | 24.64 | 3.15 |  | 77.616
| Descontos | BA080 |  | 0.8 | 0.6 | 2 | -0.96
|  | BA200 |  | 2 | 0.8 | 2 | -3.2
|  | BA300 |  | 3 | 0.8 | 1 | -2.4
|  | BA120 |  | 1.5 | 0.8 | 1 | -1.2
|  | PP100 |  | 1 | 2.1 | 1 | -2.1
|  | PG150 |  | 1.5 | 2.1 | 1 | -3.15
|  | P400 |  | 4 | 2.5 | 1 | -8
| Copa/Lavabo |  |  | 13.76 | 1.38 |  | 18.9888
| PM/GM |  |  | 17.18 | 1.38 |  | 23.7084
| Descontos | PG150 |  | 1.5 | 2.1 | 1 | -3.15
|  | BA200 |  | 2 | 0.8 | 2 | -3.2
|  | BA120 |  | 1.5 | 0.8 | 1 | -1.2
| Investigadores |  |  | 13.38 | 2.5 |  | 33.45
| Descontos | BA300 |  | 3 | 0.8 | 1 | -2.4
|  | PM080 |  | 0.8 | 2.1 | 1 | -1.68
| Ocorrência PC |  |  | 11.35 | 2.9 |  | 32.915
|  |  |  | 4.91 | 0.73 |  | 3.5843
| Circulação/Hall Espera |  |  | 4.91 | 0.73 |  | 3.5843
|  |  |  | 13.35 | 2.9 |  | 38.715
| Circulação celas /Cela 01 |  |  | 9.22 | 2.9 |  | 26.738
| Cela 02 |  |  | 10.47 | 2.9 |  | 30.363
|  |  |  | 1 | 0.6 |  | 0.6
|  |  |  | 1.71 | 1.2 |  | 2.052
| Cela 03 |  |  | 7.98 | 2.9 |  | 23.142
|  |  |  | 1 | 0.6 |  | 0.6
|  |  |  | 1.71 | 1.2 |  | 2.052
| Cela 04 |  |  | 7.98 | 2.9 |  | 23.142
|  |  |  | 1 | 0.6 |  | 0.6
|  |  |  | 1.71 | 1.2 |  | 2.052
| Circulação 01 |  |  | 13.07 | 2.9 |  | 37.903
| Descontos | VÃO |  | 1.5 | 2.5 | 1 | -3.75
| Repouso Feminino |  |  | 11.85 | 2.9 |  | 34.365
| Repouso Masculino |  |  | 12.95 | 2.9 |  | 37.555
13º Medição | 1º Pavimento
| Descanso ASG |  |  | 10.73 | 2.9 |  | 31.117
14º Medição |  |  | A(m²) | P(m) | H(m) | Qnt | Total
2º Pavimento
| Inteligência Estatística |  |  | 19.22 | 2.9 |  | 55.738
| Descontos |  | 5.68 |  |  |  | -5.68
| Espera |  |  | 34.34 | 1.9 |  | 65.246
| Recepção |  |  | 12.64 | 2.8 |  | 35.392
| Dep. Social |  |  | 12.8 | 2.9 |  | 37.12
| Descontos |  | 2.83 |  |  |  | -2.83
| Apoio Adm |  |  | 13.4 | 2.9 |  | 38.86
| Descontos |  | 2.83 |  |  |  | -2.83
| Cartório 02 |  |  | 13.4 | 2.9 |  | 38.86
| Descontos |  | 2.83 |  |  |  | -2.83
| Cartório 01 |  |  | 13.4 | 2.9 |  | 38.86
| Descontos |  | 2.83 |  |  |  | -2.83
| Sala Delegado |  |  | 14.91 | 2.9 |  | 43.239
| Descontos |  | 2.94 |  |  |  | -2.94
| Sala Adjunto |  |  | 15.55 | 2.9 |  | 45.095
| Descontos |  | 2.94 |  |  |  | -2.94
| Circulação (03 corredores) |  |  | 49.9 | 1.9 |  | 94.81
| T.I. |  |  | 10.28 | 2.9 |  | 29.812
| Descontos |  | 1.68 |  |  |  | -1.68
| Reunião |  |  | 15.31 | 2.9 |  | 44.399
| Descontos |  | 6.28 |  |  |  | -6.28
| Sessão Criminal 02 |  |  | 13.6 | 2.9 |  | 39.44
| Descontos |  | 2.83 |  |  |  | -2.83
| Sessão Criminal 01 |  |  | 13.4 | 2.9 |  | 38.86
| Descontos |  | 2.83 |  |  |  | -2.83
| Manuntenção |  |  | 13.4 | 2.9 |  | 38.86
| Descontos |  | 2.83 |  |  |  | -2.83
| Seção Informática |  |  | 12.76 | 2.9 |  | 37.004
| Descontos |  | 5.68 |  |  |  | -5.68
15º Medição |  |  | A(m²) | P(m) | H(m) | Qnt | Total
1º Pavimento
| Circulação funcionários |  |  | 33.83 | 2.9 |  | 98.107
| Descanço ASG |  |  | 10.73 | 2.9 |  | 31.117
| Refeitório/Copa |  |  | 9.05 | 2.9 |  | 26.245
| Sala Delegado |  |  | 14.59 | 2.9 |  | 42.311
| Cartório 01 |  |  | 13.5 | 2.9 |  | 39.15
| Cartório 02 |  |  | 13.5 | 2.9 |  | 39.15
| Cartório 03 |  |  | 14.16 | 2.9 |  | 41.064
| Circulação Público |  |  | 18.73 | 2.9 |  | 54.317
| Circulação Conduzidos |  |  | 18.77 | 2.9 |  | 54.433
| Almoxarifado 01 |  |  | 11.28 | 2.9 |  | 32.712
| Almoxarifado 02 |  |  | 13.22 | 2.9 |  | 38.338
| Reprografia |  |  | 7.3 | 2.9 |  | 21.17
| Arquivo |  |  | 17.55 | 2.9 |  | 50.895
| Fotografia/Reconhecimento |  |  | 13.16 | 2.9 |  | 38.164
| Recepção |  |  | 8.05 | 2.9 |  | 23.345
| Reprografia |  |  | 8.67 | 2.9 |  | 25.143
| Vítima |  |  | 7.49 | 2.9 |  | 21.721
| Hall/Espera |  |  | 39.43 | 2.9 |  | 114.347
16º Medição | Fachada
| Fachada Camilo Ginórdoli |  |  | 9.4 | 4.36 |  | 40.984
17º Medição | Platibanda área técnica
| Interna |  |  | 53.28 | 1.1 |  | 58.608
| Externa |  |  | 36.09 | 1.1 |  | 39.699
18º Medição | Forros 1º Pavimento
| Banho ASG |  | 7.77 |  |  |  | 7.77
| WC Acess Unissex |  | 7.42 |  |  |  | 7.42
| Banh Func M |  | 10.66 |  |  |  | 10.66
| Banh Func F |  | 11.01 |  |  |  | 11.01
| DML 01 |  | 8.12 |  |  |  | 8.12
| Refeitório/Copa |  | 21.91 |  |  |  | 21.91
| WC Delegado |  | 5.4 |  |  |  | 5.4
| WC Acess Fem |  | 7.65 |  |  |  | 7.65
| WC Acess Masc |  | 7.7 |  |  |  | 7.7
Cobertura
| Telhado principal interno |  | 46.9 |  |  |  | 46.9
| Telhado Principal p área técnica |  | 18.43 |  |  |  | 18.43
Forros 2º Pavimento
| WC Adjunto |  | 5.45 |  |  |  | 5.45
| WC Fem |  | 10.01 |  |  |  | 10.01
| WC Masc Acess |  | 7.55 |  |  |  | 7.55
| Copa/Lavabo |  | 16.04 |  |  |  | 16.04
| DML 02 |  | 6.27 |  |  |  | 6.27
| WC Delegado |  | 5.8 |  |  |  | 5.8
| WC Acess Fem |  | 8.95 |  |  |  | 8.95
| WC Acess Masc |  | 9.29 |  |  |  | 9.29
26ª Medição | Forros 1º Pavimento
| Banho ASG |  | 7.77 |  |  |  | 7.77
| WC Acess Unissex |  | 7.42 |  |  |  | 7.42
| Banh Func M |  | 10.66 |  |  |  | 10.66
| Banh Func F |  | 11.01 |  |  |  | 11.01
| Dep. Mat. Limpeza 01 |  | 8.12 |  |  |  | 8.12
| Refeitório/Copa |  | 21.91 |  |  |  | 21.91
| WC Delegado |  | 5.4 |  |  |  | 5.4
| WC Acess Masc |  | 7.65 |  |  |  | 7.65
| WC Acess Fem |  | 7.7 |  |  |  | 7.7
Cobertura
| Telhado principal- interno |  | 78.1 | 1.85 |  |  | 144.485
| Telhado principal para área técnica descoberta |  | 103.47 |  |  |  | 103.47
Total Executado= | [6 empty] | 2613.9828
Medido até a última medição = | [6 empty] | 2278.3878
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 335.595
190102 | Pintura com tinta látex PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador em paredes e forros, a três demãos | [8 empty] | m² | 59.71 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
23ª Medição | Área do forro de gesso | 59.71 |  |  |  |  | 59.71
Total Executado= | [6 empty] | 59.71
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 59.71
190103 | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos | [8 empty] | m² | 2571.72 |  | 136.73
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
23ª Medição | 2º pavimento | 474.63 |  |  |  |  | 474.63
| Fachada | 156.58 |  |  |  |  | 156.58
26ª Medição
| 1º Pavimento | 1326.71 |  |  |  |  | 1326.71
Cobertura
Platibanda
| Telhado principal- interno | 144.49 |  |  |  |  | 144.49
| Telhado principal para área técnica descoberta | 45.52 |  |  |  |  | 45.52
Fachada
| Fachada Tito Machado | 156.58 |  |  |  |  | 156.58
| Muro rua Tito | 61.12
61.12
Forros
| WC Adjunto | 5.45 |  |  |  |  | 5.45
| WC Fem | 10.01 |  |  |  |  | 10.01
| WC Masc Acessivel | 7.55 |  |  |  |  | 7.55
| Copa | 16.04 |  |  |  |  | 16.04
| Dep. Mat. Limpeza 02 | 6.27 |  |  |  |  | 6.27
| WC Delegado | 5.8 |  |  |  |  | 5.8
| WC Acess Fem | 8.95 |  |  |  |  | 8.95
| WC Acess Masc | 9.29 |  |  |  |  | 9.29
Total Executado= | [6 empty] | 2434.99
Medido até a última medição = | [6 empty] | 631.21
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 1803.78
190104 | Pintura com tinta epóxi sobre piso e parede em concreto polido, Intergard 2005 - ref. Internacional ou equiv., a três demãos, com aplicador de selador a base de epóxi, 1 demão | [8 empty] | m² | 111.94 |  | -0.001
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | PD (m) | % (executado) | Parede ( m) | Qtd ( face)
26ª Medição | 1º Pavimento
| Circulação celas / Cela 01 |  | 9.22 |  | 2.9 |  | 26.738
| Cela 02 |  | 10.47 |  | 2.9 |  | 30.363
|  |  | 1 |  | 0.8 |  | 0.8
|  |  | 1.71 |  | 1.2 |  | 2.052
| Cela 03 |  | 7.98 |  | 2.9 |  | 23.142
|  |  | 1 |  | 0.8 |  | 0.8
|  |  | 1.71 |  | 1.2 |  | 2.052
| Cela 04 |  | 7.98 |  | 2.9 |  | 23.142
|  |  | 1 |  | 0.8 |  | 0.8
|  |  | 1.71 |  | 1.2 |  | 2.052
Total Executado= | [6 empty] | 111.941
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 111.941
190105 | Pintura impermeabilizante com Acquella, referência Vedacit incolor | [8 empty] | m² | 23.38 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | PD (m) | % (executado) | Parede ( m) | Qtd ( face)
26ª Medição | 1º Pavimento
| Circulação Celas |  |  | 5.73 |  |  | 5.73
| Cela 01 |  |  | 4.62 |  |  | 4.62
| Cela 02 |  |  | 5.53 |  |  | 5.53
| Cela 03 |  |  | 3.75 |  |  | 3.75
| Cela 04 |  |  | 3.75 |  |  | 3.75
Total Executado= | [6 empty] | 23.38
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 23.38
1902 | SOBRE CONCRETO OU BLOCOS CERÂMICOS APARENTES
190201 | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em cobogós de concreto, a duas demãos | [8 empty] | m² | 31.7 |  | 23.56
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
24ª Medição | 1º pavimento | [5 empty] | 0
| Cobogós concreto fachada - por trás da brise | 2 |  |  |  | 4.07 | 8.14
Total Executado= | [6 empty] | 8.14
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 8.14
190301 | Pintura com verniz filtro solar fosco, linha Premium, em madeira, a três demãos, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex | [8 empty] | m² | 168 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
23ª Medição | 2º pavimento | 84 |  |  |  |  | 84
0
26ª Medição | PM060
1º Pavimento
| Banheiro ASG | 1 | 0.6 |  | 2.1 | 2 | 2.52
| WC Sala Delegado | 1 | 0.6 |  | 2.1 | 2 | 2.52
PM080
1º Pavimento
| Desc. ASG | 1 | 0.8 |  | 2.1 | 2 | 3.36
| Ocorrencia /PC | 1 | 0.8 |  | 2.1 | 2 | 3.36
| Circulação | 1 | 0.8 |  | 2.1 | 2 | 3.36
| Investigadores | 1 | 0.8 |  | 2.1 | 2 | 3.36
| Banheiro Funcionário Masculino | 1 | 0.8 |  | 2.1 | 2 | 3.36
| Banheiro Funcionário Feminino | 1 | 0.8 |  | 2.1 | 2 | 3.36
PM090
1º Pavimento
| WC Acess. Unissex | 1 | 0.9 |  | 2.1 | 2 | 3.78
| WC Acess. Masc. | 1 | 0.9 |  | 2.1 | 2 | 3.78
| WC Acess. Fem. | 1 | 0.9 |  | 2.1 | 2 | 3.78
PM100
1º Pavimento
| WC Masc. | 1 | 0.9 |  | 2.1 | 2 | 3.78
PM080GA
1º Pavimento
| DML | 1 | 0.8 |  | 2.1 | 2 | 3.36
| Refeitório | 1 | 0.8 |  | 2.1 | 2 | 3.36
| Alm. 01 | 1 | 0.8 |  | 2.1 | 2 | 3.36
| Alm. 02 | 1 | 0.8 |  | 2.1 | 2 | 3.36
| Reprog. | 1 | 0.8 |  | 2.1 | 2 | 3.36
| Sala Delegado | 1 | 0.8 |  | 2.1 | 2 | 3.36
| Cart. 01 | 1 | 0.8 |  | 2.1 | 2 | 3.36
| Cart. 02 | 1 | 0.8 |  | 2.1 | 2 | 3.36
| Cart. 03 | 1 | 0.8 |  | 2.1 | 2 | 3.36
| Circulação Conduzidos | 1 | 0.8 |  | 2.1 | 2 | 3.36
| Arquivo | 1 | 0.8 |  | 2.1 | 2 | 3.36
| Fotografia / Reconhecimento | 1 | 0.8 |  | 2.1 | 2 | 3.36
PM90GA
1º Pavimento
| Circulação Cartórios | 1 | 0.8 |  | 2.1 | 2 | 3.36
Total Executado= | [6 empty] | 168
Medido até a última medição = | [6 empty] | 84
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 84
190502 | Textura acrílica fina, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, aplicação de uma demão com utilização de rolo de lã para textura, sobre selador acrílico (Fachada - conforme especificação) | [8 empty] | m² | 17.31 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
23ª Medição | Fachada | 17.31 |  |  |  |  | 17.31
0
Total Executado= | [6 empty] | 17.31
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 17.31
20 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
2001 | PLATAFORMA ELEVATÓRIA
200101 | Plataforma elevatória semicabinada, (90x140cm), carga 275kg, com porta de acesso unilateral, (desníveis até 4m). Marcasde ref. Montelle Elevadores, Thyssenkrupp ou Mercury. | [8 empty] | unid. | 1 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
12ª Medição | Plataforma elevatória | 1 |  | 0.5 |  |  | 0.5
22ª Medição | Plataforma elevatória | 1 |  | 0.5 |  |  | 0.5
Total Executado= | [6 empty] | 1
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 1
2002 | DIVERSOS EXTERNOS
200201 | Guarda corpo h=1.10m, com corrimão duplo, h=90 e h=70cm, em tubo de aço inox. 1.1/2", chumbado em estrutura a cada 1.25. | [8 empty] | unid. | 7.7 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
23ª Medição | Escada | 7.7 |  |  |  |  | 7.7
Total Executado= | [6 empty] | 7.7
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 7.7
200202 | Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 cm, gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação | [8 empty] | unid. | 1 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
26ª Medição |  | 1 |  |  |  |  | 1
Total Executado= | [6 empty] | 1
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 1
200203 | Alçapão de visita ao barrilete de chapa de ferro, inclusive dobradiça, marco, alizar e fechadura e pintura, dim. 0,80x0,80m, conforme detalhe | [8 empty] | unid. | 3 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
19ª Medição | Telhado | 2 |  |  |  |  | 2
23ª Medição | Telhado | 1 |  |  |  |  | 1
Total Executado= | [6 empty] | 3
Medido até a última medição = | [6 empty] | 2
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 1
200204 | Armário com portas e gavetas. Revestimento externo em fórmica e interno em laminado melamínico, conforme projeto. | [8 empty] | unid. | 8.22 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
8.22
26º Medição | Armário TIPO 1 - Copa - 1º pavimento Sob bancada 3,45 0,76 1 2,62 Sobre bancada 2,215 0,6 1 1,33 Armário TIPO 2 - Copa - 2º pavimento 0,00 Sob bancada 1,53 0,76 1 1,16 Sobre bancada 1,53 0,6 1 0,92 Armário TIPO 3 - DML1 - 1º pavimento 0,00 Sob bancada 1,5 0,65 1 0,98 Armário TIPO 4 - DML 2 - 21º pavimento 0,00 Sob bancada 1,81 0,67 1 1,21
Total Executado= | [6 empty] | 8.22
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 8.22
200205 | Corrimão em aço inox ø=1 1/2", duplo, h=90cm | [8 empty] | unid. | 8.3 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
23ª Medição | Escada | 8.3 |  |  |  |  | 8.3
Total Executado= | [6 empty] | 8.3
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 8.3
203 | DIVERSOS EXTERNOS
200301 | Bicicletário em tubo de aço inox 2" fixado por flange e chumbador mecânico | [8 empty] | unid. | 11 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
24ª Medição | Conforme projeto | 11 |  |  |  |  | 11
Total Executado= | [6 empty] | 11
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 11
200303 | Conjunto de mastro p/ três bandeiras inclusive base de concreto armado e pintura. | [8 empty] | unid. | 1 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
22ª Medição | Mastros |  |  |  |  | 0.5 | 0.5
23ª Medição | Mastros |  |  |  |  | 0.5 | 0.5
Total Executado= | [6 empty] | 1
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0.5
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 0.5
2004 | REVESTIMENTO EM ACM
200401 | Revestimento em placa de alumínio composto (inclusive estrutura de fixação), 4mm, linha Arch, cores conforme especificado em projeto, marca referencia Projeto Alumínio ou equivalente. Fornecimento e instalação | [8 empty] | und | 227.88 |  | 0
TOTAL
|  | A (m²) | h(m) | % concluido |  | Qnt
18ª Medição | Azul Cobalto | [6 empty] | Azul Cobalto
| Fachada Rua Tito Machdo | 20.86 |  | 10% |  |  | 2.086 | Fachada Rua Tito Machdo |  |  |  |  | 50%
| Parte lateral da Rua Construtor Camilo | 10.97 |  |  |  |  | 0 | Parte lateral da Rua Construtor Camilo |  |  |  |  | 90%
| Fachada Rua Construtor Camilo | 34.56 |  | 60% |  |  | 20.736 | Fachada Rua Construtor Camilo |  |  |  |  | 90%
| Parte lateral da Rua Construtor Camilo | 10.97 |  |  |  |  | 0 | Parte lateral da Rua Construtor Camilo |  |  |  |  | 0%
| Cinza Prata | [6 empty] | Cinza Prata
| Fachada Rua Tito Machdo | 64.61 |  | 10% |  |  | 6.461 | Fachada Rua Tito Machdo |  |  |  |  | 75%
| Parte Curva da fachada | 45.67 |  | 10% |  |  | 4.567 | Parte Curva da fachada |  |  |  |  | 40%
| Fachada Rua Construtor Camilo | 34.24 |  | 10% |  |  | 3.424 | Fachada Rua Construtor Camilo |  |  |  |  | 90%
| Vermelho | [6 empty] | Vermelho
| Marquise | 6 |  |  |  |  | 0 | Marquise |  |  |  |  | 0%
20ª Medição | Azul Cobalto
| Fachada Rua Tito Machdo | 20.86 |  |  |  |  | 0
| Parte lateral da Rua Construtor Camilo | 10.97 |  |  |  |  | 0
| Fachada Rua Construtor Camilo | 34.56 |  | 30% |  |  | 10.368
| Parte lateral da Rua Construtor Camilo | 10.97 |  |  |  |  | 0
Cinza Prata
| Fachada Rua Tito Machdo | 64.61 |  |  |  |  | 0
| Parte Curva da fachada | 45.67 |  |  |  |  | 0
| Fachada Rua Construtor Camilo | 34.24 |  | 80% |  |  | 27.392
Vermelho
| Marquise | 6 |  |  |  |  | 0
23ª Medição | Azul Cobalto
| Fachada Rua Tito Machdo | 20.86 |  | 40% |  |  | 8.344
| Parte lateral da Rua Construtor Camilo | 10.97 |  | 90% |  |  | 9.873
| Fachada Rua Construtor Camilo | 34.56 |  |  |  |  | 0
| Parte lateral da Rua Construtor Camilo | 10.97 |  |  |  |  | 0
Cinza Prata
| Fachada Rua Tito Machdo | 64.61 |  | 65% |  |  | 41.9965
| Parte Curva da fachada | 45.67 |  |  |  |  | 0
| Fachada Rua Construtor Camilo | 34.24 |  |  |  |  | 0
Vermelho
| Marquise | 6 |  |  |  |  | 0
24ª Medição | Azul Cobalto
| Fachada Rua Tito Machdo | 20.86 |  |  |  |  | 0
| Parte lateral da Rua Construtor Camilo | 10.97 |  |  |  |  | 0
| Fachada Rua Construtor Camilo | 34.56 |  |  |  |  | 0
| Parte lateral da Rua Construtor Camilo | 10.97 |  |  |  |  | 0
Cinza Prata
| Fachada Rua Tito Machdo | 64.61 |  | 10% |  |  | 6.461
| Parte Curva da fachada | 45.67 |  | 30% |  |  | 13.701
| Fachada Rua Construtor Camilo | 34.24 |  |  |  |  | 0
Vermelho
| Marquise | 6 |  |  |  |  | 0
25ª Medição
Azul Cobalto
| Fachada Rua Tito Machado | 20.86 |  | 50% | 50 |  | 10.43
| Parte lateral da Rua Construtor Camilo | 10.97 |  | 10% | 10 |  | 1.097
| Fachada Rua Construtor Camilo | 34.56 |  | 10% | 10 |  | 3.456
| Parte lateral da Rua Construtor Camilo | 10.97 |  | 100% | 100 |  | 10.97
Cinza Prata
| Fachada Rua Tito Machdo | 64.61 |  | 15% | 15 |  | 9.6915
| Parte Curva da fachada | 45.67 |  | 60% | 60 |  | 27.402
| Fachada Rua Construtor Camilo | 34.24 |  | 10% | 10 |  | 3.424
Vermelho
| Marquise | 6 |  |  |  |  | 0
26ª Medição
Azul Cobalto
| Fachada Rua Tito Machado | 20.86
| Parte lateral da Rua Construtor Camilo | 10.97
| Fachada Rua Construtor Camilo | 34.56
| Parte lateral da Rua Construtor Camilo | 10.97
Cinza Prata
| Fachada Rua Tito Machdo | 64.61
| Parte Curva da fachada | 45.67
| Fachada Rua Construtor Camilo | 34.24
Vermelho
| Marquise | 6 |  | 100% |  |  | 6
Total Executado= | [6 empty] | 227.88
Medido até a última medição = | [6 empty] | 221.88
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 6
2005 | PAISAGISMO
200501 | Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive fornecimento de terra vegetal | [8 empty] | unid. | 19.63 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Area (m²)
26ª Medição | Jardim 1 |  |  |  |  | 16.4 | 16.4
| Jardim 2 | [5 empty] | 3.23
Total Executado= | [6 empty] | 19.63
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 19.63
210101 | Limpeza geral da obra (edificação) | [8 empty] | unid. |  |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
Total Executado= | [6 empty] | 0
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 0
210102 | Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins) | [8 empty] | unid. |  |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
Total Executado= | [6 empty] | 0
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 0
220101 | PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 | [8 empty] | unid. | 14 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
24ª Medição | Escada | 14 |  |  |  |  | 14
Total Executado= | [6 empty] | 14
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 14
220102 | Remoção Rodapé de madeira - h=10cm | [8 empty] | m | 449.84 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
19ª Medição | 1º pavimento | 232.39 |  |  |  |  | 232.39
| 2º pavimento | 217.45 |  |  |  |  | 217.45
Total Executado= | [6 empty] | 449.84
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 449.84
220103 | Rodapé de mármore ou granito, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, incl. rejuntamento com cimento branco, h=7cm | [8 empty] | m | 280.35 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
19ª Medição | 1º pavimento | 189.81 |  |  |  |  | 189.81
| 2º pavimento | 90.54 |  |  |  |  | 90.54
Total Executado= | [6 empty] | 280.35
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 280.35
220104 | Selador acrílico a uma demão, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex | [8 empty] | m² | 283.38 |  | 0.0007
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | h (m) |  | Desconto
19ª Medição | Fachada lateral direita - área ACM (Rua Tito Machado) |  | 12.7 | 5.27 |  | 20 | 46.929
| Fachada curvada |  | 7.75 | 5.27 |  | 9.07 | 31.7725
| Fachada frontal |  | 4.85 | 8.1 |  | 7.9 | 31.385
| Caixa dágua |  | 5.36 | 8.1 |  | 8.25 | 35.166
| Paredao frontal |  | 15.85 | 1.32 |  |  | 20.922
|  |  | 9.36 | 6.77 |  | 20.28 | 43.0872
| Fachada lateral esquerda |  | 18.14 | 4.84 |  | 13.68 | 74.1176
Total Executado= | [6 empty] | 283.3793
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 283.3793
220105 | Concertina Dupla, em aço galvanizado, espiral de Ø = 450 mm, 5 clipes p/espiral, lâmina de 30mm e fio interno = 2,75mm, inclusive instalação | [8 empty] | unid. | 56 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
19ª Medição | Telhado |  | 56 |  |  |  | 56
Total Executado= | [6 empty] | 56
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 56
220106 | Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro | [8 empty] | unid. |  |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
Total Executado= | [6 empty] | 0
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 0
220107 | Película Prata Espelhada-Sala de reconhecimento | [8 empty] | unid. | 3 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
24ª Medição | JA180 | 3 |  |  |  |  | 3
Total Executado= | [6 empty] | 3
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 3
220108 | Porta de correr de chapa galvanizada nº 14 - pintura com esmalte sintetico acetinado sobre zarcão, com tela quebra chama em malha 2 a 5mm | [8 empty] | m² | 20.78 |  | 20.78
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
25ª Medição | Portas quadros elétricos
Total Executado= | [6 empty] | 0
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 0
220109 | CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | [8 empty] | unid. | 9 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
24ª Medição | Laje técnica |  | 9 |  |  |  | 9
Total Executado= | [6 empty] | 9
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 9
220110 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | [8 empty] | unid. | 2.5 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
20ª Medição | 1º pavimento | 2.5 |  |  |  |  | 2.5
Total Executado= | [6 empty] | 2.5
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 2.5
220111 | CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | [8 empty] | unid. | 2 |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
20ª Medição | 1º pavimento | 2 |  |  |  |  | 2
Total Executado= | [6 empty] | 2
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 2
220112 | Chapa de aço para proteção da cela | [8 empty] | unid. |  |  | 0
|  |  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Qtd | Comp. (m) | % (executado) | H ( m) | Qtd ( face)
Total Executado= | [6 empty] | 0
Medido até a última medição = | [6 empty] | 0
Total Medido Nesta Medição= | [6 empty] | 0
Formulas:
Término = [Data Início]+[Prazo]

## Planilha1
ITEM | MEDIÇÃO | VALOR A ESTORNAR | REAJUSTE FINANCEIRO
10117 | 1 | 0.57 | 0.049191 | 8.63%
150217 | 8 | 194.96 | 23.9996 | 12.31%
10401 | 13 | 0.12 | 0.014772 | 12.31%
10401 | 19 | 0.12 | 0.02478 | 20.65%
70301 | 20 | 28.3 | 5.8439 | 20.65%
50201 | 20 | 2017.42 | 416.5972 | 20.65%
10401 | 21 | 0.12 | 0.02478 | 20.65%
40101 | 21 | 1768.86 | 365.2696 | 20.65%
40102 | 21 | 153.57 | 31.7122 | 20.65%
40103 | 21 | 2836.15 | 585.665 | 20.65%
30101 | 22 | 465.87 | 96.2022 | 20.65%
141104 | 22 | 2.45 | 0.50592 | 20.65%
141105 | 22 | 7.84 | 1.619 | 20.65%
141106 | 22 | 10.01 | 2.0671 | 20.65%
| TOTAL | 7486.36 | 1529.5952
| TOTAL VA+R |  | 9015.9552
20208 | 2 | 2989.2 | ESTORNADO NA 4ª MEDIÇÃO

## Planilha2 (hidden)
SERVIÇOS PREVISTOS | [7 empty] | ACUMULADO ANTERIOR |  | MEDIÇÃO 01 |  | MEDIÇÃO 02 |  | MEDIÇÃO 03 |  | MEDIÇÃO 04 |  | MEDIÇÃO 05 |  | MEDIÇÃO 06 |  | MEDIÇÃO 07 |  | MEDIÇÃO 08 |  | MEDIÇÃO 09 |  | MEDIÇÃO 10 |  | ACUMULADO TOTAL |  | À EXECUTAR |  |  |  |  | SERVIÇOS PREVISTOS
| REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | QUANTIDADE | PREÇO TOTAL | QUANT | TOTAL | QUANT | TOTAL | QUANT | TOTAL | QUANT | TOTAL | QUANT | TOTAL | QUANT | TOTAL | QUANT | TOTAL | QUANT | TOTAL | QUANT | TOTAL | QUANT | TOTAL | QUANT | TOTAL | QUANT | TOTAL | QUANT | TOTAL |  | REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | QUANTIDADE | PREÇO TOTAL
1.1.1 | SESP | LABOR - 010202 - 1 | Demolição de piso revestido com cerâmica | m2 | 10.14 | 28 | 283.92 | [26 empty] | 1.1.1 | SESP | LABOR - 010202 - 1 | Demolição de piso revestido com cerâmica | m2 | 10.14 | 28 | 283.92
1.1.2 | SESP | LABOR - 010206 - 1 | Demolição de revestimento com azulejos | m2 | 36.24 | 73.92 | 2678.8608 | [26 empty] | 1.1.2 | SESP | LABOR - 010206 - 1 | Demolição de revestimento com azulejos | m2 | 36.24 | 73.92 | 2678.8608
1.1.3 | SESP | LABOR - 010208 - 1 | Retirada de revestimento antigo em reboco | m2 | 7.25 | 89 | 645.25 | [26 empty] | 1.1.3 | SESP | LABOR - 010208 - 1 | Retirada de revestimento antigo em reboco | m2 | 7.25 | 89 | 645.25
1.1.4 | SESP | LABOR - 010214 - 1 | Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes | m2 | 11.6 | 24.3 | 281.88 | [26 empty] | 1.1.4 | SESP | LABOR - 010214 - 1 | Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes | m2 | 11.6 | 24.3 | 281.88
1.1.5 | SESP | LABOR - 010215 - 1 | Retirada de esquadrias metálicas | m2 | 7.25 | 7.5 | 54.375 | [26 empty] | 1.1.5 | SESP | LABOR - 010215 - 1 | Retirada de esquadrias metálicas | m2 | 7.25 | 7.5 | 54.375
1.1.6 | SESP | LABOR - 010218 - 1 | Remoção de pintura antiga a óleo ou esmalte | m2 | 9.35 | 14 | 130.9 | [26 empty] | 1.1.6 | SESP | LABOR - 010218 - 1 | Remoção de pintura antiga a óleo ou esmalte | m2 | 9.35 | 14 | 130.9
1.1.7 | SESP | LABOR - 010223 - 1 | Retirada de aparelhos sanitários | und | 15.07 | 2 | 30.14 | [26 empty] | 1.1.7 | SESP | LABOR - 010223 - 1 | Retirada de aparelhos sanitários | und | 15.07 | 2 | 30.14
1.1.8 | SESP | LABOR - 010226 - 1 | Retirada de tanque de cimento | und | 18.07 | 1 | 18.07 | [26 empty] | 1.1.8 | SESP | LABOR - 010226 - 1 | Retirada de tanque de cimento | und | 18.07 | 1 | 18.07
1.1.9 | SESP | LABOR - 010225 - 1 | Retirada de bancada de pia | m2 | 18.07 | 1 | 18.07 | [26 empty] | 1.1.9 | SESP | LABOR - 010225 - 1 | Retirada de bancada de pia | m2 | 18.07 | 1 | 18.07
1.1.10 | SESP | LABOR - 010240 - 1 | Retirada de pontos elétricos (luminárias, interruptores e tomadas) | und | 8 | 60 | 480 | [26 empty] | 1.1.10 | SESP | LABOR - 010240 - 1 | Retirada de pontos elétricos (luminárias, interruptores e tomadas) | und | 8 | 60 | 480
1.1.11 | SESP | LABOR - 010256 - 1 | Remoção de telha ondulada de fibrocimento, inclusive cumeeira | m2 | 5.56 | 28 | 155.68 | [26 empty] | 1.1.11 | SESP | LABOR - 010256 - 1 | Remoção de telha ondulada de fibrocimento, inclusive cumeeira | m2 | 5.56 | 28 | 155.68
1.1.12 | SESP | LABOR - 010259 - 1 | Retirada de rodapé de madeira ou cerâmica | m | 1.68 | 110 | 184.8 | [26 empty] | 1.1.12 | SESP | LABOR - 010259 - 1 | Retirada de rodapé de madeira ou cerâmica | m | 1.68 | 110 | 184.8
1.1.13 | SESP | LABOR - 010323 - 1 | Retirada de torneiras e registros | und | 8 | 5 | 40 | [26 empty] | 1.1.13 | SESP | LABOR - 010323 - 1 | Retirada de torneiras e registros | und | 8 | 5 | 40
1.1.14 | SESP | LABOR - 030304 - 2 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | m3 | 50.36 | 145 | 7302.2 | [26 empty] | 1.1.14 | SESP | LABOR - 030304 - 2 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | m3 | 50.36 | 145 | 7302.2
1.1.15 | SESP | LABOR - 010326 - 1 | Retirada de estrutura em madeira do telhado | m2 | 21.33 | 28 | 597.24 | [26 empty] | 1.1.15 | SESP | LABOR - 010326 - 1 | Retirada de estrutura em madeira do telhado | m2 | 21.33 | 28 | 597.24
1.1.16 | SESP | LABOR - 010219 - 1 | Demolição manual de concreto armado (EMOP 05.001.033) | m3 | 240.18 | 4 | 960.72 | [26 empty] | 1.1.16 | SESP | LABOR - 010219 - 1 | Demolição manual de concreto armado (EMOP 05.001.033) | m3 | 240.18 | 4 | 960.72
1.1.17 | SESP | LABOR - 010224 - 1 | Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portões | m2 | 12.77 | 24.1 | 307.757 | [26 empty] | 1.1.17 | SESP | LABOR - 010224 - 1 | Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portões | m2 | 12.77 | 24.1 | 307.757
1.1.18 | SESP | LABOR - 010209 - 1 | Demolição de alvenaria | m3 | 43.5 | 15 | 652.5 | [26 empty] | 1.1.18 | SESP | LABOR - 010209 - 1 | Demolição de alvenaria | m3 | 43.5 | 15 | 652.5
1.1.19 | SESP | LABOR - 010216 - 1 | Retirada de meio-fio de concreto | m | 7.25 | 20 | 145 | [26 empty] | 1.1.19 | SESP | LABOR - 010216 - 1 | Retirada de meio-fio de concreto | m | 7.25 | 20 | 145
1.1.20 | SESP | LABOR - 010230 - 1 | Retirada de pintura antiga a base de PVA | m2 | 4.69 | 359.25 | 1684.8825 | [26 empty] | 1.1.20 | SESP | LABOR - 010230 - 1 | Retirada de pintura antiga a base de PVA | m2 | 4.69 | 359.25 | 1684.8825
1.2.1 | SESP | LABOR - 020339 - 1 | Locação de andaime metálico para trabalho em fachada de edifíco (aluguel de 1 m² por 1 mês) inclusive frete, montagem e desmontagem | m2 | 11.97 | 311 | 3722.67 | [26 empty] | 1.2.1 | SESP | LABOR - 020339 - 1 | Locação de andaime metálico para trabalho em fachada de edifíco (aluguel de 1 m² por 1 mês) inclusive frete, montagem e desmontagem | m2 | 11.97 | 311 | 3722.67
1.2.2 | SESP | LABOR - 020348 - 3 | Fornecimento e instalação de proteção para andaime fachadeiro considerando plataforma, rodapé e guarda-corpo em madeira, inclusive entelamento, conforme NR-18 (medido por m2 de fachada) | m2 | 20.76 | 311 | 6456.36 | [26 empty] | 1.2.2 | SESP | LABOR - 020348 - 3 | Fornecimento e instalação de proteção para andaime fachadeiro considerando plataforma, rodapé e guarda-corpo em madeira, inclusive entelamento, conforme NR-18 (medido por m2 de fachada) | m2 | 20.76 | 311 | 6456.36
1.2.3 | SESP | LABOR - 020350 - 2 | Tapume Telha Metálica Ondulada em aço galvalume 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "IOPES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x) | m | 170.49 | 20 | 3409.8 | [26 empty] | 1.2.3 | SESP | LABOR - 020350 - 2 | Tapume Telha Metálica Ondulada em aço galvalume 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "IOPES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x) | m | 170.49 | 20 | 3409.8
1.3.1 | SESP | LABOR - 030119 - 1 | Apiloamento do fundo de vala com maço de 30 a 60kg | m2 | 21.69 | 61.75 | 1339.3575 | [26 empty] | 1.3.1 | SESP | LABOR - 030119 - 1 | Apiloamento do fundo de vala com maço de 30 a 60kg | m2 | 21.69 | 61.75 | 1339.3575
1.3.2 | SESP | LABOR - 030204 - 1 | Lastro de areia | m3 | 144.98 | 9.26 | 1342.5148 | [26 empty] | 1.3.2 | SESP | LABOR - 030204 - 1 | Lastro de areia | m3 | 144.98 | 9.26 | 1342.5148
2.1.1 | SESP | LABOR - 040802 - 1 | Remoção cuidadosa do concreto afetado, através de escarificação (considerando esp. escarificada de 5cm) | m2 | 108.09 | 42 | 4539.78 | [26 empty] | 2.1.1 | SESP | LABOR - 040802 - 1 | Remoção cuidadosa do concreto afetado, através de escarificação (considerando esp. escarificada de 5cm) | m2 | 108.09 | 42 | 4539.78
2.1.2 | SESP | LABOR - 040803 - 2 | Preparação do substrato para reparo em estrutura de concreto por apicoamento manual da superfície | m2 | 63.81 | 42 | 2680.02 | [26 empty] | 2.1.2 | SESP | LABOR - 040803 - 2 | Preparação do substrato para reparo em estrutura de concreto por apicoamento manual da superfície | m2 | 63.81 | 42 | 2680.02
2.1.3 | SESP | LABOR - 040806 - 1 | Limpeza de aço com lixamento e escovamento com escova de aço, até a completa remoção de partículas soltas, materiais indesejáveis e corrosão | m2 | 19.14 | 42 | 803.88 | [26 empty] | 2.1.3 | SESP | LABOR - 040806 - 1 | Limpeza de aço com lixamento e escovamento com escova de aço, até a completa remoção de partículas soltas, materiais indesejáveis e corrosão | m2 | 19.14 | 42 | 803.88
2.1.4 | SESP | LABOR - 040807 - 1 | Aplicação de Sika Top 108 Armatec ou equivalente, nas ferragens a serem recuperadas | m2 | 59.21 | 42 | 2486.82 | [26 empty] | 2.1.4 | SESP | LABOR - 040807 - 1 | Aplicação de Sika Top 108 Armatec ou equivalente, nas ferragens a serem recuperadas | m2 | 59.21 | 42 | 2486.82
2.1.5 | SESP | LABOR - 040808 - 1 | Retirada de ferragem corroída | kg | 3.84 | 42 | 161.28 | [26 empty] | 2.1.5 | SESP | LABOR - 040808 - 1 | Retirada de ferragem corroída | kg | 3.84 | 42 | 161.28
2.1.6 | SESP | LABOR - 040809 - 3 | Recomposição de concreto danificado, com utilização de argamassa Sika Grout ou equivalente (considerando esp. 5cm) | m2 | 319.98 | 42 | 13439.16 | [26 empty] | 2.1.6 | SESP | LABOR - 040809 - 3 | Recomposição de concreto danificado, com utilização de argamassa Sika Grout ou equivalente (considerando esp. 5cm) | m2 | 319.98 | 42 | 13439.16
2.1.7 | SESP | LABOR - 040816 - 1 | Aplicação de Oxiprimer ou equivalente, nas ferragens a serem recuperadas | m2 | 12.59 | 42 | 528.78 | [26 empty] | 2.1.7 | SESP | LABOR - 040816 - 1 | Aplicação de Oxiprimer ou equivalente, nas ferragens a serem recuperadas | m2 | 12.59 | 42 | 528.78
3.0.1 | SESP | LABOR - 040324 - 1 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m3 | 616.84 | 12.35 | 7617.974 | [26 empty] | 3.0.1 | SESP | LABOR - 040324 - 1 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m3 | 616.84 | 12.35 | 7617.974
3.0.2 | SESP | LABOR - 040328 - 1 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 12.75 | 50 | 637.5 | [26 empty] | 3.0.2 | SESP | LABOR - 040328 - 1 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 12.75 | 50 | 637.5
3.0.3 | SESP | LABOR - 040332 - 1 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa, diâmetro de 12.5 a 25.0mm | kg | 12.84 | 20 | 256.8 | [26 empty] | 3.0.3 | SESP | LABOR - 040332 - 1 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa, diâmetro de 12.5 a 25.0mm | kg | 12.84 | 20 | 256.8
3.0.4 | SESP | LABOR - 040333 - 1 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 15.21 | 102 | 1551.42 | [26 empty] | 3.0.4 | SESP | LABOR - 040333 - 1 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 15.21 | 102 | 1551.42
3.0.5 | SESP | LABOR - 040337 - 2 | Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforçada com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | m2 | 84.99 | 9 | 764.91 | [26 empty] | 3.0.5 | SESP | LABOR - 040337 - 2 | Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforçada com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | m2 | 84.99 | 9 | 764.91
3.0.6 | SESP | LABOR - 040705 - 1 | Execução de junta de dilatação 2 x 2 cm considerando 1cm de aplicação de isopor e 1cm de aplicação de mastique elástico do tipo sikaflex 1a ou equivalente | m | 63.41 | 20 | 1268.2 | [26 empty] | 3.0.6 | SESP | LABOR - 040705 - 1 | Execução de junta de dilatação 2 x 2 cm considerando 1cm de aplicação de isopor e 1cm de aplicação de mastique elástico do tipo sikaflex 1a ou equivalente | m | 63.41 | 20 | 1268.2
4.1.1 | SESP | LABOR - 050301 - 2 | Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armação e desforma | m | 8.59 | 7.5 | 64.425 | [26 empty] | 4.1.1 | SESP | LABOR - 050301 - 2 | Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armação e desforma | m | 8.59 | 7.5 | 64.425
4.1.2 | SESP | LABOR - 050502 - 1 | Alvenaria de blocos de concreto estrut. (19x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas de 10mm e esp. da parede s/ revest. 19cm | m2 | 178.28 | 80.75 | 14396.11 | [26 empty] | 4.1.2 | SESP | LABOR - 050502 - 1 | Alvenaria de blocos de concreto estrut. (19x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas de 10mm e esp. da parede s/ revest. 19cm | m2 | 178.28 | 80.75 | 14396.11
4.1.3 | SESP | LABOR - 050701 - 1 | Entelamento corretivo de superfície com trinca por retração ou dilatação, revestida com argamassa de cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:3, largura da tela 10cm | m | 20.93 | 40 | 837.2 | [26 empty] | 4.1.3 | SESP | LABOR - 050701 - 1 | Entelamento corretivo de superfície com trinca por retração ou dilatação, revestida com argamassa de cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:3, largura da tela 10cm | m | 20.93 | 40 | 837.2
5.1.1 | SESP | LABOR - 060103 - 2 | Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.80 x 2.10 m | und | 295.95 | 9 | 2663.55 | [26 empty] | 5.1.1 | SESP | LABOR - 060103 - 2 | Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.80 x 2.10 m | und | 295.95 | 9 | 2663.55
5.1.2 | SESP | LABOR - 060102 - 2 | Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.70 x 2.10 m | und | 295.95 | 2 | 591.9 | [26 empty] | 5.1.2 | SESP | LABOR - 060102 - 2 | Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.70 x 2.10 m | und | 295.95 | 2 | 591.9
5.1.3 | SESP | LABOR - 061302 - 2 | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.70 x 2.10 m | und | 804.28 | 2 | 1608.56 | [26 empty] | 5.1.3 | SESP | LABOR - 061302 - 2 | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.70 x 2.10 m | und | 804.28 | 2 | 1608.56
5.1.4 | SESP | LABOR - 061303 - 2 | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.80 x 2.10 m | und | 822.54 | 9 | 7402.86 | [26 empty] | 5.1.4 | SESP | LABOR - 061303 - 2 | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.80 x 2.10 m | und | 822.54 | 9 | 7402.86
5.1.5 | SESP | DER-ES - EDIFICAÇÕES - 062001 | Porta mad. de lei p/pintura c/ barra de apoio, e com barra de proteção 40cm em laminado acab. aço escovado, chapa de aço inox, incl. alizares, dobradiças e fechadura int. latão crom. marca de ref. La Fonte, excl. marco, conf. deta | und | 1200.92 | 1 | 1200.92 | [26 empty] | 5.1.5 | SESP | DER-ES - EDIFICAÇÕES - 062001 | Porta mad. de lei p/pintura c/ barra de apoio, e com barra de proteção 40cm em laminado acab. aço escovado, chapa de aço inox, incl. alizares, dobradiças e fechadura int. latão crom. marca de ref. La Fonte, excl. marco, conf. deta | und | 1200.92 | 1 | 1200.92
5.2.1 | SESP | LABOR - 071105 - 2 | Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento | m2 | 285.83 | 30 | 8574.9 | [26 empty] | 5.2.1 | SESP | LABOR - 071105 - 2 | Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento | m2 | 285.83 | 30 | 8574.9
5.2.2 | SESP | LABOR - 071106 - 2 | Portão de ferro de correr em barra chata, inclusive chumbamento | m2 | 577.84 | 3.35 | 1935.764 | [26 empty] | 5.2.2 | SESP | LABOR - 071106 - 2 | Portão de ferro de correr em barra chata, inclusive chumbamento | m2 | 577.84 | 3.35 | 1935.764
5.2.3 | SESP | LABOR - 071107 - 2 | Portão de ferro de abrir em barra chata, chapa e tubo, inclusive chumbamento | m2 | 839.4 | 3.78 | 3172.932 | [26 empty] | 5.2.3 | SESP | LABOR - 071107 - 2 | Portão de ferro de abrir em barra chata, chapa e tubo, inclusive chumbamento | m2 | 839.4 | 3.78 | 3172.932
5.2.4 | SESP | LABOR - 071701 - 2 | Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro | m2 | 557.64 | 7.5 | 4182.3 | [26 empty] | 5.2.4 | SESP | LABOR - 071701 - 2 | Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro | m2 | 557.64 | 7.5 | 4182.3
5.2.5 | SESP | LABOR - 071702 - 2 | Báscula para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro | m2 | 662.86 | 1.08 | 715.8888 | [26 empty] | 5.2.5 | SESP | LABOR - 071702 - 2 | Báscula para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro | m2 | 662.86 | 1.08 | 715.8888
5.2.6 | SESP | LABOR - 071704 - 2 | Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco | m2 | 994.44 | 3.35 | 3331.374 | [26 empty] | 5.2.6 | SESP | LABOR - 071704 - 2 | Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco | m2 | 994.44 | 3.35 | 3331.374
5.2.7 | SESP | LABOR - 080203 - 1 | Espelho prata esp. 4 mm sobre caixa de compensado colado revestido com fórmica e fixado com parafuso cromado e bucha, dim. 1,80 x 0,40m, conforme detalhe em projeto | m2 | 585.8 | 3 | 1757.4 | [26 empty] | 5.2.7 | SESP | LABOR - 080203 - 1 | Espelho prata esp. 4 mm sobre caixa de compensado colado revestido com fórmica e fixado com parafuso cromado e bucha, dim. 1,80 x 0,40m, conforme detalhe em projeto | m2 | 585.8 | 3 | 1757.4
5.3.1 | SESP | LABOR - 080103 - 1 | Vidro fantasia mini-boreal, com 4 mm de espessura | m2 | 286.64 | 1.08 | 309.5712 | [26 empty] | 5.3.1 | SESP | LABOR - 080103 - 1 | Vidro fantasia mini-boreal, com 4 mm de espessura | m2 | 286.64 | 1.08 | 309.5712
5.3.2 | SESP | LABOR - 080107 - 1 | Vidro aramado esp. 6mm, colocado | m2 | 911.48 | 10.85 | 9889.558 | [26 empty] | 5.3.2 | SESP | LABOR - 080107 - 1 | Vidro aramado esp. 6mm, colocado | m2 | 911.48 | 10.85 | 9889.558
6.1.1 | SESP | LABOR - 140701 - 1 | Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...) | pt | 80.27 | 4 | 321.08 | [26 empty] | 6.1.1 | SESP | LABOR - 140701 - 1 | Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...) | pt | 80.27 | 4 | 321.08
6.1.2 | SESP | LABOR - 140702 - 1 | Ponto com registro de pressão (chuveiro, caixa de descarga, etc...) | pt | 188.11 | 1 | 188.11 | [26 empty] | 6.1.2 | SESP | LABOR - 140702 - 1 | Ponto com registro de pressão (chuveiro, caixa de descarga, etc...) | pt | 188.11 | 1 | 188.11
6.1.3 | SESP | LABOR - 140705 - 1 | Ponto para esgoto primário (vaso sanitário) | pt | 97.04 | 3 | 291.12 | [26 empty] | 6.1.3 | SESP | LABOR - 140705 - 1 | Ponto para esgoto primário (vaso sanitário) | pt | 97.04 | 3 | 291.12
6.1.4 | SESP | LABOR - 140706 - 1 | Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...) | pt | 76.45 | 4 | 305.8 | [26 empty] | 6.1.4 | SESP | LABOR - 140706 - 1 | Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...) | pt | 76.45 | 4 | 305.8
6.1.5 | SESP | LABOR - 140707 - 1 | Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha em pvc | pt | 136.13 | 3 | 408.39 | [26 empty] | 6.1.5 | SESP | LABOR - 140707 - 1 | Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha em pvc | pt | 136.13 | 3 | 408.39
6.1.6 | SESP | LABOR - 140708 - 1 | Ponto para ralo sifonado, inclusive ralo sifonado 100 x 40 mm c/ grelha em pvc | pt | 72.08 | 4 | 288.32 | [26 empty] | 6.1.6 | SESP | LABOR - 140708 - 1 | Ponto para ralo sifonado, inclusive ralo sifonado 100 x 40 mm c/ grelha em pvc | pt | 72.08 | 4 | 288.32
6.2.1 | SESP | LABOR - 141409 - 1 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 20mm (1/2"), inclusive conexões | m | 16.28 | 75 | 1221 | [26 empty] | 6.2.1 | SESP | LABOR - 141409 - 1 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 20mm (1/2"), inclusive conexões | m | 16.28 | 75 | 1221
6.2.2 | SESP | LABOR - 141410 - 1 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões | m | 19.29 | 75 | 1446.75 | [26 empty] | 6.2.2 | SESP | LABOR - 141410 - 1 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões | m | 19.29 | 75 | 1446.75
6.2.3 | SESP | LABOR - 141411 - 1 | Tubo de PVC rigido soldável marrom, diâm. 32mm (1"), inclusive conexões | m | 25.2 | 75 | 1890 | [26 empty] | 6.2.3 | SESP | LABOR - 141411 - 1 | Tubo de PVC rigido soldável marrom, diâm. 32mm (1"), inclusive conexões | m | 25.2 | 75 | 1890
6.2.4 | SESP | LABOR - 141412 - 1 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 40mm (11/4"), inclusive conexões | m | 32.86 | 75 | 2464.5 | [26 empty] | 6.2.4 | SESP | LABOR - 141412 - 1 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 40mm (11/4"), inclusive conexões | m | 32.86 | 75 | 2464.5
6.3.1 | SESP | LABOR - 141906 - 1 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 40mm (1 1/2"), inclusive conexões | m | 29.08 | 75 | 2181 | [26 empty] | 6.3.1 | SESP | LABOR - 141906 - 1 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 40mm (1 1/2"), inclusive conexões | m | 29.08 | 75 | 2181
6.3.2 | SESP | LABOR - 141907 - 1 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 50mm (2"), inclusive conexões | m | 36.92 | 75 | 2769 | [26 empty] | 6.3.2 | SESP | LABOR - 141907 - 1 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 50mm (2"), inclusive conexões | m | 36.92 | 75 | 2769
6.3.3 | SESP | LABOR - 141908 - 1 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 75mm (3"), inclusive conexões | m | 55.18 | 75 | 4138.5 | [26 empty] | 6.3.3 | SESP | LABOR - 141908 - 1 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 75mm (3"), inclusive conexões | m | 55.18 | 75 | 4138.5
6.3.4 | SESP | LABOR - 141909 - 1 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões | m | 61.34 | 75 | 4600.5 | [26 empty] | 6.3.4 | SESP | LABOR - 141909 - 1 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões | m | 61.34 | 75 | 4600.5
6.3.5 | SESP | LABOR - 141910 - 1 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 150mm (6"), inclusive conexões | m | 96.3 | 75 | 7222.5 | [26 empty] | 6.3.5 | SESP | LABOR - 141910 - 1 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 150mm (6"), inclusive conexões | m | 96.3 | 75 | 7222.5
6.4.1 | SESP | LABOR - 142201 - 1 | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 1/2" a 1" | m | 9.34 | 75 | 700.5 | [26 empty] | 6.4.1 | SESP | LABOR - 142201 - 1 | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 1/2" a 1" | m | 9.34 | 75 | 700.5
6.4.2 | SESP | LABOR - 142202 - 1 | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 11/4" a 2" | m | 13.99 | 75 | 1049.25 | [26 empty] | 6.4.2 | SESP | LABOR - 142202 - 1 | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 11/4" a 2" | m | 13.99 | 75 | 1049.25
6.4.3 | SESP | LABOR - 142203 - 1 | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 21/2 a 4" | m | 21.06 | 75 | 1579.5 | [26 empty] | 6.4.3 | SESP | LABOR - 142203 - 1 | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 21/2 a 4" | m | 21.06 | 75 | 1579.5
6.4.4 | SESP | LABOR - 142204 - 1 | Abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de tubulações, diâm. 1/2" a 1" | m | 17.81 | 25 | 445.25 | [26 empty] | 6.4.4 | SESP | LABOR - 142204 - 1 | Abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de tubulações, diâm. 1/2" a 1" | m | 17.81 | 25 | 445.25
6.4.5 | SESP | LABOR - 142205 - 1 | Abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de tubulações, diâm. 11/4" a 2" | m | 27.13 | 25 | 678.25 | [26 empty] | 6.4.5 | SESP | LABOR - 142205 - 1 | Abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de tubulações, diâm. 11/4" a 2" | m | 27.13 | 25 | 678.25
6.4.6 | SESP | LABOR - 142206 - 1 | Abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de tubulações, diâm. 2 1/2"a 4" | m | 39.48 | 25 | 987 | [26 empty] | 6.4.6 | SESP | LABOR - 142206 - 1 | Abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de tubulações, diâm. 2 1/2"a 4" | m | 39.48 | 25 | 987
6.5.1 | SESP | LABOR - 142104 - 1 | Sifão em PVC para pia de cozinha ou lavatório 1x11/2" | und | 30.71 | 4 | 122.84 | [26 empty] | 6.5.1 | SESP | LABOR - 142104 - 1 | Sifão em PVC para pia de cozinha ou lavatório 1x11/2" | und | 30.71 | 4 | 122.84
6.5.2 | SESP | LABOR - 142118 - 1 | Engate flexível de PVC para lavatório | und | 13.88 | 4 | 55.52 | [26 empty] | 6.5.2 | SESP | LABOR - 142118 - 1 | Engate flexível de PVC para lavatório | und | 13.88 | 4 | 55.52
6.6.1 | SESP | LABOR - 170101 - 1 | Lavatório de louça branca com coluna, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive sifão, válvula e engates cromados, exclusive torneira. | und | 671.64 | 3 | 2014.92 | [26 empty] | 6.6.1 | SESP | LABOR - 170101 - 1 | Lavatório de louça branca com coluna, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive sifão, válvula e engates cromados, exclusive torneira. | und | 671.64 | 3 | 2014.92
6.6.2 | SESP | LABOR - 170116 - 2 | Vaso sanitário padrão popular completo com acessórios para ligação, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive assento plástico | und | 404.8 | 3 | 1214.4 | [26 empty] | 6.6.2 | SESP | LABOR - 170116 - 2 | Vaso sanitário padrão popular completo com acessórios para ligação, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive assento plástico | und | 404.8 | 3 | 1214.4
6.6.3 | SESP | LABOR - 170126 - 6 | Bacia sifonada de louça branca sem abertura frontal para portadores de necessidades especiais, Vogue Plus Conforto - Linha Conforto, mod P510, incl. assento poliester, ref.AP51,marca de ref. Deca ou equivalente, sem abertura frontal | und | 1946.43 | 1 | 1946.43 | [26 empty] | 6.6.3 | SESP | LABOR - 170126 - 6 | Bacia sifonada de louça branca sem abertura frontal para portadores de necessidades especiais, Vogue Plus Conforto - Linha Conforto, mod P510, incl. assento poliester, ref.AP51,marca de ref. Deca ou equivalente, sem abertura frontal | und | 1946.43 | 1 | 1946.43
6.7.1 | SESP | LABOR - 170313 - 1 | Torneira pressão cromada, diam. 1/2" para tanque, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 128.83 | 4 | 515.32 | [26 empty] | 6.7.1 | SESP | LABOR - 170313 - 1 | Torneira pressão cromada, diam. 1/2" para tanque, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 128.83 | 4 | 515.32
6.7.2 | SESP | LABOR - 170320 - 1 | Registro de gaveta bruto diam. 20mm (3/4") | und | 55.39 | 4 | 221.56 | [26 empty] | 6.7.2 | SESP | LABOR - 170320 - 1 | Registro de gaveta bruto diam. 20mm (3/4") | und | 55.39 | 4 | 221.56
6.7.3 | SESP | LABOR - 170309 - 1 | Torneira para jardim de 3/4" marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 88.19 | 2 | 176.38 | [26 empty] | 6.7.3 | SESP | LABOR - 170309 - 1 | Torneira para jardim de 3/4" marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 88.19 | 2 | 176.38
6.7.4 | SESP | LABOR - 170306 - 1 | Torneira para tanque, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol. | und | 128.83 | 1 | 128.83 | [26 empty] | 6.7.4 | SESP | LABOR - 170306 - 1 | Torneira para tanque, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol. | und | 128.83 | 1 | 128.83
6.8.1 | SESP | LABOR - 170602 - 1 | Barra de apoio reta em aço inox 304 p/ portadores de necessidades especiais (NBR 9050), largura 60 cm | und | 135.78 | 2 | 271.56 | [26 empty] | 6.8.1 | SESP | LABOR - 170602 - 1 | Barra de apoio reta em aço inox 304 p/ portadores de necessidades especiais (NBR 9050), largura 60 cm | und | 135.78 | 2 | 271.56
6.8.2 | SESP | LABOR - 170509 - 1 | Tanque de aço inox nº 2, marcas de referência Fisher, Metalpress ou Mekal, inclusive válvula de metal e sifão | und | 1906.43 | 1 | 1906.43 | [26 empty] | 6.8.2 | SESP | LABOR - 170509 - 1 | Tanque de aço inox nº 2, marcas de referência Fisher, Metalpress ou Mekal, inclusive válvula de metal e sifão | und | 1906.43 | 1 | 1906.43
6.8.3 | SESP | LABOR - 170519 - 1 | Ducha manual Acqua jet , linha Aquarius, com registro ref.C 2195, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 256.63 | 3 | 769.89 | [26 empty] | 6.8.3 | SESP | LABOR - 170519 - 1 | Ducha manual Acqua jet , linha Aquarius, com registro ref.C 2195, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 256.63 | 3 | 769.89
6.8.4 | SESP | LABOR - 170549 - 3 | Reservatório de polietileno de 3000 litros, inclusive peça de apoio de 6x16 cm, exclusive flanges e torneira de bóia | und | 2579.81 | 1 | 2579.81 | [26 empty] | 6.8.4 | SESP | LABOR - 170549 - 3 | Reservatório de polietileno de 3000 litros, inclusive peça de apoio de 6x16 cm, exclusive flanges e torneira de bóia | und | 2579.81 | 1 | 2579.81
6.8.5 | SESP | LABOR - 170510 - 1 | Bebedouro de aço inox, marcas de referência Fisher, Metalpress ou Mekal, inclusive válvula, sifão cromado e torneiras, exclusive alvenaria, dim. 0.45x2.75 m, conforme detalhe em projeto | und | 4191.46 | 1 | 4191.46 | [26 empty] | 6.8.5 | SESP | LABOR - 170510 - 1 | Bebedouro de aço inox, marcas de referência Fisher, Metalpress ou Mekal, inclusive válvula, sifão cromado e torneiras, exclusive alvenaria, dim. 0.45x2.75 m, conforme detalhe em projeto | und | 4191.46 | 1 | 4191.46
6.8.6 | SESP | LABOR - 170537 - 1 | Assento plástico para vaso sanitário, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard | und | 41.63 | 4 | 166.52 | [26 empty] | 6.8.6 | SESP | LABOR - 170537 - 1 | Assento plástico para vaso sanitário, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard | und | 41.63 | 4 | 166.52
6.8.7 | SESP | DER-ES - EDIFICAÇÕES | Dispense para papel toalha interfolhado, em aço inox polido, capacidade para até 600 folhas, referência BIOVIS ou similar | m2 | 250.94 | 3 | 752.82 | [26 empty] | 6.8.7 | SESP | DER-ES - EDIFICAÇÕES | Dispense para papel toalha interfolhado, em aço inox polido, capacidade para até 600 folhas, referência BIOVIS ou similar | m2 | 250.94 | 3 | 752.82
6.8.8 | SESP | DER-ES - EDIFICAÇÕES | Dispense de parede para rolo de papel higiênico, em aço inox polido, capacidade rolo até 500m, referência BIOVIS ou similar | m2 | 252.48 | 3 | 757.44 | [26 empty] | 6.8.8 | SESP | DER-ES - EDIFICAÇÕES | Dispense de parede para rolo de papel higiênico, em aço inox polido, capacidade rolo até 500m, referência BIOVIS ou similar | m2 | 252.48 | 3 | 757.44
6.8.9 | SESP | DER-ES - EDIFICAÇÕES | Dispense porta sabonete líquido, em aço inox polido, capacidade 1000ml, referência BIOVIS/ equiv | m2 | 290.54 | 3 | 871.62 | [26 empty] | 6.8.9 | SESP | DER-ES - EDIFICAÇÕES | Dispense porta sabonete líquido, em aço inox polido, capacidade 1000ml, referência BIOVIS/ equiv | m2 | 290.54 | 3 | 871.62
7.1.1 | SESP | LABOR - 150906 - 1 | Arame galvanizado 12 BWG (0.048 kg/m) | m | 1.74 | 100 | 174 | [26 empty] | 7.1.1 | SESP | LABOR - 150906 - 1 | Arame galvanizado 12 BWG (0.048 kg/m) | m | 1.74 | 100 | 174
7.1.2 | SESP | LABOR - 150918 - 2 | Fita isolante em rolo de 19mm x 20 m, número 33 Scoth ou equivalente | und | 24.68 | 25 | 617 | [26 empty] | 7.1.2 | SESP | LABOR - 150918 - 2 | Fita isolante em rolo de 19mm x 20 m, número 33 Scoth ou equivalente | und | 24.68 | 25 | 617
7.1.3 | SESP | LABOR - 150967 - 1 | Soquete para lâmpada fluorescente | und | 6.33 | 20 | 126.6 | [26 empty] | 7.1.3 | SESP | LABOR - 150967 - 1 | Soquete para lâmpada fluorescente | und | 6.33 | 20 | 126.6
7.2.1 | SESP | LABOR - 151801 - 2 | Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa PVC 4x4" (1 und) | und | 184.51 | 20 | 3690.2 | [26 empty] | 7.2.1 | SESP | LABOR - 151801 - 2 | Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa PVC 4x4" (1 und) | und | 184.51 | 20 | 3690.2
7.2.2 | SESP | LABOR - 151805 - 2 | Ponto padrão de tomada para chuveiro elétrico - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (9.0m), fio isolado PVC de 6.0mm2 (32.5m) e caixa PVC 4x2" (1 und) | und | 488.1 | 1 | 488.1 | [26 empty] | 7.2.2 | SESP | LABOR - 151805 - 2 | Ponto padrão de tomada para chuveiro elétrico - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (9.0m), fio isolado PVC de 6.0mm2 (32.5m) e caixa PVC 4x2" (1 und) | und | 488.1 | 1 | 488.1
7.2.3 | SESP | LABOR - 151806 - 2 | Ponto padrão de tomada para ar refrigerado - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (6.0m), fio isolado PVC de 4.0mm2 (21.6m) e caixa PVC 4x2" (1 und) | und | 276.78 | 10 | 2767.8 | [26 empty] | 7.2.3 | SESP | LABOR - 151806 - 2 | Ponto padrão de tomada para ar refrigerado - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (6.0m), fio isolado PVC de 4.0mm2 (21.6m) e caixa PVC 4x2" (1 und) | und | 276.78 | 10 | 2767.8
7.2.4 | SESP | LABOR - 151810 - 2 | Ponto padrão de interruptor de 1 tecla paralelo - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (8.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (28.8m) e caixa PVC 4x2" (1 und) | und | 313.48 | 2 | 626.96 | [26 empty] | 7.2.4 | SESP | LABOR - 151810 - 2 | Ponto padrão de interruptor de 1 tecla paralelo - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (8.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (28.8m) e caixa PVC 4x2" (1 und) | und | 313.48 | 2 | 626.96
7.2.5 | SESP | LABOR - 151803 - 2 | Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.5m) e caixa pvc 4x2" (1 und) | und | 186.27 | 44 | 8195.88 | [26 empty] | 7.2.5 | SESP | LABOR - 151803 - 2 | Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.5m) e caixa pvc 4x2" (1 und) | und | 186.27 | 44 | 8195.88
7.3.1 | SESP | LABOR - 151126 - 1 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 3/4" (25mm), inclusive conexões | m | 14.44 | 100 | 1444 | [26 empty] | 7.3.1 | SESP | LABOR - 151126 - 1 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 3/4" (25mm), inclusive conexões | m | 14.44 | 100 | 1444
7.3.2 | SESP | LABOR - 151127 - 1 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive conexões | m | 21.58 | 100 | 2158 | [26 empty] | 7.3.2 | SESP | LABOR - 151127 - 1 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive conexões | m | 21.58 | 100 | 2158
7.3.3 | SESP | LABOR - 151128 - 1 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1 1/4" (40mm), inclusive conexões | m | 26.41 | 100 | 2641 | [26 empty] | 7.3.3 | SESP | LABOR - 151128 - 1 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1 1/4" (40mm), inclusive conexões | m | 26.41 | 100 | 2641
7.4.1 | SESP | LABOR - 151301 - 2 | Mini-Disjuntor monopolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 17.8 | 6 | 106.8 | [26 empty] | 7.4.1 | SESP | LABOR - 151301 - 2 | Mini-Disjuntor monopolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 17.8 | 6 | 106.8
7.4.2 | SESP | LABOR - 151306 - 2 | Mini-Disjuntor bipolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 50.55 | 10 | 505.5 | [26 empty] | 7.4.2 | SESP | LABOR - 151306 - 2 | Mini-Disjuntor bipolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 50.55 | 10 | 505.5
7.4.3 | SESP | LABOR - 151302 - 2 | Mini-Disjuntor monopolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 17.8 | 6 | 106.8 | [26 empty] | 7.4.3 | SESP | LABOR - 151302 - 2 | Mini-Disjuntor monopolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 17.8 | 6 | 106.8
7.4.4 | SESP | LABOR - 151307 - 2 | Mini-Disjuntor bipolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 50.55 | 6 | 303.3 | [26 empty] | 7.4.4 | SESP | LABOR - 151307 - 2 | Mini-Disjuntor bipolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 50.55 | 6 | 303.3
7.5.1 | SESP | LABOR - 151402 - 1 | Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 2.5 mm2 | m | 6.24 | 500 | 3120 | [26 empty] | 7.5.1 | SESP | LABOR - 151402 - 1 | Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 2.5 mm2 | m | 6.24 | 500 | 3120
7.5.2 | SESP | LABOR - 151403 - 1 | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 4.0 mm2 | m | 8.39 | 400 | 3356 | [26 empty] | 7.5.2 | SESP | LABOR - 151403 - 1 | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 4.0 mm2 | m | 8.39 | 400 | 3356
7.5.3 | SESP | LABOR - 151404 - 1 | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 6.0 mm2 | m | 10.67 | 300 | 3201 | [26 empty] | 7.5.3 | SESP | LABOR - 151404 - 1 | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 6.0 mm2 | m | 10.67 | 300 | 3201
7.6.1 | SESP | LABOR - 151601 - 1 | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de eletrodutos diâm. 1/2" a 1" | m | 9.35 | 100 | 935 | [26 empty] | 7.6.1 | SESP | LABOR - 151601 - 1 | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de eletrodutos diâm. 1/2" a 1" | m | 9.35 | 100 | 935
7.6.2 | SESP | LABOR - 151602 - 1 | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de eletroduto diâm. 1 1/4"a 2" | m | 13.99 | 100 | 1399 | [26 empty] | 7.6.2 | SESP | LABOR - 151602 - 1 | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de eletroduto diâm. 1 1/4"a 2" | m | 13.99 | 100 | 1399
7.7.1 | SESP | LABOR - 151902 - 2 | Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 28 disj. DIN, c/barram trif. 100A barra. neutro e terra, fab. em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch yale, Ref. QDTN II-28DIN-CEMAR ou equiv. | und | 618.1 | 1 | 618.1 | [26 empty] | 7.7.1 | SESP | LABOR - 151902 - 2 | Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 28 disj. DIN, c/barram trif. 100A barra. neutro e terra, fab. em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch yale, Ref. QDTN II-28DIN-CEMAR ou equiv. | und | 618.1 | 1 | 618.1
7.8.1 | SESP | LABOR - 180201 - 5 | Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, com placa 4x2" | und | 33.25 | 44 | 1463 | [26 empty] | 7.8.1 | SESP | LABOR - 180201 - 5 | Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, com placa 4x2" | und | 33.25 | 44 | 1463
7.8.2 | SESP | LABOR - 180202 - 3 | Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 20A/250V, com placa 4x2" | und | 38.1 | 4 | 152.4 | [26 empty] | 7.8.2 | SESP | LABOR - 180202 - 3 | Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 20A/250V, com placa 4x2" | und | 38.1 | 4 | 152.4
7.8.3 | SESP | LABOR - 180204 - 1 | Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2" | und | 31.99 | 30 | 959.7 | [26 empty] | 7.8.3 | SESP | LABOR - 180204 - 1 | Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2" | und | 31.99 | 30 | 959.7
7.8.4 | SESP | LABOR - 180207 - 3 | Interruptor de uma tecla simples 10A/250V e uma tomada 3 polos 10A/250V, padrão brasileiro, NBR 14136, linha branca, com placa 4x2" | und | 56.32 | 10 | 563.2 | [26 empty] | 7.8.4 | SESP | LABOR - 180207 - 3 | Interruptor de uma tecla simples 10A/250V e uma tomada 3 polos 10A/250V, padrão brasileiro, NBR 14136, linha branca, com placa 4x2" | und | 56.32 | 10 | 563.2
7.9.1 | SESP | LABOR - 181001 - 4 | Luminaria sobrepor compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor, aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas LED T8 9W temp. de cor 5000k c/ 60cm - Ref. CS216AL-N - AMES, 663 - LUMAVI OU EQUIVALENTE | und | 119.8 | 6 | 718.8 | [26 empty] | 7.9.1 | SESP | LABOR - 181001 - 4 | Luminaria sobrepor compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor, aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas LED T8 9W temp. de cor 5000k c/ 60cm - Ref. CS216AL-N - AMES, 663 - LUMAVI OU EQUIVALENTE | und | 119.8 | 6 | 718.8
7.9.2 | SESP | LABOR - 181002 - 3 | Luminaria sobrepor compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas LED T8 20W temp. de cor 5000k bivolt c/ 1,20m - Ref. CS232AL-N - AMES, 664 - LUMAVI OU EQUIVALENTE | und | 173.57 | 14 | 2429.98 | [26 empty] | 7.9.2 | SESP | LABOR - 181002 - 3 | Luminaria sobrepor compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas LED T8 20W temp. de cor 5000k bivolt c/ 1,20m - Ref. CS232AL-N - AMES, 664 - LUMAVI OU EQUIVALENTE | und | 173.57 | 14 | 2429.98
8.1.1 | SESP | LABOR - 090102 - 4 | Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha ondulada de fibrocimento esp. 6mm, com pontaletes e caibros, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas | m2 | 110.03 | 72 | 7922.16 | [26 empty] | 8.1.1 | SESP | LABOR - 090102 - 4 | Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha ondulada de fibrocimento esp. 6mm, com pontaletes e caibros, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas | m2 | 110.03 | 72 | 7922.16
8.2.1 | SESP | LABOR - 090203 - 1 | Cobertura nova de telhas onduladas de fibrocimento 8.0mm, inclusive cumeeiras e acessórios de fixação | m2 | 59.06 | 72 | 4252.32 | [26 empty] | 8.2.1 | SESP | LABOR - 090203 - 1 | Cobertura nova de telhas onduladas de fibrocimento 8.0mm, inclusive cumeeiras e acessórios de fixação | m2 | 59.06 | 72 | 4252.32
8.2.2 | SESP | LABOR - 090314 - 1 | Rufo de chapa de alumínio esp. 0.5mm, largura de 30cm | m | 42.7 | 20 | 854 | [26 empty] | 8.2.2 | SESP | LABOR - 090314 - 1 | Rufo de chapa de alumínio esp. 0.5mm, largura de 30cm | m | 42.7 | 20 | 854
8.2.3 | SESP | LABOR - 090312 - 1 | Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm | m | 127.38 | 20 | 2547.6 | [26 empty] | 8.2.3 | SESP | LABOR - 090312 - 1 | Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm | m | 127.38 | 20 | 2547.6
8.2.4 | SESP | LABOR - 090512 - 1 | Limpeza de calhas e coletores (serviço realizado por servente) | m3 | 17.55 | 18 | 315.9 | [26 empty] | 8.2.4 | SESP | LABOR - 090512 - 1 | Limpeza de calhas e coletores (serviço realizado por servente) | m3 | 17.55 | 18 | 315.9
9.1.1 | SESP | LABOR - 100208 - 1 | Índice de imperm.c/ manta asfáltica atendendo NBR 9952, asfalto polimerizado esp.3mm, reforç.c/ filme int. polietileno, regul. base c/ arg.1:4 esp.mín.15mm, proteção mec. arg.1:4 esp.20mm e juntas dilat. | m2 | 194.32 | 48 | 9327.36 | [26 empty] | 9.1.1 | SESP | LABOR - 100208 - 1 | Índice de imperm.c/ manta asfáltica atendendo NBR 9952, asfalto polimerizado esp.3mm, reforç.c/ filme int. polietileno, regul. base c/ arg.1:4 esp.mín.15mm, proteção mec. arg.1:4 esp.20mm e juntas dilat. | m2 | 194.32 | 48 | 9327.36
9.1.2 | SESP | LABOR - 100203 - 1 | Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 demãos | m2 | 39.92 | 48 | 1916.16 | [26 empty] | 9.1.2 | SESP | LABOR - 100203 - 1 | Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 demãos | m2 | 39.92 | 48 | 1916.16
9.2.1 | SESP | LABOR - 110101 - 1 | Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, espessura 5 mm | m2 | 10.2 | 28 | 285.6 | [26 empty] | 9.2.1 | SESP | LABOR - 110101 - 1 | Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, espessura 5 mm | m2 | 10.2 | 28 | 285.6
9.2.2 | SESP | LABOR - 110302 - 1 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m2 | 49.08 | 28 | 1374.24 | [26 empty] | 9.2.2 | SESP | LABOR - 110302 - 1 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m2 | 49.08 | 28 | 1374.24
9.3.1 | SESP | LABOR - 120101 - 1 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm | m2 | 5.24 | 89 | 466.36 | [26 empty] | 9.3.1 | SESP | LABOR - 120101 - 1 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm | m2 | 5.24 | 89 | 466.36
9.3.2 | SESP | LABOR - 120201 - 1 | Azulejo branco 15 x 15 cm, juntas a prumo, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com cimento branco, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello | m2 | 67.67 | 73.92 | 5002.1664 | [26 empty] | 9.3.2 | SESP | LABOR - 120201 - 1 | Azulejo branco 15 x 15 cm, juntas a prumo, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com cimento branco, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello | m2 | 67.67 | 73.92 | 5002.1664
9.3.3 | SESP | LABOR - 120303 - 1 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m2 | 43.53 | 89 | 3874.17 | [26 empty] | 9.3.3 | SESP | LABOR - 120303 - 1 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m2 | 43.53 | 89 | 3874.17
9.4.1 | SESP | LABOR - 130103 - 1 | Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 3cm | m2 | 18.39 | 28 | 514.92 | [26 empty] | 9.4.1 | SESP | LABOR - 130103 - 1 | Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 3cm | m2 | 18.39 | 28 | 514.92
9.4.2 | SESP | LABOR - 130232 - 1 | Porcelanato polido, acabamento brilhante, dim. 50x50cm, ref. de cor PANNA PLUS PO Eliane/equiv, utilizando dupla colagem de argamassa colante para porcelanato tipo ACIII e rejunte 1mm para porcelanato | m2 | 134.28 | 140 | 18799.2 | [26 empty] | 9.4.2 | SESP | LABOR - 130232 - 1 | Porcelanato polido, acabamento brilhante, dim. 50x50cm, ref. de cor PANNA PLUS PO Eliane/equiv, utilizando dupla colagem de argamassa colante para porcelanato tipo ACIII e rejunte 1mm para porcelanato | m2 | 134.28 | 140 | 18799.2
9.4.3 | SESP | LABOR - 130311 - 1 | Soleira de granito cinza, espessura 3 cm e largura de 3 cm, conforme detalhe em projeto | m | 15.68 | 8 | 125.44 | [26 empty] | 9.4.3 | SESP | LABOR - 130311 - 1 | Soleira de granito cinza, espessura 3 cm e largura de 3 cm, conforme detalhe em projeto | m | 15.68 | 8 | 125.44
9.4.4 | SESP | LABOR - 130307 - 1 | Peitoril de mármore branco com largura 40 cm e esp. 3cm | m | 96.72 | 7.5 | 725.4 | [26 empty] | 9.4.4 | SESP | LABOR - 130307 - 1 | Peitoril de mármore branco com largura 40 cm e esp. 3cm | m | 96.72 | 7.5 | 725.4
9.4.5 | SESP | LABOR - 130315 - 1 | Rodapé de mármore ou granito, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, incl. rejuntamento com cimento branco, h=7cm | m | 35.77 | 110 | 3934.7 | [26 empty] | 9.4.5 | SESP | LABOR - 130315 - 1 | Rodapé de mármore ou granito, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, incl. rejuntamento com cimento branco, h=7cm | m | 35.77 | 110 | 3934.7
9.4.6 | SESP | LABOR - 130209 - 1 | Piso de cimentado camurçado executado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, esp. 3.0cm | m2 | 75.18 | 28 | 2105.04 | [26 empty] | 9.4.6 | SESP | LABOR - 130209 - 1 | Piso de cimentado camurçado executado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, esp. 3.0cm | m2 | 75.18 | 28 | 2105.04
10.1.1 | SESP | LABOR - 190101 - 1 | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa à base de PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex | m2 | 10.98 | 279.16 | 3065.1768 | [26 empty] | 10.1.1 | SESP | LABOR - 190101 - 1 | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa à base de PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex | m2 | 10.98 | 279.16 | 3065.1768
10.1.2 | SESP | LABOR - 190104 - 1 | Pintura com tinta látex PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador em paredes e forros, a três demãos | m2 | 19.07 | 279.16 | 5323.5812 | [26 empty] | 10.1.2 | SESP | LABOR - 190104 - 1 | Pintura com tinta látex PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador em paredes e forros, a três demãos | m2 | 19.07 | 279.16 | 5323.5812
10.1.3 | SESP | LABOR - 190103 - 1 | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex | m2 | 13.58 | 329.96 | 4480.8568 | [26 empty] | 10.1.3 | SESP | LABOR - 190103 - 1 | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex | m2 | 13.58 | 329.96 | 4480.8568
10.1.4 | SESP | LABOR - 190106 - 1 | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos | m2 | 19.14 | 329.96 | 6315.4344 | [26 empty] | 10.1.4 | SESP | LABOR - 190106 - 1 | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos | m2 | 19.14 | 329.96 | 6315.4344
10.2.1 | SESP | LABOR - 190417 - 1 | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão, em metal | m2 | 17.93 | 24.3 | 435.699 | [26 empty] | 10.2.1 | SESP | LABOR - 190417 - 1 | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão, em metal | m2 | 17.93 | 24.3 | 435.699
11.1.1 | SESP | LABOR - 160605 - 4 | Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade 2A-20B:C (6 kg), inclusive suporte para fixação, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC fotoluminescente | und | 205.93 | 3 | 617.79 | [26 empty] | 11.1.1 | SESP | LABOR - 160605 - 4 | Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade 2A-20B:C (6 kg), inclusive suporte para fixação, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC fotoluminescente | und | 205.93 | 3 | 617.79
11.1.2 | SESP | LABOR - 160613 - 2 | Ponto para iluminação de emergência completo, inclusive bloco autônomo de iluminação 2x9W com tomada universal | und | 203.49 | 4 | 813.96 | [26 empty] | 11.1.2 | SESP | LABOR - 160613 - 2 | Ponto para iluminação de emergência completo, inclusive bloco autônomo de iluminação 2x9W com tomada universal | und | 203.49 | 4 | 813.96
11.2.1 | SESP | LABOR - 160806 - 3 | Espelho 4" x 2" com conector RJ 45 fêmea CAT. 5e | und | 26.06 | 10 | 260.6 | [26 empty] | 11.2.1 | SESP | LABOR - 160806 - 3 | Espelho 4" x 2" com conector RJ 45 fêmea CAT. 5e | und | 26.06 | 10 | 260.6
11.2.2 | SESP | LABOR - 160807 - 1 | Conector RJ 45 macho | und | 9.27 | 10 | 92.7 | [26 empty] | 11.2.2 | SESP | LABOR - 160807 - 1 | Conector RJ 45 macho | und | 9.27 | 10 | 92.7
11.2.3 | SESP | DER-ES - EDIFICAÇÕES - 160872 | Espelho 4" x 2" com conector RJ 45 fêmea CAT.6 | und | 44.45 | 10 | 444.5 | [26 empty] | 11.2.3 | SESP | DER-ES - EDIFICAÇÕES - 160872 | Espelho 4" x 2" com conector RJ 45 fêmea CAT.6 | und | 44.45 | 10 | 444.5
11.2.4 | SESP | SINAPI - 98297 - 36 | Cabo eletrônico categoria 6, instalado em edificação institucional - fornecimento e instalação. af_11/2019 | m | 3.81 | 250 | 952.5 | [26 empty] | 11.2.4 | SESP | SINAPI - 98297 - 36 | Cabo eletrônico categoria 6, instalado em edificação institucional - fornecimento e instalação. af_11/2019 | m | 3.81 | 250 | 952.5
11.3.1 | SESP | LABOR - 200202 - 1 | Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm , rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 45.22 | 10 | 452.2 | [26 empty] | 11.3.1 | SESP | LABOR - 200202 - 1 | Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm , rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 45.22 | 10 | 452.2
11.4.1 | SESP | LABOR - 200401 - 2 | Limpeza geral da obra (edificação) | m2 | 8.93 | 280 | 2500.4 | [26 empty] | 11.4.1 | SESP | LABOR - 200401 - 2 | Limpeza geral da obra (edificação) | m2 | 8.93 | 280 | 2500.4
11.5.1 | SESP | LABOR - 210210 - 2 | Prateleiras em granito cinza andorinha, esp. 2cm | m2 | 296.3 | 44 | 13037.2 | [26 empty] | 11.5.1 | SESP | LABOR - 210210 - 2 | Prateleiras em granito cinza andorinha, esp. 2cm | m2 | 296.3 | 44 | 13037.2
VALOR TOTAL
332138.2092

## Planilha3 (hidden)
1.1.1 | SESP | LABOR - 010202 - 1 | Demolição de piso revestido com cerâmica | m2 | 10.14 | 20.48 | 207.6672
1.1.2 | SESP | LABOR - 010206 - 1 | Demolição de revestimento com azulejos | m2 | 36.24 | 238.4 | 8639.616
1.1.3 | SESP | LABOR - 010208 - 1 | Retirada de revestimento antigo em reboco | m2 | 7.25 | 219.25 | 1589.5625
1.1.4 | SESP | LABOR - 010214 - 1 | Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes | m2 | 11.6 | 26.88 | 311.808
1.1.5 | SESP | LABOR - 010215 - 1 | Retirada de esquadrias metálicas | m2 | 7.25 | 30 | 217.5
1.1.6 | SESP | LABOR - 010218 - 1 | Remoção de pintura antiga a óleo ou esmalte | m2 | 9.35 | 30 | 280.5
1.1.7 | SESP | LABOR - 010223 - 1 | Retirada de aparelhos sanitários | und | 15.07 | 8 | 120.56
1.1.8 | SESP | LABOR - 010226 - 1 | Retirada de tanque de cimento | und | 18.07 | 1 | 18.07
1.1.9 | SESP | LABOR - 010225 - 1 | Retirada de bancada de pia | m2 | 18.07 | 2 | 36.14
1.1.10 | SESP | LABOR - 010240 - 1 | Retirada de pontos elétricos (luminárias, interruptores e tomadas) | und | 8 | 78 | 624
1.1.11 | SESP | LABOR - 010256 - 1 | Remoção de telha ondulada de fibrocimento, inclusive cumeeira | m2 | 5.56 | 160.9 | 894.604
1.1.12 | SESP | LABOR - 010259 - 1 | Retirada de rodapé de madeira ou cerâmica | m | 1.68 | 99.69 | 167.4792
1.1.13 | SESP | LABOR - 010323 - 1 | Retirada de torneiras e registros | und | 8 | 16 | 128
1.1.14 | SESP | LABOR - 030304 - 2 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | m3 | 50.36 | 145 | 7302.2
1.1.15 | SESP | LABOR - 010326 - 1 | Retirada de estrutura em madeira do telhado | m2 | 21.33 | 64.36 | 1372.7988
1.1.16 | SESP | LABOR - 010219 - 1 | Demolição manual de concreto armado (EMOP 05.001.033) | m3 | 240.18 | 8.976 | 2155.8557
1.1.17 | SESP | LABOR - 010224 - 1 | Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portões | m2 | 12.77 | 24.1 | 307.757
1.1.18 | SESP | LABOR - 010209 - 1 | Demolição de alvenaria | m3 | 43.5 | 5.04 | 219.24
1.1.19 | SESP | LABOR - 010216 - 1 | Retirada de meio-fio de concreto | m | 7.25 | 52 | 377
1.1.20 | SESP | LABOR - 010230 - 1 | Retirada de pintura antiga a base de PVA | m2 | 4.69 | 286.335 | 1342.9111
1.1.21 | SESP | LABOR - 010318 - 1 | Remoção de forro em eucatex, sem aproveitamento do material | m2 | 10.27 | 73.92 | 759.1584
1.2.1 | SESP | LABOR - 020339 - 1 | Locação de andaime metálico para trabalho em fachada de edifíco (aluguel de 1 m² por 1 mês) inclusive frete, montagem e desmontagem | m2 | 11.97 | 298.42 | 3572.0874
1.2.2 | SESP | LABOR - 020348 - 3 | Fornecimento e instalação de proteção para andaime fachadeiro considerando plataforma, rodapé e guarda-corpo em madeira, inclusive entelamento, conforme NR-18 (medido por m2 de fachada) | m2 | 20.76 | 298.42 | 6195.1992
1.2.3 | SESP | LABOR - 020350 - 2 | Tapume Telha Metálica Ondulada em aço galvalume 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "IOPES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x) | m | 170.49 | 52 | 8865.48
1.3.1 | SESP | LABOR - 030119 - 1 | Apiloamento do fundo de vala com maço de 30 a 60kg | m2 | 21.69 | 59.84 | 1297.9296
1.3.2 | SESP | LABOR - 030204 - 1 | Lastro de areia | m3 | 144.98 | 8.97 | 1300.4706
2.1.1 | SESP | LABOR - 040802 - 1 | Remoção cuidadosa do concreto afetado, através de escarificação (considerando esp. escarificada de 5cm) | m2 | 108.09 | 48.27 | 5217.5043
2.1.2 | SESP | LABOR - 040803 - 2 | Preparação do substrato para reparo em estrutura de concreto por apicoamento manual da superfície | m2 | 63.81 | 48.27 | 3080.1087
2.1.3 | SESP | LABOR - 040806 - 1 | Limpeza de aço com lixamento e escovamento com escova de aço, até a completa remoção de partículas soltas, materiais indesejáveis e corrosão | m2 | 19.14 | 48.27 | 923.8878
2.1.4 | SESP | LABOR - 040807 - 1 | Aplicação de Sika Top 108 Armatec ou equivalente, nas ferragens a serem recuperadas | m2 | 59.21 | 48.27 | 2858.0667
2.1.5 | SESP | LABOR - 040808 - 1 | Retirada de ferragem corroída | kg | 3.84 | 48.27 | 185.3568
2.1.6 | SESP | LABOR - 040809 - 3 | Recomposição de concreto danificado, com utilização de argamassa Sika Grout ou equivalente (considerando esp. 5cm) | m2 | 319.98 | 48.27 | 15445.4346
2.1.7 | SESP | LABOR - 040816 - 1 | Aplicação de Oxiprimer ou equivalente, nas ferragens a serem recuperadas | m2 | 12.59 | 48.27 | 607.7193
3.0.1 | SESP | LABOR - 040324 - 1 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m3 | 616.84 | 8.97 | 5533.0548
3.0.2 | SESP | LABOR - 040328 - 1 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 12.75 | 50 | 637.5
3.0.3 | SESP | LABOR - 040332 - 1 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa, diâmetro de 12.5 a 25.0mm | kg | 12.84 | 20 | 256.8
3.0.4 | SESP | LABOR - 040333 - 1 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 15.21 | 71.808 | 1092.1997
3.0.5 | SESP | LABOR - 040337 - 2 | Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforçada com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | m2 | 84.99 | 15.6 | 1325.844
3.0.6 | SESP | LABOR - 040705 - 1 | Execução de junta de dilatação 2 x 2 cm considerando 1cm de aplicação de isopor e 1cm de aplicação de mastique elástico do tipo sikaflex 1a ou equivalente | m | 63.41 | 25.85 | 1639.1485
4.1.1 | SESP | LABOR - 050301 - 2 | Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armação e desforma | m | 8.59 | 12.8 | 109.952
4.1.2 | SESP | LABOR - 050502 - 1 | Alvenaria de blocos de concreto estrut. (19x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas de 10mm e esp. da parede s/ revest. 19cm | m2 | 178.28 | 40 | 7131.2
4.1.3 | SESP | LABOR - 050701 - 1 | Entelamento corretivo de superfície com trinca por retração ou dilatação, revestida com argamassa de cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:3, largura da tela 10cm | m | 20.93 | 75 | 1569.75
5.1.1 | SESP | LABOR - 060103 - 2 | Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.80 x 2.10 m | und | 295.95 | 14 | 4143.3
5.1.2 | SESP | LABOR - 060102 - 2 | Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.70 x 2.10 m | und | 295.95 | 3 | 887.85
5.1.3 | SESP | LABOR - 061302 - 2 | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.70 x 2.10 m | und | 804.28 | 3 | 2412.84
5.1.4 | SESP | LABOR - 061303 - 2 | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.80 x 2.10 m | und | 822.54 | 14 | 11515.56
5.1.5 | SESP | LABOR - 061304 - 2 | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.90 x 2.10 m | und | 869.7 | 0 | 0
5.1.6 | SESP | DER-ES - EDIFICAÇÕES - 062001 | Porta mad. de lei p/pintura c/ barra de apoio, e com barra de proteção 40cm em laminado acab. aço escovado, chapa de aço inox, incl. alizares, dobradiças e fechadura int. latão crom. marca de ref. La Fonte, excl. marco, conf. deta | und | 1200.92 | 1 | 1200.92
5.2.1 | SESP | LABOR - 071105 - 2 | Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento | m2 | 285.83 | 30 | 8574.9
5.2.2 | SESP | LABOR - 071106 - 2 | Portão de ferro de correr em barra chata, inclusive chumbamento | m2 | 577.84 | 4 | 2311.36
5.2.3 | SESP | LABOR - 071107 - 2 | Portão de ferro de abrir em barra chata, chapa e tubo, inclusive chumbamento | m2 | 839.4 | 0 | 0
5.2.4 | SESP | LABOR - 071701 - 2 | Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro | m2 | 557.64 | 30 | 16729.2
5.2.5 | SESP | LABOR - 071702 - 2 | Báscula para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro | m2 | 662.86 | 15.075 | 9992.6145
5.2.6 | SESP | LABOR - 071704 - 2 | Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco | m2 | 994.44 | 4 | 3977.76
5.2.7 | SESP | LABOR - 080203 - 1 | Espelho prata esp. 4 mm sobre caixa de compensado colado revestido com fórmica e fixado com parafuso cromado e bucha, dim. 1,80 x 0,40m, conforme detalhe em projeto | m2 | 585.8 | 3 | 1757.4
5.3.1 | SESP | LABOR - 080103 - 1 | Vidro fantasia mini-boreal, com 4 mm de espessura | m2 | 286.64 | 15.075 | 4321.098
5.3.2 | SESP | LABOR - 080107 - 1 | Vidro aramado esp. 6mm, colocado | m2 | 911.48 | 34 | 30990.32
6.1.1 | SESP | LABOR - 140701 - 1 | Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...) | pt | 80.27 | 8 | 642.16
6.1.2 | SESP | LABOR - 140702 - 1 | Ponto com registro de pressão (chuveiro, caixa de descarga, etc...) | pt | 188.11 | 11 | 2069.21
6.1.3 | SESP | LABOR - 140705 - 1 | Ponto para esgoto primário (vaso sanitário) | pt | 97.04 | 8 | 776.32
6.1.4 | SESP | LABOR - 140706 - 1 | Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...) | pt | 76.45 | 8 | 611.6
6.1.5 | SESP | LABOR - 140707 - 1 | Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha em pvc | pt | 136.13 | 8 | 1089.04
6.1.6 | SESP | LABOR - 140708 - 1 | Ponto para ralo sifonado, inclusive ralo sifonado 100 x 40 mm c/ grelha em pvc | pt | 72.08 | 8 | 576.64
6.2.1 | SESP | LABOR - 141409 - 1 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 20mm (1/2"), inclusive conexões | m | 16.28 | 75 | 1221
6.2.2 | SESP | LABOR - 141410 - 1 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões | m | 19.29 | 75 | 1446.75
6.2.3 | SESP | LABOR - 141411 - 1 | Tubo de PVC rigido soldável marrom, diâm. 32mm (1"), inclusive conexões | m | 25.2 | 75 | 1890
6.2.4 | SESP | LABOR - 141412 - 1 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 40mm (11/4"), inclusive conexões | m | 32.86 | 75 | 2464.5
6.3.1 | SESP | LABOR - 141906 - 1 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 40mm (1 1/2"), inclusive conexões | m | 29.08 | 75 | 2181
6.3.2 | SESP | LABOR - 141907 - 1 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 50mm (2"), inclusive conexões | m | 36.92 | 75 | 2769
6.3.3 | SESP | LABOR - 141908 - 1 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 75mm (3"), inclusive conexões | m | 55.18 | 75 | 4138.5
6.3.4 | SESP | LABOR - 141909 - 1 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões | m | 61.34 | 75 | 4600.5
6.3.5 | SESP | LABOR - 141910 - 1 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 150mm (6"), inclusive conexões | m | 96.3 | 75 | 7222.5
6.4.1 | SESP | LABOR - 142201 - 1 | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 1/2" a 1" | m | 9.34 | 75 | 700.5
6.4.2 | SESP | LABOR - 142202 - 1 | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 11/4" a 2" | m | 13.99 | 75 | 1049.25
6.4.3 | SESP | LABOR - 142203 - 1 | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 21/2 a 4" | m | 21.06 | 75 | 1579.5
6.4.4 | SESP | LABOR - 142204 - 1 | Abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de tubulações, diâm. 1/2" a 1" | m | 17.81 | 25 | 445.25
6.4.5 | SESP | LABOR - 142205 - 1 | Abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de tubulações, diâm. 11/4" a 2" | m | 27.13 | 25 | 678.25
6.4.6 | SESP | LABOR - 142206 - 1 | Abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de tubulações, diâm. 2 1/2"a 4" | m | 39.48 | 25 | 987
6.5.1 | SESP | LABOR - 142104 - 1 | Sifão em PVC para pia de cozinha ou lavatório 1x11/2" | und | 30.71 | 8 | 245.68
6.5.2 | SESP | LABOR - 142118 - 1 | Engate flexível de PVC para lavatório | und | 13.88 | 8 | 111.04
6.6.1 | SESP | LABOR - 170101 - 1 | Lavatório de louça branca com coluna, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive sifão, válvula e engates cromados, exclusive torneira. | und | 671.64 | 8 | 5373.12
6.6.2 | SESP | LABOR - 170116 - 2 | Vaso sanitário padrão popular completo com acessórios para ligação, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive assento plástico | und | 404.8 | 8 | 3238.4
6.6.3 | SESP | LABOR - 170126 - 6 | Bacia sifonada de louça branca sem abertura frontal para portadores de necessidades especiais, Vogue Plus Conforto - Linha Conforto, mod P510, incl. assento poliester, ref.AP51,marca de ref. Deca ou equivalente, sem abertura frontal | und | 1946.43 | 1 | 1946.43
6.7.1 | SESP | LABOR - 170313 - 1 | Torneira pressão cromada, diam. 1/2" para tanque, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 128.83 | 8 | 1030.64
6.7.2 | SESP | LABOR - 170320 - 1 | Registro de gaveta bruto diam. 20mm (3/4") | und | 55.39 | 8 | 443.12
6.7.3 | SESP | LABOR - 170309 - 1 | Torneira para jardim de 3/4" marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 88.19 | 1 | 88.19
6.7.4 | SESP | LABOR - 170306 - 1 | Torneira para tanque, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol. | und | 128.83 | 1 | 128.83
6.8.1 | SESP | LABOR - 170602 - 1 | Barra de apoio reta em aço inox 304 p/ portadores de necessidades especiais (NBR 9050), largura 60 cm | und | 135.78 | 2 | 271.56
6.8.2 | SESP | LABOR - 170509 - 1 | Tanque de aço inox nº 2, marcas de referência Fisher, Metalpress ou Mekal, inclusive válvula de metal e sifão | und | 1906.43 | 1 | 1906.43
6.8.3 | SESP | LABOR - 170519 - 1 | Ducha manual Acqua jet , linha Aquarius, com registro ref.C 2195, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 256.63 | 9 | 2309.67
6.8.4 | SESP | LABOR - 170549 - 3 | Reservatório de polietileno de 3000 litros, inclusive peça de apoio de 6x16 cm, exclusive flanges e torneira de bóia | und | 2579.81 | 1 | 2579.81
6.8.5 | SESP | LABOR - 170510 - 1 | Bebedouro de aço inox, marcas de referência Fisher, Metalpress ou Mekal, inclusive válvula, sifão cromado e torneiras, exclusive alvenaria, dim. 0.45x2.75 m, conforme detalhe em projeto | und | 4191.46 | 1 | 4191.46
6.8.6 | SESP | LABOR - 170537 - 1 | Assento plástico para vaso sanitário, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard | und | 41.63 | 8 | 333.04
6.8.7 | SESP | DER-ES - EDIFICAÇÕES | Dispense para papel toalha interfolhado, em aço inox polido, capacidade para até 600 folhas, referência BIOVIS ou similar | m2 | 250.94 | 8 | 2007.52
6.8.8 | SESP | DER-ES - EDIFICAÇÕES | Dispense de parede para rolo de papel higiênico, em aço inox polido, capacidade rolo até 500m, referência BIOVIS ou similar | m2 | 252.48 | 8 | 2019.84
6.8.9 | SESP | DER-ES - EDIFICAÇÕES | Dispense porta sabonete líquido, em aço inox polido, capacidade 1000ml, referência BIOVIS/ equiv | m2 | 290.54 | 8 | 2324.32
7.1.1 | SESP | LABOR - 150906 - 1 | Arame galvanizado 12 BWG (0.048 kg/m) | m | 1.74 | 100 | 174
7.1.2 | SESP | LABOR - 150918 - 2 | Fita isolante em rolo de 19mm x 20 m, número 33 Scoth ou equivalente | und | 24.68 | 25 | 617
7.1.3 | SESP | LABOR - 150967 - 1 | Soquete para lâmpada fluorescente | und | 6.33 | 20 | 126.6
7.2.1 | SESP | LABOR - 151801 - 2 | Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa PVC 4x4" (1 und) | und | 184.51 | 30 | 5535.3
7.2.2 | SESP | LABOR - 151805 - 2 | Ponto padrão de tomada para chuveiro elétrico - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (9.0m), fio isolado PVC de 6.0mm2 (32.5m) e caixa PVC 4x2" (1 und) | und | 488.1 | 1 | 488.1
7.2.3 | SESP | LABOR - 151806 - 2 | Ponto padrão de tomada para ar refrigerado - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (6.0m), fio isolado PVC de 4.0mm2 (21.6m) e caixa PVC 4x2" (1 und) | und | 276.78 | 14 | 3874.92
7.2.4 | SESP | LABOR - 151810 - 2 | Ponto padrão de interruptor de 1 tecla paralelo - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (8.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (28.8m) e caixa PVC 4x2" (1 und) | und | 313.48 | 2 | 626.96
7.2.5 | SESP | LABOR - 151803 - 2 | Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.5m) e caixa pvc 4x2" (1 und) | und | 186.27 | 64 | 11921.28
7.3.1 | SESP | LABOR - 151126 - 1 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 3/4" (25mm), inclusive conexões | m | 14.44 | 100 | 1444
7.3.2 | SESP | LABOR - 151127 - 1 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive conexões | m | 21.58 | 100 | 2158
7.3.3 | SESP | LABOR - 151128 - 1 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1 1/4" (40mm), inclusive conexões | m | 26.41 | 100 | 2641
7.4.1 | SESP | LABOR - 151301 - 2 | Mini-Disjuntor monopolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 17.8 | 6 | 106.8
7.4.2 | SESP | LABOR - 151306 - 2 | Mini-Disjuntor bipolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 50.55 | 14 | 707.7
7.4.3 | SESP | LABOR - 151302 - 2 | Mini-Disjuntor monopolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 17.8 | 3 | 53.4
7.4.4 | SESP | LABOR - 151307 - 2 | Mini-Disjuntor bipolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 50.55 | 3 | 151.65
7.5.1 | SESP | LABOR - 151402 - 1 | Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 2.5 mm2 | m | 6.24 | 500 | 3120
7.5.2 | SESP | LABOR - 151403 - 1 | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 4.0 mm2 | m | 8.39 | 400 | 3356
7.5.3 | SESP | LABOR - 151404 - 1 | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 6.0 mm2 | m | 10.67 | 300 | 3201
7.6.1 | SESP | LABOR - 151601 - 1 | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de eletrodutos diâm. 1/2" a 1" | m | 9.35 | 100 | 935
7.6.2 | SESP | LABOR - 151602 - 1 | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de eletroduto diâm. 1 1/4"a 2" | m | 13.99 | 100 | 1399
7.7.1 | SESP | LABOR - 151706 - 4 | Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada aérea, a 4 fios, carga instalada em muro de 41001 até 47000W - 220/127V | und | 7171.76 | 1 | 7171.76
7.8.1 | SESP | LABOR - 151901 - 1 | Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 16 disj. DIN, c/barram trif. 100A barra. neutro e terra, fab. em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch yale, Ref. QDTN II-16DIN-CEMAR ou equiv. | und | 501.54 | 1 | 501.54
7.9.1 | SESP | LABOR - 180201 - 5 | Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, com placa 4x2" | und | 33.25 | 48 | 1596
7.9.2 | SESP | LABOR - 180202 - 3 | Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 20A/250V, com placa 4x2" | und | 38.1 | 4 | 152.4
7.9.3 | SESP | LABOR - 180204 - 1 | Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2" | und | 31.99 | 30 | 959.7
7.9.4 | SESP | LABOR - 180207 - 3 | Interruptor de uma tecla simples 10A/250V e uma tomada 3 polos 10A/250V, padrão brasileiro, NBR 14136, linha branca, com placa 4x2" | und | 56.32 | 10 | 563.2
7.10.1 | SESP | LABOR - 181001 - 4 | Luminaria sobrepor compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor, aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas LED T8 9W temp. de cor 5000k c/ 60cm - Ref. CS216AL-N - AMES, 663 - LUMAVI OU EQUIVALENTE | und | 119.8 | 6 | 718.8
7.10.2 | SESP | LABOR - 181002 - 3 | Luminaria sobrepor compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas LED T8 20W temp. de cor 5000k bivolt c/ 1,20m - Ref. CS232AL-N - AMES, 664 - LUMAVI OU EQUIVALENTE | und | 173.57 | 28 | 4859.96
8.1.1 | SESP | LABOR - 090102 - 4 | Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha ondulada de fibrocimento esp. 6mm, com pontaletes e caibros, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas | m2 | 110.03 | 64.36 | 7081.5308
8.2.1 | SESP | LABOR - 090203 - 1 | Cobertura nova de telhas onduladas de fibrocimento 8.0mm, inclusive cumeeiras e acessórios de fixação | m2 | 59.06 | 160.9 | 9502.754
8.2.2 | SESP | LABOR - 090314 - 1 | Rufo de chapa de alumínio esp. 0.5mm, largura de 30cm | m | 42.7 | 40 | 1708
8.2.3 | SESP | LABOR - 090312 - 1 | Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm | m | 127.38 | 40 | 5095.2
8.2.4 | SESP | LABOR - 090512 - 1 | Limpeza de calhas e coletores (serviço realizado por servente) | m3 | 17.55 | 36 | 631.8
9.1.1 | SESP | LABOR - 100208 - 1 | Índice de imperm.c/ manta asfáltica atendendo NBR 9952, asfalto polimerizado esp.3mm, reforç.c/ filme int. polietileno, regul. base c/ arg.1:4 esp.mín.15mm, proteção mec. arg.1:4 esp.20mm e juntas dilat. | m2 | 194.32 | 64.36 | 12506.4352
9.1.2 | SESP | LABOR - 100203 - 1 | Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 demãos | m2 | 39.92 | 64.36 | 2569.2512
9.2.1 | SESP | LABOR - 110101 - 1 | Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, espessura 5 mm | m2 | 10.2 | 94.54 | 964.308
9.2.2 | SESP | LABOR - 110302 - 1 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m2 | 49.08 | 94.54 | 4640.0232
9.3.1 | SESP | LABOR - 120101 - 1 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm | m2 | 5.24 | 334.45 | 1752.518
9.3.2 | SESP | LABOR - 120201 - 1 | Azulejo branco 15 x 15 cm, juntas a prumo, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com cimento branco, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello | m2 | 67.67 | 182.28 | 12334.8876
9.3.3 | SESP | LABOR - 120303 - 1 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m2 | 43.53 | 334.45 | 14558.6085
9.4.1 | SESP | LABOR - 130103 - 1 | Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 3cm | m2 | 18.39 | 20.44 | 375.8916
9.4.2 | SESP | LABOR - 130232 - 1 | Porcelanato polido, acabamento brilhante, dim. 50x50cm, ref. de cor PANNA PLUS PO Eliane/equiv, utilizando dupla colagem de argamassa colante para porcelanato tipo ACIII e rejunte 1mm para porcelanato | m2 | 134.28 | 321.8 | 43211.304
9.4.3 | SESP | LABOR - 130311 - 1 | Soleira de granito cinza, espessura 3 cm e largura de 3 cm, conforme detalhe em projeto | m | 15.68 | 12.8 | 200.704
9.4.4 | SESP | LABOR - 130307 - 1 | Peitoril de mármore branco com largura 40 cm e esp. 3cm | m | 96.72 | 20 | 1934.4
9.4.5 | SESP | LABOR - 130315 - 1 | Rodapé de mármore ou granito, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, incl. rejuntamento com cimento branco, h=7cm | m | 35.77 | 344.18 | 12311.3186
9.4.6 | SESP | LABOR - 130209 - 1 | Piso de cimentado camurçado executado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, esp. 3.0cm | m2 | 75.18 | 21 | 1578.78
10.1.1 | SESP | LABOR - 190101 - 1 | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa à base de PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex | m2 | 10.98 | 990.69 | 10877.7762
10.1.2 | SESP | LABOR - 190104 - 1 | Pintura com tinta látex PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador em paredes e forros, a três demãos | m2 | 19.07 | 990.69 | 18892.4583
10.1.3 | SESP | LABOR - 190103 - 1 | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex | m2 | 13.58 | 298.42 | 4052.5436
10.1.4 | SESP | LABOR - 190106 - 1 | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos | m2 | 19.14 | 298.42 | 5711.7588
10.2.1 | SESP | LABOR - 190417 - 1 | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão, em metal | m2 | 17.93 | 56.88 | 1019.8584
11.1.1 | SESP | LABOR - 160605 - 4 | Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade 2A-20B:C (6 kg), inclusive suporte para fixação, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC fotoluminescente | und | 205.93 | 3 | 617.79
11.1.2 | SESP | LABOR - 160613 - 2 | Ponto para iluminação de emergência completo, inclusive bloco autônomo de iluminação 2x9W com tomada universal | und | 203.49 | 6 | 1220.94
11.2.1 | SESP | LABOR - 160806 - 3 | Espelho 4" x 2" com conector RJ 45 fêmea CAT. 5e | und | 26.06 | 14 | 364.84
11.2.2 | SESP | LABOR - 160807 - 1 | Conector RJ 45 macho | und | 9.27 | 14 | 129.78
11.2.3 | SESP | DER-ES - EDIFICAÇÕES - 160872 | Espelho 4" x 2" com conector RJ 45 fêmea CAT.6 | und | 44.45 | 14 | 622.3
11.2.4 | SESP | SINAPI - 98297 - 36 | Cabo eletrônico categoria 6, instalado em edificação institucional - fornecimento e instalação. af_11/2019 | m | 3.81 | 344 | 1310.64
11.3.1 | SESP | LABOR - 200202 - 1 | Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm , rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 45.22 | 52 | 2351.44
11.4.1 | SESP | LABOR - 200401 - 2 | Limpeza geral da obra (edificação) | m2 | 8.93 | 321.8 | 2873.674
11.5.1 | SESP | LABOR - 210210 - 2 | Prateleiras em granito cinza andorinha, esp. 2cm | m2 | 296.3 | 48 | 14222.4
11.6.1 | SESP | LABOR - 200101 - 3 | Alambrado c/ tela losangular de arame fio 12 malha 2" revest. em PVC com tubo de ferro galvanizado vertical de 2 1/2" e horizontal de 1" incl. portão, pintados com esmalte sobre fundo anticorrosivo | m2 | 240.71 | 93.2 | 22434.172
11.6.2 | SESP | LABOR - 200202 - 1 | Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm , rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 45.22 | 51.7 | 2337.874
11.6.3 | SESP | LABOR - 200206 - 1 | Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 8 cm e resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm | m2 | 65.77 | 160 | 10523.2

## Planilha1 (2) (hidden)
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Superintendência de Apoio Logístico e Engenharia Divisão de Engenharia e Manutenção Predial
PLANILHA DE MEDIÇÃO
Cliente: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO |  |  |  | E-DOCS 2022-Q4C3Z |  |  |  | MEDIÇÃO:03 - PERÍODO 01/09/2023 a 30/09/2023 | [34 empty] | ORDEM DE SERVIÇO: 26/06/2023
Obra: REFORMA, ADEQUAÇÃO e AMPLIAÇÃO DA 1ª DELEGACIA REGIONAL DE VITORIA/ES- End.: Rua Construtor Camilo Gianórdoli, nº 553, Horto, Vitória / ES- - CEP - 29.306-500 500. |  |  |  | CONCORRÊNCIA Nº: 003/2022 | [38 empty] | PRAZO: 14 meses
Contratado: VILLA CONSTRUTORA LTDA |  |  |  | CONTRATO PCES: 009/2023 | [38 empty] | TÉRMINO: 26/08/2024
SERVIÇOS PREVISTOS | [7 empty] | ACUMULADO ANTERIOR |  |  | MEDIÇÃO 01 |  |  | MEDIÇÃO 02 |  |  | MEDIÇÃO 03 |  |  | MEDIÇÃO 04 |  |  | MEDIÇÃO 05 |  |  | MEDIÇÃO 06 |  |  | MEDIÇÃO 07 |  |  | MEDIÇÃO 08 |  |  | MEDIÇÃO 09 |  |  | MEDIÇÃO 10 |  |  | ACUMULADO TOTAL |  |  | À EXECUTAR
| REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | QUANTIDADE | PREÇO TOTAL | QUANT | TOTAL | % | QUANT | TOTAL | % | QUANT | TOTAL | % | QUANT | TOTAL | % | QUANT | TOTAL | % | QUANT | TOTAL | % | QUANT | TOTAL | % | QUANT | TOTAL | % | QUANT | TOTAL | % | QUANT | TOTAL | % | QUANT | TOTAL | % | QUANT | TOTAL | % | QUANT | TOTAL | %
| 01 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 263137.124 |  | 224530.3305 | 85.33% |  | 96037.1972 | 36.5% |  | 128493.1333 | 48.83% |  | 23221.4476 | 8.825% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 247751.7781 | 94.15% | 0 | 15385.3459 | 5.847%
| 0101 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  |  | 171883.549 |  | 163113.457 | 94.9% |  | 66001.3254 | 38.4% |  | 97112.1316 | 56.5% |  | 137.44 | 0.07996% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 163250.897 | 94.98% | 0 | 8632.652 | 5.022%
| '010101 | LABOR - 010209 - 1 | Demolição de alvenaria | m3 | 62.73 | 95.05 | 5962.4865 | 95.05 | 5962.4865 | 100% | 41.45 | 2600.1585 | 43.61% | 53.6 | 3362.328 | 56.39% |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 95.05 | 5962.4865 | 100% | 0 | 0
| '010102 | COMPOSIÇÃO - 2018.000001 | Retirada de paredes divisórias de painel e em gesso acartonado, sem reaproveitamento | m2 | 27.99 | 406.26 | 11371.2174 | 406.26 | 11371.2174 | 100% | 406.26 | 11371.2174 | 100% |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 406.26 | 11371.2174 | 100% | 0 | 0
| '010103 | LABOR - 010224 - 1 | Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portões | m2 | 18.42 | 123.33 | 2271.7386 | 123.33 | 2271.7386 | 100% | 122.48 | 2256.0816 | 99.31% | 0.85 | 15.657 | 0.6892% |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 123.33 | 2271.7386 | 100% | 0 | 0
| '010104 | COMPOSIÇÃO - 2018.000240 | Retirada de vidros das esquadrias | m2 | 3.69 | 74.81 | 276.0489 | 74.81 | 276.0489 | 100% | 74.81 | 276.0489 | 100% |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 74.81 | 276.0489 | 100% | 0 | 0
| '010105 | LABOR - 010219 - 1 | Demolição manual de concreto armado (EMOP 05.001.033) | m3 | 345.47 | 36.16 | 12492.1952 | 36.16 | 12492.1952 | 100% |  | 0 |  | 36.16 | 12492.1952 | 100% |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 36.16 | 12492.1952 | 100% | 0 | 0
| '010106 | LABOR - 010211 - 1 | Demolição de concreto armado, com utilização de rompedor pneumático | m3 | 996.93 | 74.31 | 74081.8683 | 74.31 | 74081.8683 | 100% |  | 0 |  | 74.31 | 74081.8683 | 100% |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 74.31 | 74081.8683 | 100% | 0 | 0
| '010107 | LABOR - 010216 - 1 | Retirada de meio-fio de concreto | m | 1.46 | 98.85 | 144.321 | 29.3 | 42.778 | 29.64% | 17.3 | 25.258 | 17.5% | 12 | 17.52 | 12.14% |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 29.3 | 42.778 | 29.64% | 69.55 | 101.543 | 70.36%
| '010108 | LABOR - 010201 - 1 | Demolição de piso cimentado inclusive lastro de concreto | m2 | 27.18 | 261.5 | 7107.57 | 87.58 | 2380.4244 | 33.49% | 46.38 | 1260.6084 | 17.74% | 41.2 | 1119.816 | 15.76% |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 87.58 | 2380.4244 | 33.49% | 173.92 | 4727.1456 | 66.51%
| '010109 | LABOR - 010223 - 1 | Retirada de aparelhos sanitários | und | 21.63 | 12 | 259.56 | 12 | 259.56 | 100% | 10 | 216.3 | 83.33% | 2 | 43.26 | 16.67% |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 12 | 259.56 | 100% | 0 | 0
| '010110 | LABOR - 010225 - 1 | Retirada de bancada de pia | m2 | 25.96 | 8.49 | 220.4004 | 8.49 | 220.4004 | 100% | 6.81 | 176.7876 | 80.21% | 1.68 | 43.6128 | 19.79% |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 8.49 | 220.4004 | 100% | 0 | 0
| '010111 | COMPOSIÇÃO - 2018.000244 | Remoção de armários sob bancada, incl. elementos p/ fixação | m2 | 4.33 | 29.67 | 128.4711 | 29.67 | 128.4711 | 100% | 29.67 | 128.4711 | 100% |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 29.67 | 128.4711 | 100% | 0 | 0
| '010112 | LABOR - 010286 - 1 | Demolição de divisória de granito | m2 | 15.47 | 2.97 | 45.9459 | 2.97 | 45.9459 | 100% | 2.97 | 45.9459 | 100% |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2.97 | 45.9459 | 100% | 0 | 0
| '010113 | LABOR - 010215 - 1 | Retirada de esquadrias metálicas | m2 | 1.46 | 71.84 | 104.8864 | 71.84 | 104.8864 | 100% | 71.84 | 104.8864 | 100% |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 71.84 | 104.8864 | 100% | 0 | 0
| '010114 | COMPOSIÇÃO - 2018.000241 | Retirada de persianas | m2 | 4.61 | 49.95 | 230.2695 | 49.95 | 230.2695 | 100% | 49.95 | 230.2695 | 100% |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 49.95 | 230.2695 | 100% | 0 | 0
| '010115 | LABOR - 010214 - 1 | Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes | m2 | 16.72 | 53.55 | 895.356 | 53.55 | 895.356 | 100% | 50.19 | 839.1768 | 93.73% | 3.36 | 56.1792 | 6.275% |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 53.55 | 895.356 | 100% | 0 | 0
| '010116 | LABOR - 010280 - 1 | Remoção de cobertura em telha metálica, exclusive estrutura | m2 | 9.08 | 408.64 | 3710.4512 | 408.64 | 3710.4512 | 100% | 408.64 | 3710.4512 | 100% |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 408.64 | 3710.4512 | 100% | 0 | 0
| '010117 | COMPOSIÇÃO - 2018.000242 | Remoção de estrutura metálica para telhado com retirada de solda e corte de peças por meio de lixadeira, sem reaproveitamento | m2 | 9.41 | 408.64 | 3845.3024 | 408.7 | 3845.867 | 100% | 408.7 | 3845.867 | 100% |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 408.7 | 3845.867 | 100% | -0.06 | -0.5646 | -0.01468%
| '010118 | LABOR - 010264 - 1 | Demolição de piso granilite(Incluindo contrapiso) | m2 | 29.01 | 158.78 | 4606.2078 | 158.78 | 4606.2078 | 100% |  | 0 |  | 158.78 | 4606.2078 | 100% |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 158.78 | 4606.2078 | 100% | 0 | 0
| '010119 | LABOR - 010331 - 1 | Demolição de piso, soleira, peitoris e escadas em mármore ou granito, exclusive regularização | m2 | 11.2 | 114.02 | 1277.024 | 114.02 | 1277.024 | 100% | 114.02 | 1277.024 | 100% |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 114.02 | 1277.024 | 100% | 0 | 0
| '010120 | LABOR - 010202 - 1 | Demolição de piso revestido com cerâmica (Incluindo contrapiso) | m2 | 14.63 | 406.93 | 5953.3859 | 406.93 | 5953.3859 | 100% | 406.93 | 5953.3859 | 100% |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 406.93 | 5953.3859 | 100% | 0 | 0
| '010121 | LABOR - 010404 - 1 | Corte e destocamento de árvores com diâmetro superior a 30 cm | und | 137.44 | 1 | 137.44 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1 | 137.44 | 100% |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1 | 137.44 | 100% | 0 | 0
| '010122 | COMPOSIÇÃO - 2018.000002 | Demolição de bicicletário em tubo de ferro galvanizado 1" e ferro liso 1/2" | m | 19.48 | 7.8 | 151.944 | 7.8 | 151.944 | 100% | 7.8 | 151.944 | 100% |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 7.8 | 151.944 | 100% | 0 | 0
| '010123 | COMPOSIÇÃO - 2018.000003 | Retirada de corrimão, guarda-corpo e tubos metálicos, chumbados e/ou fixados em estrutura | m | 13.19 | 15.6 | 205.764 | 15.6 | 205.764 | 100% | 15.6 | 205.764 | 100% |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 15.6 | 205.764 | 100% | 0 | 0
| '010124 | COMPOSIÇÃO - 2018.000243 | Remoção de caixa d´água de polietileno, inclusive tubulação de ligação | und | 297.25 | 2 | 594.5 | 2 | 594.5 | 100% |  | 0 |  | 2 | 594.5 | 100% |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2 | 594.5 | 100% | 0 | 0
| '010125 | COMPOSIÇÃO - 2018.000245 | Remoção de ar condicionado tipo Split (condensadoras, evaporadoras, rede frigorígena, recolhimento do gás com destinação adequada) | und | 42.25 | 16 | 676 | 16 | 676 | 100% | 16 | 676 | 100% |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 16 | 676 | 100% | 0 | 0
| '010126 | COMPOSIÇÃO - 2018.000259 | Retirada de ventilador de teto | und | 45.8 | 2 | 91.6 | 2 | 91.6 | 100% | 2 | 91.6 | 100% |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2 | 91.6 | 100% | 0 | 0
| '010127 | LABOR - 010266 - 1 | Remoção de forro de gesso | m2 | 1.83 | 351.35 | 642.9705 | 351.35 | 642.9705 | 100% | 351.35 | 642.9705 | 100% |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 351.35 | 642.9705 | 100% | 0 | 0
| '010128 | LABOR - 010230 - 1 | Retirada de pintura antiga a base de PVA | m2 | 6.72 | 566.15 | 3804.528 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 566.15 | 3804.528 | 100%
| '010129 | LABOR - 010206 - 1 | Demolição de revestimento com azulejos (Incluindo emboço) | m2 | 52.27 | 466.23 | 24369.8421 | 466.23 | 24369.8421 | 100% | 453.24 | 23690.8548 | 97.21% | 12.99 | 678.9873 | 2.786% |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 466.23 | 24369.8421 | 100% | 0 | 0
| '010130 | SINAPI - 97640 - 50 | Remoção de forros de drywall, pvc e fibromineral, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 | m2 | 2.07 | 135.77 | 281.0439 | 135.77 | 281.0439 | 100% | 135.77 | 281.0439 | 100% |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 135.77 | 281.0439 | 100% | 0 | 0
| '010131 | COMPOSIÇÃO - 2018.000263 | Desmontagem e retirada de redes de dutos de ar condicionado e grelhas de insuflamento existentes e desativados | cj | 447.17 | 1 | 447.17 | 1 | 447.17 | 100% | 1 | 447.17 | 100% |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1 | 447.17 | 100% | 0 | 0
| '010132 | COMPOSIÇÃO - 2018.000264 | Demolições e retiradas de eletrocalhas, pontos de elétricos em geral etc, instalações elétricas, telecomunicações. | cj | 5496.04 | 1 | 5496.04 | 1 | 5496.04 | 100% | 1 | 5496.04 | 100% |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1 | 5496.04 | 100% | 0 | 0
| 0102 | LIMPEZA |  |  |  |  | 5222.5294 |  | 5222.5294 | 100% |  | 5222.5294 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 5222.5294 | 100% | 0 | 0 | 0%
| '010201 | DER-ES - EDIFICAÇÕES - 2018.000267 | Limpeza geral das áreas internas após demolição da edificação a reformar. (Serviço a ser realizado após as demolições para dar início à construção) | m2 | 7.37 | 708.62 | 5222.5294 | 708.62 | 5222.5294 | 100% | 708.62 | 5222.5294 | 100% |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 708.62 | 5222.5294 | 100% | 0 | 0
| 0103 | LOCAÇÃO |  |  |  |  | 37567.3142 |  | 11553.8258 | 30.75% |  | 0 | 0% |  | 11553.8258 | 30.75% |  | 23084.0076 | 61.45% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 34637.8334 | 92.2% | 0 | 2929.4808 | 7.798%
| '010301 | LABOR - 010501 - 2 | Locação de obra com gabarito de madeira | m2 | 13.34 | 986.13 | 13154.9742 | 189 | 2521.26 | 19.17% |  | 0 |  | 189 | 2521.26 | 19.17% | 797.13 | 10633.7142 | 80.83% |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 986.13 | 13154.9742 | 100% | 0 | 0
| '010302 | LABOR - 010512 - 1 | Equipe topográfica para serviços simples de locação e nivelamento (incluindo equipamento, transporte e profissionais nivel médio) | mês | 24412.34 | 1 | 24412.34 | 0.37 | 9032.5658 | 37% |  | 0 |  | 0.37 | 9032.5658 | 37% | 0.51 | 12450.2934 | 51% |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.88 | 21482.8592 | 88% | 0.12 | 2929.4808 | 12%
| 0104 | TRANSPORTES |  |  |  |  | 48463.7314 |  | 44640.5183 | 92.11% |  | 24813.3424 | 51.2% |  | 19827.1759 | 40.91% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 44640.5183 | 92.11% | 0 | 3823.2131 | 7.889%
| '010401 | SINAPI - 100947 - 20 | Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 2.31 | 156.3 | 361.053 | 156.25 | 360.9375 | 99.97% |  | 0 |  | 156.25 | 360.9375 | 99.97% |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 156.25 | 360.9375 | 99.97% | 0.05 | 0.1155 | 0.03199%
| '010402 | LABOR - 030304 - 2 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | m3 | 81.76 | 588.34 | 48102.6784 | 541.58 | 44279.5808 | 92.05% | 303.49 | 24813.3424 | 51.58% | 238.09 | 19466.2384 | 40.47% |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 541.58 | 44279.5808 | 92.05% | 46.76 | 3823.0976 | 7.948%
| 02 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | 194607.8254 |  | 68044.403 | 34.96% |  | 22520.6394 | 11.57% |  | 45523.7636 | 23.39% |  | 20405.2525 | 10.49% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 88449.6555 | 45.45% | 0 | 106158.1699 | 54.55%
| 0201 | PLACA DE OBRA E TAPUME |  |  |  |  | 21376.3659 |  | 18264.648 | 85.44% |  | 13590.2494 | 63.58% |  | 4674.3986 | 21.87% |  | 2665.4435 | 12.47% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 20930.0915 | 97.91% | 0 | 446.2744 | 2.088%
| '020101 | LABOR - 020305 - 3 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER | m2 | 349.99 | 8 | 2799.92 | 8 | 2799.92 | 100% |  | 0 |  | 8 | 2799.92 | 100% |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 8 | 2799.92 | 100% | 0 | 0
| '020102 | LABOR - 020350 - 3 | Tapume Telha Metálica Ondulada em aço galvalume 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "DER-ES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x) | m | 270.83 | 50.18 | 13590.2494 | 50.18 | 13590.2494 | 100% | 50.18 | 13590.2494 | 100% |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 50.18 | 13590.2494 | 100% | 0 | 0
| '020103 | COMPOSIÇÃO - 2018.000237 | Retirada e recolocação de tapume em telha metálica h=2,20m, incl. recomposição do requadro em estrutura de madeira e acessórios de fixação, exclusive telhas | m | 147.67 | 30.05 | 4437.4835 | 12 | 1772.04 | 39.93% |  | 0 |  | 12 | 1772.04 | 39.93% | 18.05 | 2665.4435 | 60.07% |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 30.05 | 4437.4835 | 100% | 0 | 0
| '020104 | LABOR - 280510 - 1 | Cercas de isolamento cor laranja, h=1.20m, fixada em pontaletes de madeira e base em concreto a cada 3m (considerando 2 utilizações) | m | 9.13 | 60.1 | 548.713 | 11.22 | 102.4386 | 18.67% |  | 0 |  | 11.22 | 102.4386 | 18.67% |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 11.22 | 102.4386 | 18.67% | 48.88 | 446.2744 | 81.33%
| '0202 | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | 111220.635 |  | 48655.755 | 43.75% |  | 8473.59 | 7.619% |  | 40182.165 | 36.13% |  | 4835.55 | 4.348% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 53491.305 | 48.09% | 0 | 57729.33 | 51.91%
| '020201 | LABOR - 020355 - 1 | Aluguel mensal container sanitário, incl porta, básc, 2 ptos luz, 1 pto aterram., 3vasos, 3lavatórios, calha mictório, 6 chuveiros (1 eletrico), torn.,registros, piso comp. Naval pintado, cert NR18 e laudo descontaminação (Sanitário / Vestiário) | ms | 1342.61 | 14 | 18796.54 | 2 | 2685.22 | 14.29% | 1 | 1342.61 | 7.143% | 1 | 1342.61 | 7.143% | 1 | 1342.61 | 7.143% |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 3 | 4027.83 | 21.43% | 11 | 14768.71 | 78.57%
| '020202 | LABOR - 020356 - 1 | Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | ms | 922.5 | 14 | 12915 | 2 | 1845 | 14.29% | 1 | 922.5 | 7.143% | 1 | 922.5 | 7.143% | 1 | 922.5 | 7.143% |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 3 | 2767.5 | 21.43% | 11 | 10147.5 | 78.57%
| '020203 | LABOR - 020343 - 3 | Aluguel mensal container para escritório, sem banheiro, dim. 6.00x2.40m, incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tomadas elét. e 1 tomada telef. Isolamento térmico (teto e paredes), piso em comp. Naval, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | mês | 1271.14 | 14 | 17795.96 | 2 | 2542.28 | 14.29% | 1 | 1271.14 | 7.143% | 1 | 1271.14 | 7.143% | 1 | 1271.14 | 7.143% |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 3 | 3813.42 | 21.43% | 11 | 13982.54 | 78.57%
| '020204 | LABOR - 020353 - 1 | Aluguel mensal container para refeitorio, incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tomadas elét. e 1 tomada telef. Isolamento térmico (paredes e teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | ms | 1299.3 | 14 | 18190.2 | 2 | 2598.6 | 14.29% | 1 | 1299.3 | 7.143% | 1 | 1299.3 | 7.143% | 1 | 1299.3 | 7.143% |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 3 | 3897.9 | 21.43% | 11 | 14292.3 | 78.57%
| '020205 | LABOR - 020344 - 2 | Mobilização e desmobilização de conteiner locado para barracão de obra | und | 1819.02 | 4 | 7276.08 | 2 | 3638.04 | 50% | 2 | 3638.04 | 50% |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2 | 3638.04 | 50% | 2 | 3638.04 | 50%
| '020206 | LABOR - 020712 - 1 | Rede de água com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (1 utilização) | m | 61.83 | 25 | 1545.75 | 25 | 1545.75 | 100% |  | 0 |  | 25 | 1545.75 | 100% |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 25 | 1545.75 | 100% | 0 | 0
| '020207 | LABOR - 020713 - 2 | Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. e chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização) | m | 846.42 | 20 | 16928.4 | 20 | 16928.4 | 100% |  | 0 |  | 20 | 16928.4 | 100% |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 20 | 16928.4 | 100% | 0 | 0
| '020208 | COMPOSIÇÃO - 2018.000273 | Rede de esgoto, inclusive tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 15m, conforme projeto (1 utilização) | m | 298.92 | 15 | 4483.8 | 25 | 7473 | 166.7% |  | 0 |  | 25 | 7473 | 166.7% |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 25 | 7473 | 166.7% | -10 | -2989.2 | -66.67%
| '020209 | LABOR - 020710 - 2 | Reservatório de poliestileno de 500L, incl. suporte em madeira de 7x12cm e 5x7cm, elevado de 4m, conf. projeto (1 utilização) | und | 3534.72 | 1 | 3534.72 | 1 | 3534.72 | 100% |  | 0 |  | 1 | 3534.72 | 100% |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1 | 3534.72 | 100% | 0 | 0
| '020210 | LABOR - 020808 - 2 | Galpão para serraria e carpintaria área 12.00m2, em peças de madeira 8x8cm e contraventamento de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e cabo de alimentação da máquina, conf. projeto (2 utilizações) | m2 | 193.82 | 12 | 2325.84 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 12 | 2325.84 | 100%
| '020211 | LABOR - 020809 - 2 | Galpão para corte e armação com área de 6.00m2, de peças de madeira 8x8cm e contraventamento de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e cabo de alimentação da máquina, conf. projeto (2 utilizações) | m2 | 260.6 | 6 | 1563.6 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 6 | 1563.6 | 100%
| '020212 | LABOR - 020803 - 2 | Barracão para depósito de cimento área de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (2 utilizações) | m2 | 538.05 | 10.9 | 5864.745 | 10.9 | 5864.745 | 100% |  | 0 |  | 10.9 | 5864.745 | 100% |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 10.9 | 5864.745 | 100% | 0 | 0
| 0203 | ANDAIMES |  |  |  |  | 60229.6245 |  | 1034.16 | 1.717% |  | 366.96 | 0.6093% |  | 667.2 | 1.108% |  | 11212.899 | 18.62% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 12247.059 | 20.33% | 0 | 47982.5655 | 79.67%
| '020301 | LABOR - 020346 - 1 | Locação de andaime metálico para fachada - tipo torre (aluguel mensal) | m | 16.68 | 288 | 4803.84 | 62 | 1034.16 | 21.53% | 22 | 366.96 | 7.639% | 40 | 667.2 | 13.89% | 120 | 2001.6 | 41.67% |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 182 | 3035.76 | 63.19% | 106 | 1768.08 | 36.81%
| '020302 | LABOR - 020339 - 1 | Locação de andaime metálico para trabalho em fachada de edifíco (aluguel de 1 m² por 1 mês) inclusive frete, montagem e desmontagem | m2 | 26.58 | 1039.65 | 27633.897 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 346.55 | 9211.299 | 33.33% |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 346.55 | 9211.299 | 33.33% | 693.1 | 18422.598 | 66.67%
| '020303 | LABOR - 020348 - 3 | Fornecimento e instalação de proteção para andaime fachadeiro considerando plataforma, rodapé e guarda-corpo em madeira, inclusive entelamento, conforme NR-18 (medido por m2 de fachada) | m2 | 30.65 | 906.75 | 27791.8875 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 906.75 | 27791.8875 | 100%
| 0204 | DIVERSOS |  |  |  |  | 1781.2 |  | 89.84 | 5.044% |  | 89.84 | 5.044% |  | 0 | 0% |  | 1691.36 | 94.96% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 1781.2 | 100% | 0 | 0 | 0%
| '020401 | LABOR - 280502 - 2 | Cavalete de madeira de lei para sinalização, inclusive pintura em esmalte sintético fosco, fundo amarelo e inscrição "TRECHO EM OBRA" na cor preta, comprimento de 1,50m e altura de 1,00m | und | 422.84 | 4 | 1691.36 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 4 | 1691.36 | 100% |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 4 | 1691.36 | 100% | 0 | 0
| '020402 | LABOR - 280506 - 1 | Cone sinalizador de PVC H = 75cm (com uma reutilização) | und | 22.46 | 4 | 89.84 | 4 | 89.84 | 100% | 4 | 89.84 | 100% |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 4 | 89.84 | 100% | 0 | 0
| '03 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | 79235.814 |  | 105.3888 | 0.133% |  | 0 | 0% |  | 105.3888 | 0.133% |  | 9268.2773 | 11.7% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 9373.6661 | 11.83% | 0 | 69862.1479 | 88.17%
| '0301 | ESCAVAÇÕES |  |  |  |  | 12884.9784 |  | 105.3888 | 0.8179% |  | 0 | 0% |  | 105.3888 | 0.8179% |  | 9268.2773 | 71.93% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 9373.6661 | 72.75% | 0 | 3511.3123 | 27.25%
| '030101 | LABOR - 030101 - 1 | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | m3 | 59.88 | 215.18 | 12884.9784 | 1.76 | 105.3888 | 0.8179% |  | 0 |  | 1.76 | 105.3888 | 0.8179% | 154.7809 | 9268.2773 | 71.93% |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 156.5409 | 9373.6661 | 72.75% | 58.6392 | 3511.3123 | 27.25%
| '0302 | REATERRO E COMPACTAÇÃO |  |  |  |  | 50628.3156 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 50628.3156 | 100%
| '030201 | LABOR - 030206 - 2 | Aterro manual para regularização do terreno em areia, inclusive adensamento hidráulico e fornecimento do material (máximo de 100m3) | m3 | 198.96 | 177.61 | 35337.2856 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 177.61 | 35337.2856 | 100%
| '030202 | LABOR - 030209 - 1 | Aterro com areia em áreas de calçada, inclusive fornecimento e adensamento | m3 | 172.78 | 88.5 | 15291.03 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 88.5 | 15291.03 | 100%
| '0303 | ESGOTAMENTO DE VALAS |  |  |  |  | 15722.52 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 15722.52 | 100%
| '030301 | COMPOSIÇÃO - 2018.000228 | Esgotamento com moto-bomba autoescovante, inclusive tubulação flexível para lançamento nos bueiros existentes (undxmês) | und | 3930.63 | 4 | 15722.52 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | 15722.52 | 100%
| 04 | ESTRUTURAS |  |  |  |  | 585847.5243 |  | 35204.5144 | 6.009% |  | 0 | 0% |  | 35204.5144 | 6.009% |  | 308846.9363 | 52.72% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 344051.4507 | 58.73% | 0 | 241796.0736 | 41.27%
| 0401 | INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO) |  |  |  |  | 142292.0143 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 68533.1816 | 48.16% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 68533.1816 | 48.16% | 0 | 73758.8327 | 51.84%
| '040101 | LABOR - 040238 - 2 | Fôrma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desfôrma) | m2 | 115.16 | 270.63 | 31165.7508 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 67.93 | 7822.8188 | 25.1% |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 67.93 | 7822.8188 | 25.1% | 202.7 | 23342.932 | 74.9%
| '040102 | LABOR - 040246 - 1 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 16.03 | 1256.09 | 20135.1227 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 515.2 | 8258.656 | 41.02% |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 515.2 | 8258.656 | 41.02% | 740.89 | 11876.4667 | 58.98%
| '040103 | LABOR - 040243 - 1 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 13.93 | 1884.66 | 26253.3138 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1294.1 | 18026.813 | 68.66% |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1294.1 | 18026.813 | 68.66% | 590.56 | 8226.5008 | 31.34%
| '040104 | LABOR - 040245 - 1 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1") | kg | 14.73 | 899.84 | 13254.6432 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 312.3 | 4600.179 | 34.71% |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 312.3 | 4600.179 | 34.71% | 587.54 | 8654.4642 | 65.29%
| '040105 | LABOR - 040253 - 1 | Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando lançamento MANUAL para INFRA-ESTRUTURA (5% de perdas já incluído no custo) | m3 | 709.12 | 62.68 | 44447.6416 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 35.5055 | 25177.6602 | 56.65% |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 35.5055 | 25177.6602 | 56.65% | 27.1745 | 19269.9814 | 43.35%
| '040106 | LABOR - 040231 - 1 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m3 | 716.24 | 8.76 | 6274.2624 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 6.4881 | 4647.0547 | 74.07% |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 6.4881 | 4647.0547 | 74.07% | 2.2719 | 1627.2077 | 25.93%
| '040107 | COMPOSIÇÃO - 2018.000229 | Fornecimento/instalação lona plástica preta, espessura 150 micras | m2 | 5.26 | 144.73 | 761.2798 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 144.73 | 761.2798 | 100%
| 0402 | SUPER-ESTRUTURA |  |  |  |  | 201732.7786 |  | 35204.5144 | 17.45% |  | 0 | 0% |  | 35204.5144 | 17.45% |  | 55176.0642 | 27.35% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 90380.5786 | 44.8% | 0 | 111352.2 | 55.2%
| '040201 | LABOR - 040337 - 2 | Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforçada com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | m2 | 135.39 | 669.36 | 90624.6504 | 91.44 | 12380.0616 | 13.66% |  | 0 |  | 91.44 | 12380.0616 | 13.66% | 41.8625 | 5667.7639 | 6.254% |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 133.3025 | 18047.8255 | 19.91% | 536.0575 | 72576.8249 | 80.09%
| '040202 | LABOR - 040333 - 1 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 16.03 | 582.77 | 9341.8031 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 473.9 | 7596.617 | 81.32% |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 473.9 | 7596.617 | 81.32% | 108.87 | 1745.1861 | 18.68%
| '040203 | LABOR - 040328 - 1 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 13.93 | 2011.57 | 28021.1701 | 592 | 8246.56 | 29.43% |  | 0 |  | 592 | 8246.56 | 29.43% | 732.6 | 10205.118 | 36.42% |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1324.6 | 18451.678 | 65.85% | 686.97 | 9569.4921 | 34.15%
| '040204 | LABOR - 040332 - 1 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa, diâmetro de 12.5 a 25.0mm | kg | 14.73 | 2126.94 | 31329.8262 | 491.6 | 7241.268 | 23.11% |  | 0 |  | 491.6 | 7241.268 | 23.11% | 1228.3 | 18092.859 | 57.75% |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1719.9 | 25334.127 | 80.86% | 407.04 | 5995.6992 | 19.14%
| '040205 | LABOR - 040331 - 1 | Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas já incluído no custo) (6% de taxa p/ concr. bombeavel) | m3 | 633.56 | 55.84 | 35377.9904 | 11.58 | 7336.6248 | 20.74% |  | 0 |  | 11.58 | 7336.6248 | 20.74% | 10.37 | 6570.0172 | 18.57% |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 21.95 | 13906.642 | 39.31% | 33.89 | 21471.3484 | 60.69%
| '040206 | LABOR - 040817 - 1 | Fornecimento e lançamento de concreto para grouteamento com adição de pedrisco (50% em peso), utilizando Sikagrout ou produto equivalente, exclusive forma | m3 | 4291.06 | 1.64 | 7037.3384 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1.6415 | 7043.6892 | 100.1% |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1.6415 | 7043.6892 | 100.1% | -0.00148 | -6.3508 | -0.09024%
| 0403 | ESTRUTURA METÁLICA |  |  |  |  | 92937.2175 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 92937.2175 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 92937.2175 | 100% | 0 | 0 | 0%
| '040301 | COMPOSIÇÃO - 2018.000277 | Estrut. metálica constituída por perfis formados a frio, aço estrutural ASTM A-572 GR.50 (terças) ASTM A-36 (demais perfis) c/ o sistema de trat. e pint conf projeto:a. preparação de superfície: jateamento abrasivo ao padrão Sa 2.1/2 conforme norma SIS 05 5900; b. fundo: primer epóxi rico em alumínio, espessura de 80 micra; acabamento: esmalte epóxi, espessura de 80 micra; | kg | 42.75 | 2173.97 | 92937.2175 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2173.97 | 92937.2175 | 100% |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2173.97 | 92937.2175 | 100% | 0 | 0
| 0404 | DIVERSOS |  |  |  |  | 22138.8085 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 3874.1429 | 17.5% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 3874.1429 | 17.5% | 0 | 18264.6656 | 82.5%
| '040401 | COMPOSIÇÃO - 21AA.000012 | Furo em concreto com broca de vídea, utilizando martelete elétrico, diâmetro de 6,3 a 12,5mm, profundidade até 15 cm. | und | 21.4 | 938 | 20073.2 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 152 | 3252.8 | 16.2% |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 152 | 3252.8 | 16.2% | 786 | 16820.4 | 83.8%
| '040402 | COMPOSIÇÃO - 21AA.000013 | Ancoragem de barras de aço, com adesivo estrutural tipo Sikadur 32, (consumo=1,67 kg/m² p/ 1mm de esp). | Kg | 200.35 | 10.31 | 2065.6085 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 3.1013 | 621.3429 | 30.08% |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 3.1013 | 621.3429 | 30.08% | 7.2087 | 1444.2656 | 69.92%
| 0405 | ESTAQUEAMENTO |  |  |  |  | 88326.33 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 88326.33 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 88326.33 | 100% | 0 | 0 | 0%
| '040501 | LABOR - 040112 - 1 | Mobilização e desmobilização de equipamento para cravação de estacas trilho | und | 8445.45 | 1 | 8445.45 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1 | 8445.45 | 100% |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1 | 8445.45 | 100% | 0 | 0
| '040502 | COMPOSIÇÃO - 2018.000231 | Fornecimento e cravação de estacas metálicas, tipo trilho - TR 37, incluindo perdas, testes, cortes, emendas, chapa de topo e confecção de ponta | m | 272.67 | 144 | 39264.48 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 144 | 39264.48 | 100% |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 144 | 39264.48 | 100% | 0 | 0
| '040503 | COMPOSIÇÃO - 2018.000232 | Fornecimento e cravação de estacas metálicas, tipo trilho - TR 45, incluindo perdas, testes, cortes, emendas, chapa de topo e confecção de ponta | m | 307.7 | 132 | 40616.4 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 132 | 40616.4 | 100% |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 132 | 40616.4 | 100% | 0 | 0
| 0406 | ESCORAMENTOS |  |  |  |  | 12496.429 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 12496.429 | 100%
| '040601 | COMPOSIÇÃO - 2018.000238 | Escoramento metálico em parede de alvenaria existente | m2 | 79.09 | 108.1 | 8549.629 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 108.1 | 8549.629 | 100%
| '040602 | ORSE - 7629 | Escoramento metálico para lajes e vigas, com montagem e desmontagem | m2 | 17.94 | 220 | 3946.8 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 220 | 3946.8 | 100%
| 0407 | RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS |  |  |  |  | 25923.9464 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 25923.9464 | 100%
| '040701 | LABOR - 040802 - 1 | Remoção cuidadosa do concreto afetado, através de escarificação (considerando esp. escarificada de 5cm) | m2 | 155.46 | 32.56 | 5061.7776 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 32.56 | 5061.7776 | 100%
| '040702 | LABOR - 040806 - 1 | Limpeza de aço com lixamento e escovamento com escova de aço, até a completa remoção de partículas soltas, materiais indesejáveis e corrosão | m2 | 27.64 | 32.56 | 899.9584 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 32.56 | 899.9584 | 100%
| '040703 | LABOR - 040807 - 1 | Aplicação de Sika Top 108 Armatec ou equivalente, nas ferragens a serem recuperadas | m2 | 83.6 | 32.56 | 2722.016 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 32.56 | 2722.016 | 100%
| '040704 | LABOR - 040809 - 3 | Recomposição de concreto danificado, com utilização de argamassa Sika Grout ou equivalente (considerando esp. 5cm) | m2 | 529.49 | 32.56 | 17240.1944 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 32.56 | 17240.1944 | 100%
| 05 | PAREDES E PAINÉIS |  |  |  |  | 327535.3793 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 22228.0238 | 6.786% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 22228.0238 | 6.786% | 0 | 305307.3555 | 93.21%
| 0501 | PLACAS E PAINÉIS DIVISÓRIOS |  |  |  |  | 5639.263 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 5639.263 | 100%
| '050101 | COMPOSIÇÃO - 2018.000052 | Divisória de granito SIENA com 3 cm de espessura, assentada com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, acabamento com borda boleada | m2 | 982.45 | 5.74 | 5639.263 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 5.74 | 5639.263 | 100%
| 0502 VERGAS/CONTRAVERGA | VERGAS/CONTRAVERGA |  |  |  |  | 25518.1991 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 622.3951 | 2.439% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 622.3951 | 2.439% | 0 | 24895.804 | 97.56%
| '050201 | COMPOSIÇÃO - 2018.000084 | Vergas, contravergas e pilares de contraventamento em concreto armado fck 20 MPa, preparo com betoneira (consumo/m3: forma tabua reg = 7,2 m2, aço CA 50 ate 3/8 = 60,0 kg) | m3 | 2146.19 | 11.89 | 25518.1991 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.29 | 622.3951 | 2.439% |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.29 | 622.3951 | 2.439% | 11.6 | 24895.804 | 97.56%
| 0503 | ALVENARIA ESTRUTURAL |  |  |  |  | 15156.7598 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 2010.7776 | 13.27% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 2010.7776 | 13.27% | 0 | 13145.9822 | 86.73%
| '050301 | LABOR - 050501 - 1 | Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm | m2 | 130.91 | 115.78 | 15156.7598 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 15.36 | 2010.7776 | 13.27% |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 15.36 | 2010.7776 | 13.27% | 100.42 | 13145.9822 | 86.73%
| 0504 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA |  |  |  |  | 60820.3024 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 16334.6711 | 26.86% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 16334.6711 | 26.86% | 0 | 44485.6313 | 73.14%
| '050401 | COMPOSIÇÃO - 2018.000227 | Alvenaria de blocos de concreto 14x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 4.5 MPa, assent. c/ arg. de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 14cm | m2 | 88.24 | 689.26 | 60820.3024 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 185.1164 | 16334.6711 | 26.86% |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 185.1164 | 16334.6711 | 26.86% | 504.1436 | 44485.6313 | 73.14%
| 0505 | GESSO ACARTONADO |  |  |  |  | 202022.5118 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 202022.5118 | 100%
| '050501 | COMPOSIÇÃO - 2018.000224 | Parede c/ placas de gesso acarton. (drywall) -122,2/75/600/1X11,1OSB+1X12,5ST-1X11,1OSB+1X12,5ST/LM 50,constituída de placas ST/OSB+/OSB/ST (painel estrutural OSB Home Plus/Standart), incl. isolamento com lã mineral (Tipo 01) | m2 | 333.77 | 587.38 | 196049.8226 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 587.38 | 196049.8226 | 100%
| '050502 | COMPOSIÇÃO - 2018.000225 | Parede c/ placas de gesso acarton. (drywall) -122,2/75/600/1X11,1OSB+1X12,5RU-1X11,1OSB+1X12,5ST/LM 50,[RU/OSB+/OSB/ST] (painel estrutural OSB Home Plus/Resistente à umidade/Standart), incl. isolamento com lã mineral (Tipo 02) | m2 | 341.46 | 12.86 | 4391.1756 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 12.86 | 4391.1756 | 100%
| '050503 | COMPOSIÇÃO - 2018.000226 | Parede c/ placas de gesso acarton. (drywall) -122,2/75/600/1X11,1OSB+1X12,5RU-1X11,1OSB+1X12,5RU/LM 50,[RU/OSB+/OSB/RU] (painel estrutural OSB Home Plus/Resistente à umidade), incl. isolamento com lã mineral (Tipo 03) | m2 | 349.12 | 4.53 | 1581.5136 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 4.53 | 1581.5136 | 100%
| '0506 | DIVERSOS |  |  |  |  | 18378.3432 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 3260.18 | 17.74% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 3260.18 | 17.74% | 0 | 15118.1632 | 82.26%
| '050601 | COMPOSIÇÃO - 2018.000262 | Aplicação de tela soldada galvanizada tipo Belgofix ou equivalente, malha 15x15 largura 7.5cmx50cm de comprimento entre pilar e alvenaria | und | 5.11 | 1274 | 6510.14 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 638 | 3260.18 | 50.08% |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 638 | 3260.18 | 50.08% | 636 | 3249.96 | 49.92%
| '050602 | ORSE - 11733 | Aplicação de tela tipo Belgo Revest ou equivalente, para armadura de argamassa, em encontros de alvenaria com vigas (horizontais) e alvenaria com pilares (verticais), com largura de 25cm e 50cm | m2 | 56.44 | 210.28 | 11868.2032 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 210.28 | 11868.2032 | 100%
| '06 | ESQUADRIAS DE MADEIRA |  |  |  |  | 80105.02 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 80105.02 | 100%
| '0601 | MARCOS E ALIZARES |  |  |  |  | 29297.31 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 29297.31 | 100%
| '060101 | COMPOSIÇÃO - 2018.000246 | Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente)com 15 x 3 cm de batente - P60 | und | 494.47 | 4 | 1977.88 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | 1977.88 | 100%
| '060102 | COMPOSIÇÃO - 2018.000247 | Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente)com 15 x 3 cm de batente - P80 | und | 515.09 | 8 | 4120.72 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 8 | 4120.72 | 100%
| '060103 | COMPOSIÇÃO - 2018.000248 | Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente)com 15 x 3 cm de batente - P90 | und | 525.38 | 5 | 2626.9 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 5 | 2626.9 | 100%
| '060104 | COMPOSIÇÃO - 2018.000249 | Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15 x 3 cm de batente sem rebaixo para instalar, completo de kit porta de porta de correr, batente lateral e suporte superior do trilho - PM100M | und | 763.48 | 1 | 763.48 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 763.48 | 100%
| '060105 | COMPOSIÇÃO | Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 13 x 3 cm de batente - para portas a serem instaladas em gesso acartonado | und | 372.9 | 28 | 10441.2 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 28 | 10441.2 | 100%
| '060106 | COMPOSIÇÃO - 2018.000250 | Alizar de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) de 5 x 1,5 cm - P60 | und | 194.67 | 4 | 778.68 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | 778.68 | 100%
| '060107 | COMPOSIÇÃO - 2018.000251 | Alizar de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) de 5 x 1,5 cm - P80 | und | 202.8 | 36 | 7300.8 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 36 | 7300.8 | 100%
| '060108 | COMPOSIÇÃO - 2018.000252 | Alizar de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) de 5 x 1,5 cm - P90 | und | 210.89 | 5 | 1054.45 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 5 | 1054.45 | 100%
| '060109 | COMPOSIÇÃO - 2018.000253 | Alizar de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) de 5 x 1,5 cm - para porta de correr - P100 | und | 233.2 | 1 | 233.2 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 233.2 | 100%
| '0602 | PORTAS DE MADEIRA |  |  |  |  | 47319.07 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 47319.07 | 100%
| '060201 | COMPOSIÇÃO - 2018.000007 | PM.060 - 1 folha de abrir, 60x210cm, madeira esp. 35mm sarraf lisa (angelim pedra ou peroba mica), batente em madeira de lei 5cm, com fechad tipo alavanca e dobrad latão cromado (3.1/2"x2.1/2") marca de ref La Fonte | und | 874.76 | 4 | 3499.04 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | 3499.04 | 100%
| '060202 | COMPOSIÇÃO - 2018.000009 | PM.080 - 1 folha de abrir, 80x210cm, madeira esp. 35mm sarraf lisa (angelim pedra ou peroba mica), batente em madeira de lei 5cm. com fechad tipo alavanca e dobrad latão cromado (3.1/2"x2.1/2") marca de ref La Fonte | und | 934.18 | 8 | 7473.44 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 8 | 7473.44 | 100%
| '060203 | COMPOSIÇÃO - 2018.000010 | PM.090 - 1 folha de abrir, 90x210cm, madeira esp. 35mm sarraf lisa (angelim pedra ou peroba mica), batente em madeira de lei 5cm. Inclusive fechadura, ferragens, barra de apoio e chapa de aço inox | und | 1442.73 | 5 | 7213.65 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 5 | 7213.65
| '060204 | COMPOSIÇÃO - 2018.000012 | PM 100 - Porta de correr, 100x210cm, 1 folha, em madeira esp. 35mm lisa em angelim pedra ou peroba mica, inclusive trilho, fechadura, ferragens, barra de apoio e chapa de aço inox | und | 1022.66 | 1 | 1022.66 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1 | 1022.66
| '060205 | COMPOSIÇÃO - 2018.000013 | PM 080GA - Porta de abrir fixada com espuma expansiva, 80x210cm, 1 folha, em madeira esp. 35mm lisa em angelim pedra ou peroba mica, inclusive fechadura e dobradiças | und | 934.18 | 28 | 26157.04 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 28 | 26157.04 | 100%
| '060206 | COMPOSIÇÃO - 2018.000014 | PM 090GA - Porta de abrir fixada com espuma expansiva, 90x210cm, 1 folha, em madeira esp. 35mm lisa em angelim pedra ou peroba mica, inclusive fechadura e dobradiças | und | 976.62 | 2 | 1953.24 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2 | 1953.24
| '0603 | DIVERSOS |  |  |  |  | 3488.64 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 3488.64 | 100%
| '060301 | LABOR - 061123 - 1 | Prendedor de porta, cromado, fixação com parafuso, no piso ou rodapé | und | 72.68 | 48 | 3488.64 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 48 | 3488.64
| '07 | ESQUADRIAS METÁLICAS |  |  |  |  | 305967.6321 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 305967.6321 | 100%
| '0701 | PORTA EM ALUMINIO |  |  |  |  | 9063.075 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 9063.075 | 100%
| '070101 | COMPOSIÇÃO - 2018.000044 | Porta de abrir em alumínio anodizado preto, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco | m2 | 707.5 | 12.81 | 9063.075 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 12.81 | 9063.075
| '0702 | BÁSCULAS EM ALUMÍNIO |  |  |  |  | 12430.5993 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 12430.5993 | 100%
| '070201 | COMPOSIÇÃO - 2018.000045 | Báscula para vidro em alumínio anodizado preto, linha 25, completa, com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro | m2 | 707.49 | 17.57 | 12430.5993 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 17.57 | 12430.5993
| '0703 | JANELAS E VISORES |  |  |  |  | 33733.7968 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 33733.7968 | 100%
| '070301 | COMPOSIÇÃO - 2018.000016 | Esquadria em alumínio, 2 módulos, tipo 1 fixo e 1 correr, perfil série 25 em alumínio anodizado preto e vidro 6mm refletivo de baixa emissividade na cor prata, fixado com borracha preta EPDM, exclusive vidro | m2 | 707.5 | 19.22 | 13598.15 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 19.22 | 13598.15
| '070302 | COMPOSIÇÃO - 2018.000017 | Visor em aluminio anodizado preto, para vidro temperado 6mm transparente liso com caixilho 1 folha fixa, fixado com borracha preta EPDM. | m2 | 680.91 | 15.4 | 10486.014 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 15.4 | 10486.014
| '070303 | COMPOSIÇÃO - 2018.000018 | Esquadria em alumínio 90x60cm, tipo veneziana, perfil série 25 em alumínio anodizado preto | m2 | 1157.72 | 1.62 | 1875.5064 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1.62 | 1875.5064
| '070304 | DER-ES - EDIFICAÇÕES - 071701 | Estrutura em caixilho de alumínio preto, perfil linha 25, completa, dim. 115x375 cm para instalação de visor/proteção sobre balcão de atendimento para fechamento em policarbonato compacto transparente, esp 8mm, painel medindo 100 x 375 cm, excluindo o painel de policarbonato | m2 | 574.16 | 13.54 | 7774.1264 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 13.54 | 7774.1264
| '0704 | PELE DE VIDRO |  |  |  |  | 98393.64 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 98393.64 | 100%
| '070401 | COMPOSIÇÃO - 2018.000019 | Pele de vidro 880x80cm tipo Structural Glazing, c/ estrutura em perfil de alumínio cor preto, vidro laminado 8mm cor prata, marca de referência Cebrace - cool lite KNT 140, com 2 módulos fixos e 12 módulos tipo Maxi-ar.Conf projet | und | 19153.88 | 1 | 19153.88 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1 | 19153.88
| '070402 | COMPOSIÇÃO - 2018.000020 | Pele de vidro 1140x120cm tipo Structural Glazing, c/ estrutura em perfil de alumínio cor preto,vidro laminado 8mm prata, marca de referência Cebrace - cool lite KNT 140, com 2 módulos fixos e 16 módulos tipo Maxi-ar. Conf projeto. | und | 22660.32 | 2 | 45320.64 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2 | 45320.64
| '070403 | COMPOSIÇÃO - 2018.000258 | Pele de vidro 180x400cm tipo Structural Glazing, c/ estrutura em perfil de alumínio cor preto, vidro laminado 8mm cor prata, marca refea Cebrace - cool lite KNT 140, com 2 módulos fixos e 4 módulos tipo Maxi-ar conf. proj. | und | 16959.56 | 2 | 33919.12 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2 | 33919.12
| '0705 | GRADIS |  |  |  |  | 68254.035 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 68254.035 | 100%
| '070501 | COMPOSIÇÃO - 2018.000022 | PG100 - Portão de abrir (1 folha) em gradil Nylofor 3D 100x250cm (todo o conjunto na cor preto). [Ver especificação completa em projeto] | und | 2886.91 | 2 | 5773.82 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2 | 5773.82
| '070502 | COMPOSIÇÃO - 2018.000023 | PG200 - Portão de abrir (2 folhas) em gradil Nylofor 3D 200X250cm(todo o conjunto na cor preto). [Ver especificação completa em projeto] | und | 5707.38 | 1 | 5707.38 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1 | 5707.38
| '070503 | COMPOSIÇÃO - 2018.000024 | PG250 - Portão de correr (1 folha) em gradil Nylofor 3D 250x250cm (todo o conjunto na cor preto), inclusive motor de abertura. [Ver especificação completa em projeto] | und | 6531.91 | 1 | 6531.91 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1 | 6531.91
| '070504 | COMPOSIÇÃO - 2018.000025 | PG400 - Portão de correr (1 folha) em gradil Nylofor 3d belgo bekaert, fixados a estrutura de perfil metálico (40x60mm) esp. 1,4mm com parafusos tipo allen m6 (6mm) e fixadores de poliamida, incluindo motor de abertura automatiz | und | 10138.35 | 1 | 10138.35 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1 | 10138.35
| '070505 | COMPOSIÇÃO - 2018.000026 | PG400A - Portão de correr (2 folhas) em gradil Nylofor 3d belgo bekaert, fixados a estrutura de perfil metálico (40x60mm) esp. 1,4mm com parafusos tipo allen m6 (6mm) e fixadores de poliamida, incluindo motor de abertura automatiz | und | 10670.96 | 1 | 10670.96 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1 | 10670.96
| '070506 | COMPOSIÇÃO - 2018.000257 | Gradil Nylofor 3D, malha 20x5cm, Ø 5mm 250x243 cm, pintura branca, verde e preta, Belgo ou similar, inclusive postes (secção 60x40mm e h=3,20m) e acessórios. Fornecimento e instalação. | m2 | 463.49 | 63.5 | 29431.615 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 63.5 | 29431.615
| '0706 | GRADES |  |  |  |  | 76176.6256 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 76176.6256 | 100%
| '070601 | COMPOSIÇÃO - 2018.000027 | Portão com 1 folha de abrir, 100x210cm, partes fixas para fechamentos do vão total (laterais e até o teto), com medidas variáveis nas laterais e altura total de 3,19m. Confeccionado com requadro em barra chata 1.3/4x5/16" fechamento horizontal em vergalhão 1", completo de suporte para ferrolho e ferrolho em vergalhão de aço galvanizado 1", dobradiças alongadas com abertura de 180º (gonzo 5/8") conforme detalhe em projeto, exclusive pintura | m2 | 1274.56 | 22.91 | 29200.1696 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 22.91 | 29200.1696
| '070602 | COMPOSIÇÃO - 2018.000028 | PG150 - Portão com 1 folha de abrir, 150x210cm, com requadro em tubo de ferro galvanizado [Ver descrição completa nas Notas de Planilha] | und | 3389.64 | 1 | 3389.64 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1 | 3389.64
| '070603 | DER-ES - EDIFICAÇÕES | Grade de proteção em barra chata de aço galvanizado 1.1/2x1/4", tipo sanduiche, com barras verticais em tubo de aço galvanizado dim. 1/2" espaçadas a cada 12cm, chumbados em alvenaria na parte interna do vão, conforme detalhe do p | m2 | 598.72 | 72.8 | 43586.816 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 72.8 | 43586.816
| '0707 | BRISE E TELA PROTEÇÃO |  |  |  |  | 7915.8604 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 7915.8604 | 100%
| '070701 | COMPOSIÇÃO - 2018.000085 | Brise em chapa de alumínio, mod. 84f 45°, ref. Lumibrise ou equiv, painel (alum) 0,48mm e porta-painel (Aluzinc) 0,43mm, incl acessórios de fixação, pintura e tratamento com tinta epóxi | m2 | 285 | 14.86 | 4235.1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 14.86 | 4235.1
| '070702 | COMPOSIÇÃO - 2018.000087 | Estrut. metálica p/ fixação de brises em laje em tubo de aço dim. 70x50 e cant. de ferro 1.1/4"x 3/16", incl. montagem e sist. de trat. e pint. fundo prime epóxi(75µm), esmalte epóxi(125µm) e acab. em esmalte poliuretano(75µm) | m2 | 203.53 | 14.86 | 3024.4558 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 14.86 | 3024.4558
| '070703 | COMPOSIÇÃO - 2018.000086 | Tela de proteção das esquadrias em tela de nylon tipo mosquiteiro, inclusive, requadro em alumínio natural anodizado, conforme detalhe de projeto | m2 | 64.47 | 10.18 | 656.3046 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 10.18 | 656.3046
| '08 |  | VIDROS E ESPELHOS |  |  |  | 57613.6049 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 57613.6049 | 100%
| '0801 | VIDROS |  |  |  |  | 44193.4219 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 44193.4219 | 100%
| '080101 | COMPOSIÇÃO - 2018.000221 | Vidro 6mm refletivo de baixa emissividade na cor prata, fixado com borracha preta edpm - fornecimento e instalação. | m2 | 714.01 | 51.19 | 36550.1719 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 51.19 | 36550.1719
| '080102 | SINAPI - 102179 - 14 | Instalação de vidro temperado, e = 6 mm, encaixado em perfil u. af_01/2021_p | m2 | 509.55 | 15 | 7643.25 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 15 | 7643.25
| '0802 | ESPELHOS |  |  |  |  | 5675.0322 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 5675.0322 | 100%
| '080201 | LABOR - 080203 - 1 | Espelho prata esp. 4 mm sobre caixa de compensado colado revestido com fórmica e fixado com parafuso cromado e bucha, dim. 1,80 x 0,40m, conforme detalhe em projeto | m2 | 826.06 | 6.87 | 5675.0322 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 6.87 | 5675.0322
| '0803 | POLICARBONATO |  |  |  |  | 7745.1508 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 7745.1508 | 100%
| '080301 | COMPOSIÇÃO - 21AA.000004 | Placa de policarbonato em cristal compacto, com espessura de 8mm. Fornecimento e colocação. | m2 | 572.02 | 13.54 | 7745.1508 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 13.54 | 7745.1508
| '09 | COBERTURA |  |  |  |  | 313202.4466 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 313202.4466 | 100%
| '0901 | ESTRUTURA PARA TELHADO |  |  |  |  | 198396.3375 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 198396.3375 | 100%
| '090101 | COMPOSIÇÃO - 2018.000277 | Estrut. metálica constituída por perfis formados a frio, aço estrutural ASTM A-572 GR.50 (terças) ASTM A-36 (demais perfis) c/ o sistema de trat. e pint conf projeto: a. preparação de superfície: jateamento abrasivo ao padrão Sa 2.1/2 conforme norma SIS 05 5900; b. fundo: primer epóxi rico em alumínio, espessura de 80 micra; acabamento: esmalte epóxi, espessura de 80 micra; | kg | 42.75 | 4640.85 | 198396.3375 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 4640.85 | 198396.3375
| '0902 | TELHADO |  |  |  |  | 91375.4436 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 91375.4436 | 100%
| '090201 | COMPOSIÇÃO - 2018.000081 | Cobertura em telha termoacustica (telha/telha) em aço galvalume trapez. 40, e=0,5mm(telha superior) e 0,43mm (inferior),pint. face. sup. e infer. cor branca, incl. pingadeira e acess. fix. nucleo em PIR (injeção contínua), e=30mm marca refencia ref. Termoroof PIR - Santo Andre; Panissol, Metform e ou Dânica (Área de telha a ser executada) | m2 | 282.52 | 323.43 | 91375.4436 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 323.43 | 91375.4436
| '0903 | RUFOS E CALHAS |  |  |  |  | 9183.864 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 9183.864 | 100%
| '090301 | LABOR - 090301 - 2 | Rufo de concreto armado Fck=15 MPa, nas dimensões de 30x5 cm, moldado "in loco" | m | 135.51 | 48.78 | 6610.1778 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 48.78 | 6610.1778 | 100%
| '090302 | LABOR - 090302 - 1 | Rufo de chapa metálica nº 26 com largura de 30 cm | m | 50.14 | 51.33 | 2573.6862 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 51.33 | 2573.6862 | 100%
| '0904 | PINGADEIRAS E CHAPINS |  |  |  |  | 14246.8015 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 14246.8015 | 100%
| '090401 | COMPOSIÇÃO - 2018.000083 | Chapim em granito polido Siena, esp.: 2 cm, com pingadeira dos dois lados, conforme detalhe | m | 119.45 | 119.27 | 14246.8015 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 119.27 | 14246.8015 | 100%
| '10 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | 89778.756 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 89778.756 | 100%
| '1001 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE ÁREAS MOLHADAS |  |  |  |  | 9281.636 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 9281.636 | 100%
| '100101 | COMPOSIÇÃO - 2018.000109 | Impermeabilização com 4 demãos de resina termoplástica estruturada em pontos críticos com tela de poliéster consumo 4.0kg/m2 | m2 | 60.2 | 154.18 | 9281.636 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 154.18 | 9281.636 | 100%
| '1002 | IMPERMEABILIZAÇÃO CALHAS, LAJES DESCOBERTAS, BALDRAMES, PAREDES E JARDINEIRAS |  |  |  |  | 63729.8104 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 63729.8104 | 100%
| '100201 | LABOR - 100208 - 1 | Índice de imperm.c/ manta asfáltica atendendo NBR 9952, asfalto polimerizado esp.3mm, reforç.c/ filme int. polietileno, regul. base c/ arg.1:4 esp.mín.15mm, proteção mec. arg.1:4 esp.20mm e juntas dilat. | m2 | 252.32 | 242.54 | 61197.6928 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 242.54 | 61197.6928 | 100%
| '100202 | COMPOSIÇÃO - 2018.000129 | Camada separadora com manta geotêxtil 150g/m2 | m2 | 10.44 | 242.54 | 2532.1176 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 242.54 | 2532.1176 | 100%
| '1003 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE MARQUISES E RUFOS DE CONCRETO |  |  |  |  | 16767.3096 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 16767.3096 | 100%
| '100301 | COMPOSIÇÃO - 2018.000261 | Impermeabilização de superfície com manta asfáltica protegida com ardósia, esp.: 3mm | m2 | 81.72 | 205.18 | 16767.3096 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 205.18 | 16767.3096 | 100%
| '11 | TETOS E FORROS |  |  |  |  | 125138.1907 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 125138.1907 | 100%
| '1101 | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA |  |  |  |  | 11277.6664 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 11277.6664 | 100%
| '110101 | LABOR - 110101 - 1 | Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, espessura 5 mm | m2 | 13.78 | 140.83 | 1940.6374 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 140.83 | 1940.6374 | 100%
| '110102 | LABOR - 110302 - 1 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m2 | 66.3 | 140.83 | 9337.029 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 140.83 | 9337.029 | 100%
| '1102 | REBAIXAMENTOS |  |  |  |  | 113860.5243 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 113860.5243 | 100%
| '110201 | SINAPI - 96114 - 56 | Forro em drywall, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação. af_05/2017_p | m2 | 92.6 | 59.71 | 5529.146 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 59.71 | 5529.146 | 100%
| '110202 | COMPOSIÇÃO - 2018.000132 | Forro modular em fibra mineral, em placas de 625x1250x13mm, apoiadas em um sistema de suspensão, composto por: perfis T principais, perfis T secundários,cantoneiras e tirantes, modelo Encore, Marca de Referencia Armstrong ou equiv | m2 | 174.17 | 516.74 | 90000.6058 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 516.74 | 90000.6058 | 100%
| '110203 | COMPOSIÇÃO - 2018.000133 | Acabamento de perímetro para forro mineral removível, em perfil "L" em aço galvanizado, na cor branca | m | 25.65 | 714.65 | 18330.7725 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 714.65 | 18330.7725 | 100%
| '12 | REVESTIMENTO DE PAREDE |  |  |  |  | 167652.2219 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 167652.2219 | 100%
| '1201 | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA |  |  |  |  | 112356.589 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 112356.589 | 100%
| '120101 | LABOR - 120301 - 1 | Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm | m2 | 34.49 | 492.5 | 16986.325 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 492.5 | 16986.325 | 100%
| '120102 | LABOR - 120101 - 1 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm | m2 | 7.09 | 1886.71 | 13376.7739 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1886.71 | 13376.7739 | 100%
| '120103 | LABOR - 120303 - 1 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m2 | 58.81 | 1394.21 | 81993.4901 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1394.21 | 81993.4901 | 100%
| '1202 | ACABAMENTOS |  |  |  |  | 55295.6329 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 55295.6329 | 100%
| '120201 | LABOR - 120222 - 2 | Pastilha cerâmica branca 5 x 5 cm, assentada com argamassa de cimento colante e rejuntada com cimento branco, marcas de referência Atlas, Jatobá, NGK ou equivalente | m2 | 251.69 | 26.27 | 6611.8963 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 26.27 | 6611.8963 | 100%
| '120202 | COMPOSIÇÃO - 2018.000079 | Cerâmica dim. 30x60cm, forma Slim branca extra, marca de referência Eliane, rejunte antifungo e e antimofo 3mm quartizolit weber, cor gelo., assentada com argamassa ACIII | m2 | 104.42 | 466.23 | 48683.7366 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 466.23 | 48683.7366 | 100%
| '13 | PISOS INTERNOS E EXTERNOS |  |  |  |  | 349962.9451 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 349962.9451 | 100%
| '1301 | LASTRO DE CONTRAPISO |  |  |  |  | 15546.0291 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 15546.0291 | 100%
| '130101 | LABOR - 130103 - 1 | Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 3cm | m2 | 24.99 | 622.09 | 15546.0291 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 622.09 | 15546.0291 | 100%
| '1302 | ACABAMENTOS |  |  |  |  | 152470.1752 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 152470.1752 | 100%
| '130201 | COMPOSIÇÃO - 2018.000070 | Porcelanato natural, retificado, dim. 60x60cm, ref. Minimum Cimento, ref. Eliane ou equivalente, utilizando dupla colagem de argamassa ACIII e rejunte 1,5mm para porcelanato, cor cinza platina | m2 | 258.31 | 66.81 | 17257.6911 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 66.81 | 17257.6911 | 100%
| '130202 | COMPOSIÇÃO - 2018.000071 | Porcelanato natural, retificado, dim. 90x90cm, ref. Minimum Cimento, ref Eliane ou equivalente, utilizando dupla colagem de argamassa tipo ACIII e rejunte 1,5mm para porcelanato, cor cinza platina | m2 | 233.32 | 508.28 | 118591.8896 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 508.28 | 118591.8896 | 100%
| '130203 | COMPOSIÇÃO - 2018.000072 | Piso elevado, modulação 60x60cm, removíveis em chapa de aço superior lisa, soldada a uma peça inferior estampada, com proteção em pintura epóxi apoiadas em pedestais telescópicos de aço fixado no piso, ref. Hunter Douglas ou equiv | m2 | 456.94 | 3.75 | 1713.525 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 3.75 | 1713.525 | 100%
| '130204 | COMPOSIÇÃO - 2018.000076 | Piso em concreto estrutural vibrado (e=8cm) om acabamento polido, FCK>=40Mpa, armado com tela eletroldada Q196, juntas preenchidas com mastique, sobre base de brita graduada de 12cm CBR>60 PN, apoiada em sub-leito CBR>10 PN | m2 | 229.87 | 64.85 | 14907.0695 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 64.85 | 14907.0695 | 100%
| '1303 | DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS |  |  |  |  | 89962.4338 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 89962.4338 | 100%
| '130301 | COMPOSIÇÃO - 2018.000029 | Rodapé de granito SIENA esp. 2cm, h=10cm, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, incl. rejuntamento com cimento branco | m | 95.3 | 793.25 | 75596.725 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 793.25 | 75596.725 | 100%
| '130302 | COMPOSIÇÃO - 2018.000046 | Prateleira em granito SIENA esp. 2cm e largura de 45cm, fixadas na parede com cantoneiras | m | 443.77 | 1.38 | 612.4026 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1.38 | 612.4026 | 100%
| '130303 | COMPOSIÇÃO - 2018.000047 | SG1 - Soleira reta em granito SIENA, largura de 15cm, espessura de 2cm | m | 100.17 | 5.2 | 520.884 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 5.2 | 520.884 | 100%
| '130304 | COMPOSIÇÃO - 2018.000048 | SG2 - Soleira inclinada em granito SIENA, largura de 15cm, espessura de 2cm | m | 100.17 | 6.9 | 691.173 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 6.9 | 691.173 | 100%
| '130305 | COMPOSIÇÃO - 2018.000049 | SG3 - Soleira/ tirabox de granito cinza, espessura 3 cm e altura de 10 cm, conforme detalhe em projeto | m | 116.41 | 1.8 | 209.538 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1.8 | 209.538 | 100%
| '130306 | COMPOSIÇÃO - 2018.000050 | SG4 - Soleira reta em granito SIENA, largura de 13cm, espessura de 2cm | m | 89.34 | 0.8 | 71.472 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.8 | 71.472 | 100%
| '130307 | COMPOSIÇÃO - 2018.000051 | Peitoril em granito SIENA, largura de 15cm, espessura de 2cm | m | 120.34 | 101.88 | 12260.2392 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 101.88 | 12260.2392 | 100%
| '1304 | SINALIZAÇÃO TÁTIL |  |  |  |  | 3478.3049 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3478.3049 | 100%
| '130401 | LABOR - 130103 - 1 | Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 3cm | m2 | 24.99 | 28.05 | 700.9695 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 28.05 | 700.9695 | 100%
| '130402 | COMPOSIÇÃO - 2018.000078 | Limpeza / varrição de piso para instalação de ladrilho hidráulico, inclusive remoção de material | m2 | 3.48 | 28.05 | 97.614 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 28.05 | 97.614 | 100%
| '130403 | LABOR - 200253 - 1 | Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro | m2 | 83.5 | 28.05 | 2342.175 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 28.05 | 2342.175 | 100%
| '130404 | DER-ES - EDIFICAÇÕES - 101737 | Piso podotátil de borracha 25x25cm (e=7mm) fixado com adesivo acrílico | m2 | 318.44 | 1.06 | 337.5464 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1.06 | 337.5464 | 100%
| '1305 | PÁTIO DESCOBERTO |  |  |  |  | 8477.8 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 8477.8 | 100%
| '130501 | COMPOSIÇÃO - 2018.000077 | Piso em concreto pré-moldado tipo Concregrama, modelo Pavi-Grade marca de referência Ecopisos, dimensões: 60 x 45cm, espessura 9cm, consumo 3,7pç/m2, peso 28kg/pç, área verde aproximada de 64%. | m2 | 151.3 | 48.5 | 7338.05 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 48.5 | 7338.05 | 100%
| '130502 | SINAPI - 98503 - 45 | Plantio de grama em pavimento concregrama. af_05/2018 | m2 | 23.5 | 48.5 | 1139.75 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 48.5 | 1139.75 | 100%
| '1306 | CALÇADAS E RAMPAS |  |  |  |  | 59760.9001 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 59760.9001 | 100%
| '130601 | COMPOSIÇÃO - 2018.000076 | Piso em concreto estrutural vibrado (e=8cm) om acabamento polido, FCK>=40Mpa, armado com tela eletroldada Q196, juntas preenchidas com mastique, sobre base de brita graduada de 12cm CBR>60 PN, apoiada em sub-leito CBR>10 PN | m2 | 229.87 | 28.05 | 6447.8535 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 28.05 | 6447.8535 | 100%
| '130602 | COMPOSIÇÃO - 2018.000260 | Piso em concreto estrutural vibrado (e=10cm) c/ acabam desempenado, FCK>=40Mpa, armado c/ tela eletroldada Q196, juntas preenchidas c/ mastique, sobre base de brita graduada (e=12cm) CBR>60 PN, apoiada em subleito CBR>10PN | m2 | 241.07 | 155.18 | 37409.2426 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 155.18 | 37409.2426 | 100%
| '130603 | LABOR - 200202 - 1 | Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm , rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 61.95 | 256.72 | 15903.804 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 256.72 | 15903.804 | 100%
| '1307 | JUNTAS DE DILATAÇÃO |  |  |  |  | 20267.302 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 20267.302 | 100%
| '130701 | DER-ES - EDIFICAÇÕES - 98575 | Tratamento de junta de dilatação, com tarugo de polietileno e 0,5x1,0cm de aplicação de mastique elástico Sikaflex 1A, conforme detalhe de projeto | m | 36.81 | 3.3 | 121.473 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 3.3 | 121.473 | 100%
| '130702 | COMPOSIÇÃO - 2018.000293 | Junta de dilatação com isopor 20 mm | m2 | 11.75 | 59.82 | 702.885 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 59.82 | 702.885 | 100%
| '130703 | DER-ES - EDIFICAÇÕES - 040705 | Junta de movimentação do piso porcelanato e contrapiso, dim. 5x0,5cm, considerando 4cm de isopor e 1cm de mastique elástico Sikaflex 1A ou equivalente, conforme detalhe em projeto de arquitetura | m | 27.48 | 308.25 | 8470.71 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 308.25 | 8470.71 | 100%
| '130704 | DER-ES - EDIFICAÇÕES - 040705 | Junta de dilação 2x1 cm com tarucel de 20mm e mastique elástico, Sikaflex 1A cinza ou equivalente. | m | 50.54 | 217.1 | 10972.234 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 217.1 | 10972.234 | 100%
| '14 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  |  | 122458.4925 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 122458.4925 | 100%
| '1401 | ENTRADA DE ÁGUA |  |  |  |  | 546.61 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 546.61 | 100%
| '140101 | COMPOSIÇÃO - 2018.000053 | Padrão de entrada d'água com caixa termoplástica para hidrômetro de 3/4""-padrão 1a da CESAN. instalado em calçada. inclusive tubulação, conexões, registro, tubo camisa e caixa com tampa transparente. conferir detalhe | und | 546.61 | 1 | 546.61 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 546.61 | 100%
| '1402 | TUBULAÇÃO DE LIGAÇÃO DE CAIXAS |  |  |  |  | 8184.448 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 8184.448 | 100%
| '140201 | LABOR - 140903 - 1 | Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 100mm incluindo escavação e aterro com areia | m | 70.04 | 72.1 | 5049.884 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 72.1 | 5049.884 | 100%
| '140202 | LABOR - 140904 - 1 | Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 150mm incluindo escavação e aterro com areia | m | 114.78 | 15.8 | 1813.524 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 15.8 | 1813.524 | 100%
| '140203 | LABOR - 140905 - 1 | Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 200mm incluindo escavação e aterro com areia | m | 188.72 | 7 | 1321.04 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 7 | 1321.04 | 100%
| '1403 | CAIXAS EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA |  |  |  |  | 12381.768 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 12381.768 | 100%
| '140301 | LABOR - 141110 - 2 | Caixa de inspeção em alv. bloco concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa de ferro fundido 40x40cm, lastro de concreto esp.10cm, revest. interno c/ chapisco e reboco impermeabiliz, incl. escavação, reaterro e enchimento | und | 785.58 | 4 | 3142.32 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | 3142.32 | 100%
| '140302 | LABOR - 141112 - 2 | Caixa sifonada especial em alv. bloco concr. 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1m. c/ tampa em ferro fundido, lastro conc. esp.10cm, revest. int. c/ chap. e reboco imperm., incl. esc, reaterro e curva curta c/ visita e plug pvc 100mm | und | 874.28 | 2 | 1748.56 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | 1748.56 | 100%
| '140303 | LABOR - 141113 - 3 | Caixa de gordura em alv. bloco 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1.0m, c/ tampa de ferro fundido, lastro concr. esp. 10cm, revest. intern. c/ chapisco e reboco impermeab., escavação, reaterro e parede int. em concreto | und | 828.98 | 1 | 828.98 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 828.98 | 100%
| '140304 | COMPOSIÇÃO - 2018.000015 | Caixa de areia sifonada em alv. bloco concr. 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1m. c/ tampa em ferro fundido, lastro conc. esp.10cm, revest. int. c/ chap. e reboco imperm., incl. esc, reaterro e curva curta c/ visita e plug pvc 100mm | und | 874.28 | 1 | 874.28 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 874.28 | 100%
| '140305 | COMPOSIÇÃO - 2018.000055 | Caixa de gordura pequena (capacidade: 19 l), circular, em PVC, diâmetro interno= 0,3 m | und | 556.8 | 1 | 556.8 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 556.8 | 100%
| '140306 | COMPOSIÇÃO - 2018.000054 | Caixa p/ abrigo das torneiras de jardim em alvenaria de bl. de concreto 9x19x39cm, dimen. internas 40x40x50cm, c/revest. interno em chapisco e reboco imperm., tampa fofo 40x40cm e lastro de brita 5cm, completa | und | 404.8 | 2 | 809.6 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | 809.6 | 100%
| '140307 | LABOR - 141111 - 2 | Caixa de areia em alv. de bloco de concreto 9x19x39, dim. 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa em ferro fundido, lastro de concreto esp. 10cm, revest. int. c/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavação e reaterro | und | 777.26 | 4 | 3109.04 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | 3109.04 | 100%
| '140308 | COMPOSIÇÃO - 2018.000056 | Canaleta de concreto (dim.:32x100x38 cm) com grelha de concreto larg= 24 cm | m | 305.16 | 4.3 | 1312.188 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 4.3 | 1312.188 | 100%
| '1404 | REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS SOLDÁVEIS DE PVC |  |  |  |  | 16257.3288 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 16257.3288 | 100%
| '140401 | LABOR - 141410 - 1 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões | m | 28.7 | 242.17 | 6950.279 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 242.17 | 6950.279 | 100%
| '140402 | LABOR - 141411 - 1 | Tubo de PVC rigido soldável marrom, diâm. 32mm (1"), inclusive conexões | m | 40.93 | 26.65 | 1090.7845 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 26.65 | 1090.7845 | 100%
| '140403 | LABOR - 141413 - 1 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 50mm (11/2"), inclusive conexões | m | 64.77 | 55.69 | 3607.0413 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 55.69 | 3607.0413 | 100%
| '140404 | LABOR - 141414 - 1 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 60mm (2"), inclusive conexões | m | 94.84 | 48.6 | 4609.224 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 48.6 | 4609.224 | 100%
| '1405 | REDE DE ÁGUA FRIA - CONEXÕES SOLDÁVEIS DE PVC |  |  |  |  | 357.79 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 357.79 | 100%
| '140501 | LABOR - 141522 - 1 | Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 25mm (3/4") | und | 22.94 | 1 | 22.94 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 22.94 | 100%
| '140502 | LABOR - 141523 - 1 | Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 32mm (1") | und | 30.41 | 3 | 91.23 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | 91.23 | 100%
| '140503 | LABOR - 141525 - 1 | Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 50mm (1 1/2") | und | 47.42 | 2 | 94.84 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | 94.84 | 100%
| '140504 | LABOR - 141526 - 1 | Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 60mm (2") | und | 74.39 | 2 | 148.78 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | 148.78 | 100%
| '1406 | REDE DE ÁGUA FRIA - REGISTROS E VÁLVULAS |  |  |  |  | 9680.21 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 9680.21 | 100%
| '140601 | LABOR - 170320 - 1 | Registro de gaveta bruto diam. 20mm (3/4") | und | 73.05 | 1 | 73.05 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 73.05 | 100%
| '140602 | LABOR - 170321 - 1 | Registro de gaveta bruto diam. 25mm (1") | und | 92.83 | 2 | 185.66 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | 185.66 | 100%
| '140603 | LABOR - 170323 - 1 | Registro de gaveta bruto diam. 40mm (11/2") | und | 145.53 | 1 | 145.53 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 145.53 | 100%
| '140604 | LABOR - 170324 - 1 | Registro de gaveta bruto diam. 50mm (2") | und | 224.95 | 3 | 674.85 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | 674.85 | 100%
| '140605 | LABOR - 170328 - 1 | Registro de gaveta com canopla cromada, diam. 20mm (3/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 152.47 | 31 | 4726.57 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 31 | 4726.57 | 100%
| '140606 | LABOR - 170329 - 1 | Registro de gaveta com canopla cromada diam. 25mm (1"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 203.06 | 1 | 203.06 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 203.06 | 100%
| '140607 | LABOR - 170317 - 1 | Registro de pressão com canopla cromada diam. 20mm (3/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 142.04 | 7 | 994.28 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 7 | 994.28 | 100%
| '140608 | COMPOSIÇÃO - 2018.000057 | Válvula de descarga para mictório, marca Pressmatic Docol ou similar, com adaptadores soldáveis para registro | und | 401.65 | 1 | 401.65 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 401.65 | 100%
| '140609 | LABOR - 170346 - 1 | Válvula de descarga com canopla cromada de 40mm (11/2"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 467.7 | 4 | 1870.8 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | 1870.8 | 100%
| '140610 | COMPOSIÇÃO - 2018.000058 | Registro de esfera em PVC, roscável, diâm. 3/4" | und | 50.4 | 3 | 151.2 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | 151.2 | 100%
| '140611 | LABOR - 170309 - 1 | Torneira para jardim de 3/4" marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 126.78 | 2 | 253.56 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | 253.56 | 100%
| '1407 | REDE DE ESGOTO - TUBOS DE PVC |  |  |  |  | 20921.1622 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 20921.1622 | 100%
| '140701 | LABOR - 141906 - 1 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 40mm (1 1/2"), inclusive conexões | m | 40.28 | 35.84 | 1443.6352 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 35.84 | 1443.6352 | 100%
| '140702 | LABOR - 141907 - 1 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 50mm (2"), inclusive conexões | m | 53 | 127.62 | 6763.86 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 127.62 | 6763.86 | 100%
| '140703 | LABOR - 141908 - 1 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 75mm (3"), inclusive conexões | m | 76.74 | 8.33 | 639.2442 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 8.33 | 639.2442 | 100%
| '140704 | LABOR - 141909 - 1 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões | m | 84.64 | 115.52 | 9777.6128 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 115.52 | 9777.6128 | 100%
| '140705 | LABOR - 141910 - 1 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 150mm (6"), inclusive conexões | m | 130.12 | 16.5 | 2146.98 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 16.5 | 2146.98 | 100%
| '140706 | COMPOSIÇÃO - 2018.000059 | Terminal de ventilação em PVC rígido soldável, diam. 50mm | und | 17.66 | 7 | 123.62 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 7 | 123.62 | 100%
| '140707 | ORSE - 7594 | Terminal de ventilação em PVC rígido soldável diam. 75mm | und | 26.21 | 1 | 26.21 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 26.21 | 100%
| '1408 | CAIXAS DE PVC / EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 4358.67 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 4358.67 | 100%
| '140801 | COMPOSIÇÃO - 2018.000061 | Caixa sifonada de PVC, dim. 150x150x50mm, com grelha e porta grelha em aço inox | und | 154.78 | 11 | 1702.58 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 11 | 1702.58 | 100%
| '140802 | COMPOSIÇÃO - 2018.000062 | Caixa sifonada de PVC, dim. 100x100x50mm, com grelha e porta grelha em aço inox | und | 114.54 | 16 | 1832.64 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 16 | 1832.64 | 100%
| '140803 | COMPOSIÇÃO - 2018.000063 | Caixa sifonada de PVC 150x150x50mm, com tampa cega | und | 101.53 | 1 | 101.53 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 101.53 | 100%
| '140804 | COMPOSIÇÃO - 2018.000064 | Ralo sifonado em PVC 100x40mm, com grelha e porta grelha em aço inox | und | 89.41 | 3 | 268.23 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | 268.23 | 100%
| '140805 | COMPOSIÇÃO - 2018.000065 | Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, diam. 100mm | und | 52.77 | 5 | 263.85 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 5 | 263.85 | 100%
| '140806 | COMPOSIÇÃO - 2018.000067 | Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, diam. 150mm | und | 94.92 | 2 | 189.84 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | 189.84 | 100%
| '1409 | RESERVATÓRIOS |  |  |  |  | 10174.42 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 10174.42 | 100%
| '140901 | LABOR - 142120 - 1 | Torneira de bóia de PVC, diâm. 1" (25mm) | und | 126.46 | 1 | 126.46 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 126.46 | 100%
| '140902 | LABOR - 170528 - 3 | Reservatório de polietileno de 5.000 L, inclusive peça de madeira 6 x 16 cm para apoio, exclusive flanges e torneira de bóia | und | 5023.98 | 2 | 10047.96 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | 10047.96 | 100%
| '1410 | REDES DE DRENOS DE AR CONDICIONADO |  |  |  |  | 34138.042 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 34138.042 | 100%
| '141001 | LABOR - 141410 - 1 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões | m | 28.7 | 107.1 | 3073.77 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 107.1 | 3073.77 | 100%
| '141002 | LABOR - 141906 - 1 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 40mm (1 1/2"), inclusive conexões | m | 40.28 | 159.2 | 6412.576 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 159.2 | 6412.576 | 100%
| '141003 | COMPOSIÇÃO - 2018.000068 | Isolamento térmico flexível em espuma elastomérica para tubo com diâmetro de 25mm, marca de referência armaflex ou similar | m | 95.96 | 107.1 | 10277.316 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 107.1 | 10277.316 | 100%
| '141004 | COMPOSIÇÃO - 2018.000069 | Isolamento térmico flexível em espuma elastomérica para tubo com diâmetro de 40mm, marca de referência armaflex ou similar | m | 134.34 | 107 | 14374.38 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 107 | 14374.38 | 100%
| '1411 | ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS (INCLUSIVE PREPARO E APLICAÇÃO DE ARGAMASSA) |  |  |  |  | 5458.0435 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 5458.0435 | 100%
| '141101 | LABOR - 142201 - 1 | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 1/2" a 1" | m | 12.56 | 43.15 | 541.964 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 43.15 | 541.964 | 100%
| '141102 | LABOR - 142205 - 1 | Abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de tubulações, diâm. 11/4" a 2" | m | 36.48 | 92.8 | 3385.344 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 92.8 | 3385.344 | 100%
| '141103 | LABOR - 142206 - 1 | Abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de tubulações, diâm. 2 1/2"a 4" | m | 53.06 | 28 | 1485.68 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 28 | 1485.68 | 100%
| '141104 | LABOR - 142801 - 1 | Furo em concreto com martelete ou rompedor pneumático manual para diâmetros menores ou iguais a 1.1/2" | cm | 4.09 | 2.25 | 9.2025 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 2.25 | 9.2025 | 100%
| '141105 | LABOR - 142802 - 1 | Furo em concreto com martelete ou rompedor pneumático manual para diâmetros maiores 1.1/2" e menores ou iguais a 3" | cm | 6.53 | 3 | 19.59 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | 19.59 | 100%
| '141106 | LABOR - 142803 - 1 | Furo em concreto com martelete ou rompedor pneumático manual para diâmetros maiores 3" e menores ou iguais a 4" | cm | 8.34 | 1.95 | 16.263 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1.95 | 16.263 | 100%
| '15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 617302.705 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 617302.705 | 100%
| '1501 | ENTRADA DE ENERGIA |  |  |  |  | 170585.39 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 170585.39 | 100%
| '150101 | LABOR - 151433 - 1 | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 15KV, seção de 25,0mm2 | m | 106.99 | 60 | 6419.4 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 60 | 6419.4 | 100%
| '150102 | COMPOSIÇÃO - 2018.000123 | Cabo seção de 185,0mm2 - classe 2 EPR 90º -1000V | m | 226.2 | 40 | 9048 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 40 | 9048 | 100%
| '150103 | LABOR - 151335 - 2 | Disjuntor Compacto em caixa moldada tripolar 400 A, 65KA 220/240V / 36KA 380/415V 35KA 440/460V 25KA 600V (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 1633.7 | 2 | 3267.4 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | 3267.4 | 100%
| '150104 | LABOR - 160318 - 1 | Cabo de cobre nú 35mm2, ref. TEL 5735, marca de referência Termotécnica ou equivalente | m | 68.23 | 12 | 818.76 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 12 | 818.76 | 100%
| '150105 | LABOR - 151413 - 1 | Cabo de cobre nú, seção de 25.0 mm2 | m | 50.88 | 35 | 1780.8 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 35 | 1780.8 | 100%
| '150106 | COMPOSIÇÃO - 2018.000124 | Caixa de passagem de alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm dimensões de 50x50x70cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm | und | 435.54 | 5 | 2177.7 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 5 | 2177.7 | 100%
| '150107 | LABOR - 151135 - 1 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 4" (110mm), inclusive conexões | m | 147.45 | 12 | 1769.4 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 12 | 1769.4 | 100%
| '150108 | LABOR - 151141 - 1 | Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 4", marca ref. Kanaflex ou equivalente | m | 61.95 | 13 | 805.35 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 13 | 805.35 | 100%
| '150109 | COMPOSIÇÃO - 2018.000125 | Eletroduto de ferro galvanizado, diâm. 4" | m | 224.41 | 6 | 1346.46 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 6 | 1346.46 | 100%
| '150110 | LABOR - 151406 - 1 | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 16.0 mm2 | m | 31.28 | 10 | 312.8 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 10 | 312.8 | 100%
| '150111 | LABOR - 150610 - 2 | Caixa de aterramento de concreto simples, nas dimensões de 30x30x25cm, com revest. int. em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita esp. 5 cm, incl. haste 5/8"x2400mm | und | 383.51 | 4 | 1534.04 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | 1534.04 | 100%
| '150112 | LABOR - 151506 - 1 | Haste de terra tipo COPPERWELD - 5/8" x 2.40m | und | 284.31 | 2 | 568.62 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | 568.62 | 100%
| '150113 | COMPOSIÇÃO - 2018.000126 | Cabo seção de 185,0mm2 - classe 5 EPR 90º -1000V | m | 257.9 | 60 | 15474 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 60 | 15474 | 100%
| '150114 | COMPOSIÇÃO - 2018.000127 | Cruzeta de madeira de 2,44 m e ferragens para fixação | und | 714.07 | 2 | 1428.14 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | 1428.14 | 100%
| '150115 | COMPOSIÇÃO - 2018.000134 | Curva de ferro galvanizado diâm. 4" | und | 703.13 | 2 | 1406.26 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | 1406.26 | 100%
| '150116 | COMPOSIÇÃO - 2018.000135 | Poste de concreto 11m/600kgf | und | 4503.38 | 1 | 4503.38 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 4503.38 | 100%
| '150117 | LABOR - 150906 - 1 | Arame galvanizado 12 BWG (0.048 kg/m) | m | 2.28 | 21 | 47.88 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 21 | 47.88 | 100%
| '150118 | COMPOSIÇÃO - 2018.000137 | Luva em aço galvanizado diâm.4'' (110mm) | und | 180.44 | 60 | 10826.4 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 60 | 10826.4 | 100%
| '150119 | LABOR - 150931 - 1 | Isolador de pino para 15 KV | und | 62.11 | 4 | 248.44 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | 248.44 | 100%
| '150120 | COMPOSIÇÃO - 2018.000138 | Conjunto entrada de energia com dois cômodos (um para entrada em MT e outro para saída em BT) conforme descrição na prancha 02/05 com trafo a óleo mineral ou envirotemp trifásico 150kva em subestação tipo pedestal completa de acessórios e tensões primárias 13,8/13,2/12,6/12/11,4/10,8kv e secundárias 127/220v, chave porta fusível na saida de 400a com 3nh retardado de 350a , estrutura de proteção grau de proteção ip54 e placas de identificação, padrão EDP | und | 97584.74 | 1 | 97584.74 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 97584.74 | 100%
| '150121 | COMPOSIÇÃO - 2018.000139 | Mufla unipolar com isolamento para 15kv e com dispositivo p/ fixação em cruzeta | und | 607.35 | 4 | 2429.4 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | 2429.4 | 100%
| '150122 | COMPOSIÇÃO - 2018.000140 | Mureta de medição elétrica usando argamassa com cimento, areia e cal hidratada dimensões (c=2,10m)x(a=2,50m)e(p=0,30m) com revestimentos em chapisco e reboco, com emassamento e pintura acrílicos 3 demãos pingadeira em granito cinza comprimento 2,40m e profundidade 0,30cm com caixas de medição em kWh, tc e para disjuntor de 3x300A,exclusive o mesmo | und | 6608.58 | 1 | 6608.58 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 6608.58 | 100%
| '150123 | COMPOSIÇÃO - 2018.000141 | Placas de identificação das fases (1,2,3 e R) em alumínio | und | 22.43 | 8 | 179.44 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 8 | 179.44 | 100%
| '1502 | ELETRODUTOS, ELETROCALHAS,PERFILADOS, CANALETAS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 134041.74 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 134041.74 | 100%
| '150201 | LABOR - 151126 - 1 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 3/4" (25mm), inclusive conexões | m | 19.72 | 320 | 6310.4 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 320 | 6310.4 | 100%
| '150202 | LABOR - 151127 - 1 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive conexões | m | 29.61 | 43 | 1273.23 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 43 | 1273.23 | 100%
| '150203 | LABOR - 151130 - 1 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 2" (60mm), inclusive conexões | m | 54.81 | 16 | 876.96 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 16 | 876.96 | 100%
| '150204 | LABOR - 151139 - 1 | Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 2", marca ref. Kanaflex ou equivalente | m | 27.7 | 104 | 2880.8 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 104 | 2880.8 | 100%
| '150205 | LABOR - 151140 - 1 | Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 3", marca ref. Kanaflex ou equivalente | m | 45.36 | 80 | 3628.8 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 80 | 3628.8 | 100%
| '150206 | LABOR - 150850 - 1 | Saída horizontal para eletroduto de 3/4" | und | 12.29 | 100 | 1229 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 | 1229 | 100%
| '150207 | LABOR - 150851 - 1 | Saída horizontal para eletroduto de 1" | und | 12.78 | 18 | 230.04 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 18 | 230.04 | 100%
| '150208 | LABOR - 141215 - 1 | Tubo de aço galvanizado, inclusive conexões, diâm. 50mm (2") | m | 199.8 | 36 | 7192.8 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 36 | 7192.8 | 100%
| '150209 | LABOR - 150836 - 2 | Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado nº16, 200x100mm, sem tampa | m | 166.24 | 117 | 19450.08 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 117 | 19450.08 | 100%
| '150210 | LABOR - 151132 - 1 | Eletroduto flexível corrugado 3/4" , marca de referência TIGRE | m | 10.05 | 213 | 2140.65 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 213 | 2140.65 | 100%
| '150211 | LABOR - 150861 - 1 | Tampa de encaixe para eletrocalha em chapa de aço galvanizada 18, dim. 200mm | und | 74.24 | 117 | 8686.08 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 117 | 8686.08 | 100%
| '150212 | LABOR - 141211 - 1 | Tubo de aço galvanizado, inclusive conexões, diâm. 20mm (3/4") | m | 87.73 | 82 | 7193.86 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 82 | 7193.86 | 100%
| '150213 | LABOR - 150884 - 1 | Suporte de fixação de eletrocalha de 200x100mm, no teto, através de gancho vertical (1 und), porca sextavada e arruela 1/4" (4 und), vergalhão rosca total 1/4" (h=60cm), cantoneira ZZ (1 und) e parafuso e bucha S8 (2 und) | und | 50.61 | 58 | 2935.38 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 58 | 2935.38 | 100%
| '150214 | LABOR - 141212 - 1 | Tubo de aço galvanizado, inclusive conexões, diâm. 25mm (1") | m | 116.06 | 12 | 1392.72 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 12 | 1392.72 | 100%
| '150215 | LABOR - 141214 - 1 | Tubo de aço galvanizado, inclusive conexões, diâm. 40mm (11/2") | m | 171.15 | 10 | 1711.5 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 10 | 1711.5 | 100%
| '150216 | COMPOSIÇÃO - 2018.000142 | Abraçadeira em aço para amarração de eletrodutos, tipo D, com 1.1/2" e cunha de fixação | und | 12.87 | 7 | 90.09 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 7 | 90.09 | 100%
| '150217 | COMPOSIÇÃO - 2018.000143 | Abraçadeira em aço para amarração de eletrodutos, tipo D, com 3" e cunha de fixação | und | 24.37 | 8 | 194.96 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 8 | 194.96 | 100%
| '150218 | LABOR - 151131 - 1 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 3" (85mm), inclusive conexões | m | 98.52 | 10 | 985.2 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 10 | 985.2 | 100%
| '150219 | COMPOSIÇÃO - 2018.000144 | Abraçadeira em aço para amarração de eletrodutos, tipo D, com 3/4" e cunha de fixação | und | 10.26 | 37 | 379.62 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 37 | 379.62 | 100%
| '150220 | LABOR - 150875 - 1 | Curva horizontal 90º para eletrocalha metálica, 200x100mm, galvanizada, ref. MEGA MG 2510 | und | 141.96 | 14 | 1987.44 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 14 | 1987.44 | 100%
| '150221 | LABOR - 150870 - 1 | TÊ horizontal 90º para eletrocalha metálica 200x100mm, galvanizada, ref. MEGA MG 2570 ou equivalente | und | 178.7 | 7 | 1250.9 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 7 | 1250.9 | 100%
| '150222 | LABOR - 160322 - 1 | Abraçadeira tipo "D" com cunha, diâmetro 1", ref. TEL-095, marca de referência Termotécnica ou equivalente | und | 6.78 | 8 | 54.24 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 8 | 54.24 | 100%
| '150223 | COMPOSIÇÃO - 2018.000145 | Abraçadeira em aço para amarração de eletrodutos, tipo D, com 2" e cunha de fixação | und | 15.61 | 34 | 530.74 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 34 | 530.74 | 100%
| '150224 | COMPOSIÇÃO - 2018.000146 | Perfilado em chapa de aço 38x38mm sem tampa e terminações com sistema de sustentação a cada 1,5m | m | 80.84 | 44 | 3556.96 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 44 | 3556.96 | 100%
| '150225 | LABOR - 150852 - 1 | Saída horizontal para eletroduto de 2" | und | 15.43 | 14 | 216.02 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 14 | 216.02 | 100%
| '150226 | COMPOSIÇÃO - 2018.000147 | Canaleta em alumínio dupla divisão com septo, 111x40mm com tampa ref. Engeduto ED 114/2 PBR e acessórios de fixação | m | 199.1 | 213 | 42408.3 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 213 | 42408.3 | 100%
| '150227 | COMPOSIÇÃO - 2018.000148 | Curva interna em alumínio ref. Engeduto CI90 114/2 PBR | und | 73.74 | 32 | 2359.68 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 32 | 2359.68 | 100%
| '150228 | COMPOSIÇÃO - 2018.000149 | Curva externa em alumínio ref. Engeduto CE90 114/2 PBR | und | 80.34 | 9 | 723.06 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 9 | 723.06 | 100%
| '150229 | COMPOSIÇÃO - 2018.000150 | Curva "L" em alumínio ref. Engeduto CL90 114/2 PBR | und | 80.34 | 16 | 1285.44 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 16 | 1285.44 | 100%
| '150230 | COMPOSIÇÃO - 2018.000151 | Terminal em alumínio ref. Engeduto TR 114/2 PBR | und | 21.84 | 58 | 1266.72 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 58 | 1266.72 | 100%
| '150231 | COMPOSIÇÃO - 2018.000152 | Terminal de saída de eletroduto em alumínio ref. Engeduto TRSE 114/2 PBR | und | 33.35 | 21 | 700.35 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 21 | 700.35 | 100%
| '150232 | LABOR - 150880 - 1 | Suporte de fixação de eletroduto no teto, através de fita metálica perfurada (Walsiwa) ou equiv (1,30m), cursor (1 und), h=60cm, suporte "Y" (1 und), parafuso e bucha S8 (1 und) | und | 27.53 | 324 | 8919.72 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 324 | 8919.72 | 100%
| '1503 | CAIXAS DE PASSAGEM DIVERSAS |  |  |  |  | 8235.06 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 8235.06 | 100%
| '150301 | LABOR - 150628 - 1 | Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x2" | und | 10.52 | 154 | 1620.08 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 154 | 1620.08 | 100%
| '150302 | LABOR - 150629 - 1 | Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x4" | und | 15.49 | 9 | 139.41 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 9 | 139.41 | 100%
| '150303 | COMPOSIÇÃO - 2018.000153 | Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x4", com tampa | und | 37.34 | 1 | 37.34 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 37.34 | 100%
| '150304 | COMPOSIÇÃO - 2018.000154 | Caixa de passagem em alumínio com tampa 4x4" | und | 56.34 | 2 | 112.68 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | 112.68 | 100%
| '150305 | LABOR - 150636 - 3 | Caixa sextavada em PVC de 3x3x1 1/2", marca de referência Tigreflex | und | 12.33 | 156 | 1923.48 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 156 | 1923.48 | 100%
| '150306 | COMPOSIÇÃO - 2018.000155 | Caixa de passagem 400x400x200mm, em alumínio com tampa parafusada | und | 580.75 | 1 | 580.75 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 580.75 | 100%
| '150307 | COMPOSIÇÃO - 2018.000156 | Caixa de ligação de alumínio silício, tipo conduletes, no formato "C" , inclusive tampa, diâmetro 3/4" | und | 25.84 | 1 | 25.84 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 25.84 | 100%
| '150308 | COMPOSIÇÃO - 2018.000157 | Caixa de passagem em alumínio com tampa 150x150mm | und | 91.89 | 36 | 3308.04 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 36 | 3308.04 | 100%
| '150309 | COMPOSIÇÃO - 2018.000158 | Caixa de ligação de alumínio silício, tipo conduletes, no formato "LB" , inclusive tampa, diâmetro 3/4" | und | 29.84 | 6 | 179.04 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 6 | 179.04 | 100%
| '150310 | LABOR - 150803 - 4 | Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES, sem rosca, no formato T, inclusive tampa com vedação, diâmetro 3/4" | und | 30.84 | 10 | 308.4 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 10 | 308.4 | 100%
| '1504 | INTERRUPTORES, TOMADAS E CHAVE SELETORA |  |  |  |  | 36330.57 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 36330.57 | 100%
| '150401 | LABOR - 180204 - 1 | Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2" | und | 41.37 | 16 | 661.92 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 16 | 661.92 | 100%
| '150402 | LABOR - 180205 - 2 | Interruptor de duas teclas simples 10A/250V, com placa 4x2" | und | 70.55 | 18 | 1269.9 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 18 | 1269.9 | 100%
| '150403 | LABOR - 180206 - 1 | Interruptor de uma tecla paralelo 10A/250V, com placa 4x2" | und | 50.37 | 12 | 604.44 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 12 | 604.44 | 100%
| '150404 | COMPOSIÇÃO - 2018.000159 | Interruptor paralelo em placa 4x2" 2 seções 10A-250V | und | 43.9 | 4 | 175.6 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | 175.6 | 100%
| '150405 | COMPOSIÇÃO - 2018.000160 | Interruptor paralelo simples três teclas em placa 4x2" 10A-250V | und | 55.4 | 1 | 55.4 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 55.4 | 100%
| '150406 | COMPOSIÇÃO - 2018.000161 | Chave seletora 3 posições (0,1 e 2) | und | 84.13 | 2 | 168.26 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | 168.26 | 100%
| '150407 | COMPOSIÇÃO - 2018.000162 | Rele fotoelétrico interno e externo bivolt 1000W, de conector, com base | und | 95.48 | 2 | 190.96 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | 190.96 | 100%
| '150408 | LABOR - 180201 - 5 | Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, com placa 4x2" | und | 46.69 | 64 | 2988.16 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 64 | 2988.16 | 100%
| '150409 | COMPOSIÇÃO - 2018.000163 | 2 tomadas padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, com placa 4x4" | und | 84.21 | 21 | 1768.41 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 21 | 1768.41 | 100%
| '150410 | LABOR - 180202 - 3 | Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 20A/250V, com placa 4x2" | und | 54.88 | 20 | 1097.6 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 20 | 1097.6 | 100%
| '150411 | LABOR - 180212 - 2 | Interruptor de três teclas simples 10A/250V, c/ placa 4x2" | und | 99.72 | 1 | 99.72 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 99.72 | 100%
| '150412 | COMPOSIÇÃO - 2018.000164 | Tampa para canaleta Engeduto T114/2, com um interruptor simples 1 tecla 10A/250V | und | 195.44 | 4 | 781.76 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | 781.76 | 100%
| '150413 | COMPOSIÇÃO - 2018.000166 | Tampa para canaleta Engeduto T114/2, com um interruptor simples 2 teclas 10A/250V | und | 245.18 | 16 | 3922.88 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 16 | 3922.88 | 100%
| '150414 | COMPOSIÇÃO - 2018.000216 | Interruptor paralelo em placa 4x2" 1 seção e uma simples 10A-250V | und | 36.81 | 1 | 36.81 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 36.81 | 100%
| '150415 | COMPOSIÇÃO - 2018.000217 | Interruptor paralelo em placa 4x2" 2 seções e uma simples 10A-250V | und | 69.2 | 1 | 69.2 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 69.2 | 100%
| '150416 | COMPOSIÇÃO - 2018.000167 | Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, instalada em placa de alumínio Engeduto T114/2 | und | 156.38 | 53 | 8288.14 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 53 | 8288.14 | 100%
| '150417 | COMPOSIÇÃO - 2018.000168 | Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 20A/250V, instalada em placa de alumínio Engeduto T114/2 | und | 161.12 | 2 | 322.24 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | 322.24 | 100%
| '150418 | COMPOSIÇÃO - 2018.000169 | 2 tomadas padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, instaladas em placa de alumínio Engeduto T114/2 | und | 259.03 | 53 | 13728.59 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 53 | 13728.59 | 100%
| '150419 | COMPOSIÇÃO - 2018.000170 | 2 tomadas padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 20A/250V com placa 4x4" | und | 100.58 | 1 | 100.58 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 100.58 | 100%
| '1505 | FIOS E CABOS |  |  |  |  | 188794.42 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 188794.42 | 100%
| '150501 | LABOR - 151402 - 1 | Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 2.5 mm2 | m | 8.12 | 6679 | 54233.48 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 6679 | 54233.48 | 100%
| '150502 | LABOR - 151406 - 1 | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 16.0 mm2 | m | 31.28 | 102 | 3190.56 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 102 | 3190.56 | 100%
| '150503 | LABOR - 151405 - 1 | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 10.0 mm2 | m | 20.4 | 201 | 4100.4 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 201 | 4100.4 | 100%
| '150504 | COMPOSIÇÃO - 2018.000171 | Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolação em PVC/A, antichama BWF-B, 1 condutor, 450/750V, seção nominal 50mm2 | m | 75.3 | 24 | 1807.2 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 24 | 1807.2 | 100%
| '150505 | LABOR - 151418 - 1 | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 4.0 mm2 | m | 12.16 | 3815 | 46390.4 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 3815 | 46390.4 | 100%
| '150506 | COMPOSIÇÃO - 2018.000172 | Cabo de cobre flexível #95mm2 - classe 5 EPR 90º - 1000V | m | 129.83 | 96 | 12463.68 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 96 | 12463.68 | 100%
| '150507 | COMPOSIÇÃO - 2018.000173 | Cabo de cobre flexível #35mm2 - classe 5 EPR 90º - 1000V | m | 52.63 | 292 | 15367.96 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 292 | 15367.96 | 100%
| '150508 | COMPOSIÇÃO - 2018.000174 | Cabo de cobre flexível #25mm2 - classe 5 EPR 90º - 1000V | m | 38.93 | 116 | 4515.88 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 116 | 4515.88 | 100%
| '150509 | COMPOSIÇÃO - 2018.000175 | Cabo PP 3x2,5mm² com plugs 2P+T, 10A - 250V macho e fêmea para ligação de luminárias embutidas | und | 50.84 | 138 | 7015.92 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 138 | 7015.92 | 100%
| '150510 | COMPOSIÇÃO - 2018.000176 | Cabo PP 3x2,5mm² com plugs 2P+T, 10A - 250V macho e fêmea para ligação de luminárias sobrepostas | und | 36.96 | 20 | 739.2 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 20 | 739.2 | 100%
| '150511 | LABOR - 151417 - 1 | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 2.5 mm2 | m | 9.26 | 240 | 2222.4 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 240 | 2222.4 | 100%
| '150512 | LABOR - 151419 - 2 | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 6 mm2 | m | 15.21 | 322 | 4897.62 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 322 | 4897.62 | 100%
| '150513 | LABOR - 151403 - 1 | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 4.0 mm2 | m | 11.2 | 2635 | 29512 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 2635 | 29512 | 100%
| '150514 | LABOR - 151404 - 1 | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 6.0 mm2 | m | 14.52 | 161 | 2337.72 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 161 | 2337.72 | 100%
| '1506 | DISJUNTORES E DISPOSITIVOS DIFERENCIAIS RESIDUAIS E PROTEÇÃO DE SURTOS |  |  |  |  | 11978.38 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 11978.38 | 100%
| '150601 | DER-ES - EDIFICAÇÕES - 151336 | Disjuntor DR bipolar 16A a 25A, corrente nominal 30 mA | und | 175.67 | 1 | 175.67 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 175.67 | 100%
| '150602 | LABOR - 151301 - 2 | Mini-Disjuntor monopolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 25.9 | 11 | 284.9 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 11 | 284.9 | 100%
| '150603 | LABOR - 151302 - 2 | Mini-Disjuntor monopolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 25.9 | 55 | 1424.5 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 55 | 1424.5 | 100%
| '150604 | LABOR - 151303 - 2 | Mini-Disjuntor monopolar 25 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 25.9 | 14 | 362.6 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 14 | 362.6 | 100%
| '150605 | LABOR - 151317 - 3 | Mini-Disjuntor monopolar 50 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 29.12 | 3 | 87.36 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | 87.36 | 100%
| '150606 | LABOR - 151307 - 2 | Mini-Disjuntor bipolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 70.99 | 27 | 1916.73 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 27 | 1916.73 | 100%
| '150607 | LABOR - 151321 - 2 | Mini-Disjuntor bipolar 25 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 70.99 | 7 | 496.93 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 7 | 496.93 | 100%
| '150608 | LABOR - 151330 - 2 | Mini-Disjuntor tripolar 63 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 180.01 | 1 | 180.01 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 180.01 | 100%
| '150609 | LABOR - 151331 - 3 | Mini-Disjuntor tripolar 80 A, curva C - 5KA 240VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 210.23 | 1 | 210.23 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 210.23 | 100%
| '150610 | LABOR - 151314 - 2 | Disjuntor Compacto em caixa moldada tripolar 100 A, curva C - 15KA 240VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 508.77 | 2 | 1017.54 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | 1017.54 | 100%
| '150611 | LABOR - 151334 - 2 | Disjuntor Compacto em caixa moldada tripolar 200 A, 50KA 220/240V / 25KA 380/415V 20KA/440V (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 1300.31 | 1 | 1300.31 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 1300.31 | 100%
| '150612 | LABOR - 151337 - 1 | Dispositivo de proteção contra surto (DPS) bipolar, tensão nominal máxima 275VCA, corente de surto máxima 40KA. | und | 226.08 | 20 | 4521.6 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 20 | 4521.6 | 100%
| '1507 | LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 39617.34 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 39617.34 | 100%
| '150701 | COMPOSIÇÃO - 2018.000177 | Luminária tipo tartaruga, corpo em alumínio injetado, borracha de vedação, difusor em vidro prensado e grade frontal de proteção, fornecido com soquete E-27 e 01 lâmpada compacta LED 10w, ref.: EX02-S1E27, marca de ref. Lumidec | und | 337.28 | 3 | 1011.84 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | 1011.84 | 100%
| '150702 | LABOR - 181003 - 3 | Luminaria embutir compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas LED T8 9W temp. de cor 5000k c/ 60cm - REF. CE216AL-N - AMES, 901 - LUMAVI OU EQUIVALENTE | und | 182.12 | 55 | 10016.6 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 55 | 10016.6 | 100%
| '150703 | LABOR - 181007 - 3 | Luminária embutir compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor,aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância nclusive 4 lâmpadas LED T8 9W temp. de cor 5000k - Ref.CE416AL-N - AMES, 6026 - LUMAVI OU EQUIVALENTE | und | 328.57 | 50 | 16428.5 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 50 | 16428.5 | 100%
| '150704 | COMPOSIÇÃO - 2018.000178 | Luminária LED refletor retangular bivolt, luz branca, 50 W-6000k, ref.: Ultra slim ou equivalente, fixada em platibanda face externa | und | 106.82 | 8 | 854.56 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 8 | 854.56 | 100%
| '150705 | COMPOSIÇÃO - 2018.000179 | Luminária LED refletor retangular bivolt, luz branca, 30W-6000k, ref.: Ultra slim ou equivalente, fixada em platibanda face externa | und | 99.86 | 4 | 399.44 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | 399.44 | 100%
| '150706 | COMPOSIÇÃO - 2018.000180 | Luminária plafon redondo, refletor em alumínio com vidro fosco diâmetro 30cm, para 2 lâmpadas LED 10W, base E27,completa | und | 187.98 | 31 | 5827.38 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 31 | 5827.38 | 100%
| '150707 | LABOR - 160613 - 2 | Ponto para iluminação de emergência completo, inclusive bloco autônomo de iluminação 2x9W com tomada universal | und | 280.82 | 11 | 3089.02 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 11 | 3089.02 | 100%
| '150708 | COMPOSIÇÃO - 2018.000181 | Luminária hermética IP-65 com 2 duas lâmpadas 18W-6000k uso sobrepor sustentada por 2 ganchos curtos sob perfilado 38x38mm | und | 497.5 | 4 | 1990 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | 1990 | 100%
| '1508 | QUADROS ELÉTRICOS |  |  |  |  | 17192.44 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 17192.44 | 100%
| '150801 | COMPOSIÇÃO - 2018.000182 | Quadro de sobrepor para 28 circuitos com barramentos trifásico+neutro+terra - 100A sem disjuntores norma DIN | und | 821.19 | 1 | 821.19 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 821.19 | 100%
| '150802 | LABOR - 151904 - 2 | Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 44 disj. DIN, c/barram trif. 100A barra. neutro e terra, fab. em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch yale, Ref. QDTN II-44DIN-CEMAR ou equiv | und | 1070.14 | 3 | 3210.42 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | 3210.42 | 100%
| '150803 | COMPOSIÇÃO - 2018.000184 | Quadro de sobrepor para 70 circuitos com barramentos trifásico+neutro+terra-225A sem disjuntores norma DIN | und | 2264.59 | 1 | 2264.59 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 2264.59 | 100%
| '150804 | COMPOSIÇÃO - 2018.000218 | Quadro geral de baixa tensão composto de painel, barramentos de cobre, isoladores, placa em acrílico, disjuntores de baixa tensão norma Nema caixa moldada, dispositivos de proteção contra surtos e disjuntor tripolar norma Din | und | 10896.24 | 1 | 10896.24 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 10896.24 | 100%
| '1509 | DIVERSOS |  |  |  |  | 10527.365 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 10527.365 | 100%
| '150901 | LABOR - 030101 - 1 | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | m3 | 59.88 | 33 | 1976.04 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 33 | 1976.04 | 100%
| '150902 | LABOR - 030210 - 1 | Aterro compactado utilizando compactador de placa vibratória com reaproveitamento do material | m3 | 30.84 | 23.5 | 724.74 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 23.5 | 724.74 | 100%
| '150903 | LABOR - 150701 - 1 | Envelopamento de concreto simples com consumo mínimo de cimento de 250kg/m3, inclusive escavação para profundidade mínima do eletroduto de 50 cm, de 25 x 25 cm, para 1 eletroduto | m | 58.52 | 99 | 5793.48 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 99 | 5793.48 | 100%
| '150904 | LABOR - 150702 - 1 | Envelopamento de concreto simples com consumo mínimo de cimento de 250kg/m3, inclusive escavação para profundidade mínima do eletroduto de 50 cm, de 25 x 30 cm, para 2 eletrodutos | m | 70.22 | 24.75 | 1737.945 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 24.75 | 1737.945 | 100%
| '150905 | LABOR - 142201 - 1 | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 1/2" a 1" | m | 12.56 | 23.5 | 295.16 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 23.5 | 295.16 | 100%
| '16 | OUTRAS INSTALAÇÕES |  |  |  |  | 169917.85 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 169917.85 | 100%
| '1601 | INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO |  |  |  |  | 3193.41 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3193.41 | 100%
| '160101 | EXTINTORES | [5 empty] | 0 | [32 empty] | 0 |  |  | 0
| '16010101 | LABOR - 160606 - 4 | Extintor de incêndio de gás carbônico CO2 5 B:C (6 Kg), inclusive suporte para fixação, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC fotoluminescente | und | 724.59 | 1 | 724.59 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 724.59 | 100%
| '16010102 | LABOR - 160605 - 4 | Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade 2A-20B:C (6 kg), inclusive suporte para fixação, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC fotoluminescente | und | 304.9 | 5 | 1524.5 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 5 | 1524.5 | 100%
| '160102 | ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA E SINALIZAÇÃO | [5 empty] | 0 | [32 empty] | 0 |  |  | 0
| '16010201 | COMPOSIÇÃO - 2018.000214 | Placa de sinalização de segurança contra incêndio fotoluminescente (tipos "S") dim. 13x26cm, conforme projeto | und | 30.94 | 22 | 680.68 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 22 | 680.68 | 100%
| '16010202 | DER-ES - EDIFICAÇÕES - 2018.000215 | Placa de sinalização de segurança contra incêndio fotoluminescente (tipos "E") dim. 20x20cm, conforme projeto | und | 43.94 | 6 | 263.64 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 6 | 263.64 | 100%
| '1602 | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO |  |  |  |  | 128094.83 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 128094.83 | 100%
| '160201 | CAIXAS DE PASSAGEM EMBUTIR E SOBREPOR EM PAREDES E SOLO | [5 empty] | 0 | [32 empty] | 0 |  |  | 0
| '16020101 | LABOR - 150628 - 1 | Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x2" | und | 10.52 | 20 | 210.4 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 20 | 210.4 | 100%
| '16020102 | LABOR - 150629 - 1 | Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x4" | und | 15.49 | 16 | 247.84 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 16 | 247.84 | 100%
| '16020103 | LABOR - 160108 - 3 | Caixa de telefone em chapa de aço padrão TELEBRAS do tipo CIE-2 200x200x120mm | und | 173.6 | 4 | 694.4 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | 694.4 | 100%
| '16020104 | COMPOSIÇÃO - 2018.000187 | Caixa de sobrepor CD-05 (80x80x15cm) padrão Brasil Telecom | und | 891.03 | 2 | 1782.06 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | 1782.06 | 100%
| '16020105 | COMPOSIÇÃO - 2018.000155 | Caixa de passagem 400x400x200mm, em alumínio com tampa parafusada | und | 580.75 | 1 | 580.75 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 580.75 | 100%
| '16020106 | LABOR - 160111 - 1 | Caixa para telefone padrão TELEMAR, dim. 1070 x 520 x 500 mm, com tampa de ferro tipo R2, assentada com argamassa de cimento, cal e areia | und | 1223.35 | 1 | 1223.35 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 1223.35 | 100%
| '160202 | ELETRODUTOS, CANALETAS, ELETROCALHAS E CONEXÕES | [5 empty] | 0 | [32 empty] | 0 |  |  | 0
| '16020201 | LABOR - 151126 - 1 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 3/4" (25mm), inclusive conexões | m | 19.72 | 57 | 1124.04 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 57 | 1124.04 | 100%
| '16020202 | LABOR - 151127 - 1 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive conexões | m | 29.61 | 42 | 1243.62 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 42 | 1243.62 | 100%
| '16020203 | LABOR - 151129 - 1 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1 1/2" (50mm), inclusive conexões | m | 43.65 | 40 | 1746 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 40 | 1746 | 100%
| '16020204 | LABOR - 151130 - 1 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 2" (60mm), inclusive conexões | m | 54.81 | 66 | 3617.46 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 66 | 3617.46 | 100%
| '16020205 | LABOR - 150860 - 1 | Tampa de encaixe para eletrocalha em chapa de aço galvanizada 18, dim. 150mm | und | 58.38 | 114 | 6655.32 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 114 | 6655.32 | 100%
| '16020206 | LABOR - 151132 - 1 | Eletroduto flexível corrugado 3/4" , marca de referência TIGRE | m | 10.05 | 35 | 351.75 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 35 | 351.75 | 100%
| '16020207 | LABOR - 151131 - 1 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 3" (85mm), inclusive conexões | m | 98.52 | 10 | 985.2 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 10 | 985.2 | 100%
| '16020208 | LABOR - 150835 - 2 | Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado nº16, 150x50mm, sem tampa | m | 111.81 | 114 | 12746.34 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 114 | 12746.34 | 100%
| '16020209 | COMPOSIÇÃO - 2018.000188 | Tê horizontal 90º para eletrocalha metálica 150x50mm, galvanizada | und | 81.76 | 1 | 81.76 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 81.76 | 100%
| '16020210 | COMPOSIÇÃO - 2018.000189 | Curva horizontal 90º para eletrocalha metálica, 150x50mm, galvanizada, ref. Mega MG 2510 | und | 84.44 | 13 | 1097.72 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 13 | 1097.72 | 100%
| '16020211 | COMPOSIÇÃO - 2018.000190 | Curva horizontal inversa 90º para eletrocalha 150x50mm | und | 86.27 | 3 | 258.81 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | 258.81 | 100%
| '16020212 | COMPOSIÇÃO - 2018.000192 | Suporte de fixação de eletrocalha 150x50mm, no teto, através suspenção vert. (1und), porca sextavada e arruela 1/4" (4und), vergalhão rosca total 1/4" (h=150cm), cantoneira zz (1und) e parafuso e bucha s8 (2und) uso a cada 1,5m | und | 56.99 | 76 | 4331.24 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 76 | 4331.24 | 100%
| '16020213 | COMPOSIÇÃO - 2018.000142 | Abraçadeira em aço para amarração de eletrodutos, tipo D, com 1.1/2" e cunha de fixação | und | 12.87 | 8 | 102.96 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 8 | 102.96 | 100%
| '16020214 | COMPOSIÇÃO - 2018.000145 | Abraçadeira em aço para amarração de eletrodutos, tipo D, com 2" e cunha de fixação | und | 15.61 | 17 | 265.37 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 17 | 265.37 | 100%
| '16020215 | COMPOSIÇÃO - 2018.000143 | Abraçadeira em aço para amarração de eletrodutos, tipo D, com 3" e cunha de fixação | und | 24.37 | 24 | 584.88 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 24 | 584.88 | 100%
| '16020216 | LABOR - 150850 - 1 | Saída horizontal para eletroduto de 3/4" | und | 12.29 | 22 | 270.38 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 22 | 270.38 | 100%
| '16020217 | LABOR - 150851 - 1 | Saída horizontal para eletroduto de 1" | und | 12.78 | 9 | 115.02 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 9 | 115.02 | 100%
| '16020218 | LABOR - 150852 - 1 | Saída horizontal para eletroduto de 2" | und | 15.43 | 6 | 92.58 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 6 | 92.58 | 100%
| '16020219 | LABOR - 150880 - 1 | Suporte de fixação de eletroduto no teto, através de fita metálica perfurada (Walsiwa) ou equiv (1,30m), cursor (1 und), h=60cm, suporte "Y" (1 und), parafuso e bucha S8 (1 und) | und | 27.53 | 76 | 2092.28 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 76 | 2092.28 | 100%
| '160203 | CABOS | [5 empty] | 0 | [32 empty] | 0 |  |  | 0
| '16020301 | COMPOSIÇÃO - 2018.000185 | Cabo telefônico CTP-APL-50 30 pares (uso externo) | m | 25.79 | 111 | 2862.69 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 111 | 2862.69 | 100%
| '16020302 | LABOR - 160851 - 2 | Fornecimento e instalação de Cabo de rede par trançado 4 pares Categoria 6 | m | 6.48 | 4737 | 30695.76 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 4737 | 30695.76 | 100%
| '16020303 | LABOR - 160126 - 1 | Cabo telefônico CI, diâmetro do condutor 50mm, 50 pares | m | 54.13 | 12 | 649.56 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 12 | 649.56 | 100%
| '160204 | PLACAS/ESPELHOS | [5 empty] | 0 | [32 empty] | 0 |  |  | 0
| '16020401 | LABOR - 160872 - 1 | Espelho 4" x 2" com conector RJ 45 fêmea CAT. 6 | und | 35.58 | 14 | 498.12 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 14 | 498.12 | 100%
| '16020402 | LABOR - 160873 - 1 | Espelho 4" x 4" com 2 conectores RJ 45 fêmea CAT. 6 | und | 56.45 | 34 | 1919.3 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 34 | 1919.3 | 100%
| '16020403 | COMPOSIÇÃO - 2018.000193 | Tampa canaleta T114/2 ref. Engeduto com 01 furo e 01 conector RJ45 Cat6 fêmea | und | 135.47 | 1 | 135.47 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 135.47 | 100%
| '16020404 | COMPOSIÇÃO - 2018.000194 | Tampa canaleta T114/2 ref. Engeduto com 02 furos e 02 conectores RJ45 Cat6 fêmea | und | 203.77 | 52 | 10596.04 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 52 | 10596.04 | 100%
| '160205 | EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS | [5 empty] | 0 | [32 empty] | 0 |  |  | 0
| '16020501 | LABOR - 160816 - 2 | Fornecimento e instalação de Rack de Piso Fechado Padrão 19" - 44 U´s x 670mm | und | 3162.79 | 1 | 3162.79 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 3162.79 | 100%
| '16020502 | COMPOSIÇÃO - 2018.000195 | Bandeja fixa para rack, 1Ux19"x500mm | und | 176.01 | 2 | 352.02 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | 352.02 | 100%
| '16020503 | LABOR - 160843 - 1 | Patch Panel 24 Portas RJ45/IDC Cat.6, inclusive fixação em Rack 19" | und | 391.53 | 5 | 1957.65 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 5 | 1957.65 | 100%
| '16020504 | LABOR - 160825 - 2 | Guia de Cabos Fechado Horizontal Padrão 19" - 1 U´s, inclusive fixação em Rack 19" | und | 38.94 | 17 | 661.98 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 17 | 661.98 | 100%
| '16020505 | LABOR - 160847 - 1 | Patch Cord Gigalan Extra Flexível CAT 6 U/UTP RJ-45 - 1,50 m | und | 43.06 | 190 | 8181.4 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 190 | 8181.4 | 100%
| '16020506 | COMPOSIÇÃO - 2018.000196 | Régua com 8 tomadas 2P+T, 10 A | und | 198.78 | 1 | 198.78 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 198.78 | 100%
| '16020507 | COMPOSIÇÃO - 2018.000197 | Bandeja fixa para rack, 2Ux19"x500mm | und | 138.32 | 2 | 276.64 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | 276.64 | 100%
| '16020508 | LABOR - 160864 - 1 | Switch 24 portas RJ-45 10/100 + 2 10/100/1000, inclusive fixação em Rack 19" | und | 1627.77 | 6 | 9766.62 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 6 | 9766.62 | 100%
| '16020509 | COMPOSIÇÃO - 2018.000199 | Patch cord Cat 6 - 2,5 m | und | 81.67 | 82 | 6696.94 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 82 | 6696.94 | 100%
| '16020510 | COMPOSIÇÃO - 2018.000200 | Voice panel 50 portas | und | 941.21 | 2 | 1882.42 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | 1882.42 | 100%
| '16020511 | COMPOSIÇÃO - 2018.000201 | Bloco de engate rápido BER-10 pares com proteção Minipei e bastidor em aço inox | und | 91.71 | 8 | 733.68 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 8 | 733.68 | 100%
| '16020512 | COMPOSIÇÃO - 2018.000202 | Anel guia base 02-40mm | und | 13.3 | 8 | 106.4 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 8 | 106.4 | 100%
| '16020513 | LABOR - 160870 - 1 | Certificação avulsa dos pontos com emissão de relatório do equipamento de teste mais de 101 pontos | und | 28.02 | 152 | 4259.04 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 152 | 4259.04 | 100%
| '1603 | INSTALAÇÕES DE CFTV ,CATV,ALARMES SENSORIAL E DE BARREIRA |  |  |  |  | 38629.61 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 38629.61 | 100%
| '160301 | CAIXAS DE PASSAGEM | [5 empty] | 0 | [32 empty] | 0 |  |  | 0
| '16030101 | LABOR - 150628 - 1 | Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x2" | und | 10.52 | 27 | 284.04 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 27 | 284.04 | 100%
| '16030102 | LABOR - 150629 - 1 | Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x4" | und | 15.49 | 4 | 61.96 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | 61.96 | 100%
| '16030103 | COMPOSIÇÃO - 2018.000156 | Caixa de ligação de alumínio silício, tipo conduletes, no formato "C" , inclusive tampa, diâmetro 3/4" | und | 25.84 | 1 | 25.84 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 25.84 | 100%
| '16030104 | COMPOSIÇÃO - 2018.000158 | Caixa de ligação de alumínio silício, tipo conduletes, no formato "LB" , inclusive tampa, diâmetro 3/4" | und | 29.84 | 8 | 238.72 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 8 | 238.72 | 100%
| '16030105 | LABOR - 150803 - 4 | Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES, sem rosca, no formato T, inclusive tampa com vedação, diâmetro 3/4" | und | 30.84 | 12 | 370.08 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 12 | 370.08 | 100%
| '160302 | ELETRODUTOS E CONEXÕES | [5 empty] | 0 | [32 empty] | 0 |  |  | 0
| '16030201 | LABOR - 151132 - 1 | Eletroduto flexível corrugado 3/4" , marca de referência TIGRE | m | 10.05 | 52 | 522.6 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 52 | 522.6 | 100%
| '16030202 | LABOR - 151126 - 1 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 3/4" (25mm), inclusive conexões | m | 19.72 | 16 | 315.52 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 16 | 315.52 | 100%
| '16030203 | LABOR - 151127 - 1 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive conexões | m | 29.61 | 2 | 59.22 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | 59.22 | 100%
| '16030204 | LABOR - 151128 - 1 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1 1/4" (40mm), inclusive conexões | m | 36.58 | 40 | 1463.2 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 40 | 1463.2 | 100%
| '16030205 | LABOR - 141211 - 1 | Tubo de aço galvanizado, inclusive conexões, diâm. 20mm (3/4") | m | 87.73 | 62 | 5439.26 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 62 | 5439.26 | 100%
| '16030206 | COMPOSIÇÃO - 2018.000144 | Abraçadeira em aço para amarração de eletrodutos, tipo D, com 3/4" e cunha de fixação | und | 10.26 | 45 | 461.7 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 45 | 461.7 | 100%
| '16030207 | LABOR - 150880 - 1 | Suporte de fixação de eletroduto no teto, através de fita metálica perfurada (Walsiwa) ou equiv (1,30m), cursor (1 und), h=60cm, suporte "Y" (1 und), parafuso e bucha S8 (1 und) | und | 27.53 | 64 | 1761.92 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 64 | 1761.92 | 100%
| '160303 | CABOS | [5 empty] | 0 | [32 empty] | 0 |  |  | 0
| '16030301 | LABOR - 160851 - 2 | Fornecimento e instalação de Cabo de rede par trançado 4 pares Categoria 6 | m | 6.48 | 1427 | 9246.96 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1427 | 9246.96 | 100%
| '16030302 | COMPOSIÇÃO - 2018.000203 | Cabo manga 4x26AWG uso em sistema de alarme sensorial | m | 12.54 | 427 | 5354.58 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 427 | 5354.58 | 100%
| '16030303 | COMPOSIÇÃO - 2018.000204 | Cabo RGE-06 com 90% de malha uso em CATV (antena ou cabo) por assinatura | m | 7.71 | 143 | 1102.53 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 143 | 1102.53 | 100%
| '16030304 | COMPOSIÇÃO - 2018.000205 | Cabo 2x22AWG uso em sistema de travamento de fechaduras | m | 8.34 | 45 | 375.3 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 45 | 375.3 | 100%
| '16030305 | LABOR - 160870 - 1 | Certificação avulsa dos pontos com emissão de relatório do equipamento de teste mais de 101 pontos | und | 28.02 | 56 | 1569.12 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 56 | 1569.12 | 100%
| '160304 | PLACAS/ESPELHOS | [5 empty] | 0 | [32 empty] | 0 |  |  | 0
| '16030401 | LABOR - 160872 - 1 | Espelho 4" x 2" com conector RJ 45 fêmea CAT. 6 | und | 35.58 | 18 | 640.44 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 18 | 640.44 | 100%
| '16030402 | COMPOSIÇÃO - 2018.000219 | Espelho 4x4" em PVC com 01 conector F uso em cabo de CATV | und | 48.26 | 3 | 144.78 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | 144.78 | 100%
| '160305 | EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS | [5 empty] | 0 | [32 empty] | 0 |  |  | 0
| '16030501 | LABOR - 160843 - 1 | Patch Panel 24 Portas RJ45/IDC Cat.6, inclusive fixação em Rack 19" | und | 391.53 | 1 | 391.53 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 391.53 | 100%
| '16030502 | LABOR - 160825 - 2 | Guia de Cabos Fechado Horizontal Padrão 19" - 1 U´s, inclusive fixação em Rack 19" | und | 38.94 | 1 | 38.94 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 38.94 | 100%
| '16030503 | LABOR - 160847 - 1 | Patch Cord Gigalan Extra Flexível CAT 6 U/UTP RJ-45 - 1,50 m | und | 43.06 | 26 | 1119.56 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 26 | 1119.56 | 100%
| '16030504 | COMPOSIÇÃO - 2018.000195 | Bandeja fixa para rack, 1Ux19"x500mm | und | 176.01 | 2 | 352.02 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | 352.02 | 100%
| '16030505 | COMPOSIÇÃO - 2018.000206 | Kit Central de Alarme de Barreira monitorável, com 1 par de sensores IVA 5080 AT, 2 controles remotos, 1 bateria selada 12V-7A, 1 sirene 120db ref. INTELBRÁS Anm 24NET ou equivalente | und | 666.57 | 1 | 666.57 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 666.57 | 100%
| '16030506 | COMPOSIÇÃO - 2018.000207 | Sensor ativo de Barreira alcance máximo de 80m ref. INTELBRÁS IVA 5080 AT ou equivalente | und | 341.26 | 10 | 3412.6 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 10 | 3412.6 | 100%
| '16030507 | COMPOSIÇÃO - 2018.000208 | Central de Alarme sensorial monitorável com até 12 zonas ref. Active-8 Ultra (Modular) da JFL ou equivalente | und | 648.9 | 1 | 648.9 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 648.9 | 100%
| '16030508 | COMPOSIÇÃO - 2018.000209 | Sensor Passivo Infravermelho PET digital com tecnologia de barramento ref. JFL DSL-510 BUS ou equivalente | und | 171.11 | 3 | 513.33 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | 513.33 | 100%
| '16030509 | COMPOSIÇÃO - 2018.000210 | Teclado LCD para alarme com fio para centrais monitoráveis ref. JFL TEC-300 ou equivalente | und | 308.55 | 2 | 617.1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | 617.1 | 100%
| '16030510 | COMPOSIÇÃO - 2018.000211 | Sirene piezoelétrica com tecnologia de barramento ref JFL SIR-215-BUS ou equivalente | und | 145.9 | 2 | 291.8 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | 291.8 | 100%
| '16030511 | COMPOSIÇÃO - 2018.000196 | Régua com 8 tomadas 2P+T, 10 A | und | 198.78 | 1 | 198.78 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 198.78 | 100%
| '16030512 | COMPOSIÇÃO - 2018.000212 | Kit comando de fechadura eletrônica com 1 receptora de sinal 1 canal JFL, uma fonte auxiliar entrada 127V e saída 12V/2AH e 1 controle remoto 433MHz | und | 313.57 | 3 | 940.71 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | 940.71 | 100%
| '17 | APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS |  |  |  |  | 101483.2502 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 101483.2502 | 100%
| '1701 | LOUÇAS |  |  |  |  | 55586.43 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 55586.43 | 100%
| '170101 | LABOR - 170136 - 3 | Bacia sanitária de louça branca, com caixa acoplada duplo acionamento, marca de ref. Deca Linha Ravena ou equivalente, inclusive assento plástico e acessórios de fixação | und | 1171.06 | 12 | 14052.72 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 12 | 14052.72 | 100%
| '170102 | LABOR - 170126 - 6 | Bacia sifonada de louça branca sem abertura frontal para portadores de necessidades especiais, Vogue Plus Conforto - Linha Conforto, mod P510, incl. assento poliester, ref.AP51,marca de ref. Deca ou equivalente, sem abertura frontal | und | 2597.07 | 5 | 12985.35 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 5 | 12985.35 | 100%
| '170103 | LABOR - 170127 - 3 | Mictório de louça branca com sifão integrado M-715, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive válvula de descarga linha anti-vandalismo, marcas de referência Fabrimar, Docol ou Deca e engates e acessórios cromados | und | 1746.28 | 1 | 1746.28 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 1746.28 | 100%
| '170104 | LABOR - 170133 - 1 | Cuba louça branca oval, de embutir, Mod. L37, marca de ref. Deca incl. válvula e sifão, exclusive torneira. | und | 423.98 | 1 | 423.98 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 423.98 | 100%
| '170105 | COMPOSIÇÃO - 2018.000033 | Cuba Semi-encaixe, quadrada, de louça branca, 420mmx420mmx150mm, código L800.17, marca de referência Deca | und | 1436.83 | 9 | 12931.47 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 9 | 12931.47 | 100%
| '170106 | COMPOSIÇÃO - 2018.000034 | Lavatório suspenso de louça branca, dim.395x295MM, MODELO IZZY, CÓD. L15.17, marca de referência Deca ou eq., inclusive válvula, sifão e engates cromados | und | 1011.03 | 5 | 5055.15 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 5 | 5055.15 | 100%
| '170107 | COMPOSIÇÃO - 2018.000080 | Bacia turca com caixa de descarga de embutir Montana ou equivalente | und | 2097.87 | 4 | 8391.48 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | 8391.48 | 100%
| '1702 | BANCADAS |  |  |  |  | 8321.7002 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 8321.7002 | 100%
| '170201 | COMPOSIÇÃO - 2018.000035 | Bancada em granito polido Siena, esp.: 2 cm, conforme detalhe. | m2 | 680.05 | 6.82 | 4637.941 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 6.82 | 4637.941 | 100%
| '170202 | COMPOSIÇÃO - 2018.000037 | Rodabancada em granito SIENA, esp. 2cm, h=10,0cm, acabamento polido com borda boleda, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada e areia, incluindo rejuntamento com cimento branco | m | 82.7 | 23.31 | 1927.737 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 23.31 | 1927.737 | 100%
| '170203 | COMPOSIÇÃO - 2018.000036 | Rodabancada inferior (saia) em granito SIENA, esp. 2cm, h=10,0cm, acabamento polido com borda boleda, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada e areia, incluindo rejuntamento com cimento branco | m | 63.91 | 18.42 | 1177.2222 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 18.42 | 1177.2222 | 100%
| '170204 | COMPOSIÇÃO - 2018.000038 | Cantoneiras em perfil "L" de ferro galvanizado 1.1/2" x 1,1/2" x 3/16", chumbada em alvenaria, pintada com tinta esmalte sintético brilhante Suvinil cor gelo sobre duas demãos de supergalvite | und | 72.35 | 8 | 578.8 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 8 | 578.8 | 100%
| '1703 | TORNEIRAS |  |  |  |  | 10696.56 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 10696.56 | 100%
| '170301 | COMPOSIÇÃO - 2018.000039 | Torneira de pia de cozinha, bancada, saída lateral, tubo alto móvel, 1/4 de volta, com arejador móvel, cromada, linha Aquarius 1168-A, marca de ref. Fabrimar ou equivalente | und | 395.02 | 2 | 790.04 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | 790.04 | 100%
| '170302 | COMPOSIÇÃO - 2018.000040 | Torneira pressão cromada para lavatório, linha Pressmatic, cod. 446106, marcas de referência Docol ou equivalente | und | 389.84 | 5 | 1949.2 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 5 | 1949.2 | 100%
| '170303 | COMPOSIÇÃO - 2018.000041 | Torneira pressão cromada para lavatório, linha Logicamatic, cod. 652806, marcas de referência Docol ou equivalente | und | 641.98 | 12 | 7703.76 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 12 | 7703.76 | 100%
| '170304 | COMPOSIÇÃO - 2018.000042 | Torneira de tanque e jardim, cromada, linha Aquarius, código 1128-A, marca de referência Fabrimar ou equivalente | und | 126.78 | 2 | 253.56 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | 253.56 | 100%
| '1704 | OUTROS APARELHOS |  |  |  |  | 26878.56 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 26878.56 | 100%
| '170401 | LABOR - 170519 - 1 | Ducha manual Acqua jet , linha Aquarius, com registro ref.C 2195, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 360.86 | 17 | 6134.62 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 17 | 6134.62 | 100%
| '170402 | COMPOSIÇÃO - 2018.000030 | Chuveiro comum, 3 temperaturas, 5500w, 110v, tipo Maxi Ducha marca de referência Lorenzetti | und | 139.92 | 3 | 419.76 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | 419.76 | 100%
| '170403 | COMPOSIÇÃO - 2018.000031 | Dispenser para papel higiênico em plástico ABS, tipo rolão para 300 metros, cor branco | und | 135.16 | 17 | 2297.72 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 17 | 2297.72 | 100%
| '170404 | LABOR - 170504 - 2 | Dispenser de plástico ABS branco para sabonete líquido, marcas de referência JSN, Iramax, Sólimp ou equivalente, com reservatório, fixado com parafusos e buchas | und | 123.87 | 18 | 2229.66 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 18 | 2229.66 | 100%
| '170405 | COMPOSIÇÃO - 2018.000032 | Dispenser para papel toalha interfolhado, duas dobras, em plástico ABS, cor branca | und | 98.58 | 18 | 1774.44 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 18 | 1774.44 | 100%
| '170406 | LABOR - 170530 - 2 | Cuba em aço inox nº 02(dim.560x340x150)mm, marcas de referência Franke, Strake, tramontina, inclusive válvula de metal 31/2" e sifão cromado 1 x 1/2", excl. torneira | und | 593.99 | 2 | 1187.98 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | 1187.98 | 100%
| '170407 | LABOR - 170514 - 1 | Tanque simples de aço inox Fischer, mod. TQ1-S AISI 304, ou equivalente nas marcas Metalpress ou Mekal, inclusive válvula de metal 1 1/4" e sifão cromado 2", excl. torneira | und | 2000.12 | 2 | 4000.24 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | 4000.24 | 100%
| '170408 | LABOR - 170603 - 1 | Barra de apoio reta em aço inox 304 p/ portadores de necessidades especiais (NBR 9050), largura 80 cm | und | 219.67 | 7 | 1537.69 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 7 | 1537.69 | 100%
| '170409 | DER-ES - EDIFICAÇÕES - 170606 | Barra de apoio "U" em aço inox 304 Ø1.1/4" p/ lavatório L51 - Deca ou equivalente, p/ portadores de necessidades especiais (NBR 9050) | und | 480.2 | 10 | 4802 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 10 | 4802 | 100%
| '170410 | LABOR - 170602 - 1 | Barra de apoio reta em aço inox 304 p/ portadores de necessidades especiais (NBR 9050), largura 60 cm | und | 178.57 | 5 | 892.85 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 5 | 892.85 | 100%
| '170411 | COMPOSIÇÃO - 2018.000223 | Dispositivo de sinalização de emergência | und | 320.32 | 5 | 1601.6 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 5 | 1601.6 | 100%
| '18 | CLIMATIZAÇÃO |  |  |  |  | 279874.172 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 279874.172 | 100%
| '1801 | LINHA FRIGORÍGENA |  |  |  |  | 73047.94 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 73047.94 | 100%
| '180101 | COMPOSIÇÃO - 2018.000089 | Inst. linha frigorígena p/ interlig.do sist. climat.(equip. de 9 e 12k btus) incl. acess.de fix, fita PVC auto-aderente, cabo PP, tubos de cobre (linha liquida e sucção) e espuma elast. flex.(diam.1/4" e 3/8"), incl. gás ref R410 | m | 125.6 | 510 | 64056 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 510 | 64056 | 100%
| '180102 | COMPOSIÇÃO - 2018.000090 | Inst.de linha frigorígena p/ interlig.do sist.de climat.(equip. 18k btus) incl. acess.de fix, fita PVC auto-aderente, cabo PP, tubos de cobre (linha liquida e sucção) e espuma elast. flex.(diam.1/4" e 1/2"), incl. gás ref R410 | m | 142.8 | 19 | 2713.2 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 19 | 2713.2 | 100%
| '180103 | COMPOSIÇÃO - 2018.000091 | Inst. linha frigorígena p/ interlig.do sist. climat.(equip. de 24 e 30k btus) incl. acess.de fix, fita PVC auto-aderente, cabo PP, tubos de cobre (linha liquida e sucção) e esp. elast. flex.(diam.1/4" e 5/8"), incl. gás ref R410 | m | 153.14 | 41 | 6278.74 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 41 | 6278.74 | 100%
| '1802 | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO (EVAPORADORA E CONDENSADORA) |  |  |  |  | 80798.17 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 80798.17 | 100%
| '180201 | COMPOSIÇÃO - 2018.000096 | Conjunto split com capacidade nominal de 9.000BTU/h composto de unidade evaporadora tipo HiWall e unidade condensadora com descarga frontal - Fabricante: Elgin-Modelo: HAQI09B2FA/HAQE09BSNA | und | 2067.49 | 17 | 35147.33 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 17 | 35147.33 | 100%
| '180202 | COMPOSIÇÃO - 2018.000095 | Conjunto split com capacidade nominal de 12.000BTU/h composto de unidade evaporadora tipo HiWall e unidade condensadora com descarga frontal - Fabricante: Elgin-Modelo: HAFI12B2FA/HAFE12B2NA | und | 2314.99 | 12 | 27779.88 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 12 | 27779.88 | 100%
| '180203 | COMPOSIÇÃO - 2018.000094 | Conjunto split com capacidade nominal de 18.000BTU/h composto de unidade evaporadora tipo HiWall e unidade condensadora com descarga frontal. Fabricante: Elgin-Modelo: HAFI18B2FA/HAFE18B2NA | und | 3436.7 | 1 | 3436.7 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 3436.7 | 100%
| '180204 | COMPOSIÇÃO - 2018.000093 | Conjunto split com capacidade nominal de 24.000BTU/h composto de unidade evaporadora tipo HiWall e unidade condensadora com descarga frontal. Fabricante: Elgin-Modelo: HWQI24B2IA/HWQE24B2NA | und | 3501.82 | 2 | 7003.64 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | 7003.64 | 100%
| '180205 | COMPOSIÇÃO - 2018.000092 | Conjunto split com capacidade nominal de 30.000BTU/h composto de unidade evaporadora tipo HiWall e unidade condensadora com descarga frontal. Fabricante: Elgin - modelo: HWFI30B2IA/HWFE30B2IA | und | 7430.62 | 1 | 7430.62 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 7430.62 | 100%
| '1803 | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO (EVAPORADORA) |  |  |  |  | 3716.13 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3716.13 | 100%
| '180301 | COMPOSIÇÃO - 2018.000101 | Instalação de unidade evaporadora 9.000Btu's - tipo: hiwall, exclusive circuitos frigorígenos | und | 112.61 | 17 | 1914.37 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 17 | 1914.37 | 100%
| '180302 | COMPOSIÇÃO - 2018.000100 | Instalação de unidade evaporadora 12.000Btu's - tipo: hiwall, exclusive circuitos frigorígenos | und | 112.61 | 12 | 1351.32 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 12 | 1351.32 | 100%
| '180303 | COMPOSIÇÃO - 2018.000099 | Instalação de unidade evaporadora 18.000Btu's - tipo: hiwall, exclusive circuitos frigorígenos | und | 112.61 | 1 | 112.61 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 112.61 | 100%
| '180304 | COMPOSIÇÃO - 2018.000098 | Instalação de unidade evaporadora 24.000Btu's - tipo: hiwall, exclusive circuitos frigorígenos | und | 112.61 | 2 | 225.22 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | 225.22 | 100%
| '180305 | COMPOSIÇÃO - 2018.000097 | Instalação de unidade evaporadora 30.000Btu's - tipo: hiwall, exclusive circuitos frigorígenos | und | 112.61 | 1 | 112.61 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 112.61 | 100%
| '1804 | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO (CONDENSADORA) |  |  |  |  | 16533.33 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 16533.33 | 100%
| '180401 | COMPOSIÇÃO - 2018.000108 | Instalação de unidade condensadora 9.000Btu/h, exclusive circuitos frigorígenos, isolamento, suportes, gás refrigerante e acessórios | und | 501.01 | 17 | 8517.17 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 17 | 8517.17 | 100%
| '180402 | COMPOSIÇÃO - 2018.000106 | Instalação de unidade condensadora 12.000Btu/h, exclusive circuitos frigorígenos, isolamento, suportes, gás refrigerante e acessórios | und | 501.01 | 12 | 6012.12 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 12 | 6012.12 | 100%
| '180403 | COMPOSIÇÃO - 2018.000104 | Instalação de unidade condensadora 18.000Btu/h, exclusive circuitos frigorígenos, isolamento, suportes, gás refrigerante e acessórios | und | 501.01 | 1 | 501.01 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 501.01 | 100%
| '180404 | COMPOSIÇÃO - 2018.000103 | Instalação de unidade condensadora 24.000Btu/h, exclusive circuitos frigorígenos, isolamento, suportes, gás refrigerante e acessórios | und | 501.01 | 2 | 1002.02 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | 1002.02 | 100%
| '180405 | COMPOSIÇÃO - 2018.000102 | Instalação de unidade condensadora 30.000Btu/h, exclusive circuitos frigorígenos, isolamento, suportes, gás refrigerante e acessórios | und | 501.01 | 1 | 501.01 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 501.01 | 100%
| '1805 | SISTEMA DE EXAUSTÃO |  |  |  |  | 98188.47 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 98188.47 | 100%
| '180501 | COMPOSIÇÃO - 2018.000110 | Ventilador de exaustão compacto, com rolamento, 127/220V Pot.: 0,05kw , vazão de 130m3/h . Fabricante OTAM S&P Modelo: Silent200 ou equivalente | und | 335.88 | 10 | 3358.8 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 10 | 3358.8 | 100%
| '180502 | COMPOSIÇÃO - 2018.000111 | Ventilador de exaustão compacto, com rolamento, 220V Pot.: 0,29kw, vazão descarga livre - 2020m3/h Fabricante Otam S&P Modelo: Mixvent TD 2000x315 ou equivalente | und | 4533.62 | 2 | 9067.24 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | 9067.24 | 100%
| '180503 | COMPOSIÇÃO - 2018.000112 | Gabinete para filtro G4+F5 - 500x250 - colarinho diâm. 315mm - FABRICANTE OTAM S&P MODELO: MFL-C 315 ou equivalente | und | 1861.63 | 2 | 3723.26 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | 3723.26 | 100%
| '180504 | COMPOSIÇÃO - 2018.000113 | Duto flexível de polietileno/PVC, estruturado com arame de aço, diâm. 100mm | m | 89.49 | 51 | 4563.99 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 51 | 4563.99 | 100%
| '180505 | COMPOSIÇÃO - 2018.000114 | Tubo de PVC, linha leve, inclusive acessórios, diâm. 150mm | m | 130.12 | 16 | 2081.92 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 16 | 2081.92 | 100%
| '180506 | COMPOSIÇÃO | Tubo PVC Rígido soldável, dn 100 mm, fornecido e instalado em condutor horizontal fixado na laje do teto com fita perfurada metálica a cada metro | m | 112.17 | 40 | 4486.8 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 40 | 4486.8 | 100%
| '180507 | COMPOSIÇÃO - 2018.000116 | Veneziana de alumínio, tam. 600x150mm, modelo GR, marca de referência Disfustherm ou equivalente | und | 221.32 | 2 | 442.64 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | 442.64 | 100%
| '180508 | COMPOSIÇÃO - 2018.000117 | Difusor com regulador de vazão redondo, diâm. 100mm, em plástico, modelo BOC 100, marca de referência OTAM S&P | und | 85.78 | 34 | 2916.52 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 34 | 2916.52 | 100%
| '180509 | COMPOSIÇÃO - 2018.000118 | Colarinho de lona - conexão flexível entre o ventilador e o duto | m | 66.19 | 5 | 330.95 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 5 | 330.95 | 100%
| '180510 | COMPOSIÇÃO - 2018.000120 | Duto de ar confeccionado em chapa de aço galvanizado, com sistema de vedação estanque, montado com sistema flangeado e isolado termicamente com manta de lã de rocha - chapa bitola #26 | kg | 165.74 | 170 | 28175.8 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 170 | 28175.8 | 100%
| '180511 | COMPOSIÇÃO - 2018.000120 | Duto de ar confeccionado em chapa de aço galvanizado, com sistema de vedação estanque, montado com sistema flangeado e isolado termicamente com manta de lã de rocha - chapa bitola #24 | kg | 166.13 | 235 | 39040.55 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 235 | 39040.55 | 100%
| '1806 | DIVERSOS |  |  |  |  | 7590.132 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 7590.132 | 100%
| '180601 | COMPOSIÇÃO - 2018.000121 | Caixa de passagem para condicionamento de ar tipo Split, com saída de dreno único na vertical | und | 37.14 | 33 | 1225.62 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 33 | 1225.62 | 100%
| '180602 | COMPOSIÇÃO - 2018.000122 | Base para apoio de condensadoras em alvenaria com blocos de concreto estrutural cheio 19x19x39cm, espessura 19cm, assentados com argamassa traço 1:4 (cimento e areia) preparo manual | m2 | 241.08 | 26.4 | 6364.512 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 26.4 | 6364.512 | 100%
| '19 | PINTURA |  |  |  |  | 106110.0047 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 106110.0047 | 100%
| '1901 | SOBRE PAREDES E FORROS |  |  |  |  | 97929.4022 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 97929.4022 | 100%
| '190101 | LABOR - 190101 - 1 | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa à base de PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex | m2 | 13.96 | 2278.39 | 31806.3244 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 2278.39 | 31806.3244 | 100%
| '190102 | LABOR - 190104 - 1 | Pintura com tinta látex PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador em paredes e forros, a três demãos | m2 | 25.3 | 59.71 | 1510.663 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 59.71 | 1510.663 | 100%
| '190103 | LABOR - 190106 - 1 | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos | m2 | 25.76 | 2218.68 | 57153.1968 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 2218.68 | 57153.1968 | 100%
| '190104 | COMPOSIÇÃO - 2018.000186 | Pintura com tinta epóxi sobre piso e parede em concreto polido, Intergard 2005 - ref. Internacional ou equiv., a três demãos, com aplicador de selador a base de epóxi, 1 demão | m2 | 60.04 | 111.94 | 6720.8776 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 111.94 | 6720.8776 | 100%
| '190105 | COMPOSIÇÃO - 2018.000254 | Pintura impermeabilizante com Acquella, referência Vedacit incolor | m2 | 31.58 | 23.38 | 738.3404 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 23.38 | 738.3404 | 100%
| '1902 | SOBRE CONCRETO OU BLOCOS CERÂMICOS APARENTES |  |  |  |  | 258.038 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 258.038 | 100%
| '190201 | LABOR - 190204 - 1 | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em cobogós de concreto, a duas demãos | m2 | 31.7 | 8.14 | 258.038 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 8.14 | 258.038 | 100%
| '1903 | SOBRE MADEIRA |  |  |  |  | 4388.16 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 4388.16 | 100%
| '190301 | LABOR - 190306 - 2 | Pintura com verniz filtro solar fosco, linha Premium, em madeira, a três demãos, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex | m2 | 26.12 | 168 | 4388.16 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 168 | 4388.16 | 100%
| '1904 | SOBRE METAL |  |  |  |  | 777.6808 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 777.6808 | 100%
| '190401 | LABOR - 190417 - 1 | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão, em metal | m2 | 24.44 | 31.82 | 777.6808 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 31.82 | 777.6808 | 100%
| '1905 | SOBRE MUROS E FACHADAS |  |  |  |  | 2756.7237 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2756.7237 | 100%
| '190501 | LABOR - 190111 - 1 | Textura acrílica Permalit nobre 222, sobre uma demão de Permaselor, marca de referência Ibratin, em paredes, a uma demão (Muro - conforme especificação) | m2 | 54.24 | 6.94 | 376.4256 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 6.94 | 376.4256 | 100%
| '190502 | LABOR - 190123 - 2 | Textura acrílica fina, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, aplicação de uma demão com utilização de rolo de lã para textura, sobre selador acrílico (Fachada - conforme especificação) | m2 | 17.31 | 137.51 | 2380.2981 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 137.51 | 2380.2981 | 100%
| '20 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 281987.2842 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 281987.2842 | 100%
| '2001 | PLATAFORMA ELEVATÓRIA |  |  |  |  | 82516.68 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 82516.68 | 100%
| '200101 | COMPOSIÇÃO - 2018.000043 | Plataforma elevatória semicabinada, (90x140cm), carga 275kg, com porta de acesso unilateral, (desníveis até 4m). Marcasde ref. Montelle Elevadores, Thyssenkrupp ou Mercury. | und | 82516.68 | 1 | 82516.68 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 82516.68 | 100%
| '2002 | DIVERSOS INTERNOS |  |  |  |  | 33314.4282 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 33314.4282 | 100%
| '200201 | COMPOSIÇÃO - 2018.000073 | Guarda corpo h=1.10m, com corrimão duplo, h=90 e h=70cm, em tubo de aço inox. 1.1/2", chumbado em estrutura a cada 1.25. | m | 1396.05 | 7.7 | 10749.585 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 7.7 | 10749.585 | 100%
| '200202 | LABOR - 200576 - 1 | Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 cm, gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação | und | 938.64 | 1 | 938.64 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 938.64 | 100%
| '200203 | COMPOSIÇÃO | Alçapão de visita ao barrilete de chapa de ferro, inclusive dobradiça, marco, alizar e fechadura e pintura, dim. 0,80x0,80m, conforme detalhe | und | 844.23 | 2 | 1688.46 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | 1688.46 | 100%
| '200204 | COMPOSIÇÃO - 21AA.000040 | Armário com portas e gavetas. Revestimento externo em fórmica e interno em laminado melamínico, conforme projeto. | m2 | 2060.71 | 8.22 | 16939.0362 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 8.22 | 16939.0362 | 100%
| '200205 | COMPOSIÇÃO | Corrimão em aço inox ø=1 1/2", duplo, h=90cm | m | 361.29 | 8.3 | 2998.707 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 8.3 | 2998.707 | 100%
| '2003 | DIVERSOS EXTERNOS |  |  |  |  | 18044.08 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 18044.08 | 100%
| '200301 | COMPOSIÇÃO - 2018.000075 | Bicicletário em tubo de aço inox 2" fixado por flange e chumbador mecânico | und | 874.23 | 11 | 9616.53 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 11 | 9616.53 | 100%
| '200302 | COMPOSIÇÃO - 2018.000128 | Letra caixa em aço inox - h=25cm | und | 137.08 | 26 | 3564.08 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 26 | 3564.08 | 100%
| '200303 | COMPOSIÇÃO - 21AA.000057 | Conjunto de mastro p/ três bandeiras inclusive base de concreto armado e pintura. | und | 4863.47 | 1 | 4863.47 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 4863.47 | 100%
| '2004 | REVESTIMENTO EM ACM |  |  |  |  | 147483.936 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 147483.936 | 100%
| '200401 | COMPOSIÇÃO - 2018.000220 | Revestimento em placa de alumínio composto (inclusive estrutura de fixação), 4mm, linha Arch, cores conforme especificado em projeto, marca referencia Projeto Alumínio ou equivalente. Fornecimento e instalação (Quantitativo de cores conforme memória de cálculo) | m2 | 647.2 | 227.88 | 147483.936 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 227.88 | 147483.936 | 100%
| '2005 | PAISAGISMO |  |  |  |  | 628.16 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 628.16 | 100%
| '200501 | LABOR - 200326 - 1 | Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive fornecimento de terra vegetal | m2 | 32 | 19.63 | 628.16 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 19.63 | 628.16 | 100%
| '21 | TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |  |  |  |  | 8931.3477 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 8931.3477 | 100%
| '2101 | LIMPEZA PÓS OBRA |  |  |  |  | 8931.3477 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 8931.3477 | 100%
| '210101 | LABOR - 200401 - 2 | Limpeza geral da obra (edificação) | m2 | 12.13 | 708.62 | 8595.5606 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 708.62 | 8595.5606 | 100%
| '210102 | LABOR - 200402 - 1 | Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins) | m2 | 1.21 | 277.51 | 335.7871 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 277.51 | 335.7871 | 100%
VALOR TOTAL | [5 empty] | 4627849.5906 |  | TOTAL ACUMULADO ANTERIOR |  | % | VALOR 1ª MEDIÇÃO |  | % | VALOR 2ª MEDIÇÃO |  | % | VALOR 3ª MEDIÇÃO |  | % | VALOR 4ª MEDIÇÃO |  | % | VALOR 5ª MEDIÇÃO |  | % | VALOR 6ª MEDIÇÃO |  | % | VALOR 7ª MEDIÇÃO |  | % | VALOR 8ª MEDIÇÃO |  | % | VALOR 9ª MEDIÇÃO |  | % | VALOR 10ª MEDIÇÃO |  | % | TOTAL ACUMULADO |  | % | TOTAL À EXECUTAR |  | %
[8 empty] | 327884.6367 |  | 7.085% | 118557.8366 |  | 2.562% | 209326.8001 |  | 4.523% | 383969.9375 |  | 8.297% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 711854.5742 |  | 15.38% | 3915995.0164 |  | 84.62%
|  |  | SIRLOÉ OHNESORGE MORAES JUNIOR-Eng. Responsável- VILLA CONSTRUTORA |  | ELAINE CRISTINA RORIZ MEIRELES COMISSÃO GESTORA PCES |  |  | DÊNES DA SILVA DUTRA-COMISSÃO GESTORA PCES |  |  | ANTONIO JORGE MOREIRA RAPOSO - COMISSÃO GESTORA PCES | [29 empty] | MAYARA SAMIRA DA SILVA MARQUES- COMISSÃO GESTORA PCES