## 4º MEDIÇÃO
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Superintendência de Apoio Logístico e Engenharia Divisão de Engenharia e Manutenção Predial
PLANILHA DE MEDIÇÃO
CLIENTE: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO |  |  |  | TOMADA DE PREÇO: nº01/2023 | [5 empty] | ORDEM DE SERVIÇO: 22/06/2023
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÕES PREDIAIS DO 9º DISTRITO POLICIAL DE COBILÂNDIA - PCES |  |  |  | CONTRATO: nº 085/2023 | [5 empty] | PRAZO: 12 MESES
CONTRATADA: VX ENGENHARIA |  |  |  | E-DOCS 2022-N45T1 | [5 empty] | TÉRMINO PREVISTO: 22/06/2024 ¦ RESCISÃO CONTRATUAL: 19/03/2024
SERVIÇOS PREVISTOS | [7 empty] | ACUMULADO TOTAL |  |  | À EXECUTAR
| REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | QUANT | TOTAL | % | QUANT | TOTAL | %
|  | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 74930.815 | 0 | 57289.1346 | 76.46% | 0 | 17641.6804 | 23.54%
|  | 101 | SERVIÇOS AUXILIARES, ADMINISTRATIVOS E TÉCNICOS |  |  |  | 1357.968 | 0 | 1357.968 | 100% | 0 | 0 | 0%
|  | 10101 | Projeto hidrossanitário e drenagem do ar condicionado | m2 | 178.68 | 7.6 | 1357.968 | 178.68 | 1357.968 | 100% | 0 | 0
|  | 102 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  | 73572.847 | 0 | 55931.1666 | 76.02% | 0 | 17641.6804 | 23.98%
|  | 10201 | Demolição de piso cimentado inclusive lastro de concreto | m2 | 12.15 | 23 | 279.45 | 12.15 | 279.45 | 100% | 0 | 0
|  | 10202 | Demolição de piso revestido com cerâmica inclusive lastro de concreto | m2 | 166.82 | 24.5 | 4087.09 | 146.2218 | 3582.4341 | 87.65% | 20.5982 | 504.6559 | 12.35%
|  | 10203 | Demolição de revestimento com azulejos | m2 | 176.05 | 40 | 7042 | 145.1815 | 5807.26 | 82.47% | 30.8685 | 1234.74 | 17.53%
|  | 10204 | Retirada de revestimento antigo em reboco | m2 | 794.34 | 8.8 | 6990.192 | 476.03 | 4189.064 | 59.93% | 318.31 | 2801.128 | 40.07%
|  | 10205 | Demolição de alvenaria | m3 | 7.38 | 53 | 391.14 | 7.3795 | 391.1135 | 99.99% | 0.0005 | 0.0265 | 0.006775%
|  | 10206 | Demolição manual de concreto simples (EMOP 05.001.001) | m3 | 1.55 | 250 | 387.5 | 1.542 | 385.505 | 99.49% | 0.00798 | 1.995 | 0.5148%
|  | 10207 | Retirada manual de blocos pré-moldados de concreto (Blokret), inclusive empilhamento para reaproveitamento | m2 | 528.2 | 12 | 6338.4 | 400 | 4800 | 75.73% | 128.2 | 1538.4 | 24.27%
|  | 10208 | Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes | m2 | 24.36 | 14 | 341.04 | 21.21 | 296.94 | 87.07% | 3.15 | 44.1 | 12.93%
|  | 10209 | Retirada de esquadrias metálicas | m2 | 23 | 9 | 207 | 17 | 153 | 73.91% | 6 | 54 | 26.09%
|  | 10210 | Retirada de meio-fio de concreto | m | 25.5 | 9 | 229.5 | 25.5 | 229.5 | 100% | 0 | 0
|  | 10211 | Demolição de concreto armado, com utilização de rompedor pneumático | m3 | 18.04 | 800 | 14432 | 16.35 | 13080 | 90.63% | 1.69 | 1352 | 9.368%
|  | 10212 | Demolição de elementos vazados cerâmicos ou de concreto | m2 | 3 | 19 | 57 | 3 | 57 | 100% | 0 | 0
|  | 10213 | Retirada de aparelhos sanitários | und | 22 | 18 | 396 | 20 | 360 | 90.91% | 2 | 36 | 9.091%
|  | 10214 | Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portões | m2 | 92.42 | 15 | 1386.3 | 59.57 | 893.55 | 64.46% | 32.85 | 492.75 | 35.54%
|  | 10215 | Retirada de bancada de pia | m2 | 0.63 | 22 | 13.86 | 0.63 | 13.86 | 100% | 0 | 0
|  | 10216 | Retirada de caixa d'água, inclusive tubulação de ligação | und | 1 | 40 | 40 | 1 | 40 | 100% | 0 | 0
|  | 10217 | Demolição manual de concreto armado (EMOP 05.001.033) | m3 | 3.4 | 290 | 986 | 3.4 | 986 | 100% | 0 | 0
|  | 10218 | Remoção de telha ondulada de fibrocimento, inclusive cumeeira | m2 | 350 | 6 | 2100 | 341.5 | 2049 | 97.57% | 8.5 | 51 | 2.429%
|  | 10219 | Retirada de rodapé de madeira ou cerâmica | m | 166.46 | 2 | 332.92 | 153.08 | 306.16 | 91.96% | 13.38 | 26.76 | 8.038%
|  | 10220 | Retirada de caixa de ar refrigerado, em concreto | und | 6 | 22 | 132 | 6 | 132 | 100% | 0 | 0
|  | 10221 | Retirada de armário de madeira, sem reaproveitamento | m2 | 7 | 26 | 182 | 7 | 182 | 100% | 0 | 0
|  | 10222 | Demolição de muro em alvenaria, inclusive estrutura em concreto armado (pilares cintas e vigas) | m3 | 24.15 | 600 | 14490 | 13.53 | 8118 | 56.02% | 10.62 | 6372 | 43.98%
|  | 10223 | Retirada de torneiras e registros | und | 16 | 9 | 144 | 16 | 144 | 100% | 0 | 0
|  | 10224 | Demolição de estrutura de madeira para telhado | m2 | 350 | 25 | 8750 | 225 | 5625 | 64.29% | 125 | 3125 | 35.71%
|  | 10225 | Demolição de piso, soleira, peitoris e escadas em mármore ou granito, exclusive regularização | m2 | 5.89 | 9.5 | 55.955 | 5.14 | 48.83 | 87.27% | 0.75 | 7.125 | 12.73%
|  | 10226 | Demolições e retiradas de eletrocalhas, pontos elétricos em geral, instalações elétricas, para-raios, telecomunicações e retirada de entulho (01 caçamba estacionária). | cj | 1 | 2000 | 2000 | 1 | 2000 | 100% | 0 | 0
|  | 10227 | Remoção de instalações hidrossanitárias e pluviais em geral incluindo prumadas, caixas de passagem, caixas de esgoto e retirada de entulho (01 caçamba estacionária). | cj | 1 | 1300 | 1300 | 1 | 1300 | 100% | 0 | 0
|  | 10228 | Remoção de ar condicionado tipo Split (condensadoras, evaporadoras, | und | 7 | 37 | 259 | 7 | 259 | 100% | 0 | 0
|  | 10229 | Remoção de ventilador de teto | und | 2 | 5 | 10 | 2 | 10 | 100% | 0 | 0
|  | 10230 | Retirada de persianas | m2 | 9.44 | 5 | 47.2 | 9.44 | 47.2 | 100% | 0 | 0
|  | 10231 | Corte em alvenaria de bloco cerâmico, com makita e disco diamantado | m | 2.9 | 57 | 165.3 | 2.9 | 165.3 | 100% | 0 | 0
|  | 2 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  | 106523.25 | 0 | 41649.57 | 39.1% | 0 | 64873.68 | 60.9%
|  | 201 | TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS |  |  |  | 89537.25 | 0 | 30096.57 | 33.61% | 0 | 59440.68 | 66.39%
|  | 20101 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER | m2 | 8 | 265.19 | 2121.52 | 8 | 2121.52 | 100% | 0 | 0
|  | 20102 | Reservatório de poliestileno de 500 L, inclusive adaptadores com flanges de pvc e torneira de bóia de 3/4", elevado de 4m, de peças de madeira de 6x16 cm, travadas com peças de 5x7 cm | und | 1 | 2719.57 | 2719.57 | 1 | 2719.57 | 100% | 0 | 0
|  | 20103 | Fechamento de andaime com tela de nylon | m2 | 150 | 30 | 4500 | 0 | 0 |  | 150 | 4500 | 100%
|  | 20104 | Mobilização e desmobilização de conteiner locado para barracão de obra | und | 5 | 1500 | 7500 | 0.5 | 750 | 10% | 4.5 | 6750 | 90%
|  | 20105 | Locação de andaime metálico para fachada - tipo torre (aluguel mensal) | m | 316 | 15.43 | 4875.88 | 316 | 4875.88 | 100% | 0 | 0
|  | 20106 | Tapume Telha Metálica Ondulada em aço galvalume 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "DER-ES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitame | m | 79.76 | 210 | 16749.6 | 79.76 | 16749.6 | 100% | 0 | 0
|  | 20107 | Aluguel mensal container para escritório, dim. 6.00x2.40m, c/ banheiro (vaso+lavat+chuveiro e básc), incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tom. elét. e 1 tom.telef. Isolam.térmico(teto e paredes), piso em | ms | 12 | 720 | 8640 | 4 | 2880 | 33.33% | 8 | 5760 | 66.67%
|  | 20108 | Aluguel mensal container para refeitorio, incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tomadas elét. e 1 tomada telef. Isolamento térmico (paredes e teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo des | ms | 12 | 976.7 | 11720.4 | 0 | 0 |  | 12 | 11720.4 | 100%
|  | 20109 | Aluguel mensal container para vestiário, incl. porta, venezianas de circulação, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | ms | 12 | 814.15 | 9769.8 | 0 | 0 |  | 12 | 9769.8 | 100%
|  | 20110 | Aluguel mensal container sanitário, incl porta, básc, 2 ptos luz, 1 pto aterram., 3vasos, 3lavatórios, calha mictório, 6 chuveiros (1 eletrico), torn.,registros, piso comp. Naval pintado, cert NR18 e laudo descontaminação | ms | 12 | 1017.51 | 12210.12 | 0 | 0 |  | 12 | 12210.12 | 100%
|  | 20111 | Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | ms | 12 | 727.53 | 8730.36 | 0 | 0 |  | 12 | 8730.36 | 100%
|  | 202 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (UTILIZAÇÃO 1 VEZ), PROJETO PADRÃO LABOR - NR.18 (OBRAS COM PRAZO DE EXECUÇÃO SUPERIOR A 12 MESES) |  |  |  | 10572.5 | 0 | 10572.5 | 100% | 0 | 0 | 0%
|  | 20201 | Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m, conforme projeto (1 utilização) | m | 25 | 422.9 | 10572.5 | 25 | 10572.5 | 100% | 0 | 0
|  | 203 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (UTILIZAÇÃO 2 VEZES), PROJETO PADRÃO LABOR - NR.18 (OBRAS COM PRAZO DE EXECUÇÃO DE 6 A 12 MESES) |  |  |  | 6413.5 | 0 | 980.5 | 15.29% | 271.65 | 5433 | 84.71%
|  | 20301 | Rede de água, com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (2 utilizações) | m | 25 | 39.22 | 980.5 | 25 | 980.5 | 100% | 0 | 0
|  | 20302 | Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. e chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão e QDG, conf. projeto (2 utilizações) | m | 20 | 271.65 | 5433 | 0 | 0 |  | 20 | 5433 | 100%
|  | 3 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  | 14764.5818 | 0 | 13062.8318 | 88.47% | 0 | 1701.75 | 11.53%
|  | 301 | ESCAVAÇÕES |  |  |  | 171.5168 | 0 | 171.5168 | 100% | 0 | 0 | 0%
|  | 30101 | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | m3 | 3.04 | 56.42 | 171.5168 | 3.04 | 171.5168 | 100% | 0 | 0
|  | 302 | REATERRO E COMPACTAÇÃO |  |  |  | 343.065 | 0 | 343.065 | 100% | 0 | 0 | 0%
|  | 30201 | Aterro manual para regularização do terreno em areia, inclusive adensamento hidráulico e fornecimento do material (máximo de 100m3) | m3 | 1.5 | 228.71 | 343.065 | 1.5 | 343.065 | 100% | 0 | 0
|  | 303 | TRANSPORTES |  |  |  | 14250 | 0 | 12548.25 | 88.06% | 0 | 1701.75 | 11.94%
|  | 30301 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | m3 | 190 | 75 | 14250 | 167.31 | 12548.25 | 88.06% | 22.69 | 1701.75 | 11.94%
|  | 4 | ESTRUTURAS |  |  |  | 65627.8155 | 0 | 31229.9211 | 47.59% | 0 | 34397.8944 | 52.41%
|  | 401 | INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO) |  |  |  | 51.6586 | 0 | 51.6586 | 100% | 0 | 0 | 0%
|  | 40101 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m3 | 0.07 | 737.98 | 51.6586 | 0.07 | 51.6586 | 100% | 0 | 0
|  | 402 | SUPER-ESTRUTURA |  |  |  | 48272.8752 | 0 | 20833.6462 | 43.16% | 0 | 27439.229 | 56.84%
|  | 40201 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m3 | 13.91 | 850 | 11823.5 | 12.43 | 10565.5 | 89.36% | 1.48 | 1258 | 10.64%
|  | 40202 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 489.4 | 14.9 | 7292.06 | 317.99 | 4738.051 | 64.98% | 171.41 | 2554.009 | 35.02%
|  | 40203 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 122.73 | 15 | 1840.95 | 113.23 | 1698.45 | 92.26% | 9.5 | 142.5 | 7.741%
|  | 40204 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa, diâmetro de 12.5 a 25.0mm | kg | 203.4 | 15 | 3051 | 0 | 0 |  | 203.4 | 3051 | 100%
|  | 40205 | Forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | m2 | 146.67 | 130 | 19067.1 | 20.71 | 2692.3 | 14.12% | 125.96 | 16374.8 | 85.88%
|  | 40206 | Aplicação de adesivo estrutural base resina epoxi, fluido, Sikadur 32(consumo=1,67 kg/m² p/ 1mm de esp), Sika ou similar, | kg | 2.02 | 179.26 | 362.1052 | 2.02 | 362.1052 | 100% | 0 | 0
|  | 040207 | Furo em concreto com broca de vídea, utilizando martelete elétrico, diâmetro de 6,3 a 12,5mm, profundidade até 15 cm. | und | 224 | 21.59 | 4836.16 | 36 | 777.24 | 16.07% | 188 | 4058.92 | 83.93%
|  | 403 | RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS |  |  |  | 17303.2817 | 0 | 10344.6163 | 59.78% | 0 | 6958.6654 | 40.22%
|  | 40301 | Remoção cuidadosa do concreto afetado, através de escarificação | m3 | 2.36 | 2928.44 | 6911.1184 | 2.36 | 6911.1184 | 100% | 0 | 0
|  | 40302 | Limpeza de aço com lixamento e escovamento com escova de aço, até a completa remoção de partículas soltas, materiais indesejáveis e corrosão | m2 | 9.56 | 26.05 | 249.038 | 9.558 | 248.9859 | 99.98% | 0.002 | 0.0521 | 0.02092%
|  | 40303 | Aplicação de Sika Top 108 Armatec ou equivalente, nas ferragens a serem recuperadas | m2 | 9.56 | 86.39 | 825.8884 | 9.558 | 825.7156 | 99.98% | 0.002 | 0.17278 | 0.02092%
|  | 40304 | Retirada de ferragem corroída | kg | 2.39 | 5.17 | 12.3563 | 2.388 | 12.346 | 99.92% | 0.002 | 0.01034 | 0.08368%
|  | 40305 | Recomposição de concreto danificado, com utilização de argamassa Sika Grout ou equivalente | m3 | 0.77 | 8380.18 | 6452.7386 | 0.28 | 2346.4504 | 36.36% | 0.49 | 4106.2882 | 63.64%
|  | 40306 | Revestimento externo com argamassa corretiva tipo Sika Monotop 622 BR ou equivalente, esp. 5mm | m2 | 31.8 | 89.69 | 2852.142 | 0 | 0 |  | 31.8 | 2852.142 | 100%
|  | 5 | PAREDES E PAINÉIS |  |  |  | 15664.6781 | 0 | 15157.7418 | 96.76% | 0 | 506.9363 | 3.236%
|  | 501 | VERGAS/CONTRAVERGA |  |  |  | 950.864 | 0 | 118.992 | 12.51% | 0 | 831.872 | 87.49%
|  | 50101 | Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armação e desforma | m | 88.7 | 10.72 | 950.864 | 11.1 | 118.992 | 12.51% | 77.6 | 831.872 | 87.49%
|  | 502 | ALVENARIA ESTRUTURAL |  |  |  | 3539.022 | 0 | 5458.9731 | 154.3% | 0 | -1919.9511 | -54.25%
|  | 50201 | Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist.mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm | m2 | 20.95 | 139.43 | 2921.0585 | 34.72 | 4841.0096 | 165.7% | -13.77 | -1919.9511 | -65.73%
|  | 50202 | Alvenaria de blocos canaleta de concreto estrutural 14x19x39cm cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm | m2 | 3.85 | 160.51 | 617.9635 | 3.85 | 617.9635 | 100% | 0 | 0
|  | 503 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA |  |  |  | 9932.8191 | 0 | 9579.7767 | 96.45% | 0 | 353.0424 | 3.554%
|  | 50301 | Alvenaria de blocos de concreto 14x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 14cm | m2 | 74.93 | 89.31 | 6691.9983 | 70.977 | 6338.9559 | 94.72% | 3.953 | 353.0424 | 5.276%
|  | 50302 | Alvenaria de blocos de concreto 19x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 19cm | m2 | 30.24 | 107.17 | 3240.8208 | 30.24 | 3240.8208 | 100% | 0 | 0
|  | 504 | DIVERSOS |  |  |  | 1241.973 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1241.973 | 100%
|  | 50401 | Aplicação de tela tipo Belgo Revest ou equivalente, para armadura deargamassa, em encontros de alvenaria com vigas (horizontais) e alvenaria com pilares (verticais), com largura de 25cm e 50cm | m2 | 25.65 | 48.42 | 1241.973 | 0 | 0 |  | 25.65 | 1241.973 | 100%
|  | 6 | ESQUADRIAS DE MADEIRA |  |  |  | 24525.72 | 0 | 12007.76 | 48.96% | 0 | 12517.96 | 51.04%
|  | 601 | MARCOS E ALIZARES |  |  |  | 6425.72 | 0 | 5507.76 | 85.71% | 0 | 917.96 | 14.29%
|  | 60101 | Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.80 x 2.10 m | und | 13 | 458.98 | 5966.74 | 12 | 5507.76 | 92.31% | 1 | 458.98 | 7.692%
|  | 60102 | Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.60 x 2.10 m | und | 1 | 458.98 | 458.98 | 0 | 0 |  | 1 | 458.98 | 100%
|  | 602 | PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV.C/ENCHIMENTO EM MADEIRA 1A.QUALIDADE,ESP. 30 MM P/ PINTURA, INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADIÇAS E FECHADURA INTERNA, EXCLUSIVE MARCO |  |  |  | 16800 | 0 | 6500 | 38.69% | 0 | 10300 | 61.31%
|  | 60201 | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade,esp. 30 mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura int. em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.80 x | und | 12 | 1300 | 15600 | 5 | 6500 | 41.67% | 7 | 9100 | 58.33%
|  | 60202 | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade,esp. 30 mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura int. em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.60 x | und | 1 | 1200 | 1200 | 0 | 0 |  | 1 | 1200 | 100%
|  | 603 | PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV.C/ENCHIMENTO EM MADEIRA 1A.QUALIDADE ESP. 30MM P/ PINTURA, INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADIÇAS E FECHADURA EXTERNA, EXCLUSIVE MARCO |  |  |  | 1300 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1300 | 100%
|  | 60301 | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.80 | und | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 0 |  | 1 | 1300 | 100%
|  | 7 | ESQUADRIAS METÁLICAS |  |  |  | 50148.1554 | 0 | 0 | 0% | 0 | 50148.1554 | 100%
|  | 701 | PORTAS DE SEGURANÇA DE FERRO, EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 2" E BARRA CHATA DE FERRO GALVANIZADO 11/2"X1/4", COM CHUMBADORES E FECHADURA DE SEGURANÇA ALIANÇA OU EQUIVALENTE, CONFORME PROJETO |  |  |  | 2103.7554 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2103.7554 | 100%
|  | 70101 | Portão de abrir, uma folha, requadro em tubo de aço galvanizado 2", com fechamento horizontal em barra chata 1.1/2x1/4", completo, conforme detalhe em projeto, exclusive pintura | m2 | 1.94 | 1084.41 | 2103.7554 | 0 | 0 |  | 1.94 | 2103.7554 | 100%
|  | 702 | GRADES E PORTÕES |  |  |  | 25264.4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 25264.4 | 100%
|  | 70201 | Grade de proteção em barra chata de aço galvanizado 1.1/2x1/4", tipo sanduiche, com barras verticais em tubo de aço galvanizado dim. 1/2" espaçadas a cada 12cm, chumbados em alvenaria, na parte interna do vão, conf. projeto | m2 | 25.18 | 530 | 13345.4 | 0 | 0 |  | 25.18 | 13345.4 | 100%
|  | 70202 | Grade com portão de abrir, uma folha, requadro em barra chata 1.3/4x5/16", com fechamento horizontal em vergalhão 1", completo, conforme detalhe em projeto, exclusive pintura | m2 | 8.7 | 1370 | 11919 | 0 | 0 |  | 8.7 | 11919 | 100%
|  | 703 | ESQUADRIAS METÁLICAS (M2) |  |  |  | 22780 | 0 | 0 | 0% | 0 | 22780 | 100%
|  | 70301 | Báscula para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, | m2 | 3.76 | 800 | 3008 | 0 | 0 |  | 3.76 | 3008 | 100%
|  | 70302 | Janela tipo maxim-ar para vidro em alumínio anodizado natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro | m2 | 23.8 | 600 | 14280 | 0 | 0 |  | 23.8 | 14280 | 100%
|  | 70303 | Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco | m2 | 2.16 | 1200 | 2592 | 0 | 0 |  | 2.16 | 2592 | 100%
|  | 70304 | Estrutura em caixilho de al. natural, perfil L 25, compl., dim. 115x225 cm p/ inst. de visor/proteção s/ balcão de atendimento p/ fechamento em policarb. compac. transp., esp 8mm, painel 100 x 375 cm, excl. o painel de policarbona | m2 | 3.75 | 560 | 2100 | 0 | 0 |  | 3.75 | 2100 | 100%
|  | 70305 | Alçapão de visita ao barrilete de chapa de aço dobrada vincada nº 14, 0,80 x 0,80m, com requadro em cantoneira de ferro, inclusive porta cadeado e cadeado 40mm. | und | 1 | 800 | 800 | 0 | 0 |  | 1 | 800 | 100%
|  | 8 | VIDROS |  |  |  | 16893.208 | 0 | 0 | 0% | 0 | 16893.208 | 100%
|  | 801 | VIDROS PARA ESQUADRIAS |  |  |  | 13386.4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 13386.4 | 100%
|  | 80101 | Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura | m2 | 23.8 | 400 | 9520 | 0 | 0 |  | 23.8 | 9520 | 100%
|  | 80102 | Vidro fantasia mini-boreal, com 4 mm de espessura | m2 | 3.76 | 390 | 1466.4 | 0 | 0 |  | 3.76 | 1466.4 | 100%
|  | 80103 | Porta de abrir com mola hidráulica, em vidro temperado, 90x220 cm, espessura 10 mm, inclusive acessórios. af_01/2021 | un | 1 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |  | 1 | 2400 | 100%
|  | 802 | ESPELHOS |  |  |  | 2169.81 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2169.81 | 100%
|  | 80201 | Espelho para banheiros espessura 4 mm, incluindo chapa compensada 10 mm, moldura de alumínio em perfil L 3/4", fixado com parafusos cromados | m2 | 3 | 723.27 | 2169.81 | 0 | 0 |  | 3 | 2169.81 | 100%
|  | 803 | POLICARBONATO |  |  |  | 1336.998 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1336.998 | 100%
|  | 80301 | Placa de policarbonato em cristal compacto, com espessura de 8mm. Fornecimento e colocação. | m2 | 2.6 | 514.23 | 1336.998 | 0 | 0 |  | 2.6 | 1336.998 | 100%
|  | 9 | COBERTURA |  |  |  | 172570 | 0 | 150980.95 | 87.49% | 0 | 21589.05 | 12.51%
|  | 901 | ESTRUTURA |  |  |  | 40600 | 0 | 28420 | 70% | 0 | 12180 | 30%
|  | 90101 | Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha ondulada de fibrocimento esp. 6mm, com pontaletes e caibros, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas | m2 | 350 | 116 | 40600 | 245 | 28420 | 70% | 105 | 12180 | 30%
|  | 902 | TELHADO |  |  |  | 110250 | 0 | 100840.95 | 91.47% | 0 | 9409.05 | 8.534%
|  | 90201 | Cobertura telha termoacústica tipo telha/telha trapezoidal TR40 de aço galvalume esp. 0,5mm, com isolamento em poliisocianurato (PIR) injetado esp.30mm, pré-pintada nas 2 faces cor branco padrão, inclusive acessórios de fixação | m2 | 350 | 315 | 110250 | 320.13 | 100840.95 | 91.47% | 29.87 | 9409.05 | 8.534%
|  | 903 | RUFOS |  |  |  | 8400 | 0 | 8400 | 100% | 0 | 0 | 0%
|  | 90301 | Rufo de concreto armado Fck=15 MPa, nas dimensões de 30x5 cm, moldado "in loco" | m | 70 | 120 | 8400 | 70 | 8400 | 100% | 0 | 0
|  | 0904 | PINGADEIRAS E CHAPINS |  |  |  | 13320 | 0 | 13320 | 100% | 0 | 0 | 0%
|  | 90401 | Chapim de granito cinza andorinha, 29 cm, esp. 2cm, cl pingadeira dos dois lados | m | 88.8 | 150 | 13320 | 88.8 | 13320 | 100% | 0 | 0
|  | 10 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  | 28707.82 | 0 | 27894.145 | 97.17% | 0 | 813.675 | 2.834%
|  | 1001 | IMPERMEABILIZAÇÃO CALHAS, LAJES DESCOBERTAS, BALDRAMES, PAREDES E JARDINEIRAS |  |  |  | 24671.53 | 0 | 23857.855 | 96.7% | 0 | 813.675 | 3.298%
|  | 100101 | Índice de imperm.cl manta asfáltica atendendo NBR 9952, asfalto polimerizado esp.3mm, reforç.cl filme int. polietileno, regul. base cl arg.1:4 esp.min.15mm, proteção mec. arg.1:4 esp.20mm e juntas dilat. | m2 | 75 | 325.47 | 24410.25 | 72.5 | 23596.575 | 96.67% | 2.5 | 813.675 | 3.333%
|  | 100102 | Pintura a base de asfalto, do tipo lgol 2 ou equivalente, para impermeabilização de fundações, baldrames, alicerces e muros de arrimo, a duas demãos | m2 | 11.5 | 22.72 | 261.28 | 11.5 | 261.28 | 100% | 0 | 0
|  | 1002 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE RUFOS DE CONCRETO |  |  |  | 4036.29 | 0 | 4036.29 | 100% | 0 | 0 | 0%
|  | 100201 | Impermeabilização cl manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer, incl. Regularização | m2 | 41.5 | 97.26 | 4036.29 | 41.5 | 4036.29 | 100% | 0 | 0
|  | 11 | TETOS E FORROS |  |  |  | 19957.24 | 0 | 0 | 0% | 0 | 19957.24 | 100%
|  | 1101 | REBAIXAMENTOS |  |  |  | 19957.24 | 0 | 0 | 0% | 0 | 19957.24 | 100%
|  | 110101 | Forro acústico modulado removível de fibra mineral, em placas , cor branca, dim. (1250x625x15)mm, inclusive cortineiros, suportes e perfis de alumínio, marca de referência Owa, Knauff, Hunter Douglas ou equivalente - colocado | m2 | 155 | 114.32 | 17719.6 | 0 | 0 |  | 155 | 17719.6 | 100%
|  | 110102 | Forro de gesso acabamento tipo liso | m2 | 16 | 60 | 960 | 0 | 0 |  | 16 | 960 | 100%
|  | 110103 | Fornecimento e instalação de linha de sombra 3x3cm em forro de gesso | m | 52 | 24.57 | 1277.64 | 0 | 0 |  | 52 | 1277.64 | 100%
|  | 12 | REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS |  |  |  | 133012.3 | 0 | 44851.415 | 33.72% | 0 | 88160.885 | 66.28%
|  | 1201 | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA |  |  |  | 7297.5 | 0 | 4168.575 | 57.12% | 0 | 3128.925 | 42.88%
|  | 120101 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm | m2 | 973 | 7.5 | 7297.5 | 555.81 | 4168.575 | 57.12% | 417.19 | 3128.925 | 42.88%
|  | 1202 | ACABAMENTOS |  |  |  | 79791.16 | 0 | 13376.7 | 16.76% | 0 | 66414.46 | 83.24%
|  | 120201 | Acabamento de PVC com perfil de canto para arremate de paredes | m | 15 | 35 | 525 | 0 | 0 |  | 15 | 525 | 100%
|  | 120202 | Pastilha cerâmica branca 5 x 5 cm, assentada com argamassa de cimento colante e rejunte pré-fabricado, marcas de referência Atlas, Jatobá, NGK ou equivalentwe | m2 | 85.7 | 230 | 19711 | 20.61 | 4740.3 | 24.05% | 65.09 | 14970.7 | 75.95%
|  | 120203 | Roda parede em granito branco 7x2cm, com acabamento abaulado nos dois lados | m | 73 | 91.12 | 6651.76 | 0 | 0 |  | 73 | 6651.76 | 100%
|  | 120204 | Porcelanato polido, acabamento acetinado, dim. 60x60cm, ref. de cor CIMENTO CINZA BOLD Potobello/equiv, utilizando dupla colagem de argamassa colante para porcelanato tipo AClll e rejunte 1mm para porcelanato | m2 | 135.3 | 140 | 18942 | 37.3 | 5222 | 27.57% | 98 | 13720 | 72.43%
|  | 120205 | Pastilha cerâmica azu l 5 x 5 cm, assentada com argamassa de cimento colante e rejunte pré-fabricado, marcas de referência Atlas, Jatobá, NGK ou equivalentwe | m2 | 154.37 | 220 | 33961.4 | 15.52 | 3414.4 | 10.05% | 138.85 | 30547 | 89.95%
|  | 1203 | REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA |  |  |  | 45923.64 | 0 | 27306.14 | 59.46% | 0 | 18617.5 | 40.54%
|  | 120301 | Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm | m2 | 375.37 | 30 | 11261.1 | 43.24 | 1297.2 | 11.52% | 332.13 | 9963.9 | 88.48%
|  | 120302 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m2 | 597.63 | 58 | 34662.54 | 448.43 | 26008.94 | 75.03% | 149.2 | 8653.6 | 24.97%
|  | 13 | PISOS INTERNOS E EXTERNOS |  |  |  | 64372.4944 | 0 | 16514.7405 | 25.65% | 0 | 47857.7539 | 74.35%
|  | 1301 | LASTRO DE CONTRAPISO |  |  |  | 19902.3794 |  | 2422.1685 | 12.17% |  | 17480.2109 | 87.83%
|  | 130101 | Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 3cm | m2 | 170.14 | 27.71 | 4714.5794 | 38.85 | 1076.5335 | 22.83% | 131.29 | 3638.0459 | 77.17%
|  | 130102 | Lastro regularizado e impermeabilizado de concreto não estrutural, espessura de 8 cm | m2 | 178.68 | 85 | 15187.8 | 15.831 | 1345.635 | 8.86% | 162.849 | 13842.165 | 91.14%
|  | 1302 | ACABAMENTOS |  |  |  | 25100.6 |  | 8960 | 35.7% |  | 16140.6 | 64.3%
|  | 130201 | Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento polido mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm | m2 | 8.54 | 150 | 1281 | 0 | 0 |  | 8.54 | 1281 | 100%
|  | 130202 | Porcelanato polido, acabamento acetinado, dim. 60x60cm, ref. de cor CIMENTO CINZA BOLD Potobello/equiv, utilizando dupla colagem de argamassa colante para porcelanato tipo ACIII e rejunte 1mm para porcelanato | m2 | 170.14 | 140 | 23819.6 | 64 | 8960 | 37.62% | 106.14 | 14859.6 | 62.38%
|  | 1303 | DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS |  |  |  | 19369.515 |  | 5132.572 | 26.5% |  | 14236.943 | 73.5%
|  | 130301 | Rodapé de granito branco com aresta boleada, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, incl. rejuntamento com cimento branco, dim. 7 x 2.0cm | m | 185 | 77 | 14245 | 38.9 | 2995.3 | 21.03% | 146.1 | 11249.7 | 78.97%
|  | 130302 | Peitoril de granito cinza polido, esp 2 cm, largura 19 cm | m | 29.2 | 150 | 4380 | 11.5 | 1725 | 39.38% | 17.7 | 2655 | 60.62%
|  | 130303 | Soleira de granito branco esp. 2 cm e largura de 15 cm | m | 6.4 | 73.62 | 471.168 | 5.6 | 412.272 | 87.5% | 0.8 | 58.896 | 12.5%
|  | 130304 | Pedra do box de granito branco, espessura 3 cm e largura de 3 cm, conforme detalhe em projeto | m | 4.1 | 66.67 | 273.347 | 0 | 0 |  | 4.1 | 273.347 | 100%
|  | 14 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  | 46848.3184 |  | 32014.122 | 68.34% |  | 14834.1964 | 31.66%
|  | 1401 | ENTRADA DE ÁGUA |  |  |  | 762.59 |  | 0 | 0% |  | 762.59 | 100%
|  | 140101 | Padrão entrada d'água com caixa enterrada para hidrômetro com diâmetro de 1" - padrão 2B da CESAN. Caixa em alvenaria 60x80x40cm e com tampa articulada de ferro fundido, registro e conexões para instalação de hidrômetro. Conferir | und | 1 | 762.59 | 762.59 | 0 | 0 |  | 1 | 762.59 | 100%
|  | 1402 | PRUMADAS HIDRO-SANITÁRIAS |  |  |  | 5854.16 |  | 5854.16 | 100% |  | 0 | 0%
|  | 140201 | Barrilete, inclusive tubulação, conexões e registros da limpeza, extravasor e suspiro | und | 1 | 5854.16 | 5854.16 | 1 | 5854.16 | 100% | 0 | 0
|  | 1403 | PONTOS HIDRO-SANITÁRIOS |  |  |  | 11010.02 |  | 4980.88 | 45.24% |  | 6029.14 | 54.76%
|  | 140301 | Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...) | pt | 9 | 108.71 | 978.39 | 7 | 760.97 | 77.78% | 2 | 217.42 | 22.22%
|  | 140302 | Ponto com registro de pressão (chuveiro, caixa de descarga, etc...) | pt | 5 | 261.67 | 1308.35 | 3 | 785.01 | 60% | 2 | 523.34 | 40%
|  | 140303 | Ponto de torneira de jardim (para praças) | pt | 3 | 427.22 | 1281.66 | 0 | 0 |  | 3 | 1281.66 | 100%
|  | 140304 | Ponto de válvula de descarga, inclusive válvula (sem acabamento) | pt | 6 | 412.04 | 2472.24 | 2 | 824.08 | 33.33% | 4 | 1648.16 | 66.67%
|  | 140305 | Ponto para esgoto primário (vaso sanitário) | pt | 7 | 147.42 | 1031.94 | 5 | 737.1 | 71.43% | 2 | 294.84 | 28.57%
|  | 140306 | Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...) | pt | 9 | 104.72 | 942.48 | 8 | 837.76 | 88.89% | 1 | 104.72 | 11.11%
|  | 140307 | Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha em aço inox | und | 4 | 227.49 | 909.96 | 4 | 909.96 | 100% | 0 | 0
|  | 140308 | Ponto para ralo sifonado, inclusive ralo sifonado 100 x 40 mm c/ grelha em açõ inox | und | 6 | 126 | 756 | 1 | 126 | 16.67% | 5 | 630 | 83.33%
|  | 140309 | Ponto de válvula de descarga, inclusive válvula de descarga de 50mm (1 1/2"), com acabamento para válvula de descarga Benefit, marca de referência Docol ou equivalente Mod. 00184906 | und | 1 | 1329 | 1329 | 0 | 0 |  | 1 | 1329 | 100%
|  | 1404 | TUBULAÇÃO DE LIGAÇÃO DE CAIXAS |  |  |  | 9044.88 |  | 9044.88 | 100% |  | 0 | 0%
|  | 140401 | Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 150mm incluindo escavação e aterro com areia | m | 78 | 115.96 | 9044.88 | 78 | 9044.88 | 100% | 0 | 0
|  | 1405 | CAIXAS EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA |  |  |  | 10435.77 |  | 5543.31 | 53.12% |  | 4892.46 | 46.88%
|  | 140501 | Caixa de inspeção em alv. bloco concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa de ferro fundido 40x40cm, lastro de concreto esp.10cm, revest. interno c/ chapisco e reboco impermeabiliz, incl. escavação, reaterro e enchimento | und | 5 | 777.28 | 3886.4 | 3 | 2331.84 | 60% | 2 | 1554.56 | 40%
|  | 140502 | Caixa de areia em alv. de bloco de concreto 9x19x39, dim. 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa em ferro fundido, lastro de concreto esp. 10cm, revest. int. c/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavação e reaterro | und | 3 | 767.71 | 2303.13 | 2 | 1535.42 | 66.67% | 1 | 767.71 | 33.33%
|  | 140503 | Caixa sifonada especial em alv. bloco concr. 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1m. c/ tampa em ferro fundido, lastro conc. esp.10cm, revest. int. c/ chap. e reboco imperm., incl. esc, reaterro e curva curta c/ visita e plug pvc 100mm | und | 4 | 856.73 | 3426.92 | 1 | 856.73 | 25% | 3 | 2570.19 | 75%
|  | 140504 | Caixa de gordura em alv. bloco 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1.0m, c/ tampa de ferro fundido, lastro concr. esp. 10cm, revest. intern. c/ chapisco e reboco impermeab., escavação, reaterro e parede int. em concreto | und | 1 | 819.32 | 819.32 | 1 | 819.32 | 100% | 0 | 0
|  | 1406 | REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS SOLDÁVEIS DE PVC |  |  |  | 1193.22 |  | 1193.22 | 100% |  | 0 | 0%
|  | 140601 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 20mm (1/2"), inclusive conexões | m | 18 | 23.43 | 421.74 | 18 | 421.74 | 100% | 0 | 0
|  | 140602 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões | m | 12 | 26.77 | 321.24 | 12 | 321.24 | 100% | 0 | 0
|  | 140603 | Tubo de PVC rigido soldável marrom, diâm. 32mm (1"), inclusive | m | 12 | 37.52 | 450.24 | 12 | 450.24 | 100% | 0 | 0
|  | 1407 | REDE DE ESGOTO - TUBOS DE PVC |  |  |  | 1649.42 |  | 1614.14 | 97.86% |  | 35.28 | 2.139%
|  | 140701 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 50mm (2"), inclusive conexões | m | 12 | 50.61 | 607.32 | 12 | 607.32 | 100% | 0 | 0
|  | 140702 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 75mm (3"), inclusive conexões | m | 12 | 75.36 | 904.32 | 12 | 904.32 | 100% | 0 | 0
|  | 140703 | Terminal de ventilação em PVC rígido soldável, diam. 50mm | und | 5 | 20.5 | 102.5 | 5 | 102.5 | 100% | 0 | 0
|  | 140704 | Terminal de ventilação em PVC rígido soldável diam. 75mm | und | 1 | 35.28 | 35.28 |  | 0 |  | 1 | 35.28 | 100%
|  | 1408 | ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS (inclusive preparo e aplicação de argamassa) |  |  |  | 1472.0184 |  | 1051.472 | 71.43% |  | 420.5464 | 28.57%
|  | 140801 | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 1/2" a 1" | m | 55 | 12.58 | 691.9 | 40 | 503.2 | 72.73% | 15 | 188.7 | 27.27%
|  | 140802 | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 11/4" a 2" | m | 36.28 | 18.88 | 684.9664 | 24 | 453.12 | 66.15% | 12.28 | 231.8464 | 33.85%
|  | 140803 | Abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de tubulações, diâm. 11/4" a 2" | m | 1 | 36.56 | 36.56 | 1 | 36.56 | 100% | 0 | 0
|  | 140804 | Abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de tubulações, diâm. 2 1/2"a 4" | m | 1 | 53.23 | 53.23 | 1 | 53.23 | 100% | 0 | 0
|  | 140805 | Furo em concreto com martelete ou rompedor pneumático manual para diâmetros menores ou iguais a 1.1/2" | cm | 1.4 | 3.83 | 5.362 | 1.4 | 5.362 | 100% | 0 | 0
|  | 1409 | REDES DE DRENOS DE AR CONDICIONADO |  |  |  | 5426.24 |  | 2732.06 | 50.35% |  | 2694.18 | 49.65%
|  | 140901 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões | m | 25 | 26.77 | 669.25 | 15 | 401.55 | 60% | 10 | 267.7 | 40%
|  | 140902 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 40mm (1 1/2"), inclusive conexões | m | 54 | 39.09 | 2110.86 | 54 | 2110.86 | 100% | 0 | 0
|  | 140903 | Isolamento térmico flexível em espuma elastomérica para tubo com diâmetro de 25mm, marca de referência armaflex ou similar | m | 25 | 17.8 | 445 | 0 | 0 |  | 25 | 445 | 100%
|  | 140904 | Isolamento térmico flexível em espuma elastomérica para tubo com diâmetro de 40mm, marca de referência armaflex ou similar | m | 54 | 33.44 | 1805.76 | 0 | 0 |  | 54 | 1805.76 | 100%
|  | 140905 | Caixa de passagem para condicionamento de ar tipo Split, com saída de dreno único na vertical | und | 9 | 43.93 | 395.37 | 5 | 219.65 | 55.56% | 4 | 175.72 | 44.44%
|  | 15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 122251.64 |  | 5149.448 | 4.212% |  | 117102.192 | 95.79%
|  | 1501 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO |  |  |  | 3207.72 |  | 0 | 0% |  | 3207.72 | 100%
|  | 150101 | Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 44 disj. DIN, c/barram trif. 150A barra. neutro e terra, fab. em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch yale, Ref. QDETG II-44DIN-CEMAR ou equiv. | und | 2 | 1603.86 | 3207.72 | 0 | 0 |  | 2 | 3207.72 | 100%
|  | 1502 | CAIXAS DE PASSAGEM |  |  |  | 803.13 |  | 19 | 2.366% |  | 784.13 | 97.63%
|  | 150201 | Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x2" | und | 36 | 9.5 | 342 | 2 | 19 | 5.556% | 34 | 323 | 94.44%
|  | 150202 | Caixa de passagem 300x300x120mm, chapa 18, com tampa parafusada | und | 3 | 153.71 | 461.13 | 0 | 0 |  | 3 | 461.13 | 100%
|  | 1503 | ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTOS |  |  |  | 746.04 |  | 746.04 | 100% |  | 0 | 0%
|  | 150301 | Envelopamento de concreto simples com consumo mínimo de cimento de 250kg/m3, inclusive escavação para profundidade mínima do eletroduto de 50 cm, de 25 x 25 cm, para 1 eletroduto | m | 12 | 62.17 | 746.04 | 12 | 746.04 | 100% | 0 | 0
|  | 1504 | INSTALAÇÕES APARENTES |  |  |  | 62226.46 |  | 2570.828 | 4.131% |  | 59655.632 | 95.87%
|  | 150401 | Duto em alumínio aparente duplo (73 x 45)mm, inclusive tampa ranhurada DT 15040.00, Branco ref.: DT 14441.00 DUTOTEC ou equivalente | m | 183 | 230.64 | 42207.12 | 0 | 0 |  | 183 | 42207.12 | 100%
|  | 150402 | Tampa Terminal ABS perfil 45, cor branco ref DT 49540 marca DUTOTEC ou equivalente | und | 33 | 16.67 | 550.11 | 0 | 0 |  | 33 | 550.11 | 100%
|  | 150403 | Saída horizontal para eletroduto de 1 1/2" | und | 19 | 10.46 | 198.74 | 0 | 0 |  | 19 | 198.74 | 100%
|  | 150404 | Caixa de derivação para canaleta metálica 45mm ref. DT 53440.00 | und | 1 | 111.32 | 111.32 | 0 | 0 |  | 1 | 111.32 | 100%
|  | 150405 | Porta equipamento 3 blocos cor branca DT 66844.10 marca DUTOTEC ou equivalente | und | 60 | 40.58 | 2434.8 | 0 | 0 |  | 60 | 2434.8 | 100%
|  | 150406 | Tomada retangular tipo bloco, cor branca, ref. DUTOTEC DT 99233.10 ou equivalente | und | 82 | 22.55 | 1849.1 | 0 | 0 |  | 82 | 1849.1 | 100%
|  | 150407 | Tomada cor branca ref. DUTOTEC DX 99233.20 ou equivalente | und | 2 | 22.55 | 45.1 | 0 | 0 |  | 2 | 45.1 | 100%
|  | 150408 | Interruptor de uma tecla simples cor branca ref DX 99331.00 DUTOTEC ou equivalente | und | 2 | 27.47 | 54.94 | 0 | 0 |  | 2 | 54.94 | 100%
|  | 150409 | Interruptor de uma tecla simples cor branca ref. DX 99330.00 DUTOTEC ou equivalente | und | 13 | 24 | 312 | 0 | 0 |  | 13 | 312 | 100%
|  | 150410 | Bloco cego ref DX 99200.00, DUTOTEC ou equivalente | und | 81 | 8.47 | 686.07 | 0 | 0 |  | 81 | 686.07 | 100%
|  | 150411 | Curva horizontal 90º, cor branca, ref DT 35440.00, DUTOTEC ou equivalente | und | 17 | 119.98 | 2039.66 | 0 | 0 |  | 17 | 2039.66 | 100%
|  | 150412 | Curva Vertical 90, cor branca, ref DT 37440.00 DUTOTEC ou equivalente | und | 1 | 102.24 | 102.24 | 0 | 0 |  | 1 | 102.24 | 100%
|  | 150413 | Curva vertical interna cor branca, ranhurada, ref. DT 38046.60 DUTOTEC ou equivalente | und | 26 | 62.65 | 1628.9 | 0 | 0 |  | 26 | 1628.9 | 100%
|  | 150414 | Adaptador para porta equipamento PLUS para duto de 45mm ref. 66945.00 ou equivalente | und | 101 | 27.8 | 2807.8 | 0 | 0 |  | 101 | 2807.8 | 100%
|  | 150415 | Curva de inversão para eletrocalha metálica, 200x100mm, galvanizada | und | 1 | 102 | 102 | 0 | 0 |  | 1 | 102 | 100%
|  | 150416 | Suporte de fixação de eletrocalha de 200x100mm, no teto, através de gancho vertical (1 und), porca sextavada e arruela 1/4" (2 und), vergalhão rosca total 1/4" (h=30cm), e parabolt de 1/4" (1und) | und | 18 | 38.87 | 699.66 | 13 | 505.31 | 72.22% | 5 | 194.35 | 27.78%
|  | 150417 | Septo para eletrocalha metálica lisa, pintura eletrostática de fábrica na cor branca em chapa de aço galvanizado (chapa 18), H= 100mm , 3M. | m | 30 | 27.55 | 826.5 | 0 | 0 |  | 30 | 826.5 | 100%
|  | 150418 | TÊ horizontal 90º para eletrocalha metálica 200x100mm, galvanizada, ref. MEGA MG 2570 ou equivalente | und | 1 | 114.32 | 114.32 | 0 | 0 |  | 1 | 114.32 | 100%
|  | 150419 | Saída horizontal para eletroduto de 3/4" | und | 19 | 11.3 | 214.7 | 0 | 0 |  | 19 | 214.7 | 100%
|  | 150420 | Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado nº16, 200x100mm, sem tampa | m | 30 | 116.37 | 3491.1 | 17.4 | 2024.838 | 58% | 12.6 | 1466.262 | 42%
|  | 150421 | Tampa de encaixe para eletrocalha em chapa de aço galvanizada 18, | und | 30 | 47.53 | 1425.9 | 0 | 0 |  | 30 | 1425.9 | 100%
|  | 150422 | Curva horizontal 90º para eletrocalha metálica, 200x100mm, galvanizada, ref. MEGA MG 2510 | und | 2 | 94.39 | 188.78 | 0 | 0 |  | 2 | 188.78 | 100%
|  | 150423 | Junção simples para eletrocalha metálica 200x100mm, galvanizada, ref. Mega MG 2760 ou equivalente | und | 10 | 13.56 | 135.6 | 3 | 40.68 | 30% | 7 | 94.92 | 70%
|  | 1505 | COMPOSIÇÕES INTERMEDIÁRIAS P/ ELETRICA |  |  |  | 223.8 |  | 0 | 0% |  | 223.8 | 100%
|  | 150501 | Bucha e arruela de alumínio fundido diâmetro 20mm (3/4") | und | 17 | 2.71 | 46.07 | 0 | 0 |  | 17 | 46.07 | 100%
|  | 150502 | Bucha e arruela de alumínio fundido diâmetro 40mm (1 1/2") | und | 19 | 7.91 | 150.29 | 0 | 0 |  | 19 | 150.29 | 100%
|  | 150503 | Bucha e arruela de alumínio fundido diâmetro 80mm (3") | und | 1 | 27.44 | 27.44 | 0 | 0 |  | 1 | 27.44 | 100%
|  | 1506 | CAIXAS DE PASSAGEM EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA |  |  |  | 2101.98 |  | 0 | 0% |  | 2101.98 | 100%
|  | 150601 | Caixa de passagem de alvenaria de bloco de concreto 9x19x39cm, dimensões de 30x30x30cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de cncreto esp. 5cm e lastro de brita 5cm | und | 3 | 119.09 | 357.27 | 0 | 0 |  | 3 | 357.27 | 100%
|  | 150602 | Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39, dimensões de 50x50x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp. 5cm e lastro de brita 5cm | und | 1 | 294.63 | 294.63 | 0 | 0 |  | 1 | 294.63 | 100%
|  | 150603 | Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 80x80x80m, com revestimento interno em chapisco e reboco tampa de concreto esp. 5cm e lastro de brita 5cm | und | 2 | 725.04 | 1450.08 | 0 | 0 |  | 2 | 1450.08 | 100%
|  | 1507 | ELETRODUTOS E CONEXÕES DE PVC |  |  |  | 2223.74 |  | 537.48 | 24.17% |  | 1686.26 | 75.83%
|  | 150701 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 3/4" (25mm), inclusive conexões | m | 18 | 14 | 252 | 0 | 0 |  | 18 | 252 | 100%
|  | 150702 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1 1/2" (50mm), inclusive conexões | m | 24 | 40.99 | 983.76 | 0 | 0 |  | 24 | 983.76 | 100%
|  | 150703 | Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 1.1/2", marca ref. Kanaflex ou equivalente | m | 17 | 26.5 | 450.5 | 0 | 0 |  | 17 | 450.5 | 100%
|  | 150704 | Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 3", marca ref. Kanaflex ou equivalente | m | 12 | 44.79 | 537.48 | 12 | 537.48 | 100% | 0 | 0
|  | 1508 | CHAVES, FUSIVEIS E DISJUNTORES |  |  |  | 2227.78 |  | 0 | 0% |  | 2227.78 | 100%
|  | 150801 | Mini-Disjuntor monopolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 33 | 23.3 | 768.9 | 0 | 0 |  | 33 | 768.9 | 100%
|  | 150802 | Disjuntor DR bipolar 30A, corrente nominal 30 mA | und | 3 | 84.04 | 252.12 | 0 | 0 |  | 3 | 252.12 | 100%
|  | 150803 | Mini-Disjuntor bipolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 2 | 69.21 | 138.42 | 0 | 0 |  | 2 | 138.42 | 100%
|  | 150804 | Mini-Disjuntor bipolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 3 | 69.21 | 207.63 | 0 | 0 |  | 3 | 207.63 | 100%
|  | 150805 | Mini-Disjuntor bipolar 25 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 9 | 69.21 | 622.89 | 0 | 0 |  | 9 | 622.89 | 100%
|  | 150806 | Mini-Disjuntor tripolar 50 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 1 | 111.24 | 111.24 | 0 | 0 |  | 1 | 111.24 | 100%
|  | 150807 | Mini-Disjuntor tripolar 63 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 1 | 126.58 | 126.58 | 0 | 0 |  | 1 | 126.58 | 100%
|  | 1509 | FIOS E CABOS |  |  |  | 20798 |  | 1150 | 5.529% |  | 19648 | 94.47%
|  | 150901 | Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 2.5 mm2 | m | 1652 | 6.5 | 10738 | 0 | 0 |  | 1652 | 10738 | 100%
|  | 150902 | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 4.0 mm2 | m | 195 | 8 | 1560 | 0 | 0 |  | 195 | 1560 | 100%
|  | 150903 | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 16.0 mm2 | m | 50 | 23 | 1150 | 50 | 1150 | 100% | 0 | 0
|  | 150904 | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 25.0 mm2 | m | 210 | 35 | 7350 | 0 | 0 |  | 210 | 7350 | 100%
|  | 1510 | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  | 80 |  | 0 | 0% |  | 80 | 100%
|  | 151001 | Parafuso tipo lentilha 1/4" x 1/2" com porca e arruela | und | 200 | 0.4 | 80 | 0 | 0 |  | 200 | 80 | 100%
|  | 1511 | ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS (inclusive preparo e aplicação de argamassa) |  |  |  | 649.31 |  | 126.1 | 19.42% |  | 523.21 | 80.58%
|  | 151101 | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de eletrodutos diâm. 1/2" a 1" | m | 47 | 12.61 | 592.67 | 10 | 126.1 | 21.28% | 37 | 466.57 | 78.72%
|  | 151102 | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de eletroduto diâm. 1 1/4"a 2" | m | 3 | 18.88 | 56.64 | 0 | 0 |  | 3 | 56.64 | 100%
|  | 1512 | PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA - NORTEC-01 - ESCELSA |  |  |  | 7688.58 |  | 0 | 0% |  | 7688.58 | 100%
|  | 151201 | Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada aérea, a 4 fios, carga instalada em muro de 41001 até 57000W - 220/127V | und | 1 | 7688.58 | 7688.58 | 0 | 0 |  | 1 | 7688.58 | 100%
|  | 1513 | PONTOS ELETRICOS REVISAO NR-10 |  |  |  | 19275.1 |  | 0 | 0% |  | 19275.1 | 100%
|  | 151301 | Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa PVC 4x4" (1 und) | und | 35 | 231.43 | 8100.05 | 0 | 0 |  | 35 | 8100.05 | 100%
|  | 151302 | Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.5m) e caixa pvc 4x2" (1 und) | und | 12 | 234.75 | 2817 | 0 | 0 |  | 12 | 2817 | 100%
|  | 151303 | Ponto padrão de ventilador no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (21.6m) e caixa PVC 4x4" (1 und) | und | 1 | 273.82 | 273.82 | 0 | 0 |  | 1 | 273.82 | 100%
|  | 151304 | Ponto padrão de interruptor de 1 tecla simples e 1 tomada dois pólos mais terra 10A/250V - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (19.4m) e caixa PVC 4x2" (1 und) | und | 6 | 248.08 | 1488.48 | 0 | 0 |  | 6 | 1488.48 | 100%
|  | 151305 | Ponto de antena de TV - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.0m), cabo coaxial 67 Ohms (4.5m) e caixa PVC 4x2" (1 und) | und | 1 | 108.26 | 108.26 | 0 | 0 |  | 1 | 108.26 | 100%
|  | 151306 | Ponto padrão de tomada para chuveiro elétrico - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (9.0m), fio isolado PVC de 6.0mm2 (32.5m) e caixa PVC 4x2" (1 und) | und | 3 | 590.58 | 1771.74 | 0 | 0 |  | 3 | 1771.74 | 100%
|  | 151307 | Ponto padrão de tomada para ar refrigerado - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (6.0m), fio isolado PVC de 4.0mm2 (21.6m) e caixa PVC 4x2" (1 und) | und | 9 | 340.87 | 3067.83 | 0 | 0 |  | 9 | 3067.83 | 100%
|  | 151308 | Ponto de refletor para iluminação externa - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões e fio isolado PVC de 2.5mm2 | und | 8 | 205.99 | 1647.92 | 0 | 0 |  | 8 | 1647.92 | 100%
|  | 16 | OUTRAS INSTALAÇÕES |  |  |  | 55666.26 |  | 0 | 0% |  | 55666.26 | 100%
|  | 1601 | INSTALAÇÃO DE TELEFONE |  |  |  | 834.2 |  | 0 | 0% |  | 834.2 | 100%
|  | 160101 | Cabo telefônico CI, diâmetro do condutor 50mm, 50 pares | m | 20 | 41.71 | 834.2 | 0 | 0 |  | 20 | 834.2 | 100%
|  | 1602 | INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO |  |  |  | 2047.44 |  | 0 | 0% |  | 2047.44 | 100%
|  | 160201 | Extintor de incêndio de água pressurizada capacidade 2A (10L), inclusive suporte para fixação e EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC Fotoluminescente | und | 1 | 237.66 | 237.66 | 0 | 0 |  | 1 | 237.66 | 100%
|  | 160202 | Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade 2A-20B:C (6 kg), inclusive suporte para fixação, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC fotoluminescente | und | 1 | 258.02 | 258.02 | 0 | 0 |  | 1 | 258.02 | 100%
|  | 160203 | Placa de sinalização de segurança CODIGO 13 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S2 (NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - seta horizontal) | und | 7 | 27.84 | 194.88 | 0 | 0 |  | 7 | 194.88 | 100%
|  | 160204 | Placa de sinalização de segurança CODIGO 23 - 224(NBR 13.434); CÓDIGO E5 (NT 14/2010-ES) ("EXTINTOR DE INCÊNDIO") | und | 2 | 27.39 | 54.78 | 0 | 0 |  | 2 | 54.78 | 100%
|  | 160205 | Ponto para iluminação de emergência completo, inclusive bloco autônomo de iluminação 2x9W com tomada universal | und | 5 | 260.42 | 1302.1 | 0 | 0 |  | 5 | 1302.1 | 100%
|  | 1603 | INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA |  |  |  | 40121.36 |  | 0 | 0% |  | 40121.36 | 100%
|  | 160301 | Certificação avulsa dos pontos com emissão de relatório do equipamento de teste até 100 pontos | und | 1 | 42.09 | 42.09 | 0 | 0 |  | 1 | 42.09 | 100%
|  | 160302 | Porta equipamentos 3 blocos RJ 45, ABS cor branco, DT 66440.00 ref. DUTOTEC ou equivalente | und | 41 | 53.8 | 2205.8 | 0 | 0 |  | 41 | 2205.8 | 100%
|  | 160303 | Conector RJ 45 Keystone, cor branca, ref. QM 99044.00 DUTOTEC ou equivalente | und | 73 | 35.55 | 2595.15 | 0 | 0 |  | 73 | 2595.15 | 100%
|  | 160304 | Voice panel categoria 3 de 19" 50 pares | und | 1 | 446.13 | 446.13 | 0 | 0 |  | 1 | 446.13 | 100%
|  | 160305 | Guia de Cabos Fechado Horizontal Padrão 19" - 1 U´s, inclusive fixação em Rack 19" | und | 6 | 37.52 | 225.12 | 0 | 0 |  | 6 | 225.12 | 100%
|  | 160306 | Patch cord utp rj-45 nas duas pontas cat.6, - 2,50m para aplicações de voz e dados, na área de trabalho. | und | 146 | 23.75 | 3467.5 | 0 | 0 |  | 146 | 3467.5 | 100%
|  | 160307 | Bandeja Fixação Dupla 1 U x 500mm carga máxima 20kg, inclusive fixação em Rack 19" | und | 2 | 117.37 | 234.74 | 0 | 0 |  | 2 | 234.74 | 100%
|  | 160308 | Calha com 8 Tomadas 20A, inclusive fixação em rack padrão 19", com chicote de 2 metros de comprimento | und | 2 | 130.37 | 260.74 | 0 | 0 |  | 2 | 260.74 | 100%
|  | 160309 | Fornecimento e instalação de Rack de Piso Fechado Padrão 19" - 32 U´s x 670mm | und | 1 | 2036.6 | 2036.6 | 0 | 0 |  | 1 | 2036.6 | 100%
|  | 160310 | Velcro Rolo 20mm - Preto | m | 30 | 4.77 | 143.1 | 0 | 0 |  | 30 | 143.1 | 100%
|  | 160311 | Abraçadeira de nylon 200mm preta | und | 50 | 1.61 | 80.5 | 0 | 0 |  | 50 | 80.5 | 100%
|  | 160312 | Etiqueta BROTHER M231/TZEFX-251 24mm Preto/Branco | und | 3 | 142.74 | 428.22 | 0 | 0 |  | 3 | 428.22 | 100%
|  | 160313 | Fornecimento e instalação de Cabo de rede par trançado 4 pares Categoria 6 | m | 2044 | 5.79 | 11834.76 | 0 | 0 |  | 2044 | 11834.76 | 100%
|  | 160314 | Patch Panel 48 Portas RJ45/IDC Cat.6, inclusive fixação em Rack 19" | und | 2 | 676.28 | 1352.56 | 0 | 0 |  | 2 | 1352.56 | 100%
|  | 160315 | Switch 48 portas RJ-45 10/100 + 2 10/100/1000, inclusive fixação em Rack 19" | und | 2 | 5653.07 | 11306.14 | 0 | 0 |  | 2 | 11306.14 | 100%
|  | 160316 | Painel de Fechamento Frontal 1 U, inclusive fixação em Rack 19" | und | 21 | 24.13 | 506.73 | 0 | 0 |  | 21 | 506.73 | 100%
|  | 160317 | No Break 1400VA (980W) Senoidal, tensão de entrada: 120V e tensão de saida: 120V, Interface Port DB-9 RS-232, SmartSlot, USB, inclusive fixação em rack 19" | und | 1 | 2955.48 | 2955.48 | 0 | 0 |  | 1 | 2955.48 | 100%
|  | 1604 | INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO |  |  |  | 12523.26 |  | 0 | 0% |  | 12523.26 | 100%
|  | 160401 | Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 1/4" esp. 9mm | m | 54 | 23.85 | 1287.9 | 0 | 0 |  | 54 | 1287.9 | 100%
|  | 160402 | Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 3/8" esp. 9mm | m | 42 | 32.54 | 1366.68 | 0 | 0 |  | 42 | 1366.68 | 100%
|  | 160403 | Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 1/2" esp. 9mm | m | 12 | 40.26 | 483.12 | 0 | 0 |  | 12 | 483.12 | 100%
|  | 160404 | Instalação de Linha frigorígena para interligação do sistema de climatização incl. acessórios de fixação, fita PVC auto-aderente e cabo PP, exclusive tubos de cobre da linha liquida e sucção, espuma elastomérica flexivel e gás ref | m | 54 | 117.14 | 6325.56 | 0 | 0 |  | 54 | 6325.56 | 100%
|  | 160405 | Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Hi-Wall (Parede) de 12.000 BTU´s 220V - Ciclo Frio - Classificação A (Selo PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop | und | 2 | 340 | 680 | 0 | 0 |  | 2 | 680 | 100%
|  | 160406 | Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Hi-Wall (Parede) de 9.000 BTU´s 220V - Ciclo Frio - Classificação A (Selo PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop | und | 7 | 340 | 2380 | 0 | 0 |  | 7 | 2380 | 100%
|  | 1605 | INSTALAÇÃO DE GÁS |  |  |  | 140 |  | 0 | 0% |  | 140 | 100%
|  | 160501 | Instalação de gás em tubo galv. NBR 5590-classe pesada 20mm (3/4"), inclusive conexões | m | 1 | 140 | 140 | 0 | 0 |  | 1 | 140 | 100%
|  | 17 | APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS |  |  |  | 32856.2344 |  | 9466.21 | 28.81% |  | 23390.0244 | 71.19%
|  | 1701 | LOUÇAS |  |  |  | 13148.86 |  | 4903.79 | 37.29% |  | 8245.07 | 62.71%
|  | 170101 | Bacia sifonada de louça branca, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive acessórios | und | 4 | 578.04 | 2312.16 | 0 | 0 |  | 4 | 2312.16 | 100%
|  | 170102 | Tanque de louça branca com coluna, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive sifão e válvula cromados, exclusive torneira | und | 1 | 1442.61 | 1442.61 | 0 | 0 |  | 1 | 1442.61 | 100%
|  | 170103 | Lavatório de louça branca com coluna, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive sifão, válvula e engates cromados, exclusive torneira. | und | 4 | 600.09 | 2400.36 | 0 | 0 |  | 4 | 2400.36 | 100%
|  | 170104 | Bacia sifonada de louça branca sem abertura frontal para portadores de necessidades especiais, Vogue Plus Conforto - Linha Conforto, mod P510, incl. assento poliester, ref.AP51,marca de ref. Deca ou equivalente, sem abertura front | und | 1 | 3466.2 | 3466.2 | 1 | 3466.2 | 100% | 0 | 0
|  | 170105 | Lavatório de louça branca com coluna suspensa, linha Vogue Plus Confort para portadores de necessidades especiais, marca de referencia | und | 1 | 1437.59 | 1437.59 | 1 | 1437.59 | 100% | 0 | 0
|  | 170106 | Bacia turca de louça branca | un | 2 | 1044.97 | 2089.94 | 0 | 0 |  | 2 | 2089.94 | 100%
|  | 1702 | BANCADAS |  |  |  | 2400.4444 |  | 0 | 0% |  | 2400.4444 | 100%
|  | 170201 | Bancada em granito branco esp.2cm, apoiada em cantoneira 1.1/2"x1.1/2"x3/16" c/ tratamento antiferruginoso e pint. esmalte sintético, testeira de 5cm, acab. semi-boleado excl. roda-banca | m2 | 2.52 | 771.77 | 1944.8604 | 0 | 0 |  | 2.52 | 1944.8604 | 100%
|  | 170202 | Rodabancada em granito branco, esp. 2cm, h=10,0cm, acabamento polido com borda boleda, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada e areia, incluindo rejuntamento com cimento branco | m | 4.6 | 99.04 | 455.584 | 0 | 0 |  | 4.6 | 455.584 | 100%
|  | 1703 | TORNEIRAS, REGISTROS, VÁLVULAS E METAIS |  |  |  | 8127.65 |  | 0 | 0% |  | 8127.65 | 100%
|  | 170301 | Torneira pressão cromada diâm. 1/2" para lavatório, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 4 | 214.77 | 859.08 | 0 | 0 |  | 4 | 859.08 | 100%
|  | 170302 | Torneira para tanque, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol. | und | 2 | 152.02 | 304.04 | 0 | 0 |  | 2 | 304.04 | 100%
|  | 170303 | Chuveiro tipo ducha cromado, marcas de referência Lorenzetti, Corona ou Cardal | und | 3 | 333.01 | 999.03 | 0 | 0 |  | 3 | 999.03 | 100%
|  | 170304 | Torneira para jardim de 3/4" marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 3 | 118.51 | 355.53 | 0 | 0 |  | 3 | 355.53 | 100%
|  | 170305 | Torneira de parede articulável acabamento cromado, marcas de ref. Fabrimar, Deca, Docol ou equivalente | und | 1 | 468.02 | 468.02 | 0 | 0 |  | 1 | 468.02 | 100%
|  | 170306 | Fornecimento e instalação de barra de apoio em aço inox para fixação com buchas e parafusos em portas de banheiro PNE, C=40cm | und | 1 | 154.86 | 154.86 | 0 | 0 |  | 1 | 154.86 | 100%
|  | 170307 | Torneira de pressão com acionamento manual e fechamento automatico, cromada diâm. 1/2", para lavatório, marcas de referência acquapress Fabrimar, presmatic Docol, Deca ou equivalente | und | 1 | 255 | 255 | 0 | 0 |  | 1 | 255 | 100%
|  | 170308 | Registro de gaveta bruto diam. 65mm (21/2") | und | 1 | 455.18 | 455.18 | 0 | 0 |  | 1 | 455.18 | 100%
|  | 170309 | Registro de gaveta com canopla cromada, diam. 20mm (3/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 4 | 136.77 | 547.08 | 0 | 0 |  | 4 | 547.08 | 100%
|  | 170310 | Registro de gaveta com canopla cromada diam. 25mm (1"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 2 | 212.85 | 425.7 | 0 | 0 |  | 2 | 425.7 | 100%
|  | 170311 | Registro de gaveta com canopla cromada, diam. 40mm (11/2"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 6 | 294.78 | 1768.68 | 0 | 0 |  | 6 | 1768.68 | 100%
|  | 170312 | Registro de gaveta bruto diam. 32mm (11/4") | und | 2 | 122.92 | 245.84 | 0 | 0 |  | 2 | 245.84 | 100%
|  | 170313 | Válvula de retenção horizontal ou vertical diam. 50mm (2") | und | 2 | 415.35 | 830.7 | 0 | 0 |  | 2 | 830.7 | 100%
|  | 170314 | Registro de pressão com canopla cromada diam. 20mm (3/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 3 | 152.97 | 458.91 | 0 | 0 |  | 3 | 458.91 | 100%
|  | 1704 | OUTROS APARELHOS |  |  |  | 8200.44 |  | 4562.42 | 55.64% |  | 3638.02 | 44.36%
|  | 170401 | Ducha manual Acqua jet , linha Aquarius, com registro ref.C 2195, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 5 | 349.27 | 1746.35 | 0 | 0 |  | 5 | 1746.35 | 100%
|  | 170402 | Cabide simples de um gancho, linha Versailles, ref. 08, acabamento cromado, da Moldenox, Docol ou Deca | und | 3 | 72.97 | 218.91 | 0 | 0 |  | 3 | 218.91 | 100%
|  | 170403 | Porta sabonete líquido cor branco gelo, marca de referência Prolim, fixado com parafusos e buchas. | und | 5 | 125.18 | 625.9 | 0 | 0 |  | 5 | 625.9 | 100%
|  | 170404 | Cuba em aço inox nº 02(dim.560x340x150)mm, marcas de referência Franke, Strake, tramontina, inclusive válvula de metal 31/2" e sifão cromado 1 x 1/2", excl. torneira | und | 2 | 523.43 | 1046.86 | 0 | 0 |  | 2 | 1046.86 | 100%
|  | 170405 | Reservatório de polietileno de 5.000 L, inclusive peça de madeira 6 x 16 cm para apoio, exclusive flanges e torneira de bóia | und | 1 | 4562.42 | 4562.42 | 1 | 4562.42 | 100% | 0 | 0
|  | 1705 | ACESSIBILIDADE - NBR 9050 |  |  |  | 978.84 |  | 0 | 0% |  | 978.84 | 100%
|  | 170501 | Barra de apoio reta em aço inox 304 p/ portadores de necessidades especiais (NBR 9050), largura 40 cm | und | 3 | 140.27 | 420.81 | 0 | 0 |  | 3 | 420.81 | 100%
|  | 170502 | Barra de apoio reta em aço inox 304 p/ portadores de necessidades especiais (NBR 9050), largura 80 cm | und | 3 | 186.01 | 558.03 | 0 | 0 |  | 3 | 558.03 | 100%
|  | 18 | APARELHOS ELÉTRICOS |  |  |  | 31213.68 |  | 0 | 0% |  | 31213.68 | 100%
|  | 1801 | INTERRUPTORES E TOMADAS |  |  |  | 927.38 |  | 0 | 0% |  | 927.38 | 100%
|  | 180101 | Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, com placa 4x2" | und | 8 | 41.43 | 331.44 | 0 | 0 |  | 8 | 331.44 | 100%
|  | 180102 | Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 20A/250V, com placa 4x2" | und | 4 | 49.73 | 198.92 | 0 | 0 |  | 4 | 198.92 | 100%
|  | 180103 | Interruptor de uma tecla simples 10A/250V e uma tomada 3 polos 10A/250V, padrão brasileiro, NBR 14136, linha branca, com placa 4x2" | und | 6 | 66.17 | 397.02 | 0 | 0 |  | 6 | 397.02 | 100%
|  | 1802 | AR REFRIGERADO |  |  |  | 16060 |  | 0 | 0% |  | 16060 | 100%
|  | 180201 | Fornecimento de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Hi-Wall (Parede) de 12.000 BTU´s 220V - Ciclo Frio - Classificação A (Selo PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop | und | 2 | 2080 | 4160 | 0 | 0 |  | 2 | 4160 | 100%
|  | 180202 | Fornecimento de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Hi-Wall (Parede) de 9.000 BTU´s 220V - Ciclo Frio - Classificação A (Selo PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop | und | 7 | 1700 | 11900 | 0 | 0 |  | 7 | 11900 | 100%
|  | 1803 | VENTILADORES |  |  |  | 304.08 |  | 0 | 0% |  | 304.08 | 100%
|  | 180301 | Ventilador de teto base madeira sem alojamento para luminária, ref. Tron ou equivalente, com comando de interruptor simples, sem dimer para regulagem de velocidade | und | 1 | 304.08 | 304.08 | 0 | 0 |  | 1 | 304.08 | 100%
|  | 1804 | OUTROS APARELHOS |  |  |  | 1422.22 |  | 0 | 0% |  | 1422.22 | 100%
|  | 180401 | Chuveiro elétrico tipo ducha Lorenzet ou Corona | und | 3 | 107.09 | 321.27 | 0 | 0 |  | 3 | 321.27 | 100%
|  | 180402 | Exaustor para banheiro, bivolt, ref.: C 280 A, da Ventokit ou similar - fornecimento e instalação | un | 1 | 554.74 | 554.74 | 0 | 0 |  | 1 | 554.74 | 100%
|  | 180403 | Exaustor para banheiro, bivolt, ref.: C 80 A, da Ventokit ou similar - fornecimento e instalação | und | 3 | 182.07 | 546.21 | 0 | 0 |  | 3 | 546.21 | 100%
|  | 1805 | LUMINÁRIAS PARA LAMPADAS LED |  |  |  | 12500 |  | 0 | 0% |  | 12500 | 100%
|  | 180501 | Luminária embutir compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor,aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância nclusive 4 lâmpadas LED T8 9W temp. de cor 5000k - Ref.CE416AL-N - AMES, 6026 - LUMAVI OU | und | 35 | 300 | 10500 | 0 | 0 |  | 35 | 10500 | 100%
|  | 180502 | Refletor de LED 200W, branco frio 6500K, 24.000lm, IP66, Slim, Bivolt, inclusive fotocélula | und | 8 | 250 | 2000 | 0 | 0 |  | 8 | 2000 | 100%
|  | 19 | PINTURA |  |  |  | 31216.0559 |  | 0 | 0% |  | 31216.0559 | 100%
|  | 1901 | SOBRE PAREDES E FORROS |  |  |  | 25142.83 |  | 0 | 0% |  | 25142.83 | 100%
|  | 190101 | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa à base de PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex | m2 | 16 | 15 | 240 | 0 | 0 |  | 16 | 240 | 100%
|  | 190102 | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex | m2 | 597.63 | 16 | 9562.08 | 0 | 0 |  | 597.63 | 9562.08 | 100%
|  | 190103 | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos | m2 | 613.63 | 25 | 15340.75 | 0 | 0 |  | 613.63 | 15340.75 | 100%
|  | 1902 | SOBRE CONCRETO OU BLOCOS CERÂMICOS APARENTES |  |  |  | 141.5932 |  | 0 | 0% |  | 141.5932 | 100%
|  | 190201 | Pintura com verniz acrílico, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, sobre concreto ou blocos aparentes, a duas demãos | m2 | 8.54 | 16.58 | 141.5932 | 0 | 0 |  | 8.54 | 141.5932 | 100%
|  | 1903 | SOBRE MADEIRA |  |  |  | 3737.7585 |  | 0 | 0% |  | 3737.7585 | 100%
|  | 190301 | Emassamento de esquadrias de madeira, com duas demãos de massa à base de óleo, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex | m2 | 69.93 | 22.51 | 1574.1243 | 0 | 0 |  | 69.93 | 1574.1243 | 100%
|  | 190302 | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, em madeira, a duas demãos | m2 | 69.93 | 30.94 | 2163.6342 | 0 | 0 |  | 69.93 | 2163.6342 | 100%
|  | 1904 | SOBRE METAL |  |  |  | 1855.9464 |  | 0 | 0% |  | 1855.9464 | 100%
|  | 190401 | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão, em metal | m2 | 67.76 | 27.39 | 1855.9464 | 0 | 0 |  | 67.76 | 1855.9464 | 100%
|  | 1905 | SOBRE PISOS |  |  |  | 337.9278 |  | 0 | 0% |  | 337.9278 | 100%
|  | 190501 | Pintura com tinta à base de resinas acrílicas, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, sobre piso de concreto, a duas demãos | m2 | 8.54 | 39.57 | 337.9278 | 0 | 0 |  | 8.54 | 337.9278 | 100%
|  | 20 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS |  |  |  | 187502.0646 |  | 86322.529 | 46.04% |  | 96241.0356 | 51.33%
|  | 2001 | MUROS E FECHAMENTOS |  |  |  | 90377.239 |  | 80200.749 | 88.74% |  | 5237.99 | 5.796%
|  | 200101 | Automação para portão de nylofor de correr, motor de portão 500W, completo | und | 1 | 1018.49 | 1018.49 | 0 | 0 |  | 1 | 1018.49 | 100%
|  | 200102 | Fornecimento e instalação de gradil Nylofor 3D, Belgo ou similar, em painéis de (2,03x2,50)m, fixado por fixadores de poliamida e parafusos em poste (60x40)mm chumbados em mureta (exclusive), conforme projeto | m | 29.1 | 500 | 14550 | 20.68 | 10340 | 71.07% | 8.42 | 4210 | 28.93%
|  | 200103 | Portão de correr Nylofor 3D em chapa de aço zincado, c/ pintura eletrostática em poliéster pó, incl. batente em chapa dobrada em aço galv. e parte inferior em alumínio, em perfís búzio quadrado ou lambril, completo | m2 | 10 | 946.15 | 9461.5 | 10 | 9461.5 | 100% | 0 | 0
|  | 200104 | Portão de abrir uma folha, Nylofor 3D em chapa aço zincado, c/ pint. | m2 | 2.5 | 722.86 | 1807.15 | 2.5 | 1807.15 | 100% | 0 | 0
|  | 200105 | Mureta de alvenaria de blocos concreto 10x20x20cm, com pilares a cada 2,5m, esp. 10cm e h=0.50m, revestido com chapisco, reboco, c/ pintura acrílica a 2 demãos, incl. pilares e cintas | m | 29.1 | 248.67 | 7236.297 | 29.1 | 7236.297 | 100% | 0 | 0
|  | 200106 | Peitoril de granito cinza polido, 21 cm, esp. 2cm inclusive pingadeira nos dois lados | m | 79.8 | 101.99 | 8138.802 | 79.8 | 8138.802 | 100% | 0 | 0
|  | 200107 | Muro de alvenaria de blocos cerâmicos 10x20x20cm, c/ pilares a cada 2 m, esp. 10cm e h=2.5m, revestido com chapisco, reboco e pintura acrílica a 2 demãos, incl. pilares, cintas e sapatas, empregando arg. cimento cal e areia | m | 50.7 | 950 | 48165 | 50.69 | 43217 | 99.98% | 0.01 | 9.5 | 0.01972% | 3570.9861 | 785.6169 | 2892.4987
|  | 2002 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 84237.924 |  | 6121.78 | 7.267% |  | 78116.144 | 92.73%
|  | 200201 | Regularização para piso de calçadas (apenas compactação com compactador manual) | m2 | 74 | 15.97 | 1181.78 | 74 | 1181.78 | 100% | 0 | 0 |  | 296.2497 |  | 239.9622
|  | 200202 | Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 10x12x30x100 cm , rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 60 | 60 | 3600 | 0 | 0 |  | 60 | 3600 | 100% | 2209.4284 |  | 1789.637
|  | 200203 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. af_07/2016. | m2 | 38 | 130 | 4940 | 38 | 4940 | 100% | 0 | 0
|  | 200204 | Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 8 cm e resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm | m2 | 528.2 | 120 | 63384 | 0 | 0 |  | 528.2 | 63384 | 100%
|  | 200205 | Piso em concreto Fck = 25MPa, espessura de 10 cm, acab. superf. c/ rotoalisador, armado c/ tela Q138, espaçador treliçado h=7cm, lona plástica, inclusive base 10cm de solo brita 30% | m2 | 38 | 150 | 5700 | 0 | 0 |  | 38 | 5700 | 100%
|  | 200206 | Junta de encontro esp.=1,0cm, profundidade de 10,0 a 15,0cm, com aplicação de isopor e mastique elástico em poliuretano 10x10mm, marca Vedaflex da Vedacit, PU-30 da Quartzolit, Monopol PU-25 da Viapol ou equivalente | m | 44 | 26.54 | 1167.76 | 0 | 0 |  | 44 | 1167.76 | 100%
|  | 200207 | Junta de construção/serrada 6,0x18,0mm, c/ tarucel Ø6,0mm e mastique elástico em poliuretano 6x12mm marca Vedaflex-Vedacit, PU-30-Quartzolit, Monopol PU-25-Viapol ou equiv, excl. barra transferência | m | 32 | 28.42 | 909.44 | 0 | 0 |  | 32 | 909.44 | 100%
|  | 200208 | Rampa para acesso de veículos em concreto armado Fck = 30MPa, espessura de 15cm, acab. superf. c/ rotoalisador, armada c/ tela Q138 e Q246, espaçador treliçado h=6cm, lona plástica, inclusive base | m2 | 6.4 | 254.51 | 1628.864 | 0 | 0 |  | 6.4 | 1628.864 | 100%
|  | 200209 | Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, inclusive lastro de concreto regularizado com 8 cm de espessura | m2 | 9.6 | 179.8 | 1726.08 | 0 | 0 |  | 9.6 | 1726.08 | 100%
|  | 2003 | PAISAGISMO |  |  |  | 3084.4516 |  | 0 | 0% |  | 3084.4516 | 100%
|  | 200301 | Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive fornecimento de terra vegetal | m2 | 23.93 | 34.12 | 816.4916 | 0 | 0 |  | 23.93 | 816.4916 | 100%
|  | 200302 | Fornecimento e plantio de ixoria, inclusive substrato composto, terra | und | 21 | 7.89 | 165.69 | 0 | 0 |  | 21 | 165.69 | 100%
|  | 200303 | Fornecimento e plantio de árvores ornamentais com altura mínima de 2,5m em cavas de 60x60x80cm | und | 3 | 187.93 | 563.79 | 0 | 0 |  | 3 | 563.79 | 100%
|  | 200304 | Azaléa (branca, rosa, roxa) com altura mínima de 1,20 m | und | 8 | 192.31 | 1538.48 | 0 | 0 |  | 8 | 1538.48 | 100%
|  | 2004 | TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PÓS OBRA |  |  |  | 802.45 |  | 0 | 0% |  | 802.45 | 100%
|  | 200401 | Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins) | m2 | 350 | 1.21 | 423.5 | 0 | 0 |  | 350 | 423.5 | 100%
|  | 200402 | Limpeza de vidros comum | m2 | 27.56 | 13.75 | 378.95 | 0 | 0 |  | 27.56 | 378.95 | 100%
|  | 2005 | DIVERSOS EXTERNOS |  |  |  | 9000 |  | 0 | 0% |  | 9000 | 100%
|  | 200501 | Conjunto de 03 mastros, para bandeira, em ferro galvanizado, 2 com 7,50m de altura e 1 com 9,0m de altura, nos diâmetros de 4", 3" e 2", inclusive base de concreto, conf. detalhe de projeto | und | 1 | 9000 | 9000 | 0 | 0 |  | 1 | 9000 | 100%
|  | 21 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS |  |  |  | 4968.7436 |  | 0 | 0% |  | 4968.7436 | 100%
|  | 2101 | ARMÁRIOS E PRATELEIRAS |  |  |  | 4968.7436 |  | 0 | 0% |  | 4968.7436 | 100%
|  | 210101 | Armário com portas e gavetas. Revestimento externo em fórmica e interno em laminado melamínico. | m2 | 1.36 | 2371.61 | 3225.3896 | 0 | 0 |  | 1.36 | 3225.3896 | 100%
|  | 210102 | Prateleira em granito branco esp. 2cm e largura de 45cm, fixadas na parede com cantoneiras | m | 4.6 | 378.99 | 1743.354 | 0 | 0 |  | 4.6 | 1743.354 | 100%
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
VALOR TOTAL | [5 empty] | 1300221.0751 |  | TOTAL ACUMULADO |  | % | TOTAL À EXECUTAR |  | %
[8 empty] | 541203.53 |  | 41.62% | 759017.5451 |  | 58.38%

## Planilha2
MEMÓRIA DE CÁLCULO MED03 DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE COBILÂNDIA - VILA VELHA ES
ITEM | DECRIÇÃO | UNID | QTD CONTRATADA | SALDO | QTD MEDIDA ANTERIORME. | QTD MEDIDA NESTA MEDIÇÃO | VALOR UNIT. CONTRATADO | VALOR MEDIDO | ADITIVO
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | #REF!
102 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | [6 empty] | #REF!
10209 | Retirada de esquadrias metálicas | m² | 23 | 23 | 0 | 17 | 9 | 153
| LOCAL | QTD | COMP. (m) | LARG. (m) | ESP. (m) |  | VOLUME (m³) | ÁREA (m²)
| Janela antiga sala investigador | 1 | 4 | 1 |  |  |  | 4
| Janela recepção | 1 | 4 | 1 |  |  |  | 4
| Janela antigo cartório 01 | 1 | 3 | 1 |  |  |  | 3
| Janela antigo cartório 02 | 1 | 3 | 1 |  |  |  | 3
| Janela sala de material apreendido | 1 | 3 | 1 |  |  |  | 3
[7 empty] | TOTAL | 17
10214 | Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portões | m² | 92.42 | 71.7 | 20.72 | 38.85 | 15 | 582.75
| LOCAL | QTD | COMP. (m) | LARG. (m) | ESP. (m) |  | VOLUME (m³) | ÁREA (m²)
| Janela antiga sala investigador | 1 | 4.2 | 1.2 |  |  |  | 5.04
| Janela recepção | 1 | 4.2 | 1.2 |  |  |  | 5.04
| Janela antigo cartório 01 | 1 | 3.2 | 1.2 |  |  |  | 3.84
| Janela antigo cartório 02 | 1 | 3.2 | 1.2 |  |  |  | 3.84
| Janela sala de material apreendido | 1 | 3.2 | 1.2 |  |  |  | 3.84
| Portão cela | 1 | 2.5 | 0.9 |  |  |  | 2.25
| Grade janela depósito | 1 | 3 | 1.2 |  |  |  | 3.6
| Grade lateral PM | 2 | 1.2 | 1.2 |  |  |  | 2.88
| Grade condensadora sitema antigo | 5 | 1 | 1 |  |  |  | 5
| Grade Porta cartório 03 | 1 | 2.2 | 0.8 |  |  |  | 1.76
| Grade Porta antiga sala investigador | 1 | 2.2 | 0.8 |  |  |  | 1.76
[7 empty] | TOTAL | 38.85
10230 | Retirada de persianas | m² | 9.44 | 3.04 | 6.4 | 3.08 | 5 | 15.4
| LOCAL | QTD | COMP. (m) | LARG. (m) | ESP. (m) |  | VOLUME (m³) | ÁREA (m²)
| Janela depósito | 1 | 2.8 | 1.1 |  |  |  | 3.08
[7 empty] | TOTAL | 3.08
2 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | [6 empty] | 1105.75
201 | TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS | [6 empty] | 1105.75
20105 | Locação de andaime metálico para fachada - tipo torre (aluguel mensal) | m | 316 | 25 | 291 | 25 | 15.43 | 385.75
| LOCAL | QTD | COMP. (m) | LARG. (m) | ESP. (m) |  | VOLUME (m³) | TOTAL (m)
| Necessário para fazer a redução dos vão das janelas | 25 | 1 |  |  |  |  | 25
[7 empty] | TOTAL | 25
20107 | Aluguel mensal container para escritório, dim. 6.00x2.40m, c/ banheiro (vaso+lavat+chuveiro e básc), incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tom. elét. e 1 tom.telef. Isolam.térmico(teto e paredes), piso em | ms | 12 | 9 | 3 | 1 | 720 | 720
| LOCAL | QTD | COMP. (m) | LARG. (m) | ESP. (m) |  | VOLUME (m³) | TOTAL (m)
| canteiro de obra | 1 | [5 empty] | 1
[7 empty] | TOTAL | 1
4 | ESTRUTURAS | [6 empty] | #REF!
402 | SUPER-ESTRUTURA | [6 empty] | #REF!
40202 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 489.4 | 189.4 | 300 | 28.756 | 14.9 | 428.4644
| LOCAL | UNID | COMP. (m) | ø | PESO/m | QTD |  | PESO TOTAL
| Armação viga de fechamento do vão das janelas | 3 | 3.2 | 8.0 | 0.395 | 4 |  | 15.168
|  | 1 | 5.4 | 8.0 | 0.395 | 4 |  | 8.532
| Pilar de sustentação da viga de fechameno da janela da recepção | 1 | 3.2 | 8.0 | 0.395 | 4 |  | 5.056
[7 empty] | TOTAL | 28.756
40203 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 122.73 | 62.26 | 60.47 | 9.4961 | 15 | 142.4412
| LOCAL | UNID | COMP. (m) | ø | PESO/m | QTD |  | PESO TOTAL
| Estribos viga de fechamento do vão das janelas | 3 | 0.66 | 4.2 | 0.109 | 20 |  | 4.3164
|  | 1 | 0.66 | 4.2 | 0.109 | 52 |  | 3.7409
| Estribos Pilar de sustentação da viga de fechameno da janela da recepção | 1 | 0.66 | 4.2 | 0.109 | 20 |  | 1.4388
[7 empty] | TOTAL | 9.4961
040207 | Furo em concreto com broca de vídea, utilizando martelete elétrico, diâmetro de 6,3 a 12,5mm, profundidade até 15 cm. | unid | 224 | 224 | 0 | 36 | 21.59 | 777.24
| LOCAL | QTD | COMP. (m) | LARG. (m) | ESP. (m) |  | VOLUME (m³) | TOTAL
Viga de fechamento do vão das janelas
| Janela sala material apreendido | 8 | [5 empty] | 8
| Janela Cartório 01 | 8 | [5 empty] | 8
| Janela cozinha nova | 8 | [5 empty] | 8
| Janela Recepção | 8 | [5 empty] | 8
| Pilar Recepção | 4 | [5 empty] | 4
[7 empty] | TOTAL | 36
5 | PAREDES E PAINÉIS | [6 empty] | #REF!
501 | VERGAS/CONTRAVERGA | [6 empty] | 101.84
50101 | Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armação e desforma | m | 88.7 | 87.1 | 1.6 | 9.5 | 10.72 | 101.84
| LOCAL | QTD | COMP. (m) | LARG. (m) | ESP. (m) |  | VOLUME (m³) | TOTAL
| Porta acesso a recepção | 1 | 0.8 |  |  |  |  | 0.8
| Porta corredor principal | 1 | 0.8 |  |  |  |  | 0.8
| Porta Banheiro cartório 03 | 1 | 0.7 |  |  |  |  | 0.7
| Porta WC Func. Masc. | 1 | 0.8 |  |  |  |  | 0.8
| Porta WC Func. Fem | 1 | 0.8 |  |  |  |  | 0.8
| Porta cozinha | 1 | 0.8 |  |  |  |  | 0.8
| Porta cartório 01 | 1 | 0.8 |  |  |  |  | 0.8
| Porta depósito | 1 | 0.8 |  |  |  |  | 0.8
| Porta sala material apreendido | 1 | 0.8 |  |  |  |  | 0.8
| Entrada principal | 1 | 0.9 |  |  |  |  | 0.9
| WC Cartório 03 | 1 | 0.8 |  |  |  |  | 0.8
| Depósito cartório 03 | 1 | 0.7 |  |  |  |  | 0.7
[7 empty] | TOTAL | 9.5
503 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA | [6 empty] | 199.1613
50301 | Alvenaria de blocos de concreto 14x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 14cm | m | 88.7 | 87.1 | 1.6 | 2.23 | 89.31 | 199.1613
| LOCAL | QTD | COMP. (m) | LARG. (m) | ESP. (m) |  | VOLUME (m³) | ÁREA (m²)
| Envelopamento da prumada de água pluvial | 1 | 0.88 | 3.1 |  |  |  | 2.17
[7 empty] | TOTAL | 2.17
6 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | [6 empty] | 12007.76
601 | MARCOS E ALIZARES | [6 empty] | 5507.76
60101 | Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.80 x 2.10 m | unid | 13 | 13 | 0 | 12 | 458.98 | 5507.76
| LOCAL | QTD | COMP. (m) | LARG. (m) | ESP. (m) |  | VOLUME (m³) | TOTAL
| Recepção | 2 | [5 empty] | 2
| WC Func. Masc. | 1 | [5 empty] | 1
| WC Func. Fem. | 1 | [5 empty] | 1
| WC Cartório 03 | 1 | [5 empty] | 1
| Cartório 03 | 1 | [5 empty] | 1
| WC PNE Fem. | 1 | [5 empty] | 1
| WC PNE Masc. | 1 | [5 empty] | 1
| Depósito | 1 | [5 empty] | 1
| Depósito cartório 03 | 1 | [5 empty] | 1
| Sala material apreendido | 1 | [5 empty] | 1
| Cartório 01 | 1 | [5 empty] | 1
[7 empty] | TOTAL | 12
602 | PORTA EM MADEIRA | [6 empty] | 6500
60201 | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade,esp. 30 mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura int. em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.80 x | unid | 12 | 12 | 0 | 5 | 1300 | 6500
| LOCAL | QTD | COMP. (m) | LARG. (m) | ESP. (m) |  | VOLUME (m³) | TOTAL
| Recepção | 2 | [5 empty] | 2
| Sala material apreendido | 1 | [5 empty] | 1
| Depósito | 1 | [5 empty] | 1
| WC Func. Masc. | 1 | [5 empty] | 1
[7 empty] | TOTAL | 5
12 | REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS | [6 empty] | #REF!
1201 | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA | [6 empty] | 550.1475
120101 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm | m² | 973 | 973 | 0 | 73.353 | 7.5 | 550.1475
| LOCAL | QTD | COMP. (m) | LARG. (m) | ESP. (m) |  | VOLUME (m³) | ÁREA (m²)
| Perede lateral WC PNE Masc. | 1 | 3.83 | 3.1 |  |  |  | 11.873
| Envelopamento da prumada de água pluvial | 2 | 0.8 | 3.1 |  |  |  | 4.96
| Parede banheiros PNE | 2 | 4.11 | 2.9 |  |  |  | 23.838
| Vigas de fechamento dos vãos das janelas | 3 | 0.75 | 3 |  |  |  | 6.75
|  | 1 | 0.75 | 5.2 |  |  |  | 3.9
| Fechamento de vão de janelas parte inferior | 3 | 0.55 | 3 |  |  |  | 4.95
|  | 1 | 0.55 | 5.24 |  |  |  | 2.882
| Parede de divisa dos banheiros PNE | 2 | 2 | 2.9 |  |  |  | 11.6
| Parede interna WC PNE masc. Fechamento de báscula | 1 | 2 | 1.3 |  |  |  | 2.6
[7 empty] | TOTAL | 73.353
1202 | ACABAMENTOS | [6 empty] | #REF!
120202 | Pastilha cerâmica branca 5 x 5 cm, assentada com argamassa de cimento colante e rejunte pré-fabricado, marcas de referência Atlas, Jatobá, NGK ou equivalentwe | m² | 85.7 | 85.7 | 0 | 20.61 | 230 | 4740.3
| LOCAL | QTD | COMP. (m) | LARG. (m) | ESP. (m) |  | VOLUME (m³) | ÁREA (m²)
| Platibanda fachada frontal | 1 | 5.14 | 1.6 |  |  |  | 8.224
| Recepção | 1 | 11.26 | 1.1 |  |  |  | 12.386
[7 empty] | TOTAL | 20.61
120204 | Porcelanato polido, acabamento acetinado, dim. 60x60cm, ref. de cor CIMENTO CINZA BOLD Potobello/equiv, utilizando dupla colagem de argamassa colante para porcelanato tipo AClll e rejunte 1mm para porcelanato | m² | 135.3 | 135.3 | 0 | 36.83 | 140 | 5156.2
| LOCAL | QTD | COMP. (m) | LARG. (m) | ESP. (m) |  | VOLUME (m³) | ÁREA (m²)
| WC PNE Fem. | 1 | 7.96 | 2.9
| WC PNE Masc. | 1 | 7.96 | 2.3
[7 empty] | TOTAL | 36.83
120205 | Pastilha cerâmica azu l 5 x 5 cm, assentada com argamassa de cimento colante e rejunte pré-fabricado, marcas de referência Atlas, Jatobá, NGK ou equivalentwe | m² | 154.37 | 154.37 | 0 | 15.52 | 220 | 3414.4
| LOCAL | QTD | COMP. (m) | LARG. (m) | ESP. (m) |  | VOLUME (m³) | ÁREA (m²)
| Platibanda fachada frontal | 1 | 4.22 | 1.6 |  |  |  | 6.752
|  | 1 | 5.48 | 1.6 |  |  |  | 8.768
[7 empty] | TOTAL | 15.52
1203 | REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA | [6 empty] | #REF!
120302 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m² | 597.63 | 231.13 | 366.5 | 81.933 | 58 | 4752.114
| LOCAL | QTD | COMP. (m) | LARG. (m) | ESP. (m) |  | VOLUME (m³) | ÁREA (m²)
| Parede lateral PC | 1 | 21.7 | 3 |  |  |  | 65.1
| Perede lateral WC PNE Masc. (EXTERNA) | 1 | 3.83 | 3.1 |  |  |  | 11.873
| Envelopamento da prumada de água pluvial | 2 | 0.8 | 3.1 |  |  |  | 4.96
[7 empty] | TOTAL | 81.933
13 | PISOS INTERNOS E EXTERNOS | [6 empty] | 16514.7128
1301 | LASTRO DE CONTRAPISO | [6 empty] | 2422.1408
130101 | Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 3cm | m² | 170.14 | 170.14 | 0 | 38.849 | 27.71 | 1076.5058
| LOCAL | QTD | COMP. (m) | LARG. (m) | ESP. (m) |  | VOLUME (m³) | ÁREA (m²)
| WC PNE Fem. | 1 | 2.1 | 1.92 |  |  |  | 4.032
| WC PNE Masc. | 1 | 2.1 | 1.92 |  |  |  | 4.032
| Recepção | 1 | 1.93 | 4.11 |  |  |  | 7.9323
|  | 1 | 4.13 | 2.28 |  |  |  | 9.4164
|  | 1 | 1.13 | 2.71 |  |  |  | 3.0623
|  | 1 | 3.99 | 2.6 |  |  |  | 10.374
[7 empty] | TOTAL | 38.849
130102 | Lastro regularizado e impermeabilizado de concreto não estrutural, espessura de 8 cm | m² | 178.68 | 178.68 | 0 | 15.831 | 85 | 1345.635
| LOCAL | QTD | COMP. (m) | LARG. (m) | ESP. (m) |  | VOLUME (m³) | ÁREA (m²)
| WC Func. Fem | 1 | 2.93 | 1.33 |  |  |  | 3.8969
| WC Func. Masc | 1 | 2.93 | 1.37 |  |  |  | 4.0141
| WC PNE Masc | 1 | 1.98 | 2 |  |  |  | 3.96
| WC PNE Fem. | 1 | 1.98 | 2 |  |  |  | 3.96
[7 empty] | TOTAL | 15.831
1302 | ACABAMENTOS | [6 empty] | 8960
130202 | Porcelanato polido, acabamento acetinado, dim. 60x60cm, ref. de cor CIMENTO CINZA BOLD Potobello/equiv, utilizando dupla colagem de argamassa colante para porcelanato tipo ACIII e rejunte 1mm para porcelanato | m² | 170.14 | 170.14 | 0 | 64 | 140 | 8960
| LOCAL | QTD | COMP. (m) | LARG. (m) | ESP. (m) |  | VOLUME (m³) | ÁREA (m²)
| WC PNE Fem. | 1 | 2.1 | 1.92 |  |  |  | 4.032
| Recepção | 1 | 1.93 | 4.11 |  |  |  | 7.9323
|  | 1 | 4.13 | 2.28 |  |  |  | 9.4164
|  | 1 | 1.13 | 1.53 |  |  |  | 1.7289
| Corredor | 1 | 3.02 | 0.6 |  |  |  | 1.812
|  | 1 | 7.73 | 1 |  |  |  | 7.73
| Cozinha | 1 | 2.99 | 4.05 |  |  |  | 12.1095
| Cartório 01 | 1 | 3.06 | 3.92 |  |  |  | 11.9952
| Sala de material apreendido | 1 | 2.93 | 4.05 |  |  |  | 11.8665
[7 empty] | TOTAL | 64
1303 | DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS | [6 empty] | 5132.572
130301 | Rodapé de granito branco com aresta boleada, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, incl. rejuntamento com cimento branco, dim. 7 x 2.0cm | m | 185 | 185 | 0 | 38.9 | 77 | 2995.3
| LOCAL | QTD | COMP. (m) | LARG. (m) | ESP. (m) |  | VOLUME (m³) | TOTAL
| Recepção | 1 | 9.47 |  |  |  |  | 9.47
| Corredor | 1 | 3.11 |  |  |  |  | 3.11
| Cartório 01 | 1 | 13.16 |  |  |  |  | 13.16
| Sala de material apreendido | 1 | 13.16 |  |  |  |  | 13.16
[7 empty] | TOTAL | 38.9
130302 | Peitoril de granito cinza polido, esp 2 cm, largura 19 cm | m | 29.2 | 29.2 | 0 | 11.5 | 150 | 1725
| LOCAL | QTD | COMP. (m) | LARG. (m) | ESP. (m) |  | VOLUME (m³) | TOTAL
| Janela sala material apreendido | 1 | 3 |  |  |  |  | 3
| Janela Cartório 01 | 1 | 3 |  |  |  |  | 3
| Janela cozinha nova | 1 | 3 |  |  |  |  | 3
| Báscula lateral bebodouro | 1 | 1.5 |  |  |  |  | 1.5
| Báscula WC PNE Masc | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
[7 empty] | TOTAL | 11.5
130303 | Soleira de granito branco esp. 2 cm e largura de 15 cm | m | 6.4 | 6.4 | 0 | 5.6 | 73.62 | 412.272
| LOCAL | QTD | COMP. (m) | LARG. (m) | ESP. (m) |  | VOLUME (m³) | TOTAL
| Cozinha | 1 | 0.8 |  |  |  |  | 0.8
| Cartório 01 | 1 | 0.8 |  |  |  |  | 0.8
| Sala de material apreendido | 1 | 0.8 |  |  |  |  | 0.8
| Recepção | 2 | 0.8 |  |  |  |  | 1.6
| WC PNE Fem. | 1 | 0.8 |  |  |  |  | 0.8
| WC PNE Masc. | 1 | 0.8 |  |  |  |  | 0.8
[7 empty] | TOTAL | 5.6
14 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [6 empty] | #REF!
1403 | ENTRADA DE ÁGUA | [6 empty] | #REF!
140301 | Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...) | unid | 9 | 6 | 3 | 6 | 108.71 | 652.26 | -2
| LOCAL | QTD | COMP. (m) | LARG. (m) | ESP. (m) |  | VOLUME (m³) | TOTAL
| WC Funcionários Masculino | 1 | [5 empty] | 1
| WC Funcionários Feminino | 1 | [5 empty] | 1
| WC PNE Feminino | 2 | [5 empty] | 2
[7 empty] | TOTAL | 4
140302 | Ponto com registro de pressão (chuveiro, caixa de descarga, etc...) | unid | 5 | 4 | 1 | 2 | 261.67 | 523.34
| LOCAL | QTD | COMP. (m) | LARG. (m) | ESP. (m) |  | VOLUME (m³) | TOTAL
| WC Funcionários Masculino | 1 | [5 empty] | 1
| WC Funcionários Feminino | 1 | [5 empty] | 1
[7 empty] | TOTAL | 2
140304 | Ponto de válvula de descarga, inclusive válvula (sem acabamento) | unid | 6 | 6 | 0 | 2 | 412.04 | 824.08
| LOCAL | QTD | COMP. (m) | LARG. (m) | ESP. (m) |  | VOLUME (m³) | TOTAL
| WC Funcionários Masculino | 1 | [5 empty] | 1
| WC Funcionários Feminino | 1 | [5 empty] | 1
[7 empty] | TOTAL | 2
140305 | Ponto para esgoto primário (vaso sanitário) | unid | 7 | 5 | 2 | 3 | 147.42 | 442.26
| LOCAL | QTD | COMP. (m) | LARG. (m) | ESP. (m) |  | VOLUME (m³) | TOTAL
| WC Funcionários Masculino | 1 | [5 empty] | 1
| WC Funcionários Feminino | 1 | [5 empty] | 1
| WC Cartório 03 | 1 | [5 empty] | 1
[7 empty] | TOTAL | 3
140306 | Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...) | unid | 9 | 5 | 4 | 4 | 104.72 | 418.88
| LOCAL | QTD | COMP. (m) | LARG. (m) | ESP. (m) |  | VOLUME (m³) | TOTAL
| WC Funcionários Masculino | 1 | [5 empty] | 1
| WC Funcionários Feminino | 1 | [5 empty] | 1
| WC Cartório 03 | 1 | [5 empty] | 1
| Bebedouro | 1 | [5 empty] | 1
[7 empty] | TOTAL | 4
140307 | Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha em aço inox | unid | 4 | 4 | 0 | 4 | 227.49 | 909.96 | 0
| LOCAL | QTD | COMP. (m) | LARG. (m) | ESP. (m) |  | VOLUME (m³) | TOTAL
| WC Funcionários Masculino | 2 | [5 empty] | 2
| WC Funcionários Feminino | 2 | [5 empty] | 2
[7 empty] | TOTAL | 4
1404 | TUBULAÇÃO DE LIGAÇÃO DE CAIXAS | [6 empty] | 4174.56
140401 | Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 150mm incluindo escavação e aterro com areia | m | 78 | 36 | 42 | 36 | 115.96 | 4174.56 | 0
| LOCAL | QTD | COMP. (m) | LARG. (m) | ESP. (m) |  | VOLUME (m³) | TOTAL
| Tubulaçao coletora de água pluvial | 1 | 5.25 |  |  |  |  | 5.25
|  | 1 | 16.29 |  |  |  |  | 16.29
|  | 1 | 12.03 |  |  |  |  | 12.03
|  | 1 | 5.35 |  |  |  |  | 5.35
[7 empty] | TOTAL | 36
1405 | CAIXAS EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA | [6 empty] | 5533.74
140501 | Caixa de inspeção em alv. bloco concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa de ferro fundido 40x40cm, lastro de concreto esp.10cm, revest. interno c/ chapisco e reboco impermeabiliz, incl. escavação, reaterro e enchimento | unid | 5 | 4 | 1 | 2 | 777.28 | 1554.56
| LOCAL | QTD | COMP. (m) | LARG. (m) | ESP. (m) |  | VOLUME (m³) | TOTAL
| CI 02 | 1 | [5 empty] | 1
| CI 03 | 1 | [5 empty] | 1
[7 empty] | TOTAL | 2
140502 | Caixa de areia em alv. de bloco de concreto 9x19x39, dim. 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa em ferro fundido, lastro de concreto esp. 10cm, revest. int. c/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavação e reaterro | unid | 3 | 3 | 0 | 3 | 767.71 | 2303.13
| LOCAL | QTD | COMP. (m) | LARG. (m) | ESP. (m) |  | VOLUME (m³) | TOTAL
| CA 01 | 1 | [5 empty] | 1
| CA 02 | 1 | [5 empty] | 1
[7 empty] | TOTAL | 2
140503 | Caixa sifonada especial em alv. bloco concr. 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1m. c/ tampa em ferro fundido, lastro conc. esp.10cm, revest. int. c/ chap. e reboco imperm., incl. esc, reaterro e curva curta c/ visita e plug pvc 100mm | unid | 4 | 4 | 0 | 1 | 856.73 | 856.73
| LOCAL | QTD | COMP. (m) | LARG. (m) | ESP. (m) |  | VOLUME (m³) | TOTAL
| CI 04 | 1 | [5 empty] | 1
[7 empty] | TOTAL | 1
140504 | Caixa de gordura em alv. bloco 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1.0m, c/ tampa de ferro fundido, lastro concr. esp. 10cm, revest. intern. c/ chapisco e reboco impermeab., escavação, reaterro e parede int. em concreto | unid | 1 | 1 | 0 | 1 | 819.32 | 819.32
| LOCAL | QTD | COMP. (m) | LARG. (m) | ESP. (m) |  | VOLUME (m³) | TOTAL
| CG | 1 | [5 empty] | 1
[7 empty] | TOTAL | 1
1407 | REDE DE ESGOTO - TUBOS DE PVC | [6 empty] | 137.78
140703 | Terminal de ventilação em PVC rígido soldável, diam. 50mm | unid | 5 | 5 | 0 | 5 | 20.5 | 102.5
| LOCAL | QTD | COMP. (m) | LARG. (m) | ESP. (m) |  | VOLUME (m³) | TOTAL
| WC Funcionários Masculino | 1 | [5 empty] | 1
| WC Funcionários Feminino | 1 | [5 empty] | 1
| WC PNE Feminino | 1 | [5 empty] | 1
| WC PNE Masculino | 1 | [5 empty] | 1
| WC Cartório 03 | 1 | [5 empty] | 1
[7 empty] | TOTAL | 5
140704 | Terminal de ventilação em PVC rígido soldável diam. 75mm | unid | 1 | 1 | 0 | 1 | 35.28 | 35.28
| LOCAL | QTD | COMP. (m) | LARG. (m) | ESP. (m) |  | VOLUME (m³) | TOTAL
| Caixa d'água | 1 | [5 empty] | 1
[7 empty] | TOTAL | 1
1408 | ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS (inclusive preparo e aplicação de argamassa) | [6 empty] | 319.962
140801 | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 1/2" a 1" | m | 55 | 25 | 30 | 10 | 12.58 | 125.8
| LOCAL | QTD | COMP. (m) | LARG. (m) | ESP. (m) |  | VOLUME (m³) | TOTAL
| Instalação hidráulica conforme projeto | [6 empty] | 10
[7 empty] | TOTAL | 10
140802 | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 11/4" a 2" | m | 36.28 | 22.28 | 14 | 10 | 18.88 | 188.8
| LOCAL | QTD | COMP. (m) | LARG. (m) | ESP. (m) |  | VOLUME (m³) | TOTAL
| Instalação hidráulica conforme projeto | [6 empty] | 10
[7 empty] | TOTAL | 10
140805 | Furo em concreto com martelete ou rompedor pneumático manual para diâmetros menores ou iguais a 1.1/2" | cm | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.4 | 3.83 | 5.362
| LOCAL | QTD | COMP. (m) | LARG. (m) | ESP. (m) |  | VOLUME (m³) | TOTAL
| Instalação hidráulica conforme projeto - passagem da tubulação por viga existente | [6 empty] | 1.4
[7 empty] | TOTAL | 1.4
1409 | REDES DE DRENOS DE AR CONDICIONADO | [6 empty] | 2732.06
140901 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões | m | 5 | 5 | 0 | 15 | 26.77 | 401.55
| LOCAL | QTD | COMP. (m) | LARG. (m) | ESP. (m) |  | VOLUME (m³) | TOTAL
| Instalação dos drenos para as linhas frigorígenas | [6 empty] | 15
[7 empty] | TOTAL | 15
140902 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 40mm (1 1/2"), inclusive conexões | m | 54 | 54 | 0 | 54 | 39.09 | 2110.86
| LOCAL | QTD | COMP. (m) | LARG. (m) | ESP. (m) |  | VOLUME (m³) | TOTAL
| Instalação dos drenos para as linhas frigorígenas | [6 empty] | 54
[7 empty] | TOTAL | 54
140905 | Caixa de passagem para condicionamento de ar tipo Split, com saída de dreno único na vertical | unid | 9 | 9 | 0 | 5 | 43.93 | 219.65
| LOCAL | QTD | COMP. (m) | LARG. (m) | ESP. (m) |  | VOLUME (m³) | TOTAL
| Caixas de passagem para as linhas frigorígenas | 9 | [5 empty] | 5
[7 empty] | TOTAL | 5
15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | #REF!
1501 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO | [6 empty] | #REF!
150301 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO | [6 empty] | 19
150201 | Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x2" | unid | 36 | 36 | 0 | 2 | 9.5 | 19
| LOCAL | QTD | COMP. (m) | LARG. (m) | ESP. (m) |  | VOLUME (m³) | TOTAL
| Cozinha | 2 | [5 empty] | 2
[7 empty] | TOTAL | 2
1503 | ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTOS | [6 empty] | 746.04
150301 | Envelopamento de concreto simples com consumo mínimo de cimento de 250kg/m3, inclusive escavação para profundidade mínima do eletroduto de 50 cm, de 25 x 25 cm, para 1 eletroduto | m | 12 | 12 | 0 | 12 | 62.17 | 746.04
| LOCAL | QTD | COMP. (m) | LARG. (m) | ESP. (m) |  | VOLUME (m³) | TOTAL
| Envelopamento do eletroduto de alimentação do quadro geral | 1 | 12 |  |  |  |  | 12
[7 empty] | TOTAL | 12
1504 | INSTALAÇÕES APARENTES | [6 empty] | 2570.828
150416 | Suporte de fixação de eletrocalha de 200x100mm, no teto, através de gancho vertical (1 und), porca sextavada e arruela 1/4" (2 und), vergalhão rosca total 1/4" (h=30cm), e parabolt de 1/4" (1und) | unid | 18 | 18 | 0 | 13 | 38.87 | 505.31
| LOCAL | QTD | COMP. (m) | LARG. (m) | ESP. (m) |  | VOLUME (m³) | TOTAL
| Suporte para a eletrocalha de distribuição elétrica | 18 | [5 empty] | 13
[7 empty] | TOTAL | 13
150420 | Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado nº16, 200x100mm, sem tampa | m | 30 | 30 | 0 | 17.4 | 116.37 | 2024.838
| LOCAL | QTD | COMP. (m) | LARG. (m) | ESP. (m) |  | VOLUME (m³) | TOTAL
| Eletrocalha de distribuição elétrica | 18.9 | [5 empty] | 17.4
[7 empty] | TOTAL | 17.4
150423 | Junção simples para eletrocalha metálica 200x100mm, galvanizada, ref. Mega MG 2760 ou equivalente | unid | 10 | 10 | 0 | 3 | 13.56 | 40.68
| LOCAL | QTD | COMP. (m) | LARG. (m) | ESP. (m) |  | VOLUME (m³) | TOTAL
| Eletrocalha de distribuição elétrica | 10 | [5 empty] | 3
[7 empty] | TOTAL | 3
1511 | ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS (inclusive preparo e aplicação de argamassa) | [6 empty] | 126.1
151101 | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de eletrodutos diâm. 1/2" a 1" | m | 47 | 47 | 0 | 10 | 12.61 | 126.1
| LOCAL | QTD | COMP. (m) | LARG. (m) | ESP. (m) |  | VOLUME (m³) | TOTAL
| Passagem de eletroduto - Cozinha | 10 | [5 empty] | 10
[7 empty] | TOTAL | 10
17 | APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS | [6 empty] | #REF!
1701 | LOUÇAS | [6 empty] | 4903.79
170104 | Bacia sifonada de louça branca sem abertura frontal para portadores de necessidades especiais, Vogue Plus Conforto - Linha Conforto, mod P510, incl. assento poliester, ref.AP51,marca de ref. Deca ou equivalente, sem abertura front | unid | 1 | 1 | 0 | 1 | 3466.2 | 3466.2
| LOCAL | QTD | COMP. (m) | LARG. (m) | ESP. (m) |  | VOLUME (m³) | TOTAL
| WC PNE Fem. | [6 empty] | 1
[7 empty] | TOTAL | 1
170105 | Lavatório de louça branca com coluna suspensa, linha Vogue Plus Confort para portadores de necessidades especiais, marca de referencia | unid | 1 | 1 | 0 | 1 | 1437.59 | 1437.59
| LOCAL | QTD | COMP. (m) | LARG. (m) | ESP. (m) |  | VOLUME (m³) | TOTAL
| WC PNE Fem. | [6 empty] | 1
[7 empty] | TOTAL | 1
20 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS | [6 empty] | 5756.9399
2001 | MUROS E FECHAMENTOS | [6 empty] | 816.9399
200106 | Peitoril de granito cinza polido, 21 cm, esp. 2cm inclusive pingadeira nos dois lados | m | 79.8 | 8.01 | 71.79 | 8.01 | 101.99 | 816.9399 | 0
| LOCAL | QTD | COMP. (m) | LARG. (m) | ESP. (m) |  | VOLUME (m³) | TOTAL
| Chapim muro vizinho | 1 | 26 |  |  |  |  | 8.01
[7 empty] | TOTAL | 8.01
2002 | PAVIMENTAÇÃO | [6 empty] | 4940
200203 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. af_07/2016. | m² | 38 | 38 | 0 | 38 | 130 | 4940 | 0
| LOCAL | QTD | COMP. (m) | LARG. (m) | ESP. (m) |  | VOLUME (m³) | ÁREA (m²)
| Calçada lateral | 1 | 24.16 | 1.6 |  |  |  | 38.656
[7 empty] | TOTAL | 38
[7 empty] | TOTAL | #REF!