## Planilha de Medição
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – Superintendência de Apoio Logístico e Engenharia – Divisão de Engenharia e Manutenção Predial
PLANILHA DE MEDIÇÃO – Construção da NOVA SEDE DA DP IBIRAÇU-ES (Avenida Getúlio Vargas)
Contratante: Polícia Civil do Estado do Espírito Santo ¦ Contratado: PRIVATE CONSTRUTORA LTDA – CNPJ 10.616.350/0001-30
E-Docs 2021-2GZ1S ¦ Concorrência nº 002/2023 ¦ Contrato PCES nº 179/2023 ¦ Ordem de serviço: 16/04/2024 ¦ Prazo de execução: 30 meses ¦ Término: 16/10/2026
Medição: executado até 31/05/2026. Valores transcritos do documento original. Linhas em cinza estavam em cinza no original.
|  |  | CONTRATO ORIGINAL |  |  | 2º ADITIVO (APÓS REPLANILHAMENTO) |  | EXECUTADO ATÉ 31/05/2026 |  |  | À EXECUTAR
Código | Descrição | Unid. | Quant. | Preço unitário (R$) | Preço total (R$) | Quant. após replan. | Valor após replan. (R$) | Quant. | Total (R$) | % | Quant. | Total (R$) | %
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 31513.73 |  | 37572.09 |  | 37572.09 | 100% |  | 0 | 0%
0101 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  | 21305.76 |  | 27076.85 |  | 27076.85 |  |  | 0
010101 | Demolição de edificação existente inclusive carga, manobra e descarga do material proveniente da demolição da edificação (hora de máquina - pá carregadeira) | h | 88 | 240.46 | 21160.66 | 112 | 26931.74 | 112 | 26931.74 | 100% | 0 | 0
010102 | Retirada de aparelhos sanitários | und | 5 | 21.75 | 108.77 | 5 | 108.77 | 5 | 108.77 | 100% | 0 | 0
010103 | Retirada de vidros quebrados | m2 | 9.8 | 3.71 | 36.34 | 9.8 | 36.34 | 9.8 | 36.34 | 100% | 0 | 0
0102 | LIMPEZA DO TERRENO |  |  |  | 1465.78 |  | 1465.78 |  | 1465.78 |  |  | 0
010201 | Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada | m2 | 469.35 | 3.12 | 1465.78 | 469.35 | 1465.78 | 469.35 | 1465.78 | 100% | 0 | 0
0103 | LOCAÇÃO |  |  |  | 8742.19 |  | 9029.47 |  | 9029.47 |  |  | 0
010301 | Locação de obra com gabarito de madeira | m2 | 313.27 | 12.83 | 4017.69 | 335.67 | 4304.97 | 335.67 | 4304.97 | 100% | 0 | 0
010302 | Equipe topográfica para serviços simples de locação e nivelamento (incluindo equipamento, transporte e profissionais nivel médio) | mês | 0.2 | 23622.5 | 4724.5 | 0.2 | 4724.5 | 0.2 | 4724.5 | 100% | 0 | 0
02 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  | 220296.98 |  | 232412.24 |  | 127644.04 | 54.92% |  | 104768.2 | 45.08%
0201 | TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS |  |  |  | 220296.98 |  | 232412.24 |  | 127644.04 | 54.92% |  | 104768.2 | 45.08%
020101 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER | m2 | 8 | 283.14 | 2265.12 | 8 | 2265.12 | 8 | 2265.12 | 100% | 0 | 0 | 0%
020102 | Tapume Telha Metálica Ondulada em aço galvalume 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "PC-ES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. h=40cm (Reaproveitamento 2x) | m | 20 | 226.17 | 4523.4 | 20 | 4523.4 | 20 | 4523.4 | 100% | 0 | 0 | 0%
020103 | Galpão de obra para serraria e carpintaria com área de 12.00 m2, de peças de madeira 8x8cm e contraventamento de 5x7cm, cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz de energia | m2 | 12 | 214.51 | 2574.07 | 12 | 2574.07 | 12 | 2574.07 | 100% | 0 | 0 | 0%
020104 | Galpão de obra para corte e armação com área de 6.00m2, de peças de madeira 8x8cm e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz e de energia | m2 | 6 | 231.4 | 1388.39 | 6 | 1388.39 | 6 | 1388.39 | 100% | 0 | 0 | 0%
020105 | Barracão de obra para depósito de cimento com área de 9.00m2, de chapa de compensado resinado 10mm e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz | m2 | 9 | 668.06 | 6012.55 | 9 | 6012.55 | 9 | 6012.55 | 100% | 0 | 0 | 0%
020106 | Reservatório de poliestileno de 1000 L, inclusive adaptadores com flanges de pvc e torneira de bóia de 3/4", elevado de 4m, de peças de madeira de 6x16 cm, travadas com peças de 5x7 cm | und | 1 | 3321.01 | 3321.01 | 1 | 3321.01 | 1 | 3321.01 | 100% | 0 | 0 | 0%
020107 | Rede de luz, inclusive padrão de entrada de energia elétrica trifásica, cabo de ligação até os barracões, chaves de força e iluminação externa | m | 20 | 111.08 | 2221.56 | 20 | 2221.56 | 20 | 2221.56 | 100% | 0 | 0 | 0%
020108 | Mobilização e desmobilização de conteiner locado para barracão de obra | und | 10 | 1789.14 | 17891.37 | 10 | 17891.37 | 4 | 7156.55 | 40% | 6 | 10734.82 | 60%
020109 | Aluguel mensal container para escritório, dim. 6.00x2.40m, c/ banheiro (vaso+lavat+chuveiro e básc), incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tom. elét. e 1 tom.telef. Isolam.térmico(teto e paredes), piso em | ms | 24 | 1156.51 | 27756.22 | 24 | 27756.22 | 23 | 26599.71 | 95.83% | 1 | 1156.51 | 4.17%
020110 | Aluguel mensal container para refeitorio, incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tomadas elét. e 1 tomada telef. Isolamento térmico (paredes e teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo des | ms | 24 | 1042.79 | 25026.84 | 24 | 25026.84 | 0 | 0 | 0% | 24 | 25026.84 | 100%
020111 | Aluguel mensal container para vestiário, incl. porta, venezianas de circulação, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | ms | 24 | 869.23 | 20861.5 | 24 | 20861.5 | 0 | 0 | 0% | 24 | 20861.5 | 100%
020112 | Aluguel mensal container sanitário, incl porta, básc, 2 ptos luz, 1 pto aterram., 3vasos, 3lavatórios, calha mictório, 6 chuveiros (1 eletrico), torn.,registros, piso comp. Naval pintado, cert NR18 e laudo descontaminação | ms | 24 | 1086.35 | 26072.28 | 24 | 26072.28 | 0 | 0 | 0% | 24 | 26072.28 | 100%
020113 | Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | ms | 24 | 776.75 | 18642.1 | 24 | 18642.1 | 24 | 18642.1 | 100% | 0 | 0 | 0%
020114 | Locação de andaime metálico para trabalho em fachada de edifíco (aluguel de 1 m² por 1 mês) inclusive frete, montagem e desmontagem | m2 | 1824 | 23.88 | 43551.65 | 2049.22 | 48929.23 | 1173.22 | 28012.97 | 57.25% | 876 | 20916.25 | 42.75%
020115 | Fornecimento e instalação de proteção para andaime fachadeiro considerando plataforma, rodapé e guarda-corpo em madeira, inclusive entelamento, conforme NR-18 (medido por m2 de fachada) | m2 | 608 | 29.92 | 18188.93 | 833.22 | 24926.61 | 833.22 | 24926.61 | 100% | 0 | 0 | 0%
03 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  | 132223.35 |  | 137899.92 |  | 120404.58 | 87.31% |  | 17495.35 | 12.69%
0301 | ESCAVAÇÕES |  |  |  | 6503.19 |  | 6503.19 |  | 6503.19 | 100% |  | 0 | 0%
30101 | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | m3 | 83.96 | 60.24 | 5057.5 | 83.96 | 5057.5 | 83.96 | 5057.5 | 100% | 0 | 0 | 0%
030102 | Escavação mecânica em material de 1a. categoria | m3 | 100.9 | 14.33 | 1445.7 | 100.9 | 1445.7 | 100.9 | 1445.7 | 100% | 0 | 0 | 0%
0302 | REATERRO E COMPACTAÇÃO |  |  |  | 42500.89 |  | 42500.89 |  | 25005.56 | 58.84% |  | 17495.33 | 41.16%
030201 | Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm | m3 | 59.42 | 64.88 | 3855.23 | 59.42 | 3855.23 | 59.36 | 3851.37 | 99.9% | 0.06 | 3.86 | 0.1%
030202 | Aterro manual para regularização do terreno em areia, inclusive adensamento hidráulico e fornecimento do material (máximo de 100m3) | m3 | 94.06 | 224.9 | 21154.19 | 94.06 | 21154.19 | 94.06 | 21154.19 | 100% | 0 | 0 | 0%
030203 | Aterro com areia em áreas de calçada, inclusive fornecimento e adensamento | m3 | 3.95 | 200.54 | 792.13 | 3.95 | 792.13 | 0 | 0 | 0% | 3.95 | 792.13 | 100%
030204 | Aterro compactado mecanicamente com compactador portátil com fornecimento de material (areia para aterro), empolamento 30% | m3 | 78.34 | 213.17 | 16699.35 | 78.34 | 16699.35 | 0 | 0 | 0% | 78.34 | 16699.35 | 100%
0303 | TRANSPORTES |  |  |  | 83219.27 |  | 88895.84 |  | 88895.83 | 100% |  | 0.01 | 0%
030301 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | m3 | 100 | 83.4 | 8340.3 | 108.35 | 9036.72 | 108.35 | 9036.72 | 100% | 0 | 0 | 0%
030302 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 | m3x | 20145 | 2.66 | 53666.28 | 21547.27 | 57401.93 | 21547.27 | 57401.92 | 100% | 0 | 0.01 | 0%
030303 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 | m3x | 20145 | 1.05 | 21212.69 | 20145 | 21212.69 | 20145 | 21212.69 | 100% | 0 | 0 | 0%
030303. | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 | m3x |  | 2.66 |  | 467.16 | 1244.51 | 467.16 | 1244.51 | 100% | 0 | 0.01 | 0%
04 | ESTRUTURAS |  |  |  | 911955.19 |  | 967627.61 |  | 761139.26 | 78.66% |  | 206488.36 | 21.34%
0401 | FUNDAÇÕES PROFUNDAS (ESTAQUEAMENTO) |  |  |  | 142942.54 |  | 142942.54 |  | 3072.17 | 2.15% |  | 139870.37 | 97.85%
040101 | Estaca ômega , diâmetro de 40 cm, incluso concreto fck=25mpa e armadura | m | 528 | 264.91 | 139870.37 | 528 | 139870.37 | 0 | 0 | 0% | 528 | 139870.37 | 100%
040102 | Arrasamento mecânico de estaca ômega, diâmetro de 0,40 x 1,60 m | und | 44 | 69.82 | 3072.17 | 44 | 3072.17 | 44 | 3072.17 | 100% | 0 | 0 | 0%
0402 | INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO) |  |  |  | 202038.18 |  | 208250.36 |  | 162784.16 | 78.17% |  | 45466.2 | 21.83%
040201 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m3 | 18.94 | 778.55 | 14745.81 | 18.94 | 14745.81 | 6.3 | 4908.62 | 33.29% | 12.64 | 9837.19 | 66.71%
040202 | Fôrma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desfôrma) | m2 | 631.24 | 93.76 | 59186.32 | 631.24 | 59186.32 | 346.41 | 32480.09 | 54.88% | 284.83 | 26706.23 | 45.12%
040203 | Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=25 MPa - considerando lançamento MANUAL para INFRA-ESTRUTURA (5% de perdas já incluído no custo) | m3 | 79.48 | 780.7 | 62049.72 | 85.89 | 67053.98 | 84.37 | 65867.55 | 98.23% | 1.52 | 1186.43 | 1.77%
040204 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 1952.93 | 12.96 | 25309.97 | 1952.93 | 25309.97 | 1927.59 | 24981.57 | 98.7% | 25.34 | 328.4 | 1.3%
040205 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1") | kg | 1030.06 | 13.47 | 13878 | 1030.06 | 13878 | 1030.06 | 13878 | 100% | 0 | 0 | 0%
040206 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 1261.24 | 13.69 | 17265.11 | 1349.48 | 18473.03 | 1154.85 | 15808.73 | 85.58% | 194.63 | 2664.31 | 14.42%
040207 | Fôrma de tábua de madeira de 2.5x30.0cm, levando-se em conta utilização 3 vezes (incluindo o material, corte, montagem, escoramento e desforma) | m2 | 86.12 | 111.51 | 9603.24 | 86.12 | 9603.24 | 43.58 | 4859.61 | 50.6% | 42.54 | 4743.64 | 49.4%
0403 | SUPER-ESTRUTURA |  |  |  | 497576.39 |  | 497576.39 |  | 484889.61 | 97.45% |  | 12686.79 | 2.55%
040301 | Fôrma chapas de madeira compensada resinada, de 12 mm de espessura, levando-se em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0 cm (incl. material, montagem, escoramento com pontaletes 8x8cm e desf.) | m2 | 1714.96 | 157.62 | 270306.85 | 1714.96 | 270306.85 | 1644.6 | 259217.28 | 95.9% | 70.36 | 11089.57 | 4.1%
040302 | Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=25 MPa - considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas já incluído no custo) (6% de taxa p/concr.bombeavel) | m3 | 147.34 | 730.25 | 107595.18 | 147.34 | 107595.18 | 146.15 | 106725.32 | 99.19% | 1.19 | 869.86 | 0.81%
040303 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa, diâmetro de 12.5 a 25.0mm | kg | 1704.51 | 13.47 | 22964.86 | 1704.51 | 22964.86 | 1650.52 | 22237.51 | 96.83% | 53.99 | 727.35 | 3.17%
040304 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 3322.89 | 13.69 | 45487.04 | 3322.89 | 45487.04 | 3322.89 | 45487.04 | 100% | 0 | 0 | 0%
040305 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 3952.35 | 12.96 | 51222.46 | 3952.35 | 51222.46 | 3952.35 | 51222.46 | 100% | 0 | 0 | 0%
0404 | MURO DE ARRIMO |  |  |  | 69398.08 |  | 118858.32 |  | 110393.32 | 92.88% |  | 8465 | 7.12%
040401 | Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada | m2 | 42.2 | 3.12 | 131.79 | 42.2 | 131.79 | 42.2 | 131.79 | 100% | 0 | 0 | 0%
040402 | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | m3 | 22.58 | 60.24 | 1360.15 | 37.6 | 2264.91 | 37.6 | 2264.91 | 100% | 0 | 0 | 0%
040403 | Ensecadeira simples inclusive retirada de madeiramento | m2 | 63.3 | 205.67 | 13018.78 | 63.3 | 13018.78 | 63.3 | 13018.78 | 100% | 0 | 0 | 0%
040404 | Esgotamento com bomba elétrica de imersão, tipo sapo, potência de 4.0 CV, para águas servidas com sólidos de até 5mm, até 6.0 m de profundidade | H | 220 | 2.53 | 556.38 | 220 | 556.38 | 220 | 556.38 | 100% | 0 | 0 | 0%
040405 | Aterro manual para regularização do terreno em areia, inclusive adensamento hidráulico e fornecimento do material (máximo de 100m3) | m3 | 10.89 | 224.9 | 2449.17 | 173.2 | 38952.85 | 135.56 | 30487.85 | 78.27% | 37.64 | 8465 | 21.73%
040406 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | m3 | 29.35 | 83.4 | 2447.88 | 29.35 | 2447.88 | 29.35 | 2447.88 | 100% | 0 | 0 | 0%
040407 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m3 | 1.62 | 778.55 | 1261.26 | 1.71 | 1331.33 | 1.71 | 1331.33 | 100% | 0 | 0 | 0%
040408 | Fôrma de tábua de madeira de 2.5x30.0cm, levando-se em conta utilização 3 vezes (incluindo o material, corte, montagem, escoramento e desforma) | m2 | 166.16 | 111.51 | 18528.5 | 166.16 | 18528.5 | 166.16 | 18528.5 | 100% | 0 | 0 | 0%
040409 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 333 | 12.96 | 4315.68 | 362.17 | 4693.72 | 362.17 | 4693.72 | 100% | 0 | 0 | 0%
040410 | Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=25 MPa - considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas já incluído no custo) (6% de taxa p/concr.bombeavel) | m3 | 23.66 | 730.25 | 17277.74 | 39.55 | 28881.43 | 39.55 | 28881.43 | 100% | 0 | 0 | 0%
040411 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa, diâmetro de 12.5 a 25.0mm | kg | 534.1 | 13.47 | 7195.93 | 534.1 | 7195.93 | 534.1 | 7195.93 | 100% | 0 | 0 | 0%
040412 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 39.5 | 13.69 | 540.72 | 39.5 | 540.72 | 39.5 | 540.72 | 100% | 0 | 0 | 0%
040413 | Dreno (barbacã) em tubo de PVC, diâmetro de 40mm, inclusive fornecimento do tubo | m | 20 | 15.71 | 314.1 | 20 | 314.1 | 20 | 314.1 | 100% | 0 | 0 | 0%
05 | PAREDES E PAINÉIS |  |  |  | 171803.08 |  | 171803.08 |  | 136127.89 | 79.23% |  | 35675.19 | 20.77%
0501 | PLACAS E PAINÉIS DIVISÓRIOS |  |  |  | 16625.04 |  | 16625.04 |  | 0 | 0% |  | 16625.04 | 100%
050101 | Divisória de granito polido branco caravelas com 3 cm de espessura, fixada com cantoneira de ferro cromado | m2 | 25.02 | 664.47 | 16625.04 | 25.02 | 16625.04 | 0 | 0 | 0% | 25.02 | 16625.04 | 100%
0502 | VERGAS/CONTRAVERGA |  |  |  | 1973.68 |  | 1973.68 |  | 1973.68 | 100% |  | 0 | 0%
050201 | Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armação e desforma | m | 174.6 | 11.3 | 1973.68 | 174.6 | 1973.68 | 174.6 | 1973.68 | 100% | 0 | 0 | 0%
0503 | ALVENARIA ESTRUTURAL |  |  |  | 19836.31 |  | 19836.31 |  | 19833.96 | 99.99% |  | 2.35 | 0.01%
050301 | Alvenaria de blocos de concreto estrut. fbk 6 mpa (14x19x29cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, rejuntados c/ arg. para grauteamento tipo sikagrout, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm | m2 | 114.11 | 173.84 | 19836.31 | 114.11 | 19836.31 | 114.1 | 19833.96 | 99.99% | 0.01 | 2.35 | 0.01%
0504 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA |  |  |  | 133368.05 |  | 133368.05 |  | 114320.25 | 85.72% |  | 19047.8 | 14.28%
050401 | Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, esp. das juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na fábrica, posto obra) | m2 | 1550 | 73.76 | 114320.25 | 1550 | 114320.25 | 1550 | 114320.25 | 100% | 0 | 0 | 0%
050402 | Alvenaria de blocos de concreto 14x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 14cm | m2 | 198 | 96.2 | 19047.8 | 198 | 19047.8 | 0 | 0 | 0% | 198 | 19047.8 | 100%
06 | ESQUADRIAS DE MADEIRA |  |  |  | 39966.83 |  | 39966.83 |  | 8175.6 | 20.46% |  | 31791.23 | 79.54%
0601 | MARCOS E ALIZARES |  |  |  | 10286.89 |  | 10286.89 |  | 0 | 0% |  | 10286.89 | 100%
060101 | Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.80 x 2.10 m | und | 20 | 489.85 | 9797.04 | 20 | 9797.04 | 0 | 0 | 0% | 20 | 9797.04 | 100%
060102 | Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.60 x 2.10 m | und | 1 | 489.85 | 489.85 | 1 | 489.85 | 0 | 0 | 0% | 1 | 489.85 | 100%
0602 | FERRAGENS |  |  |  | 1108.08 |  | 1108.08 |  | 0 | 0% |  | 1108.08 | 100%
060201 | Prendedor de porta, cromado, fixação com parafuso, no piso ou rodapé | und | 20 | 55.4 | 1108.08 | 20 | 1108.08 | 0 | 0 | 0% | 20 | 1108.08 | 100%
0603 | PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV.C/ENCHIMENTO EM MADEIRA 1A.QUALIDADE ESP. 30MM P/ PINTURA, INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADIÇAS E FECHADURA EXTERNA, EXCLUSIVE MARCO |  |  |  | 28571.86 |  | 28571.86 |  | 8175.6 | 28.61% |  | 20396.26 | 71.39%
060301 | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.:0.60 x | und | 1 | 1319.86 | 1319.86 | 1 | 1319.86 | 0 | 0 | 0% | 1 | 1319.86 | 100%
060302 | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.80 | und | 20 | 1362.6 | 27252 | 20 | 27252 | 6 | 8175.6 | 30% | 14 | 19076.4 | 70%
07 | ESQUADRIAS METÁLICAS |  |  |  | 230917.62 |  | 230917.62 |  | 6789.48 | 2.94% |  | 224128.13 | 97.06%
0701 | GRADES E PORTÕES |  |  |  | 170830.77 |  | 170830.77 |  | 0 | 0% |  | 170830.77 | 100%
070101 | Tela de proteção de arame galvanizado 1/2" fio 12, com quadro em tubo de ferro galvanizado 1 1/2" e cantoneira de ferro 1/2" x 1/2" x1/8", conforme detalhe em projeto | m2 | 84.51 | 812.22 | 68640.97 | 84.51 | 68640.97 | 0 | 0 | 0% | 84.51 | 68640.97 | 100%
070102 | Grade de tela tipo mosquiteiro de arame galvanizado #18, fio 32, inclusive, requadro em cantoneira de ferro 1/8"x1/2"x1/2" | m2 | 9.6 | 130.51 | 1252.89 | 9.6 | 1252.89 | 0 | 0 | 0% | 9.6 | 1252.89 | 100%
070103 | Portão de ferro de abrir em barra chata, inclusive chumbamento | m2 | 26.46 | 693.43 | 18348.21 | 26.46 | 18348.21 | 0 | 0 | 0% | 26.46 | 18348.21 | 100%
070104 | Portão de ferro de correr em barra chata, inclusive chumbamento | m2 | 2.31 | 852.06 | 1968.25 | 2.31 | 1968.25 | 0 | 0 | 0% | 2.31 | 1968.25 | 100%
070105 | Fornecimento e colocação de Grade para prisão em barras verticais de 1" e horizontais de 1.3/4"X 5/16" conforme desenho. | m2 | 27.2 | 1312.67 | 35704.57 | 27.2 | 35704.57 | 0 | 0 | 0% | 27.2 | 35704.57 | 100%
070106 | Grade de proteção em barra chata de aço galvanizado 1"x5/16", conforme detalhe do projeto | m2 | 84.51 | 531.49 | 44915.88 | 84.51 | 44915.88 | 0 | 0 | 0% | 84.51 | 44915.88 | 100%
0702 | ESQUADRIAS METÁLICAS (M2) |  |  |  | 60086.85 |  | 60086.85 |  | 6789.48 | 11.3% |  | 53297.37 | 88.7%
070201 | Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro | m2 | 52.26 | 608.45 | 31797.34 | 52.26 | 31797.34 | 0 | 0 | 0% | 52.26 | 31797.34 | 100%
070202 | Báscula para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro | m2 | 9.6 | 712.58 | 6840.72 | 9.6 | 6840.72 | 2.3 | 1641.77 | 24% | 7.3 | 5198.95 | 76%
070203 | Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco | m2 | 19.32 | 1110.19 | 21448.79 | 19.32 | 21448.79 | 4.64 | 5147.71 | 24% | 14.68 | 16301.08 | 76%
08 | VIDROS E ESPELHOS |  |  |  | 32725.83 |  | 32725.83 |  | 0 | 0% |  | 32725.83 | 100%
0801 | VIDROS PARA ESQUADRIAS |  |  |  | 26779.82 |  | 26779.82 |  | 0 | 0% |  | 26779.82 | 100%
080101 | Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura | m2 | 52.26 | 369.17 | 19292.88 | 52.26 | 19292.88 | 0 | 0 | 0% | 52.26 | 19292.88 | 100%
080102 | Vidro fantasia mini-boreal, com 4 mm de espessura | m2 | 9.6 | 355.27 | 3410.55 | 9.6 | 3410.55 | 0 | 0 | 0% | 9.6 | 3410.55 | 100%
080103 | Porta em vidro temperado 10mm, incolor inclusive ferragens de fixação, puxador simples e instalação | m2 | 2.1 | 760.74 | 1597.56 | 2.1 | 1597.56 | 0 | 0 | 0% | 2.1 | 1597.56 | 100%
080104 | Visor em aluminio anodizado natural, inclusive vidro temperado 6mm transparente liso com caixilho 1 folha fixa, fixado com borracha preta EPDM. | m2 | 2.75 | 280.65 | 771.78 | 2.75 | 771.78 | 0 | 0 | 0% | 2.75 | 771.78 | 100%
080105 | Mola hidraulica de piso para porta de vidro temperado. af_01/2021. | un | 2 | 853.52 | 1707.05 | 2 | 1707.05 | 0 | 0 | 0% | 2 | 1707.05 | 100%
0802 | ESPELHOS |  |  |  | 5946.01 |  | 5946.01 |  | 0 | 0% |  | 5946.01 | 100%
080201 | Espelho para banheiros espessura 4 mm, incluindo chapa compensada 10 mm, moldura de alumínio em perfil L 3/4", fixado com parafusos cromados | m2 | 7.7 | 772.21 | 5946.01 | 7.7 | 5946.01 | 0 | 0 | 0% | 7.7 | 5946.01 | 100%
09 | COBERTURA |  |  |  | 146466.75 |  | 146466.75 |  | 133443.09 | 91.11% |  | 13023.66 | 8.89%
0901 | ESTRUTURA |  |  |  | 33733.77 |  | 33733.77 |  | 33733.77 | 100% |  | 0 | 0%
090101 | Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha ondulada de fibrocimento esp. 6mm, com pontaletes e caibros, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas | m2 | 266.51 | 126.58 | 33733.77 | 266.51 | 33733.77 | 266.51 | 33733.77 | 100% | 0 | 0 | 0%
0902 | TELHADO |  |  |  | 86767.92 |  | 86767.92 |  | 79878.45 | 92.06% |  | 6889.46 | 7.94%
090201 | Cobertura telha termoacústica tipo telha/telha trapezoidal TR40 de aço galvalume esp. 0,5mm, com isolamento em poliisocianurato (PIR) injetado esp.30mm, pré- pintada nas 2 faces cor branco padrão, inclusive acessórios de fixação | m2 | 266.51 | 252.08 | 67182.11 | 266.51 | 67182.11 | 266.51 | 67182.11 | 100% | 0 | 0 | 0%
090202 | Fornecimento e instalação de chapas de policarbonato alveolar, e=10mm br leitoso em toldo/cobertura, com estrutura de alumínio br, inclusive apoios de sustentação/fixação. | m2 | 8 | 861.18 | 6889.46 | 8 | 6889.46 | 0 | 0 | 0% | 8 | 6889.46 | 100%
090203 | Chapim de granito cinza andorinha larg 21cm esp 2cm inclusive pingadeira dos dois lados | m | 115 | 110.4 | 12696.35 | 115 | 12696.35 | 115 | 12696.35 | 100% | 0 | 0 | 0%
0903 | RUFOS E CALHAS |  |  |  | 25965.06 |  | 25965.06 |  | 19830.87 | 76.38% |  | 6134.2 | 23.62%
090301 | Rufo de concreto armado Fck=15 MPa, nas dimensões de 30x5 cm, moldado "in loco" | m | 95 | 129.14 | 12268.4 | 95 | 12268.4 | 47.5 | 6134.2 | 50% | 47.5 | 6134.2 | 50%
090302 | Ralo Hemisférico tipo abacaxi FºFº DN 75MM | und | 8 | 75.3 | 602.42 | 8 | 602.42 | 8 | 602.42 | 100% | 0 | 0 | 0%
090303 | Calha de concreto armado Fck=15 MPa em "U" nas dimensões de 100 x 25 cm conforme detalhes em projeto | m | 42.58 | 307.52 | 13094.24 | 42.58 | 13094.24 | 42.58 | 13094.24 | 100% | 0 | 0 | 0%
10 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  | 89417.52 |  | 93619.7 |  | 78292.17 | 83.63% |  | 15327.52 | 16.37%
1001 | IMPERMEABILIZAÇÃO CALHAS, LAJES DESCOBERTAS, BALDRAMES, PAREDES E JARDINEIRAS |  |  |  | 78484.09 |  | 78484.09 |  | 63156.57 | 80.47% |  | 15327.52 | 19.53%
100101 | Índice de imperm.c/ manta asfáltica atendendo NBR 9952, asfalto polimerizado esp.3mm, reforç.c/ filme int. polietileno, regul. base c/ arg.1:4 esp.mín.15mm, proteção mec. arg.1:4 esp.20mm e juntas dilat. | m2 | 225.86 | 347.49 | 78484.09 | 225.86 | 78484.09 | 181.75 | 63156.57 | 80.47% | 44.11 | 15327.52 | 19.53%
1002 | FUNDAÇÕES - BLOCOS DE FUNDAÇÃO E VIGAS BALDRAMES |  |  |  | 10933.43 |  | 15135.61 |  | 15135.61 | 100% |  | 0 | 0%
100201 | Pintura a base de asfalto, do tipo Igol 2 ou equivalente, para impermeabilização de fundações, baldrames, alicerces e muros de arrimo, a duas demãos | m2 | 450.77 | 24.26 | 10933.43 | 624.02 | 15135.61 | 624.02 | 15135.61 | 100% | 0 | 0 | 0%
11 | TETOS E FORROS |  |  |  | 75725.12 |  | 75725.12 |  | 0 | 0% |  | 75725.12 | 100%
1101 | REBAIXAMENTOS |  |  |  | 16163.39 |  | 16163.39 |  | 0 | 0% |  | 16163.39 | 100%
110101 | Forro de gesso acabamento tipo liso | m2 | 230 | 59.05 | 13581.27 | 230 | 13581.27 | 0 | 0 | 0% | 230 | 13581.27 | 100%
110102 | Linha de sombra | m | 66 | 39.12 | 2582.12 | 66 | 2582.12 | 0 | 0 | 0% | 66 | 2582.12 | 100%
1102 | REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA |  |  |  | 3941.87 |  | 3941.87 |  | 0 | 0% |  | 3941.87 | 100%
110201 | Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, espessura 5 mm | m2 | 45 | 15.27 | 687.29 | 45 | 687.29 | 0 | 0 | 0% | 45 | 687.29 | 100%
110202 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m2 | 45 | 72.32 | 3254.58 | 45 | 3254.58 | 0 | 0 | 0% | 45 | 3254.58 | 100%
1103 | FORRO DE FIBRA MINERAL |  |  |  | 55619.87 |  | 55619.87 |  | 0 | 0% |  | 55619.87 | 100%
110301 | Forro acústico de fibra mineral removível, apoiados em perfis metálicos suspensos por perfis rígidos (comprimento: 1250 mm / espessura: 15 mm / largura: 625 mm / tipo: "T" ) | m2 | 315 | 176.57 | 55619.87 | 315 | 55619.87 | 0 | 0 | 0% | 315 | 55619.87 | 100%
12 | REVESTIMENTO DE PAREDES |  |  |  | 360219.56 |  | 360219.56 |  | 247052.91 | 68.58% |  | 113166.65 | 31.42%
1201 | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA |  |  |  | 24858.9 |  | 24858.9 |  | 23471.01 | 94.42% |  | 1387.89 | 5.58%
120101 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm | m2 | 3100 | 8.02 | 24858.9 | 3100 | 24858.9 | 2926.93 | 23471.01 | 94.42% | 173.08 | 1387.89 | 5.58%
1202 | ACABAMENTOS |  |  |  | 155308.16 |  | 155308.16 |  | 62154.17 | 40.02% |  | 93153.99 | 59.98%
120201 | Cerâmica 10x10cm, cor azul cobalto, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello, empregando argamassa colante, inclusive rejuntamento esp. 5 mm com argamassa pré-fabricada em paredes externas h <= 11 m | m2 | 110.24 | 193.38 | 21318.54 | 110.24 | 21318.54 | 110.24 | 21318.54 | 100% | 0 | 0 | 0%
120202 | Pastilha cerâmica branca 5 x 5 cm, assentada com argamassa de cimento colante e rejunte pré-fabricado, marcas de referência Atlas, Jatobá, NGK ou equivalentwe | m2 | 277.15 | 252.75 | 70048.83 | 277.15 | 70048.83 | 83.15 | 21014.65 | 30% | 194.01 | 49034.18 | 70%
120203 | Roda parede em granito branco caravelas polido 5x2cm, com acabamento abaulado nos dois lados | m | 183 | 75.38 | 13793.63 | 183 | 13793.63 | 0 | 0 | 0% | 183 | 13793.63 | 100%
120204 | Porcelanato polido, acabamento acetinado, dim. 60x60cm, ref. de cor CIMENTO CINZA BOLD Potobello/equiv, utilizando dupla colagem de argamassa colante para porcelanato tipo ACIII e rejunte 1mm para porcelanato | m2 | 347.61 | 143.3 | 49811.82 | 347.61 | 49811.82 | 138.32 | 19820.98 | 39.79% | 209.29 | 29990.84 | 60.21%
120205 | Acabamento de PVC com perfil de canto para arremate de paredes | m | 15 | 22.36 | 335.34 | 15 | 335.34 | 0 | 0 | 0% | 15 | 335.34 | 100%
1203 | REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA |  |  |  | 180052.5 |  | 180052.5 |  | 161427.73 | 89.66% |  | 18624.77 | 10.34%
120301 | Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm | m2 | 735.5 | 38.02 | 27960.77 | 735.5 | 27960.77 | 482.83 | 18355.3 | 65.65% | 252.67 | 9605.46 | 34.35%
120302 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m2 | 2364.5 | 64.32 | 152091.73 | 2364.5 | 152091.73 | 2224.28 | 143072.43 | 94.07% | 140.22 | 9019.31 | 5.93%
13 | PISOS INTERNOS E EXTERNOS |  |  |  | 222403.36 |  | 222403.36 |  | 58100.14 | 26.12% |  | 164303.22 | 73.88%
1301 | LASTRO DE CONTRAPISO |  |  |  | 12327.87 |  | 12327.87 |  | 12327.87 | 100% |  | 0 | 0%
130101 | Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 3cm | m2 | 427.65 | 28.83 | 12327.87 | 427.65 | 12327.87 | 427.65 | 12327.87 | 100% | 0 | 0 | 0%
1302 | ACABAMENTOS |  |  |  | 142734.28 |  | 142734.28 |  | 45368.43 | 31.79% |  | 97365.85 | 68.21%
130201 | Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento polido mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm | m2 | 188 | 161.66 | 30391.7 | 188 | 30391.7 | 0 | 0 | 0% | 188 | 30391.7 | 100%
130202 | Porcelanato polido, acabamento acetinado, dim. 60x60cm, ref. GRANULUS PANNA PLUS da eliane/equiv, utilizando dupla colagem de argamassa colante para porcelanato tipo ACIII e rejunte 1,0mm para porcelanato | m2 | 395 | 211.73 | 83631.38 | 395 | 83631.38 | 214.28 | 45368.43 | 54.25% | 180.72 | 38262.94 | 45.75%
130203 | Piso em placas de granito cinza corumbá levigado, esp. 2 cm, assentados e rejuntados com argamassa pré-fabricada | m2 | 32.65 | 879.36 | 28711.2 | 32.65 | 28711.2 | 0 | 0 | 0% | 32.65 | 28711.2 | 100%
1303 | DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS |  |  |  | 67341.21 |  | 67341.21 |  | 403.84 | 0.6% |  | 66937.37 | 99.4%
130301 | Soleira de granito branco caravelas esp. 2 cm e largura de 15 cm | m | 17.4 | 77.36 | 1346.13 | 17.4 | 1346.13 | 5.22 | 403.84 | 30% | 12.18 | 942.29 | 70%
130302 | Rodapé de granito branco caravelas esp. 2cm, h=10cm, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, incl. rejuntamento com cimento branco | m | 500 | 116.31 | 58153.5 | 500 | 58153.5 | 0 | 0 | 0% | 500 | 58153.5 | 100%
130303 | Rodapé de argamassa de alta resistência tipo granilite ou equivalente de qualidade comprovada, altura de 10 cm e espessura de 10 mm, com cantos boleados, executado com cimento e granitina grana N.1, inclusive polimento | m | 46.9 | 31.68 | 1485.79 | 46.9 | 1485.79 | 0 | 0 | 0% | 46.9 | 1485.79 | 100%
130304 | Soleira de argamassa de alta resistência tipo granilite ou equivalente de qualidade comprovada, largura de 15cm, executado com cimento e granitina grana N.1 | m | 1.6 | 54.42 | 87.08 | 1.6 | 87.08 | 0 | 0 | 0% | 1.6 | 87.08 | 100%
130305 | Fornecimento e assentamento de peitoril de granito branco caravelas, 15 cm, esp. 2cm | m | 52.2 | 116.98 | 6106.46 | 52.2 | 6106.46 | 0 | 0 | 0% | 52.2 | 6106.46 | 100%
130306 | Pedra para box em granito branco caravelas esp 3cm h= 5cm | m | 4 | 40.56 | 162.25 | 4 | 162.25 | 0 | 0 | 0% | 4 | 162.25 | 100%
14 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  | 65507.25 |  | 69342.34 |  | 62938.89 | 90.77% |  | 6403.44 | 9.23%
1401 | ENTRADA DE ÁGUA |  |  |  | 484.27 |  | 484.27 |  | 0 | 0% |  | 484.27 | 100%
140101 | Padrão de entrada d' água com cavalete de PVC para hidrômetro com diâmetro de 3/4" - padrão 1C da CESAN. Instalado em vão de muro protegido com gradeamento. Inclusive base de concreto magro, tubulação, conexões e registro. Conferi | und | 1 | 484.27 | 484.27 | 1 | 484.27 | 0 | 0 | 0% | 1 | 484.27 | 100%
1402 | TUBULAÇÃO DE LIGAÇÃO DE CAIXAS |  |  |  | 9920.62 |  | 12019.66 |  | 12019.66 | 100% |  | 0 | 0%
140201 | Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 100mm incluindo escavação e aterro com areia | m | 3 | 83.29 | 249.86 | 13.5 | 1124.36 | 13.5 | 1124.36 | 100% | 0 | 0 | 0%
140202 | Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 150mm incluindo escavação e aterro com areia | m | 59 | 122.45 | 7224.79 | 69 | 8449.33 | 69 | 8449.33 | 100% | 0 | 0 | 0%
140203 | Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 75 mm incluindo escavação e aterro com areia | m | 31 | 70.57 | 2187.64 | 31 | 2187.64 | 31 | 2187.64 | 100% | 0 | 0 | 0%
140204 | Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 40mm incluindo escavação e aterro com areia | m | 6 | 43.06 | 258.34 | 6 | 258.34 | 6 | 258.34 | 100% | 0 | 0 | 0%
1403 | CAIXAS EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA |  |  |  | 9555.06 |  | 11291.1 |  | 5810.83 | 51.46% |  | 5480.27 | 48.54%
140301 | Caixa de areia em alv. de bloco de concreto 9x19x39, dim. 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa em ferro fundido, lastro de concreto esp. 10cm, revest. int. c/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavação e reaterro | und | 5 | 820.5 | 4102.52 | 6 | 4923.02 | 4.9 | 4020.46 | 81.67% | 1.1 | 902.55 | 18.33%
140302 | Caixa sifonada especial em alv. bloco concr. 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1m. c/ tampa em ferro fundido, lastro conc. esp.10cm, revest. int. c/ chap. e reboco imperm., incl. esc, reaterro e curva curta c/ visita e plug pvc 100mm | und | 5 | 915.54 | 4577.72 | 6 | 5493.26 | 1 | 915.54 | 16.67% | 5 | 4577.72 | 83.33%
140303 | Caixa de gordura em alv. bloco 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1.0m, c/ tampa de ferro fundido, lastro concr. esp. 10cm, revest. intern. c/ chapisco e reboco impermeab., escavação, reaterro e parede int. em concreto | und | 1 | 874.83 | 874.83 | 1 | 874.83 | 1 | 874.83 | 100% | 0 | 0 | 0%
1404 | REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS SOLDÁVEIS DE PVC |  |  |  | 14886.27 |  | 14886.27 |  | 14886.27 | 100% |  | 0 | 0%
140401 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 20mm (1/2"), inclusive conexões | m | 20 | 25.01 | 500.22 | 20 | 500.22 | 20 | 500.22 | 100% | 0 | 0 | 0%
140402 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões | m | 137 | 28.58 | 3914.78 | 137 | 3914.78 | 137 | 3914.78 | 100% | 0 | 0 | 0%
140403 | Tubo de PVC rigido soldável marrom, diâm. 32mm (1"), inclusive conexões | m | 9 | 40.06 | 360.53 | 9 | 360.53 | 9 | 360.53 | 100% | 0 | 0 | 0%
140404 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 50mm (11/2"), inclusive conexões | m | 87 | 58.5 | 5089.5 | 87 | 5089.5 | 87 | 5089.5 | 100% | 0 | 0 | 0%
140405 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 60mm (2"), inclusive conexões | m | 57 | 88.09 | 5021.24 | 57 | 5021.24 | 57 | 5021.24 | 100% | 0 | 0 | 0%
1405 | REDE DE ÁGUA FRIA - CONEXÕES SOLDÁVEIS DE PVC |  |  |  | 465.36 |  | 465.36 |  | 465.36 | 100% |  | 0 | 0%
140501 | Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 25mm (3/4") | und | 1 | 23.45 | 23.45 | 1 | 23.45 | 1 | 23.45 | 100% | 0 | 0 | 0%
140502 | Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 50mm (1 1/2") | und | 4 | 48.44 | 193.75 | 4 | 193.75 | 4 | 193.75 | 100% | 0 | 0 | 0%
140503 | Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 60mm (2") | und | 3 | 75.45 | 226.34 | 3 | 226.34 | 3 | 226.34 | 100% | 0 | 0 | 0%
140504 | Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 20mm (1/2") | und | 1 | 21.82 | 21.82 | 1 | 21.82 | 1 | 21.82 | 100% | 0 | 0 | 0%
1406 | REDE DE ESGOTO - TUBOS DE PVC |  |  |  | 20025.99 |  | 20025.99 |  | 20025.99 | 100% |  | 0 | 0%
140601 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 40mm (1 1/2"), inclusive conexões | m | 22 | 41.73 | 918.13 | 22 | 918.13 | 22 | 918.13 | 100% | 0 | 0 | 0%
140602 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 50mm (2"), inclusive conexões | m | 105 | 54.03 | 5672.84 | 105 | 5672.84 | 105 | 5672.84 | 100% | 0 | 0 | 0%
140603 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 75mm (3"), inclusive conexões | m | 23 | 80.45 | 1850.37 | 23 | 1850.37 | 23 | 1850.37 | 100% | 0 | 0 | 0%
140604 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões | m | 69 | 99.01 | 6831.62 | 69 | 6831.62 | 69 | 6831.62 | 100% | 0 | 0 | 0%
140605 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 150mm (6"), inclusive conexões | m | 35 | 135.8 | 4753.04 | 35 | 4753.04 | 35 | 4753.04 | 100% | 0 | 0 | 0%
1407 | CAIXAS DE PVC / EQUIPAMENTOS |  |  |  | 2947.91 |  | 2947.91 |  | 2577.8 | 87.44% |  | 370.12 | 12.56%
140701 | Caixa sifonada em PVC, diâm. 150mm, com grelha e porta grelha quadrados, em aço inox | und | 3 | 139.82 | 419.47 | 3 | 419.47 | 3 | 419.47 | 100% | 0 | 0 | 0%
140702 | Caixa sifonada em PVC, diâm. 100mm, com grelha e porta grelha quadrados, em aço inox | und | 27 | 79.94 | 2158.33 | 27 | 2158.33 | 27 | 2158.33 | 100% | 0 | 0 | 0%
140703 | Torneira de bóia de PVC, diâm. 3/4" (20mm) | und | 3 | 123.37 | 370.12 | 3 | 370.12 | 0 | 0 | 0% | 3 | 370.12 | 100%
1408 | ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS (inclusive preparo e aplicação de argamassa) |  |  |  | 7221.76 |  | 7221.76 |  | 7152.98 | 99.05% |  | 68.79 | 0.95%
140801 | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 1/2" a 1" | m | 166 | 13.44 | 2230.54 | 166 | 2230.54 | 162.4 | 2182.17 | 97.83% | 3.6 | 48.37 | 2.17%
140802 | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 11/4" a 2" | m | 144 | 20.15 | 2901.74 | 144 | 2901.74 | 144 | 2901.74 | 100% | 0 | 0 | 0%
140803 | Enchimento de rasgos em alvenaria ou concreto, empregando argamassa mista de cal hidratada e areia média sem peneirar, no traço 1:4 com 150 Kg de cimento, para tubulações, diâm. 15mm a 25mm | m | 166 | 5.67 | 941.22 | 166 | 941.22 | 162.4 | 920.81 | 97.83% | 3.6 | 20.41 | 2.17%
140804 | Enchimento de rasgos em alvenaria ou concreto, empregando argamassa mista de cal hidratada e areia média sem peneirar, no traço 1:4 com 150Kg de cimento, para tubulações, diâm. 32mm a 50mm | m | 144 | 7.97 | 1148.26 | 144 | 1148.26 | 144 | 1148.26 | 100% | 0 | 0 | 0%
15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 194826.24 |  | 194826.24 |  | 110414.84 | 56.67% |  | 84411.4 | 43.33%
1501 | PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA - NORTEC-01 - ESCELSA |  |  |  | 18078.75 |  | 18078.75 |  | 0 | 0% |  | 18078.75 | 100%
150101 | Derivação do ramal de entrada subterrânea em baixa tensão, trifásico | und | 1 | 16123.25 | 16123.25 | 1 | 16123.25 | 0 | 0 | 0% | 1 | 16123.25 | 100%
150102 | Medidor de energia | und | 1 | 1955.5 | 1955.5 | 1 | 1955.5 | 0 | 0 | 0% | 1 | 1955.5 | 100%
1502 | ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTOS |  |  |  | 791.91 |  | 791.91 |  | 0 | 0% |  | 791.91 | 100%
150201 | Envelopamento de concreto simples com consumo mínimo de cimento de 250kg/m3, inclusive escavação para profundidade mínima do eletroduto de 50 cm, de 25 x 30 cm, para 2 eletrodutos | m | 10 | 79.19 | 791.91 | 10 | 791.91 | 0 | 0 | 0% | 10 | 791.91 | 100%
1503 | CAIXAS DE PASSAGEM |  |  |  | 2387.14 |  | 2387.14 |  | 1725.11 | 72.27% |  | 662.03 | 27.73%
150301 | Caixa de passagem de alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm dimensões de 50x50x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de ferro 50x50cm e lastro de brita 5 cm | und | 2 | 662.03 | 1324.06 | 2 | 1324.06 | 1 | 662.03 | 50% | 1 | 662.03 | 50%
150302 | Caixa de passagem 400x400x120mm, chapa 18, com tampa parafusada | und | 5 | 212.62 | 1063.08 | 5 | 1063.08 | 5 | 1063.08 | 100% | 0 | 0 | 0%
1504 | ELETRODUTOS E CONEXÕES DE PVC |  |  |  | 8972.48 |  | 8972.48 |  | 8451.49 | 94.19% |  | 520.99 | 5.81%
150401 | Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 4", marca ref. Kanaflex ou equivalente | m | 40 | 65.44 | 2617.56 | 40 | 2617.56 | 40 | 2617.56 | 100% | 0 | 0 | 0%
150402 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 4" (110mm), inclusive conexões | m | 30 | 128.65 | 3859.38 | 30 | 3859.38 | 30 | 3859.38 | 100% | 0 | 0 | 0%
150403 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 3/4" (25mm), inclusive conexões | m | 80 | 19.3 | 1543.68 | 80 | 1543.68 | 53 | 1022.69 | 66.25% | 27 | 520.99 | 33.75%
150404 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive conexões | m | 24 | 28.72 | 689.26 | 24 | 689.26 | 24 | 689.26 | 100% | 0 | 0 | 0%
150405 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1 1/2" (50mm), inclusive conexões | m | 6 | 43.77 | 262.6 | 6 | 262.6 | 6 | 262.6 | 100% | 0 | 0 | 0%
1505 | INSTALAÇÕES APARENTES |  |  |  | 9725.94 |  | 9725.94 |  | 9725.94 | 100% |  | 0 | 0%
150501 | Suporte de fixação de eletroduto no teto, através de vergalhão 1/4" (30 cm), porca sextavada 1/4" - (2 und), arruela lisa 1/4" (2 und), braçadeira FG 2 1/2"(1 und) | und | 310 | 31.37 | 9725.94 | 310 | 9725.94 | 310 | 9725.94 | 100% | 0 | 0 | 0%
1506 | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  | 486.97 |  | 486.97 |  | 0 | 0% |  | 486.97 | 100%
150601 | Sensor de presença com fotocélula, fixação em parede - fornecimento e instalação. af_02/2020 | un | 4 | 121.74 | 486.97 | 4 | 486.97 | 0 | 0 | 0% | 4 | 486.97 | 100%
1507 | ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS (inclusive preparo e aplicação de argamassa) |  |  |  | 9801.43 |  | 9801.43 |  | 9801.43 | 100% |  | 0 | 0%
150701 | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de eletrodutos diâm. 1/2" a 1" | m | 703 | 13.46 | 9458.87 | 703 | 9458.87 | 703 | 9458.87 | 100% | 0 | 0 | 0%
150702 | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de eletroduto diâm. 1 1/4"a 2" | m | 17 | 20.15 | 342.57 | 17 | 342.57 | 17 | 342.57 | 100% | 0 | 0 | 0%
1508 | CHAVES, FUSIVEIS E DISJUNTORES |  |  |  | 8720.83 |  | 8720.83 |  | 8720.83 | 100% |  | 0 | 0%
150801 | Mini-Disjuntor monopolar 10 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 11 | 24.88 | 273.64 | 11 | 273.64 | 11 | 273.64 | 100% | 0 | 0 | 0%
150802 | Mini-Disjuntor monopolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 5 | 24.88 | 124.38 | 5 | 124.38 | 5 | 124.38 | 100% | 0 | 0 | 0%
150803 | Mini-Disjuntor monopolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 1 | 24.88 | 24.88 | 1 | 24.88 | 1 | 24.88 | 100% | 0 | 0 | 0%
150804 | Mini-Disjuntor monopolar 25 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 1 | 24.88 | 24.88 | 1 | 24.88 | 1 | 24.88 | 100% | 0 | 0 | 0%
150805 | Mini-Disjuntor monopolar 40 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 1 | 27.09 | 27.09 | 1 | 27.09 | 1 | 27.09 | 100% | 0 | 0 | 0%
150806 | Mini-Disjuntor bipolar 10 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 29 | 73.89 | 2142.81 | 29 | 2142.81 | 29 | 2142.81 | 100% | 0 | 0 | 0%
150807 | Mini-Disjuntor bipolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 3 | 73.89 | 221.67 | 3 | 221.67 | 3 | 221.67 | 100% | 0 | 0 | 0%
150808 | Mini-Disjuntor bipolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 2 | 73.89 | 147.78 | 2 | 147.78 | 2 | 147.78 | 100% | 0 | 0 | 0%
150809 | Mini-Disjuntor bipolar 25 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 4 | 73.89 | 295.56 | 4 | 295.56 | 4 | 295.56 | 100% | 0 | 0 | 0%
150810 | Mini-Disjuntor tripolar 10 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 3 | 104.36 | 313.09 | 3 | 313.09 | 3 | 313.09 | 100% | 0 | 0 | 0%
150811 | Mini-Disjuntor tripolar 32 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 2 | 104.36 | 208.73 | 2 | 208.73 | 2 | 208.73 | 100% | 0 | 0 | 0%
150812 | Mini-Disjuntor tripolar 40 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 2 | 118.77 | 237.55 | 2 | 237.55 | 2 | 237.55 | 100% | 0 | 0 | 0%
150813 | Mini-Disjuntor tripolar 50 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 2 | 118.77 | 237.55 | 2 | 237.55 | 2 | 237.55 | 100% | 0 | 0 | 0%
150814 | Mini-Disjuntor tripolar 125 A, curva C - 15KA 240VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 2 | 421.07 | 842.15 | 2 | 842.15 | 2 | 842.15 | 100% | 0 | 0 | 0%
150815 | Mini-Disjuntor tripolar 300 A, curva C - 25KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 1 | 1429.93 | 1429.93 | 1 | 1429.93 | 1 | 1429.93 | 100% | 0 | 0 | 0%
150816 | Interruptor diferencial DR 25A, corrente nominal 30 mA | und | 2 | 125.96 | 251.93 | 2 | 251.93 | 2 | 251.93 | 100% | 0 | 0 | 0%
150817 | Interruptor Diferencial DR 40A, 30mA, 2 modulos | und | 2 | 126.69 | 253.39 | 2 | 253.39 | 2 | 253.39 | 100% | 0 | 0 | 0%
150818 | Interruptor Diferencial DR 125A, corrente nominal | und | 1 | 936.87 | 936.87 | 1 | 936.87 | 1 | 936.87 | 100% | 0 | 0 | 0%
150819 | Dispositivo de proteção contra surto (DPS) bipolar, tensão nominal máxima 175VCA, corente de surto máxima 20KA. | und | 5 | 145.4 | 726.98 | 5 | 726.98 | 5 | 726.98 | 100% | 0 | 0 | 0%
1509 | FIOS E CABOS |  |  |  | 61390.13 |  | 61390.13 |  | 0 | 0% |  | 61390.13 | 100%
150901 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,6/1kV, anti-chama 90ºC HEPR - 16,0 mm2 | m | 320 | 30.32 | 9702.72 | 320 | 9702.72 | 0 | 0 | 0% | 320 | 9702.72 | 100%
150902 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,6/1kV, anti-chama 90ºC HEPR - 25,0 mm2 | m | 80 | 44.85 | 3587.76 | 80 | 3587.76 | 0 | 0 | 0% | 80 | 3587.76 | 100%
150903 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,6/1kV, anti-chama 90ºC HEPR - 95,0 mm2 | m | 15 | 154.34 | 2315.12 | 15 | 2315.12 | 0 | 0 | 0% | 15 | 2315.12 | 100%
150904 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,6/1kV, anti-chama 90ºC HEPR - 120,0 mm2 | m | 120 | 195.32 | 23438.16 | 120 | 23438.16 | 0 | 0 | 0% | 120 | 23438.16 | 100%
150905 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,6/1kV, anti-chama 90ºC HEPR - 70,0 mm2 | m | 30 | 112.65 | 3379.59 | 30 | 3379.59 | 0 | 0 | 0% | 30 | 3379.59 | 100%
150906 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,6/1kV, anti-chama 90ºC HEPR - 185,0 mm2 | m | 60 | 283.92 | 17035.38 | 60 | 17035.38 | 0 | 0 | 0% | 60 | 17035.38 | 100%
150907 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,6/1KV, anti-chama 90ºC HEPR - 2,5mm2 | m | 200 | 9.66 | 1931.4 | 200 | 1931.4 | 0 | 0 | 0% | 200 | 1931.4 | 100%
1510 | PONTOS ELETRICOS REVISAO NR-10 |  |  |  | 68772.01 |  | 68772.01 |  | 66291.39 | 96.39% |  | 2480.62 | 3.61%
151001 | Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa PVC 4x4" (1 und) | und | 64 | 247.09 | 15813.5 | 64 | 15813.5 | 64 | 15813.5 | 100% | 0 | 0 | 0%
151002 | Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.5m) e caixa pvc 4x2" (1 und) | und | 40 | 250.63 | 10025.28 | 40 | 10025.28 | 40 | 10025.28 | 100% | 0 | 0 | 0%
151003 | Ponto padrão para 2 tomadas 2 pólos mais terra - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (22.5m) e caixa estampada 4x4" (1 und) | und | 45 | 300.92 | 13541.58 | 45 | 13541.58 | 45 | 13541.58 | 100% | 0 | 0 | 0%
151004 | Ponto padrão de tomada para chuveiro elétrico - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (9.0m), fio isolado PVC de 6.0mm2 (32.5m) e caixa PVC 4x2" (1 und) | und | 3 | 630.54 | 1891.62 | 3 | 1891.62 | 3 | 1891.62 | 100% | 0 | 0 | 0%
151005 | Ponto padrão de tomada para ar refrigerado - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (6.0m), fio isolado PVC de 4.0mm2 (21.6m) e caixa PVC 4x2" (1 und) | und | 18 | 363.93 | 6550.79 | 18 | 6550.79 | 18 | 6550.79 | 100% | 0 | 0 | 0%
151006 | Ponto padrão de ventilador no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (21.6m) e caixa PVC 4x4" (1 und) | und | 2 | 292.35 | 584.69 | 2 | 584.69 | 2 | 584.69 | 100% | 0 | 0 | 0%
151007 | Ponto padrão de interruptor de 1 tecla simples - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.3m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (8.6m) e caixa PVC 4x2" (1 und) | und | 31 | 151.64 | 4700.87 | 31 | 4700.87 | 31 | 4700.87 | 100% | 0 | 0 | 0%
151008 | Ponto padrão de interruptor de 2 teclas simples - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.3m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (17.2m) e caixa PVC 4x2" (1 und) | und | 5 | 223.71 | 1118.57 | 5 | 1118.57 | 5 | 1118.57 | 100% | 0 | 0 | 0%
151009 | Ponto padrão de interruptor de 2 tecla paralelo - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (8.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (48.0m) e caixa PVC 4x2" (1 und) | und | 2 | 484.86 | 969.71 | 2 | 969.71 | 2 | 969.71 | 100% | 0 | 0 | 0%
151010 | Ponto padrão de interruptor de 1 tecla simples e 1 tomada dois pólos mais terra 10A/250V - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (19.4m) e caixa PVC 4x2" (1 und) | und | 8 | 264.86 | 2118.89 | 8 | 2118.89 | 8 | 2118.89 | 100% | 0 | 0 | 0%
151011 | Ponto padrão de campainha - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (12.0m) e caixa PVC 4x2" (1 und) | und | 1 | 224.43 | 224.43 | 1 | 224.43 | 1 | 224.43 | 100% | 0 | 0 | 0%
151012 | Ponto padrão de interruptor para ventilador - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.3m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (12.0m) e caixa PVC 4x2" (1 und) | und | 2 | 180.13 | 360.25 | 2 | 360.25 | 2 | 360.25 | 100% | 0 | 0 | 0%
151013 | Ponto de antena de TV - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.0m), cabo coaxial 67 Ohms (4.5m) e caixa PVC 4x2" (1 und) | und | 5 | 115.58 | 577.89 | 5 | 577.89 | 0 | 0 | 0% | 5 | 577.89 | 100%
151014 | Ponto padrão de interruptor de 3 teclas simples - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (25.8m) e caixa PVC 4x2" (1 und) | und | 4 | 318.92 | 1275.66 | 4 | 1275.66 | 4 | 1275.66 | 100% | 0 | 0 | 0%
151015 | Ponto padrão de interruptor de 2 teclas simples e 1 tomada dois pólos mais terra 10A/250V - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (22.9m) e caixa PVC 4x2" (1 und) | und | 5 | 294.19 | 1470.96 | 5 | 1470.96 | 5 | 1470.96 | 100% | 0 | 0 | 0%
151016 | Ponto padrão de luz na parede - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa pvc 4x2" (1 und) | und | 30 | 219.92 | 6597.72 | 30 | 6597.72 | 24 | 5278.18 | 80% | 6 | 1319.54 | 20%
151017 | Ponto padrão de luminária no piso - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (18.0m) e caixa alumínio silício 4x4" (1 und) | und | 2 | 291.59 | 583.18 | 2 | 583.18 | 0 | 0 | 0% | 2 | 583.18 | 100%
151018 | Ponto padrão de poste para iluminação externa - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (7.7m) e fio isolado PVC de 2.5mm2 (25.2.0m) | und | 1 | 366.4 | 366.4 | 1 | 366.4 | 1 | 366.4 | 100% | 0 | 0 | 0%
1511 | QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO, TRINCO E FECHADURA |  |  |  | 5698.66 |  | 5698.66 |  | 5698.66 | 100% |  | 0 | 0%
151101 | Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 28 disj. DIN, c/barram trif. 100A barra. neutro e terra, fab. em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch yale, Ref. QDTN II-28DIN-CEMAR ou equiv. | und | 2 | 709.98 | 1419.97 | 2 | 1419.97 | 2 | 1419.97 | 100% | 0 | 0 | 0%
151102 | Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 44 disj. DIN, c/barram trif. 100A barra. neutro e terra, fab. em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch yale, Ref. QDTN II-44DIN-CEMAR ou equiv | und | 3 | 901.88 | 2705.64 | 3 | 2705.64 | 3 | 2705.64 | 100% | 0 | 0 | 0%
151103 | Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 54 disj. DIN, c/barram trif. 100A barra. neutro e terra, fab. em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch yale, Ref. QDTN II-54DIN-CEMAR | und | 1 | 1573.05 | 1573.05 | 1 | 1573.05 | 1 | 1573.05 | 100% | 0 | 0 | 0%
16 | OUTRAS INSTALAÇÕES |  |  |  | 207949.64 |  | 207949.64 |  | 79943.22 | 38.44% |  | 128006.42 | 61.56%
1601 | INSTALAÇÃO DE TELEFONE |  |  |  | 2226.6 |  | 2226.6 |  | 0 | 0% |  | 2226.6 | 100%
160101 | Cabo telefônico CI, diâmetro do condutor 50mm, 50 pares | m | 50 | 44.53 | 2226.6 | 50 | 2226.6 | 0 | 0 | 0% | 50 | 2226.6 | 100%
1602 | INSTALAÇÃO DE PÁRA-RAIO |  |  |  | 33701.75 |  | 33701.75 |  | 0 | 0% |  | 33701.75 | 100%
160201 | Haste de terra tipo COPPERWELD - 5/8" x 2.40m | und | 14 | 304.9 | 4268.63 | 14 | 4268.63 | 0 | 0 | 0% | 14 | 4268.63 | 100%
160202 | Kit completo para solda Exotérmica (Molde HCL 5/8" Ref: TEL905611 / Cartucho n° 115 Ref: TEL 909115 / Alicate Z 201 Ref: TEL 998201), marca de referência Termotécnica ou equivalente | und | 1 | 53.11 | 53.11 | 1 | 53.11 | 0 | 0 | 0% | 1 | 53.11 | 100%
160203 | Mastro telescópico de 4m (3m x DN=2" + 1m x DN=1.1/2"), duas descida, incl. base de fixação, captor, conj.de contraventagem c/abraçadeira p/3 estais em tubo e demais acessórios, excl. cabo de cobre de descida e suportes isoladores | und | 1 | 1180.83 | 1180.83 | 1 | 1180.83 | 0 | 0 | 0% | 1 | 1180.83 | 100%
160204 | Caixa de inspeção suspensa em alumínio fundido 160mmx160mm com bocal para 1" e 2" | und | 9 | 263.89 | 2375 | 9 | 2375 | 0 | 0 | 0% | 9 | 2375 | 100%
160205 | Presilha de latão ref. 744, inclusive parafuso fenda DN 4,2x32mm e bucha nylon DN 6mm e vedação dos furos com poliuretano ref. 5905, marca de ref. Termotécnica ou equivalente | und | 12 | 12.53 | 150.34 | 12 | 150.34 | 0 | 0 | 0% | 12 | 150.34 | 100%
160206 | Tampa reforçada em ferro fundido com escotilha TEL 536, inclusive assentamento, marca de referência Termotécnica ou equivalente | und | 1 | 154.53 | 154.53 | 1 | 154.53 | 0 | 0 | 0% | 1 | 154.53 | 100%
160207 | Caixa de equalização de potenciais para uso interno e externo com nove (9) terminais para aterramento (BEP), em aço, com flange inferior e vedação na porta, ref. TEL-903, marca de referência Termotécnica ou equivalente | und | 1 | 673.26 | 673.26 | 1 | 673.26 | 0 | 0 | 0% | 1 | 673.26 | 100%
160208 | Terminal estanhado de 1 compressão 1 furo, 50mm², ref. TEL-5150, marca de referência Termotécnica ou equivalente | und | 9 | 50.48 | 454.33 | 9 | 454.33 | 0 | 0 | 0% | 9 | 454.33 | 100%
160209 | Cordoalha de cobre nu 50 mm², enterrada, sem isolador - fornecimento e instalação. af_12/2017 | m | 160 | 63.77 | 10203.84 | 160 | 10203.84 | 0 | 0 | 0% | 160 | 10203.84 | 100%
160210 | Cordoalha de cobre nu 35 mm², não enterrada, com isolador - fornecimento e instalação. af_12/2017 | m | 190 | 71.78 | 13638.96 | 190 | 13638.96 | 0 | 0 | 0% | 190 | 13638.96 | 100%
160211 | Fita perfurada em latão niquelado 20mm x 0,8mm, para equalização de potenciais, ref. TEL-750, marca de referência Termotécnica ou equivalente | m | 1 | 44.3 | 44.3 | 1 | 44.3 | 0 | 0 | 0% | 1 | 44.3 | 100%
160212 | Abraçadeira tipo "D" com cunha, diâmetro 1", ref. TEL-095, marca de referência Termotécnica ou equivalente | und | 9 | 7.3 | 65.69 | 9 | 65.69 | 0 | 0 | 0% | 9 | 65.69 | 100%
160213 | Fixador ômega em latão ref. 733, inclusive parafuso fenda DN 4,2x32mm, bucha nylon DN 6mm e vedação dos furos com poliuretano ref. 5905, marca de ref. Termotécnica ou equivalente | und | 9 | 14.27 | 128.39 | 9 | 128.39 | 0 | 0 | 0% | 9 | 128.39 | 100%
160214 | Aparelho sinalizador de saída de garagem, com célula fotoelétrica - fornecimento e instalação. af_07/2020 | un | 1 | 155.39 | 155.39 | 1 | 155.39 | 0 | 0 | 0% | 1 | 155.39 | 100%
160215 | Barra chata em alumínio 7/8"x1/8" (70mm²), com furos diâmetro 7 mm ref. TEL- 771, marca de referência Termotécnica ou equivalente | m | 3 | 51.72 | 155.17 | 3 | 155.17 | 0 | 0 | 0% | 3 | 155.17 | 100%
1603 | INSTALAÇÃO DE SONORIZAÇÃO |  |  |  | 6412.86 |  | 6412.86 |  | 0 | 0% |  | 6412.86 | 100%
160301 | Ponto para sonorização | pt | 20 | 320.64 | 6412.86 | 20 | 6412.86 | 0 | 0 | 0% | 20 | 6412.86 | 100%
1604 | INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO |  |  |  | 44390.69 |  | 44390.69 |  | 2085.28 | 4.7% |  | 42305.41 | 95.3%
160401 | Hidrante de parede, com abrigo em chapa, 60x90x17cm, com suporte e mangueiras 2 x 15m 38mm tipo 2, adaptador storz 63x38, esguicho tipo regulável 38mm , registro globo angular 45º/ 63mm | und | 2 | 2082.29 | 4164.59 | 2 | 4164.59 | 0 | 0 | 0% | 2 | 4164.59 | 100%
160402 | Hidrante de recalque no passeio em caixa metálica de 40x60x40cm, incl. registro globo angular 45º de 63mm, adaptador p/ engate rápido e tampa c/ corrente | und | 1 | 807.28 | 807.28 | 1 | 807.28 | 0 | 0 | 0% | 1 | 807.28 | 100%
160403 | Extintor de incêndio de água pressurizada capacidade 2A (10L), inclusive suporte para fixação e EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC Fotoluminescente | und | 3 | 253.75 | 761.24 | 3 | 761.24 | 0 | 0 | 0% | 3 | 761.24 | 100%
160404 | Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade 2A-20B:C (6 kg), inclusive suporte para fixação, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC fotoluminescente | und | 3 | 275.48 | 826.44 | 3 | 826.44 | 0 | 0 | 0% | 3 | 826.44 | 100%
160405 | Extintor de incêndio portátil de pó químico BC com capacidade 20B:C (6 kg), inclusive suporte para fixação, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC fotoluminescente | und | 3 | 291.67 | 875.02 | 3 | 875.02 | 0 | 0 | 0% | 3 | 875.02 | 100%
160406 | Placa de sinalização de segurança CODIGO 13 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S2 (NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - seta horizontal) | und | 1 | 29.73 | 29.73 | 1 | 29.73 | 0 | 0 | 0% | 1 | 29.73 | 100%
160407 | Placa de sinalização de segurança CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - seta vertical) | und | 25 | 29.73 | 743.18 | 25 | 743.18 | 0 | 0 | 0% | 25 | 743.18 | 100%
160408 | Ponto para iluminação de emergência completo, inclusive bloco autônomo de iluminação 2x9W com tomada universal | und | 25 | 278.04 | 6950.93 | 25 | 6950.93 | 7.5 | 2085.28 | 30% | 17.5 | 4865.65 | 70%
160409 | Placa de sinalização de segurança CODIGO 16 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S8 (NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - escada) | und | 4 | 29.73 | 118.91 | 4 | 118.91 | 0 | 0 | 0% | 4 | 118.91 | 100%
160410 | Placa de sinalização de segurança CODIGO 23 - 224(NBR 13.434); CÓDIGO E5 (NT 14/2010-ES) ("EXTINTOR DE INCÊNDIO") | und | 9 | 26.28 | 236.52 | 9 | 236.52 | 0 | 0 | 0% | 9 | 236.52 | 100%
160411 | Central de alarme de incêndio endereçável sem fio, bateria selada 12V - Autonomia stand by 24H, conforme PT018/2014 | und | 1 | 2714.76 | 2714.76 | 1 | 2714.76 | 0 | 0 | 0% | 1 | 2714.76 | 100%
160412 | Fornecimento e instalação de Porta corta-fogo para saída de emergência Dim.: 80x210x5cm, conforme ABNT NBR 11742, classe P-90, chapa de aco, tendo marcos, inclusive tres pares de dobradicas com mola, exclusive pintura | und | 2 | 2021.29 | 4042.58 | 2 | 4042.58 | 0 | 0 | 0% | 2 | 4042.58 | 100%
160413 | Tubo de aço galvanizado com costura ø 65 mm (2.1/2"), conforme NBR5580 | m | 66 | 176.41 | 11642.99 | 66 | 11642.99 | 0 | 0 | 0% | 66 | 11642.99 | 100%
160414 | Fornecimento e instalação de Detector de fumaça óptico endereçavel Bivolt 12/24V para parede ou teto | und | 32 | 217.58 | 6962.4 | 32 | 6962.4 | 0 | 0 | 0% | 32 | 6962.4 | 100%
160415 | Fornecimento e instalação de Acionador manual de alarme de incêndio endereçavel, tipo quebra vidro | und | 3 | 153.24 | 459.73 | 3 | 459.73 | 0 | 0 | 0% | 3 | 459.73 | 100%
160416 | Fornecimento e instalação de Sirene eletronica média tipo corneta | und | 3 | 142.7 | 428.09 | 3 | 428.09 | 0 | 0 | 0% | 3 | 428.09 | 100%
160417 | Fornecimento e instalação de Bateria selada 12V - 60 AH, para centrais de alarme / iluminação de emergência | und | 1 | 469.49 | 469.49 | 1 | 469.49 | 0 | 0 | 0% | 1 | 469.49 | 100%
160418 | Placa de sinalização de segurança CODIGO 20 - 224(NBR 13.434); CÓDIGO E1 (NT 14/2010-ES) ("ALARME SONORO") | und | 3 | 26.28 | 78.84 | 3 | 78.84 | 0 | 0 | 0% | 3 | 78.84 | 100%
160419 | Suporte de fixação de eletroduto no teto, através de vergalhão 1/4" (30 cm), porca sextavada 1/4" - (2 und), arruela lisa 1/4" (2 und), braçadeira FG 2 1/2"(1 und) | und | 44 | 31.37 | 1380.46 | 44 | 1380.46 | 0 | 0 | 0% | 44 | 1380.46 | 100%
160420 | Placa de sinalização, fotoluminescente, em pvc , rota de fuga | und | 9 | 15.5 | 139.48 | 9 | 139.48 | 0 | 0 | 0% | 9 | 139.48 | 100%
160421 | Adesivo indicativo de saída de fluxo de fuga, impresso no sistema digital refletivo | m2 | 1.04 | 536.58 | 558.04 | 1.04 | 558.04 | 0 | 0 | 0% | 1.04 | 558.04 | 100%
1605 | INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA |  |  |  | 50621.08 |  | 50621.08 |  | 18613.59 | 36.77% |  | 32007.48 | 63.23%
160501 | Certificação avulsa dos pontos com emissão de relatório do equipamento de teste até 100 pontos | und | 1 | 44.94 | 44.94 | 1 | 44.94 | 0 | 0 | 0% | 1 | 44.94 | 100%
160502 | Voice panel categoria 3 de 19" 50 pares | und | 1 | 325.93 | 325.93 | 1 | 325.93 | 0 | 0 | 0% | 1 | 325.93 | 100%
160503 | Guia de Cabos Fechado Horizontal Padrão 19" - 1 U´s, inclusive fixação em Rack 19" | und | 11 | 40.06 | 440.65 | 11 | 440.65 | 0 | 0 | 0% | 11 | 440.65 | 100%
160504 | Patch cord utp rj-45 nas duas pontas cat.6, - 2,50m para aplicações de voz e dados, na área de trabalho. | und | 120 | 25.35 | 3042.36 | 120 | 3042.36 | 0 | 0 | 0% | 120 | 3042.36 | 100%
160505 | Bandeja Fixação Dupla 1 U x 500mm carga máxima 20kg, inclusive fixação em Rack 19" | und | 2 | 125.31 | 250.61 | 2 | 250.61 | 0 | 0 | 0% | 2 | 250.61 | 100%
160506 | Calha com 8 Tomadas 20A, inclusive fixação em rack padrão 19", com chicote de 2 metros de comprimento | und | 2 | 139.19 | 278.39 | 2 | 278.39 | 0 | 0 | 0% | 2 | 278.39 | 100%
160507 | Fornecimento e instalação de Rack de Piso Fechado Padrão 19" - 44 U´s x 670mm | und | 1 | 2891.97 | 2891.97 | 1 | 2891.97 | 0 | 0 | 0% | 1 | 2891.97 | 100%
160508 | Velcro Rolo 20mm - Preto | m | 60 | 5.09 | 305.64 | 60 | 305.64 | 0 | 0 | 0% | 60 | 305.64 | 100%
160509 | Abraçadeira de nylon 200mm preta | und | 100 | 1.72 | 171.9 | 100 | 171.9 | 0 | 0 | 0% | 100 | 171.9 | 100%
160510 | Etiqueta BROTHER M231/TZEFX-251 24mm Preto/Branco | und | 5 | 162.26 | 811.31 | 5 | 811.31 | 0 | 0 | 0% | 5 | 811.31 | 100%
160511 | Fornecimento e instalação de Cabo de rede par trançado 4 pares Categoria 6 | m | 1680 | 6.17 | 10372.32 | 1680 | 10372.32 | 1680 | 10372.32 | 100% | 0 | 0 | 0%
160512 | Patch Panel 24 Portas RJ45/IDC Cat.6, inclusive fixação em Rack 19" | und | 4 | 491.34 | 1965.35 | 4 | 1965.35 | 0 | 0 | 0% | 4 | 1965.35 | 100%
160513 | Switch 24 portas RJ-45 10/100 + 2 10/100/1000, inclusive fixação em Rack 19" | und | 4 | 2122.96 | 8491.82 | 4 | 8491.82 | 0 | 0 | 0% | 4 | 8491.82 | 100%
160514 | Painel de Fechamento Frontal 1 U, inclusive fixação em Rack 19" | und | 17 | 25.76 | 437.89 | 17 | 437.89 | 0 | 0 | 0% | 17 | 437.89 | 100%
160515 | No Break 1400VA (980W) Senoidal, tensão de entrada: 120V e tensão de saida: 120V, Interface Port DB-9 RS-232, SmartSlot, USB, inclusive fixação em rack 19" | und | 1 | 3155.44 | 3155.44 | 1 | 3155.44 | 0 | 0 | 0% | 1 | 3155.44 | 100%
160516 | Bastidor Interno Óptico (DIO) para 02 a 48 fibras SM/MM para conectores LC/SC/ST/FC, inclusive fixação em Rack 19" | und | 1 | 1087.45 | 1087.45 | 1 | 1087.45 | 0 | 0 | 0% | 1 | 1087.45 | 100%
160517 | Central PABX, capacidade 8 linhas e 24 ramais, mod. Corp 8000, Intelbrás ou similar - fornecimento | und | 1 | 5313.02 | 5313.02 | 1 | 5313.02 | 0 | 0 | 0% | 1 | 5313.02 | 100%
160518 | Conector RJ 45 macho | und | 60 | 12.66 | 759.78 | 60 | 759.78 | 0 | 0 | 0% | 60 | 759.78 | 100%
160519 | Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado nº16, 200x100mm, sem tampa | m | 44 | 124.25 | 5466.78 | 44 | 5466.78 | 44 | 5466.78 | 100% | 0 | 0 | 0%
160520 | Tampa de encaixe para eletrocalha em chapa de aço galvanizada 18, dim. 200mm | und | 44 | 50.75 | 2233.04 | 44 | 2233.04 | 0 | 0 | 0% | 44 | 2233.04 | 100%
160521 | Parafuso tipo lentilha 1/4" x 1/2" com porca e arruela | und | 200 | 0.91 | 181.8 | 200 | 181.8 | 200 | 181.8 | 100% | 0 | 0 | 0%
160522 | Suporte de fixação de eletrocalha de 200x100mm, no teto, através de gancho vertical (1 und), porca sextavada e arruela 1/4" (2 und), vergalhão rosca total 1/4" (h=30cm), e parabolt de 1/4" (1und) | und | 44 | 41.5 | 1825.96 | 44 | 1825.96 | 44 | 1825.96 | 100% | 0 | 0 | 0%
160523 | TÊ horizontal 90º para eletrocalha metálica 200x100mm, galvanizada, ref. MEGA MG 2570 ou equivalente | und | 1 | 122.05 | 122.05 | 1 | 122.05 | 1 | 122.05 | 100% | 0 | 0 | 0%
160524 | Curva horizontal 90º para eletrocalha metálica, 200x100mm, galvanizada, ref. MEGA MG 2510 | und | 1 | 100.77 | 100.77 | 1 | 100.77 | 1 | 100.77 | 100% | 0 | 0 | 0%
160525 | Junção simples para eletrocalha metálica 200x100mm, galvanizada, ref. Mega MG 2760 ou equivalente | und | 15 | 14.48 | 217.22 | 15 | 217.22 | 15 | 217.22 | 100% | 0 | 0 | 0%
160526 | Curva de inversão para eletrocalha metálica, 200x100mm, galvanizada | und | 3 | 108.9 | 326.7 | 3 | 326.7 | 3 | 326.7 | 100% | 0 | 0 | 0%
1606 | INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO |  |  |  | 70596.66 |  | 70596.66 |  | 59244.35 | 83.92% |  | 11352.31 | 16.08%
160601 | Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 1/4" esp. 9mm | m | 297.9 | 25.46 | 7584.83 | 297.9 | 7584.83 | 297.9 | 7584.83 | 100% | 0 | 0 | 0%
160602 | Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 3/8" esp. 9mm | m | 187.62 | 34.74 | 6517.92 | 187.62 | 6517.92 | 187.62 | 6517.92 | 100% | 0 | 0 | 0%
160603 | Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 1/2" esp. 9mm | m | 124.26 | 42.98 | 5340.07 | 124.26 | 5340.07 | 124.26 | 5340.07 | 100% | 0 | 0 | 0%
160604 | Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 5/8" esp. 9mm | m | 13.98 | 56.98 | 796.57 | 13.98 | 796.57 | 13.98 | 796.57 | 100% | 0 | 0 | 0%
160605 | Instalação de Linha frigorígena para interligação do sistema de climatização incl. acessórios de fixação, fita PVC auto-aderente e cabo PP, exclusive tubos de cobre da linha liquida e sucção, espuma elastomérica flexivel e gás ref | m | 311.88 | 125.06 | 39004.96 | 311.88 | 39004.96 | 311.88 | 39004.96 | 100% | 0 | 0 | 0%
160606 | Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Inverter Hi-Wall (Parede) de 9.000 BTU´s 220V - Ciclo Frio - Classificação A (Selo PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop | und | 9 | 305.28 | 2747.52 | 9 | 2747.52 | 0 | 0 | 0% | 9 | 2747.52 | 100%
160607 | Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Inverter Hi-Wall (Parede) de 12.000 BTU´s 220V - Ciclo Frio - Classificação A (Selo PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop | und | 7 | 305.28 | 2136.96 | 7 | 2136.96 | 0 | 0 | 0% | 7 | 2136.96 | 100%
160608 | Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Inverter Hi-Wall (Parede) de 24.000 BTU´s 220V - Ciclo Frio - Classificação A (Selo PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop | und | 2 | 305.28 | 610.56 | 2 | 610.56 | 0 | 0 | 0% | 2 | 610.56 | 100%
160609 | Gás refrigerante R410A | kg | 54 | 108.47 | 5857.27 | 54 | 5857.27 | 0 | 0 | 0% | 54 | 5857.27 | 100%
17 | APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS |  |  |  | 109639.65 |  | 109639.65 |  | 21243.65 | 19.38% |  | 88396 | 80.62%
1701 | LOUÇAS |  |  |  | 33910.74 |  | 33910.74 |  | 16070.54 | 47.39% |  | 17840.2 | 52.61%
170101 | Bacia sifonada de louça branca, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive acessórios | und | 6 | 617.15 | 3702.89 | 6 | 3702.89 | 2 | 1234.3 | 33.33% | 4 | 2468.59 | 66.67%
170102 | Cuba louça de embutir redonda, 30cm, L-41, completa, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, incl. válvula e sifão, exclusive torneira | und | 4 | 410.44 | 1641.74 | 4 | 1641.74 | 2 | 820.87 | 50% | 2 | 820.87 | 50%
170103 | Bacia sifonada de louça branca sem abertura frontal para portadores de necessidades especiais, Vogue Plus Conforto - Linha Conforto, mod P510, incl. assento poliester, ref.AP51,marca de ref. Deca ou equivalente, sem abertura front | und | 5 | 3700.72 | 18503.6 | 5 | 18503.6 | 2 | 7401.44 | 40% | 3 | 11102.16 | 60%
170104 | Bacia turca de louça branca | un | 4 | 1078.72 | 4314.89 | 4 | 4314.89 | 4 | 4314.89 | 100% | 0 | 0 | 0%
170105 | Lavatório pequeno de louça branca com coluna suspensa, marca de referência Deca, linha Vogue Plus ref. L.510 (lavatório) e C.510 (coluna) ou equivalente, inclusive sifão, válvula e engate cromados, exclusive torneira | und | 5 | 1149.53 | 5747.63 | 5 | 5747.63 | 2 | 2299.05 | 40% | 3 | 3448.58 | 60%
1702 | BANCADAS |  |  |  | 11429.65 |  | 11429.65 |  | 0 | 0% |  | 11429.65 | 100%
170201 | Bancada em granito branco esp.2cm, apoiada em cantoneira 1.1/2"x1.1/2"x3/16" c/ tratamento antiferruginoso e pint. esmalte sintético, testeira de 2cm, acab. semi- boleado excl. roda-banca | m2 | 7.5 | 774.86 | 5811.48 | 7.5 | 5811.48 | 0 | 0 | 0% | 7.5 | 5811.48 | 100%
170202 | Bancada em granito branco esp.2cm, acab. semi-boleado, excl. roda-banca | m2 | 6.6 | 598.45 | 3949.74 | 6.6 | 3949.74 | 0 | 0 | 0% | 6.6 | 3949.74 | 100%
170203 | Rodabancada em granito branco, esp. 2cm, h=10,0cm, acabamento polido com borda boleda, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada e areia, incluindo rejuntamento com cimento branco | m | 14.2 | 117.5 | 1668.43 | 14.2 | 1668.43 | 0 | 0 | 0% | 14.2 | 1668.43 | 100%
1703 | TORNEIRAS, REGISTROS, VÁLVULAS E METAIS |  |  |  | 15456.78 |  | 15456.78 |  | 2074.83 | 13.42% |  | 13381.95 | 86.58%
170301 | Torneira para tanque, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol. | und | 4 | 162.31 | 649.22 | 4 | 649.22 | 0 | 0 | 0% | 4 | 649.22 | 100%
170302 | Chuveiro tipo ducha cromado, marcas de referência Lorenzetti, Corona ou Cardal | und | 4 | 355.55 | 1422.18 | 4 | 1422.18 | 0 | 0 | 0% | 4 | 1422.18 | 100%
170303 | Torneira para jardim de 3/4" marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 2 | 126.52 | 253.04 | 2 | 253.04 | 0 | 0 | 0% | 2 | 253.04 | 100%
170304 | Registro de gaveta bruto diam. 15mm (1/2") | und | 1 | 66.45 | 66.45 | 1 | 66.45 | 0 | 0 | 0% | 1 | 66.45 | 100%
170305 | Registro de gaveta bruto diam. 20mm (3/4") | und | 1 | 75.29 | 75.29 | 1 | 75.29 | 1 | 75.29 | 100% | 0 | 0 | 0%
170306 | Registro de gaveta bruto diam. 40mm (11/2") | und | 7 | 136.24 | 953.69 | 7 | 953.69 | 4 | 544.97 | 57.14% | 3 | 408.73 | 42.86%
170307 | Registro de gaveta bruto diam. 50mm (2") | und | 5 | 269.51 | 1347.53 | 5 | 1347.53 | 2 | 539.01 | 40% | 3 | 808.52 | 60%
170308 | Registro de pressão com canopla cromada diam. 20mm (3/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 8 | 163.31 | 1306.51 | 8 | 1306.51 | 0 | 0 | 0% | 8 | 1306.51 | 100%
170309 | Registro de gaveta com canopla cromada, diam. 20mm (3/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 9 | 146.02 | 1314.14 | 9 | 1314.14 | 0 | 0 | 0% | 9 | 1314.14 | 100%
170310 | Torneira de pressão com acionamento manual e fechamento automatico, cromada diâm. 1/2", para lavatório, marcas de referência acquapress Fabrimar, presmatic Docol, Deca ou equivalente | und | 9 | 272.25 | 2450.25 | 9 | 2450.25 | 0 | 0 | 0% | 9 | 2450.25 | 100%
170311 | Válvula de descarga com canopla cromada de 40mm (11/2"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 11 | 457.79 | 5035.64 | 11 | 5035.64 | 2 | 915.57 | 18.18% | 9 | 4120.07 | 81.82%
170312 | Torneira pressão cromada longa diâm. 3/4" para pia de cozinha, marcas de referência Fabrimar. Deca ou Docol | und | 2 | 291.42 | 582.84 | 2 | 582.84 | 0 | 0 | 0% | 2 | 582.84 | 100%
1704 | OUTROS APARELHOS |  |  |  | 43617.17 |  | 43617.17 |  | 3098.28 | 7.1% |  | 40518.89 | 92.9%
170401 | Ducha manual Acqua jet , linha Aquarius, com registro ref.C 2195, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 11 | 372.9 | 4101.87 | 11 | 4101.87 | 0 | 0 | 0% | 11 | 4101.87 | 100%
170402 | Cabide simples de um gancho, linha Versailles, ref. 08, acabamento cromado, da Moldenox, Docol ou Deca | und | 4 | 77.9 | 311.58 | 4 | 311.58 | 0 | 0 | 0% | 4 | 311.58 | 100%
170403 | Cuba em aço inox nº 02(dim.560x340x150)mm, marcas de referência Franke, Strake, tramontina, inclusive válvula de metal 31/2" e sifão cromado 1 x 1/2", excl. torneira | und | 2 | 558.85 | 1117.69 | 2 | 1117.69 | 0 | 0 | 0% | 2 | 1117.69 | 100%
170404 | Reservatório de polietileno de 3000 litros, inclusive peça de apoio de 6x16 cm, exclusive flanges e torneira de bóia | und | 2 | 3098.28 | 6196.55 | 2 | 6196.55 | 1 | 3098.28 | 50% | 1 | 3098.28 | 50%
170405 | Reservatório de polietileno de 5.000 L, inclusive peça de madeira 6 x 16 cm para apoio, exclusive flanges e torneira de bóia | und | 1 | 4871.1 | 4871.1 | 1 | 4871.1 | 0 | 0 | 0% | 1 | 4871.1 | 100%
170406 | Bebedouro de aço inox, marcas de referência Fisher, Metalpress ou Mekal, inclusive válvula, sifão cromado e torneiras, exclusive alvenaria, dim. 0.45x2.75 m, conforme detalhe em projeto | und | 4 | 5361.96 | 21447.83 | 4 | 21447.83 | 0 | 0 | 0% | 4 | 21447.83 | 100%
170407 | Tanque de aço inox nº 2, marcas de referência Fisher, Metalpress ou Mekal, inclusive válvula de metal e sifão | und | 2 | 2785.28 | 5570.55 | 2 | 5570.55 | 0 | 0 | 0% | 2 | 5570.55 | 100%
1705 | ACESSIBILIDADE - NBR 9050 |  |  |  | 5225.31 |  | 5225.31 |  | 0 | 0% |  | 5225.31 | 100%
170501 | Barra de apoio reta em aço inox 304 p/ portadores de necessidades especiais (NBR 9050), largura 40 cm | und | 15 | 149.76 | 2246.4 | 15 | 2246.4 | 0 | 0 | 0% | 15 | 2246.4 | 100%
170502 | Barra de apoio reta em aço inox 304 p/ portadores de necessidades especiais (NBR 9050), largura 80 cm | und | 15 | 198.59 | 2978.91 | 15 | 2978.91 | 0 | 0 | 0% | 15 | 2978.91 | 100%
18 | APARELHOS ELÉTRICOS |  |  |  | 67450.02 |  | 67450.02 |  | 0 | 0% |  | 67450.02 | 100%
1801 | INTERRUPTORES E TOMADAS |  |  |  | 7639.2 |  | 7639.2 |  | 0 | 0% |  | 7639.2 | 100%
180101 | Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, com placa 4x2" | und | 60 | 44.23 | 2653.56 | 60 | 2653.56 | 0 | 0 | 0% | 60 | 2653.56 | 100%
180102 | Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 20A/250V, com placa 4x2" | und | 25 | 53.09 | 1327.28 | 25 | 1327.28 | 0 | 0 | 0% | 25 | 1327.28 | 100%
180103 | Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2" | und | 31 | 40.11 | 1243.5 | 31 | 1243.5 | 0 | 0 | 0% | 31 | 1243.5 | 100%
180104 | Interruptor de duas teclas simples 10A/250V, com placa 4x2" | und | 5 | 66.53 | 332.64 | 5 | 332.64 | 0 | 0 | 0% | 5 | 332.64 | 100%
180105 | Interruptor de uma tecla simples 10A/250V e uma tomada 3 polos 10A/250V, padrão brasileiro, NBR 14136, linha branca, com placa 4x2" | und | 8 | 70.64 | 565.13 | 8 | 565.13 | 0 | 0 | 0% | 8 | 565.13 | 100%
180106 | Interruptor de duas teclas simples 10A/250V e uma tomada 3 polos universal 10A/250V, com placa 4x2" | und | 5 | 97.06 | 485.28 | 5 | 485.28 | 0 | 0 | 0% | 5 | 485.28 | 100%
180107 | Interruptor de três teclas simples 10 A/250 V e duas teclas simples 10A/250V, com placa 4x4" | und | 4 | 157.33 | 629.32 | 4 | 629.32 | 0 | 0 | 0% | 4 | 629.32 | 100%
180108 | Interruptor paralelo em placa 4x2" 2 seções 10A-250V | und | 2 | 48.54 | 97.07 | 2 | 97.07 | 0 | 0 | 0% | 2 | 97.07 | 100%
180109 | Chave seletora 3 posições (0,1 e 2) | und | 2 | 77.32 | 154.64 | 2 | 154.64 | 0 | 0 | 0% | 2 | 154.64 | 100%
180110 | Rele fotoelétrico interno e externo bivolt 1000W, de conector, com base | und | 2 | 75.39 | 150.79 | 2 | 150.79 | 0 | 0 | 0% | 2 | 150.79 | 100%
1802 | AR REFRIGERADO |  |  |  | 41337.02 |  | 41337.02 |  | 0 | 0% |  | 41337.02 | 100%
180201 | Fornecimento de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Inverter Hi-Wall (Parede) de 9.000 BTU´s 220V - Ciclo Frio - Classificação A (Selo PROCEL) | und | 9 | 1918.21 | 17263.85 | 9 | 17263.85 | 0 | 0 | 0% | 9 | 17263.85 | 100%
180202 | Fornecimento de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Inverter Hi-Wall (Parede) de 12.000 BTU´s 220V - Ciclo Frio - Classificação A (Selo PROCEL) | und | 7 | 2191.63 | 15341.38 | 7 | 15341.38 | 0 | 0 | 0% | 7 | 15341.38 | 100%
180203 | Fornecimento de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Inverter Hi-Wall (Parede) de 24.000 BTU´s 220V - Ciclo Frio - Classificação A (Selo PROCEL) | und | 2 | 4365.89 | 8731.78 | 2 | 8731.78 | 0 | 0 | 0% | 2 | 8731.78 | 100%
1803 | LUMINÁRIAS PARA LAMPADAS LED |  |  |  | 18473.81 |  | 18473.81 |  | 0 | 0% |  | 18473.81 | 100%
180301 | Luminária arandela tipo tartaruga, de sobrepor, com 1 lâmpada led de 6 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_02/2020 | un | 30 | 132.36 | 3970.89 | 30 | 3970.89 | 0 | 0 | 0% | 30 | 3970.89 | 100%
180302 | Luminaria embutir compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor, aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas LED T8 18W temp. de cor 5000k c/ 1,20m - Ref. CE232AL-N - AMES, 6025 - LUMAVI -LDEF 2X32W - | und | 64 | 206.69 | 13228.42 | 64 | 13228.42 | 0 | 0 | 0% | 64 | 13228.42 | 100%
180303 | Fornecimento e instalação de Poste decorativo para jardim em aço tubular, h = *3,0* m, inclusive luminária. | un | 1 | 1274.5 | 1274.5 | 1 | 1274.5 | 0 | 0 | 0% | 1 | 1274.5 | 100%
19 | PINTURA |  |  |  | 159291.45 |  | 159291.45 |  | 46873.11 | 29.43% |  | 112418.33 | 70.57%
1901 | SOBRE PAREDES E FORROS |  |  |  | 127710.41 |  | 127710.41 |  | 46873.11 | 36.7% |  | 80837.3 | 63.3%
190101 | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa à base de PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex | m2 | 268.28 | 15.31 | 4107.1 | 268.28 | 4107.1 | 0 | 0 | 0% | 268.28 | 4107.1 | 100%
190102 | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex | m2 | 2364.5 | 19.66 | 46476.61 | 2364.5 | 46476.61 | 1289.23 | 25341.05 | 54.52% | 1075.27 | 21135.57 | 45.48%
190103 | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos | m2 | 2594.5 | 29.73 | 77126.7 | 2594.5 | 77126.7 | 724.33 | 21532.07 | 27.92% | 1870.17 | 55594.63 | 72.08%
1902 | SOBRE MADEIRA |  |  |  | 5968.28 |  | 5968.28 |  | 0 | 0% |  | 5968.28 | 100%
190201 | Emassamento de esquadrias de madeira, com duas demãos de massa à base de óleo, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex | m2 | 104.58 | 24.03 | 2513.06 | 104.58 | 2513.06 | 0 | 0 | 0% | 104.58 | 2513.06 | 100%
190202 | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, em madeira, a duas demãos | m2 | 104.58 | 33.04 | 3455.22 | 104.58 | 3455.22 | 0 | 0 | 0% | 104.58 | 3455.22 | 100%
1903 | SOBRE METAL |  |  |  | 17670.51 |  | 17670.51 |  | 0 | 0% |  | 17670.51 | 100%
190301 | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão, em metal | m2 | 604.12 | 29.25 | 17670.51 | 604.12 | 17670.51 | 0 | 0 | 0% | 604.12 | 17670.51 | 100%
1904 | SOBRE PISOS |  |  |  | 7942.25 |  | 7942.25 |  | 0 | 0% |  | 7942.25 | 100%
190401 | Pintura com tinta à base de resinas acrílicas, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, sobre piso de concreto, a duas demãos | m2 | 188 | 42.25 | 7942.25 | 188 | 7942.25 | 0 | 0 | 0% | 188 | 7942.25 | 100%
20 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS |  |  |  | 404059.71 |  | 478928.35 |  | 232836.82 | 48.62% |  | 257543.2 | 53.77%
2001 | MURO FUNDOS |  |  |  | 37379.58 |  | 37379.58 |  | 39932.6 | 106.8% |  | 3763.44 | 10.07%
200101 | Fôrma chapas de madeira compensada resinada, de 12 mm de espessura, levando-se em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0 cm (incl. material, montagem, escoramento com pontaletes 8x8cm e desf.) | m2 | 60.46 | 157.62 | 9529.52 | 60.46 | 9529.52 | 60.46 | 9529.52 | 100% | 0 | 0 | 0%
200102 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m3 | 3.34 | 977.85 | 3266.02 | 3.34 | 3266.02 | 3.34 | 3266.02 | 100% | 0 | 0 | 0%
200103 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 169.08 | 12.96 | 2191.28 | 169.08 | 2191.28 | 169.08 | 2191.28 | 100% | 0 | 0 | 0%
200104 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 63.92 | 13.69 | 875 | 63.92 | 875 | 63.92 | 875 | 100% | 0 | 0 | 0%
200105 | Alvenaria de blocos de concreto 14x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 14cm | m2 | 63.3 | 96.2 | 6089.52 | 63.3 | 6089.52 | 126.6 | 12179.05 | 200% | 0 | 0 | 0%
200106 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm | m2 | 126.6 | 8.02 | 1015.21 | 126.6 | 1015.21 | 154.9 | 1242.14 | 122.4% | 0 | 0 | 0%
200107 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m2 | 126.6 | 64.32 | 8143.29 | 126.6 | 8143.29 | 126.6 | 8143.29 | 100% | 0 | 0 | 0%
200108 | Chapim de granito cinza andorinha, 24 cm, esp. 2cm, c/ pingadeira dos dois lados | m | 21.1 | 118.78 | 2506.3 | 21.1 | 2506.3 | 21.1 | 2506.3 | 100% | 0 | 0 | 0%
200109 | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos | m2 | 126.6 | 29.73 | 3763.44 | 126.6 | 3763.44 | 0 | 0 | 0% | 126.6 | 3763.44 | 100%
2002 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 50765.42 |  | 50765.42 |  | 0 | 0% |  | 50765.42 | 100%
200201 | Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 8 cm e resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm | m2 | 346.26 | 114.31 | 39580.63 | 346.26 | 39580.63 | 0 | 0 | 0% | 346.26 | 39580.63 | 100%
200202 | Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm , rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 50 | 69.79 | 3489.3 | 50 | 3489.3 | 0 | 0 | 0% | 50 | 3489.3 | 100%
200203 | Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro | m2 | 6 | 114.29 | 685.75 | 6 | 685.75 | 0 | 0 | 0% | 6 | 685.75 | 100%
200204 | Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico ranhurado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro | m2 | 6 | 114.29 | 685.75 | 6 | 685.75 | 0 | 0 | 0% | 6 | 685.75 | 100%
200205 | Piso quadra poliesp. fck=25MPa, esp.=10 cm, armado c/ tela Q138, concret camada única bombeável c/ brita n. 1, acab. sup. c/ rotoalisador, juntas c/ corte serra diamant. preench. c/ mastique, base 5cm solo brita 30% e resina endur | m2 | 39.5 | 160.1 | 6323.99 | 39.5 | 6323.99 | 0 | 0 | 0% | 39.5 | 6323.99 | 100%
2003 | PAISAGISMO |  |  |  | 2502.01 |  | 2502.01 |  | 0 | 0% |  | 2502.01 | 100%
200301 | Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive fornecimento de terra vegetal | m2 | 40 | 36.42 | 1456.92 | 40 | 1456.92 | 0 | 0 | 0% | 40 | 1456.92 | 100%
200302 | Fornecimento e plantio de pata de vaca com altura mínima de 2,50m em cavas de 60x60x80cm | und | 1 | 247.22 | 247.22 | 1 | 247.22 | 0 | 0 | 0% | 1 | 247.22 | 100%
200303 | Plantio de forração, em canteiro, inclusive areia média lavada, adubo mineral e orgânico e calcário dolomítico, com fornecimento da planta - clorofito | m2 | 4.2 | 51.21 | 215.08 | 4.2 | 215.08 | 0 | 0 | 0% | 4.2 | 215.08 | 100%
200304 | Plantio de arbustos ornamentais (faixa de altura 0.50m a 0.70m) em covas de 40x40x60cm, inclusive o arbusto (camarão amarelo) | und | 20 | 27.27 | 545.4 | 20 | 545.4 | 0 | 0 | 0% | 20 | 545.4 | 100%
200305 | Plantio de arbustos ornamentais (faixa de altura 0.50m a 0.70m) em covas de 40x40x60cm, inclusive o arbusto (murta de cheiro) | und | 1 | 37.39 | 37.39 | 1 | 37.39 | 0 | 0 | 0% | 1 | 37.39 | 100%
2004 | DIVERSOS EXTERNOS |  |  |  | 51986.24 |  | 51986.24 |  | 0 | 0% |  | 51986.24 | 100%
200401 | Escada tipo marinheiro de tubo de ferro 1" e 3/4", com h=4.20m, para acesso a caixa d'água, inclusive pintura em esmalte sintético, conforme detalhe em projeto | und | 1 | 2032.82 | 2032.82 | 1 | 2032.82 | 0 | 0 | 0% | 1 | 2032.82 | 100%
200402 | Fornecimento e instalação de gradil Nylofor 3D, Belgo ou similar, em painéis de (2,03x2,43)m, fixado por fixadores de poliamida e parafusos em poste (60x40)mm chumbados em mureta (exclusive), conforme projeto | m | 13 | 614.27 | 7985.48 | 13 | 7985.48 | 0 | 0 | 0% | 13 | 7985.48 | 100%
200403 | Automação para portão de nylofor de correr, motor de portão 500W, completo | und | 1 | 1470.69 | 1470.69 | 1 | 1470.69 | 0 | 0 | 0% | 1 | 1470.69 | 100%
200404 | Portão de correr Nylofor 3D em chapa de aço zincado, c/ pintura eletrostática em poliéster pó, incl. batente em chapa dobrada em aço galv. e parte inferior em alumínio, em perfís búzio quadrado ou lambril, completo | m2 | 10.4 | 1100.54 | 11445.6 | 10.4 | 11445.6 | 0 | 0 | 0% | 10.4 | 11445.6 | 100%
200405 | Portão de abrir uma folha, Nylofor 3D em chapa aço zincado, c/ pint. eletrost. poliéster pó, incl. batente chapa dobrada aço galv. e trinco c/ porta cadeado/ cadeado e parte inf. em al, perfís búzio quadr. ou lambril, completo | m2 | 2.6 | 822.32 | 2138.03 | 2.6 | 2138.03 | 0 | 0 | 0% | 2.6 | 2138.03 | 100%
200406 | Guarda corpo em tubo de aço inox 2", com corrimão duplo em tubo de aço inox. 1", chumbado em estrutura conforme projeto. | m | 30 | 863.16 | 25894.89 | 30 | 25894.89 | 0 | 0 | 0% | 30 | 25894.89 | 100%
200407 | Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 cm, gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação | und | 1 | 940 | 940 | 1 | 940 | 0 | 0 | 0% | 1 | 940 | 100%
200408 | Mureta de alvenaria de blocos cerâmicos 10x20x20cm, com pilares a cada 3m, esp. 10cm e h=0.15m, revestido com chapisco, reboco, c/ pintura acrílica a 2 demãos, incl. pilares e cintas | m | 1 | 78.73 | 78.73 | 1 | 78.73 | 0 | 0 | 0% | 1 | 78.73 | 100%
2005 | MURO LATERAL |  |  |  | 233241.84 |  | 308110.49 |  | 192904.22 | 62.61% |  | 120341.48 | 39.06%
200501 | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | m3 | 131.57 | 60.24 | 7925.38 | 131.57 | 7925.38 | 95.43 | 5748.42 | 72.53% | 36.14 | 2176.97 | 27.47%
200502 | Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm | m3 | 14.23 | 64.88 | 923.26 | 14.23 | 923.26 | 14.23 | 923.26 | 100% | 0 | 0 | 0%
200503 | Aterro manual para regularização do terreno em areia, inclusive adensamento hidráulico e fornecimento do material (máximo de 100m3) | m3 | 104.05 | 224.9 | 23400.95 | 104.05 | 23400.95 | 63.58 | 14298.08 | 61.1% | 40.48 | 9102.87 | 38.9%
200504 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | m3 | 152.54 | 83.4 | 12722.29 | 152.54 | 12722.29 | 82.64 | 6892.42 | 54.18% | 69.9 | 5829.87 | 45.82%
200505 | Esgotamento com bomba elétrica de imersão, tipo sapo, potência de 4.0 CV, para águas servidas com sólidos de até 5mm, até 6.0 m de profundidade | H | 220 | 2.53 | 556.38 | 220 | 556.38 | 220 | 556.38 | 100% | 0 | 0 | 0%
200506 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m3 | 2.72 | 778.55 | 2117.67 | 3.08 | 2397.95 | 3.08 | 2397.29 | 99.97% | 0 | 0.66 | 0.03%
200507 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m3 | 13.2 | 860.29 | 11355.85 | 41.44 | 35650.5 | 30.6 | 26321.49 | 73.83% | 10.84 | 9329.01 | 26.17%
200508 | Fôrma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desfôrma) | m2 | 75.4 | 93.76 | 7069.65 | 290.84 | 27269.74 | 225.7 | 21162.08 | 77.6% | 65.14 | 6107.66 | 22.4%
200509 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 415.8 | 12.96 | 5388.77 | 2737.84 | 35482.41 | 2238.92 | 29016.44 | 81.78% | 498.92 | 6465.96 | 18.22%
200510 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 59.2 | 13.69 | 810.39 | 59.2 | 810.39 | 30.18 | 413.19 | 50.99% | 29.02 | 397.2 | 49.01%
200511 | Fôrma de tábua de madeira de 2.5x30.0cm, levando-se em conta utilização 3 vezes (incluindo o material, corte, montagem, escoramento e desforma) | m2 | 62.2 | 111.51 | 6935.92 | 62.2 | 6935.92 | 8.1 | 903.23 | 13.02% | 54.1 | 6032.69 | 86.98%
200512 | Fôrma chapas de madeira compensada resinada, de 12 mm de espessura, levando-se em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0 cm (incl. material, montagem, escoramento com pontaletes 8x8cm e desf.) | m2 | 251.3 | 157.62 | 39609.15 | 251.3 | 39609.15 | 102.12 | 16095.85 | 40.64% | 149.18 | 23513.3 | 59.36%
200513 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m3 | 13.82 | 977.85 | 13513.89 | 13.82 | 13513.89 | 7.09 | 6930.51 | 51.28% | 6.73 | 6583.38 | 48.72%
200514 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 1041.4 | 12.96 | 13496.54 | 1041.4 | 13496.54 | 530.96 | 6881.18 | 50.98% | 510.44 | 6615.36 | 49.02%
200515 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 321.2 | 13.69 | 4396.91 | 321.2 | 4396.91 | 99.65 | 1364.14 | 31.03% | 221.55 | 3032.77 | 68.97%
200516 | Alvenaria de blocos de concreto 14x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 14cm | m2 | 244.22 | 96.2 | 23494.21 | 244.22 | 23494.21 | 297.6 | 28629.42 | 121.9% | 0 | 0 | 0%
200517 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm | m2 | 488.44 | 8.02 | 3916.8 | 488.44 | 3916.8 | 229.5 | 1840.36 | 46.99% | 258.94 | 2076.44 | 53.01%
200518 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m2 | 488.44 | 64.32 | 31417.93 | 488.44 | 31417.93 | 229.5 | 14762.13 | 46.99% | 258.94 | 16655.8 | 53.01%
200519 | Chapim de granito cinza andorinha, 24 cm, esp. 2cm, c/ pingadeira dos dois lados | m | 81.41 | 118.78 | 9670.04 | 81.41 | 9670.04 | 65.4 | 7768.34 | 80.33% | 16.01 | 1901.7 | 19.67%
200520 | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos | m2 | 488.44 | 29.73 | 14519.86 | 488.44 | 14519.86 | 0 | 0 | 0% | 488.44 | 14519.86 | 100%
2006 | RAMPAS |  |  |  | 9619.86 |  | 9619.86 |  | 0 | 0% |  | 9619.86 | 100%
200601 | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | m3 | 5.44 | 60.24 | 327.69 | 5.44 | 327.69 | 0 | 0 | 0% | 5.44 | 327.69 | 100%
200602 | Aterro compactado mecanicamente com compactador portátil com fornecimento de material (areia para aterro), empolamento 30% | m3 | 6.01 | 213.17 | 1281.12 | 6.01 | 1281.12 | 0 | 0 | 0% | 6.01 | 1281.12 | 100%
200603 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | m3 | 2.69 | 83.4 | 224.35 | 2.69 | 224.35 | 0 | 0 | 0% | 2.69 | 224.35 | 100%
200604 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m3 | 0.54 | 778.55 | 420.42 | 0.54 | 420.42 | 0 | 0 | 0% | 0.54 | 420.42 | 100%
200605 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m3 | 2.4 | 860.29 | 2064.7 | 2.4 | 2064.7 | 0 | 0 | 0% | 2.4 | 2064.7 | 100%
200606 | Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm | m3 | 3.37 | 64.88 | 218.65 | 3.37 | 218.65 | 0 | 0 | 0% | 3.37 | 218.65 | 100%
200607 | Tela soldada em aço CA-60 B, diâmetro 4.2mm, com malha de 10 x 10 cm, para armação | m2 | 24.04 | 31.5 | 757.26 | 24.04 | 757.26 | 0 | 0 | 0% | 24.04 | 757.26 | 100%
200608 | Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022 | m2 | 24.04 | 2.39 | 57.34 | 24.04 | 57.34 | 0 | 0 | 0% | 24.04 | 57.34 | 100%
200609 | (composição representativa) de alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39 cm, (espessura 14 cm), fbk = 4,5 mpa, utilizando palheta, para edificação habitacional. af_10/2015 | m2 | 21.76 | 94.09 | 2047.31 | 21.76 | 2047.31 | 0 | 0 | 0% | 21.76 | 2047.31 | 100%
200610 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm | m2 | 21.76 | 8.02 | 174.49 | 21.76 | 174.49 | 0 | 0 | 0% | 21.76 | 174.49 | 100%
200611 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m2 | 21.76 | 64.32 | 1399.67 | 21.76 | 1399.67 | 0 | 0 | 0% | 21.76 | 1399.67 | 100%
200612 | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos | m2 | 21.76 | 29.73 | 646.86 | 21.76 | 646.86 | 0 | 0 | 0% | 21.76 | 646.86 | 100%
2007 | SUPORTE DAS BANDEIRAS |  |  |  | 10787.43 |  | 10787.43 |  | 0 | 0% |  | 10787.43 | 100%
200701 | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | m3 | 2.6 | 60.24 | 156.62 | 2.6 | 156.62 | 0 | 0 | 0% | 2.6 | 156.62 | 100%
200702 | Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm | m3 | 1.72 | 64.88 | 111.6 | 1.72 | 111.6 | 0 | 0 | 0% | 1.72 | 111.6 | 100%
200703 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | m3 | 1.14 | 83.4 | 95.08 | 1.14 | 95.08 | 0 | 0 | 0% | 1.14 | 95.08 | 100%
200704 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m3 | 0.1 | 778.55 | 77.86 | 0.1 | 77.86 | 0 | 0 | 0% | 0.1 | 77.86 | 100%
200705 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m3 | 1.28 | 860.29 | 1101.17 | 1.28 | 1101.17 | 0 | 0 | 0% | 1.28 | 1101.17 | 100%
200706 | Fôrma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desfôrma) | m2 | 5.92 | 93.76 | 555.07 | 5.92 | 555.07 | 0 | 0 | 0% | 5.92 | 555.07 | 100%
200707 | Fornecimento e colocação de chumbadores de aço diâmetro 12.5mm, instalados em furos de 50 cm de profundidade, executados em concreto e fixados com adesivo estrutural (exclusive furação) | und | 9 | 14.09 | 126.85 | 9 | 126.85 | 0 | 0 | 0% | 9 | 126.85 | 100%
200708 | Furo em concreto com broca de vídea, utilizando martelete elétrico (diâmetro: 20mm / profundidade: 50 cm) | und | 9 | 44.33 | 399.01 | 9 | 399.01 | 0 | 0 | 0% | 9 | 399.01 | 100%
200709 | Fornecimento e colocação de chapa de aço espessura 12mm | und | 3 | 59.22 | 177.66 | 3 | 177.66 | 0 | 0 | 0% | 3 | 177.66 | 100%
200710 | Conjunto de 03 mastros, para bandeira, em ferro galvanizado, 2 com 7,50m de altura e 1 com 9,0m de altura, nos diâmetros de 4", 3" e 2", conf. detalhe de projeto | und | 1 | 7986.53 | 7986.53 | 1 | 7986.53 | 0 | 0 | 0% | 1 | 7986.53 | 100%
2008 | TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PÓS OBRA |  |  |  | 7777.33 |  | 7777.33 |  | 0 | 0% |  | 7777.33 | 100%
200801 | Limpeza geral da obra (edificação) | m2 | 599.27 | 12.98 | 7777.33 | 599.27 | 7777.33 | 0 | 0 | 0% | 599.27 | 7777.33 | 100%
21 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS |  |  |  | 105157.28 |  | 105157.28 |  | 76652.85 | 72.89% |  | 28504.43 | 27.11%
2101 | PLATAFORMA ELEVATÓRIA |  |  |  | 76652.85 |  | 76652.85 |  | 76652.85 | 100% |  | 0 | 0%
210101 | Plataforma elevatória semicabinada, (90x140cm), carga 275kg, com porta de acesso unilateral, (desníveis até 4m). Marcasde ref. Montelle Elevadores, Thyssenkrupp ou Mercury. | und | 1 | 76652.85 | 76652.85 | 1 | 76652.85 | 1 | 76652.85 | 100% | 0 | 0 | 0%
2102 | ARMÁRIOS E PRATELEIRAS |  |  |  | 14123.78 |  | 14123.78 |  | 0 | 0% |  | 14123.78 | 100%
210201 | Esquadrias, armários, bancas e balcões de MDF 20mm com revestimento em laminado melaminico branco nas duas faces, com espessura 1,3mm. Fornecimento e instalação. | m2 | 4 | 3051.73 | 12206.92 | 4 | 12206.92 | 0 | 0 | 0% | 4 | 12206.92 | 100%
210202 | Prateleira em granito branco esp. 2cm e largura de 45cm, fixadas na parede com cantoneiras | m | 5.6 | 342.3 | 1916.86 | 5.6 | 1916.86 | 0 | 0 | 0% | 5.6 | 1916.86 | 100%
2103 | DIVERSOS INTERNOS |  |  |  | 14380.65 |  | 14380.65 |  | 0 | 0% |  | 14380.65 | 100%
210301 | Alçapão de visita ao barrilete de chapa de madeira de lei medindo 60x60cm, inclusive dobradiça, marco, alizar e fechadura, emassamento e pintura | und | 1 | 754.16 | 754.16 | 1 | 754.16 | 0 | 0 | 0% | 1 | 754.16 | 100%
210302 | Corrimão em tubo de aço inox 2" com chumbamento a cada 1,50m (fixado na parede) | m | 45 | 249.32 | 11219.31 | 45 | 11219.31 | 0 | 0 | 0% | 45 | 11219.31 | 100%
210303 | Banco de concreto protótipo pintura tinta esmalte sintética acetinado ref. cor camurça 814, coral, conforme projeto. | m | 4.5 | 411.18 | 1850.32 | 4.5 | 1850.32 | 0 | 0 | 0% | 4.5 | 1850.32 | 100%
210304 | Corrimão de tubo de ferro galvanizado diâmetro 2" Din 2440, inclusive pintura esmalte sintético sobre fundo anticorrosivo à duas demãos | m | 4.4 | 126.56 | 556.86 | 4.4 | 556.86 | 0 | 0 | 0% | 4.4 | 556.86 | 100%
22 | ITENS NOVOS - ACRÉSCIMOS |  |  |  | 0 |  | 654231.78 |  | 558622.85 | 85.39% |  | 95608.93 | 14.61%
2201 | ITENS EXTRAS |  |  |  | 0 |  | 654231.78 |  | 558622.85 |  |  | 95608.93
220101 | Estaca raiz, diâmetro de 25 cm, comprimento de até 10 m, com presença de rocha | m |  | 982.92 |  | 281 | 276199.68 | 281 | 276199.68 | 100% | 0 | 0
220102 | Estaca raiz, diâmetro de 25 cm, comprimento de 11 a 20 m, sem presença de rocha. | m |  | 515.41 |  | 516 | 265952.59 | 330.5 | 170343.67 | 64.05% | 185.5 | 95608.93 | 100%
220103 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | und |  | 25258.39 |  | 1 | 25258.39 | 1 | 25258.39 | 100% | 0 | 0
220104 | Rufo de chapa metálica nº 26 com largura de 30 cm | m |  | 43.71 |  | 22 | 961.64 | 22 | 961.64 | 100% | 0 | 0
220105 | calha de beiral, semicircular de pvc, diametro 125 mm, incluindo cabeceira ms, emendas, bocais, suportes e vedações, excluindo condutores, incluso transporte vertical. af_07/2019 | m |  | 290.11 |  | 16 | 4641.74 | 16 | 4641.74 | 100% | 0 | 0
220106 | Refeitório com paredes de chapa de compens. 12mm e pontaletes 8x8cm, piso ciment. e cobert. de telhas fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção (cons. 1.21m2/func./turno), conf. projeto (2 utilização) | m2 |  | 562.5 |  | 15.21 | 8555.66 | 15.21 | 8555.66 | 100% | 0 | 0
220107 | Unidade de sanitário e vestiário p/ até 20 func. área de 18.15m2, paredes de chapa compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. instalação de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (1 utilização) | und |  | 18324.24 |  | 1 | 18324.24 | 1 | 18324.24 | 100% | 0 | 0
220108 | Deslocamento de equipe e equipamento de sondagem rotativa e SPT, fora da Grande Vitória | KM |  | 74.24 |  | 343.2 | 25480.3 | 343.2 | 25480.3 | 100% | 0 | 0
220109 | Sondagem de simples reconhecimento tipo SPT, incl. deslocamento local do equipamento até 500 m | m |  | 117.08 |  | 12.63 | 1478.69 | 12.63 | 1478.69 | 100% | 0 | 0
220110 | Sondagem rotativa em solo, inclusive deslocamento local do equipamento até 500m | m |  | 347.14 |  | 9.01 | 3127.72 | 9.01 | 3127.72 | 100% | 0 | 0
220111 | Sondagem rotativa em alteração de rocha inclusive deslocamento local do equipamento até 500 m | m |  | 590.04 |  | 2 | 1180.08 | 2 | 1180.08 | 100% | 0 | 0
220112 | Sondagem rotativa em rocha sã ou fraturada inclusive deslocamento local do equipamento até 500m | m |  | 753 |  | 4 | 3012.02 | 4 | 3012.02 | 100% | 0 | 0
220113 | Projeto geotécnico dos muros laterais, inclusive detalhamento arquitetônico e locação da sapata. | m² |  | 25.83 |  | 50 | 1291.5 | 50 | 1291.5 | 100% | 0 | 0
220114 | Projeto estrutural da fundação dos muros laterais | m2 |  | 15.65 |  | 50 | 782.55 | 50 | 782.55 | 100% | 0 | 0
220115 | Polímero estabilizador de solo | kg |  | 36.25 |  | 20 | 725 | 20 | 725 | 100% | 0 | 0
220116 | MOTOBOMBA TRASH (PARA AGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIAMETROS DE SUCCAO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q: 10/60 A 23/M CA / 0 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014 | h |  | 24.44 |  | 232 | 5670.08 | 232 | 5670.08 | 100% | 0 | 0
220117 | PROJETO REDES ELÉTRICAS | m2 |  | 12.48 |  | 516.43 | 6445.05 | 516.43 | 6445.05 | 100% | 0 | 0
220118 | Eletroduto flexível corrugado 3/4" , marca de referência TIGRE | m |  | 10.85 |  | 125 | 1356.25 | 125 | 1356.25 | 100% | 0 | 0
220119 | Eletroduto flexível corrugado 1", marca de referência TIGRE | m |  | 11.87 |  | 75 | 890.25 | 75 | 890.25 | 100% | 0 | 0
220120 | Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 1.1/2", marca ref. Kanaflex ou equivalente | m |  | 28.3 |  | 50 | 1415 | 50 | 1415 | 100% | 0 | 0
220121 | Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 2", marca ref. Kanaflex ou equivalente | m |  | 29.67 |  | 50 | 1483.35 | 50 | 1483.35 | 100% | 0 | 0
TOTAL CONFORME DOCUMENTO |  |  |  |  | 3979516.13 |  | 4796176.45 |  | 2922661.55 | 60.94% |  | 1873514.9 | 39.06%
SOMA DAS ETAPAS (calculada) |  |  |  |  | 3979516.16 |  | 4796176.46 |  | 2904267.48 | 60.55% |  | 1903360.63 | 39.68%
DIFERENÇA (documento − soma) |  |  |  |  | -0.03 |  | -0.01 |  | 18394.07 |  |  | -29845.73
Obs.: no documento original, a etapa 20 soma 48,62% executado + 53,77% a executar (mais de 100%), e os totais gerais de executado/a executar não batem exatamente com a soma das etapas. A linha de diferença mostra essa divergência; os valores das etapas e itens foram mantidos como no original.

## Resumo por etapa
Resumo por etapa – Nova sede da DP Ibiraçu (medição até 31/05/2026)
Código | Etapa | Valor após replan. (R$) | Executado (R$) | % executado | A executar (R$) | % a executar
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 37572.09 | 37572.09 | 100% | 0 | 0%
02 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | 232412.24 | 127644.04 | 54.92% | 104768.2 | 45.08%
03 | MOVIMENTO DE TERRA | 137899.92 | 120404.58 | 87.31% | 17495.35 | 12.69%
04 | ESTRUTURAS | 967627.61 | 761139.26 | 78.66% | 206488.36 | 21.34%
05 | PAREDES E PAINÉIS | 171803.08 | 136127.89 | 79.23% | 35675.19 | 20.77%
06 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 39966.83 | 8175.6 | 20.46% | 31791.23 | 79.54%
07 | ESQUADRIAS METÁLICAS | 230917.62 | 6789.48 | 2.94% | 224128.13 | 97.06%
08 | VIDROS E ESPELHOS | 32725.83 | 0 | 0% | 32725.83 | 100%
09 | COBERTURA | 146466.75 | 133443.09 | 91.11% | 13023.66 | 8.892%
10 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 93619.7 | 78292.17 | 83.63% | 15327.52 | 16.37%
11 | TETOS E FORROS | 75725.12 | 0 | 0% | 75725.12 | 100%
12 | REVESTIMENTO DE PAREDES | 360219.56 | 247052.91 | 68.58% | 113166.65 | 31.42%
13 | PISOS INTERNOS E EXTERNOS | 222403.36 | 58100.14 | 26.12% | 164303.22 | 73.88%
14 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 69342.34 | 62938.89 | 90.77% | 6403.44 | 9.235%
15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 194826.24 | 110414.84 | 56.67% | 84411.4 | 43.33%
16 | OUTRAS INSTALAÇÕES | 207949.64 | 79943.22 | 38.44% | 128006.42 | 61.56%
17 | APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS | 109639.65 | 21243.65 | 19.38% | 88396 | 80.62%
18 | APARELHOS ELÉTRICOS | 67450.02 | 0 | 0% | 67450.02 | 100%
19 | PINTURA | 159291.45 | 46873.11 | 29.43% | 112418.33 | 70.57%
20 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS | 478928.35 | 232836.82 | 48.62% | 257543.2 | 53.77%
21 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS | 105157.28 | 76652.85 | 72.89% | 28504.43 | 27.11%
22 | ITENS NOVOS - ACRÉSCIMOS | 654231.78 | 558622.85 | 85.39% | 95608.93 | 14.61%
| TOTAL (soma das etapas) | 4796176.46 | 2904267.48 | 60.55% | 1903360.63 | 39.68%