## Transparência
"OCULTAR COLUNA" NA IMPRESSÃO ¦¦ V | [63 empty] | Sem fórmula + valor previsto | Sem fórmula + valor previsto
[50 empty] | 1469000 | [108 empty] | #REF!
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PCES | [27 empty] | Previsão Investimento 5 milhões |  |  |  | 698595.46
| Obras e Serviços de Engenharia 2026 | [22 empty] | 32908678.21 | [36 empty] | 2120000 | 1514128.74 | 2185785.21 | [75 empty] | #REF!
TOTAL DE PROCESSOS | [25 empty] | #REF! | [6 empty] | #REF! | [27 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [14 empty] | 121020.29
6 | UNIDADE | ABREV. | MUNICÍPIO | SUBORD. | E-DOCS | CONTRATO | RESP. EXEC. | JUSTIÇA? | DETALHAMENTO | ETAPA | SITUAÇÃO ATUAL | Ord. INÍCIO dos Serviços | Prazo EXEC. Original | Aditivo PRAZO? | PREVISÃO DE CONCLUSÃO | DATA EFETIVA DE CONCLUSÃO | ELAINE | MAYARA | DÊNES | RAPOSO | SANDRA | ADRIANA | OUTROS | R$ ORÇADO PREVISTO | FONTE RECURSOS | R$ LICITADO | % DESCONTO | R$ ADITIVO | R$ CONTRATO + ADITIVO | R$ REAJUSTES [PREVISTO] | R$ TOTAL PREVISTO [Cont+Adt+Rej] | R$ EXECUTADO ( 23/24/25) | R$ EXECUTADO 2026 | R$ EXECUTADO (Contrato+reajuste) | % EXECUTADA FÍSICA | % EXECUTADA FINANCEIRA | R$ A EXECUTAR | EMPENHO (1) (Exerc. Atual) | R$ EMPENHADO (1) | EMPENHO (2) (Exerc. Atual) | R$ EMPENHADO (2) | EMPENHO (3) (Exerc. Atual) | R$ EMPENHADO (3) | EMPENHO (4) (Exerc. Atual) | R$ EMPENHADO (4) | EMPENHO (5) (Exerc. Atual) | R$ EMPENHADO (5) | EMPENHO (6) (Exerc. Atual) | R$ EMPENHADO (6) | EMPENHO (7) (Exerc. Atual) | R$ EMPENHADO (7) | EMPENHO (8) (Exerc. Atual) | R$ EMPENHADO (8) | EMPENHO (9) (Exerc. Atual) | R$ EMPENHADO (9) | EMPENHO (10) (Exerc. Atual) | R$ EMPENHADO (10) | EMPENHO (11) (Exerc. Atual) | R$ EMPENHADO (11) | SALDO EMPENHO (Exerc. Anterior) | R$ EMPENHADO (Exerc. Atual) | SALDO EMPENHO (Exerc. Atual) | EMPENHAR 2026 | REFORÇAR EMPENHO ATUAL? | PREVISÃO A PARTIR DO PRÓX. ANO | ADITIVAR nesse Ano? | QUANTO? | TRANSFERIR SALDO DO EMPENHO? | QUANTO? | PRA QUEM? | RECEBEU SALDO DO EMPENHO? | QUANTO? | DE QUEM? | 1ª MED (Valor) | 1ª MED (Período) | 1ª MED (Nr Proc.) | 1ª MED (Dt Med.) | 2ª MED (Valor) | 2ª MED (Período) | 2ª MED (Nr Proc.) | 2ª MED (Dt Med.) | 3ª MED (Valor) | 3ª MED (Período) | 3ª MED (Nr Proc.) | 3ª MED (Dt Med.) | 4ª MED (Valor) | 4ª MED (Período) | 4ª MED (Nr Proc.) | 4ª MED (Dt Med.) | 5ª MED (Valor) | 5ª MED (Período) | 5ª MED (Nr Proc.) | 5ª MED (Dt Med.) | 6ª MED (Valor) | 6ª MED (Período) | 6ª MED (Nr Proc.) | 6ª MED (Dt Med.) | 7ª MED (Valor) | 7ª MED (Período) | 7ª MED (Nr Proc.) | 7ª MED (Dt Med.) | 8ª MED (Valor) | 8ª MED (Período) | 8ª MED (Nr Proc.) | 8ª MED (Dt Med.) | 9ª MED (Valor) | 9ª MED (Período) | 9ª MED (Nr Proc.) | 9ª MED (Dt Med.) | 10ª MED (Valor) | 10ª MED (Período) | 10ª MED (Nr Proc.) | 10ª MED (Dt Med.) | 11ª MED (Valor) | 11ª MED (Período) | 11ª MED (Nr Proc.) | 11ª MED (Dt Med.) | 12ª MED (Valor) | 12ª MED (Período) | 12ª MED (Nr Proc.) | 12ª MED (Dt Med.) | 13ª MED (Valor) | 13ª MED (Período) | 13ª MED (Nr Proc.) | 13ª MED (Dt Med.) | 14ª MED (Valor) | 14ª MED (Período) | 14ª MED (Nr Proc.) | 14ª MED (Dt Med.) | 15ª MED (Valor) | 15ª MED (Período) | 15ª MED (Nr Proc.) | 15ª MED (Dt Med.) | 16ª MED (Valor) | 16ª MED (Período) | 16ª MED (Nr Proc.) | 16ª MED (Dt Med.) | 17ª MED (Valor) | 17ª MED (Período) | 17ª MED (Nr Proc.) | 17ª MED (Dt Med.) | 18ª MED (Valor) | 18ª MED (Período) | 18ª MED (Nr Proc.) | 18ª MED (Dt Med.) | 19ª MED (Valor) | 19ª MED (Período) | 19ª MED (Nr Proc.) | 19ª MED (Dt Med.) | 20ª MED (Valor) | 20ª MED (Período) | 20ª MED (Nr Proc.) | 20ª MED (Dt Med.) | 21ª MED (Valor) | 21ª MED (Período) | 21ª MED (Nr Proc.) | 21ª MED (Dt Med.) | 22ª MED (Valor) | 22ª MED (Período) | 22ª MED (Nr Proc.) | 22ª MED (Dt Med.) | 23ª MED (Valor) | 23ª MED (Período) | 23ª MED (Nr Proc.) | 23ª MED (Dt Med.) | 24ª MED (Valor) | 24ª MED (Período) | 24ª MED (Nr Proc.) | 24ª MED (Dt Med.) | 25ª MED (Valor) | 25ª MED (Período) | 25ª MED (Nr Proc.) | 25ª MED (Dt Med.) | 26ª MED (Valor) | 26ª MED (Período) | 26ª MED (Nr Proc.) | 26ª MED (Dt Med.) | MED FINAL (Valor) | MED FINAL (Período.) | MED FINAL (Nr Proc.) | MED FINAL (Dt Med.) | REAJUSTE (valor) | REAJUSTE (Período) | REAJUSTE (Nr Proc.) | REAJUSTE (Dt saída.)
| ATA Módulos Construtivos - DELEGACIA MODULAR | DP |  | DGPC | 2024-X9R5X |  | PCES | Não | Aguard.Licitação |  | Em Andamento | [12 empty] | 847393408.69 | PCES
| ATA PCES Manutenção Predial -124 Unidades da PCES | DP |  | DGPC | 2025-PJT50C |  | PCES | Sim | Aguard. Contrato |  | Em Andamento | [7 empty] | X | X |  |  |  | 27720202.95 | PCES | 19592639.4451 | 29.32% |  | 19592639.4451
| Manutenção ACADEPOL (muro) | ACADEPOL |  |  |  |  | PCES | Não | Aguard. Contrato | [14 empty] | 300000 | PCES | [37 empty] | 300000
| Manutenção Divisão de Controle de Patrimônio | DCP |  |  |  |  | PCES | Não | Aguard. Contrato | [14 empty] | 250000 | PCES | [37 empty] | 250000
| Manutenção 11º DP Jacaraípe | DP |  |  |  |  | PCES | Sim | Aguard. Contrato | [14 empty] | 200000 | PCES | [37 empty] | 200000
| Manutenção 15º DR LINHARES | DP |  |  |  |  | PCES | Não | Aguard. Contrato | [14 empty] | 250000 | PCES | [37 empty] | 250000
| Construção DP IBIRAÇU | DP | Ibiraçu | SPRN | 2021-2GZ1S | 179/2023 | PCES | Sim | Iniciado | fase de acabamento | Em Andamento | 2024-04-15 | 24m | Sim,1 | 16/10/2026 |  |  | X | X | X |  |  |  | 4421684.6 | PCES | 3979516.13 | 10% | 816654.07 | 4796170.2 |  | 4796170.2 | 2012324.92 | 605871.26 | 2920384.99 | 60.89% | 60.89% | 1875785.21 | 2026NE00153 | 2000000 | [21 empty] | 2000000 | 1394128.74 | 35785.21 | [90 empty] | 27163.92 | 01/01/2026 à 31/01/2026 | 2026-SMFG7 | 2026-03-17 | 66550.36 | 01/02/2026 à 28/02/2026 | https://e-docs.es.gov.br/Processo/Protocolo/2026-3ZT3S | 2026-04-10 | 256866.99 | 01/03/2026 à 31/03/2026 | 2026-6XWNS | 2026-04-27 | 255289.99 | 01/04/2026 à 30/04/2026 | 2026-GRXK9 | 2026-05-25
Projetos | Projetos de Construção DP JOÃO NEIVA | DP | João Neiva | SPRN | 2022-N0GK3 |  | DER | Sim | Aguard. Projetos/TR |  | Em Andamento | Sem Previsão | Indefinido | [11 empty] | DER | 0 | exec. direta |  | 0 | 0 | 0 |  | 27163.92 | 27163.92 |  |  | -27163.92 | [116 empty] | 27163.92 | 01/01/2026 À 31/01/2026 | 2026-SMFG7 | 2026-03-10
Construção | Construção DP JARDIM AMÉRICA | DP | Cariacica | SPRM | 2020-TTSC7 | 055/2024 | DER | Sim | Em Rescisão |  | Rescindido |  | 540d | [10 empty] | 2160952.02 | DER | 1655134.28 | 23.41% |  | 1655134.28 |  | 1655134.28 |  | 0 | 0
Projetos | Projetos de Demolição e Construção DP APIACÁ | DP | Apiacá | SPRS | 2020-1TRD4 |  | DER | Sim | Iniciado |  | Em Andamento | 2025-10-01 |  |  | 2026 | [8 empty] | 1473033 | DER | 1400004.71 | 4.958% |  | 1400004.71 |  | 1400004.71 |  | 0 | 0
Construção | Construção DP BOA ESPERANÇA | DP | Boa Esperança | SPRNO | 2021-GK9HL | 2024.000006.35201.01 | DER | Sim | Em Rescisão |  | Rescindido | 2024-12-30 | 360d | [10 empty] | 2687279.08 | DER | 1940025 | 27.81% |  | 1940025 |  | 1940025 |  | 0 | 0
Construção | Construção da 7ª DR CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | DR | Cachoeiro de Itapemirim | SPRS | 64897273 |  | DER | Não | Em Rescisão |  | Rescindido |  |  | Sim | 2024 | [9 empty] | DER | 5564305.32 |  |  | 5564305.32 |  | 5564305.32 | 2822282.96 | 0 | 2822282.96 | 50.72%
| Construção da 7ª DR CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM (novo contrato) ASLE | DR | Cachoeiro de Itapemirim | SPRS | 2024-HTV6K | 2024.000008.35201.01 | DER | Não | Iniciado |  | Em Andamento | 2024-12-01 | 24m | Sim,2 | dez.2026 | [9 empty] | DER | 5870806.76 |  |  | 5870806.76 |  | 5870806.76 | 3399196.34 | 746727.86 | 4145924.2 | [91 empty] | 349769.69 | 01/01/2026 a 31/01/2026 |  | 2026-04-04 | 396958.17 | 01/02/2026 a 28/02/2026 |  | 2026-04-23
| Projetos e Reforma 18º DP VIANA e DHPP | DP | Viana | SPRM | 2024-S0ZX9 | 2025.500E2300001.09.0019 | PCES | Sim | Iniciado | fase de projetos | Em Andamento | 2026-04-08 | 24m |  | 08/04/2028 |  |  | X |  |  | X | X |  | 1585711.73 | PCES | 1589000 | -0.2074% |  | 1589000 |  |  |  |  | 0 |  | 0% |  | 2026NE00445 | 120000 | [21 empty] | 120000 | 120000
| Reforma e Adequações Central III - SUPIC | DP | Vitória | SPRM | 2026-T6825 |  | PCES | Não | Aguard.Licitação |  | Em Andamento |  | 18m |  | 2027 | [8 empty] | 4683927.57 | PCES | 4192108.91 | 10.5% |  | 4192108.91 | [33 empty] | 450000
| Projeto PÁTIO PCES | CENTRAL | Vitória | DGPC | 2022-BRF0F |  | DER | Não | Aguard. Projetos/TR |  | Incubadora | Não será feio pelo DER | Indefinido | Não | 2024 | [8 empty] | 1500000 | DER | [7 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
Construção | Construção DP de SOORETAMA | DP | Sooretama | SPRN | 2020-FG68D | 49/2024 | DER | Sim | Iniciado |  | Em Andamento | 2024-08-12 | 540d. | Sim,2 | 2025 | 01/12/2025 | [7 empty] | 2642378.19 | DER | 2109363.64 |  |  | 2109363.64 |  | 2109363.64 | 349941.77 | 166107.51 | 516049.28 | 24.46% | [94 empty] | 166107.51 | 01/01/2026 a 31/01/2026 |  | 2026-04-11
| Prevenção e COMBATE a INCÊNDIO Regularização DEIC | DP | Vitória | SPE | 2022-N42FS | 2024.500E0100014.01.0016 | DER | Sim | Iniciado |  | Em Andamento |  |  | Sim,1 |  | 16/07/2026 | [7 empty] | 234111.46 | DER | 194313.38 |  |  | 194313.38 |  | 194313.38 |  |  | 0
| Reforma e Restauração DP MUQUI | DP | Muqui | SPRS | 2025-XVLXS |  | PCES | Não | Aguard. Projetos/TR |  | Em Andamento |  | 12m |  | 2027 | [8 empty] | 1343391.72 | PCES | [37 empty] | 300000
| Demolição ESTACIONAMENTO 1ªDR | DR | Vitória | SPRM | 2026-2KZTJ |  | PCES | Não | Aguard.Licitação |  | Em Andamento |  |  |  | 2026 | [8 empty] | 390673.21 | PCES | [37 empty] | 393221.45
| Construção DIVISÃO ESPECIALIZADA DE FURTOS E ROUBOS DE VEÍCULOS | DP | Vitória | SPE |  |  | PCES | Sim | Aguard. Projetos/TR |  | Em Andamento |  | 36m |  | 2029 | [8 empty] | 15000000 | DETRAN | [37 empty] | 300000
| Pavimentação PÁTIO Central PCES | CENTRAL | Vitória | DGPC |  |  | PCES | Sim | Aguard. Projetos/TR |  | Incubadora | [12 empty] | 1500000 |  |  | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [23 empty] | 0 | 0
| Reforma MURO de ALEGRE | DR | Alegre | SPRS | 2022-5B02Q | 2024.500E100014.01.0027 | DER | Não | Recebido |  | Concluído |  |  | Não | [9 empty] | 274247.09 | DER | 249200 |  |  | 249200 |  | 249200 |  |  | 0 | 0% |  |  | 2025DC00004 | 249200
| Reforma PÁTIO COMPLEXO PCES |  | Vitória | DGPC |  |  | PCES | Não | Aguard. Projetos/TR |  | Incubadora |  |  |  | 2027 | [8 empty] | 1500000 | PCES
| Serviços e Adequações DP FUNDÃO | DP | Fundão | SPRN | 2025-LNCB6 | 2025.500E2300001.09.0005 | PCES | Sim | Recebido | Concluído | Concluído | 2026-01-07 | 90d. | Não | 31/01/2026 | 31/01/2026 | X | X |  |  |  |  | Dr. Leandro | 118918.56 | PCES | 92724.2 | 22.03% |  | 92724.2 |  |  |  | 92724.2 | 92724.2 | 100% | 100% |  | 2026NE00377 | 92724.2 | [21 empty] | 92724.2 | [12 empty] | 92724.2 | 07/01/2026 a 31/01/2026 | 2026-ZZB7S | 2026-03-04
| Projetos de Reforma DP SANTA LEOPOLDINA | DP | Santa Leopoldina | SPRSR | 2023-BBD73 |  | PCES | Sim | Aguard. Projetos/TR |  | Incubadora |  | 24m |  | 2027 | [8 empty] | 1332004.9 | PCES | [37 empty] | 100000
| Demolição e Construção ANEXO 8º DP NOVO MÉXICO | DP | Vila Velha | SPRM | 2026-LW89T |  | PCES | Sim | Aguard. Projetos/TR
| Projetos CENTRAL I 3º andar | PCES | Vitória | DGPC |  |  | PCES |  | Aguard. Projetos/TR |  | Em Andamento
| Reforma DP COBILÂNDIA | DP | Vila Velha | SPRM | 2022-N45T1 | 2024.000046.45102.01 | PCES | Não | Iniciado | Concluído | Concluído | 2024-08-09 | 10/10/2025 | Não | 10/10/2025 | 10/10/2025 | X | X | X | X | [5 empty] | 757231.97 | PCES | 757231.97 |  | 242982.41 | 1000214.38 | 31205.44 | 1031419.82 | 1489658.31 | 100% | 1489659.31 | 148.9% | 144.4% | -458239.49 | 2025NE00034 | 100000 | 2025NE00572 | -100000 | 2025NE00573 | 100000 | 2025NE00766 | 161923.34 | 2025NE00837 | 242982.41 | [12 empty] | 1009.22 | 504905.75 | 504904.75 | [31 empty] | 3573.73 | 01/01/25 a 31/01/25 | 2025-7ZSMN | 2025-05-05 | 4688.73 | 01/02/25 a 28/02/25 | 2025-8RGK9 | 2025-05-05 | 4688.73 | 01/03/25 a 31/03/25 | 2025-DGQRX | 2025-05-05 | 16829.17 | 01/04/2025 a 30/04/2025 | 2025-LRN3P | 2025-06-16 | 52762.66 | 01/05/2025 a 31/05/2025 | 2025-GMWT1 | 2025-06-16 | 34210.52 | 01/06/2025 a 30/06/2025 | 2025-9HLFF | 2025-07-15 | 227811.93 | 01/07/2025 a 31/07/2025 | 2025-QZN1C | 2025-08-04 | 52734.13 | 01/08/2025 a 31/08/2025 | 2025-LL13S | 2025-09-11 | 24681.11 | 01/09/2025 a 10/10/2025 | 2025-SPV5H | 2025-10-16 | [52 empty] | 31205.44 | REAJUSTE RETROATIVO DA 19ª a 22ª med | 2025-MXZLS | 2025-12-12
| Reforma 1ª DR VITÓRIA | DR | Vitória | SPRM | 2022-Q4C3Z | 009/2023 | PCES | Sim | Iniciado | Concluído | Concluído | 2023-06-26 | 14m | Sim,2 | 26/11/2025 | 26/11/2025 | x | x | x | x | [5 empty] | 4840282.43 | PCES | 4627849.63 | 4.389% | 315284.71 | 4943134.34 | 1169230.9 | 6112365.24 | 5553530.07 | 100% | 5553531.07 | 112.3% | 90.86% | 558834.17 | 2025NE00031 | 500000 | 2025NE00514 | 250000 | 2025NE00515 | 250000 | 2025NE00552 | -151185.27 | 2025NE00553 | 151185.27 | 2025NE00625 | 600000 | 2025NE00876 | 1348139.44 | 2025NE01990 | -0.14 | 2025NE01991 | -325264.17 | 2025NE01993 | -147735.69 |  |  | 3.28 | 2475139.44 | 2475138.44 | -1916304.27 |  |  |  |  | SIM | 500000 | IBIRAÇU | [71 empty] | 348814.73 | 01.01.2025 a 31.01.2025 | 2025-NDNCV | 2025-03-06 | 304906.72 | 01.02.2025 a 28.02.2025 | 2025-MT1KL | 2025-04-14 | 203315.41 | 01/03/2025 a 30/03/2025 | 2025-3FB5L | 2025-05-05 | 204847.21 | 01/04/2025 a 31/04/2025 | 2025-M9CD7 | 2025-05-30 | 351762.82 | 01/05/2025 a 31/05/2025 | 2025-W9VGS | 2025-07-09 | 243254.55 | 01/06/2025 a 30/06/2025 | 2025-M5WKC | 2025-08-05 | 127065.21 | 01/07/2025 a 31/07/2025 | 2025-CCV19 | 2025-08-27 | 189411.53 | 01/08/2025 a 31/08/2025 | 2025-4ZCGH | 2025-10-09 | 185851.62 | 01/09/2025 a 30/09/2025 | 2025-6PFR0 | 2025-11-10 | 11104.24 | 01/10/2025 a 31/10/2025 | 2026-LH4WJ |  | 219850.98 | REAJUSTE RETROATIVO DA 19ª a 22ª med | 2025-VKR8C | 2025-08-06
| Reforma DHPP VILA VELHA | DHPP | Vila Velha | SPE | 2022-X1C9S | 010/2023 | PCES | Sim | Iniciado | Concluído | Concluído | 2023-03-28 | 12m | Sim,3 | 28/04/2025 | 28/04/2025 | x |  | x | x | [5 empty] | 3536667.08 | PCES | 2999937.21 | 15.18% | 236363.61 | 3236300.82 | 434426.1 | 3670726.92 | 3515669.82 | 100% | 3515670.82 | 100% | 1% | 155056.1 | 2025NE00028 | 347316.35 | 2025NE00608 | 229862.59 | 2025NE00568 | 300281.68 | 2025NE00569 | -300281.68 | 2025NE007771 | 100000.01 | 2025NE01579 | -134434.06 | 2025NE01581 | -153232.19 | [8 empty] | 485.06 | 389512.7 | 389511.7 | 0 | [93 empty] | 2025-04-24 | 47034.67 | 01/01/2025 a 31/01/2025 | 2025-8763T | 2025-03-17 | 91219.93 | 01/02/2025 a 28/02/2025 | 2025-8NVHT | 2025-04-14 | 226630.41 | 01/04/2025 a 28/04/2025 | 2025-2773W | 2025-08-06 | [12 empty] | 157236.84 | REAJUSTE RETROATIVO DA 11ª a 23ª med | 2025-BQ61L | 2025-04-24
| Reforma CENTRAL I (Revitalização) | CENTRAL | Vitória | DGPC | 2022-ZQVB8 | 090/2023 | PCES | Não | Iniciado | Concluído | Concluído | 2023-06-14 | 18m | Sim,1 | 14/10/2025 | 14/10/2025 |  |  |  |  | x | x | x |  |  | 5602363.8 | PCES | 5031923.65 | 10.18% | 2511641.73 | 7543565.38 | 384904.14 | 7928469.52 | 7240518.76 | 100% | 7240519.76 | 95.98% | 91.32% | 687949.76 | 2025NE00022 | 1000000 | 2025NE00548 | -576903.12 | 2025NE00549 | 576903.12 | 2025NE00626 | 500000 | 2025NE00878 | 763612.36 | 2025NE00879 | 789823.49 | 2025NE00879 | -500000 | [8 empty] | 0.13 | 2553435.85 | 2553434.85 | [5 empty] | SIM | 500000 | DOF | [63 empty] | 423096.88 | 01/01/2025 a 31/01/2025 | 2025-57793 | 2025-02-26 | 135721.86 | 01/02/2025 a 28/02/2025 | 2025-3SVC8 | 2025-04-03 | 109912 | 01/03/2025 a 31/03/2025 | 2025-DSHW7 | 2025-04-30 | 128030.47 | 01/04/2025 a 30/04/2025 | 2025-DDHHH | 2025-05-12 | 363009.28 | 01/05/2025 a 31/05/2025 | https://e-docs.es.gov.br/Processo/Protocolo/ 2025-DW4C9 | 2025-06-30 | 216861.65 | 01/06/2025 a 30/06/2025 | https://e-docs.es.gov.br/Processo/Protocolo/ 2025-VCF8F | 2025-07-22 | 207410.56 | 01/07/2025 a 30/07/2025 | 2025-H28TW | 2025-08-27 | 236541.73 | 01/08/2025 a 30/08/2025 | 2025-4V45C | 2025-09-26 | 191204.55 | 01/09/2025 a30/09/2025 | https://e-docs.es.gov.br/Processo/Protocolo/2025-KN4XK | 2025-10-13 | 141776.25 | 01/10/2025 a 14/10/2025 | 2025-N76RS | 2025-12-08 | [8 empty] | 143564.29 | REAJUSTE RETROATIVO 15ª a 25ª med | 2025-V7JRQ | 2026-03-23
| Reforma CENTRAL II (Térreo e 1ª Andar) | CENTRAL | Vitória | DGPC | 2021-NVBLV | 008/2023 | PCES | Não | Iniciado | Concluído | Concluído | 2023-04-27 | 24m | Sim,1 | 27/10/2025 | 27/10/2025 |  | x |  |  | x | x | x |  |  | 3574872.69 | PCES | 3360294.43 | 6.002% | 1670825.58 | 5031120.01 | 1143741.9 | 6174861.91 | 5622357.1 | 100% | 5622358.1 | 111.8% | 91.05% | 552503.81 | 2025NE00023 | 800000 | 2025NE00634 | 500000 | 2025NE00717 | 1000000 | 2025NE00769 | 1065807.1 | 2025NE0056 | -400000 |  | -100000 | [10 empty] | 0.24 | 2865807.1 | 2865806.1 | [5 empty] | SIM | 400000 | DOF | [59 empty] | 175365.93 | 01/01/2025 a 31/01/2025 | 2025-FZLXW | 2025-02-26 | 74088.15 | 01/02/2025 a 28/02/2025 | 2025-SSC2V | 2025-04-03 | 799935.98 | 01/03/2025 a 31/03/2025 | 2025-96BRN | 2025-04-29 | 368842.8 | 01/04/2025 a 30/04/2025 | https://e-docs.es.gov.br/Processo/Protocolo/ 2025-8CJV8 | 2005-05-20 | 497427.72 | 01/05/2025 a 31/05/2025 | 2025-9D6SJ | 2025-07-01 | 350244.27 | 01/06/2025 a 30/06/2025 | https://e-docs.es.gov.br/Processo/Protocolo/2025-SNS43 | 2025-07-29 | 72774.69 | 01/07/2025 a 30/07/2025 | https://e-docs.es.gov.br/Processo/Protocolo/2025-SXG0W | 2025-08-27 | 178031.73 | 01/08/2025 a 30/08/2025 | https://e-docs.es.gov.br/Processo/Protocolo/2025-5MRMR | 2025-09-26 | 145361.4 | 01/09/2025 a 30/09/2025 | https://e-docs.es.gov.br/Processo/Protocolo/2025-N5P2B | 2025-10-13 | 58994.36 | 01/10/2025a27/10/2025 | 2026-2577W | 2026-03-23 | [12 empty] | 92235.26 | REAJUSTE RETROATIVO DIFERENÇA FEV- a ABRIL -2025 | 2025-1DZ23 | 2025-06-27
| Projetos DIVISÃO ESPECIALIZADA DE FURTOS E ROUBOS DE VEÍCULOS | DFRV | Vitória | SPE | 2023-TGLGV | 2024.000032.45102.01 | PCES | Sim | Iniciado | Concluído | Concluído | 2024-06-07 | 29/11/2025 | Não | 29/11/2025 | 29/11/2025 |  | x | [7 empty] | 574674.44 | PCES | 516855.5 | 10.06% |  | 516855.5 |  | 516855.5 | 311178.65 | 100% | 311179.65 | 60.21% | 60.21% | 205675.85 | 2025NE00618 | 100000 | 2025NE02132 | 100000 | 2025NE02296 | 1145.75 | [16 empty] | 65192.03 | 201145.75 | 201144.75 | 4531.1 | [8 empty] | 100000 | CI | [8 empty] | 193085.68 | 01/01/2025 a 29/11/2025 | 2025-N5B0Z | [97 empty] | 8060.07 | REAJUSTE RETROATIVO | 2025-31SKW | 2026-03-06
Note on AE7: = Licitado + Aditivado/Reajustado ======
Note on CA7: Mesma data do DESPACHO DA MEDIÇÃO ======
Note on Z16: #150 ======
Note on AA16: Descentralização Recursos PCES # 152 RS 400.000,00 Não identificado de qual processo foi feito o remanejamento ======
Note on P19: 7ª DR . Vigência Contratual inicial: 15.01.2021 a 04.07.2023 . Vigência Contratual aditivada: 04.07.2023 a 30.12.2024 ======
Note on AP36: #568 ======
Note on AR36: #591 #618 Remanejado da Fonte 704 para 755 ======
Note on O37: #141 ======
Note on AB37: #73 ======
Note on AD37: #145 ======
Note on AP37: #547 ======
Note on AR37: #595 ======
Note on AT37: # ======
Note on AV37: #616 Anulado Fonte 704 ======
Note on AW37: #618 Remanejado da Fonte 704 para 755 ======
Note on AX37: #618 Remanejado Fonte 704 para 755 ======
Note on AY37: #618 Remanejado da Fonte 704 para 755 ======
Note on EP37: 18ª medição R$ 310.582,08 + Reajuste 38.2362,65 ======
Note on N38: #198 ======
Note on O38: #47 ======
Note on AP38: #661 ======
Note on AP39: #646 ======
Note on AR39: #691 ======
Note on AT39: #693 ======
Note on AP40: #670 ======

## Listas
Afonso Cláudio | ACADEPOL | ACADEPOL | MPES | IC | E-DOCS | Construção | PCES | Não | Em Planejamento | Incubadora | PCES
Água Doce do Norte | CGPC | BALÍSTICA | MPT | ACP | SIPANET | Reforma | DER | Sim,1 | Aguard. Projetos/TR | Em Andamento | DER
Águia Branca | CPC | CENTRAL | TJES | PA | SEP | Manutenção | SESP | Sim,2 | Proj./TR concluídos | Concluído | FEP
Alegre | DGPC | CIPTC | TRF | GAMPES | Não Há | Reparos |  | Sim,3 | Aguard. Homologação | Rescindido | FEFIN
Alfredo Chaves | PC | CISP | TRT |  |  | Adequações |  | Sim,4 | Aguard. Contrato | Paralisado | BID
Alto Rio Novo | SAF | DCP |  |  |  | Projetos |  |  | Aguard. OIS |  | FUNREPOCI
Anchieta | SALE | DEAM | [6 empty] | Iniciado |  | A Definir
Apiacá | SIAE | DEIC | [6 empty] | Recebido |  | Exec. Direta
Aracruz | SPE | DFRV | [6 empty] | Paralisado |  | PCES/FUNREPOCI
Atílio Vivácqua | SPRM | DHPP | [6 empty] | Reiniciado |  | PPK
Baixo Guandu | SPRN | DML | [6 empty] | Em Rescisão
Barra de São Francisco | SPRNO | DP | [6 empty] | Aguard.Licitação
Boa Esperança | SPRS | DPCA | [6 empty] | Aguard. Recurso
Bom Jesus do Norte | SPRSR | DR
Brejetuba | SPTC | LAB-QF
Cachoeiro de Itapemirim | SUPIC | LQF
Cariacica | SUTIC | PID
Castelo |  | SB
Colatina |  | SML
Conceição da Barra |  | SPTC
Conceição do Castelo |  | DEPI
Divino de São Lourenço |  | DEFAEM
Domingos Martins |  | PCES
Dores do Rio Preto
Ecoporanga
Fundão
Governador Lindenberg
Guaçuí
Guarapari
Ibatiba
Ibiraçu
Ibitirama
Iconha
Irupi
Itaguaçu
Itapemirim
Itarana
Iúna
Jaguaré
Jerônimo Monteiro
João Neiva
Laranja da Terra
Linhares
Mantenópolis
Marataízes
Marechal Floriano
Marilândia
Mimoso do Sul
Montanha
Mucurici
Muniz Freire
Muqui
Nova Venécia
Pancas
Pedro Canário
Pinheiros
Piúma
Ponto Belo
Presidente Kennedy
Rio Bananal
Rio Novo do Sul
Santa Leopoldina
Santa Maria de Jetibá
Santa Teresa
São Domingos do Norte
São Gabriel da Palha
São José do Calçado
São Mateus
São Roque do Canaã
Serra
Sooretama
Vargem Alta
Venda Nova do Imigrante
Viana
Vila Pavão
Vila Valério
Vila Velha
Vitória
Note on L3: Fundo Especial para Construção, Reforma e Ampliação de Equipamentos Públicos Estaduais ======
Note on L5: Banco Interamericano de Desenvolvimento ======